## Cultura
[13 empty] | valor fuente de los recursos | [5 empty] | Programación mensual
CÓD. | PROGRAMA | PROYECTO PRIORITARIO | Objetivos Productos | indicador de producto | Valor esperado cuatreño | tipo de meta | Meta 2014 | VALOR LOGRADO 2014 | RESIDUAL | Actividades | Responsable | COSTO TOTAL DEL PROYECTO | Recursos Propios | S.G.P | ong/otros | Crédito | Cof. Dpto. | Cof. Nación | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Observación de otros recursos
1.1.1. | 1.1.1. PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES ESCOLARES PARA GENERAR APRENDIZAJE SIGNIFICATIVAMENTE INTEGRALES | 1.1.1.1.1 PROYECTO PRIORITARIO: PROYECTOS COMPLEMENTARIOS | DOTAR A INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON MOBILIARIO, IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, DE LABORATORIOS, ENTRE OTROS | NÚMERO DE DOTACIONES REALIZADAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 5 | INCREMENTO | 1 |  | 1 | SUMINISTRO DE SILLAS TABLEROS Y MESAS DOTACIÓN DE RESTAURANTES ESCOLARES | FANNY ESTHER BLANCO | 100000000 |  |  |  |  | 100000000 | bar: Programación mensual E
1.1.1. | 1.1.1. PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES ESCOLARES PARA GENERAR APRENDIZAJE SIGNIFICATIVAMENTE INTEGRALES | 1.1.1.2.1 PROYECTO PRIORITARIO: ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS TANTO EN EL SECTOR RURAL COMO URBANO PARA MEJORAR LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE | APOYAR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS | NÚMERO DE APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL PAGO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS | 280 | INCREMENTO | 70 |  | 70 | CONTINUAR CON EL PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS PROMOVER LA AUSTERIDAD EN EL USO DE LOS SERVICIOS | FANNY ESTHER BLANCO | 80000000 |  | 80000000 | bar: Programación mensual E to Programación mensual D
1.1.1. | 1.1.1. PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES ESCOLARES PARA GENERAR APRENDIZAJE SIGNIFICATIVAMENTE INTEGRALES | 1.1.1.2.1 PROYECTO PRIORITARIO: ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS TANTO EN EL SECTOR RURAL COMO URBANO PARA MEJORAR LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE | APOYAR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN ADECUACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN | NÚMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS APOYADAS CON ADECUACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN | 32 | INCREMENTO | 8 |  | 8 | ADECUACIÓN DE SEIS INSTITUCIONES EDUCATIVAS | EDUARDO ESTRADA LUJAN FANNY ESTER BLANCO | 445000000 |  | 445000000
1.1.1. | 1.1.1. PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES ESCOLARES PARA GENERAR APRENDIZAJE SIGNIFICATIVAMENTE INTEGRALES | 1.1.1.2.2 PROYECTO PRIORITARIO: LEGALIZACIÓN DE PREDIOS DE INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS | LEGALIZAR PREDIOS DE INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS | NÚMERO DE INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS CON PREDIOS LEGALIZADOS | 8 | INCREMENTO | 2 |  | 2 | LEGALIZACIÓN DE TRES PREDIOS DE DOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | NELSON GÓMEZ MATILDE | 1000000 | 1000000 | bar: Programación mensual J to Programación mensual J
1.1.1. | 1.1.1. PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES ESCOLARES PARA GENERAR APRENDIZAJE SIGNIFICATIVAMENTE INTEGRALES | 1.1.1.2.3 PROYECTO PRIORITARIO: PROYECTOS COMPLEMENTARIOS | DOTAR Y ADECUAR AULAS INTERACTIVAS | NÚMERO DE DOTACIÓN Y ADECUACIÓN DE AULAS INTERACTIVAS | 4 | INCREMENTO | 1 |  | 1 | DOTACIÓN DE UNA AULA INTERACTIVA EN EL CORREGIMIENTO EL CARMELO | FANNY ESTHER BLANCO | 40000000 |  |  |  |  | 40000000 | bar: Programación mensual M
1.1.2. | 1.1.2. PROGRAMA AUMENTO DE LA COBERTURA BRUTA EN EDUCACIÓN BÁSICA (PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA, BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA | 1.1.2.1.1 PROYECTO PRIORITARIO: FORTALECER AMBIENTE DE APRENDIZAJES CON DINÁMICA DE DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL. | REALIZAR ACCIONES ORIENTADAS A DISMINUIR EL ANALFABETISMO | NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS ORIENTADAS A DISMINUIR EL ANALFABETISMO | 3 | INCREMENTO | 1 |  | 1 | APOYO DE LOS PROGRAMAS PAVA | FANNY ESTHER BLANCO | 0 | [18 empty] | RECURSOS DE LA NACIÓN | bar: Programación mensual E to Programación mensual D
1.1.2. | 1.1.2. PROGRAMA AUMENTO DE LA COBERTURA BRUTA EN EDUCACIÓN BÁSICA (PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA, BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA | 1.1.2.1.1 PROYECTO PRIORITARIO: FORTALECER AMBIENTE DE APRENDIZAJES CON DINÁMICA DE DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL. | BRINDAR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO | NÚMERO DE CORREGIMIENTOS CON SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR | 28 | INCREMENTO | 8 |  | 8 | REALIZAR GESTIÓN CORRESPONDIENTE PARA ACCEDER A LOS RECURSOS DE LA GOBERNACIÓN | FANNY ESTHER BLANCO | 100000000 |  | 100000000 | bar: Programación mensual A to Programación mensual D
1.1.2. | 1.1.2. PROGRAMA AUMENTO DE LA COBERTURA BRUTA EN EDUCACIÓN BÁSICA (PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA, BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA | 1.1.2.1.1 PROYECTO PRIORITARIO: FORTALECER AMBIENTE DE APRENDIZAJES CON DINÁMICA DE DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL. | ENTREGAR KITS Y CUADERNOS ESCOLARES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS | NÚMERO DE KITS Y CUADERNOS ESCOLARES ENTREGADOS | 5955 | GESTIÓN | 1587 |  | 1587 | GESTIONAR CON EPM LOS KITS ESCOLARES | FANNY ESTHER BLANCO | 8000000 |  |  | 8000000 | [15 empty] | EPM Y COLANTA | bar: Programación mensual F
1.1.2. | 1.1.2. PROGRAMA AUMENTO DE LA COBERTURA BRUTA EN EDUCACIÓN BÁSICA (PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA, BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA | 1.1.2.1.2 PROYECTO PRIORITARIO: PROYECTOS COMPLEMENTARIOS | CAPACITAR A DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES | NÚMERO DE CAPACITACIONES A DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES | 7 | INCREMENTO | 2 |  | 2 | CAPACITACIONES EN TIC GESTIÓN CON LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA MAS CAPACITACIONES | FANNY ESTHER BLANCO | 2000000 | 2000000 | bar: Programación mensual A; Programación mensual S
1.1.2. | 1.1.2. PROGRAMA AUMENTO DE LA COBERTURA BRUTA EN EDUCACIÓN BÁSICA (PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA, BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA | 1.1.2.1.2 PROYECTO PRIORITARIO: PROYECTOS COMPLEMENTARIOS | REALIZAR JORNADAS COMPLEMENTARIAS EN EDUCACIÓN SEXUAL, FORTALECIMIENTO EN MATEMÁTICAS Y LENGUAJE, ROTACIÓN DEPORTIVA Y EL GOCE DE LEER, DE LAS LETRAS A LOS NÚMEROS | NÚMERO DE JORNADAS COMPLEMENTARIAS EN EDUCACIÓN SEXUAL, FORTALECIMIENTO EN MATEMÁTICAS Y LENGUAJE, ROTACIÓN ARTÍSTICA, ROTACIÓN DEPORTIVA Y EL GOCE DE LEER | 15 | INCREMENTO | 5 |  | 5 | GESTIÓN CON COMFAMA PARA LA CONTINUIDAD DEL PROGRAMA DE JORNADAS COMPLEMENTARIAS | FANNY ESTHER BLANCO | 128000000 |  |  | 128000000
1.1.2. | 1.1.2. PROGRAMA AUMENTO DE LA COBERTURA BRUTA EN EDUCACIÓN BÁSICA (PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA, BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA | 1.1.2.1.2 PROYECTO PRIORITARIO: PROYECTOS COMPLEMENTARIOS | REALIZAR PACTO POR LA CALIDAD | PACTO POR LA CALIDAD REALIZADO | 1 | GESTIÓN | 0 |  | 0 |  | FANNY ESTHER BLANCO | 0
1.1.2. | 1.1.2. PROGRAMA AUMENTO DE LA COBERTURA BRUTA EN EDUCACIÓN BÁSICA (PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA, BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA | 1.1.2.1.2 PROYECTO PRIORITARIO: PROYECTOS COMPLEMENTARIOS | REALIZAR EL FORO EDUCATIVO MUNICIPAL | FORO EDUCATIVO MUNICIPAL REALIZADO | 4 | INCREMENTO | 1 |  | 1 | GESTIÓN CON LA EMPRESA PRIVADA FORO EDUCATIVO | FANNY ESTHER BLANCO | 12000000 | 12000000 | bar: Programación mensual A
1.1.3. | 1.1.3. PROGRAMA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN EL MUNICIPIO DE ARBOLETES GARANTIZADA Y PARA TODOS | 1.1.3.1.1 PROYECTO PRIORITARIO: CAPACITACIÓN Y DOTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO EDUCATIVO, A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DEL GRADO 11 DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES | CAPACITAR Y DOTAR A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DEL GRADO 11 DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES PARA EL FORTALECIMIENTO EDUCATIVO | NÚMERO DE CAPACITACIONES A LA POBLACIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA | 8 | INCREMENTO | 2 |  | 2 | CAPACITACIÓN PRUEBAS SABER GRADO DIEZ Y ONCE | FANNY ESTHER BLANCO | 80000000 |  | 80000000 | bar: Programación mensual A to Programación mensual M; Programación mensual A to Programación mensual S
1.1.3. | 1.1.3. PROGRAMA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN EL MUNICIPIO DE ARBOLETES GARANTIZADA Y PARA TODOS | 1.1.3.1.1 PROYECTO PRIORITARIO: CAPACITACIÓN Y DOTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO EDUCATIVO, A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DEL GRADO 11 DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES | CAPACITAR Y DOTAR A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DEL GRADO 11 DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES PARA EL FORTALECIMIENTO EDUCATIVO | NÚMERO DE DOTACIONES REALIZADAS A PROGRAMAS DE EDUCACIÓN MEDIA | 4 | MANTENIMIENTO | 1 |  | 1 | UNA DOTACIÓN EN MATERIAL DE APOYO PARA LAS PRUEBAS | FANNY ESTHER BLANCO | 0
1.1.3. | 1.1.3. PROGRAMA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN EL MUNICIPIO DE ARBOLETES GARANTIZADA Y PARA TODOS | 1.1.3.1.2 PROYECTO PRIORITARIO: GENERACIÓN DE INICIATIVAS PARA ESTUDIANTES DESTACADOS INTEGRALMENTE. | GENERAR INICIATIVAS PARA ESTUDIANTES DESTACADOS | NÚMERO DE PROGRAMAS DE INCENTIVOS REALIZADOS | 4 | MANTENIMIENTO | 2 |  | 2 |  | FANNY ESTHER BLANCO | 0 | bar: Programación mensual D
1.1.3. | 1.1.3. PROGRAMA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN EL MUNICIPIO DE ARBOLETES GARANTIZADA Y PARA TODOS | 1.1.3.1.3 PROYECTO PRIORITARIO: PROYECTOS COMPLEMENTARIOS | APOYAR A LAS INSTITUCIONES PARA REALIZAR PRUEBAS TIPO ICFES CADA PERIODO ACADÉMICO | NÚMERO DE PROGRAMAS DE APOYO PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS TIPO ICFES REALIZADOS | 4 | INCREMENTO | 0 |  | 0 |  | FANNY ESTHER BLANCO | 0
1.1.3. | 1.1.3. PROGRAMA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN EL MUNICIPIO DE ARBOLETES GARANTIZADA Y PARA TODOS | 1.1.3.2.1 PROYECTO PRIORITARIO: PROYECTOS COMPLEMENTARIOS | PROYECTOS DE BILINGÜISMO EJERCIDOS | NÚMERO DE PROYECTOS DE BILINGÜISMO REALIZADOS | 2 | INCREMENTO | 0 |  | 0 |  | FANNY ESTHER BLANCO | 0
1.1.4. | 1.1.4. PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN ESCOLAR | 1.1.4.1.1 PROYECTO PRIORITARIO: INCREMENTO DE COBERTURA DE COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA PARA LA EDUCACIÓN CON CALIDAD | AUMENTAR LA COBERTURA DE COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA PARA LA EDUCACIÓN | NÚMERO DE COMPUTADORES ENTREGADOS | 665 | INCREMENTO | 200 |  | 200 |  | FANNY ESTHER BLANCO CARLOS ANDRÉS DÍAZ | 0
1.1.4. | 1.1.4. PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN ESCOLAR | 1.1.4.1.1 PROYECTO PRIORITARIO: INCREMENTO DE COBERTURA DE COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA PARA LA EDUCACIÓN CON CALIDAD | AUMENTAR LA COBERTURA DE COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA PARA LA EDUCACIÓN | NÚMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONEXIÓN A INTERNET | 211 | INCREMENTO | 52 |  | 52 |  | SITIO WEB | 0
1.1.4. | 1.1.4. PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN ESCOLAR | 1.1.4.1.2 PROYECTO PRIORITARIO: PROYECTOS COMPLEMENTARIOS | CAPACITAR A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL USO DE LAS TIC'S | NÚMERO DE INSTITUCIONES CON CAPACITACIONES EN TIC'S | 12 | INCREMENTO | 3 |  | 3 |  | FANNY ESTHER BLANCO | 0
1.1.5. | 1.1.5. PROGRAMA EDUCACIÓN ESPECIAL Y CON GARANTÍA PARA TODOS | 1.1.5.1.1 PROYECTO PRIORITARIO: PROYECTOS COMPLEMENTARIOS | REALIZAR CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIÓN A DOCENTES PARA TRATAR ESTUDIANTES CON NEE Y TALENTOS EXCEPCIONALES | NÚMERO CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIÓN A DOCENTES PARA TRATAR ESTUDIANTES CON NEE Y TALENTOS EXCEPCIONALES REALIZADAS | 3 | INCREMENTO | 1 |  | 1 |  | SILVIA BONOLIS | 0
1.1.6. | 1.1.6. PROGRAMA FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES COMO GARANTES DEL FUTURO QUE QUEREMOS. | 1.1.6.1.1 PROYECTO PRIORITARIO: CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN ARBOLETES. | EFECTUAR AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO A EGRESADOS | AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO A EGRESADOS | 1 | INCREMENTO | 0.1 |  | 0.1 |  | FANNY ESTHER BLANCO | 0
1.1.6. | 1.1.6. PROGRAMA FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES COMO GARANTES DEL FUTURO QUE QUEREMOS. | 1.1.6.1.1 PROYECTO PRIORITARIO: CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN ARBOLETES. | EFECTUAR DESCUENTOS OTORGADOS A ALUMNOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR | DESCUENTOS OTORGADOS A ALUMNOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 9 | INCREMENTO | 0 |  | 0 |  | FANNY ESTHER BLANCO | 0
1.1.6. | 1.1.6. PROGRAMA FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES COMO GARANTES DEL FUTURO QUE QUEREMOS. | 1.1.6.1.1 PROYECTO PRIORITARIO: CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN ARBOLETES. | REALIZAR SEGUIMIENTO A TECNICAS Y TECNOLOGIAS OFRECIDAS A ESTUDIANTES DE LA COMUNIDAD EN ALIANZA CON INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR | TECNICAS Y TECNOLOGIAS OFRECIDAS A ESTUDIANTES DE LA COMUNIDAD EN ALIANZA CON INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 43 | INCREMENTO | 11 |  | 11 |  | FANNY ESTHER BLANCO | 0
1.1.6. | 1.1.6. PROGRAMA FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES COMO GARANTES DEL FUTURO QUE QUEREMOS. | 1.1.6.2.1 PROYECTO PRIORITARIO: PROYECTOS COMPLEMENTARIOS | EFECTUAR PROYECTOS PARA IDENTIFICAR ESTUDIANTES POR FUERA DEL SISTEMA EDUCATIVO | PROYECTOS PARA IDENTIFICAR ESTUDIANTES POR FUERA DEL SISTEMA EDUCATIVO | 3 | INCREMENTO | 1 |  | 1 |  | FANNY ESTHER BLANCO | 0
1.1.7. | 1.1.7. PROGRAMA CREACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJES CON DINÁMICA DE DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL Y TURÍSTICO "ARBOLETES TE ESPERA". | 1.1.7.1.1 PROYECTO PRIORITARIO: FORMACIÓN PARA EL TURISMO COMO EJE ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO ENDÓGENO DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES | GESTIONAR IE CON PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA EL TURISMO | IE CON PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA EL TURISMO IMPLEMENTADO | 0 | INCREMENTO | 0 |  | 0 |  | META SIN RECURSOS DE INVERSIÓN | 0
1.1.7. | 1.1.7. PROGRAMA CREACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJES CON DINÁMICA DE DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL Y TURÍSTICO "ARBOLETES TE ESPERA". | 1.1.7.1.3 PROYECTO PRIORITARIO: FORTALECIMIENTO EDUCATIVO DE LOS PRESTADORES DE SERVICIO TURÍSTICO. | CAPACITAR PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS | PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS CAPACITADOS | 180 | INCREMENTO | 60 |  | 60 |  | STEPHANY FANNY ESTHER BLANCO | 0
1.1.7. | 1.1.7. PROGRAMA CREACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJES CON DINÁMICA DE DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL Y TURÍSTICO "ARBOLETES TE ESPERA". | 1.1.7.1.4 PROYECTO PRIORITARIO: PROYECTOS COMPLEMENTARIOS | CAPACITAR PERSONAS EN GUIANSA TURISTICA CON ECOSESA | PERSONAS CAPACITADAS EN GUIANSA TURISTICA CON ECOSESA | 105 | INCREMENTO | 35 |  | 35 |  | STEPHANY FANNY ESTHER BLANCO | 0
1.1.8. | 1.1.8. PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA LITERALIDAD DE AGENTES SOCIALES. | 1.1.8.1.1 PROYECTO PRIORITARIO: PROYECTOS COMPLEMENTARIOS | EJECUTAR EVENTOS DE TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA | EVENTOS DE TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA | 8 | MANTENIMIENTO | 2 |  | 2 |  | FANNY ESTHER BLANCO | 0
1.1.9. | 1.1.9. PROGRAMA EDUCACIÓN LEGAL COMPROMISO DE TODOS | 1.1.9.1.1 PROYECTO PRIORITARIO: PROYECTOS COMPLEMENTARIOS | REALIZAR APOYOS A LOS ESTAMENTOS DE GOBIERNO ESCOLAR | APOYOS A LOS ESTAMENTOS DE GOBIERNO ESCOLAR | 8 | MANTENIMIENTO | 2 |  | 2 |  | FANNY ESTHER BLANCO | 0
1.4.1. | 1.4.1. PROGRAMA FORMACIÓN ARTÍSTICA | 1.4.1.1.1 PROYECTO PRIORITARIO: CREACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE SEMILLEROS DE GRUPOS CULTURALES Y FOLCLÓRICOS | CREAR SEMILLEROS CULTURALES PARA LA COMUNIDAD | SEMILLEROS CULTURALES OFRECIDOS A LA COMUNIDAD | 20 | INCREMENTO | 5 |  | 5 | visita a las instituciones educativas para motivar e inscribir a los jóvenes y adultos en las diferentes áreas artísticas y culturales en el área urbana y rural. Reuniones con los padres de los niños y jóvenes inscritos en los deferentes procesos artísticos y culturales. iniciación de procesos de formación de las distintas áreas artísticas y culturales. evaluación de los avances en los procesos de formación artística y cultural. clausura de los prosesos de formacion en las areas artisticas y culturales | ALVARO GONZALEZ | bar: Programación mensual E to Programación mensual N
1.4.1. | 1.4.1. PROGRAMA FORMACIÓN ARTÍSTICA | 1.4.1.1.2 PROYECTO PRIORITARIO: INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE ESCUELAS DE DANZAS Y BANDAS DEL MUNICIPIO | CREAR ESCUELAS DE DANZAS Y BANDAS DEL MUNICIPIO | ESCUELAS DE DANZAS Y BANDAS DEL MUNICIPIO | 4 | INCREMENTO | 1 |  | 1 |  | ALVARO GONZALEZ | 0
1.4.1. | 1.4.1. PROGRAMA FORMACIÓN ARTÍSTICA | 1.4.1.1.3 PROYECTO PRIORITARIO: DOTACIÓN DE LAS DIFERENTES EXPRESIONES ARTÍSTICAS (MÚSICA, TEATRO, DANZA, ARTES PLÁSTICAS, POESÍA, DECIMA) | REALIZAR COMPRA DE DOTACIONES Y/O MANTENIMIENTOS A LOS INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS | NÚMERO DE DOTACIONES Y/O MANTENIMIENTOS A LOS INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS | 23 | INCREMENTO | 6 |  | 6 | compra de instrumentos musicales para la escuela de música, Mantenimiento de instrumentos de las diferentes áreas artísticas, dotación de uniformes escuela de música. Dotación de uniformes grupos de danza. Dotación de materiales para la realización de actividades de artes plásticas. dotación de uniformes distintos grupos de bullerengue. dotación de vestuarios y materiales para montajes en el área de teatro. | ALVARO GONZALEZ | 26000000 | 18000000 | 8000000 | bar: Programación mensual M; Programación mensual J; Programación mensual N
1.4.1. | 1.4.1. PROGRAMA FORMACIÓN ARTÍSTICA | 1.4.1.1.4 PROYECTO PRIORITARIO: PROYECTOS COMPLEMENTARIOS | CREAR PROGRAMAS DESCENTRALIZADOS DE LA CASA DE LA CULTURA | PROGRAMAS DESCENTRALIZADOS DE LA CASA DE LA CULTURA | 35 | INCREMENTO | 9 |  | 9 | programaciones culturales en los barrios Primero de Mayo, 11 de Agosto y Miramar. Actividades culturales en las distintas Instituciones Culturales. Programación cultural en los barrios. programación cultural en el área rural participacion de los encuentros regionales y departamentales de Antioquia Vive patrcipacion del sexteto revivir tradicional y sexteto moderno en los festivales de el silencio cordoba y san antero cordoba. participacion del grupo de bullerengue en los festivales de necocli antioquia y puerto escondido cordoba y maria la baja Bolivar. expocicones de artes plasticas | ALVARO GONZALEZ | 15000000 | 6000000 | 5000000 | 4000000 | bar: Programación mensual M; Programación mensual M; Programación mensual A; Programación mensual O to Programación mensual N
1.4.2. | 1.4.2. PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE CREACIÓN, DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA CULTURA MUNICIPAL | 1.4.2.1.1 PROYECTO PRIORITARIO: ARBOLETINOS VIBRANTE EN LAS EXPRESIONES CULTURALES Y ARTÍSTICA | REALIZAR APOYOS A ARTISTAS Y GRUPOS ARTISTICOS MUNICIPALES | APOYOS A ARTISTAS Y GRUPOS ARTISTICOS MUNICIPALES | 30 | INCREMENTO | 8 |  | 8 | 1 Festival descubriendo talento y piquería vallenata. 2 Festival cultural barrio primero de mayo. 3 festival popular 4 Festival popular de la expresión cultural del mar y el volcán. 5 Festival ded la cumbia (corregimiento de la candelaria) 6 apoyo en insentivo a los grupos artisticos y culturales. | ALVARO GONZALEZ | 110000000 | 40500000 |  | 23500000 |  | 26000000 | 20000000 | bar: Programación mensual E; Programación mensual M; Programación mensual J; Programación mensual N
1.4.2. | 1.4.2. PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE CREACIÓN, DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA CULTURA MUNICIPAL | 1.4.2.1.2 PROYECTO PRIORITARIO: PROYECTOS COMPLEMENTARIOS | REALIZAR CAPACITACIONES A PROFESIONALES Y MONITORES QUE ACOMPAÑAN DIFERENTES EXPRESIONES ARTÍTCAS Y CULTURALES | CAPACITACIONES A PROFESIONALES QUE ACOMPAÑAN DIFERENTES EXPRESIONES ARTÍTICAS Y CULTURALES | 8 | INCREMENTO | 2 |  | 2 | 2 cap. Vigias del patrimonio 3 cap. Procesos de formacion de danza, teatro y musica. 4 cap sobre concejo de cultura 5 cap proyecto de vida y cresimiento personal a los alumnos de las distintas areas de formacion cultural 5 iniciacion en la elaboracion del plan de desarrollo de cultura del municipio | ALVARO GONZALEZ | 8000000 | 5000000 | 1500000 | 1500000 | bar: Programación mensual F to Programación mensual M; Programación mensual A to Programación mensual S
1.4.2. | 1.4.2. PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE CREACIÓN, DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA CULTURA MUNICIPAL | 1.4.2.2.1 PROYECTO PRIORITARIO: FORTALECIMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA. | REALIZAR MEJORAS, ADECUACIONES Y CONSTRUCCIÓN A LA CASA DE LA CULTURA | MEJORAS, ADECUACIONES Y CONSTRUCCIÓN A LA CASA DE LA CULTURA | 4 | GESTIÓN | 1 |  | 1 | pintura y aires acondicionados para el salon multiple de la casa de la culturas | ALVARO GONZALEZ | 6000000 | bar: Programación mensual M
1.4.2. | 1.4.2. PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE CREACIÓN, DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA CULTURA MUNICIPAL | 1.4.2.2.2 PROYECTO PRIORITARIO: PROYECTOS COMPLEMENTARIOS | REALIZAR DOTACIONES A LA CASA DE LA CULTURA | DOTACIONES A LA CASA DE LA CULTURA | 1 | INCREMENTO | 0 |  | 0 |  | ALVARO GONZALEZ | 0
1.4.2. | 1.4.2. PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE CREACIÓN, DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA CULTURA MUNICIPAL | 1.4.2.3.1 PROYECTO PRIORITARIO: ADECUACIÓN FÍSICA Y DOTACIÓN DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA | REALIZAR DOTACIONES A LA BIBLIOTECA PÚBLICA | DOTACIONES A LA BIBLIOTECA PÚBLICA | 3 | INCREMENTO | 1 |  | 1 |  | FANNY ESTHER BLANCO | 0
1.4.2. | 1.4.2. PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE CREACIÓN, DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA CULTURA MUNICIPAL | 1.4.2.3.1 PROYECTO PRIORITARIO: ADECUACIÓN FÍSICA Y DOTACIÓN DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA | REALIZAR MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS FISICAS DE LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS | MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS FISICAS DE LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS | 4 | INCREMENTO | 1 |  | 1 |  | FANNY ESTHER BLANCO | 0
1.4.2. | 1.4.2. PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE CREACIÓN, DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA CULTURA MUNICIPAL | 1.4.2.3.2 PROYECTO PRIORITARIO: INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE UNA BIBLIOTECA ITINERANTE. | PROPICIAR BIBLIOTECA AL PARQUE | BIBLIOTECA AL PARQUE | 19 | INCREMENTO | 6 |  | 6 |  | FANNY ESTHER BLANCO | 0
1.4.2. | 1.4.2. PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE CREACIÓN, DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA CULTURA MUNICIPAL | 1.4.2.3.3 PROYECTO PRIORITARIO: PROYECTOS COMPLEMENTARIOS | CONTRATAR PERSONAL PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA PUBLICA | PERSONAL CONTRATADO PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA PUBLICA | 4 | INCREMENTO | 1 |  | 1 |  | FANNY ESTHER BLANCO | 0
1.4.3. | 1.4.3. PROGRAMA TURISMO CULTURAL | 1.4.3.1.1 PROYECTO PRIORITARIO: PLAN PARA EL FOMENTO DEL TURISMO CULTURAL. | LLEVAR A CABO LAS ETAPAS PARA LA FORMULACIÓN DE PLAN PARA EL FOMENTO DEL TURISMO CULTURAL | ETAPAS PARA LA FORMULACIÓN DE PLAN PARA EL FOMENTO DEL TURISMO CULTURAL | 1 | INCREMENTO | 1 |  | 1 |  | STEPFANNY MEJIA ALVARO GONZALEZ | 0
1.4.4. | 1.4.4. PROGRAMA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL | 1.4.4.1.1 PROYECTO PRIORITARIO: CONSTRUIR EL REGISTRO HISTÓRICO DEL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES. | REALIZAR EL INVENTARIO PATRIMONIAL DE ARBOLETES | ACTIVIDADESPARA REALIZAR EL INVENTARIO PATRIMONIAL DE ARBOLETES | 1 | INCREMENTO | 1 |  | 1 | conformacion del grupo de voluntarios de vigias del patrimonio | ALVARO GONZALEZ | 1500000 |  |  | 1500000 | bar: Programación mensual F
1.4.4. | 1.4.4. PROGRAMA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL | 1.4.4.1.2 PROYECTO PRIORITARIO: PROYECTOS COMPLEMENTARIOS | REALIZAR ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO HISTORICO | ACTIVIDADES DE CONSERVACION DEL PATRIMONIO HISTORICO | 2 | INCREMENTO | 0 |  | 0 |  | ALVARO GONZALEZ | 0
1.5.1. | 1.5.1. PROGRAMA DEPORTE Y RECREACIÓN PARA LA VIDA. | 1.5.1.1.1 PROYECTO PRIORITARIO: ADECUACIÓN DEL ESTADIO Y CANCHAS AUXILIARES DE FÚTBOL EN EL MUNICIPIO DE ARBOLETES | REALIZAR LA ADECUACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS | ESCENARIOS DEPORTIVOS ADECUADOS | 1 | INCREMENTO | 0 |  | 0 |  | FANNY ESTHER BLANCO | 0
1.5.1. | 1.5.1. PROGRAMA DEPORTE Y RECREACIÓN PARA LA VIDA. | 1.5.1.1.2 PROYECTO PRIORITARIO: APOYO Y FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | REALIZAR ACTIVIDADES DE GESTIÓN PARA EL DEPORTE | ACTIVIDADES DE GESTIÓN PARA EL DEPORTE | 3 | INCREMENTO | 1 |  | 1 |  | FANNY ESTHER BLANCO | 0
1.5.1. | 1.5.1. PROGRAMA DEPORTE Y RECREACIÓN PARA LA VIDA. | 1.5.1.2.1 PROYECTO PRIORITARIO: ARTICULACIÓN DE LOS EJES DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL DEPORTE QUE QUEREMOS. | FORTALECER DISCIPLINAS DEPORTIVAS DESDE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | NÚMERO DE DISCIPLINAS DEPORTIVAS FORTALECIDAS DESDE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | 20 | INCREMENTO | 5 |  | 5 |  | FANNY ESTHER BLANCO | 0
1.5.1. | 1.5.1. PROGRAMA DEPORTE Y RECREACIÓN PARA LA VIDA. | 1.5.1.2.2 PROYECTO PRIORITARIO: CREACIÓN DE ESCUELAS DE FORMACIÓN EN INICIACIÓN DEPORTIVA Y RECREATIVA | REALIZAR DOTACIONES A ESCUELAS DE FORMACIÓN | DOTACIONES REALIZADAS A ESCUELAS DE FORMACIÓN | 16 | INCREMENTO | 3 |  | 3 |  | FANNY ESTHER BLANCO | 0
1.5.1. | 1.5.1. PROGRAMA DEPORTE Y RECREACIÓN PARA LA VIDA. | 1.5.1.2.2 PROYECTO PRIORITARIO: CREACIÓN DE ESCUELAS DE FORMACIÓN EN INICIACIÓN DEPORTIVA Y RECREATIVA | CREACIÓN DE ESCUELAS DE FORMACIÓN EN INICIACIÓN DEPORTIVA Y RECREATIVA | ESCUELAS DE FORMACIÓN EN INICIACIÓN DEPORTIVA Y RECREATIVA | 11 | INCREMENTO | 3 |  | 3 |  | FANNY ESTHER BLANCO | 0
1.5.1. | 1.5.1. PROGRAMA DEPORTE Y RECREACIÓN PARA LA VIDA. | 1.5.1.2.3 PROYECTO PRIORITARIO: PROYECTOS COMPLEMENTARIOS | APOYAR A PERSONAS Y EQUIPOS DESTACADOS DEPORTIVAMENTE | APOYO A PERSONAS Y EQUIPOS DESTACADOS DEPOTIVAMENTE | 9 | INCREMENTO | 3 |  | 3 |  | FANNY ESTHER BLANCO | 0
1.5.1. | 1.5.1. PROGRAMA DEPORTE Y RECREACIÓN PARA LA VIDA. | 1.5.1.3.1 PROYECTO PRIORITARIO: CREACIÓN Y DOTACIÓN DE NUEVOS ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL MUNICIPIO | CREACIÓN Y DOTACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 9 | INCREMENTO | 3 |  | 3 |  | FANNY ESTHER BLANCO | 0
1.5.1. | 1.5.1. PROGRAMA DEPORTE Y RECREACIÓN PARA LA VIDA. | 1.5.1.3.2 PROYECTO PRIORITARIO: PROYECTOS COMPLEMENTARIOS | ELABORAR DISEÑOS PARA NUEVOS ESCENARIOS DEPORTIVOS | DISEÑOS PARA NUEVOS ESCENARIOS DEPORTIVOS | 9 | INCREMENTO | 3 |  | 3 |  | FANNY ESTHER BLANCO | 0
1.5.1. | 1.5.1. PROGRAMA DEPORTE Y RECREACIÓN PARA LA VIDA. | 1.5.1.4.1 PROYECTO PRIORITARIO: FORMULACIÓN Y OPERACIÓN DE UN PLAN COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA DISEÑAR Y EJECUTAR ESTRATEGIAS SOCIALES EN MATERIA DEPORTIVA Y RECREATIVA | EJECUTAR LAS ETAPAS PARA LA EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS EN MATERIA DEPORTIVA Y RECREATIVA | ETAPAS DEL PLAN PARA LA EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS EN MATERIA DEPORTIVA Y RECREATIVA | 3 | INCREMENTO | 1 |  | 1 |  | FANNY ESTHER BLANCO | 0
2.2.2. | 2.2.2. PROGRAMA MEJORAMIENTO LAS CONDICIONES DE ACCESO A LAS TICS | 2.2.2.1.1 PROYECTO PRIORITARIO: AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LAS TIC, EN EL CASCO URBANO. | ENTREGAR COMPUTADORES A ESTABLECIMIENTOS CON ACCESO AL PÚBLICO | COMPUTADORES ENTREGADOS A ESTABLECIMIENTOS CON ACCESO AL PÚBLICO | 40 | INCREMENTO | 0 |  | 0 |  | FANNY ESTHER BLANCO | 0
3.1.2. | 3.1.2. PROGRAMA GESTIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE DESASTRES | 3.1.2.4.1 PROYECTO PRIORITARIO: PREVENCIÓN DE LOS EFECTOS LOCALES DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN ARBOLETES | REALIZAR CAPACITACIONES EDUCATIVAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE | CAPACITACIÓN EDUCATIVAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE | 14 | INCREMENTO | 4 |  | 4 |  | CORPURABA DAMASO COLON | 0
5.1.3. | 5.1.3. PROGRAMA PROTECCIÓN CON JUSTICIA, SEGURIDAD Y SANA CONVIVENCIA | 5.1.3.2.1 PROYECTO PRIORITARIO: PARTICIPACIÓN INTEGRAL EN LOS JUEGOS MUNICIPALES, SUBREGIONALES Y DEPARTAMENTALES PARA EL ENCUENTRO Y LA CONVIVENCIA | PARTICIPAR EN LOS JUEGOS DEPARTAMENTALES PARA EL ENCUENTRO Y LA CONVIVENCIA | PARTICIPACIÓN EN LOS JUEGOS DEPARTAMENTALES PARA EL ENCUENTRO Y LA CONVIVENCIA | 3 | INCREMENTO | 1 |  | 1 |  | FRANCISCO OBREGON FANNY ESTHER BLANCO ALVARO GONZALEZ | 0
5.3.1. | 5.3.1. PROGRAMA EJERCICIO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EN PRIMERA INFANCIA, A TRAVÉS DE UN TRABAJO | 5.3.1.1 2 PROYECTO PRIORITARIO: CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN NUEVO CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO HOGAR AGRUPADO. (CDIT) | CONSTRUIR Y DOTAR UN NUEVO CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO HOGAR AGRUPADO. (CDIT) | DOTACIÓN DEL NUEVO CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO REALIZADA | 1 | INCREMENTO | 0 |  | 0 |  | FANNY ESTHER BLANCO | 0
5.3.1. | 5.3.1. PROGRAMA EJERCICIO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EN PRIMERA INFANCIA, A TRAVÉS DE UN TRABAJO | 5.3.1.1 4 PROYECTO PRIORITARIO: PROYECTOS COMPLEMENTARIOS | CREAR NUEVOS CENTROS DE HOGAR DE BIENESTAR FAMILIAR | NÚMERO DE NUEVOS CENTROS DE HOGARES DE BIENESTAR FAMILIAR CREADOS | 2 | INCREMENTO | 0 |  | 0 |  | FANNY ESTHER BLANCO | 0
5.3.1. | 5.3.1. PROGRAMA EJERCICIO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EN PRIMERA INFANCIA, A TRAVÉS DE UN TRABAJO | 5.3.1.5.1 PROYECTO PRIORITARIO: ASISTENCIA A EDUCACIÓN INICIAL PROGRAMA DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE | ASEGURAR LA ASISTENCIA ESCOLAR DE LOS NIÑOS DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE | ASISTENCIAS A EDUCACIÓN INICIAL A LOS NIÑOS DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE | 0 | INCREMENTO | 0 |  | 0 |  | META SIN RECURSOS DE INVERSIÓN | 0
5.3.2. | 5.3.2. PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, LOS ADOLESCENTES Y LA JUVENTUD COMO MOTORES DEL PRESENTE Y FUTURO QUE QUEREMOS | 5.3.2.1.2 PROYECTO PRIORITARIO: REENCUENTRO CON LOS JUEGOS TRADICIONALES Y LA CULTURA CON BASE EN LOS DERECHOS DE LA INFANCIA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD | CREAR Y MANTENER ESCUELAS DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN DEPORTIVA | ESCUELAS DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN DEPORTIVA | 11 | MANTENIMIENTO | 3 |  | 3 |  | FRANCISCO OBREGON FANNY ESTHER BLANCO ALVARO GONZALEZ | 0
5.3.2. | 5.3.2. PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, LOS ADOLESCENTES Y LA JUVENTUD COMO MOTORES DEL PRESENTE Y FUTURO QUE QUEREMOS | 5.3.2.1.2 PROYECTO PRIORITARIO: REENCUENTRO CON LOS JUEGOS TRADICIONALES Y LA CULTURA CON BASE EN LOS DERECHOS DE LA INFANCIA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD | PROMOCIONAR LA PARTICIPACIÓN EN LOS JUEGOS TRADICIONALES Y LA CULTURA | PARTICIPACIONES EN LOS JUEGOS TRADICIONALES Y LA CULTURA | 7 | MANTENIMIENTO | 2 |  | 2 |  | FRANCISCO OBREGON FANNY ESTHER BLANCO ALVARO GONZALEZ | 0
5.3.3. | 5.3.3. PROGRAMA DESARROLLO INTEGRAL DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES PROMOVIENDO EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS CULTURALES, A TRAVÉS DE LOS LENGUAJES EXPRESIVOS Y ESTÉTICOS | 5.3.3.1.1 PROYECTO PRIORITARIO: FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA Y LA RECREACIÓN AL SERVICIO DE LOS NIÑOS | EJECUTAR PROGRAMAS QUE PROMUEVAN LA CULTURA Y RECREACIÓN DE LOS NIÑOS | PROGRAMAS QUE PROMUEVEN LA CULTURA Y RECREACIÓN DE LOS NIÑOS | 16 | INCREMENTO | 4 |  | 4 |  | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 0
5.3.3. | 5.3.3. PROGRAMA DESARROLLO INTEGRAL DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES PROMOVIENDO EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS CULTURALES, A TRAVÉS DE LOS LENGUAJES EXPRESIVOS Y ESTÉTICOS | 5.3.3.1.2 PROYECTO PRIORITARIO: MICROCENTROS PARA EL PENSAMIENTO CREATIVO, CONSERVACIÓN Y DESARROLLO DE ACTITUDES CULTURALES | CREAR MICROCENTROS PARA EL PENSAMIENTO CREATIVO | MICROCENTROS CREADOS PARA EL PENSAMIENTO CREATIVO | 16 | MANTENIMIENTO | 4 |  | 4 |  | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 0
5.3.6. | 5.3.6. PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INFANTIL | 5.3.6.1.1 PROYECTO PRIORITARIO: INFRAESTRUCTURA INFANTIL PARA EL FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS NIÑOS DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES. DESARROLLO INTEGRAL ARMÓNICO. | CREAR EQUIPAMIENTOS PARA EL DISFRUTE INFANTIL | EQUIPAMIENTOS PARA EL DISFRUTE INFANTIL | 0 | INCREMENTO | 0 |  | 0 |  | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 0
1.4.2. | 1.4.2. PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE CREACIÓN, DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA CULTURA MUNICIPAL | 1.4.2.2.2 PROYECTO PRIORITARIO: PROYECTOS COMPLEMENTARIOS | REALIZAR DOTACIONES A LA CASA DE LA CULTURA | DOTACIONES A LA CASA DE LA CULTURA | 1 | INCREMENTO | 0 |  | 0 | 0 | ALVARO GONZALEZ | 0
1.4.2. | 1.4.2. PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE CREACIÓN, DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA CULTURA MUNICIPAL | 1.4.2.3.1 PROYECTO PRIORITARIO: ADECUACIÓN FÍSICA Y DOTACIÓN DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA | REALIZAR DOTACIONES A LA BIBLIOTECA PÚBLICA | DOTACIONES A LA BIBLIOTECA PÚBLICA | 3 | INCREMENTO | 1 |  | 1 | dotacion de computadores, scaner, impresora y instalacion de internet inalambrico1 | ALVARO GONZALEZ | 10000000 | [5 empty] | 10000000
1.4.2. | 1.4.2. PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE CREACIÓN, DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA CULTURA MUNICIPAL | 1.4.2.3.1 PROYECTO PRIORITARIO: ADECUACIÓN FÍSICA Y DOTACIÓN DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA | REALIZAR MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS FISICAS DE LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS | MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS FISICAS DE LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS | 4 | INCREMENTO | 1 |  | 1 | pitura | ALVARO GONZALEZ | 1000000 |  | 1000000
1.4.2. | 1.4.2. PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE CREACIÓN, DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA CULTURA MUNICIPAL | 1.4.2.3.2 PROYECTO PRIORITARIO: INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE UNA BIBLIOTECA ITINERANTE. | PROPICIAR BIBLIOTECA AL PARQUE | BIBLIOTECA AL PARQUE | 19 | INCREMENTO | 6 |  | 6 | Celebración Día del idioma, promoción de lectoescritura, recital poético, tertulias literarias, biblioteca al barrio y al parque, festival del cuento | ÁLVARO GONZÁLEZ | 2000000 | 2000000
1.4.2. | 1.4.2. PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE CREACIÓN, DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA CULTURA MUNICIPAL | 1.4.2.3.3 PROYECTO PRIORITARIO: PROYECTOS COMPLEMENTARIOS | CONTRATAR PERSONAL PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA PUBLICA | PERSONAL CONTRATADO PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA PUBLICA | 4 | INCREMENTO | 1 |  | 1 | Bibliotecario- Dinamizador de lectocultura. Atención al publico y Registro de Usuarios, Visitas a instituciones Educativas promoción de lectura, Apoyo a actividades generales de la casa de la cultura. | ÁLVARO GONZÁLEZ | 11200000 | bar: Programación mensual E to Programación mensual O
1.4.3. | 1.4.3. PROGRAMA TURISMO CULTURAL | 1.4.3.1.1 PROYECTO PRIORITARIO: PLAN PARA EL FOMENTO DEL TURISMO CULTURAL. | LLEVAR A CABO CAPACITACIONES PARA EL FOMENTO DEL TURISMO CULTURAL | LLEVAR A CABO CAPACITACIONES PARA EL FOMENTO DEL TURISMO CULTURAL | 1 | INCREMENTO | 1 |  | 1 | cap. Turismo cultural | STEPANNY MEJÍA ÁLVARO GONZÁLEZ | 2000000 | 1000000 |  | 1000000 | bar: Programación mensual M; Programación mensual S
Note on J2: Alejandra: DIFERENCIA DE LA META Y EL VALOR LOGRADO 2013
Note on L2: Alejandra: NOMBRE Y APELLIDO
Note on AF2: Alejandra: Colocar aquí el nombre DE LA ENTIDAD de otros en financiación