## Anexo 1Plan Indicativo Anual
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
Nombre del Depto / Distrito / Municipios: |  |  |  |  | Antioquia/Argelia
Código DANE Departamento / Distrito / Municipio: |  |  |  |  | 05/05055
Fecha de Aprobación |  |  |  |  | 2008-06-06
Nombre Alcalde o Gobernador |  |  |  |  | GERARDO PEREZ LOAIZA
Fecha Diligenciamiento:
Código del Sector Salud | Dimensión Relacionada Plan Desarrollo | Código del objetivo sectorial | Nombre del Eje Programático | Peso Relativo Eje | Código del Eje | Código de la Meta Resultado | Metas de Resultado Cuatrienio (2008-2011) | Indicador Resultado Cuatrienio |  |  | Código del Área | Áreas Subprogámatica | Peso Relativo Área | Meta de producto Cuantitativa para el Cuatrienio (2008-2011) | Indicador Producto Cuatrienio |  | Indicador Producto Esperado por anualidad |  |  |  | Total Recursos Proyectados (millones de $) | Recursos por anualidad (millones de $) |  |  |  | Responsables Institucionales | E mail Responsable
[8 empty] | Indicador | Valor Actual (Línea de base) | Valor esperado al 4 año |  |  |  |  | Nombre Indicador | Valor esperado al 4 año | 08 | 09 | 10 | 11 |  | 08 | 09 | 10 | 11
30000000 | Social | 14 | Aseguramiento | 3.4% | 1 | 1 | Aumentar en un 13% la población afiliada al régimen subsidiado. Mantener las coberturas del regimen subsidiado | Proporción de poblaión afiliada: Número de población pobre y vulnerable del Nivel 1 y 2 del Sisbén, afiliados al régimen Subsidiado y /u otro régimen del sistema General de Seguridad Social en Salud / Número de población objeto de afiliación x 100 | 83.8% | 96.8% | 1.1 1.2 1.5 1.9 | Promocion de la afiliacion al SGSSS Identificación y priorizacion de la población afiliar Celebracion de los contratos de aseguramiento Vigilancia y control del Aseguramiento | 25% | 96,8% 96,8% 8 8 | # de personas identificadas # de personas beficiadas/Identificadas # de contratos realizados # de contratos liquidados | 96.8% 100% 8 8 | 1% 100% 2 2 | 7% 100% 2 2 | 5% 100% 2 2 | 0 100% 2 2 | 275755200 | 21164754 | 148539098 | 106051348 | 0 | Secretaria de Salud | Argedl01@edatel.net.co
30000000 | Social | 11 | Prestación y desarrollo de los servicios de salud | 5.1% | 2 | 2 | Garantizar en un 100% el cumplimiento de la norma de calidad en la prestación de los servicios de salud | Instituciones que cumplen con la norma: #de consultas especializadas realizadas. /Número de consultas programadas x 100 | 1 | 1 | 2.1. 2.2. 2.3. | Mejor accesibilida de los servicios de salud Mejorar la calidad de la atención Mejorar la capacidad de oferta de los servicios. |  | 9258 12 12 | # de estudios para analizar la accesibilidad a los servicios de salud # Capacitaciones para mejorar la prestacion de los servicios. Adecuacion de la infraestructura y dotacion de la ESE Fortalecimiento del equipo extra mural de la ESE. | 30 12 12 | 5 3 3 | 10 3 3 | 10 3 3 | 5 3 3 | 123000000 | 26000000 | 26000000 | 26000000 | 45000000 | Secretaria de Salud, ESE Hospital San Julián | Argedl01@edatel.net.co
30000000 | Social | 13 | Salud Pública | 4.4% | 3 | 3 | Educar en un 70% la poblacion los programas de Pomociòn de la salud y Prevención de la enfermedad | # de actividades(charlas educativas,talleres,jornadas y estrategias) en los diferentes programas tendientes a a mejorar salud infantil, la salud sexual y reporductiva, la salud oral, la salud mental, enfermedades cronicas y discapacidades,a la seguridad alimentaria y nutricional,/manejo de los factores de riesgo/programadas segun la poblacion objeto del municipio | ND | 70% | 3.1 | Acciones de Promoción de la salud y calidad de vida | 25% | 70% | # de campañas informativas sobre losprogramas de planificacion familiar,control prenatal, vacunacion, salud oral, cresimiento y desarrollo. | 70% | 10 | 20 | 25 | 10 | 163035141 | 22558941 | 44825400 | 46825400 | 48825400 | Secretaria de Salud, ESE Hospital San Julián | Argedl01@edatel.net.co
30000000 | [7 empty] | Vigilancia de la seguridad aliementaria y del ambiente # de jornadas de vacunacion , aplicacion de los biologicos según los lìneamiento del ministerio de la proteción social/ # de capacitacion y seguimiento sobre la cadena de frio/ Proporcion de insumos y tratamientos entergados oportunamente/ numero de eventos en salud pública notificados y con estudio de campo/# de caninos y felinos vacunados/ # de personas desparcitadas Proporcion de la estrategias implementadas en la atencion primaria en salud./ poblacion x 100 | N.D | 70% | 3.2 | Acciones de Prevención de los riegos (biologicos, sociales, ambientales y sanitarios) | 25% |  | # de jornadas de vacunacion/# de insumos y tratamientos entegados oportunamente/ # de eventos en salud publica con estudio de campo/# de personas que reciben eduacacion sobre los factores de riegos/ estrategia de atenciòn primaria en salud | [10 empty] | Secretaria de Salud | Argedl01@edatel.net.co
30000000 | [6 empty] | Mantener en un 2% las enfermedades Emergentes y Reemergentes, prevalentes en las comunidades | Población en riesgo # de casos presentados | N.D | 8% | 3.3 | Vigilancia de salud y gestión del conocimiento | 25% | 8% | Casos | 8 | 2 | 2 | 2 | 2
30000000 | [6 empty] | Realizar en un 100% el estudio de los casos presentados | Estudio de casos | 4 | 20% | 3.4 | Vigilancia de enfermedades transmisibles por vectores y zoonosis | 25% | 20% | Casos | 20 | 5 | 5 | 5 | 5
30000000 | Social | 14 | Promoción Social | 86.2% | 4 | 4 | Implementacion de estrategias de atención en salud para el aumento de coberturas a la población del municipio a través de Brigadas extramurales Implementar un programa de base de datos para un mejor acceso de la población a los programas del SGSSS | %de poblacion benefiaciada con los programas ofrecidos en el habito municipal % de familias con linea base primera y segúnda sesiòn. % | 12 973 S.D | 36 100% 50 | 4.1. 4.2 4.3 | Programa para la promocion de la salud prevencion de Riesgos y atencion a la poblaiones especiales ( dicapcitados desplazados,mujeres cabeza de flia adulto mayor Acciones de salud en la Red Juntos Accines de educativas de carácter no formal | 33.3% | Atención integral al 75% de la población caracterizada según sector poblacional. | Jornadas saludables para estos grupos poblacionales Identificacion de estos grupos poblacionales. Lograr coberturas en Antención. # de Jornadas de Iduccion a la demanda en de salud % de familias con linea base primera y segúnda sesiòn 1 Sistema de Información. | 75% | 10 | 20 | 25 | 20 | 6875360000 | 1719090000 | 1719090000 | 1729090000 | 1708090000 | Secretaria de Salud | Argedl01@edatel.net.co
30000000 | Social | 12 | Prevención, vigilancia y control de riesgos ocupacionales y profesionales | 0.2% | 5 | 5 | Disminuir Los factores de riegos en las àrea trabajo y los indices de incapcidad laboral | % de personas capacitadas | SD | 10 | 5.1. 5,2 5.3 | Acciones de promocion de la salud y calidad de vida en ambitos labores Acciones de Induccion a la demanda a los servicios de promociòn de la salud Acciones de inspeccion vigilancia y control | 33.3% | Realizar 100% diagnostico de riesgos en cada una de las àreas Elaboracion de un plan de salud Ocupacional Capacitar y educar a 600 personas Evaluar y vigilar el 100% de los casos | Realizar 100% diagnostico de riesgos en cada una de las àreas Elaboracion de un plan de salud Ocupacional Capacitar y educar a 600 personas Evaluar y vigilar el 100% de los casos | 80% 600 100% | 20% 150 100% | 20% 150 100% | 20% 150 100% | 20% 150 100% | 2000000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Secretaria de Salud | Argedl01@edatel.net.co
30000000 | Social | 12 | Emergencias y Desastres | 0.7% | 6 | 6 | Realizar campañas de prevención y atención de desastres y de mitigación del riesgo | # de riesgos identificacos y de personas capacitadas | 12 | 16 | 6,1 6,2. 6,3 | Gestiòn para la identificación y priorizacion delos riegos de emergencias y desastres Acciones de articulación intersectorial para el desarrollo de lo planes preventivos, de mitigacón y superacion de las emergencias y desartres Acciones para el fortalecimiento intitucional para la respuesta territorial ante las situacion de emergencia y desastres | 33.3% | * Participacion en la elaborar mapa de riesgos y actualizacion anual *Capacitaciones150 personas y 6 simulacros *Creacion de 3 grupos socorristas | Mapa Documento 150 personas capacitadas 3 grupos | 0.5 150-6 3 | 1 50 -1 0 | ACT 50-2 1 | ACT 50-2 1 | ACT 50-1 1 | 6000000 | 1000000 | 2000000 | 2000000 | 1000000 | Secretaria de Salud, Secretaria de Planeación | Argedl01@edatel.net.co

## Anexo 3- Plan Opereativo Anual
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
Nombre del Depto / Distrito / Municipio: |  |  |  |  | Antioquia/Argelia
Código DANE Departamento / Distrito / Municipio: |  |  |  |  | 05/05055
fecha de Aprobación |  |  |  |  | 1900-01-30
Nombre Alcalde o Gobernador |  |  |  |  | GERARDO PEREZ LOAIZA
Fecha Diligenciamiento:
Código del Sector Salud | Dimensión Relacionada Plan Desarrollo | Código del objetivo sectorial | Nombre del Eje Programático | Peso Relativo Eje | Código del Eje | Áreas Subprogámatica | Peso Relativo Área | Código del Área | Nombre del Proyecto | Código BPIN | Peso Relativo Proyecto | Metas de Producto Anual | Descripción Estrategia o Actividades del Proyecto | Indicador de Producto del Proyecto |  |  |  | Responsables Institucionales | E mail Responsable
[14 empty] | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre
30000000 | Social |  | Aseguramiento | 3.5% | 1 | Promoción de la afiliacion al SGSSS | 25% | 1.1 | Sistema de segurida social en Salud |  |  | Realizar en un 100% la difusiòn y convocatoria a la poblacion potencial para acceder al SGSSS | Difusiòn y convocatoria a la poblacion potencial para acceder al SGSSS cada que se requiera | 1 | 1 | 1 | 1 | SECRETARTIA DE SALUD | argedl01@edatel.net.co0
[6 empty] | Priorizacion de la poblacion potencial para acceder al R.S |  | 1.2 |  |  |  | Realizaciòn y publicaciòn del listado de priorizados | Elaboracion y publicaciòn del listado de prioridos y de los listados censales. Elaboracion de los actos administrativos necesarios para la adopcion de este. | 0 | 1 | 0 | 1
[6 empty] | Gestión y utilización eficiente de los cupos del Régimen Subsidiado. |  | 1.3 |  |  |  | Ampliacion de cobertura en el regimen Subsidiado para la poblacion pobre y vulnerable. | Ampliacion de cobertura en el regimen Subsidiado para la poblacion pobre y vulnerable. | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | Adecuación tecnológica y recurso humano para la administración de la afiliación. |  | 1.4 |  |  |  | Existencia de una presona con las funciones para la administración de la afiliación. | Existencia de una presona con las funciones para la administración de la afiliación. | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | Celebración de los contratos de Régimen Subsidiado |  | 1.5 |  |  |  | Celebración y perfeccionamiento de los contratos necesarios para garantiza el aseguramiento de la poblacion. | Celebración y perfeccionamiento de los contratos necesarios para garantiza el aseguramiento de la poblacion. | 0 | 2 | 1 | 1
[6 empty] | Administracion de la base de datos. |  | 1.6 |  |  |  | Actualizar la dase de datos de y registrar las novedades. | Actualizar la dase de datos y registrar las novedades. | 3 | 3 | 3 | 3
[6 empty] | Gestión financiera el giro de los Recuersos |  | 1.7 |  |  |  | Solicitar a la secretaria de hacienda la incorporacion de los recursos para el pago oportuno a las EPS-S. | Solicitar a la secretaria de hacienda la incorporacion de los recursos para el pago oportuno a las EPS-S. | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | Interventoría de los contratos del Régimen Subsidiado |  | 1.8 |  |  |  | Realizacion del seguimiento a los contratos del Régimen Subsidiado para evaluar el cumplimiento de estos. | Realizacion del seguimiento a los contratos del Régimen Subsidiado para evaluar el cumplimiento de estos. | 2 | 2 | 2 | 2
[6 empty] | Vigilancia y control del Aseguramiento |  | 1.9 |  |  |  | Vigilancia y control del Aseguramiento | Relizacion de 3 lecturas publicas | 0 | 1 | 0 | 1
30000001 | Social |  | Prestación y desarrollo de los servicios de salud | 5.1% | 2 | Mejorar la accesibilidad de los servicios de salud Mejorar la calidad de la atención. Mejorar la capacidad de la oferta de los servicios | 25 | 2.1 2.2 2.3 | Adecuación tecnológica y recurso humano para la administración de la afiliación. |  |  | # Contratratos para la prestación de los servicios para la poblacion sin aseguramiento. Acreditación servicios de la ESE # De jornadas interinstitucionales para prestación de servicios a zonas de difícil acceso Fortalecimiento del equipo extramural de la ESe y equipos adquiridos e insumos para mejoramiento de la prestación de los servicio Revision y verificacion del proceso de PQR. % Avance en el cumpliminetode SOGC | Realizacion de la contratacion para la prestacion de los servicios de primer nivel de atencion con la ese para poblacion sin aseguramiento. Realizaciòn de 4 brigadas integrales de salud a zonas de dificil acceso Fortalecimiento de equipo extramural de l ese con el PSP.Adquisiciòn de equipos para la ampliacion y mejoramiento de la prestación de los servicios Verificar consolidado de los PQR Procesos implementados en le cumplimiento deL SOGC | 1 1 2.5 % | 0 1 2.5% | 0 1 2.5% | 0 1 2.5% | ESE SAN JULIAN, SECRETARIA DE SALUD | argedl01@edatel.net.co0
30000002 | Social |  | Salud Publica |  | 3 | Promocion de la salud y calida de vida | 25 | 3.1 | SALUD INFANTIL |  |  | Educar la poblaciòn tendientes a reducir los casos de morbilidad en menores de 5 años a,disminuir la tasa de morbilidad de IDA Y EDA en menores de 5 años . Mantener las coberturas de vacunacion en el 95%. Incrementaren ingreso a los controles de crecimineto y desarrollo | Realizaciondos de 4 censos con la estrategia vacunación sin barreras y apoyo al desarrollo de jornadas de vacunación, intensificación o bloqueo según el riesgo municipal, para lograr las coberturas utiles. | 1% | 1% | 1% | 1% | ESE SAN JULIAN | argehs01@edatel.net.co
[13 empty] | Realización de dos censos de canalización y vacunación extramural según los lineaminetos del Ministerio de la Proteccion Social | 0 | 1 | 1 | 0 | ESE SAN JULIAN | argehs01@edatel.net.co
[13 empty] | Programa radial "Cuidarnos" y cuñas radiales sobre deberes y derechos e información de las jornadas de vacunación PAI | 3 | 3 | 3 | 3 | ESE SAN JULIAN | argehs01@edatel.net.co
[9 empty] | Interventoría de los contratos del Régimen Subsidiado |  |  |  | Promocion y apoyo a las brigadas de salud | 1 | 1 | 1 | 1 | ESE SAN JULIAN | argehs01@edatel.net.co
| Social | [11 empty] | Realizacion de monitoreo rápido de coberturas y vacunación en áreas dispersas | 3 | 3 | 3 | 3 | ESE SAN JULIAN | argehs01@edatel.net.co
| Social | [11 empty] | Charlas educativas en el area urbana y rural de IRA , EDA e importancia del ingreso y asistencia a los controles de crecimiento y desarrollo | 6 | 10 | 10 | 10 | ESE SAN JULIAN | argehs01@edatel.net.co
| Social | [11 empty] | Charlas educativas a las gestantes sobre la lactancia materna exclusiva hasta los seis(6) meses y alimentación complementaria adecuada hasta los primeros dos años de vida. Y difusiòn del promagra conguro. | 3 | 10 | 10 | 10 | ESE SAN JULIAN | argehs01@edatel.net.co
[9 empty] | Salud Sexual y Reproductiva |  |  | Incrementar el ingreso a los controles prenatales , Deteción de casos de ITS, Incremetar la toma de citologias, Aumentar el ingreso a los programas de planificacion familiar. | Conformar 4 grupos de redes sociales en promocion de derechos y deberese en salud sexual y reproductiva. | 1 | 1 | 1 | 1 | ESE SAN JULIAN | argehs01@edatel.net.co
[13 empty] | Char las educativas sobre la importancia en la prevención de las ITS y demanda inducida al servicio en planificacion familiar, citología cervicouterino, signos y sintomas de cancer de cervix. | 8 | 12 | 12 | 12 | ESE SAN JULIAN | argehs01@edatel.net.co
[13 empty] | Programas Radiales "Cuidarnos" para informar a la comunidad sobre salud sexual y reproductiva, los factores de riesgo y protectores en la sexualidad , cancer de cervix, seno y próstata, ITS, VIH a la comunidad en general | 1 | 1 | 2 | 1 | ESE SAN JULIAN | argehs01@edatel.net.co
[13 empty] | Promoción a las poblaciones vulnerables y canalización hacía los servicios de tamizaje, detección y tratamiento de los riesgos y daños en salud sexual y reproductiva, con énfasis en planificación familiar y citología cérvico uterina, en coordinación con las Entidades Promotoras de Salud | 1 | 3 | 3 | 2 | ESE SAN JULIAN | argehs01@edatel.net.co
[13 empty] | Implementación del modelo de servicios amigables para atención en salud sexual y reproductiva para los adolescentes, con énfasis en consejería, oferta anticonceptiva de métodos modernos y de emergencia. | 1 | 1 | 1 | 1 | ESE SAN JULIAN | argehs01@edatel.net.co
[13 empty] | Realización de la semana de la lactancia materna. | 0 | 0 | 1 | 0 | ESE SAN JULIAN | argehs01@edatel.net.co
[13 empty] | Búsqueda activa de gestantes para captación en el primer trimestre deembarazo en coordinación con las Entidades Promotoras de Salud | 1 | 1 | 1 | 1 | ESE SAN JULIAN | argehs01@edatel.net.co
[13 empty] | Promoción voluntaria para prueba de VIH en población general y gestantes | 0 | 1 | 1 | 1 | ESE SAN JULIAN | argehs01@edatel.net.co
argehs01@edatel.net.co
argehs01@edatel.net.co
[9 empty] | Salud Oral |  |  | Reducir el indice de dientes COP en menores de 15 años. | charlas educativas sobre medidas preventivas en salud oral habitos higienicos, en el hogar ambito laboral escolar , hogares comunitarios y hogar grupal | 0 | 10 | 10 | 10 | ESE SAN JULIAN | argehs01@edatel.net.co
[13 empty] | Inducir a los menore de 15 años a la consulta odontologica preventiva. | 0 | 0 | 1 | 0 | ESE SAN JULIAN | argehs01@edatel.net.co
[13 empty] | Promocion de las jornada de cepillado y florización en las isntituciones educativas y guarderias | 1 | 1 | 1 | 1 | ESE SAN JULIAN | argehs01@edatel.net.co
[9 empty] | Salud mental y las lecciones violentas evitables |  |  | Reducir los casos de consumos de sustancias psicoactivas y de VIF | Charlas educativas sobre activiada física y beneficios de la practica sana del deporte | 3 | 3 | 3 | 3 | ESE SAN JULIAN | argehs01@edatel.net.co
[13 empty] | Conformacion de grupos gestor de apoyo para el desarrollo de la actividad física a traves de la estratejia por su su Salud Muevase Pues" | 0 | 1 | 0 | 0 | ESE SAN JULIAN | argehs01@edatel.net.co
argehs01@edatel.net.co
[13 empty] | Recopilacion de información de casos relaciandos con la VIF, transtornos mentales y consumo de sustancias psicoactivas | 3 | 3 | 3 | 3 | ESE SAN JULIAN | argehs01@edatel.net.co
[13 empty] | Realizar el diagnostico de Salud Mental. | 0 | 1 | 1 | 0 | ESE SAN JULIAN | argehs01@edatel.net.co
[13 empty] | Integrarse a las campañas de maltrato contra la mujer en coordinacion con la comisaria de flia | 0 | 1 | 0 | 1 | ESE SAN JULIAN | argehs01@edatel.net.co
[13 empty] | Realización de la samana de la Salud Mental | 0 | 0 | 1 | 0 | ESE SAN JULIAN | argehs01@edatel.net.co
[13 empty] | Jornada en tamizaje en salud mental, detección temprana, canalización, seguimiento y rehabilitación comunitaria. | 0 | 0 | 1 | 1 | ESE SAN JULIAN | argehs01@edatel.net.co
[13 empty] | Jornadas de gimnasia pasiva y activa a traves de la estrategia por su salud muevase pues.dirigido a los diferentes grupos héctareos | 8 | 12 | 12 | 12 | ESE SAN JULIAN | argehs01@edatel.net.co
[9 empty] | Enfermedasdes cronicas no trasmitibles y discapacidades |  |  | Incrementar la captacíon para diagnostico y tratamiento oportuno de las enfermedades cronicas, discapacidades y HTA. | Charlas educativa y demanda inducida sobre signos , síntomas y prevención de: HTA y Diabetes.Adultos mayores del grupo puertas abiertas y corazones alegres del area urbana. | 3 | 3 | 3 | 3 | ESE SAN JULIAN | argehs01@edatel.net.co
[13 empty] | Charlas educativa sobre signos , síntomas y prevención de: HTA y Diabetes.Adultos mayores del area rural. | 2 | 2 | 2 | 6 | ESE SAN JULIAN | argehs01@edatel.net.co
[6 empty] | Prevención de los riegos (biologicos sociales ambientales y sanitario) | 25 | 3.2 |  |  |  |  | Inducir a los adultos en la consulta médica temprana por ser la poblacion mas vulneralbe a adquieri r enfermedades cronicas. | 10% | 10% | 10% | 10% | ESE SAN JULIAN | argehs01@edatel.net.co
[13 empty] | Socializar y dibulgar las estrategias sobre espacios de trabajo espacios publico libre de humo de tabaco y avisos publicitarios. | 0 | 2 | 3 | 2 | ESE SAN JULIAN | argehs01@edatel.net.co
[13 empty] | Realizaciòn de jornadas de tamizaje visual en los adultos mayores. | 0 | 1 | 1 | 0 | ESE SAN JULIAN | argehs01@edatel.net.co
[13 empty] | Realizar caminatas con los grupos de los adultos mayores de la zona urbana. | 1 | 3 | 3 | 3 | ESE SAN JULIAN | argehs01@edatel.net.co
[13 empty] | Promoción del del día mundial de la salud dirigido a diferentes grupos etareos del municipio, con los programas vacunación, asesoria en planificación familiar, toma de peso y talla, desparasitación, charlas sobre salud. | 0 | 1 | 0 | 0 | ESE SAN JULIAN | argehs01@edatel.net.co
[13 empty] | Promoción del día del movimiento físico dirigido a diferentes grupos etareos del municipio, programas como por su salud muevase pués (caminata,vicicross eventos deportivos aerovicos y actividad física en el gimnasio. | 0 | 1 | 0 | 0 | ESE SAN JULIAN | argehs01@edatel.net.co
[13 empty] | Talleres sobre tabaquismo sobre cáncer de pulmón dirigidos a los diferentes grupos héctareos. | 8 | 8 | 8 | 8 | ESE SAN JULIAN | argehs01@edatel.net.co
[13 empty] | Promoción de las jonadas de valoraciòn mèdica para los adultos mayores y discapacitados. | 0 | 2 | 1 | 0 | ESE SAN JULIAN | argehs01@edatel.net.co
[12 empty] | Reducirla tasa de desnutricion , incrementar los controles de desarrollo y crecimiento | Promoción de las jonadas de valoraciòn mèdica para los adultos mayores y discapacitados. | 1 | 1 | 1 | 1 | ESE SAN JULIAN | argehs01@edatel.net.co
[9 empty] | La Nutrición |  |  |  | Programas radiales en sobre Seguridad alimentaria y Nutricional para los diferentes grupos etareos.( niños, adolecentes, madres gestantes, adultos mayores) | 80% | 80% | 80% | 80% | ESE SAN JULIAN | argehs01@edatel.net.co
[13 empty] | Canalización y seguimiento hasta lograr la recuperación nutricional de los menores de dos (2) años con algún grado de desnutrición en coordinacion con el Centro de Recuperación Nutricional y las EPS-S | 3 | 3 | 3 | 3 | ESE SAN JULIAN | argehs01@edatel.net.co
[13 empty] | Realización de charlas educativas de la dieta saludable en los servicios de salud comedores y restaurantes publicos | 3 | 6 | 6 | 6 | ESE SAN JULIAN | argehs01@edatel.net.co
[13 empty] | Talleres sobre seguridad alimentaria a las familias de los niños y jóvenes pertenecientes a los restaurantes escolares del área y urbana del municipio. | 3 | 3 | 4 | 3 | ESE SAN JULIAN | argehs01@edatel.net.co
[13 empty] | Talleres sobre seguridad alimentaria a los niños y jovenes pertenecientes a los restaurantes escolares del área rural del municipio | 1 | 0 | 0 | 0 | ESE SAN JULIAN | argehs01@edatel.net.co
[13 empty] | Diagnostico de segurida alimentaria y nutricional. | 3 | 3 | 3 | 3 | ESE SAN JULIAN | argehs01@edatel.net.co
[13 empty] | Charlas educativas. Madres gestantes, lactantes y beneficiarias del complemento alimentario y beneficiarias de los programas MANA Y PMA | 0 | 1 | 1 | 1 | ESE SAN JULIAN | argehs01@edatel.net.co
[13 empty] | Promciòn de las jornadas de desparacitación en coordinacion con las EPS-S | 8 | 8 | 8 | 8 | ESE SAN JULIAN | argehs01@edatel.net.co
[9 empty] | Enfermedades transmisibles y zoonosis |  |  | Mantenr actualiados los procolo de enfermedadestrasmitidas por vectores | Charlas educativas grupales sobre enfermedades trasmitidas por vectores (Dengue, fiebre amarilla, Leishmaniasis) segùn los líneamineto nacionales. |  |  |  |  | ESE SAN JULIAN | argehs01@edatel.net.co
[13 empty] | Actualizaciòn del censo de de poblacion canina y felina y desarrollo de las jornadas de vacunaciòn. | 3 | 3 | 3 | 3 | ESE SAN JULIAN | argehs01@edatel.net.co
[13 empty] | Realización de charlas educativas sobre prevención de la rabia | 0 | 1 | 2 | 1 | ESE SAN JULIAN | argehs01@edatel.net.co
[13 empty] | Levantamientos larvarios de AEDES AEGIPTY | 0 | 1 | 1 | 0 | ESE SAN JULIAN | argehs01@edatel.net.co
[13 empty] | Realizar dos jornadas de recolecionCoordinaciòn para las jornadas de recoleciòn de inservibles | 100% | 100% | 100% | 100% | ESE SAN JULIAN | argehs01@edatel.net.co
[13 empty] | Desarrollo, seguimiento y evaluación de las intervenciones preventivas de tipo colectivo estudios de casos, reportes al SIVIGILA | 1 | 1 | 1 | 1 | ESE SAN JULIAN | argehs01@edatel.net.co
| Social | [7 empty] | La Seguridad Sanitaria y del ambiente |  |  | evaluar las enfermedades de interes en salud publica y eventos centinela presentados. | Realizacion de los COVES municipales, | 1 | 1 | 1 | 1 | SECRETARIA DE SALUD | argehs01@edatel.net.co
[6 empty] | Vigilancia en salud y gestión del conocimiento | 25 | 3.3. | control social |  |  | # de audencia publica de rendicion de cuentas realizadas | ealizacion de la audencia publica de rendicion de cuentas. | 1 | 1 | 1 | 1 | ESE SAN JULIAN | argehs01@edatel.net.co
[6 empty] | Vigilancia de enfermedades transmisibles por vectores y la zoonosis. | 25 | 3.4 | Vigilancia de la lehismaniosis dengue y casos de fiebres vectoriales |  |  | 0 Casos de dengue y rabia, coberturas de vacunacion en felinos y caninos del 90% Realizar el estudio de campo al 100%a los casos de Lehismaniasis | Censo de caninos y felinos, detención de accidentes rabicos, realizar estudios de campo enfermedades vectoriales, realizar levantamiento de indices larvarios realizar charlas y talles comunitario sobre vectores y enfermedades zoonoticas (Programas asesorias con el T.A.S) | 0 | 0 | 1 | 0 | TECNICO DEL AREA DE LA SALUD DSSA | argehs01@edatel.net.co
|  |  | Promoción Social |  |  |  |  | 4.1 | Discapacitados Adulto Mayor,desplazados, , madres gestantes y lactantes, 1era infancia, Infancia y adolescencia) |  |  | 15% de caracterizacion y Atencion 90% en los diferentes programas según grupo poblacional. | Listado censal de las poblaicones especiales | 0 | 1 | 0 | 1 | SECRETARIA DE SALUD | argedl01@edatel.net.co0
[13 empty] | Realización de jornadas saludables a los diferentes grupos | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | Programa para la promoción de la salud prevención de los riesgos a la poblaciones especiales (discapacitados desplazados y adulto Mayor | [6 empty] | atencion adultos mayores con el paquete nutricional y subsidio | 1 | 2 | 1 | 2
[13 empty] | Atencion a menores de 5 años con el complemento MANA | 3 | 3 | 3 | 3
[13 empty] | Atencion a primera infancia en el hogar grupal y hogares comunitarios | 90% | 90% | 90% | 90%
[13 empty] | Atencion integral en salud a las madres gestante y lactates . | 100% | 100% | 100% | 100%
[13 empty] | Atencion en restaurante escolar | 90% | 90% | 90% | 90%
[13 empty] | 15% Atencion Psicosocial a la población desplazada | 15% | 15% | 15% | 15%
[6 empty] | Acciones en salud en la red Juntos |  | 4.2 | Familias en Accion |  |  | 17% familias con lìnea base 1era y 2da sesiòn. | visita domiciliaria a los verficando los 45 logros e inducciondo a los servicios de salud. | 0 | 1 | 1 | 0
[6 empty] | acciones educativas de carácter non formal |  | 4.3 | Capacitacion |  |  | 8% dela poblacion capacitada | Charlas educativas en deberes y derechos | 2 | 2 | 2 | 2
[13 empty] | Capacitacón en manipulacion de Alimentos y prepacion y uso dela bienestarina | 2 | 2 | 2 | 2
[13 empty] | Talleres educativos en prevencion en el riesgo de MAP Y MUSE | 0 | 1 | 1 | 0
[13 empty] | Tallers educativos en estilos de vida saludable y participación social. | 1 | 3 | 3 | 3
3000005 |  |  | Prevención, vigilancia y control de riesgos ocupacionales y profesionales | 0.2159% | 5 | Acciones de promocion de la salud y calidad de vida en ambitos labores Acciones de Induccion a la demanda a los servicios de promociòn de la salud Acciones de inspeccion vigilancia y control | 33.3 | 5.1. 5.2. 5.3. | Prevención, vigilancia y control de riesgos ocupacionales y enfermedad profesional en el sector de la economía informal en el municipio. |  |  | Elaboracion un plan institucional Revisión normatividad vigente de la ARP de los funcionarios del sector público y privado. Disminuir en un 90% la enfermedades ocasionadas inherentes a la profesion laboral. | Elaboracion de diagnosatico de riesgos por dependencias y sector informal de la economia de los factores de riego Charlas educativas sobres los servicios de salud para prevenir los riegos en el hambito laboral Vigilar el cumplimiento normativo para los empleados del sector público y privado, en especial los de la ESE, Alcaldía y docentes y seguimineto a los casos presentados | 0 0 90% | 0 50 90% | DIA 50 90% | 0 50 90% | SECRETARIA DE SALUD | argedl01@edatel.net.co0
300006 |  |  | Emergencias y Desastres | 0.1429% | 6 | Gestiòn para la identificación y priorizacion de los riegos de emergencias y desastres Acciones de articulación intersectorial para el desarrollo de lo planes preventivos, de mitigacón y superacion de las emergencias y desartres Acciones para el fortalecimiento intitucional para la respuesta territorial ante las situacion de emergencia y desastres | 33 | 6.1 6.2 6.3 | Mapa de riesgos Evaluación permanente de la vulnerabilidad y riesgos Participar en el comité local de emergencias Educación y capacitación |  |  | Acualización y seguimiento al Mapa de riesgos. Plan elaborado de emergencias y desastres Capacitación equipo de Cuerpo de bomberos. | Participar en la elaboración de mapas de riegos y evaluacion del riego Paticipacion y conocimiento del plan de contingencia Capacitacion en atención frente en el riesgo al grupo de bomberos. | ACT-MAP EV RIESGO 1 0 | ACT-MAP EV RIESGO ACT 1 | ACT-MAP EV RIESGO ACT 1 | ACT-MAP EV RIESGO 0 0 | SECRETARIA DE SALUD | argedl01@edatel.net.co0

## Anexo 4- Informes
MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
Nombre del Depto / Distrito / Municipio: |  |  |  |  | Antioquia/Argelia
Código DANE Departamento / Distrito / Municipio: |  |  |  |  | 05/0555
Fecha de Aprobación |  |  |  |  | 2010-01-24
Nombre Alcalde o Gobernador |  |  |  |  | GERARDO PEREZ LOAIZA
Fecha Diligenciamiento:
Código del Sector Salud | Dimensión Relacionada Plan Desarrollo | Código del objetivo sectorial | Nombre del Eje Programático | Peso Relativo Eje | Código del Eje | Áreas Subprogámatica | Peso Relativo Área | Código del Área | Nombre del Proyecto | Código BPIN | Peso Relativo Proyecto | Metas de Producto Proyecto | Descripción de Actividades del Proyecto | Indicador Producto Esperado del Proyecto por Trimestre |  |  |  | Total Recursos (Apropiación) | Recursos ( Millones de Pesos) Todas las fuentes de financiación | [14 empty] | Responsables Institucionales | E mail Responsable
[14 empty] | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre |  | Recursos propios |  | SGP |  | FOSYGA | TN | REG | RC | CC | RF | LDSP | FORP | RP | COFINANC | INV
[19 empty] | Con destinación especifica | Sin destinación especifica | Con destinación especifica | Sin destinación especifica
30000 | Social |  | Aseguramiento | 3.5% |  | Promoción de la afiliacion al SGSSS |  | 1.1 | Sistema de segurida social en Salud |  |  | Realizar en un 100% la difusiòn y convocatoria a la poblacion potencial para acceder al SGSSS | Difusiòn y convocatoria a la poblacion potencial para acceder al SGSSS cada que se requiera | 1 | 1 | 1 | 1 | 1690609096 |  |  |  | 1086808608 | 577180932 |  |  |  |  | 3342875 |  |  |  |  | 23276681 | SECRETARIA DE DE SALUD | argedl01@edatel.net.co
[6 empty] | Priorizacion de la poblacion potencial para acceder al R.S |  | 1.2 |  |  |  | Realizaciòn y publicaciòn del listado de priorizados | Elaboracion y publicaciòn del listado de prioridos y de los listados censales. Elaboracion de los actos administrativos necesarios para la adopcion de este. | 0 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | Gestión y utilización eficiente de los cupos del Régimen Subsidiado. |  | 1.3 |  |  |  | Ampliacion de cobertura en el regimen Subsidiado para la poblacion pobre y vulnerable. | Ampliacion de cobertura en el regimen Subsidiado para la poblacion pobre y vulnerable.
[6 empty] | Adecuación tecnológica y recurso humano para la administración de la afiliación. |  | 1.4 |  |  |  | Existencia de una presona con las funciones para la administración de la afiliación. | Existencia de una presona con las funciones para la administración de la afiliación. | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | Celebración de los contratos de Régimen Subsidiado |  | 1.5 |  |  |  | Celebración y perfeccionamiento de los contratos necesarios para garantiza el aseguramiento de la poblacion. | Celebración y perfeccionamiento de los contratos necesarios para garantiza el aseguramiento de la poblacion. | 0 | 2 | 2 | 1
[6 empty] | Administracion de la base de datos. |  | 1.6 |  |  |  | Actualizar la dase de datos de y registrar las novedades. | Actualizar la dase de datos y registrar las novedades. | 3 | 3 | 3 | 3
[6 empty] | Gestión financiera el giro de los Recuersos |  | 1.7 |  |  |  | Solicitar a la secretaria de hacienda la incorporacion de los recursos para el pago oportuno a las EPS-S. | Solicitar a la secretaria de hacienda la incorporacion de los recursos para el pago oportuno a las EPS-S. | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | Interventoría de los contratos del Régimen Subsidiado |  | 1.8 |  |  |  | Realizacion del seguimiento a los contratos del Régimen Subsidiado para evaluar el cumplimiento de estos. | Realizacion del seguimiento a los contratos del Régimen Subsidiado para evaluar el cumplimiento de estos. | 2 | 2 | 2 | 2
[6 empty] | Vigilancia y control del Aseguramiento |  | 1.9 |  |  |  | Vigilancia y control del Aseguramiento | Relizacion de 3 lecturas publicas | 0 | 1 | 1 | 1
30000001 | Social |  | Prestación y desarrollo de los servicios de salud | 5.1% | 2 | Mejorar la accesibilidad de los servicios de salud Mejorar la calidad de la atención. Mejorar la capacidad de la oferta de los servicios | 25 | 2.1 2.2 2.3 | Adecuación de la infraestructura y dotación de la ESE Mejoramiento de la calidad de la atención Mejorar la capacidad e oferta de los servicios |  |  | # Contratratos para la prestación de los servicios para la poblacion sin aseguramiento. Acreditación servicios de la ESE # De jornadas interinstitucionales para prestación de servicios a zonas de difícil acceso Fortalecimiento del equipo extramural de la ESe y equipos adquiridos e insumos para mejoramiento de la prestación de los servicio Revision y verificacion del proceso de PQR. % Avance en el cumpliminetode SOGC | Realizacion de la contratacion para la prestacion de los servicios de primer nivel de atencion con la ese para poblacion sin aseguramiento. Realizaciòn de 4 brigadas integrales de salud a zonas de dificil acceso Fortalecimiento de equipo extramural de l ese con el PSP.Adquisiciòn de equipos para la ampliacion y mejoramiento de la prestación de los servicios Verificar consolidado de los PQR Procesos implementados en le cumplimiento deL SOGC | 1 1 2.5 % | 0 1 2.5% | 0 1 2.5% | 0 1 2.5% | 161131541 |  |  |  | 161131541 | [11 empty] | SECRETARIA DE SALUD | argedl01@edatel.net.co
30000002 | Social |  | Salud Publica |  | 3 | Promocion de la salud y calida de vida | 25 | 3.1 | Salud Infantil |  |  | Educar la poblaciòn en promocion y prevencion tendientes a reducir los casos de morbilidad en menores de 5 años a,disminuir la tasa de morbilidad de IDA Y EDA en menores de 5 años . Mantener las coberturas de vacunacion en el 95%. | Realizaciondos censos con la estrategia vacunación sin barreras y apoyo al desarrollo de jornadas de vacunación, intensificación o bloqueo según el riesgo municipal, para lograr las coberturas utiles. | 1% | 1% | 4% | 1% | 47878569 |  |  | 47878569 | [12 empty] | SECRETARIA DE DE SALUD ESE HOSPITAL SAN JULIAN | argehs01@edatel.net.co
[13 empty] | Realización de censos de canalización y vacunación extramural según los lineaminetos del Ministerio de la Proteccion Social | 0 | 1 | 1 | 0
[13 empty] | Programa radial "Cuidarnos" y cuñas radiales sobre deberes y derechos e información de las jornadas de vacunación PAI | 4 | 4 | 4 | 4
[13 empty] | Promocion y apoyo a las brigadas de salud | 1 | 1 | 1 | 1
| Social | [11 empty] | Realizacion de monitoreo rápido de coberturas y vacunación en áreas dispersas | 3 | 3 | 3 | 3
| Social | [11 empty] | Charlas educativas en el area urbana y rural de IRA , EDA e importancia de la asistencia a los controles de crecimiento y desarrollo | 6 | 10 | 10 | 10
| Social | [11 empty] | Charlas educativas a las gestantes sobre la lactancia materna exclusiva hasta los seis(6) meses y alimentación complementaria adecuada hasta los primeros dos años de vida. Y difusiòn del promagra conguro. | 3 | 10 | 10 | 10
[9 empty] | Salud Sexual y Reproductiva |  |  | Incrementar el ingreso a los controles prenatales y de desarrollo y crecimiento , Deteción de casos de ITS, Incremetar la toma de citologias, Aumentar el ingreso a lo programas de planificacion familiar. | Conformar 4 grupos de redes sociales en promocion de derechos y deberese en salud sexual y reproductiva. | 1 | 1 | 1 | 1
[13 empty] | Char las educativas sobre la importancia en la prevención de las ITS y demanda inducida al servicio en planificacion familiar, citología cervicouterino, signos y sintomas de cancer de cervix. | 8 | 15 | 15 | 10
[13 empty] | Programas Radiales "Cuidarnos" para informar a la comunidad sobre salud sexual y reproductiva, los factores de riesgo y protectores en la sexualidad , cancer de cervix, seno y próstata, ITS, VIH a la comunidad en general | 1 | 1 | 2 | 1
[13 empty] | Promoción a las poblaciones vulnerables y canalización hacía los servicios de tamizaje, detección y tratamiento de los riesgos y daños en salud sexual y reproductiva, con énfasis en planificación familiar y citología cérvico uterina, en coordinación con las Entidades Promotoras de Salud | 1 | 3 | 3 | 2
[13 empty] | Implementación del modelo de servicios amigables para atención en salud sexual y reproductiva para los adolescentes, con énfasis en consejería, oferta anticonceptiva de métodos modernos y de emergencia. | 1 | 1 | 1 | 1
[13 empty] | Realización de la semana de la lactancia materna. | 0 | 0 | 1 | 0
[13 empty] | Búsqueda activa de gestantes para captación en el primer trimestre deembarazo en coordinación con las Entidades Promotoras de Salud | 1 | 1 | 1 | 1
[13 empty] | Promoción voluntaria para prueba de VIH en población general y gestantes | 0 | 1 | 1 | 1
[9 empty] | Salud Oral |  |  | Reducir el indice de dientes COP en menores de 15 años. | charlas educativas sobre medidas preventivas en salud oral habitos higienicos, en el hogar ambito laboral escolar , hogares comunitarios y hogar grupal | 0 | 10 | 10 | 10
[13 empty] | Inducir a los menore de 15 años a la consulta odontologica preventiva. | 0 | 0 | 1 | 0
[13 empty] | Promocion de las jornada de cepillado y florización en las isntituciones educativas y guarderias | 1 | 1 | 1 | 1
[9 empty] | Salud mental y las lecciones violentas evitables |  |  | Reducir los casos de consumos de sustancias psicoactivas y de VIF | Charlas educativas sobre activiada física y beneficios de la practica sana del deporte | 3 | 3 | 3 | 3
[13 empty] | Conformacion de grupos gestor de apoyo para el desarrollo de la actividad física a traves de la estratejia por su su Salud Muevase Pues" | 0 | 1 | 0 | 0
[13 empty] | Recopilacion de información de casos relaciandos con la VIF, transtornos mentales y consumo de sustancias psicoactivas | 3 | 3 | 3 | 3
[13 empty] | Realizar el diagnostico de Salud Mental. | 0 | 1 | 1 | 0
[13 empty] | Integrarse a las campañas de maltrato contra la mujer en coordinacion con la comisaria de flia | 0 | 1 | 0 | 1
[13 empty] | Realización de la samana de la Salud Mental | 0 | 0 | 1 | 0
[13 empty] | Jornada en tamizaje en salud mental, detección temprana, canalización, seguimiento y rehabilitación comunitaria. | 0 | 0 | 1 | 1
[13 empty] | Jornadas de gimnasia pasiva y activa a traves de la estrategia por su salud muevase pues.dirigido a los diferentes grupos héctareos | 8 | 12 | 12 | 12
[13 empty] | Promoción de la actividad fìsica en los servicios de salud. | 100% | 100% | 100% | 100%
[9 empty] | Enfermedasdes cronicas no trasmitibles y discapacidades |  |  | Incrementar la captacíon para diagnostico y tratamiento oportuno de las enfermedades cronicas, discapacidades y HTA. | Charlas educativa y demanda inducida sobre signos , síntomas y prevención de: HTA y Diabetes.Adultos mayores del grupo puertas abiertas y corazones alegres del area urbana. | 3 | 3 | 3 | 3
[6 empty] | Prevención de los riegos (biologicos sociales ambientales y sanitario) | 25 | 3.2 |  |  |  |  | Charlas educativa sobre signos , síntomas y prevención de: HTA y Diabetes.Adultos mayores del area rural. | 2 | 2 | 2 | 6
[13 empty] | Inducir a los adultos en la consulta médica temprana por ser la poblacion mas vulneralbe a adquieri r enfermedades cronicas. | 10% | 10% | 10% | 10%
[13 empty] | Socializar y dibulgar las estrategias sobre espacios de trabajo espacios publico libre de humo de tabaco y avisos publicitarios. | 0 | 2 | 3 | 2
[13 empty] | Realizaciòn de jornadas de tamizaje visual en los adultos mayores. | 0 | 1 | 1 | 0
[13 empty] | Realizar caminatas con los grupos de los adultos mayores de la zona urbana. | 1 | 3 | 3 | 3
[13 empty] | Promoción del del día mundial de la salud dirigido a diferentes grupos etareos del municipio, con los programas vacunación, asesoria en planificación familiar, toma de peso y talla, desparasitación, charlas sobre salud. | 0 | 1 | 0 | 0
[13 empty] | Promoción del día del movimiento físico dirigido a diferentes grupos etareos del municipio, programas como por su salud muevase pués (caminata,vicicross eventos deportivos aerovicos y actividad física en el gimnasio. | 0 | 1 | 0 | 0
[13 empty] | Talleres sobre tabaquismo sobre cáncer de pulmón dirigidos a los diferentes grupos héctareos. | 8 | 8 | 8 | 8
[13 empty] | Promoción de las jonadas de valoraciòn mèdica para los adultos mayores y discapacitados. | 0 | 2 | 1 | 0
[13 empty] | Promoción de las jonadas de valoraciòn mèdica para los adultos mayores y discapacitados. | 1 | 1 | 1 | 1
[9 empty] | La Nutrición |  |  | Reducirla tasa de desnutricion , incrementar los controles de desarrollo y crecimiento | Programas radiales en sobre Seguridad alimentaria y Nutricional para los diferentes grupos etareos.( niños, adolecentes, madres gestantes, adultos mayores) | 80% | 80% | 80% | 80%
[13 empty] | Canalización y seguimiento hasta lograr la recuperación nutricional de los menores de dos (2) años con algún grado de desnutrición en coordinacion con el Centro de Recuperación Nutricional y las EPS-S | 3 | 3 | 3 | 3
[13 empty] | Realización de charlas educativas de la dieta saludable en los servicios de salud comedores y restaurantes publicos | 3 | 6 | 6 | 6
[13 empty] | Talleres sobre seguridad alimentaria a las familias de los niños y jóvenes pertenecientes a los restaurantes escolares del área y urbana del municipio. | 3 | 3 | 4 | 3
[13 empty] | Talleres sobre seguridad alimentaria a los niños y jovenes pertenecientes a los restaurantes escolares del área rural del municipio | 1 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Diagnostico de segurida alimentaria y nutricional. | 3 | 3 | 3 | 3
[13 empty] | Charlas educativas. Madres gestantes, lactantes y beneficiarias del complemento alimentario y beneficiarias de los programas MANA Y PMA | 0 | 1 | 1 | 1
[13 empty] | Promciòn de las jornadas de desparacitación en coordinacion con las EPS-S | 8 | 8 | 8 | 8
[9 empty] | Enfermedades transmisibles y zoonosis |  |  | Mantenr actualiados los procolos de enfermedades trasmitidas por vectores | Charlas educativas grupales sobre enfermedades trasmitidas por vectores (Dengue, fiebre amarilla, Leishmaniasis) segùn los líneamineto nacionales.
[13 empty] | Actualizaciòn del censo de de poblacion canina y felina y desarrollo de las jornadas de vacunaciòn. | 3 | 3 | 3 | 3
[13 empty] | Realización de charlas educativas sobre prevención de la rabia | 0 | 1 | 2 | 1
[13 empty] | Levantamientos larvarios de AEDES AEGIPTY | 0 | 1 | 1 | 0
[13 empty] | Realizar dos jornadas de recolecionCoordinaciòn para las jornadas de recoleciòn de inservibles | 100% | 100% | 100% | 100%
[9 empty] | La Seguridad Sanitaria y del ambiente |  |  | evaluar las enfermedades de interes en salud publica y eventos centinela presentados. | Realizacion de los COVES municipales, | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | Vigilancia en salud y gestión del conocimiento | 25 | 3.3. | control social |  |  | # de audencia publica de rendicion de cuentas realizadas | ealizacion de la audencia publica de rendicion de cuentas. | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | Vigilancia de enfermedades transmisibles por vectores y la zoonosis. | 25 | 3.4 | Vigilancia de la lehismaniosis dengue y casos de fiebres vectoriales |  |  | 0 Casos de dengue y rabia, coberturas de vacunacion en felinos y caninos del 90% Realizar el estudio de campo al 100%a los casos de Lehismaniasis | Censo de caninos y felinos, detención de accidentes rabicos, realizar estudios de campo enfermedades vectoriales, realizar levantamiento de indices larvarios realizar charlas y talles comunitario sobre vectores y enfermedades zoonoticas (Programas asesorias con el T.A.S) | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Promoción Social |  |  |  |  | 4.1 | Discapacitados Adulto Mayor,desplazados, , madres gestantes y lactantes, 1era infancia, Infancia y adolescencia) |  |  | 15% de caracterizacion y Atencion 90% en los diferentes programas según grupo poblacional. | Listado censal de las poblaicones especiales | 0 | 1 | 0 | 1 | 108000000 |  |  |  | 108000000 | [9 empty] | 168334000 |  | SECRETARIA DE DE SALUD
[13 empty] | Realización de jornadas saludables a los diferentes grupos | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | Programa para la promoción de la salud prevención de los riesgos a la poblaciones especiales (discapacitados desplazados y adulto Mayor | [6 empty] | atencion adultos mayores con el paquete nutricional y subsidio | 1 | 2 | 1 | 2
[13 empty] | Atencion a menores de 5 años con el complemento MANA | 3 | 3 | 3 | 3
[13 empty] | Atencion a primera infancia en el hogar grupal y hogares comunitarios | 90% | 90% | 90% | 90%
[13 empty] | Atencion integral en salud a las madres gestante y lactates . | 100% | 100% | 100% | 100%
[13 empty] | Atencion en restaurante escolar | 90% | 90% | 90% | 90%
[13 empty] | 15% Atencion Psicosocial a la población desplazada | 15% | 15% | 15% | 15%
[6 empty] | Acciones en salud en la red Juntos |  | 4.2 | Familias en Accion |  |  | 17% familias con lìnea base 1era y 2da sesiòn. | visita domiciliaria a los verficando los 45 logros e inducciondo a los servicios de salud. | 0 | 1 | 1 | 0
[6 empty] | acciones educativas de carácter non formal |  | 4.3 | Capacitacion |  |  | 8% dela poblacion capacitada | Charlas educativas en deberes y derechos | 2 | 2 | 2 | 2
[13 empty] | Capacitacón en manipulacion de Alimentos y prepacion y uso dela bienestarina | 2 | 2 | 2 | 2
[13 empty] | Talleres educativos en prevencion en el riesgo de MAP Y MUSE | 0 | 1 | 1 | 0
[13 empty] | Tallers educativos en estilos de vida saludable y participación social. | 1 | 3 | 3 | 3
3000005 | Social |  | Prevención, vigilancia y control de riesgos ocupacionales y profesionales | 0.2159% | 5 | Acciones de promocion de la salud y calidad de vida en ambitos labores Acciones de Induccion a la demanda a los servicios de promociòn de la salud Acciones de inspeccion vigilancia y control | 33.3 | 5.1. 5.2. 5.3. | Prevención, vigilancia y control de riesgos ocupacionales y enfermedad profesional en el sector de la economía informal en el municipio. |  |  | Elaboracion un plan institucional Revisión normatividad vigente de la ARP de los funcionarios del sector público y privado. Disminuir en un 90% la enfermedades ocasionadas inherentes a la profesion laboral. | Elaboracion de diagnosatico de riesgos por dependencias y sector informal de la economia de los factores de riego Charlas educativas sobres los servicios de salud para prevenir los riegos en el hambito laboral Vigilar el cumplimiento normativo para los empleados del sector público y privado, en especial los de la ESE, Alcaldía y docentes y seguimineto a los casos presentados | 0 0 90% | 0 50 90% | DIA 50 90% | 0 50 90% | 500000 | [13 empty] | 500000 |  | SECRETARIA DE DE SALUD
300006 | Social |  | Emergencias y Desastres | 0.1429% | 6 | Gestiòn para la identificación y priorizacion de los riegos de emergencias y desastres Acciones de articulación intersectorial para el desarrollo de lo planes preventivos, de mitigacón y superacion de las emergencias y desartres Acciones para el fortalecimiento intitucional para la respuesta territorial ante las situacion de emergencia y desastres | 33 | 6.1 6.2 6.3 | Mapa de riesgos Evaluación permanente de la vulnerabilidad y riesgos Participar en el comité local de emergencias Educación y capacitación |  |  | Acualización y seguimiento al Mapa de riesgos. Plan elaborado de emergencias y desastres Capacitación equipo de Cuerpo de bomberos. | Participar en la elaboración de mapas de riegos y evaluacion del riego Paticipacion y conocimiento del plan de contingencia Capacitacion en atención frente en el riesgo al grupo de bomberos. | ACT-MAP EV RIESGO 1 0 | ACT-MAP EV RIESGO ACT 1 | ACT-MAP EV RIESGO ACT 1 | ACT-MAP EV RIESGO 0 0 | 6000000 |  |  |  | 6000000 | [11 empty] | SECRETARIA DE DE SALUD | argedl01@edatel.net.co