## S.P.D
FORMATO PLAN DE ACCIÓN
VIGENCIA 2008
MUNICIPIO:BETULIA
SECRETARÍA DE: PLANEACIÓN, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
EJE, ÁREA Ó SECTOR: |  | SERVICIOS PÚBLICOS, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
OBJETIVO GENERAL: |  | Mejorar el manejo y la cobertura en la prestación de los servicios públicos domiciliarios
LINEA ESTRATÉGICA 4 | [7 empty] | INDICADOR DE PONDERACIÓN |  |  |  | 15
| SUBPROGRAMA | META PRODUCTO. | PROYECTO |  | INDICADOR DE RESULTADO |  | ACTIVIDADES | ANUALIZACIÓN META PRODUCTO |  |  |  |  | RECURSOS | [5 empty] | RESPONSABLE
CGO. |  |  |  | % | [8 empty] | MILLONES DE PESOS
[5 empty] | NOMBRE | ESTADO ACTUAL |  | TRIM. I | TRIM. II | TRIM. III | TRIM. IV | TOTAL | PROPIOS | SGP | CREDITO | REGALIAS | COFINAN. | OTROS
2008-12-01
L40105-1 | Saneamiento básico urbano | 100% Gestión ejecución | Ampliación y reposición del alcantarillado urbano del Municipio de Betulia | 4.5 | ml construidos | Se gestiono recursos con la Gobernación y se realizó el proceso de licitación incia la ejecución (recursos de la vigencia 2008) | Ejecución 1700 ml de redes | 10% | 80% | 20% |  | 100% ejecución de obras |  | 198 | 100 |  | 900 |  | Secretaria de planeación
L40102-1 | Mejoramiento del Saneamiento Básico rural | Construir 120 unidades de saneamiento básico | Construcción y ampliación Acueductos rurales (1 acueducto) | 2.55 | ml construidos | Se gestiono la construccion del acueducto la cibeles y mejoramiento del Ampliación del acueducto la Urraeña ( otros recursos comprometidos de la vigencia 2008 | Gestión recurso |  | 20% | 40% | 40 | 100% programado |  | 49.3 |  |  | 200 | 121.9
Estudio y diseño (1 acueducto)
Construcción de 2 acueductos
L40102-2 | Saneamiento básico rural y urbano | Construir 120 unidades de saneamiento básico y asistirlas técnicamente | Mejoramiento sanitario de vivienda | 1.9 | numero de viviendas mejoradas (100) | Se gestiono recursos para la solución de 67 mejoramiento sanitarios de vivienda (otros recursos compromeditos de la vigencia 2008 | Elaboración, visitas y construcción de 30 soluciones de mejoramiento sanitario de vivienda |  | 20% | 40% | 40 | 30 viviendas mejoradas |  | 35 |  |  | 200 | 170 | Secretaria de planeación
L40106-1 | Mantenimiento y operación de los servicios públicos | Mejorar 4 programas de mantenimiento y operación de la SPD | Mantenimiento y sostenimiento del sistema de acueduct, alcantarrillado y aseo | 1.5 | eficiencia de los sistemas | Se realizado el mantenimiento constante del sistema de servicios públicos domiciliarios, quedando en un 100% de de Potabilidad 2006 y del 2007 el 99% | Mantenimiento | 25% | 25 | 25% | 25% | 100% de la etapa construida | 138 | [5 empty] | S.P.D
Mejorar sistema de recaudo
Disminuir las perdidas del acueducto
Manejo relleno sanitario
L40103-1 | Transformación empresarial de los SPD | Empresa Municipal de Servicios Públicos constituida | Tranformación empresarial SPD | 0.75 | ESPD | Elaboración acuerdo, inicio proceso de tranformación | Procesos de modernización |  |  | 50 | 50 | 100% adquisición software | [5 empty] | 20 | SPD y SPD depertamental
L40101-1 | Fortalecer la implementación de los planes de manejo de residuos sólidos | Realizar 4 campañas de manejo de residuos sólidos | Manejo Integral de Residuos Sólidos | 1.05 | Eficienca en área de servicios | Visita domiciliaria para el manejo adecuado, control manejo del relleno sanitario, control de rutas y barrido de calles | Educación, Sencibilización y control | 25 | 25% | 25% | 25% | 100% prestación del servicio |  | 10 |  |  |  | 5 | S.P.D
Reciclaje y compostaje
L40104-1 | Fortalecimiento del sistema de Prestacion de los Servicios Públicos Domiciliarios | 475 usuarios cubiertos con subsidios | Subsidios S.P.D nivel 1 y 2 | 2.25 | Suscriptores subsidiados | 1347 Suscriptores subsidiados (507 Estrato 1(50%), 505 Estrato 2 (40%) y 335 Estrato 3 (15%), subsidia consumo básico) | Recaudo de los subsidios | 25 | 25 | 25 | 25 | 100% del costo del subsidio |  | 48 |  |  |  |  | Municipio y SPD
Estractos Subsidiados
L40102-3 | Mejoramiento del Saneamiento Básico rural | Construir 120 unidades de saneamiento básico | Unisafas | 0.5 | Unisafas construidas | Se construyeron 45 Unisafas | Gestion recursos |  |  | 50% | 50 | 100% meta |  | 30 |  |  |  |  | Planeación y Alcaldia
Construcción
| TOTAL |  |  | 15 | [8 empty] | 138 | 370.3 | 100 | 0 | 1300 | 316.9