|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PLAN DE ACCIÓN AÑO** | **2013** | **FECHA** | **Enero 30 de 2013** |
| **DEPENDENCIA** | **SECRETARÍA DE SALUD** | **RESPONSABLE** | **LUZ MARINA GONZÁLEZ ZAPATA** |
| **MACROPROBLEMA** |
| Entre los principales problemas relacionados con la salud y el bienestar social, identificados en los diferentes espacios de participación, se encuentran: 1) el inadecuado manejo administrativo del Hospital ESE La Merced, dado principalmente por la crisis económica por la que atraviesa la Institución; 2) los insuficientes recursos para la atención en salud, generado por la falta de personal capacitado y competente en los centros de salud y su inadecuada dotación, la baja calidad de la atención y el insuficiente recurso humano; y 3) inadecuado manejo de los programas de servicio social causado por el poco control frente al acceso de usuarios a programas tales como Familias en Acción y MANA, ineficientes programas para madres cabeza de familia, ineficiente acompañamiento a la población con capacidades diferentes y la poca presencia en la comunidad indígena. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMA** | **PROYECTO** | **METAS** | **INDICADOR META** | **ACTIVIDAD** | **INDICADOR ACTIVIDAD** | **RESPONSABLE** | **Financiación** | **LOC** | **CRONOGRAMA** |
| **Propio** | **SGP** | **cofin** | **otros** | **U** | **R** | **E** | **F** | **M** | **A** | **M** | **J** | **J** | **A** | **S** | **O** | **N** | **D** |
| **PROGRAMA 1: Fortalecimiento de los programas de asistencia a la población vulnerable** | 1.1.1.1 PROYECTO 1: Fortalecimiento y continuidad al programa "Familias en Acción" | 1.497 beneficiarios (mantener este nivel de cobertura) | Número de beneficiarios del programa "Familias en Acción" | Realizar pagos bimensuales | Numero de pagos Realizados | Enlace Municipal | X |  | X |  | X |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| realizar bancarización | Número de personas capacitadas | X |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizar asamblea general | Asamblea realizada | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reportar novedades | Numero de novedades reportadas | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| 1.1.1.2 PROYECTO 2: Acompañamiento psico-social a las mujeres cabeza de hogar  | Acompañamiento a 45 mujeres cabeza de Familia asociadas en Amutracibol | Número de mujeres cabeza de familia asociadas en Amutracibol con acompañamiento psicosocial | Capacitación | Número de mujeres capacitadas | PSP |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 1.1.1.3 PROYECTO 3: Fortalecimiento y continuidad al programa MANA | atender igual número de beneficiarios | Número de beneficiarios del programa "MANA" | 2 jornadas de peso y talla | Número de jornadas realizadas | ECA | X |  |  |  | X | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Captación de los menores de 6 años para inducir la demanda a los programas nutricionales. | Número de menores captados | ECA PSP | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Entrega de complemento MANA | Numero de completos entregados | ECA | X |  |  |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 6 jornadas nutricionales de Educación en Hábitos Alimenticios Saludables | Número de jornadas realizadas | PSP |  | X |  |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 1.1.1.4 PROYECTO 4: Incremento de cupos y dotación de los restaurantes escolares | 3.313 alumnos de 5 a 14 años con cobertura 100 % con cobertura total | Número de alumnos de 5 a 14 años beneficiarios de los restaurantes escolares | Dar cobertura total a los alumnos de primaria | Porcentaje de alumnos con restaurantes | ECA | X | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dotación de Restaurantes escolares | Numero de restaurantes escolares dotados | Secretaria de salud |  | X |  |  |  | X | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5 PROYECTO 5: Acompañamiento a la población de la comunidad indígena con programas de asistencia | Atender al 100% de la población indígena con asistencia de salud durante el cuatrienio | Número de indígenas beneficiados con programas de asistencia/Total de la población indígena)\*100) | Estrategia Escuela Saludable | Número de personas atendidas | PSP |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |
| Jornada de actualización de documentos | Número de personas que actualizan documento | Secretaria de Salud y Registraría | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Talleres de SSR | Numero de talleres dictados | PSP |  | X |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Talleres de Salud Mental | Numero de talleres dictados | PSP |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 1.1.1.6 PROYECTO 6:Aumento de la cobertura de hogares comunitarios | 260 niños beneficiarios de los hogares comunitarios (Secretaría de Salud en Ciudad Bolívar) | Número de niños beneficiarios de los hogares comunitarios | Se da acompañamiento desde la Secretaria de Salud, se lo entregaron a un operador | Número de solicitudes de acompañamiento atendidas | Secretaria de Salud | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.7 PROYECTO 7: Programa de protección social al adulto mayor | 430 adultos con subsidio de 110.000 pesos bimensuales y van a empezar 186 a recibir un paquete alimentario (Secretaría de Salud en Ciudad Bolívar) | Número de beneficiarios del programa de protección social al adulto mayor | Los subsidios monetarios los aumentaron en 89 cupos, los paquetes alimentarios los cambian por subsidios monetarios a partir de marzo  | Numero de adultos beneficiarios del subsidio monetario | Gerontóloga | X |  |  |  | X | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
|  | 1.1.1.8 PROYECTO 8: Caracterización de la población con capacidades diferentes en el municipio | 593 personas con capacidades diferentes a marzo de 2012, según el SISBEN | Identificar la población (número, ubicación, tipo de discapacidad, entre otros) que reside en el Municipio | Se continua con la caracterización | Número de personas registradas | PSP Secretaria de Salud | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1.1.9 PROYECTO 9: Diseño e implementación de la política pública de atención a las personas con capacidades diferentes | Atender al menos el 10% de la población con capacidades diferentes, en el cuatrienio | Número de personas con capacidades diferentes atendidas con programas de salud/Total de la población con capacidades diferentes)\*100 | 4 reuniones de la mesa de trabajo para la definición de la Política de Discapacidad  | Número de reuniones efectuadas | PSP Secretaria de Salud | X | X |  |  | U |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboración Política Publica | Política pública elaborada | PSP Secretaria de Salud | X | X |  |  | X |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  | Presentación Concejo Municipal para aprobación | Una política pública aprobada | PSP Secretaria de Salud | X | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| **PROGRAMA 2: Plan municipal de salud pública y APS (Atención primaria en salud)** | 1.1.2.10 PROYECTO 10: Salud sexual y reproductiva | Se realizaran 150 talleres anuales | Número de talleres de salud sexual y reproductiva realizados anualmente | 150 Talleres en las instituciones educativas y grupos organizados | Numero de talleres ejecutados | PSP |  | X |  |  | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1.2.11 PROYECTO 11: Seguridad alimentaria | Atender la misma población del programa MANA | (Número de personas atendidas por el programa de seguridad alimentaria/número de beneficiarios del programa MANA (1426))\*100 | 20 JORNADAS nutricionales de Educación en Hábitos Alimenticios Saludables | Número de jornadas efectuadas | PSP  |  | X |  |  | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
|  | Reuniones de la mesa de Nutrición y Alimentación para análisis de indicadores nutricionales y coberturas de los programas. | Número de mesas realizadas | PSP ECA |  | X |  |  | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | 4 campañas en medios masivos de comunicación sobre hábitos alimentarios saludables | Numero de campañas en medios masivos de comunicación | PSP |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  |
| 1.1.2.12 PROYECTO 12: Salud Infantil AIEPI | 6 grupos de capacitación anuales y cada uno conformado por 20 personas, en el cuatrienio | Número de grupos y de personas capacitadas anualmente en el programa AIEPI | Capacitar 6 grupos | Número de grupos capacitados | PSP |  | X |  |  | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 1.1.2.13 PROYECTO 13: Salud Infantil PAI | 3000 niños en el cuatrienio en vacunación (Secretaría de Salud en Ciudad Bolívar) | Mantener la cobertura de vacunación en un 96% de la población susceptible de vacunar |  | 4 jornadas nacionales de vacunación que se programan en el año | PSP |  | X |  |  | X | X |  |  |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  |
| 100% Búsqueda activa de susceptibles comunitarias e instituciones | PSP |  | X |  |  | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3 monitoreo de esquemas adecuados para la edad  | PSP |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |
| Seguimiento permanentemente a recién nacidos sobre esquemas de vacunación al 100% | PSP ESE |  | X |  |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1.2.14 PROYECTO 14: Enfermedades crónicas no transmisibles | Mantener los 6 grupos con igual número de población | Número de grupos y de personas, beneficiarias del programa de enfermedades crónicas no transmisibles | 100 actividades físicas con implementos como aros cuerdas etc | Número de actividades físicas | Gerontóloga | X |  |  |  | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 50 charlas sobre enfermedades crónicas diabetes hta, ca , mama, próstata  | Numero de charlas | Gerontóloga | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X |
| 1.1.2.15 PROYECTO 15: Vigilancia en salud pública o epidemiológica | Sistema de información actualizado (Secretaría de Salud en Ciudad Bolívar) | Mantener actualizado el SIVIGILA y el informe de estadísticas vitales, hacer el 100% de las visitas de campo a los reportes  | 52 semanas notificadas y actualización permanente del sivigila para asegurar el cierre de casos en las 4 semanas siguientes a la notificación | numero de semanas notificadas | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Y GESIS  | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Gerencia de Sistemas de información, Sivigila, estadísticas vitales y Paisoft operando 100% | Porcentaje de sistemas operando | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Y GESIS  | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1 consolidado trimestral de tuberculosis y lepra enviados a la SSSY PSA | Numero de consolidados enviados | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Y GESIS  | X | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |
| 11 COVE reuniones del municipal | Numero de reuniones realizadas | PSP |  | X |  |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| **PROGRAMA3: Programa de Salud Mental.** | 1.1.3.16 PROYECTO 16:Prevencion al consumo de SPA incluyendo alcohol y cigarrillo | 64 talleres anuales | Número de talleres anuales en prevención al consumo de spa (incluyendo alcohol y cigarrillo) | 90 Talleres IEC para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. |  | PSP |  | X |  |  | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1.3.17 PROYECTO 17: Prevención a la explotación sexual comercial | 64 talleres anuales | Número de talleres anuales en prevención a la explotación sexual comercial | 25 Talleres IEC en prevención de las violencias (abuso sexual violencia sexual | Numero de talleres realizados | PSP |  | X |  |  | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1.3.18 PROYECTO 18: Prevención a los trastornos mentales | 64 talleres anuales | Número de talleres anuales en prevención a trastornos mentales | 60 Talleres para la prevención de trastornos mentales y del comportamiento. | Numero de talleres realizados | PSP |  | X |  |  | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | 20 intervenciones en medios masivos para la promoción en salud Mental y estilos de vida saludable | Número de intervenciones en medios masivos | PSP |  | X |  |  | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | 1.1.3.19 PROYECTO 19: Prevención al suicidio | 64 talleres anuales | Número de talleres anuales en prevención al suicidio | 25 Talleres IEC en prevención de suicidio e intento de suicidio | Numero de talleres realizados | PSP |  | X |  |  | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | 1.1.3.20 PROYECTO 20: Prevención de la violencia intrafamiliar | 64 talleres anuales | Número de talleres de prevención a la violencia intrafamiliar | 25 Talleres IEC en prevención de violencia intrafamiliar) | Numero de talleres realizados | PSP |  | X |  |  | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| **PROGRAMA 1: SALUD PARA TODOS** | 1.2.1.1 PROYECTO 1: Aseguramiento en salud del régimen subsidiado | Incrementar en 1602 el número de personas afiliadas, garantizando el 100% de la cobertura en el cuatrenio | (Número de nuevos afiliados al régimen subsidiado/Total de personas afiliadas al régimen subsidiado)\*100 | Lograr el 90% aseguramiento universal del régimen subsidiado de los niveles 1 y 2 en el SGSSS. | Porcentaje de afiliados en Régimen subsidiados de los niveles I y II | GESIS Secretaria de Salud | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Apoyar la Identificación de la población pobre y vulnerable en las áreas cubiertas con las estrategias del PIC | Número de población pobre y vulnerable identificada  | GESIS Secretaria de Salud | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| lograr el cargue de BDUA al 95% | Porcentaje de cargue en BDUA | GESIS Secretaria de Salud | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Entrega mensual de bases de datos actualizada a los entes de control como SSSA, EPSS hospital etc. | Numero de base de datos entregada | GESIS  | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.2.1.2 PROYECTO 2: Atención a la población vulnerable | Atender 200 personas al año | Número de personas en condición vulnerable atendidas | Autorizar atención en salud para personas no afiliadas y no sisbenizadas | Numero de autorizaciones entregadas | GESIS Secretaria de Salud | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  |  | Orientar y gestionar retiro de SISBEN y traslados Régimen subsidiado | Numero de retiros y traslados gestionados | GESIS Secretaria de Salud | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.2.1.3 PROYECTO 3: Convenio para la población pobre no afiliada | 2500 personas por año | Número de personas pobres no afiliadas atendidas en servicios de salud | Firma de Convenio con la ESE La Merced | Un convenio firmado | Secretaria de Salud y Hacienda | X | X |  |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Interventoría Convenio | Interventoría realizada | Secretaria de Salud y Hacienda | X | X |  |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.2.1.4 PROYECTO 4: Estudio de factibilidad técnica y económica para el funcionamiento de los 3 centros de salud del municipio | Hay 2 centros de salud inoperantes y uno operando. En el centro de Farallones va el médico cada semana, el de San Gregorio tiene un auxiliar permanente y va un médico cada semana y el de la Linda no tiene dotación (Secretaría de Salud de Ciudad Bolívar) | Determinar la factibilidad de reactivar el funcionamiento de los 3 centros de salud | El Municipio no cuenta con los recursos para el estudio, la ESE La Merced debe hacerlo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.1.5 PROYECTO 5: Administración de la base de datos del SISMASTER | El 100% de los 21.182 de las personas afiliadas en el régimen subsidiado actualizadas | Base de SISMASTER actualizada | depuración de base de datos y entrega mensual a cada ente correspondiente | Porcentaje de base de datos depurada | GESIS Secretaria de Salud | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |