## saneamiento basico
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO
VIGENCIA 2013
(Valores en miles de pesos)
| 1.1. EJE/DIMENSIÓN/ÁREA : Palmar con servicios publicos | [9 empty] | 1.2. DEPENDENCIA: Secretaria de Planeacion y OBRAS publicas
| 1.3. FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 20/13 | [9 empty] | 1.4. PESO DEL EJE/DIMENSIÓN/ÁREA:
1.5 ELABORADO POR: Nadine Escorcia Mejia
| Sector | Programa | Subprograma | Metas | Código BPIN | Proyecto (s) y/o Acción (es) | Meta (s) Proyecto (s) /Acción (es) | Valor Proyecto (s)/ Acción (es) | Actividades Proyecto (s) y/o Acción (es) | Responsable | Asignación Presupuestal | Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD
[12 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
| saneamiento basico | Agua potable para el desarrollo integral | Alcanzar una cobertura del servicio de acueducto en la cabecera municipal del 100%. | Contruir 50 acometidas domiciliarias de agua potable en la cabecera municipal |  | Contruir 50 acometidas domiciliarias de agua potable en la cabecera municipal | 50 | 8000 | elabora proyecto, proceso de contratacion, ejecucion de la obra | nadine escorcia mejia | 8000 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Feb to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Mar
|  |  |  | Prestar el servicio de agua potable con una frecuencia de 16 horas continuas en el casco urbano |  | Prestar el servicio de agua potable con una frecuencia de 16 horas continuas en el casco urbano | 16 | s/recursos | mejora la infrastructura para prestar el servicio con una frecuencia constante | nadine escorcia mejia | s/recursos | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Jun to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Nov
|  | Alcantarillado sanitario y pluvial | Alcanzar una cobertura de alcantarillado sanitario urbano del 100% | Instalar 1000 ML de redes de alcantarillado en la cabecera municipal | 2012085200001 | rehabilitacion redes de alcantarillado entre la calle 6 y 10 y las carreras 3 y 12 del municipio de palmar de varela | 1000 | 714449 | instalar redes de alcantarillado , acometida domiciliarias, | nadine escorcia mejia | 714449 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Feb to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Mar
|  |  |  | Disminuir los vertimientos de aguas servidas en las calles y patios en 500 vivendas en la cabecera municipal. |  | Disminuir los vertimientos de aguas servidas en las calles y patios en 500 vivendas en la cabecera municipal. | 500 | s/recursos | realizando conexiones al sistema de alcantarillado, campañas de sencibilizaciones a la comunidad | nadine escorcia mejia | s/recursos | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Jun to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Jul
|  |  |  | Terminar la construcción y dotación de la planta de tratamiento de aguas residuales –PTAR-. | [5 empty] | nadine escorcia mejia
|  |  |  | Construir y dotar una estación elevadora de aguas residuales –EBAR-. | [5 empty] | nadine escorcia mejia
Construcción de un (1) box-coulverts y canales para la conducción de aguas lluvias.
|  |  |  | Construcción del decole | [5 empty] | nadine escorcia mejia
|  | Aseo | Alcanzar una cobertura del 100% en recolección de residuos sólidos en el municipio | Atender a 50 viviendas del municipio en la recoleeción de residuos sólidos |  | Atender a 50 viviendas del municipio en la recoleeción de residuos sólidos | 50 | 4000 | identificar las viviendas donde no llega el servicio para remitirlos a la empresa recolectora de los residuos solidos | nadine escorcia mejia | 4000 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Oct to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Nov
|  |  |  | Actualizar y ejecutar los planes, programas y proyectos contamplados en el PGIR del municipio con apoyo de cra, policia ambiental las ONG ambientalistas. |  | Actualizar y ejecutar los planes, programas y proyectos contamplados en el PGIR del municipio con apoyo de cra, policia ambiental las ONG ambientalistas. | 1 | 1000 | contratar la persona idonea para la actualizacion y socializacion con la comunidad | nadine escorcia mejia | 1000 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Feb
|  |  | Cobertura del servicio de recolección de residuos sólidos | Erradicar 5 botaderos de rsiduos solidos a cielo abierto |  | Erradicar 5 botaderos de rsiduos solidos a cielo abierto | 5 | 20000 | identificar los sitios de basureros a cielo abierto, contratar al personal para su recolecion con la comunidad acciones comunales y ambientalistas | nadine escorcia mejia | 20000 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Mar to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Abr
3.9
195
2340

## vivienda
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO
VIGENCIA 2013
(Valores en miles de Pesos)
| 1.1. EJE/DIMENSIÓN/ÁREA : Palmar superando la pobreza | [9 empty] | 1.2. DEPENDENCIA: Secretaria de Planeacion y OBRAS publicas
| 1.3. FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 20/13 | [9 empty] | 1.4. PESO DEL EJE/DIMENSIÓN/ÁREA:
1.5 ELABORADO POR: Nadine Escorcia Mejia
| Sector | Programa | Subprograma | Metas | Código BPIN | Proyecto (s) y/o Acción (es) | Meta (s) Proyecto (s) /Acción (es) | Valor Proyecto (s)/ Acción (es) | Actividades Proyecto (s) y/o Acción (es) | Responsable | Asignación Presupuestal | Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD
[12 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
| vivienda | Gestión para una vivienda digna |  | Realizar mejoramiento para cincuenta (50) viviendas de los estratos 1 y 2
[7 empty] | 0 | 0 |  | Sec. Planeacion y Obras Publias | 0
|  |  |  | Gestionar ante entidades y fundaciones privadas la elaboración y construcción de un (1) proyecto de viviendas de interés social nuevas |  |  | 0 | 0 |  | Sec. Planeacion y Obras Publias | 0
|  |  |  | Construir 175 viviendas de interes social |  | Construir 175 viviendas de interes social | 175 | 5000000 | socializar con los postulantes del proyecto la inciacion de la obra ,ejecucion de la obra | Sec. Planeacion y Obras Publias | 0 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Mar to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Dic

## educacion
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO
VIGENCIA 2013
| 1.1. EJE/DIMENSIÓN/ÁREA : Palmar supurando la pobreza | [9 empty] | 1.2. DEPENDENCIA: Secretaria de Planeacion y OBRAS publicas
| 1.3. FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 20/13 | [9 empty] | 1.4. PESO DEL EJE/DIMENSIÓN/ÁREA:
1.5 ELABORADO POR: Nadine Escorcia Mejia
| Sector | Programa | Subprograma | Metas | Código BPIN | Proyecto (s) y/o Acción (es) | Meta (s) Proyecto (s) /Acción (es) | Valor Proyecto (s)/ Acción (es) | Actividades Proyecto (s) y/o Acción (es) | Responsable | Asignación Presupuestal | Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD
[12 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
| Educacion | Gestion para una educacion de alta calidad para todos | Incrementar la cobertura en educación basica primaria en un 100 % | Realizar dos (2) jornadas anuales de sencibilización a los padres de familia sobre la importancia de la educación para una mejor calidad de vida |  | Realizar dos (2) jornadas anuales de sencibilización a los padres de familia sobre la importancia de la educación para una mejor calidad de vida
[7 empty] | 2 | 2500 | realizar talleres y charlas sencibilizacion | Jose Fontalvo | 2500 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Mar; Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Sep
|  |  |  | Brindar educación gratuita al 100% de infantes, niños y jóvenes de las IE oficiales del municipio |  | Brindar educación gratuita al 100% de infantes, niños y jóvenes de las IE oficiales del municipio | 100% | 375179 |  | Jose Fontalvo | 375179 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD May; Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Nov
|  |  | Incrementar la cobertura en educación secundaria en un 100% | Construir 2 nuevas aulas en las IE oficiales del municipio |  | Construir 2 nuevas aulas en las IE oficiales del municipio | 2 | 60000 |  | Nadine Escorcia / Jose Fontalvo | 60000 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Ago to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Oct
|  |  |  | Adecuar y mantener la infraestructura física de las 3 IE del municipio |  | Adecuar y mantener la infraestructura física de las 3 IE del municipio | 3 | 16915.375 |  | Nadine Escorcia / Jose Fontalvo | 16915.375 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Ago to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Oct
|  |  |  | Adquirir 2 predios para la ampliacion de 3 IE del municipio |  | Adquirir 2 predios para la ampliacion de 3 IE del municipio | 2 | 20000 | gestionar la compra de los terrenos y su proceso ce legalizacion | Nadine Escorcia / Jose Fontalvo | 20000 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Jun
|  |  |  | Dotar de material didactico a 4 IE del municipio |  | Dotar de material didactico a 4 IE del municipio | 4 | 40000 | identificar los materiales didacticos, ofertar el suministro de los materiales de acuerdo a la norma y entrega de dotacion | Jose Fontalvo | 40000 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Jul
|  |  |  | Dotar de material mobiliario a 3 IE del municipio |  | Dotar de material mobiliario a 3 IE del municipio | 1 | 15000 | identificar los materiales mobiliarios, ofertar el suministro de los materiales de acuerdo a la norma y entrega de dotacion | Jose Fontalvo | 15000 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Jun
|  |  |  | Dotar de 1 sala de computadores a 2 IE del municipio |  | Dotar de 1 sala de computadores a 2 IE del municipio | 1 | 50000 | identificar los instituciones educativas que se ban a beneficiar, ofertar el suministro de acuerdo a la norma y entrega de los computadores | Jose Fontalvo | 50000
|  |  | Incrementar el puntaje promedio en un 10% las pruebas saber grado 5 y 11 | Realizar 2 jornadas anuales de simulacion de pruebas saber a los estudiantes de los grados 5º de primaria y 11º de secundaria |  | Realizar 2 jornadas anuales de simulacion de pruebas saber a los estudiantes de los grados 5º de primaria y 11º de secundaria | 2 | 8000 | contratar a la persona idonea para el tema, | Jose Fontalvo | 8000 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD May; Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Sep
|  |  |  | Realizar 1 convenio con universidades o centros tecnologicos para acceso a la educación superior de los estudiantes de 11 grado |  | Realizar 1 convenio con universidades o centros tecnologicos para acceso a la educación superior de los estudiantes de 11 grado | 0
|  |  | Disminuir la tasa de deserción escolar a un 0% | Brindar el servicio anuales de transporte escolar a 120 niños vulnerables de la cabecera municipal y del corregimiento de Burrusco |  | Brindar el servicio anuales de transporte escolar a 120 niños vulnerables de la cabecera municipal y del corregimiento de Burrusco | 120 | 16250 | contratar a una persona natural para el transporte para prestar el servicio | Jose Fontalvo | 16250
|  |  |  | Beneficiar a 401 niños con el programa de alimentación escolar |  | Beneficiar a 401 niños con el programa de alimentación escolar | 401 | 102432 | se realiza a traves del bienestar familiar y el programade alimentacion escolar | Jose Fontalvo | 102432 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Feb to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Nov
|  |  |  | brindar educación inicial a 100 niños de 0 a 5 años (primera infancia) |  | brindar educación inicial a 100 niños de 0 a 5 años (primera infancia) | 25 | 41256 | se realiza a traves de las fundacion mis primeros pasos y realizar seguimiento durante todo el año | Jose Fontalvo | 41256 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Feb to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Nov

## salud
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO
VIGENCIA 2013
| 1.1. EJE/DIMENSIÓN/ÁREA : Palmar superando la pobreza | [9 empty] | 1.2. DEPENDENCIA: Secretaria de Planeacion y OBRAS publicas
| 1.3. FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 20/13 | [9 empty] | 1.4. PESO DEL EJE/DIMENSIÓN/ÁREA:
1.5 ELABORADO POR: Nadine Escorcia Mejia
| Sector | Programa | Subprograma | Metas | Código BPIN | Proyecto (s) y/o Acción (es) | Meta (s) Proyecto (s) /Acción (es) | Valor Proyecto (s)/ Acción (es) | Actividades Proyecto (s) y/o Acción (es) | Responsable | Asignación Presupuestal | Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD
[12 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
| Salud | Gestion para un servicio de salud eficiente | Incrementar la cobertura al SGSSS al 100% | Afiliar a 1317 nuevas personas de la población del nivel 1 y 2 del SISBEN al regimen subsidiado |  | Afiliar a 1317 nuevas personas de la población del nivel 1 y 2 del SISBEN al regimen subsidiado | 17624 | 5935136.04 | contratar personal para identificar la poblacion que estan fuera del sistema,proceso de digitacion para incorporar al sistema | Claudia Truyol /Jaime Pizarro | 5935136.04
|  |  |  | Depurar y actualizar la Base de Datos del regimen subsidiado trimestralmente. |  | Depurar y actualizar la Base de Datos del regimen subsidiado trimestralmente. | 4 | 12100 | atraves de los reportes de DNP, | Claudia Truyol /Jaime Pizarro | 12100
|  |  |  | Implementar estrategia de monitoreo y seguimiento para verficar el 100% de IPS del municipio el cumplimiento del SOGCS |  | Implementar estrategia de monitoreo y seguimiento para verficar el 100% de IPS del municipio el cumplimiento del SOGCS | 1 | 23809 | realizar auditorias EPS subsidiada del municipio | Claudia Truyol | 23809
|  |  | Disminuir la tasa de mortalidad infantil al 9,6 por mil nacidos vivos | Alcanzar un 95% de coberturas de vacunacion con prevalente en menores de 1 año |  | Alcanzar un 95% de coberturas de vacunacion con prevalente en menores de 1 año | 0.85 | 33596 | contratar personal para vacunacion | Claudia Truyol | 33596
|  |  |  | Fortalecer la estrategia AIEPI en sus 3 componentes |  | Fortalecer la estrategia AIEPI en sus 3 componentes | 1 | 16500 | dotacion y capacitacion a las AIEPI | Claudia Truyol | 16500
|  |  | Disminuir la tasa de mortalidad materna a 1,5 por mil nacidos vivios | Implementar una estrategia de IEC para promocionar e inducir hacia los servicios de control prenatal y cuidados durante el embarzo al 100% de gestantes del municipio |  | Implementar una estrategia de IEC para promocionar e inducir hacia los servicios de control prenatal y cuidados durante el embarzo al 100% de gestantes del municipio | 1 | 4000 | Capacitaciones , charlas , talleres | Claudia Truyol | 4000
|  |  |  | Articular y vigilar las acciones de demanda inducida al 100% de las madres gestantes del municipio con la ESE e IPS |  | Articular y vigilar las acciones de demanda inducida al 100% de las madres gestantes del municipio con la ESE e IPS | 1 | 3500 | Ralizar sequimientos a la ESE del municipio y "EPS"S | Claudia Truyol | 3500
|  |  | Disminuir al 4% la tasa de nacidos vivos con bajo peso al nacer | Implementar la estrategia de IAMI en la ESE municipal |  | Implementar la estrategia de IAMI en la ESE municipal | 1 | 3500 | Capacitaciones , charlas , talleres | Claudia Truyol | 3500
|  |  | Mantener al 0,1 *100.000 menores de 5 años la tasa de mortalidad por nutricion | Ejecutar el Plan de Nutricion municipal |  | Ejecutar el Plan de Nutricion municipal | 1 | 13785 | se realizaran charlas y talleres | Claudia Truyol | 13785
|  |  | Mantener por debajo 0,1 x 1000 nacidos vivios la incidencia de infeccion por VIH de transmision vertical | Implementar la estrategia de IEC para la promocion de la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad |  | Implementar la estrategia de IEC para la promocion de la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad | 1 | 19000 | se realizaran charlas y talleres | Claudia Truyol | 19000
|  |  |  | Implementar una estrategia para promocionar los servicios SSR en el 80% de la poblacion de 14 a 29 años del municipio |  | Implementar una estrategia para promocionar los servicios SSR en el 80% de la poblacion de 14 a 29 años del municipio | 1 | 15000 | se realizaran charlas y talleres | Claudia Truyol | 15000
|  |  |  | Implementar el programa de servicios amigables de salud con 100 jóvenes y adolescentes |  | Implementar el programa de servicios amigables de salud con 100 jóvenes y adolescentes | 1 | 16139.07 | se realizaran charlas y capacitaciones | Claudia Truyol | 16139.07
|  |  |  | Realizar 3 campañas de uso de preservativos en los adolecentes y adultos en el Municipio |  | Realizar 3 campañas de uso de preservativos en los adolecentes y adultos en el Municipio | 1 | S/Recursos | entrega de preservativos y charlas a los jovenes | Claudia Truyol | S/Recursos
|  |  | Mantener por debajo 0,9 x 100.000 habitantes la tasa de mortalidad por cancer de cuello uterino. | Realizar 1 jornada anual sobre el desarrollo de la política para la promoción de los servicios de asesoría y prueba voluntaria de VIH en población general y gestante. |  | Realizar 1 jornada anual sobre el desarrollo de la política para la promoción de los servicios de asesoría y prueba voluntaria de VIH en población general y gestante. | 1 | 2060 | realizar pruebas a pacientes | Claudia Truyol | 2060
|  |  |  | Implementar una estrategia de IEC para promocionar los servicios de deteccion temprana para la prevencion del cancer de cuello uterino |  | Implementar una estrategia de IEC para promocionar los servicios de deteccion temprana para la prevencion del cancer de cuello uterino | 1 | S/Recursos | realizar charlas y capacitacion | Claudia Truyol | S/Recursos
|  |  |  | Realizar una jornada anuales de control de cancer de cuello uterino a traves de realizacion de citologias - Salud Materna |  | Realizar una jornada anuales de control de cancer de cuello uterino a traves de realizacion de citologias - Salud Materna | 1 | S/Recursos | realizar charlas y capacitacion | Claudia Truyol | S/Recursos
|  |  | Mantener por debajo del 0,22 * 100.000 la tasa de mortalidad por suicidio | Implementar una estrategia de IEC para promocionar habitos higienicos en los ambitos escolares. Laborales y comunidad general del municipio |  | Implementar una estrategia de IEC para promocionar habitos higienicos en los ambitos escolares. Laborales y comunidad general del municipio | 1 | 2060 | realizar charlas y capacitacion | Claudia Truyol | 2060
|  |  |  | Implementar el plan de salud mental municipal |  | Implementar el plan de salud mental municipal | 1 | 19800 | realizar charlas y capacitacion | Claudia Truyol | 19800
|  |  |  | Implementar una estrategia de IEC para la prevencion del suicidio |  | Implementar una estrategia de IEC para la prevencion del suicidio | 1 |  | realizar charlas y capacitacion
|  |  |  | Implementar el plan de drogas en el municipio |  | Implementar el plan de drogas en el municipio | 1 |  | realizar charlas y capacitacion
|  |  |  | Realizar un tamizaje de la poblacion afectadas por el consumo de sustancias psicoaptivas |  | Realizar un tamizaje de la poblacion afectadas por el consumo de sustancias psicoaptivas | 1
|  |  |  | Vigilar el cumplimiento de la ruta de atencion de la violencia intrafamiliar en el 100% de los casos reportados |  | Vigilar el cumplimiento de la ruta de atencion de la violencia intrafamiliar en el 100% de los casos reportados | 100 | 7725 | realizar charlas , capacitacion y sequimiento | Claudia Truyol /Lisandro Fontalvo/Federico Rodriguez | 7725
|  |  |  | Realizar 2 jornadas de desparatisacion a los niños del los programas de familias en accion con subsidios |  | Realizar 2 jornadas de desparatisacion a los niños del los programas de familias en accion con subsidios | 2 | S/Recursos | realizar jornada con la ESE del municipio | Claudia Truyol | S/Recursos
|  |  |  | Gestionar y coordinar con la Secretaria de Salud Dptal para la ejecucion del 100% de acciones del programa de leptospirosis |  | Gestionar y coordinar con la Secretaria de Salud Dptal para la ejecucion del 100% de acciones del programa de leptospirosis | 1 | 11000 | realizar jornadas con la secretaria de salud departamental | Claudia Truyol | 11000
|  |  |  | Desarrollar dos (2) campañas anuales de prevencion y vigilancia epidemiologica. |  | Desarrollar dos (2) campañas anuales de prevencion y vigilancia epidemiologica. | 2 |  | realizar jornadas con la secretaria de salud departamental
|  |  |  | Realizar un tamizaje para la deteccion de problemas visuales, auditivos y bucales para niños menores de 5 años |  | Realizar un tamizaje para la deteccion de problemas visuales, auditivos y bucales para niños menores de 5 años | 1 | 2575 | realizar charlas de promocion y prevencion | Claudia Truyol | 2575
|  |  |  | Realizar 2 campañas de educación en salud oral en planteles educativos de básica primaria. |  | Realizar 2 campañas de educación en salud oral en planteles educativos de básica primaria. | 2 | 7725 | realiazan charlas y entrega de implementos de aseo oral | Claudia Truyol | 7725
|  |  |  | Realizar dos segumiento anuales a los mecanismos de control de crecimiento y desarrollo |  | Realizar dos segumiento anuales a los mecanismos de control de crecimiento y desarrollo | 2 | 11845 | realizar valoracion a los niños del programa de crecimiento y desarrollo durante todo el año | Claudia Truyol | 11845

## agropecuario
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO
VIGENCIA 2013
(Valores en miles de pesos)
| 1.1. EJE/DIMENSIÓN/ÁREA : Palmar generando empleo y desarrollo | [9 empty] | 1.2. DEPENDENCIA: Secretaria de Planeacion y OBRAS publicas/Umata
| 1.3. FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 20/13 | [9 empty] | 1.4. PESO DEL EJE/DIMENSIÓN/ÁREA:
1.5 ELABORADO POR: Nadine Escorcia Mejia
| Sector | Programa | Subprograma | Metas | Código BPIN | Proyecto (s) y/o Acción (es) | Meta (s) Proyecto (s) /Acción (es) | Valor Proyecto (s)/ Acción (es) | Actividades Proyecto (s) y/o Acción (es) | Responsable | Asignación Presupuestal | Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD
[12 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
| Agropecuario | Gestión para el desarrollo agropecuario |  | Compra de maquinaria (1) para trabajo en el campo | [5 empty] | harold escorcia
|  |  |  | Brindar 12 asistencias técnicas anuales a los productores para el mejoramiento de los cultivos de frutales |  | Brindar 12 asistencias técnicas anuales a los productores para el mejoramiento de los cultivos de frutales | 12 | 41778 | capacitaciones , cursos , charlas y asistencia tecnica | harold escorcia | 41778
|  |  |  | Mejorar por lo menos una (1) vía veredal |  | Mejorar por lo menos una (1) vía veredal | 1 | 863000 | mejorar una via rural del municipio (convenio invias) | nadine escorcia | 863000 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Jul to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Oct
Crear una (1) entidad para promover la agroindustria de procesamiento de frutales
Crear un banco de tierras
Gestionar para adquirir por lo menos un (1) predio para la venta o adjudicación a los primeros 100 campesinos
|  |  |  | Gestionar un (1) convenio con una entidad estatal o privada para apoyar la producción agrícola por medio del crédito |  | Gestionar un (1) convenio con una entidad estatal o privada para apoyar la producción agrícola por medio del crédito | 1 | S/Recursos | Gestionar convenios con entidades estatales o privadas ( con el ministerio de agricultura ysecretaria desarrollo economico , otras entidades) | harold escorcia | S/Recursos | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Mar to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD May
|  |  |  | Lograr el bombeo para la irrigación con agua cruda hasta Burrusco, por lo menos 6 horas al día |  | Lograr el bombeo para la irrigación con agua cruda hasta Burrusco, por lo menos 6 horas al día | 6 | 9020 | Presentar proyecto en la gobernacion para ampliar el abasto del corregimiento burrusco | harold escorcia | 9020
|  |  |  | Promover un (1) esquema de comercialización para la producción agrícola |  | Promover un (1) esquema de comercialización para la producción agrícola | 1 | 1000 | gestionar con las cadenas de mercados , distriduidores de plaza e industria y procesadoras | harold escorcia | 1000 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Feb to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Nov
|  |  |  | Promover un (1) esquemas de seguridad y vigilancia en las parcelas |  |  | 0
|  |  |  | Gestionar la adquisición de un lote para la construcción de un centro de acopio de producto agropecuario |  |  | 0

## vias y transporte
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO
VIGENCIA 2013
(Valores en miles de pesos)
| 1.1. EJE/DIMENSIÓN/ÁREA : Palmar generando empleo y desarrollo | [9 empty] | 1.2. DEPENDENCIA: Secretaria de Planeacion y OBRAS publicas
| 1.3. FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 20/13 | [9 empty] | 1.4. PESO DEL EJE/DIMENSIÓN/ÁREA:
1.5 ELABORADO POR: Nadine Escorcia Mejia
| Sector | Programa | Subprograma | Metas | Código BPIN | Proyecto (s) y/o Acción (es) | Meta (s) Proyecto (s) /Acción (es) | Valor Proyecto (s)/ Acción (es) | Actividades Proyecto (s) y/o Acción (es) | Responsable | Asignación Presupuestal | Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD
[12 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
| Via y Transporte |  |  | Construir 1000 ml de vías urbanas | 14062012 | Construir 1000 ml de vías urbanas | 1000 | 2,435,000 | costruir pavimento en concreto rigido en las calles 4 entre carreras 5 y 10 y calle 7 entre carreras 6 y 10 | nadine escorcia | 2,435,000 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Jun to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Nov
|  |  |  | Adecuar y mantener 10KM de la vía los manguitos del municipio de Palmar ade Varela |  |  | 0
|  |  |  | Diseñar un proyecto para las escorrentías permanentes en las vías rurales del municipio |  |  | 0
|  |  |  | Gestionar los recursos financieros necesarios para el Diseño de un (1) reservorio de agua |  |  | 0
|  |  |  | Elaborar un proyecto para la construcción de un conector vial de sur a norte. |  |  | 0
|  |  |  | Diseñar un (1) proyecto para solucionar la problemática de los arroyos que se convierten en reservorios de aguas residuales y desechos sólidos |  |  | 0
1250
1085

## promocion de desarrollo
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO
VIGENCIA 2013
| 1.1. EJE/DIMENSIÓN/ÁREA : Palmar generando empleo y desarrollo | [9 empty] | 1.2. DEPENDENCIA: Secretaria de Planeacion y OBRAS publicas
| 1.3. FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 20/13 | [9 empty] | 1.4. PESO DEL EJE/DIMENSIÓN/ÁREA:
1.5 ELABORADO POR: Nadine Escorcia Mejia
| Sector | Programa | Subprograma | Metas | Código BPIN | Proyecto (s) y/o Acción (es) | Meta (s) Proyecto (s) /Acción (es) | Valor Proyecto (s)/ Acción (es) | Actividades Proyecto (s) y/o Acción (es) | Responsable | Asignación Presupuestal | Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD
[12 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
| Promocion del desarrollo |  |  | Realizar un censo para la población en edad laboral por barrios o sectores espaciales y con capacidades laborales |  | Realizar un censo para la población en edad laboral por barrios o sectores espaciales y con capacidades laborales | 1 | 1000 | realizar censo en para la poblacion en edad loboral | Nadine Escorcia | 1000
|  |  |  | Promover la creacion de una (1) asociación o alianza entre productores y comerciantes del municipio, para el desarrollo empresarial e industrial. |  | Promover la creacion de una (1) asociación o alianza entre productores y comerciantes del municipio, para el desarrollo empresarial e industrial. | 1 | 3500 | crear una asociacion o alianza entre los productores y comerciantes del municipio | Nadine Escorcia y harold escorcia | 3500 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Jun to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Ago
|  |  |  | Gestionar la cofinanciación de (1) proyecto de economía solidaria. |  | Gestionar la cofinanciación de (1) proyecto de economía solidaria. | 1 | 1500 | elaborar un proyecto de economía solidaria. | harold escorcia y jose pizarro | 1500 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Jun to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Ago
|  |  |  | Reglamentar en el POT la ubicación de los talleres de ebanistería |  |  | 0
|  |  |  | Gestionar la promoción de un (1) programa y/o proyecto piscícola |  | Gestionar la promoción de un (1) programa y/o proyecto piscícola | 1 | 3600 | elaborar un proyecto piscicola, gestionar los recursos | Nadine Escorcia , harold escorcia y jose pizarro | 3600 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Abr
|  |  |  | Crear y organizar la Asociación de Profesionales del Municipio |  |  | 0
|  |  |  | Realizar la legalización de 25 títulos de predios rurales |  | Realizar la legalización de 25 títulos de predios rurales | 25 | 1000 | identificar los predios y proceso de legalizacion | fedrico rodriquez y harold escorcia | 1000 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD May to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Jun
|  |  |  | Implementar un (1) curso de capacitación para empleo, desarrollo de iniciativas económicas laborales para jóvenes de los estratos uno y dos,mujeres cabezas de familia en el área rural del municipio |  | Implementar un (1) curso de capacitación para empleo, desarrollo de iniciativas económicas laborales para jóvenes de los estratos uno y dos,mujeres cabezas de familia en el área rural del municipio | 1 | 1000 | capacitar ,a los jovenes, realizar talleres | fedrico rodriquez | 1000 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Ago
|  |  |  | Elaborar el plan local de las mi pyme |  |  | 0
|  |  |  | Implementar un (1) curso de capacitación para la formulación de proyectos para acceder a créditos en el sector de la micro, pequeña y mediana empresa |  | Implementar un (1) curso de capacitación para la formulación de proyectos para acceder a créditos en el sector de la micro, pequeña y mediana empresa | 1 | 1800 | capacitar a persona en la formulacion de proyectos productivos y otros para acceder a creditos | harold escorcia y jose pizarro | 1800 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Jul

## servicios publicos
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO
VIGENCIA 2013
(Valores en miles de pesos)
| 1.1. EJE/DIMENSIÓN/ÁREA : Palmar generando empleo y desarrollo | [9 empty] | 1.2. DEPENDENCIA: Secretaria de Planeacion y OBRAS publicas
| 1.3. FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 20/13 | [9 empty] | 1.4. PESO DEL EJE/DIMENSIÓN/ÁREA:
1.5 ELABORADO POR: Nadine Escorcia Mejia
| Sector | Programa | Subprograma | Metas | Código BPIN | Proyecto (s) y/o Acción (es) | Meta (s) Proyecto (s) /Acción (es) | Valor Proyecto (s)/ Acción (es) | Actividades Proyecto (s) y/o Acción (es) | Responsable | Asignación Presupuestal | Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD
[12 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
| servicios publicos | Servicios publicos complementarios | Alcanzar una cobertura de energía electrica en el municipio del 100% | Normalizar 1 barrios subnormales en el municipio |  | Normalizar 1 barrios subnormales en el municipio | 1 | 2930 | Identificar los barrios que se encuentra en estado de subnormales , legalizacion de barrio subnormal con las empresas prestadoras del servicio | Nadine Escorcias | 2930 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Abr to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Dic
|  |  |  | Instalar 50 luminarias en el municipio |  | Instalar 50 luminarias en el municipio | 50 | 8000 | realizar el listado de los sitios que caresen sde alumbrado publico, instalar luminarias con la empresa prestadora del servicio | Nadine Escorcias | 8000 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Abr to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Dic
|  |  |  | Realizar un proyecto para mantenimiento de redes eléctricas en el municipio |  |  | 0

## recreacion y deporte
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO
VIGENCIA 2013
| 1.1. EJE/DIMENSIÓN/ÁREA : Palmar gestionando el desarrollo integral y la equidad, inclusión, sostenibilidad ambiental y equilibrio económico social | [9 empty] | 1.2. DEPENDENCIA: Secretaria de Planeacion y OBRAS publicas
| 1.3. FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 20/13 | [9 empty] | 1.4. PESO DEL EJE/DIMENSIÓN/ÁREA:
1.5 ELABORADO POR: Nadine Escorcia Mejia
| Sector | Programa | Subprograma | Metas | Código BPIN | Proyecto (s) y/o Acción (es) | Meta (s) Proyecto (s) /Acción (es) | Valor Proyecto (s)/ Acción (es) | Actividades Proyecto (s) y/o Acción (es) | Responsable | Asignación Presupuestal | Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD
[12 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
| Recreacion y Deporte |  |  | Realizar 12 actividades recreativas y/o deportivas anuales para la infancia y la adolescencia y la primera infancia |  | Realizar 12 actividades recreativas y/o deportivas anuales para la infancia y la adolescencia y la primera infancia | 12 | 10000 | activiades recrodeportiva realizadoas por monitores, cordinadores y director | Jose Pizarro Marin | 10000
|  |  |  | Crear una (1) escuela de formacion deportiva en disciplina diferente a la ya existentes |  | Crear una (1) escuela de formacion deportiva en disciplina diferente a la ya existentes | 1 | 5000 | creacion de una escuela deportiva volleybol | Jose Pizarro Marin | 5000 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Jun to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Sep
|  |  |  | Adecuar un escenario deportivo | [5 empty] | Jose Pizarro Marin
|  |  |  | Realizar anualmente la inauguración de los juegos intercolegiales en el municipio |  | Realizar anualmente la inauguración de los juegos intercolegiales en el municipio | 1 | 6600 | inaguraccion de juegos intercolegiales fase municipal | Jose Pizarro Marin | 6600 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Mar; Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD May to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Jun; Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Ago to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Sep
|  |  |  | Gestionar los recursos para un (1) programa de fomento del ecoturísmo en la ciénaga del municipio | [5 empty] | Jose Pizarro Marin
|  |  |  | Realizar una (1) capacitacion anual en las diferentes disciplinas deportivas, a los monitores, dirigentes deportivos y personal auxiliar de deportes |  | Realizar una (1) capacitacion anual en las diferentes disciplinas deportivas, a los monitores, dirigentes deportivos y personal auxiliar de deportes | 1 | 36000 | capacitar en legislacion deportiva | Jose Pizarro Marin | 36000 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Mar to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD May; Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Ago to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Oct
|  |  |  | Apoyar y fortalecer anualmente a las tres (3) escuelas de formacion deportivas ya existentes |  | Apoyar y fortalecer anualmente a las tres (3) escuelas de formacion deportivas ya existentes | 3 | 135255 | apoyo a escuelas existente implementacion | Jose Pizarro Marin | 135255

## cultura
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO
VIGENCIA 2013
| 1.1. EJE/DIMENSIÓN/ÁREA : Palmar gestionando el desarrollo integral y la equidad, inclusión, sostenibilidad ambiental y equilibrio económico social | [9 empty] | 1.2. DEPENDENCIA: Secretaria de Planeacion y OBRAS publicas
| 1.3. FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 20/13 | [9 empty] | 1.4. PESO DEL EJE/DIMENSIÓN/ÁREA:
1.5 ELABORADO POR: Nadine Escorcia Mejia
| Sector | Programa | Subprograma | Metas | Código BPIN | Proyecto (s) y/o Acción (es) | Meta (s) Proyecto (s) /Acción (es) | Valor Proyecto (s)/ Acción (es) | Actividades Proyecto (s) y/o Acción (es) | Responsable | Asignación Presupuestal | Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD
[12 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
| cultura |  |  | Apoyar la realizacion de 5 festivales anuales culturales tradicionales en el municipio |  | Apoyar la realizacion de 5 festivales anuales culturales tradicionales en el municipio | 5 | 140813 | apoyar a las festivales: de la guayaba,festival de musica,Gran parada municipal, | Jose Fontalvo
|  |  |  | Contratar anualmente gestor cultural para el desarrollo y funcionamiento del taller y/o escuela artística plástica |  | Contratar anualmente gestor cultural para el desarrollo y funcionamiento del taller y/o escuela artística plástica | 1 | 14300 | contratar un profesor para dictar taller durante todo el año | Jose Fontalvo | 14300
|  |  |  | Contratar anualmente a un (1) director de musica para el desarrollo y funcionamiento del taller y/o escuela de música |  | Contratar anualmente a un (1) director de musica para el desarrollo y funcionamiento del taller y/o escuela de música | 1 | 9020 | contratar un profesor para dictar taller musica durante todo el año | Jose Fontalvo | 9020
|  |  |  | Realizar un proyecto para la construcción de un auditorio |  | Realizar un proyecto para la construcción de un auditorio | 1 | 5000 | presentar un proyecto al ministerio de cultura | Jose Fontalvo | 5000

## medio ambiente
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO
VIGENCIA 2013
| 1.1. EJE/DIMENSIÓN/ÁREA : Palmar gestionando el desarrollo integral y la equidad, inclusión, sostenibilidad ambiental y equilibrio económico social | [9 empty] | 1.2. DEPENDENCIA: Secretaria de Planeacion y OBRAS publicas
| 1.3. FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 20/13 | [9 empty] | 1.4. PESO DEL EJE/DIMENSIÓN/ÁREA:
1.5 ELABORADO POR: Nadine Escorcia Mejia
| Sector | Programa | Subprograma | Metas | Código BPIN | Proyecto (s) y/o Acción (es) | Meta (s) Proyecto (s) /Acción (es) | Valor Proyecto (s)/ Acción (es) | Actividades Proyecto (s) y/o Acción (es) | Responsable | Asignación Presupuestal | Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD
[12 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
| medio ambiente | Medio ambiente para el futuro |  | Incluir en el acuerdo que adopta la revisión del POT, las medidas reglamentarias sobre la preservación de los recursos naturales e hídricos contenidas en el POMCA
|  |  |  | Gestionar ante la CRA y el Min de medio ambiente recursos financieros para la conservación y preservación de la cienaga Luisa |  | Gestionar ante la CRA y el Min de medio ambiente recursos financieros para la conservación y preservación de la cienaga Luisa | 1 | s/recurso | elaborar proyecto para conseguir los recursos para la conservación y preservación de la cienaga Luisa | Nadine Escorcia | s/recurso | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Jul to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Sep
Gestionar los recursos para desarrollar 1 proyecto para la recuperacion y preservacion de los cuerpos de agua y sus ecosistemas asociados
Elaborar un proyecto para el reforzamiento de los muros de contención que protejen el municipio de Palmar de Varela
|  |  |  | Realizar 1 campañas para evitar el vertimiento de las basuras en la cienaga Luisa |  | Realizar 1 campañas para evitar el vertimiento de las basuras en la cienaga Luisa | 1 | 15000 | realizar campañas de sencibilizacion | Nadine Escorcia | 15000 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Abr to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Jun
|  |  |  | Realizar una limpieza anual de los cuerpos de agua del municipio |  | Realizar una limpieza anual de los cuerpos de agua del municipio | 1 | 6000 | contratar personal para la actividad de limpieza en los cuerpos de aguas | Nadine Escorcia | 6000 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Mar
Realizar 2 campañas para mantener libre de maleza y basura las rondas hidricas y cauce de los arroyos.
|  |  |  | Realizar 1 campaña anual sobre la no tala y quema de la vegetación rural |  | Realizar 1 campaña anual sobre la no tala y quema de la vegetación rural | 1 | 7000 | realizar campañas de sencibilizacion en temas de talas de vejetacion | Nadine Escorcia / Harol Escorcia | 7000 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD May
|  |  |  | Desarrollar una (1) campaña para fomentar el cuidado y atención de los habitantes del sector en donde haya incidencia de cuerpos de aguas y arroyos. |  | Desarrollar una (1) campaña para fomentar el cuidado y atención de los habitantes del sector en donde haya incidencia de cuerpos de aguas y arroyos. | 1 | 9000 | realizar campañas de sencibilizacion | Nadine Escorcia / Harol Escorcia | 9000 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Abr
Implementacion y funcionamiento de la junta protectora de animales
|  |  |  | Desarrollar una (1) campaña anual de tratamiento bioquímico para controlar las larvas de los vectores en los cuerpos de aguas. |  | Desarrollar una (1) campaña anual de tratamiento bioquímico para controlar las larvas de los vectores en los cuerpos de aguas. | 1 | 13000 | realizar campañas de sencibilizacion | Claudia Truyol/Harold Escorcia | 13000 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Jul to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Sep
45100000

## seguridad y convivencia
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO
VIGENCIA 2013
| 1.1. EJE/DIMENSIÓN/ÁREA : Palmar gestionando el desarrollo integral y la equidad, inclusión, sostenibilidad ambiental y equilibrio económico social | [9 empty] | 1.2. DEPENDENCIA: Secretaria del Interior/Federico Rodriguez
| 1.3. FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 20/13 | [9 empty] | 1.4. PESO DEL EJE/DIMENSIÓN/ÁREA:
1.5 ELABORADO POR: Nadine Escorcia Mejia
| Sector | Programa | Subprograma | Metas | Código BPIN | Proyecto (s) y/o Acción (es) | Meta (s) Proyecto (s) /Acción (es) | Valor Proyecto (s)/ Acción (es) | Actividades Proyecto (s) y/o Acción (es) | Responsable | Asignación Presupuestal | Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD
[12 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
| Seguridad y convivencia c | Seguridad y convivencia ciudadana | Disminuir el numero de casos de hurto de 45 a 10 casos | Crear un (1) frentes de seguridad para prevenir actos delincuenciales, en los sectores más vulnerables del municipio |  | Crear un (1) frentes de seguridad para prevenir actos delincuenciales, en los sectores más vulnerables del municipio | 1 | 30000 | apoyar de la policia la creacion del frente de seguridad | fedrico rodriguez | 5957
|  |  |  | Construir un C.A.I. en el Barrio La Primavera |  | Construir un C.A.I. en el Barrio La Primavera |  |  |  | fedrico rodriguez | 0
|  |  |  | Capacitar a 150 personas del municipio, promotores en convivencia y seguridad ciudadana sobre valores y convivencia pacífica. |  | Capacitar a 150 personas del municipio, promotores en convivencia y seguridad ciudadana sobre valores y convivencia pacífica. |  |  |  | fedrico rodriguez | 25000
|  |  |  | Realizar dos (2) talleres dirigidos a padres de familia y docentes sobre el Buen trato en la familia y en la escuela |  | Realizar dos (2) talleres dirigidos a padres de familia y docentes sobre el Buen trato en la familia y en la escuela | 2 | 8000 | realizar talleres y charlas en el tema del buen trato | fedrico rodriguez | 5000
|  |  |  | Apoyar la puesta en marcha de un (1) plan de convivencia municipal |  | Apoyar la puesta en marcha de un (1) plan de convivencia municipal |  |  |  | fedrico rodriguez | 0
|  |  |  | Realizar una (1) campaña de seguridad, convivencia, valores y tranquilidad a la comunidad |  | Realizar una (1) campaña de seguridad, convivencia, valores y tranquilidad a la comunidad | 1 | 20000 | contratar personal capacitado para realizar talleres y charlas en el tema | fedrico rodriguez | 5000
|  |  |  | Realizar anualmente un (1) encuentro para promover la normatividad vigente en temas de justicia, paz y convivencia dirigido a líderes comunitarios, personeros, inspectores y comisarios. |  | Realizar anualmente un (1) encuentro para promover la normatividad vigente en temas de justicia, paz y convivencia dirigido a líderes comunitarios, personeros, inspectores y comisarios. | 1 | 35000 | contratar personal capacitado para realizar talleres y charlas en el tema | fedrico rodriguez | 10000
|  |  |  | Apoyar a la Policía Nacional en la ejecución y desarrollo del Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana como política municipal en materia de seguridad y orden público |  | Apoyar a la Policía Nacional en la ejecución y desarrollo del Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana como política municipal en materia de seguridad y orden público | 1 | 20000 | realizar talleres en con junto con la administracion y policia en temas seguridad ciudadana y orden publico | fedrico rodriguez | 20000
|  |  |  | Brindar apoyo logistico a la policia nacional |  | Brindar apoyo logistico a la policia nacional | 1 | 85000 | apoyar con insumo a la policia ( combustibles) | fedrico rodriguez | 40000
|  |  |  | Instalar alarmas en los frentes de segauridad del municipio, ya existentes |  | Instalar alarmas en los frentes de segauridad del municipio, ya existentes |  |  |  | fedrico rodriguez | 0
|  |  |  | Realizar un convenio de tránsito entre la administración municipal, la policía y el Instituto Departamental de transito |  | Realizar un convenio de tránsito entre la administración municipal, la policía y el Instituto Departamental de transito | 1 | 15000 | realizar convenios con la policia y el transito departamental en temas de movilidad | fedrico rodriguez | 2500
|  |  |  | Crear la red de apoyo de comunicaciones del municipio |  | Crear la red de apoyo de comunicaciones del municipio | 1 | 5000 | gestionar ante la policia la creacion de la red de apoyo comunitaria | fedrico rodriguez | 0
|  |  |  | Apoyar la creación de la policía cívica juvenil. |  | Apoyar la creación de la policía cívica juvenil. | 1 | 8000 | gestionar ante la policia la creacion de la red de apoyo comunitaria | fedrico rodriguez | 8000
|  |  |  | Adquirir 1 instrumentos para actividades lúdicas para realizar la descentralización del comando en los barrios subnormales |  | Adquirir 1 instrumentos para actividades lúdicas para realizar la descentralización del comando en los barrios subnormales | 1 | 9000 | comprar material para la desentralizacion del comando en las barrios subnormales | fedrico rodriguez | 0
|  |  |  | Aumentar el pie de fuerza a diecisiete (17) unidades policiales |  | Aumentar el pie de fuerza a diecisiete (17) unidades policiales | 17 | 2350 | gestionar convenio con la policia para el incremento el pie de fuerza | fedrico rodriguez | 0
[8 empty] | 237350 |  |  | 121457

## prevencion de desastre
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO
VIGENCIA 2013
(Valores en miles de pesos)
| 1.1. EJE/DIMENSIÓN/ÁREA : Palmar gestionando el desarrollo integral y la equidad, inclusión, sostenibilidad ambiental y equilibrio económico social | [9 empty] | 1.2. DEPENDENCIA: Secretaria de Planeacion y OBRAS publicas
| 1.3. FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 20/13 | [9 empty] | 1.4. PESO DEL EJE/DIMENSIÓN/ÁREA:
1.5 ELABORADO POR: Nadine Escorcia Mejia
| Sector | Programa | Subprograma | Metas | Código BPIN | Proyecto (s) y/o Acción (es) | Meta (s) Proyecto (s) /Acción (es) | Valor Proyecto (s)/ Acción (es) | Actividades Proyecto (s) y/o Acción (es) | Responsable | Asignación Presupuestal | Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD
[12 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
|  |  |  | Atender en un 100% las familias que puedan resultar afectadas por emergencias |  | Atender en un 100% las familias que puedan resultar afectadas por emergencias | 100% | 0 | drindar apoyo en logistica, | Nadine Escorcia
| Prevencion de Desastre | Prevencion y atención de desastres |  | Elaborar un estudio (1) para la identificacion y diseño de la infraestructura para el control de desastres |  |  | 0 | 0 |  | Nadine Escorcia | 0
|  |  |  | Elaborar un estudio (1) para Reubicación de asentamientos establecidos en zonas de alto riesgo |  | Elaborar un estudio (1) para Reubicación de asentamientos establecidos en zonas de alto riesgo | 1 | 20000 | realizar de censo de poblacion en zona de alto riesgo, elaborar proyecto de reubicacion de la poblacion | Nadine Escorcia | 20000 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Jul to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Sep
|  |  |  | Elaborar un estudio (1) para la adecuación de áreas urbanas y rurales en zonas de alto riesgo |  | Elaborar un estudio (1) para la adecuación de áreas urbanas y rurales en zonas de alto riesgo | 1 | 20000 | realizar de censo de poblacion en zona de alto riesgo, elaborar proyecto de reubicacion de la poblacion | Nadine Escorcia | 20000 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Oct to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Dic
|  |  |  | Capacitar a 10 personas en temas de prevencion y atención de desastres |  | Capacitar a 10 personas en temas de prevencion y atención de desastres | 10 | 15000 | capacitar a personas en temas de riesgo | Nadine Escorcia | 15000 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Mar
|  |  |  | Realizar un contrato anual con cuerpos de bomberos para la prevención y control de incendios. |  | Realizar un contrato anual con cuerpos de bomberos para la prevención y control de incendios. | 1 | 4000 | realizar contrato o convenio con el cuerpo de bomberos | Nadine Escorcia | 4000 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Mar
|  |  |  | Elaborar un (1) censo de comunidad vulnerable ante desastres naturales |  | Elaborar un (1) censo de comunidad vulnerable ante desastres naturales | 1 | 15000 | censar a las comunidades bunerables ante desastres | Nadine Escorcia | 15000 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Jun
|  |  | Atender en un 100% las familias que puedan resultar afectadas por emergencias | Atender anualmente el 100% de las emergencias que se presenten |  | Atender anualmente el 100% de las emergencias que se presenten | 100 | 70000 | tener activo el comité de gestion de riesgo , atender a las emergencias | Nadine Escorcia | 70000
|  |  |  | Socializar el plan de contingencia para prevenir situaciones que alteren la estabilidad de la zona. |  | Socializar el plan de contingencia para prevenir situaciones que alteren la estabilidad de la zona. | 1 | 20000 | socializar el plan contingencia con charlas y talleres | Nadine Escorcia | 20000 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Abr to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD May
|  |  |  | Establecer un (1) comité zonal o barrial para la prevención y urgencia |  | Establecer un (1) comité zonal o barrial para la prevención y urgencia | 1 | 10000 | promover un comité zonal o barrial | Nadine Escorcia | 10000 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD May
|  |  |  | Canalizar y limpiar anualmente los 3 arroyos en el municipio |  | Canalizar y limpiar anualmente los 3 arroyos en el municipio | 3 | 50000 |  | Nadine Escorcia | 50000
|  |  |  | Gestionar la consecución de una motobomba para la evacuación de aguas lluvias |  | Gestionar la consecución de una motobomba para la evacuación de aguas lluvias | 1 | 24000 |  | Nadine Escorcia | 24000
|  |  |  | Formular 1 proyecto de diseño y construccion de box-coulvety canales de conduccion de aguas lluvias para su recoleccion y transporte a un sitio fuera de la cabecera municipal |  | Formular 1 proyecto de diseño y construccion de box-coulvety canales de conduccion de aguas lluvias para su recoleccion y transporte a un sitio fuera de la cabecera municipal | 1 | 12720 | formulacion de proyecto | Nadine Escorcia | 12720 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Oct to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Nov
|  |  |  | Gestionar los recursos para el desarrollo del proyecto de construccion de box-coulvety canales de conduccion de aguas lluvias para su recoleccion y transporte a un sitio fuera de la cabecera municipal | [5 empty] | Nadine Escorcia | 0

## grupos vulnerables
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO
VIGENCIA 2013
| 1.1. EJE/DIMENSIÓN/ÁREA : Palmar gestionando el desarrollo integral y la equidad, inclusión, sostenibilidad ambiental y equilibrio económico social | [9 empty] | 1.2. DEPENDENCIA: Secretaria de Planeacion y OBRAS publicas
| 1.3. FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 20/13 | [9 empty] | 1.4. PESO DEL EJE/DIMENSIÓN/ÁREA:
1.5 ELABORADO POR: Nadine Escorcia Mejia
| Sector | Programa | Subprograma | Metas | Código BPIN | Proyecto (s) y/o Acción (es) | Meta (s) Proyecto (s) /Acción (es) | Valor Proyecto (s)/ Acción (es) | Actividades Proyecto (s) y/o Acción (es) | Responsable | Asignación Presupuestal | Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD
[12 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
| Grupos Vulnerables |  | Infancia, niñez y adolescencia | Diseñar e implemtar un programa de apoyo y educacion familiar, para detectar y prevenir el maltrato infantil |  | Diseñar e implemtar un programa de apoyo y educacion familiar, para detectar y prevenir el maltrato infantil | 1 | 2000 | realizaran talleres , charlas dirigidos a docentes y padres de familias | Jose Fontalvo / Lisandro Fontalvo | 2000 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Mar; Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Ago
|  |  |  | Realizar 1 campaña anual dirigida a los padres de familia sobre los derechos de niños y niñas de la primera infancia. |  | Realizar 1 campaña anual dirigida a los padres de familia sobre los derechos de niños y niñas de la primera infancia. | 1 | 5000 | realizaran talleres y charlas padres de familias | Jose Fontalvo / Lisandro Fontalvo | 5000 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Mar; Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Jun; Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Sep
|  |  |  | Diseñar un programa de formacion a las madres lactantes para incrementar el tiempo promedio de lactancia |  | Diseñar un programa de formacion a las madres lactantes para incrementar el tiempo promedio de lactancia | 1 | 2000 | realizaran talleres a madres lactantes | Jose Fontalvo / Claudia Truyol | 2000 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Jun to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Sep
|  |  |  | Creación de un CDI para brindar atención integral a a 200 niños de la primera infancia |  | Creación de un CDI para brindar atención integral a a 200 niños de la primera infancia | 1 | 35000 | gestionar con la gobernacion la construccion del CDI | Nadine Escorcia / Jose Fontalvo | 35000 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Sep to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Nov
|  |  |  | Realizar una campaña anual de identificacion y registro de los niños y niñas del municipio |  | Realizar una campaña anual de identificacion y registro de los niños y niñas del municipio | 1 | 5000 | coordinar con la registraduria lla campaña de registro | Jose Fontalvo / Diana Esquiaqui | 5000 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Oct
|  |  | Adulto mayor | Incluir a 15 nuevos adultos mayores al programa |  | Incluir a 15 nuevos adultos mayores al programa | 15 | S/Recurso | en coordinación con el consorcio colambia adulto mayor | Jose Fontalvo | S/Recurso
|  |  |  | Beneficiar a 100 nuevos adultos mayores en los subsidios |  | Beneficiar a 100 nuevos adultos mayores en los subsidios | 25 | S/Recurso | en coordinación con el consorcio colambia adulto mayor | Jose Fontalvo | S/Recurso
|  |  |  | Desarrollar 1 actividad anual, ludico recretivas dirigida a los adultos mayores del municipio |  | Desarrollar 1 actividad anual, ludico recretivas dirigida a los adultos mayores del municipio | 1 | 5000 | realizar un taller ,actividades ludicos recreativas | Jose Fontalvo | 5000 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Jul
|  |  | Madres Comunitarias y Familias en Accion | Gestionar los recursos para la construccion de la sede propia para las madres comunitarias |  | Gestionar los recursos para la construccion de la sede propia para las madres comunitarias | 0
|  |  |  | Brindar apoyo económico y logistico a las activiades de las 71 las madres comunitarias |  | Brindar apoyo económico y logistico a las activiades de las 71 las madres comunitarias | 71 | 5000 | brindar logistica a madres comunitaria por parte de la administracion | Jose Fontalvo | 5000 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Oct to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Dic
|  |  |  | Apoyar la formacion de 1 hogar comunitarios de bienestar |  | Apoyar la formacion de 1 hogar comunitarios de bienestar | 1 | 5000 | gestionar la creacion con el bienestar familiar | Jose Fontalvo | 5000 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Nov
|  |  |  | Brindar apoyo economico anualmente a los planes y programas de las estrategias de Red Unidos y Familas en Accion |  | Brindar apoyo economico anualmente a los planes y programas de las estrategias de Red Unidos y Familas en Accion | 1 | 38221 |  | Jose Fontalvo | 38221 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Sep to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Nov
|  |  |  | Incluir 1807 familias al programa de familias en acción |  | Incluir 1807 familias al programa de familias en acción | 900 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Oct
|  |  |  | Realización de 2 encuentros de cuidados para padres del programa familias en acción por año. |  | Realización de 2 encuentros de cuidados para padres del programa familias en acción por año. | 2 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Sep to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Nov
|  |  | Desplazados y victimas | Brindar apoyo economico al ICBF para que inicie el proceso de restablecimiento de derecho de niños y adolescentes victimas del desplazamiento |  | Brindar apoyo economico al ICBF para que inicie el proceso de restablecimiento de derecho de niños y adolescentes victimas del desplazamiento | 1 | 12000 | apoyar en logistica al ICBF en los derechos de los jovenes desplazados | Jose Fontalvo / Federico Rodriguez | 12000 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Ago to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Nov
|  |  |  | Apoyar con alojamiento al 100% de las familias desplazadas asentadas en el municipio |  | Apoyar con alojamiento al 100% de las familias desplazadas asentadas en el municipio | 1 |  | con apoyo de la personeria y de la administracion | Jose Fontalvo / Federico Rodriguez | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Jul to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Nov
|  |  |  | Otorgar 8 ayudas humanitarias a las personas victimas del desplazamiento forzado que se encuentre en el municipio, para su retorno o para arriendo de vivienda |  | Otorgar 8 ayudas humanitarias a las personas victimas del desplazamiento forzado que se encuentre en el municipio, para su retorno o para arriendo de vivienda | 2 |  | apoyo en la logistica | Jose Fontalvo / Federico Rodriguez | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Jun to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Dic
|  |  |  | Articular con SENA y otras entidades, 2 programas de formacion y desarrollo productivo para generacion de ingresos de personas victimas del desplazamiento |  | Articular con SENA y otras entidades, 2 programas de formacion y desarrollo productivo para generacion de ingresos de personas victimas del desplazamiento | 1 |  | convenio con el sena y otras entes territoriales | Jose Fontalvo / Federico Rodriguez | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Jun; Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Nov
|  |  |  | Brindar 2 formaciones a las familias desplazadas en temas de valores y convivencia ciudadana |  | Brindar 2 formaciones a las familias desplazadas en temas de valores y convivencia ciudadana | 1 |  | realizar talleres de formacion | Jose Fontalvo / Federico Rodriguez | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD May; Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Oct
|  |  | Poblacion con Discapacidad | Promover un (1) curso de asistencia tecnica a la organización comunitaria de personas con discapacidad para que conozcan sus deberes y derechos |  | Promover un (1) curso de asistencia tecnica a la organización comunitaria de personas con discapacidad para que conozcan sus deberes y derechos | 1 | 10906 | realizar talleres y charlas a las organización de discapacitados en sus derechos | Jose Fontalvo | 10906 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Abr to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Jun
|  |  |  | Elaborar un mapa de riesgo para los discapacitados |  | Elaborar un mapa de riesgo para los discapacitados | 0 |  |  | Jose Fontalvo
|  |  |  | Diseñar e implementar una estrategia de prevención con base en el diagnóstico de las causas de discapacidad en el municipio |  | Diseñar e implementar una estrategia de prevención con base en el diagnóstico de las causas de discapacidad en el municipio | 1 |  | a traves de talleres y charlas | Jose Fontalvo | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Mar to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Jun
|  |  |  | Realizar una capacitacion dirigida a docentes, madres comunitarias, padres de familias en la detección temprana de riesgos asociados a la discapacidad |  | Realizar una capacitacion dirigida a docentes, madres comunitarias, padres de familias en la detección temprana de riesgos asociados a la discapacidad | 0 |  |  | Jose Fontalvo | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Abr
|  |  |  | Gestionar el suministro 25 de ayudas técnicas a personas en situación de discapacidad a menores de 18 años. |  | Gestionar el suministro 25 de ayudas técnicas a personas en situación de discapacidad a menores de 18 años. | 25 |  | coordinacion con el departamento las ayudas | Jose Fontalvo | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Oct to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Dic
|  |  |  | Desarrollar 3 acciones de cambios de paradigmas y transformación del imaginario colectivo frente a la discapacidad. |  | Desarrollar 3 acciones de cambios de paradigmas y transformación del imaginario colectivo frente a la discapacidad. | 1 |  |  | Jose Fontalvo | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Abr; Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Ago; Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Dic
|  |  |  | Realizar una capacitación dentro del eje operativo de promoción y prevención sobre el modelo de atención funcional de las personas con discapacidad. |  | Realizar una capacitación dentro del eje operativo de promoción y prevención sobre el modelo de atención funcional de las personas con discapacidad. | 0 |  |  | Jose Fontalvo | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Mar
|  |  | Transformate Tu Mujer | Desarrollar un taller anual para promover la proteccion de la mujer, paricipacion ciudadana. |  | Desarrollar un taller anual para promover la proteccion de la mujer, paricipacion ciudadana. | 1 | 10200 | realizar talleres y charlas en proteccion a la mujer | Jose Fontalvo | 10200 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Mar
|  |  |  | Capacitar a 25 mujeres en el marco del programa transformate tu mujer, sobre empoderamiento, fortalecimiento de capacidades individuales y asociaciones productivas |  | Capacitar a 25 mujeres en el marco del programa transformate tu mujer, sobre empoderamiento, fortalecimiento de capacidades individuales y asociaciones productivas | 25 |  | apoyo de la gobernacion en emprendimiento | Jose Fontalvo | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Feb
|  |  |  | Beneficiar a 15 nuevas mujeres en el Programa mujeres Emprendedoras |  | Beneficiar a 15 nuevas mujeres en el Programa mujeres Emprendedoras | 15 |  | apoyo de la gobernacion en emprendimiento | Jose Fontalvo | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD May
|  |  |  | Desarrollar un programa de formacion y cualificacion de participacion de liderazgo de mujeres |  | Desarrollar un programa de formacion y cualificacion de participacion de liderazgo de mujeres | 0 |  |  | Jose Fontalvo
|  |  |  | Creacion de un voluntariado institucional de muejres |  | Creacion de un voluntariado institucional de muejres | 0 |  |  | Jose Fontalvo
|  |  |  | Realizar una campaña anual de concientizacion en contra del abuso sexual y violencia contra la mujer con apoyo de la comisaria de familia municipal en las instituciones educativas del municipio |  | Realizar una campaña anual de concientizacion en contra del abuso sexual y violencia contra la mujer con apoyo de la comisaria de familia municipal en las instituciones educativas del municipio | 1 |  | realizar charlas y capacitacion a la comunidad | Jose Fontalvo / Lisandro Fontalvo / Claudia Truyol | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Sep

## Equipamento
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO
VIGENCIA 2013
| 1.1. EJE/DIMENSIÓN/ÁREA : Palmar gestionando el desarrollo integral y la equidad, inclusión, sostenibilidad ambiental y equilibrio económico social | [9 empty] | 1.2. DEPENDENCIA: Secretaria de Planeacion y OBRAS publicas
| 1.3. FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 20/13 | [9 empty] | 1.4. PESO DEL EJE/DIMENSIÓN/ÁREA:
1.5 ELABORADO POR: Nadine Escorcia Mejia
| Sector | Programa | Subprograma | Metas | Código BPIN | Proyecto (s) y/o Acción (es) | Meta (s) Proyecto (s) /Acción (es) | Valor Proyecto (s)/ Acción (es) | Actividades Proyecto (s) y/o Acción (es) | Responsable | Asignación Presupuestal | Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD
[12 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
| Equipamento | Equipamento municipal |  | Realizar mantenimiento anual a la infraestructura de los 2 cementerios del municipio |  | Realizar mantenimiento anual a la infraestructura de los 2 cementerios del municipio | 2 | 18040 | contratar al personal idoneo para Realizar mantenimiento y adecuacion a los cementerios | Nadine Escorcia | 18040
|  |  |  | Realizar un mantenimiento anual a la infraestrucutra fisica de la casa de la cultura |  | Realizar un mantenimiento anual a la infraestrucutra fisica de la casa de la cultura | 1 | 9020 | contratar al personal idoneo para Realizar mantenimiento y adecuacion casa de la cultura | Nadine Escorcia | 18040
|  |  |  | Realizar 2 adecuaciones a las locaciones del palacio muncipal |  |  | 0
|  |  |  | Realizar dos adecuaciones a la infraeastructura fisica a la plaza central del municipio |  |  | 0
|  |  |  | Realizar un mantenimiento anual a la infraestrucutra fisica del hogar multimple |  | Realizar un mantenimiento anual a la infraestrucutra fisica del hogar multimple | 1 | 9020 | contratar al personal idoneo para Realizar mantenimiento y adecuacion el hogar multiple | Nadine Escorcia | 9020
|  |  |  | Realizar un mantenimiento anual a la infraestrucutra fisica de la cancha de futbol Catalino Fontalvo |  | Realizar un mantenimiento anual a la infraestrucutra fisica de la cancha de futbol Catalino Fontalvo | 1 | 9020 | contratar al personal idoneo para Realizar mantenimiento y adecuacion a cancha catalino varela | Nadine Escorcia | 9020
|  |  |  | Formulacion de un proyeecto para la creacion de la plaza de mercado municipal |  |  | 0
|  |  |  | Gestionar los recursos para la contruccion de una plaza de mercado municipal |  |  | 0
|  |  |  | Formulacion de un proyeecto para la construccion de un centro de vida |  | Formulacion de un proyeecto para la construccion de un centro de vida | 1 | s/Recurso | elaboracion de proyecto | Nadine Escorcia | s/Recurso | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Jul to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Oct
|  |  |  | Gestionar los recursos para la contruccion del centro de vida |  | Gestionar los recursos para la contruccion del centro de vida | 1 | s/Recurso | gestionar recursor ante los entres estatales | Nadine Escorcia | s/Recurso | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Jul to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Oct

## desarrollo comunitario
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO
VIGENCIA 2013
| 1.1. EJE/DIMENSIÓN/ÁREA : Palmar gestionando el desarrollo integral y la equidad, inclusión, sostenibilidad ambiental y equilibrio económico social | [9 empty] | 1.2. DEPENDENCIA: Secretaria de Planeacion y OBRAS publicas
| 1.3. FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 20/13 | [9 empty] | 1.4. PESO DEL EJE/DIMENSIÓN/ÁREA:
1.5 ELABORADO POR: Nadine Escorcia Mejia
| Sector | Programa | Subprograma | Metas | Código BPIN | Proyecto (s) y/o Acción (es) | Meta (s) Proyecto (s) /Acción (es) | Valor Proyecto (s)/ Acción (es) | Actividades Proyecto (s) y/o Acción (es) | Responsable | Asignación Presupuestal | Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD
[12 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
| desarrollo comunitario | desarrollo comunitario |  | Reallziar una capacitación anual a los miembros de las JAC en temas de participación ciudadana, control social y gestión pública |  | Reallziar una capacitación anual a los miembros de las JAC en temas de participación ciudadana, control social y gestión pública | 1 | 6300 | realizar talleres y charlas en varios temas a las JAC | Federico Rodriguez | 6300 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Jul
|  |  |  | Brindar apoyo logistico al consejo municipal de juventud |  | Brindar apoyo logistico al consejo municipal de juventud | 1 | 5000 | atraves de las necesidades ,convenio para brindar logistica | Federico Rodriguez | 5000
|  |  |  | Realizar una jornada anual a los miembros del consejo muncipal de juventud de temas de participación ciudadana y liderazgo |  | Realizar una jornada anual a los miembros del consejo muncipal de juventud de temas de participación ciudadana y liderazgo | 1 | 1200 | realizar talleres y charlas a los miembros del CMJ | Federico Rodriguez | 1200 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Ago
|  |  |  | Brindar apoyo tecnico y logistico en la formulación del manual de practicas de buen gobierno a las JAC |  | Brindar apoyo tecnico y logistico en la formulación del manual de practicas de buen gobierno a las JAC | 1 | 2600 | realizar capacitaciones a los miembros de las JAC | Federico Rodriguez | 2600 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Ago to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Oct
|  |  |  | Implementar un programa radial de comunicación integral ciudadana en la emisora comunitaria |  | Implementar un programa radial de comunicación integral ciudadana en la emisora comunitaria | 1 | 3500 | realizar convenio con la emisora para presentar los programas de la administracion | Federico Rodriguez | 3500
|  |  |  | Implementar a travez de 4 consejos comunitarios anuales el programa Nuestra alcaldia en tu cuadra |  | Implementar a travez de 4 consejos comunitarios anuales el programa Nuestra alcaldia en tu cuadra | 4 | 1000 | Implementar los consejos comunitarios en los barrios | Federico Rodriguez | 1000 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Abr; Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Ago; Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Dic

## fortalecimiento inst y fiscal
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO
VIGENCIA 2013
(Valores en miles de pesos)
| 1.1. EJE/DIMENSIÓN/ÁREA : Palmar gestionando el desarrollo integral y la equidad, inclusión, sostenibilidad ambiental y equilibrio económico social | [9 empty] | 1.2. DEPENDENCIA: Secretaria Administrativa y Financiera
| 1.3. FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 20/13 | [9 empty] | 1.4. PESO DEL EJE/DIMENSIÓN/ÁREA:
1.5 ELABORADO POR: Nadine Escorcia Mejia
| Sector | Programa | Subprograma | Metas | Código BPIN | Proyecto (s) y/o Acción (es) | Meta (s) Proyecto (s) /Acción (es) | Valor Proyecto (s)/ Acción (es) | Actividades Proyecto (s) y/o Acción (es) | Responsable | Asignación Presupuestal | Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD
[12 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
| fortalecimiento institucional y fiscal | Fortalecimiento Institucional |  | Realizar la actualización de la base de datos del sisben III |  | Realizar la actualización de la base de datos del sisben III | 1 | 32000 | Realizar la contratacion de 4 personas que se encargaran del leventamiento, recoleccion, tabulacion, clasificacion y digitacion de las encuentas a realizar por un periodo de 11 meses. | Jaime Pizarro | 32000
|  |  |  | Realizar la actualización del manual de funciones de la administración local |  | Realizar la actualización del manual de funciones de la administración local | 0
|  |  |  | Desarrollar un curso anual para la capaccitacion del recurso humano y fortalecer lo institucional, orientado al desarrollo eficiente de las competencias de ley |  | Desarrollar un curso anual para la capaccitacion del recurso humano y fortalecer lo institucional, orientado al desarrollo eficiente de las competencias de ley | 1 | 5000 | Formular un Plan Institucional de Capacitacion a los funcionarios de la Alcaldia Municipal de Palmar de Varela | Silvana Charris | 5000 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Jun to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Nov
[6 empty] | Desarrollar un programa de apoyo continuo a las dependencias de la administtracion municipal, para el fortalecimiento al desarrollo eficiente de las competencias de ley | 1 | 162000 | Apoyar a las dependencias para ealizar la contratacion personas de apoyo a la gestion en el desarrollo de las eficientes competencias de Ley y los Procesos Organizacionales de la Entidad | Jose Luis Truyol | 109000
|  |  |  | Desarrollar un programa de apoyo continuo a las dependencias de la administtracion municipal, para el fortalecimiento al desarrollo eficiente de las competencias de ley |  |  |  |  | Realizar la contratacion de 4 personas de apoyo a la gestion presupuestal, contable y de recaudo en la Secretaria Administrativa y Financiera | Jose Luis Truyol | 53000
|  |  |  | Iimplementar el sistema de archivo físico de la administración municipal. |  | Iimplementar el sistema de archivo físico de la administración municipal. | 1 | 25000 | Presentar la neceidad de la implementacion de la Ley general de archivo, que permitara el dignostico y su implementacion con las tablas de retencion documental | Jose Luis Truyol | 25000 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Jun to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Oct
|  |  |  | Gestionarlos recursos para Realizar la actualización catastral del municipio |  | Gestionarlos recursos para Realizar la actualización catastral del municipio | 0
|  |  |  | Realizar la revisión y ajuste del EOT |  | Realizar la revisión y ajuste del EOT | 0
|  |  |  | Realizar el inventario de bienes, muebles e inmuebles del municipio |  | Realizar el inventario de bienes, muebles e inmuebles del municipio | 1 | 15000 | Realizar el invetario de los bienes, muebles e inmuebles del Municipio de Palmar de Varela, con el acompañamiento del Contador Municipal y la Secretaria de Planeacion Municipal | Jose Luis Truyol | 15000 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Oct to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Dic
|  |  |  | Implementar el banco de programas y proyectos |  | Implementar el banco de programas y proyectos | 1 | 49000 | Desarrollar la implementacion y funcionamiento del Banco de Proyectos, en el marco del SGR, que incluya la capacitacion a los funcionarios de la Administracion municipal | Nadine Escorcia | 49000 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Abr to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Dic
|  |  |  | Realizar 2 mantenimienos y actualizaciones anuales de los software y equipos de computo de la alcaldia municipal |  | Realizar 2 mantenimienos y actualizaciones anuales de los software y equipos de computo de la alcaldia municipal | 2 | 15000 | Contratar con la firma desarrolladora del Software que funciona en la Secretaria Administrativa y Financiera, que integra el recaudo de las rentas municipales, presupuesto, contabilidad, para el apoyo tecnico continuo de los funcionarios de la dependencia | Jose Luis Truyol | 15000 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Mar to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Jul; Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Sep to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Dic
|  |  |  | Realizar la restructuración y actualización de la página web de la Alcaldía de acuerdo a las políticas del Ministerio de las TIC |  | Realizar la restructuración y actualización de la página web de la Alcaldía de acuerdo a las políticas del Ministerio de las TIC | 1 | S/Recurso | Migrar la informacion de la pagina web actual de gobierno en linea a una plataforma mas interactiva que le permita a los usuarios una mayor interrelacion | Jose Luis Truyol / Federico Rodriguez | S/Recurso | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD May to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Dic
|  |  |  | Elaborar un manual de imagen institucional para la alcaldia municipal. |  | Elaborar un manual de imagen institucional para la alcaldia municipal. | 0
|  |  |  | Fortalecer las comunicaciones externas e internas de la alcaldia y demas instituciones municipales. |  | Fortalecer las comunicaciones externas e internas de la alcaldia y demas instituciones municipales. | 1 | S/Recurso |  | Jose Luis Truyol | S/Recurso | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Ago to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Dic
|  |  |  | Implementar la dependencia de atencion al ciudadano |  | Implementar la dependencia de atencion al ciudadano | 1 | 9020 | Contratar tres personas para la atencion al ciudadano para la ubicación de las dependencias, el recibo de la documentacion externa y cuidado de las instalaciones de la planta fisica del edicifio administrativo | Jose Luis Truyol | 9020
|  |  | Incrementar los ingresos propios del municipio en un 80% | Actualizar la base de datos de contribuyentes del impuesto predial y de industria y comercio |  | Actualizar la base de datos de contribuyentes del impuesto predial y de industria y comercio | 1 | 20020 | Realizar la actulizacion de la base de datos de los contribuyentes de ls impuesto predial y de industria y comercion con el apoyo a fortalecimiento con dos personas | Jose Luis Truyol | 20020
|  |  |  | Realizar la actualización del estatuto tributario |  | Realizar la actualización del estatuto tributario | 0
|  |  |  | Implementar una politica de cobro persuasivo y coactivo por parte de la secretaria de hacienda muncipal |  | Implementar una politica de cobro persuasivo y coactivo por parte de la secretaria de hacienda muncipal | 1 | S/Recurso | Implementar una politica de cobro persuasivo y coactivo por parte de la secretaria de hacienda muncipal | Jose Luis Truyol | S/Recurso | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Ago to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Dic
|  |  |  | Realizar una reunion anual con los contribuyentes de los impuestos de indusria y comercio e IPU |  | Realizar una reunion anual con los contribuyentes de los impuestos de indusria y comercio e IPU | 1 | S/Recurso | Realizar una reunion anual con los contribuyentes de los impuestos de indusria y comercio e IPU | Jose Luis Truyol | S/Recurso | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Mar
|  |  |  | Continuar el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero |  | Continuar el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero | 1 | S/Recurso | Continuar el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero | Jose Luis Truyol | S/Recurso
|  |  |  | Elaborar un estiudio financiero que permita toomar la decision de acogerse a la reestruracion de que trata la Ley 550 de 1999 |  | Elaborar un estiudio financiero que permita toomar la decision de acogerse a la reestruracion de que trata la Ley 550 de 1999 | 0
|  |  |  | Desarrollar un proceso de saneamiento y sostenibilidad contable. |  | Desarrollar un proceso de saneamiento y sostenibilidad contable. | 0