## AGROPECUARIO 2014
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO
VIGENCIA 2014
(Valores en miles de pesos)
| 1.1. EJE/DIMENSIÓN/ÁREA : Palmar generando empleo y desarrollo | [12 empty] | 1.2. DEPENDENCIA: Secretaria de Planeacion y OBRAS publicas/Umata
| 1.3. FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 2014 | [12 empty] | 1.4. PESO DEL EJE/DIMENSIÓN/ÁREA:
1.5 ELABORADO POR: HERBIN HERNANDEZ
| Sector | Programa | Subprograma | Metas | INDICADOR DE LA META |  | TIPO DE META | Código BPIN | Proyecto (s) y/o Acción (es) | Meta (s) Proyecto (s) /Acción (es) | Valor Proyecto (s)/ Acción (es) | Actividades Proyecto (s) y/o Acción (es) | Responsable | Asignación Presupuestal | Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD
[5 empty] | definicion | Vr. Inicial /Vr. Final | [8 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
| Agropecuario | Gestión para el desarrollo agropecuario |  | Compra de maquinaria (1) para trabajo en el campo | 0.1% | 1 | MR |  |  | 1 |  |  | harold escorcia | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Sep
|  |  |  | Brindar 12 asistencias técnicas anuales a los productores para el mejoramiento de los cultivos de frutales | 0.1% | 12 | MP |  | Brindar 12 asistencias técnicas anuales a los productores para el mejoramiento de los cultivos de frutales | 12 | 41778 | capacitaciones , cursos , charlas y asistencia tecnica | harold escorcia | 41778
|  |  |  | Mejorar por lo menos una (1) vía veredal | 0.1% |  | MR |  | Via veredal mejorada
|  |  |  | Crear una (1) entidad para promover la agroindustria de procesamiento de frutales | 0.1% | 1 | MR |  | Entidad para promover la agroindustria de procesamiento de frutales creada. | 1 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Jul
|  |  |  | Crear un banco de tierras | 0.1% | 1 | MP |  |  | 1 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Ago to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Oct
|  |  |  | Lograr el bombeo para la irrigación con agua cruda hasta Burrusco, por lo menos 6 horas al día | 0.1% | 6 | MR |  | Lograr el bombeo para la irrigación con agua cruda hasta Burrusco, por lo menos 6 horas al día | 6 | 9020 | Presentar proyecto en la gobernacion para ampliar el abasto del corregimiento burrusco | harold escorcia | 9020 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Nov
|  |  |  | Promover un (1) esquemas de seguridad y vigilancia en las parcelas | 0.1% | 1 |  |  |  | 1 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Nov
|  |  |  | Gestionar la adquisición de un lote para la construcción de un centro de acopio de producto agropecuario | 0.15% | 1 | MP |  |  | 1 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Oct

## AGUA POTABLE Y S. BASICO 2014
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO
VIGENCIA 2014
(Valores en miles de pesos)
| 1.1. EJE/DIMENSIÓN/ÁREA : Palmar con servicios publicos | [12 empty] | 1.2. DEPENDENCIA: Secretaria de Planeacion y OBRAS publicas
| 1.3. FECHA DE ELABORACIÓN: enero 2014 | [12 empty] | 1.4. PESO DEL EJE/DIMENSIÓN/ÁREA:
1.5 ELABORADO POR: Nadine Escorcia Mejia
| Sector | Programa | Subprograma | Metas | INDICADOR DE LA META |  | TIPO DE META | Código BPIN | Proyecto (s) y/o Acción (es) | Meta (s) Proyecto (s) /Acción (es) | Valor Proyecto (s)/ Acción (es) | Actividades Proyecto (s) y/o Acción (es) | Responsable | Asignación Presupuestal | Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD
[5 empty] | Definicion | Vr. Inicial/Vr. Final | [8 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
|  | Aagua potable para el desarrollo integral |  | Contruir 100 acometidas domiciliarias de agua potable en la cabecera municipal | 0.35% | 50 | MR |  | No de acometidas domiciliarias de agua potable construidas | 50 |  | realizando conexiones de acometidas de agua potable , campañas de sencibilizaciones a la comunidad | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Jul to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Sep
|  |  |  | Prestar el servicio de agua potable con una frecuencia de 20 horas continuas en el casco urbano | 0.5% | 18 | MR |  | No de horas de prestación del servicio de agua potable en el casco urbano | 18 |  | Aumentar las oras de servicio de agua potable en el casco urbano
|  | Alcantarillado sanitario y pluvial |  | Disminuir los vertimientos de aguas servidas en las calles y patios en 500 vivendas en la cabecera municipal. | 0.2% | 500 | MP |  | Disminuir los vertimientos de aguas servidas en las calles y patios en 500 vivendas en la cabecera municipal. | 500 | s/recursos | realizando conexiones al sistema de alcantarillado, campañas de sencibilizaciones a la comunidad | Herbin Hernandez | s/recursos | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Jul to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Sep; Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Nov to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Dic
|  |  |  | Construir y dotar una estación elevadora de aguas residuales –EBAR-. | 2.1% | 1 | MP |  |  | 1 |  |  | Herbin Hernandez | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Nov to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Dic
|  |  |  | Construcción de un (1) box-coulverts y canales para la conducción de aguas lluvias. | 0.09% | 1 | MP |  |  | 1 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Jul to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Sep
|  | Aseo | Alcanzar una cobertura del 100% en recolección de residuos sólidos en el municipio | Atender a 50 viviendas del municipio en la recoleeción de residuos sólidos | 3.1% | 50 | MR |  | Atender a 50 viviendas del municipio en la recoleeción de residuos sólidos | 50 | 4000 | identificar las viviendas donde no llega el servicio para remitirlos a la empresa recolectora de los residuos solidos | Herbin Hernandez | 4000 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Nov to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Dic
|  |  |  | Actualizar y ejecutar los planes, programas y proyectos contamplados en el PGIR del municipio con apoyo de cra, policia ambiental las ONG ambientalistas. | 0.01% | 1 | MR |  | Actualizar y ejecutar los planes, programas y proyectos contamplados en el PGIR del municipio con apoyo de cra, policia ambiental las ONG ambientalistas. | 1 | 1000 | contratar la persona idonea para la actualizacion y socializacion con la comunidad | Herbin Hernandez | 1000 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Mar to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD May; Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Sep; Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Nov

## CULTURA 2014
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO
VIGENCIA 2014
| 1.1. EJE/DIMENSIÓN/ÁREA : Palmar gestionando el desarrollo integral y la equidad, inclusión, sostenibilidad ambiental y equilibrio económico social | [12 empty] | 1.2. DEPENDENCIA: Secretaria de Gestion Social
| 1.3. FECHA DE ELABORACIÓN: enero 2014 | [12 empty] | 1.4. PESO DEL EJE/DIMENSIÓN/ÁREA:
1.5 ELABORADO POR: Herbin hernandez
| Sector | Programa | Subprograma | Metas | INDICADOR DE LA META |  | TIPO DE META | Código BPIN | Proyecto (s) y/o Acción (es) | Meta (s) Proyecto (s) /Acción (es) | Valor Proyecto (s)/ Acción (es) | Actividades Proyecto (s) y/o Acción (es) | Responsable | Asignación Presupuestal | Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD
[5 empty] | Definicion | Vr. Inicial /Vr. Final | [8 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
| cultura |  |  | Apoyar la realizacion de 5 festivales anuales culturales tradicionales en el municipio | 0.41 | 5 | MP |  | Apoyar la realizacion de 5 festivales anuales culturales tradicionales en el municipio | 5 | 140813 | apoyar a las festivales: de la guayaba,festival de musica,Gran parada municipal, | Claudia Truyol
|  |  |  | Contratar anualmente gestor cultural para el desarrollo y funcionamiento del taller y/o escuela artística plástica | 0.4 | 1 | MP |  | Contratar anualmente gestor cultural para el desarrollo y funcionamiento del taller y/o escuela artística plástica | 1 | 14300 | contratar un profesor para dictar taller durante todo el año | Claudia Truyol | 14300
|  |  |  | Contratar anualmente a un (1) director de musica para el desarrollo y funcionamiento del taller y/o escuela de música | 0.4 | 1 | MP |  | Contratar anualmente a un (1) director de musica para el desarrollo y funcionamiento del taller y/o escuela de música | 1 | 9020 | contratar un profesor para dictar taller musica durante todo el año | Claudia Truyol | 9020
|  |  |  | Realizar un proyecto para la construcción de un auditorio | 0.2 | 1 | MP |  | Realizar un proyecto para la construcción de un auditorio | 1 | 5000 | presentar un proyecto al ministerio de cultura | Claudia Truyol | 5000

## DESARROLLO COMUNITARIO 2014
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO
2014
| 1.1. EJE/DIMENSIÓN/ÁREA : Palmar gestionando el desarrollo integral y la equidad, inclusión, sostenibilidad ambiental y equilibrio económico social | [12 empty] | 1.2. DEPENDENCIA: Secretaria del interior
| 1.3. FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 20/14 | [12 empty] | 1.4. PESO DEL EJE/DIMENSIÓN/ÁREA:
1.5 ELABORADO POR: Herbin Hernandez
| Sector | Programa | Subprograma | Metas | INDICADOR DE LA META |  | TIPO DE METAS | Código BPIN | Proyecto (s) y/o Acción (es) | Meta (s) Proyecto (s) /Acción (es) | Valor Proyecto (s)/ Acción (es) | Actividades Proyecto (s) y/o Acción (es) | Responsable | Asignación Presupuestal | Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD
[5 empty] | Definicion | Vr. Inicial/Vr. Final | [8 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
| desarrollo comunitario | desarrollo comunitario |  | Reallziar una capacitación anual a los miembros de las JAC en temas de participación ciudadana, control social y gestión pública | 0.05 | 1 | MP |  | Realizar una capacitación anual a los miembros de las JAC en temas de participación ciudadana, control social y gestión pública | 1 | 6300 | realizar talleres y charlas en varios temas a las JAC | amira charris | 6300 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Sep
|  |  |  | Brindar apoyo logistico al consejo municipal de juventud | 0.05 | 1 | MP |  | Brindar apoyo logistico al consejo municipal de juventud | 1 | 5000 | atraves de las necesidades ,convenio para brindar logistica | amira charris | 5000 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Jun
|  |  |  | Realizar una jornada anual a los miembros del consejo muncipal de juventud de temas de participación ciudadana y liderazgo | 0.05 | 1 | MP |  | Realizar una jornada anual a los miembros del consejo muncipal de juventud de temas de participación ciudadana y liderazgo | 1 | 1200 | realizar talleres y charlas a los miembros del CMJ | amira charris | 1200 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Sep
|  |  |  | Implementar un programa radial de comunicación integral ciudadana en la emisora comunitaria | 0.025 | 1 | MP |  | Implementar un programa radial de comunicación integral ciudadana en la emisora comunitaria | 1 | 3500 | realizar convenio con la emisora para presentar los programas de la administracion | amira charris | 3500 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Jul to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Nov
|  |  |  | Implementar a travez de 4 consejos comunitarios anuales el programa Nuestra alcaldia en tu cuadra | 0.025 | 4 | MP |  | Implementar a travez de 4 consejos comunitarios anuales el programa Nuestra alcaldia en tu cuadra | 4 | 1000 | Implementar los consejos comunitarios en los barrios | amira charris | 1000 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Feb; Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD May; Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Ago; Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Nov

## EDUCACION 2014
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO
VIGENCIA 2014
| 1.1. EJE/DIMENSIÓN/ÁREA : Palmar supurando la pobreza | [12 empty] | 1.2. DEPENDENCIA: Secretaria de Gestion Social
| 1.3. FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 20/13 | [12 empty] | 1.4. PESO DEL EJE/DIMENSIÓN/ÁREA:
1.5 ELABORADO POR: Herbin Hernandez
| Sector | Programa | Subprograma | Metas | INDICADOR DE LA META |  | TIPO DE META | Código BPIN | Proyecto (s) y/o Acción (es) | Meta (s) Proyecto (s) /Acción (es) | Valor Proyecto (s)/ Acción (es) | Actividades Proyecto (s) y/o Acción (es) | Responsable | Asignación Presupuestal | Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD
[5 empty] | Definicion | vr. Inicial / vr. Final | [8 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
| Educacion | Gestion para una educacion de alta calidad para todos | Incrementar la cobertura en educación basica primaria en un 100 % | Realizar dos (2) jornadas anuales de sencibilización a los padres de familia sobre la importancia de la educación para una mejor calidad de vida | 0.6 | 2 |  |  | No de jornadas de sencibilización realizadas a los padres de familia | 2 | 3000 |  |  | 3000
|  |  |  | Brindar educación gratuita al 100% de infantes, niños y jóvenes de las IE oficiales del municipio | 1.5 | 100% | MR |  | Porcentaje de infantes, niños y jóvenes de las IE oficiales del municipio con educación gratuita | 100% | 387560.3223 | realizar talleres y charlas sencibilizacion | Claudia truyol | 387560.3223 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Jun to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Jul
|  |  |  | Construir 6 nuevas aulas en las IE oficiales del municipio | 0.5 | 2 | MP |  | Numero de aulas construiidas | 2 | 65000 |  | claudia truyol | 65000 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Ago to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Dic
|  |  | Incrementar la cobertura en educación secundaria en un 100% | Adecuar y mantener la infraestructura física de las 10 IE del municipio | 1.8 | 3 | MP |  | No de IE adecuadas en su infraestructura fisica | 3 | 17473.5824 |  | Herbin Hernandez/ claudia truyol | 17473.5824 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Feb to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Nov
|  |  |  | Adquirir 5 predios para la ampliacion de 3 IE del municipio | 1.1 | 0 | MP |  | N° de predios adquiridos | 0 | 0 |  | Herbin Hernandez / claudia truyol | 0 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Ago to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Oct
|  |  |  | Dotar de material didactico a las 10 IE del municipio | 0.4 | 3 | MP |  | No de IE dotadas de material didactico | 3 | 38000 | identificar los materiales didacticos, ofertar el suministro de los materiales de acuerdo a la norma y entrega de dotacion | claudia truyol | 38000 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Abr to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Jun
|  |  |  | Dotar de material mobiliario a 3 IE del municipio | 0.4 | 1 | MP |  | No de IE dotadas de material mobiliario | 1 | 17000 | identificar los materiales mobiliarios, ofertar el suministro de los materiales de acuerdo a la norma y entrega de dotacion | Claudia truyol | 17000 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Abr to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Jun
|  |  |  | Dotar de 1 sala de computadores a 2 IE del municipio | 1 | 1 | MP |  | No de salas de computadores dotadas | 1 | 0 | identificar los instituciones educativas que se ban a beneficiar, ofertar el suministro de acuerdo a la norma y entrega de los computadores | Claudia truyol | 0 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Sep to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Oct
|  |  | Incrementar el puntaje promedio en un 10% las pruebas saber grado 5 y 11 | Realizar 2 jornadas anuales de simulacion de pruebas saber a los estudiantes de los grados 5º de primaria y 11º de secundaria | 0.5 | 2 | MP |  | No de jornadas de simulación de pruebas saber realizadas | 2 | 9000 | contratar a la persona idonea para el tema, | Claudia truyol | 9000 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Jun
|  |  |  | Realizar 1 convenio con universidades o centros tecnologicos para acceso a la educación superior de los estudiantes de 11 grado | 0.01 | 1 | MP |  | Convenio realizado | 1 | 4000 |  | Claudia truyol | 4000 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Feb to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Nov
|  |  | Disminuir la tasa de deserción escolar a un 0% | Brindar el servicio anuales de transporte escolar a 120 niños vulnerables de la cabecera municipal y del corregimiento de Burrusco | 0.5 | 120 | MP |  | No de niños vulnerables beneficiados con el servicio de transporte escolar | 120 | 18345 | contratar a una persona natural para el transporte para prestar el servicio | Claudia truyol | 18345 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Feb to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Nov
|  |  |  | Beneficiar a 401 niños con el programa de alimentación escolar | 0.4 | 401 | MP |  | No de niños beneficiados con el programa de alimentación escolar | 401 | 104126.5446 | se realiza a traves del bienestar familiar y el programade alimentacion escolar | Claudia truyol | 104126.5446 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Feb to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Nov
|  |  |  | brindar educación inicial a 100 niños de 0 a 5 años (primera infancia) | 0.42 | 25 | MP |  | No de niños de 0 a 5 años con educación inical | 25 | 42617.4005 | se realiza a traves de las fundacion mis primeros pasos y realizar seguimiento durante todo el año | claudia truyol | 42617.4005 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Feb to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Nov

## EQUIPAMENTO 2014
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO
VIGENCIA 2014
| 1.1. EJE/DIMENSIÓN/ÁREA : Palmar gestionando el desarrollo integral y la equidad, inclusión, sostenibilidad ambiental y equilibrio económico social | [12 empty] | 1.2. DEPENDENCIA: Secretaria de Planeacion y OBRAS publicas
| 1.3. FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 20/14 | [12 empty] | 1.4. PESO DEL EJE/DIMENSIÓN/ÁREA:
1.5 ELABORADO POR: Herbin Hernandez
| Sector | Programa | Subprograma | Metas | INDICADOR DE LA META |  | TIPO DE META | Código BPIN | Proyecto (s) y/o Acción (es) | Meta (s) Proyecto (s) /Acción (es) | Valor Proyecto (s)/ Acción (es) | Actividades Proyecto (s) y/o Acción (es) | Responsable | Asignación Presupuestal | Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD
[5 empty] | Definicion | lvr. Inicial /vr, fina | [8 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
| Equipamento | Equipamento municipal |  | Realizar mantenimiento anual a la infraestructura de los 2 cementerios del municipio | 0.5 | 2 | MP |  | Realizar mantenimiento anual a la infraestructura de los 2 cementerios del municipio | 2 | 18040 | contratar al personal idoneo para Realizar mantenimiento y adecuacion a los cementerios | Herbin Hernandez | 50000
|  |  |  | Realizar un mantenimiento anual a la infraestrucutra fisica de la casa de la cultura | 0.45 | 1 | MP |  | Realizar un mantenimiento anual a la infraestrucutra fisica de la casa de la cultura | 1 | 9020 | contratar al personal idoneo para Realizar mantenimiento y adecuacion casa de la cultura | Herbin Hernandez | 45000
|  |  |  | Realizar 2 adecuaciones a las locaciones del palacio muncipal | 0.3 | 1 | MP |  | Realizar mantenimienti y adecualciones al palacio municipa | 1 |  |  | Herbin Hernandez | 25000
|  |  |  | Realizar un mantenimiento anual a la infraestrucutra fisica del hogar multimple | 0.3 | 1 | MP |  | Realizar un mantenimiento anual a la infraestrucutra fisica del hogar multimple | 1 | 9020 | contratar al personal idoneo para Realizar mantenimiento y adecuacion el hogar multiple | Herbin Hernandez | 16000
|  |  |  | Realizar un mantenimiento anual a la infraestrucutra fisica de la cancha de futbol Catalino Fontalvo | 0.3 | 1 | MP |  | Realizar un mantenimiento anual a la infraestrucutra fisica de la cancha de futbol Catalino Fontalvo | 1 | 9020 | contratar al personal idoneo para Realizar mantenimiento y adecuacion a cancha catalino varela | Herbin Hernandez | 16000
|  |  |  | Formulacion de un proyeecto para la creacion de la plaza de mercado municipal | 0.15 | 1 | MP |  | formular el proyecto | 1 |  | contratar a un personal idoneo para la formunacion del proyecto | Herbin Hernandez | 5000
|  |  |  | Gestionar los recursos para la contruccion de una plaza de mercado municipal | 0.15 | 1 | MP |  | gestionar los recursos para la construccion | 1 |  | presentar el proyecto para que le asignen los recuraos para su construccion | Herbin Hernandez | 7290

## FORT. INST. 2014
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO
VIGENCIA 2014
(Valores en miles de pesos)
| 1.1. EJE/DIMENSIÓN/ÁREA : Palmar gestionando el desarrollo integral y la equidad, inclusión, sostenibilidad ambiental y equilibrio económico social | [12 empty] | 1.2. DEPENDENCIA: Secretaria Administrativa y Financiera
| 1.3. FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 2014 | [12 empty] | 1.4. PESO DEL EJE/DIMENSIÓN/ÁREA:
1.5 ELABORADO POR:Herbin Hernandez
| Sector | Programa | Subprograma | Metas | INDICADOR DE LA META |  | TIPO DE META | Código BPIN | Proyecto (s) y/o Acción (es) | Meta (s) Proyecto (s) /Acción (es) | Valor Proyecto (s)/ Acción (es) | Actividades Proyecto (s) y/o Acción (es) | Responsable | Asignación Presupuestal | Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD
[5 empty] | Definicion | vr. Inicial / vr. Final | [8 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
|  |  |  | Desarrollar un curso anual para la capaccitacion del recurso humano y fortalecer lo institucional, orientado al desarrollo eficiente de las competencias de ley | 0.01 | 1 |  |  | Desarrollar un curso anual para la capaccitacion del recurso humano y fortalecer lo institucional, orientado al desarrollo eficiente de las competencias de ley | 1 | 6000 | Formular un Plan Institucional de Capacitacion a los funcionarios de la Alcaldia Municipal de Palmar de Varela | Silvana Charris | 6000
|  |  |  | Desarrollar un programa de apoyo continuo a las dependencias de la administtracion municipal, para el fortalecimiento al desarrollo eficiente de las competencias de ley | 0.51 | 1 |  |  | Desarrollar un programa de apoyo continuo a las dependencias de la administtracion municipal, para el fortalecimiento al desarrollo eficiente de las competencias de ley | 1 | 11000 | Apoyar a las dependencias para ealizar la contratacion personas de apoyo a la gestion en el desarrollo de las eficientes competencias de Ley y los Procesos Organizacionales de la Entidad | Juan Carlo saltarin | 11000
|  |  |  | Gestionarlos recursos para Realizar la actualización catastral del municipio | 0.01 | 1 |  |  | Iimplementar el sistema de archivo físico de la administración municipal. | 1 | 30000 | Presentar la neceidad de la implementacion de la Ley general de archivo, que permitara el dignostico y su implementacion con las tablas de retencion documental | Juan Carlo saltarin | 30000
|  |  |  | Realizar 2 mantenimienos y actualizaciones anuales de los software y equipos de computo de la alcaldia municipal | 0.01 | 2 |  |  | Implementar el banco de programas y proyectos | 2 | 12000 | Desarrollar la implementacion y funcionamiento del Banco de Proyectos, en el marco del SGR, que incluya la capacitacion a los funcionarios de la Administracion municipal | Herbin Hernandez | 12000
|  |  |  | Realizar la restructuración y actualización de la página web de la Alcaldía de acuerdo a las políticas del Ministerio de las TIC | 0.01 | 1 |  |  | Realizar 2 mantenimienos y actualizaciones anuales de los software y equipos de computo de la alcaldia municipal | 1 | 6000 | Contratar con la firma desarrolladora del Software que funciona en la Secretaria Administrativa y Financiera, que integra el recaudo de las rentas municipales, presupuesto, contabilidad, para el apoyo tecnico continuo de los funcionarios de la dependencia | Juan Carlo saltarin | 6000
|  |  |  | Fortalecer las comunicaciones externas e internas de la alcaldia y demas instituciones municipales. | 0.01 | 1 |  |  | Elaborar un manual de imagen institucional para la alcaldia municipal. | 1 | 9000 |  | Juan Carlo saltarin | 9000
|  |  |  | Implementar la dependencia de atencion al ciudadano | 0.01 | 1 |  |  | Fortalecer las comunicaciones externas e internas de la alcaldia y demas instituciones municipales. | 1 | 8000 |  | Juan Carlo saltarin | 8000
|  |  |  | Actualizar la base de datos de contribuyentes del impuesto predial y de industria y comercio | 0.07 | 1 |  |  | Implementar la dependencia de atencion al ciudadano | 1 | 8000 | Contratar tres personas para la atencion al ciudadano para la ubicación de las dependencias, el recibo de la documentacion externa y cuidado de las instalaciones de la planta fisica del edicifio administrativo | Juan Carlo saltarin | 8000
|  |  |  | Implementar una politica de cobro persuasivo y coactivo por parte de la secretaria de hacienda muncipal | 0.07 | 1 |  |  | Realizar la actualización del estatuto tributario | 1 | 3000 |  | Juan Carlo saltarin | 3000
|  |  |  | Realizar una reunion anual con los contribuyentes de los impuestos de indusria y comercio e IPU | 0.5 | 1 |  |  | Implementar una politica de cobro persuasivo y coactivo por parte de la secretaria de hacienda muncipal | 1 | 3000 | Implementar una politica de cobro persuasivo y coactivo por parte de la secretaria de hacienda muncipal | Juan Carlo saltarin | 3000

## G. VULNERABLES 2014
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO
VIGENCIA 2014
| 1.1. EJE/DIMENSIÓN/ÁREA : Palmar gestionando el desarrollo integral y la equidad, inclusión, sostenibilidad ambiental y equilibrio económico social | [12 empty] | 1.2. DEPENDENCIA: Secretaria de gestion social
| 1.3. FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 2014 | [12 empty] | 1.4. PESO DEL EJE/DIMENSIÓN/ÁREA:
1.5 ELABORADO POR: Herbin Hernandez
| Sector | Programa | Subprograma | Metas | INDICADOR DE LA META |  | TIPO DE META | Código BPIN | Proyecto (s) y/o Acción (es) | Meta (s) Proyecto (s) /Acción (es) | Valor Proyecto (s)/ Acción (es) | Actividades Proyecto (s) y/o Acción (es) | Responsable | Asignación Presupuestal | Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD
[5 empty] | Definicion | vr. Inicial / vr. Final | [8 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
|  |  |  | Realizar 1 campaña anual dirigida a los padres de familia sobre los derechos de niños y niñas de la primera infancia. | 0.05 | 1 | MP |  | No de campañas dirigida a los padres de familia sobre los derechos de niños y niñas de la primera infancia realizadas | 1 | 5000 | realizaran talleres y charlas padres de familias | Lisandro Fontalvo | 5000 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Mar; Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Jun; Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Sep
|  |  |  | Realizar una campaña anual de identificacion y registro de los niños y niñas del municipio | 0.05 | 1 | MP |  | Campaña realizada | 1 | 5000 | coordinar con la registraduria lla campaña de registro | Cludia truyol/ Diana Esquiaqui | 5000 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Oct
|  |  | Adulto mayor | Incluir a 400 nuevos adultos mayores al programa | 0.05 | 65 | MR |  | No de adultos mayores beneficiados en el programa | 65 | 8000 | en coordinación con el consorcio colambia adulto mayor | claudia truyol | 8000
|  |  |  | Beneficiar a 100 nuevos adultos mayores en los subsidios | 0.05 | 25 | MR |  | Numero de nuevos adultos mayores con subsidio | 25 | 5000 | en coordinación con el consorcio colambia adulto mayor | claudia truyol | 5000
|  |  |  | Desarrollar 1 actividad anual, ludico recretivas dirigida a los adultos mayores del municipio | 0.05 | 1 | MP |  | Actividad desarrollada | 1 | 5000 | realizar un taller ,actividades ludicos recreativas | claudia truyol | 5000 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Jul
|  |  | Madres Comunitarias y Familias en Accion | Gestionar los recursos para la construccion de la sede propia para las madres comunitarias | 0.05 | 1 | MP |  | Construccion de la sede propia para las madres comunitarias con recursos gestionados | 1 | 20000 |  |  | 20000 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Ago to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Oct
|  |  |  | Brindar apoyo económico y logistico a las activiades de las 17 las madres comunitarias | 0.05 | 17 | MR |  | Madres comunitarias apoyadas | 17 | 5000 | brindar logistica a madres comunitaria por parte de la administracion | claudia truyol | 5000 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Oct to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Dic
|  |  |  | Apoyar la formacion de tres hogares comunitarios de bienestar | 0.05 | 17 | MR |  | Nº de hogares comunitarios de bienestar formados | 17 | 5000 | gestionar la creacion con el bienestar familiar | claudia truyol | 5000 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Nov
|  |  |  | Brindar apoyo economico anualmente a los planes y programas de las estrategias de Red Unidos y Familas en Accion | 0.05 | 1 | MR |  | No de apoyos económicos suministrados a los planes y programas de las estrategias de Red Unidos y Familas en Accion | 1 | 26000 |  | claudia truyol | 26000 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Sep to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Nov
|  |  |  | Incluir 1807 familias al programa de familias en acción | 0.05 | 907 | MR |  | No. De familias beneficiadas en el programa de familias en acción | 907 | 3000 |  |  | 3000 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Oct
|  |  |  | Realización de 2 encuentros de cuidados para padres del programa familias en acción por año. | 0.05 | 2 | MP |  | Encuentros de cuidados para padres del programa familias en acción | 2 | 2000 |  |  | 2000 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Sep to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Nov
|  |  | Desplazados y victimas | Brindar apoyo economico al ICBF para que inicie el proceso de restablecimiento de derecho de niños y adolescentes victimas del desplazamiento | 0.05 | 1 | MR |  | Nº de apoyos brindados | 1 | 1450 | apoyar en logistica al ICBF en los derechos de los jovenes desplazados | claudia truyol | 1450 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Ago to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Nov
|  |  |  | Apoyar con alojamiento al 100% de las familias desplazadas asentadas en el municipio | 0.05 | 100% | MR |  | Nº de apoyos brindados | 100% | 1000 | con apoyo de la personeria y de la administracion | claudia truyol / amiar charris | 1000 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Jul to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Nov
|  |  |  | Otorgar 8 ayudas humanitarias a las personas victimas del desplazamiento forzado que se encuentre en el municipio, para su retorno o para arriendo de vivienda | 0.05 | 2 | MR |  | Nº de ayudas entregadas | 2 | 7396 | apoyo en la logistica | claudia truyol / amiar charris | 7396 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Jun to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Dic
|  |  |  | Articular con SENA y otras entidades, 2 programas de formacion y desarrollo productivo para generacion de ingresos de personas victimas del desplazamiento | 0.05 | 1 | MR |  | Nº de programas articulos | 1 | 0 | convenio con el sena y otras entes territoriales | claudia truyol / amiar charris | 0 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Jun; Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Nov
|  |  |  | Brindar 2 formaciones a las familias desplazadas en temas de valores y convivencia ciudadana | 0.04 | 1 | MP |  | Nº de formaciones brindadas | 1 | 3000 | realizar talleres de formacion | claudia truyol / amiar charris | 3000 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD May; Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Oct
|  |  |  | Realizar una capacitacion dirigida a docentes, madres comunitarias, padres de familias en la detección temprana de riesgos asociados a la discapacidad | 0.05 | 1 | MP |  | Capacitacion realizada | 1 | 17000 |  | claudia truyol | 17000 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Abr
|  |  |  | Suministro 50 de ayudas técnicas a personas en situación de discapacidad a menores de 18 años. | 0.05 | 25 | MP |  | Nº de ayudas tecnicas suministradas | 25 | 5000 | coordinacion con el departamento las ayudas | claudia truyol | 5000 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Oct to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Dic
|  |  |  | Desarrollar 3 acciones de cambios de paradigmas y transformación del imaginario colectivo frente a la discapacidad. | 0.05 | 1 | MR |  | Acciones desarrolladas | 1 | 2000 |  | claudia truyol | 2000 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Abr; Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Ago; Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Dic
|  |  |  | Realizar una capacitación dentro del eje operativo de promoción y prevención sobre el modelo de atención funcional de las personas con discapacidad. | 0.05 | 1 | MP |  | Capacitacion realizada | 1 | 12000 |  | claudia truyol | 12000 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Mar
|  |  | Transformate Tu Mujer | Desarrollar un taller anual para promover la proteccion de la mujer, paricipacion ciudadana. | 0.05 | 1 | MP |  | Nº de talleres desarrollados | 1 | 4000 | realizar talleres y charlas en proteccion a la mujer | claudia truyol | 4000 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Mar
|  |  |  | Capacitar a 100 mujeres en el marco del programa transformate tu mujer, sobre empoderamiento, fortalecimiento de capacidades individuales y asociaciones productivas | 0.05 | 25 | MR |  | Nº de mujeres capacitadas | 25 | 5000 | apoyo de la gobernacion en emprendimiento | claudia truyol | 5000 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Feb
|  |  |  | Beneficiar a 50 nuevas mujeres en el Programa mujeres Emprendedoras | 0.05 | 15 | MR |  | No de nuevas mujeres incluidas en el Programa mujeres emprendedoras | 15 | 2494 | apoyo de la gobernacion en emprendimiento | claudia truyol | 2494 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD May
|  |  |  | Desarrollar un programa de formacion y cualificacion de participacion de liderazgo de mujeres | 0.05 | 1 | MP |  | Programa desarrollado | 1 | 2000 |  | claudia truyol | 2000 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Jul to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Ago
|  |  |  | Creacion de un voluntariado institucional de muejres | 0.06 | 1 | MP |  | Voluntariado creado | 1 | 0 |  | claudia truyol | 0 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Abr to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD May
|  |  |  | Realizar una campaña anual de concientizacion en contra del abuso sexual y violencia contra la mujer con apoyo de la comisaria de familia municipal en las instituciones educativas del municipio | 0.9 | 1 | MP |  | Campaña realizada | 1 | 2000 | realizar charlas y capacitacion a la comunidad | Jose junior rua / Lisandro Fontalvo / Claudia Truyol | 2000 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Sep
º

## MEDIO AMBIENTE 2014
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO
VIGENCIA 2014
| 1.1. EJE/DIMENSIÓN/ÁREA : Palmar gestionando el desarrollo integral y la equidad, inclusión, sostenibilidad ambiental y equilibrio económico social | [12 empty] | 1.2. DEPENDENCIA: Secretaria de Planeacion y OBRAS publicas
| 1.3. FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 2014 | [12 empty] | 1.4. PESO DEL EJE/DIMENSIÓN/ÁREA:
1.5 ELABORADO POR:Herbin Hernandez
| Sector | Programa | Subprograma | Metas | INDICADOR DE LA META |  | TIPO DE META | Código BPIN | Proyecto (s) y/o Acción (es) | Meta (s) Proyecto (s) /Acción (es) | Valor Proyecto (s)/ Acción (es) | Actividades Proyecto (s) y/o Acción (es) | Responsable | Asignación Presupuestal | Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD
[5 empty] | Definicion | vr. Inicial / vr. Final | [8 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
|  |  |  | Gestionar los recursos para desarrollar 1 proyecto para la recuperacion y preservacion de los cuerpos de agua y sus ecosistemas asociados | 0.1 | 1 | MP |  | Recursos gestionados, Proyecto Formulado | 0.1 | 13000 | formular el proyecto y presentar ante los entes teritorial | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Sep
|  |  |  | Elaborar un proyecto para el reforzamiento de los muros de contención que protejen el municipio de Palmar de Varela | 0.1 | 1 | MP |  | Proyecto elaborado | 0.1 | 16000 | formular el proyecto y presentar ante los entes teritorial | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Jul
|  |  |  | Realizar 4 campañas para evitar el vertimiento de las basuras en la cienaga Luisa | 0.1 | 1 | MP |  | No de campañas realizadas | 0.1 | 15000 | realizar campañas de socializacion | Nadine Escorcia | 15000 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Ago to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Sep
|  |  |  | Realizar una limpieza anual de los cuerpos de agua del municipio | 0.1 | 1 | MP |  | No de limpiezas realizadas a los cuerpos de agua del municipio | 0.1 | 7000 | realizar limpiezas a laos cuerpos de aguas | Nadine Escorcia | 6000 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD May
|  |  |  | Realizar 2 campañas para mantener libre de maleza y basura las rondas hidricas y cauce de los arroyos. | 0.2 | 1 | MP |  | Nº de campañas realizadas | 0.2 | 15200 | realizar campañas de socializacion | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Oct
|  |  |  | Realizar 1 campaña anual sobre la no tala y quema de la vegetación rural | 0.2 | 1 | MP |  | No de campañas realizadas | 0.2 | 8000 | realizar campañas de socializacion | Nadine Escorcia / Harol Escorcia | 7000 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Ago
|  |  |  | Desarrollar una (1) campaña para fomentar el cuidado y atención de los habitantes del sector en donde haya incidencia de cuerpos de aguas y arroyos. | 0.1 | 1 | MP |  | No de campañas para el fomento del cuidado y atención de los habitantes del sector en donde haya incidencia de cuerpos de aguas y arroyos realizadas | 0.1 | 14000 | sencivilizar a la comunidad atraves de campañas de sencibilizacion | Nadine Escorcia / Harol Escorcia | 9000 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD May to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Jun
|  |  |  | Desarrollar una (1) campaña anual de tratamiento bioquímico para controlar las larvas de los vectores en los cuerpos de aguas. | 0.48 | 1 | MP |  | No de campañas de tratamiento bioquímico para controlar las larvas de los vectores en los cuerpos de aguas desarrolladas | 0.48 | 17610 |  | Claudia Truyol/Harold Escorcia | 13000 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Ago to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Sep
45100000

## PREVENCION DESASTRES 2014
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO
VIGENCIA 2014
(Valores en miles de pesos)
| 1.1. EJE/DIMENSIÓN/ÁREA : Palmar gestionando el desarrollo integral y la equidad, inclusión, sostenibilidad ambiental y equilibrio económico social | [12 empty] | 1.2. DEPENDENCIA: Secretaria de Planeacion y OBRAS publicas
| 1.3. FECHA DE ELABORACIÓN: Enero /14 | [12 empty] | 1.4. PESO DEL EJE/DIMENSIÓN/ÁREA:
1.5 ELABORADO POR: Herbin Henandez
| Sector | Programa | Subprograma | Metas | INDICADOR DE LA META |  | TIPO DE META | Código BPIN | Proyecto (s) y/o Acción (es) | Meta (s) Proyecto (s) /Acción (es) | Valor Proyecto (s)/ Acción (es) | Actividades Proyecto (s) y/o Acción (es) | Responsable | Asignación Presupuestal | Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD
[15 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
|  |  |  | Capacitar a 20 personas en temas de prevencion y atención de desastres | 1 | 10 | MP |  | Elaborar un estudio (1) para la adecuación de áreas urbanas y rurales en zonas de alto riesgo | 10 | 20000 | realizar de censo de poblacion en zona de alto riesgo, elaborar proyecto de reubicacion de la poblacion | Herbin hernandez | 20000 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Jul to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Ago
|  |  |  | Realizar un contrato anual con cuerpos de bomberos para la prevención y control de incendios. | 0.5 | 1 | MP |  | Capacitar a 10 personas en temas de prevencion y atención de desastres | 1 | 20000 | capacitar a personas en temas de riesgo | Herbin hernandez | 20000 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD May
|  |  |  | Atender anualmente el 100% de las emergencias que se presenten | 1.5 | 100 | MR |  | Elaborar un (1) censo de comunidad vulnerable ante desastres naturales | 100 | 120000 | censar a las comunidades bunerables ante desastres | Herbin hernandez | 120000 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Oct to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Nov
|  |  |  | Canalizar y limpiar anualmente los 3 arroyos en el municipio | 0.12 | 3 | MP |  | Establecer un (1) comité zonal o barrial para la prevención y urgencia | 3 | 80000 | promover un comité zonal o barrial | Herbin hernandez | 80000 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Sep
|  |  |  | Gestionar la consecución de una motobomba para la evacuación de aguas lluvias | 0 | 0 |  |  | Canalizar y limpiar anualmente los 3 arroyos en el municipio | 0 | 0 |  | Herbin hernandez | 0
|  |  |  | Formular 1 proyecto de diseño y construccion de box-coulvety canales de conduccion de aguas lluvias para su recoleccion y transporte a un sitio fuera de la cabecera municipal | 0 | 0 |  |  | Gestionar la consecución de una motobomba para la evacuación de aguas lluvias | 0 | 0 |  | Herbin hernandez | 0
|  |  |  | Gestionar los recursos para el desarrollo del proyecto de construccion de box-coulvety canales de conduccion de aguas lluvias para su recoleccion y transporte a un sitio fuera de la cabecera municipal | 0.5 | 1 | MP |  | Formular 1 proyecto de diseño y construccion de box-coulvety canales de conduccion de aguas lluvias para su recoleccion y transporte a un sitio fuera de la cabecera municipal | 1 | 35260 | formulacion de proyecto | Herbin hernandez | 35260 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Nov

## PROM. DESARROLLO 2014
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO
VIGENCIA 2014
| 1.1. EJE/DIMENSIÓN/ÁREA : Palmar generando empleo y desarrollo | [12 empty] | 1.2. DEPENDENCIA: Secretaria de Planeacion y OBRAS publicas
| 1.3. FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 2014 | [12 empty] | 1.4. PESO DEL EJE/DIMENSIÓN/ÁREA:
1.5 ELABORADO POR: Herbin Hernandez
| Sector | Programa | Subprograma | Metas | INDICADOR DE LA META |  | TIPO DE ETA | Código BPIN | Proyecto (s) y/o Acción (es) | Meta (s) Proyecto (s) /Acción (es) | Valor Proyecto (s)/ Acción (es) | Actividades Proyecto (s) y/o Acción (es) | Responsable | Asignación Presupuestal | Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD
[5 empty] | Definicion | vr. Inicial/ vr. Final | [8 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
|  |  |  | Crear y organizar la Asociación de Profesionales del Municipio | 0.05 | 1 |  |  | Crear y organizar la Asociación de Profesionales del Municipio | 1 | 3200 | Asociación de Profesionales creada y organizada | herbin hernandez | 3200 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Ago
|  |  |  | Realizar la legalización de cien (100) títulos de predios rurales | 0.05 | 50 |  |  | Realizar la legalización de 25 títulos de predios rurales | 50 | 6700 | identificar los predios y proceso de legalizacion | amira charras y harold escorcia | 6700 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD May to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Jun
|  |  |  | Elaborar el plan local de las mi pyme | 0.1 | 1 |  |  | Elaborar el plan local de las mi pyme | 1 | 3200 | Plan local de las mi pyme elaborado | amiar charris y harold escorcia | 3200 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Sep to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Oct

## RECREACION Y DEPORTE 2014
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO
VIGENCIA 2014
| 1.1. EJE/DIMENSIÓN/ÁREA : Palmar gestionando el desarrollo integral y la equidad, inclusión, sostenibilidad ambiental y equilibrio económico social | [12 empty] | 1.2. DEPENDENCIA: Secretaria de Planeacion y OBRAS publicas
| 1.3. FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 2014 | [12 empty] | 1.4. PESO DEL EJE/DIMENSIÓN/ÁREA:
1.5 ELABORADO POR: Nadine Escorcia Mejia
| Sector | Programa | Subprograma | Metas | INDICADOR DE LA META |  | TIPO DE META | Código BPIN | Proyecto (s) y/o Acción (es) | Meta (s) Proyecto (s) /Acción (es) | Valor Proyecto (s)/ Acción (es) | Actividades Proyecto (s) y/o Acción (es) | Responsable | Asignación Presupuestal | Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD
[5 empty] | Definicion | vr. Inicial/ vr. Final | [8 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
| Recreacion y Deporte |  |  | Realizar 12 actividades recreativas y/o deportivas anuales para la infancia y la adolescencia y la primera infancia | 0.3 | 12 | MP |  | Realizar 12 actividades recreativas y/o deportivas anuales para la infancia y la adolescencia y la primera infancia | 12 | 28000 | activiades recrodeportiva realizadoas por monitores, cordinadores y director | Jose Pizarro Marin | 28000
|  |  |  | Realizar anualmente la inauguración de los juegos intercolegiales en el municipio | 0.3 | 1 | MP |  | Realizar anualmente la inauguración de los juegos intercolegiales en el municipio | 1 | 37000 | inaguraccion de juegos intercolegiales fase municipal | Jose Pizarro Marin | 37000
|  |  |  | Gestionar los recursos para un (1) programa de fomento del ecoturísmo en la ciénaga del municipio | 0.09 | 1 | MP |  |  |  | 7000 |  | Jose Pizarro Marin | 7000
|  |  |  | Realizar una (1) capacitacion anual en las diferentes disciplinas deportivas, a los monitores, dirigentes deportivos y personal auxiliar de deportes | 0.3 | 1 | MP |  | Realizar una (1) capacitacion anual en las diferentes disciplinas deportivas, a los monitores, dirigentes deportivos y personal auxiliar de deportes | 1 | 23000 | capacitar en legislacion deportiva | Jose Pizarro Marin | 23000
|  |  |  | Apoyar y fortalecer anualmente a las tres (3) escuelas de formacion deportivas ya existentes | 0.2 | 3 | MP |  | Apoyar y fortalecer anualmente a las tres (3) escuelas de formacion deportivas ya existentes | 3 | 19330 | apoyo a escuelas existente implementacion | Jose Pizarro Marin | 19330

## SALUD 2014
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO
VIGENCIA 2014
| 1.1. EJE/DIMENSIÓN/ÁREA : Palmar superando la pobreza | [12 empty] | 1.2. DEPENDENCIA: Secretaria de Salud
| 1.3. FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 2014 | [12 empty] | 1.4. PESO DEL EJE/DIMENSIÓN/ÁREA:
1.5 ELABORADO POR: Herbin hernandez
| Sector | Programa | Subprograma | Metas | indicador de la meta |  | tipo de meta | Código BPIN | Proyecto (s) y/o Acción (es) | Meta (s) Proyecto (s) /Acción (es) | Valor Proyecto (s)/ Acción (es) | Actividades Proyecto (s) y/o Acción (es) | Responsable | Asignación Presupuestal | Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD
[5 empty] | Deficinion | vr. Inicial / vr. Final | [8 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
| Salud | Gestion para un servicio de salud eficiente | Incrementar la cobertura al SGSSS al 100% | Afiliar a 1317 nuevas personas de la población del nivel 1 y 2 del SISBEN al regimen subsidiado | 16 | 17953 | MR |  | Afiliar a 1317 nuevas personas de la población del nivel 1 y 2 del SISBEN al regimen subsidiado | 17953 | 6113190.1212 | No de nuevas personas afiliadas al regimen subsidiado | Jose junior rua/Jaime Pizarro | 6113190.1212
|  |  |  | Depurar y actualizar la Base de Datos del regimen subsidiado semestralmente. | 3 | 1 | MP |  | Depurar y actualizar la Base de Datos del regimen subsidiado semestralmente. | 1 | 12836.89 | Base de Datos del regimen subsidiado depurada y actualizada | Jose junior rua/Jaime Pizarro | 12836.89
|  |  |  | Implementar estrategia de monitoreo y seguimiento para verficar el 100% de IPS del municipio el cumplimiento del SOGCS | 2 | 1 | MR |  | Implementar estrategia de monitoreo y seguimiento para verficar el 100% de IPS del municipio el cumplimiento del SOGCS | 1 | 0 | Nº de IPS con monitoreo y seguimiento | jose junior rua | 0
|  |  | Disminuir la tasa de mortalidad infantil al 9,6 por mil nacidos vivos | Alcanzar un 95% de coberturas de vacunacion con prevalente en menores de 1 año | 8 | 0.9 | MR |  | Alcanzar un 95% de coberturas de vacunacion con prevalente en menores de 1 año | 90% | 35641.9964 | Porcentaje de cobertura de vacunacion | jose junior rua | 35641.9964
|  |  |  | Fortalecer la estrategia AIEPI en sus 3 componentes | 2 | 1 | MP |  | Fortalecer la estrategia AIEPI en sus 3 componentes | 1 | 17504.85 | Estrategia AIEPI fortalecida | jose junior rua | 17504.85
|  |  | Disminuir la tasa de mortalidad materna a 1,5 por mil nacidos vivios | Implementar una estrategia de IEC para promocionar e inducir hacia los servicios de control prenatal y cuidados durante el embarzo al 100% de gestantes del municipio | 2 | 1 | MP |  | Implementar una estrategia de IEC para promocionar e inducir hacia los servicios de control prenatal y cuidados durante el embarzo al 100% de gestantes del municipio | 1 | 4243.6 | Estrategia implementada | jose junior rua | 4243.6
|  |  |  | Articular y vigilar las acciones de demanda inducida al 100% de las madres gestantes del municipio con la ESE e IPS | 5 | 100% | MR |  | Articular y vigilar las acciones de demanda inducida al 100% de las madres gestantes del municipio con la ESE e IPS | 100% | 3713.15 | % de madres gestantes con seguimiento de actividades de demanda inducida | jose junior rua | 3713.15
|  |  | Disminuir al 4% la tasa de nacidos vivos con bajo peso al nacer | Implementar la estrategia de IAMI en la ESE municipal | 4 | 1 | MR |  | Implementar la estrategia de IAMI en la ESE municipal | 1 | 3713.15 | Estrategia implementada | jose junior rua | 3713.15
|  |  | Mantener por debajo 0,1 x 1000 nacidos vivios la incidencia de infeccion por VIH de transmision vertical | Implementar la estrategia de IEC para la promocion de la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad | 0 | 1 | MP |  | Implementar la estrategia de IEC para la promocion de la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad | 1 | 0 | Estrategia implementada | jose junior rua | 0
|  |  |  | Implementar el programa de servicios amigables de salud con 100 jóvenes y adolescentes | 2 | 1 | MP |  | Implementar el programa de servicios amigables de salud con 100 jóvenes y adolescentes | 1 | 16623.2421 | Programa implementado | jose junior rua | 16623.2421
|  |  |  | Realizar 1 campaña anual de uso de preservativos en los adolecentes y adultos en el Municipio | 3 | 1 | MP |  | Realizar 1 campaña anual de uso de preservativos en los adolecentes y adultos en el Municipio | 1 | 2652.25 | N° de campañas realizadas | jose junior rua | 2652.25
|  |  | Mantener por debajo 0,9 x 100.000 habitantes la tasa de mortalidad por cancer de cuello uterino. | Realizar 1 jornada anual sobre el desarrollo de la política para la promoción de los servicios de asesoría y prueba voluntaria de VIH en población general y gestante. | 2 | 1 | MP |  | Realizar 1 jornada anual sobre el desarrollo de la política para la promoción de los servicios de asesoría y prueba voluntaria de VIH en población general y gestante. | 1 | 2121.8 | N° de jornadas realizadas | jose junior rua | 2121.8
|  |  |  | Realizar una jornada anuales de control de cancer de cuello uterino a traves de realizacion de citologias - Salud Materna | 2.5 | 1 | MP |  | Realizar una jornada anuales de control de cancer de cuello uterino a traves de realizacion de citologias - Salud Materna | 1 | 2121.8 | N° de jornadas realizadas | jose junior rua | 2121.8
|  |  | Mantener por debajo del 0,22 * 100.000 la tasa de mortalidad por suicidio | Implementar una estrategia de IEC para promocionar habitos higienicos en los ambitos escolares. Laborales y comunidad general del municipio | 1.5 | 1 | MP |  | Implementar una estrategia de IEC para promocionar habitos higienicos en los ambitos escolares. Laborales y comunidad general del municipio | 1 | 0 | Estrategia implementada | jose junior rua | 0
|  |  |  | Implementar el plan de salud mental municipal | 0 | 1 | MR |  | Implementar el plan de salud mental municipal | 1 | 0 | Plan implementado | jose junior rua | 0
|  |  |  | Implementar una estrategia de IEC para la prevencion del suicidio | 1.3 | 1 | MR |  | Implementar una estrategia de IEC para la prevencion del suicidio | 1 | 4243.6 | Estrategia implementada | jose junior rua | 4243.6
|  |  |  | Implementar el plan de drogas en el municipio | 0 | 1 | MP |  | Implementar el plan de drogas en el municipio | 1 | 3182.7 | Plan implementado | jose junior rua | 3182.7
|  |  |  | Vigilar el cumplimiento de la ruta de atencion de la violencia intrafamiliar en el 100% de los casos reportados | 2 | 100 | MR |  | Vigilar el cumplimiento de la ruta de atencion de la violencia intrafamiliar en el 100% de los casos reportados | 100 | 7956.75 | Porcentaje de casos presentados con seguimiento | jose junior rua | 7956.75
|  |  |  | Gestionar y coordinar con la Secretaria de Salud Dptal para la ejecucion del 100% de acciones del programa de leptospirosis | 0.8 | 1 | MR |  | Gestionar y coordinar con la Secretaria de Salud Dptal para la ejecucion del 100% de acciones del programa de leptospirosis | 1 | 1060900 | Ejecucion de programa de leptospirosis ejecutado | jose junior rua | 1060900
|  |  |  | Desarrollar dos (2) campañas anuales de prevencion y vigilancia epidemiologica. | 3.8 | 2 | MP |  | Desarrollar dos (2) campañas anuales de prevencion y vigilancia epidemiologica. | 2 | 15561.2812 | N° de campañas de prevencion y vigilancia desarrolladas | jose junior rua | 15561.2812
|  |  |  | Realizar un tamizaje para la deteccion de problemas visuales, auditivos y bucales para niños menores de 5 años | 1.8 | 1 | MP |  | Realizar un tamizaje para la deteccion de problemas visuales, auditivos y bucales para niños menores de 5 años | 1 | 2652.25 | Tamizaje realizado | jose junior rua | 2652.25
|  |  |  | Realizar 4 campañas de educación en salud oral en planteles educativos de básica primaria. | 0.3 | 1 | MP |  | Realizar 4 campañas de educación en salud oral en planteles educativos de básica primaria. | 1 | 7956.75 | N° de campañas realizadas | jose junior rua | 7956.75
|  |  |  | Realizar dos segumiento anuales a los mecanismos de control de crecimiento y desarrollo | 1.82 | 2 | MP |  | Realizar dos segumiento anuales a los mecanismos de control de crecimiento y desarrollo | 2 | 12200.35 | N° de segumientos realizados | jose junior rua | 12200.35

## SEG. Y CONVIVENCIA 2014
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO
VIGENCIA 2014
| 1.1. EJE/DIMENSIÓN/ÁREA : Palmar gestionando el desarrollo integral y la equidad, inclusión, sostenibilidad ambiental y equilibrio económico social | [12 empty] | 1.2. DEPENDENCIA: Secretaria del Interior
| 1.3. FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 2014 | [12 empty] | 1.4. PESO DEL EJE/DIMENSIÓN/ÁREA:
1.5 ELABORADO POR: Herbin Hernandez
| Sector | Programa | Subprograma | Metas | INDICADOR DE LA META |  | TIPO DE META | Código BPIN | Proyecto (s) y/o Acción (es) | Meta (s) Proyecto (s) /Acción (es) | Valor Proyecto (s)/ Acción (es) | Actividades Proyecto (s) y/o Acción (es) | Responsable | Asignación Presupuestal | Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD
[5 empty] | Definicion | vr. Inicial / vr final | [8 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
| Seguridad y convivencia c | Seguridad y convivencia ciudadana | Disminuir el numero de casos de hurto de 45 a 10 casos | Crear tres (3) frentes de seguridad para prevenir actos delincuenciales, en los sectores más vulnerables del municipio | 0.25 | 1 | MR |  | Crear tres (3) frentes de seguridad para prevenir actos delincuenciales, en los sectores más vulnerables del municipio | 1 | 33000 | No de frentes de seguridad creados en el municipio | amira charris | 33000 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Jul to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Ago
|  |  |  | Construir un C.A.I. en el Barrio La Primavera | 0.25 | 1 | MR |  | Construir un C.A.I. en el Barrio La Primavera | 1 | 45000 | C.A.I. construido en el Barrio La Primavera | amira charris | 45000 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Oct
|  |  |  | Realizar ocho (8) talleres dirigidos a padres de familia y docentes sobre el Buen trato en la familia y en la escuela | 0.25 | 3 |  |  | Realizar ocho (8) talleres dirigidos a padres de familia y docentes sobre el Buen trato en la familia y en la escuela | 3 | 9000 | No de talleres realizados a padres de familia y docentes sobre el Buen trato en la familia y en la escuela | amira charris | 9000 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD May to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Ago
|  |  |  | Realizar anualmente un (1) encuentro para promover la normatividad vigente en temas de justicia, paz y convivencia dirigido a líderes comunitarios, personeros, inspectores y comisarios. | 0.25 | 1 | MP |  | Realizar anualmente un (1) encuentro para promover la normatividad vigente en temas de justicia, paz y convivencia dirigido a líderes comunitarios, personeros, inspectores y comisarios. | 1 | 35000 | No de campañas de seguridad, convivencia, valores y tranquilidad realizadas | amira charris | 35000 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Sep
|  |  |  | Apoyar a la Policía Nacional en la ejecución y desarrollo del Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana como política municipal en materia de seguridad y orden público | 0.25 | 1 | MP |  | Apoyar a la Policía Nacional en la ejecución y desarrollo del Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana como política municipal en materia de seguridad y orden público | 1 | 10000 | Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana ejecutado con apoyo de la policia nacional | amira charris | 10000 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Ago
|  |  |  | Brindar apoyo logistico a la policia nacional | 0.25 | 1 | MP |  | Brindar apoyo logistico a la policia nacional | 1 | 55000 | Policia nacional con apoyo logistico | amira charris | 55000 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Feb to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Nov
|  |  |  | Instalar alarmas en los frentes de segauridad del municipio, ya existentes | 0.5 | 1 | MR |  | Instalar alarmas en los frentes de segauridad del municipio, ya existentes | 1 | 38000 | Nº de frentes de seguridad con alamas intaladas | amira charris | 38000 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Sep
|  |  |  | Adquirir 3 instrumentos para actividades lúdicas para realizar la descentralización del comando en los barrios subnormales | 0.5 | 1 | MP |  | Adquirir 3 instrumentos para actividades lúdicas para realizar la descentralización del comando en los barrios subnormales | 1 | 0 | Nº de instrumentos adquiridos | amira charris | 0 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Jul
|  |  |  | Aumentar el pie de fuerza a veintidós (22) unidades policiales | 0.62 | 20 | MR |  | Aumentar el pie de fuerza a veintidós (22) unidades policiales | 20 | 2810 | No de unidades policiales aumentados | amira charris | 2810 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Ago to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Oct

## SERV. PUBLICOS 2014
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO
VIGENCIA 2014
| 1.1. EJE/DIMENSIÓN/ÁREA : Palmar generando empleo y desarrollo | [12 empty] | 1.2. DEPENDENCIA: Secretaria de Planeacion y OBRAS publicas
| 1.3. FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 2014 | [12 empty] | 1.4. PESO DEL EJE/DIMENSIÓN/ÁREA:
1.5 ELABORADO POR: Herbin Hernandez
| Sector | Programa | Subprograma | Metas | INDICADOR DE LA META |  | TIPO DE META | Código BPIN | Proyecto (s) y/o Acción (es) | Meta (s) Proyecto (s) /Acción (es) | Valor Proyecto (s)/ Acción (es) | Actividades Proyecto (s) y/o Acción (es) | Responsable | Asignación Presupuestal | Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD
[5 empty] | Definición | Vr. Inicial / Vr. Final | [8 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
| servicios publicos | Servicios publicos complementarios | Alcanzar una cobertura de energía electrica en el municipio del 100% | Normalizar 1 barrios subnormales en el municipio | 0.04 | 1 | MR |  | Normalizar 1 barrios subnormales en el municipio | 1 | 2700 | Identificar los barrios que se encuentra en estado de subnormales , legalizacion de barrio subnormal con las empresas prestadoras del servicio | herbin hernandez | 2700 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Abr to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Dic
|  |  |  | Instalar 50 luminarias en el municipio | 0.04 | 50 | MR |  | Instalar 50 luminarias en el municipio | 50 | 7200 | realizar el listado de los sitios que carecen de alumbrado publico, instalar luminarias con la empresa prestadora del servicio | herbin hernandez | 7200 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Mar to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Abr
|  |  |  | Realizar un proyecto para mantenimiento de redes eléctricas en el municipio | 0.04 | 1 | MR |  | Realizar el proyecto de normalizacion | 1 | 1050 | identificar los sectores que no tengan redes electricas | herbin hernandez | 1050 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Jun to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Jul

## VIAS Y TRANSPORTE 2014
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO
VIGENCIA 2014
(Valores en miles de pesos)
| 1.1. EJE/DIMENSIÓN/ÁREA : Palmar generando empleo y desarrollo | [12 empty] | 1.2. DEPENDENCIA: Secretaria de Planeacion y OBRAS publicas
| 1.3. FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 2014 | [12 empty] | 1.4. PESO DEL EJE/DIMENSIÓN/ÁREA:
1.5 ELABORADO POR: Herbin Hernandez
| Sector | Programa | Subprograma | Metas | INDICADOR DE LA META |  | TIPO DE META | Código BPIN | Proyecto (s) y/o Acción (es) | Meta (s) Proyecto (s) /Acción (es) | Valor Proyecto (s)/ Acción (es) | Actividades Proyecto (s) y/o Acción (es) | Responsable | Asignación Presupuestal | Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD
[5 empty] | Defininicion | vr. Inicial /vr. Final | [8 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
| Via y Transporte |  |  | Construir 1000 ml de vías urbanas | 2 | 1000 | MP | 14.06.2013 | Construir 1000 ml de vías urbanas | 1000 | 3600000 | costruir pavimento en concreto rigido en las calles 5 entre carreras 4 y 5 y carrea 6 y 12 y calle 6 entre carreras 9 y 4 | Herbin Hernandez | 3600000 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Mar to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Jun
|  |  |  | Diseñar un proyecto para las escorrentías permanentes en las vías rurales del municipio | 0.88 | 1 | MP |  | Proyecto para las escorrentías permanentes en las vías rurales del municipio diseñado | 1 | 15000 | realizar un proyecto para solucionar las escorentia en el area rural | Herbin Hernandez | 15000 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Ago
|  |  |  | Gestionar los recursos financieros necesarios para el Diseño de un (1) reservorio de agua | 0.25 | 1 | MR |  | Diseño de reservorio de agua gestionado. | 1 |  | gestionar recurso ante el ministerio del medio ambiente | Herbin Hernandez | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Jul
|  |  |  | Elaborar un proyecto para la construcción de un conector vial de sur a norte. | 0.28 | 1 | MP |  | Proyecto para la construcción de un conector vial de sur a norte elaborado. | 1 |  | realizar un proyecto para construccion de un conector vial de sur anorte en el municipio | Herbin Hernandez | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Sep
1250
1085

## VIVIENDA 2014
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO
VIGENCIA 2014
(Valores en miles de Pesos)
| 1.1. EJE/DIMENSIÓN/ÁREA : Palmar superando la pobreza | [12 empty] | 1.2. DEPENDENCIA: Secretaria de Planeacion y OBRAS publicas
| 1.3. FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 2014 | [12 empty] | 1.4. PESO DEL EJE/DIMENSIÓN/ÁREA:
1.5 ELABORADO POR: Herbin Hernandez
| Sector | Programa | Subprograma | Metas | INDICADOR DE LAS METAS |  | TIPO DE META | Código BPIN | Proyecto (s) y/o Acción (es) | Meta (s) Proyecto (s) /Acción (es) | Valor Proyecto (s)/ Acción (es) | Actividades Proyecto (s) y/o Acción (es) | Responsable | Asignación Presupuestal | Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD
[5 empty] | Definicion | vr. Inicial /vr. Final | [8 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
| vivienda | Gestión para una vivienda digna |  | Realizar mejoramiento para cincuenta (50) viviendas de los estratos 1 y 2 |  | z | MP
[10 empty] | 0 | 0 |  | Sec. Planeacion y Obras Publias | 0
|  |  |  | Gestionar ante entidades y fundaciones privadas la elaboración y construcción de un (1) proyecto de viviendas de interés social nuevas | 0.46 | 1 | MP |  |  | 1 | 0 | gestionar un proyecto de vivienda con fundaciones y ongs | Sec. Planeacion y Obras Publias | 0 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Jun
|  |  |  | Construir 175 viviendas de interes social | 0.46 | 175 | MP |  | Construir 175 viviendas de interes social | 175 |  | socializar con los postulantes del proyecto la inciacion de la obra ,ejecucion de la obra | Sec. Planeacion y Obras Publias | 0 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Mar to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Dic