## Formul.Plan.Acción
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
MUNICIPIO DE REPELÓN
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO
VIGENCIA 2014
| 1.1. EJE/DIMENSIÓN/ÁREA : DEPORTE Y RECREACIÓN AL ALCANCE DE TODOS | [11 empty] | 1.2. DEPENDENCIA: Coordinación de Deportes
| 1.3. FECHA DE ELABORACIÓN: 20 de Enero de 2,014 | [11 empty] | 1.4. PESO DEL EJE/DIMENSIÓN/ÁREA:
1.5 ELABORADO POR: DAVINSON RUIZ CABARCAS
| Sector | Programa | Metas | INDICADOR DE LA META |  | TIPO DE META | Código BPIN | Proyecto (s) y/o Acción (es) | Meta (s) Proyecto (s) /Acción (es) | Valor Proyecto (s)/ Acción (es) | Actividades Proyecto (s) y/o Acción (es) | Responsable | Asignación Presupuestal | Cronograma para el cumplimiento de la meta PDM
[14 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
|  |  |  | Definición | Vr. Inicial / Vr. Final
| DEPORTE Y RECREACIÓN | DEPORTE Y RECREACIÓN AL ALCANCE DE TODOS | GESTIONAR UN (1) CONVENIO CON EL INSTITUTO DE DEPORTES DEPARTAMENTAL PARA LA FORMACIÓN DE TÉCNICOS, LÍDERES COMUNITARIOS Y DIRIGENTES DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO. | Nº DE CONVENIOS GESTIONADOS | 1 --------- 1 | MP |  | Gestionar ante indeportes Atlantico, a traves de proyectos presentados por el municipio en el rubro de telefonia movil convenios para la formacion de tecnicos, lideres comunitarios y demas dirrigentes deportivos | Firmar como minimo un convenio con entidades departamentales o nacionales | 0 | capacitaciones en los temas de legislacion deportiva, entrenamiento deportivo y procesos formativos | Coordinacion de Deporte | 0 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDM Jun to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDM Dic
| DEPORTE Y RECREACIÓN | DEPORTE Y RECREACIÓN AL ALCANCE DE TODOS | POR LO MENOS TRES (3) SEMILLEROS DE FORMACIÓN DEPORTIVA IMPLEMENTADOS | Nº DE SEMILLEROS DE FORMACIÓN DEPORTIVA IMPLEMENTADOS | 3 -------- 3 | MP |  | Orientar la actividad deportiva deportiva hacia la formacion de semilleros deportivos, con la practica y promocion de campeonatos en diferentes deportes que involucren a los niños, niñas y jovenes de nuestro municipio tanto en la cabecera municipal y el area rural | Constituir por lo menos tres semilleros de formacion deportiva en el municipio y el area rural | 39500000 | Contratar a monitores o instructores en diferentes disciplinas deportivas que nos permitan constituir los tres semilleros | Coordinacion de Deporte | 39500000 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDM Ene to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDM Dic
[8 empty] | Adquirir la implementacion deportiva necesaria para que los monitores o instructores puedan realizar las practicas de los semilleros | constitucion de 3 semilleros en besibol, futbol, y basquetbol | 5600200 | Realizacion de practicas deportivas de los diferentes semilleros deportivos | Coordinacion de Deporte | 10209200 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDM Feb to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDM Dic
| DEPORTE Y RECREACIÓN | DEPORTE Y RECREACIÓN AL ALCANCE DE TODOS | DESARROLLAR UN (1) CAMPEONATO ANUAL DE BEISBOL MENOR EN DIFERENTES CATEGORÍAS EN EL MUNICIPIO | Nº DE CAMPEONATOS DE BEISBOL REALIZADOS | 1 -------- 1 | MP |  | Desarrollar un campeonato de beisbol menor en diferentes categorias | Desarrollar en el municipio por lo menos un campeonatos de beisbol que abarquen las categorias menores | 1930000 | programar conjuntamente con los clubes de beisbol de repelon la realizacion del campeonato de beisbol en categorias menores | Coordinacion de Deporte | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDM May to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDM Dic
| DEPORTE Y RECREACIÓN | DEPORTE Y RECREACIÓN AL ALCANCE DE TODOS | DESARROLLAR UN (1) CAMPEONATO ANUAL DE FUTBOL MENOR EN DIFERENTES CATEGORÍAS EN EL MUNICIPIO | Nº DE CAMPEONATOS DE FUTBOL REALIZADOS | 1 ------- 1 | MP |  | Desarrollar un campeonato de futbol menor en diferentes categorias | Desarrollar en el municipio por lo menos un campeonato de futbol que abarquen las categorias menores | 2679000 | Programoar conjuntamente con el comité de futbol la realizacion del campeonato de futbol en categorias menores | Coordinacion de Deporte | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDM May to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDM Dic
| DEPORTE Y RECREACIÓN | DEPORTE Y RECREACIÓN AL ALCANCE DE TODOS | REALIZACIÓN ANUAL DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES | Nº DE JUEGOS ESCOLARES ANUALES DESARROLLADOS | 1 ------- 1 | MP |  | Gestionar ante indeportes atlantico los recursos del rubro de Tabaco y cigarrillo para la Realizacion anualmente de los juegos deportivos escolares | La realizacion en el municipio de los juegos deportivos escolares | 0 | Programar conjuntamente con las instituciones educativas, la realizacion de los juegos deportivos escolares | Coordinacion de Deporte | 0 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDM Feb to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDM Dic
| DEPORTE Y RECREACIÓN | DEPORTE Y RECREACIÓN AL ALCANCE DE TODOS | DESARROLLAR ANUALMENTE DOS (2) JORNADAS DE RECREACIÓN PARA EL ADULTO MAYOR | Nº DE JORNADAS RECREATIVAS ADULTO MAYOR REALIZADAS | 6 -------- 8 | MP |  | Desarrollar dos jornadas de recreacion para la poblacion del adulto mayor | Realizar por lo menos dos actividades de recreacion para la poblacion del adulto mayor | 0 | Realizar jornadas de recreacion para adulto mayor | Coordinacion de Deporte | 0 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDM Feb to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDM Dic
| DEPORTE Y RECREACIÓN | DEPORTE Y RECREACIÓN AL ALCANCE DE TODOS | APOYO Y CREACIÓN DE POR LO MENOS 4 CLUBES DEPORTIVOS EN EL AMBITO URBANO Y RURAL | Nº DE CLUBES DEPORTIVOS CREADOS Y APOYADOS | 1 ------ 1 | MP |  | Promover la creacion de clubes y comites deportivos en el ambito urbano y rural | Apoyar la creacion de por lo menos un club o comité deportivo | 0 | Apoyar a traves del talento humano de la secretaria de deporte a la creacion de nuevos los clubes | Coordinacion de Deporte | 0 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDM Feb to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDM Dic
| DEPORTE Y RECREACIÓN | DEPORTE Y RECREACIÓN AL ALCANCE DE TODOS | PROMOVER LA PARTICIPACIÓN ANUAL DE POR LO MENOS DE UN EQUIPO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO EN CAMPEONATOS DEPARTAMENTALES | Nº DE EQUIPOS PARTICIPANDO EN CAMPEONATOS DEPARTAMENTALES | 1 --------- 1 | MP |  | Estimular la actividad deportiva con la participacion de nuestros equipos deportivos en las diferentes competencias del orden departamental | Promover la participacion en campeonatos departamentales de por lo menos un equipo de nuestro municipio | 8088930 | Conjuntamente con los monitores o instructores mirar en que disciplinas deportiva estamos fuertes para promover la participacion en torneos departamenta | Coordinacion de Deporte | 8088930 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDM Abr to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDM Dic
[8 empty] | Estimular la participacion de los equipos en la realizacion de campeonatos de baloncesto | Promover la participacion en campeonatos departamentales de por lo menos un equipo de nuestro municipio | 1147200 | Conjuntamente con los monitores o instructores de baloncesto escoger los mejores deportistas para promover la participacion en torneos departamenta | Coordinacion de Deporte | 1147200 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDM Abr to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDM Dic
[8 empty] | Estimular la participacion de los equipos en la realizacion de campeonatos de Microfutbol | Promover la participacion en campeonatos departamentales de por lo menos un equipo de nuestro municipio | 1205800 | Conjuntamente con los monitores o instructores mirar en la disciplina de microfutbol los mejores deportistas para promover la participacion en torneos departamenta | Coordinacion de Deporte | 1205800 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDM Abr to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDM Dic
[8 empty] | Estimular la participacion de los equipos en la realizacion de campeonatos de softbol | Promover la participacion en campeonatos departamentales de por lo menos un equipo de nuestro municipio | 1134200 | Conjuntamente con los monitores o instructores mirar en la disciplina de Sotfbol los mejores deportistas para promover la participacion en torneos departamenta | Coordinacion de Deporte | 1134200 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDM Abr to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDM Dic
[8 empty] | Estimular la participacion de los equipos en la realizacion de campeonatos de Futbol sala | Promover la participacion en campeonatos departamentales de por lo menos un equipo de nuestro municipio | 902000 | Conjuntamente con los monitores o instructores mirar en la disciplina de futbol sala los mejores deportistas para promover la participacion en torneos departamenta | Coordinacion de Deporte | 902000 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDM Abr to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDM Dic
[8 empty] | Estimular la participacion de los equipos en la realizacion de campeonatos de tejo | Promover la participacion en campeonatos departamentales de por lo menos un equipo de nuestro municipio | 320000 | Conjuntamente con los monitores o instructores mirar en la disciplina de tejo los mejores deportistas para promover la participacion en torneos departamenta | Coordinacion de Deporte | 320000 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDM Feb to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDM Dic
| DEPORTE Y RECREACIÓN | DEPORTE Y RECREACIÓN AL ALCANCE DE TODOS | DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN (1) PLAN DE DESARROLLO DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO | Nº DE PLANES DE DESARROLLO DEPORTIVO DISEÑADOS E IMPLEMNETADOS | 0 ------- 1 | MP |  | Diseñar e implementar el plan de desarrollo deportivo en el municipio | Elaborar y ejecutar un plan de desarrollo para los proximos cuatro años | 0 | Contratar talento humano para la elaboracion y diseño del plan de desarrollo deportivo | Coordinacion de Deporte | 0 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDM Ene to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDM Dic
| DEPORTE Y RECREACIÓN | DEPORTE Y RECREACIÓN AL ALCANCE DE TODOS | REALIZAR UN INTERCAMBIO ANUAL DE INSTRUCTORES PARA LA FORMACIÓN DEPORTIVA | Nº DE INTERCAMBIOS DE INSTRUCTORES DESARROLADOS | 1 ------- 1 | MP |  | Realizar intercambios de instructores para la formacion deportivo | Realizar por lo menos un intercambio de instructores para la formacion deportiva | 1000000 | Contratar talento humano para realizar intercambios de instructores para la formacion deportiva | Coordinacion de Deporte | 1000000 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDM Jul to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDM Dic
| DEPORTE Y RECREACIÓN | DEPORTE Y RECREACIÓN AL ALCANCE DE TODOS | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO DE BEISBOL DEL MUNICIPIO | Nº DE ESTADIOS BEISBOL REHABILITADOS | 0 ----- 1 | MP |  | Rehabilitacion de la infraestructura del estadio de beisbol del municipio | Rehabilitacion del estadio Municipal de beisbol Heriberto Carrillo | 0 | Gestionar ante los entes municipales la contratacion para la reparacion de la infraestructura del estadio municipal | Coordinacion de Deporte | 0 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDM Feb to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDM Dic
| DEPORTE Y RECREACIÓN | DEPORTE Y RECREACIÓN AL ALCANCE DE TODOS | MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA CANCHA DE FUTBOL MUNICIPIO | Nº DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS | 1 ----- 1 | MP |  | Mantenimiento de la infraestructura de la cancha de futbol del municipio | Realizar el mantenimiento de la cancha de futbol del municipio | 30000000 | Contratar personal y llevar a cabo contratos de obras para el mantenimiento de todos los escenarios deportivos del municipio tanto en la zona urbana como rural | Coordinacion de Deporte | 30000000 | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDM Ene to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDM Dic
,
MP: Meta de Producto
MR: Meta de Resultados

## seguim.Plan.Acción
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
MUNICIPIO DE ______________
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO
VIGENCIA __________
1.1. EJE/DIMENSIÓN/ÁREA: | [9 empty] | 1.2. DEPENDENCIA:
1.3. FECHA DE CORTE: | [9 empty] | 1.4. SECTOR
1.5. ELABORADO POR:
1.6 Programa/Subprograma | 1.7. Meta Plan de Desarrollo | Tipo de Meta | 1.8. Indicador |  |  | 1.9. Av. Físico Meta PDD | Código BPIN | 1.10. Proyectos y/o Acciones | 1.11. Meta Proyecto/Acción | 1.12. Valor Proyecto/ Acción | 1.13. Av. Físico Proyecto/Acción (%) | 1.14. Av. Finan. Proyecto/Acción (%) | Total de recursos comprometidos de la meta del PDD | FUENTES DE FINANCIACIÓN | [6 empty] | 1.16. Actividades ejecutadas | 1.17. Observaciones
|  |  | Definición | Vr. Actual | Vr. Alcanzado | (%) | [7 empty] | RecursosPropios | SGP | Cofinancición nacion | Cofinanciación Depto | SGR | Crédito | Otros
ejecutado/asignado