## GESTION SOCIAL
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
MUNICIPIO DE _________________________SANTA LUCIA
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO
VIGENCIA __________2014
| 1.1. EJE/DIMENSIÓN/ÁREA : Estrategias para el desarrollo de un adecuado ambiente social y cultural | [12 empty] | 1.2. DEPENDENCIA: ADULTO MAYOR
| 1.3. FECHA DE ELABORACIÓN:ENERO 2014 | [12 empty] | 1.4. PESO DEL EJE/DIMENSIÓN/ÁREA:
1.5 ELABORADO POR: OFICINA ASESORA DE SECRETARIA DE PLANECCION Y OBRAS PUBLICAS
| Sector | Programa | Subprograma | Metas | INDICADOR DE LA META |  | TIPO DE META | Código BPIN | Proyecto (s) y/o Acción (es) | Meta (s) Proyecto (s) /Acción (es) | Valor Proyecto (s)/ Acción (es) | Actividades Proyecto (s) y/o Acción (es) | Responsable | Asignación Presupuestal | Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD
[15 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
[5 empty] | Definición | Vr. Inicial / Vr. Final
| ATENCION A GRUPOS VULNERABLE | PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LA PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN CON ALGÚN GRADO DE VULNERABILIDAD DE GÉNERO, SOCIAL Y ECONÓMICA |  | GESTIONAR ANTE EL BIENESTAR, EL IGRESO DE 110 ASPIRANTE PRIORIZADO AL ADULTO MAYOR, EN PROGRAMA DE MERCADO. | N° DE ASPIRANTE AL ADULTO MAYOR PRIORIZADO AL PROGRAMA DE MERCADO, GESTIONADO. |  | INCREMENTO |  | actualizacion de la base de datos de los beneficiarios del programa del adulto mayor | caracterizacion de los beneficiarios del adulto mayor | 1000000 | contratar un grupoo de jovenes para actualizar la informacion de los beneficiarios | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Ene
|  |  |  | IMPLEMENTAR ANUALMENTE LA SEMANA RECREATIVA CULTURAL PARA EL ADULTO MAYOR | CONVENIO CON EL ASILO SAN JOSE, REALIZADO |  | REDUCCIÓN |  | participacion del adulto mayor en actividades culturales | convocar al adulto mayor para eleccion de la reina del carnaval | 50000 | reunir al adulto mayor para la escogencia de la reina que los representara en las fiestas carnestolendas del municipio | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Ene
|  |  |  | REALIZAR UN CONVENIO ANUAL CON ENTIDADES PUBLICAS, PARA FORMACIÓN LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | SEMANA RECREATIVA CULTURAL PARA ADULTO MAYOR, IMPLEMENTADO. |  | INCREMENTO |  | gestionar a nivel departamental con el consorcio colombia mayor la vinculacion de nuevos beneficiarios | pago de nominas de 100 nuevos beneficiarios del programa | 350000 | convocar a los 100 nuevos beneficarios para el cobro del subsidio | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Ene
[9 empty] | gestiona rlos recursos para la participacion y coronacion de la reina del adulto mayor | coronacion de la reina del adulto mayor | 1000000 | participacion de la reina del adulto mayor en los carnavales | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Feb
[9 empty] | seguimiento a la nomina del adulto mayor | pagar a los 601 beneficiarios del adulto mayor las mesadas correspondiente | 1000000 | convocar mediante perifoneos al adulto mayor a la entrega de bonos para su respectivo cobro | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Mar; Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD May; Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Jul; Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Sep; Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Nov to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Dic
|  | PROGRAMA DE ATENCION PARA LA POBLACION DESP´LAZADA | [6 empty] | participacion cultural y recreativa para el adulto mayor del municipio | IMPLEMENTAR ANUALMENTE LA SEMANA RECREATIVA CULTURAL PARA EL ADULTO MAYOR | 10000000 | convocar al adulto mayor a participar en la semana cultural y recreativa en familia | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Ago
[9 empty] | GESTIONAR ANTE EL DEPARTAMENTO LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL "CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR | CONSTRUIR UNA ESTRUCTURA PROPIA CON ESPACIOS NECESARIOS PARA ATENDER MEJOR A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA | 6000000 | CONTAR CON ESPACIOS ADECUADOS PARA LA MEJOR ATENCION DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD May
[9 empty] | CONVENIO CON EL ASILO SAN JOSE, REALIZADO | REALIZAR UN CONVENIO CON LA GRANJA ASILO SAN JOSE PARA ALOJAR ABUELITOS QUE CARECEN ATENCION DE SUS FAMILIARES. | 4000000 | REALIZAR LAS SOLICITUDES ANTE EL ASILO PARA EL INGRESO-REACTIVAR EL CONVENIO ANTE EL ASILO | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Jul
[9 empty] | presentacion del presupuesto vigencia 2014 de la poblacion victima al comité ejcutivo | zocializacion y aprobacion del presupuesto de las victimas vigencia 2014 | 100000 | convocar al comité de victimas, alcalde y secretario de hacienda para la socializacion y aprobacion del presupesto vigencia 2014 | yuris villa | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Ene
[9 empty] | acompañamiento a eleccion de presidente de asociacion provibictima | eleccion de presidente de la asociacion provibictima | 150000 | convocar a los asociados de la asociacion provibisctima y al personero municipal para la respectiva eleccion | yuris villa | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Ene
[9 empty] | acompañamiento a las victimas y el equipo papsivi | socializacion del programa PAPSIVI | 200000 | convocar a las victimas del municipio para trabajar la salud psicosocial y salud integral de las victimas | yuris villa | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Ene to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Abr
[9 empty] | caracterizacion de las victimas reconocidas dentro del municipio | tener una base de datos actualizada de las victimas reconocidas por la uariv en el municipio | 2000000 | organizar la logistica para desarrollar las actividades de caracterizacion con (personal victimas que realizaran las encuestas, refrigerios, digitadores etc. | yuris villa | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Mar
[9 empty] | gestionar proyecto productivo para la generacion de ingresos y la sostenivilidad de las victimas | generacion de ingresos a la poblacion victima del municipio | 14500000 | realizar el proyecto con el comité ejecutivo de victimas para la presentarlo en uariv y anivel departamental | yuris villa | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD May
[9 empty] | convocar a los representantes del comité de victimas para darle participacion ciudadana | reunion con el comité de victimas | 1000000 | seguimiento al plan de atencion a las victimas | yuris villa | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Ene; Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Jun; Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Sep
[9 empty] | socializacion de la uariv y icbf a las victimas | participacion a las victimas sobre las rutas de acceso | 150000 | solicitar ante la uariv jornada de solicitud de ayudas a las victimas | yuris villa | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Oct
[9 empty] | capacitaciones para victimas del municipio con apoyo del sena | gestionar ante el sena cursos y carreras tecnicas para la poblacion victima del municipio | 2000000 | gestionar ante el sena un proyecto para la generacion de ingresos y sostenabilidad de las victimas | yuris villa | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Abr
[9 empty] | realizar una jornada recreativa y cultural cin participacion de la poblacion victima | dale participacion a las victimas en eventos recreativos y culturales en el minicipio | 4000000 | convocar a la poblacion victima a los eventos recreativos y culturales en familia | yuris villa | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Jul; Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Dic
[9 empty] | seguimiento al plan de accion | garantizar los derechos de las victimas del municipio | 1000000 | convocar a los representantes de las victimas para rendir informe de actividades ejecutades | yuris villa | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Nov
|  | PROGRAMA DE DISCAPACIDAD | [6 empty] | reactivar el comité de discapacidad | reactivacion del comité de discapacidad municipal | 50000 | convocar a los representantes del comité con medio fisico y perifoneo | yuris villa | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Feb
[9 empty] | Localización y caracterización de las personas con discapacidad en santa lucia | conocer cifra exacta de la poblacion con discapacidad en santa lucia | 1000000 | organizar la logistica para desarrollar las actividades de caracterizacion con (personal que realizara las encuestas, refrigerios, digitadores etc. | yuris villa | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Mar
[9 empty] | Gestión de ayudas técnicas a los discapacitados del municipio | dotacion de ayudas tecnicas para poblacion discapacitados del municipio | 1000000 | presentacion de las necesidad a nivel departamental poblico y privado | yuris villa | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Abr
[9 empty] | seguimiento al plan de accion del comité de discapacidad | reunion de comité de discacpacidad | 50000 | convocar a los representantes del comité con medio fisico y perifoneo | yuris villa | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD May
[9 empty] | adelantar jornada P y P para la poblacion discapacitada | Jornada de P y P a la población discapacitada | 1000000 | solicitar a la ese centro de salud jornada de PyP para la poblacion discapacitada | yuris villa | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Jun
[9 empty] | participacion deportiva y recreativa para los discapacitados | actividades recreativas y cultural a la comunidad discapacitada | 400000 | convocar a la comunidad con algun grado de discapacidad a participar en estilos de vida saludable a travez de la recreacion y el deporte | yuris villa | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Jul
[9 empty] | curso de manualidades | capacitar en manualidades para generacion de ingresos de personas con discapacidad | 5000000 | solicitar ante el sena cursos de manualidades y capital semilla para generacion de ingresos y sustentos de personas con discapacidad | yuris villa | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Sep
[9 empty] | Gestión de ayudas técnicas a los discapacitados del municipio | dotacion de ayudas tecnicas para poblacion discapacitados del municipio | 1000000 | presentacion de las necesidad a nivel departamental poblico y privado | yuris villa | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Sep to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Oct
[9 empty] | seguimiento al plan de accion del comité de discapacidad | reunion de comité de discacpacidad | 50000 | convocar a los representantes del comité con medio fisico y perifoneo | yuris villa | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Oct
[9 empty] | Realizar jornada de salud de la población discapacitada con médicos especialistas | garantizar la salud integral de las personas con discapacidad | 3000000 | contratar servicios de medicos especialistas para atender por un dia personas con discapacidad | yuris villa | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Ago
[9 empty] | dia internacional de la discapacidad | Celebración del día internacional de discapacidad | 1000000 | convocar a la poblacion discapacitada a la celebracion del dia internacional de discapacidad, con rifas y juegos. | yuris villa | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Dic

## CULTURA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
MUNICIPIO DE _________________________SANTA LUCIA
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO
VIGENCIA __________2014
| 1.1. EJE/DIMENSIÓN/ÁREA : Estrategias para el desarrollo de un adecuado ambiente social y cultural | [11 empty] | 1.2. DEPENDENCIA: SECRETARIA DE CULTURA
| 1.3. FECHA DE ELABORACIÓN:ENERO 2014 | [11 empty] | 1.4. PESO DEL EJE/DIMENSIÓN/ÁREA: : Estrategias para el desarrollo de un adecuado ambiente social y cultural
1.5 ELABORADO POR: OFICINA DE SECRETARIA DE PLANECCION Y OBRAS PUBLICAS
| Sector | Programa | Subprograma | Metas | INDICADOR DE LA META | TIPO DE META | Código BPIN | Proyecto (s) y/o Acción (es) | Meta (s) Proyecto (s) /Acción (es) | Valor Proyecto (s)/ Acción (es) | Actividades Proyecto (s) y/o Acción (es) | Responsable | Asignación Presupuestal | Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD
[14 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
| CULTURA | EXPANSIÓN Y PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL E IMPULSO AL DEPORTE COMPETITIVO
|  |  |  | ADQUIRIR 30 CALLAS PARA LA PRÁCTICA DEL CANOTAJE A ORILLAS DEL CANAL | N° DE CALLAS PARA LA PRACTICA DE CANOTAJE, ADQUIRIDA, | INCREMENTO |  | Adecuación y Dotación de la Biblioteca | §Promover la masiva utilización de la Casa de la Cultura y de la Biblioteca |  | SE GESTIONO LOS RECURSOS A INSTANCIAS NACIONALES PARA LA DOTACION TECNICA E IMPLEMENTOS A LOS ESPACIOS CULTURALES Y LA BIBLIOTECA | JORGE OLIVERES
|  |  |  | Implementar 3 campañas anuales de promocion de lectura para todo en la biblioteca Municipal | nomerode Campañas anuales de promocion de lectura, implementadas | MANTENIMIENTO |  |  | CAPACITAR A 200 PERSONAS EN LA CLASIFICACIÓN, RECUPERACIÓN, APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE |  | SE CAPACITO A20 PERSONAS EN EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE | JORGE OLIVERES
|  |  |  | IMPLEMENTAR ANUALMENTE EL RECONOCOMIENTO INSTITUCIONAL AL SON DE NEGRO | RECONOCOMIENTO INSTITUCIONAL AL SON DE NEGRO, IMPLEMENTADO. | MANTENIMIENTO |  |  | IMPLEMENTAR EL RECONOCOMIENTO INSTITUCIONAL AL SON DE NEGRO |  | SE CREO LA fundacion nacional festival son de negro | JORGE OLIVERES
|  |  |  | Implementa 4 programas de educacion para niños especiales | N° de programa de educacion para niños especiale, Implementados | INCREMENTO |  |  | Implementar 3 campañas anuales de promocion de lectura para todo en la biblioteca Municipal |  | SE CREARON PROGRAMAS PERMANENTES DE PROMOCION DE LECTURA | JORGE OLIVERES
[9 empty] | Adecuar y Dotar la Biblioteca Municpal |  | SE GESTIONO ANTE EL MINISTERIO DE CULTURA LA DOTACION DE LA BIBLIOTECA (RNB) | JORGE OLIVERES
[8 empty] | IMPULSAR Y MOTIVAR LA PRACTICA DE LA INVESTIGACION | PROPICIAR EL PROCESO DE NIVELACION Y PROFESIONALIZACION DE LOS ARTISTAS Y GESTORES |  | SE CAPACITO 20 PERSONAS ARTISTAS Y GESTORES SOBRE EL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA Y NORMATIVIDAD (SINIC) | JORGE OLIVERES
[8 empty] | ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA | ADCUACION TECNICA DE LOS ESPACIOS CULTURALES |  | SE ESTIMULO A LOS GRUPOS ARTISTICOS EXISTENTES Y PROMOVER LA CREACION DE OTROS GRUPOS | JORGE OLIVERES
[8 empty] | CREACIÓN DE PYMES ARTESANALES | CONSTITUIR LEGALMENTE LOS PYMES PARA ACTIVAR LA ECONOMÍA DE LOS HACEDORES |  | SE GESTIONO LA APERTURA DE MERCADOS INTERNACIONALES A NUESTROS ACTORES CULTURALES | JORGE OLIVERES

## EDUCACION
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
MUNICIPIO DE _________________________SANTA LUCIA
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO
VIGENCIA __________2014
| 1.1. EJE/DIMENSIÓN/ÁREA : Estrategias para consolidar sustentablemente y funcionalmente el Ambiente Construido | [11 empty] | 1.2. DEPENDENCIA: ADULTO MAYOR
| 1.3. FECHA DE ELABORACIÓN:ENERO 2014 | [11 empty] | 1.4. PESO DEL EJE/DIMENSIÓN/ÁREA:
1.5 ELABORADO POR: OFICINA ASESORA DE SECRETARIA DE PLANECCION Y OBRAS PUBLICAS
| Sector | Programa | Subprograma | Metas | INDICADOR DE LA META | TIPO DE META | Código BPIN | Proyecto (s) y/o Acción (es) | Meta (s) Proyecto (s) /Acción (es) | Valor Proyecto (s)/ Acción (es) | Actividades Proyecto (s) y/o Acción (es) | Responsable | Asignación Presupuestal | Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD
[14 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
| EDUCACION | EDUCACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD CON CRITERIO DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL |  | GESTIONAR 20 COMPUTADORES PARA EDUCAR ANTE LAS TIC. | COMPUTADORES POR CADA 12 ALUMNO GESTIONADO. | GESTIÓN |  | DOTACION DE 30 COMPUTADORES Y UN PUNTO DE VIVE DIGITAL PARA LA IE SANTA LUCIA | DOTAR A ESTUDIANTES CON COMPUTADORES PORTATIC Y PUNTO VIVE DIGITAL | 230000000 | SE ELABORO Y SE GESTIONO EL PROYECTO ANTE LAS TIC PARA LOS ESTUDIANTES DE EDUC BAS
|  |  |  | REALIZAR 3 CONVENIOS ANUALES CON UNIVERSIDADES PARA DIVERSIfiCAR LOS PROGRAMAS DE OFERTAS EDUCATIVAS EN TODOS LOS NIVELS. | NUMEROS DE CONVENIOS CON UNIVERSIDADES, REALIZADOS | INCREMENTO
|  |  |  | REALIZAR 1 CONVENIO PARA LA FORMACION ACADEMICA DE BACHILLER HACIA CARRERAS TECNICAS, TECNOLOGICAS Y UNIVERSITARIAS | N° DE CONVENIO,PARA LA FORMULACION ACADEMICA DE BACHILLERE HACIA CARERAS TECNICAS TECNOLOGICAS Y INIVERSITARIAS REALIZADOS | INCREMENTO |  | REALIZAR CONVENIO CON UNIATLANTICO | DIVERSIFICAR LOS PROGRAMAS DE OFERTA EDUCATIVA EN TODOS LOS NIVELES | 800000000 | SE SOLICITO CON EL SENA PARA Q LOS ESTUDIANTES REALIZARAN DIFERENTES CURSOS
|  |  |  | BENEFICIAR A 125 NIÑOS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR | NUMERO DE NIÑOS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR. BENEFICIADOS | INCREMENTO
|  |  |  | HACER UNA DOTACION DE MATERIAL DIDACTICO A LAS 4 INSTITUCIONES EDUCATIVAS. | N° DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DOTADAS | INCREMENTO |  | CONVENIO CON EL SENA Y UNIATLÁNTICO | MEJORAR LA FORMACIÓN ACADÉMICA DE LOS JÓVENES |  | SE REALIZARON REUNIONES CON LA FACULTAD DE INGEIERIA AGRO NDUSTRIAL DE UNIATLANTICO
|  |  |  | CREAR UNA GRANJA AGROPRODUCTIVA SUSTENTABLE DISEÑADA PARA NIÑOS Y JOVENES. | N° DE GRANJA AGROPRODUCTIVA CREADA | INCREMENTO
|  |  |  | VINCULAR A 100 ADULTOS EN EL PROGRAMA DE ALFABETIZACION. | NUMERO DE ADULTOS ALFABETIZADO | GESTIÓN |  | CONSTRUCCION DE LA IE SEDE 2 |  | 8000000000 | SE ESTA TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCION DE LA SEDE 1 Y 2
[8 empty] | ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICAS DOTADOS CON TABLE |  | 250000000 | SE REALIZARON TRABAJOS DE AMPLIACION Y BATERIA SANITARIA EN LA SEDE 3
[8 empty] | DOTACION DE MATERIAL DIDACTICO A LAS IE DE SANTA LUCIA |  | 102000000 | SE DOTARA DE MATERIAL DIDACTICO A LAS ESCUELAS
[8 empty] | CONSTRUCCION DE UNA GRANJA PRODUCTIVA |  | 80000000 | SE PRESENTO LA PROPUESTA DE UNA GRANJA PRODUCTIVA ANTA LA CRA
[8 empty] | ELABORACION DEL PLAN ESCOLAR PARA LA GESTION DE RIESGO |  | 10000000 | SE REALIZO LA REUNION CON LA CCONG PARA LA ELABORACION DEL PLAN
[8 empty] | AMPLIACION DE COBERTURA EN EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR |  | 70192000 | SE AMPLIARA LA COBERTURA EN EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR
[8 empty] | AMPLIACION DE COBERTURA EN EL PROGRAMA DE ALFABETIZACION |  |  | SE DICTARAN CLASES EN EL PROGRAMA DE ALFABETIZACION Y SE LOGRO AMPLIAR LA COBERTURA
[8 empty] | CONSTRUCCION DE NUEVAS AULAS Y CANCHA MULTIFUNCIONAL DE ALGODONAL |  | 1400000000 | SE ESTA CONSTRUYENDO NUEVAS AULAS EN EL MUNICIPIO DE ALGODONAL

## UMATA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
MUNICIPIO DE _________________________SANTA LUCIA
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO
VIGENCIA __________2014
| 1.1. EJE/DIMENSIÓN/ÁREA : Estrategias para consolidar sustentablemente y funcionalmente el Ambiente Construido | [11 empty] | 1.2. DEPENDENCIA: ADULTO MAYOR
| 1.3. FECHA DE ELABORACIÓN:ENERO 2014 | [11 empty] | 1.4. PESO DEL EJE/DIMENSIÓN/ÁREA:
1.5 ELABORADO POR: OFICINA ASESORA DE SECRETARIA DE PLANECCION Y OBRAS PUBLICAS
| Sector | Programa | Subprograma | Metas | INDICADOR DE LA META | TIPO DE META | Código BPIN | Proyecto (s) y/o Acción (es) | Meta (s) Proyecto (s) /Acción (es) | Valor Proyecto (s)/ Acción (es) | Actividades Proyecto (s) y/o Acción (es) | Responsable | Asignación Presupuestal | Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD
[14 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
| AMBIENTAL | GESTION AMBIENTAL, AGROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO
AMBIENTAL
| AMBIENTAL |  |  | realizar 4 capaciotaciones en tecnologias de controles de plagas y fertilizaciones | No de capacitaciones realizadas a controles de plagas y fertilizacion | MP |  | CAPACITACION DE CONTROL DE PLAGA DE LA COCHINILLA BLANCA DE GUAYABA Y MANGO EN LOS SECTORES LA ESMERALDA LA ISLA Y EL DIQUITO | CONCIENTIZAR AL AGRICULTOR PARA EL MANEJO DE ESTAS PLAGAS PRESENTES EN LOS CULTIVOS | 5000000 | 1)REUNIR A LOS CAMPESINO 2 ENTREGA DE MATERIAL DIDACTICO, CIERRE
| AMBIENTAL |  |  | realizar 7 controles del uso de los recursos hidricos del canl del dique con convenios con la C.R.A | no de controles hidricos del canal del dique realizadas | MP |  | GESTIONAR ANTE LA CRA LA REALIZACION DE CONTROLES DE LOS RECURSOS HIDRICOS | CONOCER LOS ESTADOS DE LOS CUERPOS DE AGUA DEL MUNICIPIO | 2000000 | PRESENTAR EL PROYECTO ANTE LA CRA DESARROLLAR ACTIVIDADES CON LOS ACTORES
| AMBIENTAL |  |  | realizar 6 talleres para controlar y enfrentar la explotacion de los recursos naturales | no de talleres para la explotacion de los recursos naturales y PESQUERO | MP |  | ARBORIZAR Y REFORESTAR PEQUEÑAS AREAS PRODUCTIVAS | SE HA LOGRADO ALCANZAR PARA 250 FAMILIAS, UN NUMERO DE 20 ARBOLES DE MANGOS | 6000000 | ENTREGA DE ARBOLES Y SEMINARIO PARA SU PROTECCION
| AMBIENTAL |  |  | realizar 2 controles para evitar los altos niveles de contaminacion agroquimicos y pesticidas | no de controles realizados para evitar los altos niveles de contaminacion agroquimicos y pesticidas | MP |  | CAPACITACION A UN GRUPO DE AGRICULTORES EN LA ELABORACION DE ABONO ORGANICO | 20 AGRICULTORES POR SECIONES DE ELABORACION DE MATERIAL ORGANICO | 4000000 | CONCOCAR A LA COMUNIDAD HACER UN REGISTRO DEL PERSONAL Y CAPACITACION A LOS JOVENES
| AMBIENTAL |  |  | realizar la siembra de 8000 arboles productores y protectores en la cuenca del canal del dique | no de arboles arboles sembrados cuenca del canal del dique | MP |  | DOTACION DE UN VIVERO PARA LA RECUPERACION ECOPRODUCTORA Y ECOPROTECTORA DEL MUNICIPIO | RECUPERAR ESPECIES NATIVAS FRUTALES Y ORNAMENTALES EN EL MUNICIPIO | 12000000 | REALIZAR LA CONTRATACION Y COMPRA PARA LA IMPLEMENTACION DE VIVERO
| AMBIENTAL |  |  | Implementar anualmente Normas de Usos y ocupación del Suelo Urbano y Rural para la Prevención y la Gestión del riesgo | normas de usos y ocupacion del suelo para la prevencion y la gestion del riesgo, Implementadas | MP |  | REALIZAR UNA CAMPAÑA DE DELIMITACION CON ANUNCION PUBLICITARIOS PARA LA PREVENCION DEL RIESGO | DAR A CONOCER LAS DELIMITACIONES PARA PREVENCION DEL RIESGO | 4000000 | REALIZAR LA COMPRA DE MATERIALES Y SELECCIONAR LAS ZONAS DONDE SE VA A TRABAJAR
| AMBIENTAL |  |  | Realizar un plan para la proteccion de los recursos naturales eco protectores y ecoproductores | Plan realizado para la proteccion de los recursos naturales con bosques ecoprotectore y ecoproductores | MP |  | REALIZAR J JORNADAS DE SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD Y PUBLICIDA PAGADA PARA PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE | CONCIENTIZAR A LA COMUNIDAD PARA QUE PROTEJAN EL MEDIO AMBIENTE | 2000000 | CONVOCAR A LA COMUNIDAD SOCIALIZAR Y DAR A CONOCER EL PLAN EN CADA JORNADA DE SENSIBILIZACION
| GESTION DEL RIESGO |  |  | implementar 2 proyectos de escuela ambiental para todo SANTA LUCIA | Numero de proyectos de escuela ambiental, implemetado. | MP |  | CAPACITAR A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA PARA LA CREACION DE UNA ESCUELA AMBIENTAL | LOGRAR IMPLEMENTAR UNA ESCUELA AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE ALGODONAL Y SANTA LUCIA | 4000000 | SOLICITAR LOS REQUISITOS PARA LA CREACION DE UNA ESCUELA
| GESTION DEL RIESGO |  |  | diseñar y poner en marcha una instalacion del sistema de alerta templana. | sistema de alerta templana diseñado. | MP |  | CONSTRUCCION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS PARA EVITAR INCENDIOS FORESTALES | MANTENER EL MEDIO AMBIENTE EN LOS PREDIOS RURALES EVITANDO LA QUEMA EN SECTORES ARIDOS | 6000000 | REALIZAR UNA CONVOCATORIA PARA LA PRESENTACION DEL MEJOR ANUNCIO PUBLICITARIO REFERENTE AL TEMA
| GESTION DEL RIESGO |  |  | CONSTRUCCION Y DOTACION DE UNA GRANJA PILOTO SOSTENIBLE | GRANJA PILOTO SOSTENIBLE CONSTRUIDAD Y DOTADAD DOTADA | MP |  | RECUPERACION DE UMATA PARA CREACION DE LA GRANJA PILOTO EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA | REACTIVAR LOS ESPACIOS PARA QUE LA POBLACION PUDA TENER ACCESO A UNA UMATA | 10000000 | SIEMBRA DE CULTIVOS DE PAN COGER Y PASTO
| AMBIENTAL |  |  | Gestionar un proyecto para la Reconstrucción y mantenimiento del terraplén del Canal del Dique | proyecto para la construccion y mantenimiento del terraplen del canal del dique gestionado | MP |  | N/A | N/A
| AGROPECUARIA |  |  | realizar un convenio anual con el sena para Impulsar la creación de pequeñas y medianas empresas productivas (pymes) locales y regionales. | convenio con el sena, realizado | MP |  | CAPACITACION PARA CREACION DE MEDIANAS EMPRESAS A PEQUEÑOS AGRICULTORES Y JOVENES RURALES | LOGRAR CAPACITAR A 35 JOVENES PARA LA CREACION DE SUS PROPIAS EMPRESAS | 6000000 | SOLICITAR ANTE EL SENA PARA CREAR EL CONVENIO
| AGROPECUARIA |  |  | organizar 3 asociaciones para estimular la cultura empresarial y las organizaciones asociativas C | N° de asociaciones, estimulada | MP |  | ORGANIZAR LAS COOPERATIVAS Y LAS ASOCIACIONES PARA ENTREGA DE REPOBLAMIENTO BOVINO | APOYAR LA PRODUCTIVIDAD DEL MUNICIPIO ATRAVEZ DE LAS ORGANIZACIONES | 1000000 | INVITAR A LOS BENEFICIARIOS PARA LA ENTREGA DE REPOBLAMIENTO BOVINO EN EL MPIO
| AGROPECUARIA |  |  | Implementar un aprestamiento productivo con enfoque Sustentable | Aprestamiento productivo con enfoque sustentable, implementado | MP |  | ENTREGA DE INSUMOS A JOVENES RURALES PARA CREACION DE SUS NEGOCIOS ESTABLECIDOS | APOYAR A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES CON INSUMOS PARA GARANTIZAR LA PRODUCTIVIDAD DE SU NEGOCIO | 25000000 | CONVOCAR A LOS BENEFICIARIOS Y REALIZAR LA ENTREGA DE INSUMOS
| AGROPECUARIA |  |  | GESTINAR ANTE EL GOBIERNO NACIONAL O DEPARTAMENTAL LA CREACION DEL BANCO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS | CREACION DEL BANCO DE PROYECTO PRODEUCTIVOIA, GESTIONADO. | MP |  | GESTIONAR ANTE EL M,INISTERIO Y ENTIDADES NACIONALES PROYECTOS DE PEQUEÑAS EMPRESAS COMO OPORTUNIDADES RURALES Y ALIANZAS PRODUCTIVAS | MANTENER LA ECONOMIA DEL MUNICIPIO ATRAVEZ DE LA EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS | 45000000 | CONVOCAR A LAS ASOCIACIONES Y COOPERATIVAS PARA QUE SE PRESENTEN COMO BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA

## DEPORTE
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
MUNICIPIO DE _________________________SANTA LUCIA
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO
VIGENCIA __________2014
| 1.1. EJE/DIMENSIÓN/ÁREA : Estrategias para el desarrollo de un adecuado ambiente social y cultural | [11 empty] | 1.2. DEPENDENCIA: ADULTO MAYOR
| 1.3. FECHA DE ELABORACIÓN:ENERO 2014 | [11 empty] | 1.4. PESO DEL EJE/DIMENSIÓN/ÁREA:
1.5 ELABORADO POR: OFICINA ASESORA DE SECRETARIA DE PLANECCION Y OBRAS PUBLICAS
| Sector | Programa | Subprograma | Metas | INDICADOR DE LA META | TIPO DE META | Código BPIN | Proyecto (s) y/o Acción (es) | Meta (s) Proyecto (s) /Acción (es) | Valor Proyecto (s)/ Acción (es) | Actividades Proyecto (s) y/o Acción (es) | Responsable | Asignación Presupuestal | Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD
[14 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
| DEPORTE |  |  | realizar 2 dotaciones a las escuelas deportiva. | N° de dotaciones a las escuelas deportivas, realizadas | MP |  | CREAR TORNEOS MUNICIPALES | ORGANIZAR 15 TORNEOS MUNICIPALES | 4000000 | SE CREARON 3 TORNEOS EN EL MIUNICIPIO | RUBEN CARREÑO | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Mar; Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Jul; Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Dic
|  |  |  | GESTIONAR ANTE EL DEPARTAMENTO PARA UNIFORMAR A 15 EQUIPOS DEPORTIVOS EN LA DIFERENTES DISCIPLINAS. | N° DE EQUIPO EN LAS DIFERENTES DISCIPLINA, UNIFORMADO. | MP |  |  | CAPACITAR A 200 PERSONAS EN LA CLASIFICACION, RECUPERACION Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE | 2000000 | FUERON CAPACITADAS 20 PERSONAS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE | RUBEN CARREÑO | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Feb
|  |  |  | APOYAR A 600 JOVENES A PRACTICAR DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS | NUMERO DE JOVENES PRACTICANDO DIFERENTES DISCIPLINAS | MP |  |  | PARTICIPAR EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEL ATLANTICO CON 200 DEPORTISTAS EN SUS RESPECTIVAS DISCIPLINAS | 1000000 | 70 DEPORTISTAS ACTIVOS EN LOS CLUBES Y ORGANIZACIONES DEPORTIVAS | RUBEN CARREÑO
[8 empty] | DOTAR LOS CENTROS DE INICIACION Y FORMACION DEPORTIVA | UNIFORMAR 3000 DEPORTISTAS EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS | 5000000 | UNIFORMADOS 1000 DEPORTISTAS DEL MUNICIPIO EN DIFERENTES DISCIPLINA | RUBEN CARREÑO
[9 empty] | IMPLEMENTAR 300 BALONES PARA DIFERENTES DISCIPLINAS, 10 PARES DE MALLAS, 1000 CONOS Y 50 PITOS |  | DIFERENTES DISCIPLINAS CON IMPLEMENTACION DEPORTIVA | RUBEN CARREÑO
[9 empty] | IMPULSAR A 2000 JOVENES A PRACTICAR DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS (BOLEIBOL, BALONCESTO,FUTBOL SALA,BOXEO Y SOFTBALL) | 2000000 | 200 JOVENES PRACTICANDO LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS | RUBEN CARREÑO
[8 empty] | CREACION DE CICLO RUTAS A ORILLAS DEL CANAL DEL DIQUE | ADQUIRIR 90 BICICLETAS Y LA CONSTRUCCION DE CICLO RUTAS A ORILLAS DEL CANAL DEL DIQUE | 500000 | SE ADQUIRIERON 25 BICICLETAS PARA PROMOVER EL DEPORTE. | RUBEN CARREÑO | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Abr

## TRANSPORTE
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
MUNICIPIO DE _________________________SANTA LUCIA
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO
VIGENCIA __________2014
| 1.1. EJE/DIMENSIÓN/ÁREA : Estrategias para el desarrollo de un adecuado ambiente social y cultural | [11 empty] | 1.2. DEPENDENCIA: ADULTO MAYOR
| 1.3. FECHA DE ELABORACIÓN:ENERO 2014 | [11 empty] | 1.4. PESO DEL EJE/DIMENSIÓN/ÁREA:
1.5 ELABORADO POR: OFICINA ASESORA DE SECRETARIA DE PLANECCION Y OBRAS PUBLICAS
| Sector | Programa | Subprograma | Metas | INDICADOR DE LA META | TIPO DE META | Código BPIN | Proyecto (s) y/o Acción (es) | Meta (s) Proyecto (s) /Acción (es) | Valor Proyecto (s)/ Acción (es) | Actividades Proyecto (s) y/o Acción (es) | Responsable | Asignación Presupuestal | Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD
[14 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
| TRANSPORTE |  |  | FORMULAR 3 PROYECTOS PARA ADECUAR Y AMPLIAR VIAS URBANAS Y RURALES | Nª PROYECTOS FORMULADOS. | MP |  | PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO DE LA CALLE 7 ENTRE CARRERAS 4 Y 10, EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA - ATLANTICO. | CONSTRUIR 0,73 KM (DOBLE CALZADA) | 3350000000 | SE FORMULO EL PROYECTO Y SE RADICO EN EL DEPARTAMENTO DE LA PROSPERIDAD SOCIAL.(DPS) | SECRETARIA DE PLANEACION | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Jul to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Sep
|  |  |  | ADECUAR Y AMPLIAR 250 M2 DE VIAS URBANAS | M2 DE VIAS URBANAS ADECUADA Y AMPLIADAS. | MP |  | PROYECTO: CONSTRUCCION DE CUNETAS, BORDILLOS, ANDENES Y ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA CALLE 4 ENTRE CARRERAS 4 Y 6A, EN EL CASCO URBANO | ADECUAR 773,2 ML DE VIAS INCLUYEBNDO ANDENES Y BORDILLOS. | 363000000 | EXCAVACIONES, MEJORAMIENTO DE SUBASE, CONSTRUCCION DECUNETAS, BORDILLOS Y ANDENES. | SECRETARIA DE PLANEACION | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Jun
|  |  |  | GESTIONA A NIVEL NACIONAL LA CONSTRUIR 1000 M2 DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO. | N° DE M2 DE PAVIMENTOS GESTIONADO. | MP |  | PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO DE LA CALLE 4 ENTRE CARRERAS 4 Y 6A, EN EL CASCO URBANO | MEJORAR LA MOVILIDAD DEL SECTOR, ENCERRANDO LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO | 630000000 | REALIZAR LOS ESTUDIOS TECNICOS
|  |  |  | REALIZAR UN CONVENIO ANUALMENTE CON EL TRANSITO DE SEÑALIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | CONVENIO ANUAL CON EL TRANSITO, PARA SEÑALIZACION DE ESPACIOS PUBLICO, REALIZADO. | MP |  | PROYECTO CONSTRUCCION EN PAVIMENTO RIGIDO CALLE 8CRA 10 Y 8 | MEJORAR LA MOVILIDAD DEL SECTOR, ENCERRANDO LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO | 600000000 | REALIZAR LOS ESTUDIOS TECNICOS | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Dic
| SANEAMIENTO BASICO Y AGUA POTABLE |  |  | conectar a 50 nuevas viviendas al servicio de alcantarillado en el casco urbano | numero de viviendas nuevas conectadas al servicio de alcantarillado en el casco urbano | MP |  | GESTIONAR ANTE EL FONDO DE ADAPTACION LA ACOMETIDA DE VIVIENDAS | CONECCION DE 200 NUEVAS VIVIENDAS AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO | 2450000 | EJECUCION DE EXCAVACION PARA REDES, INSTALACION DE REDES Y CONSTRUCCION DE REGISTRO | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Dic
| SANEAMIENTO BASICO Y AGUA POTABLE |  |  | gestionar ante el Fondo de Adaptacion la ampliacion de las redes de agua potable de 237 viviendas del casco urbano | no de viviendas con redes de agua potable | MP |  | GESTION HECHA ANTE EL FONDO DE ADAPTACION | AMPLIACION DE COBERTURA DE ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS LA GALLERA, PORTAL DEL SOL, VILLA ANDALUCIA Y PROGRESO 1 Y 2. | 2180000000 | EXCAVACION, INSTALACION DE REDES DE 8" Y 10" | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Sep to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Dic
| SANEAMIENTO BASICO Y AGUA POTABLE |  |  | Brindarle el servicio de Aseo a 50 nuevas viviendas en casco urbano | numero de viviendas con el servicio de aseo en casco urbano | MP |  | GESTION HECHA ANTE LA GOBERNACION | AMPLIAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICION DEL AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO. |  | SE ESTA REPARANDO LOS FILTROS, IMPERMEABILIZACION DE PROCURADORES, SEDIMENTADORES, INSTALACION DE BOMBAS NUEVAS, IMPERMEABILIZACION Y FUNCIONAMIENTO DEL TANQUE ELEVADO Y CONSTRUCCION DE ESTACION ELECTRICA. | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Nov
[8 empty] | CAPACITACION DE LAS DIFERENTE ORGANIZACIONES DE GESTORES Y PROMOTORES AMBIENTALES CON FUNCIONARIO DE LA C.R.A. | APOYAR A ESTA ORGANIZACIONES AMBIENTALES, PARA QUE SEA LOS VOCEROS Y LIDERES DE LAS COMUNIDAD DEL MUNICIPIO ANTE LO REFERENTE AL MANEJO AMBIENTAL. |  | SE REALIZO 1 CAPACITACIONES AESTOS ENTES CON ENTIDADES RESPONSABLES DEL TEMA. | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Oct
[8 empty] | CONSTRUCCION DE UN CENTRO INTEGRAL DE CONVIVENCIA CIUDADANA | DOTAR DE ESPACIOS PARA QUE LA COMUNIDAD CUENTE CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS E LA PARTE SOCIAL |  | PRESENTACION DEL LOTE Y LOS ESTUDIOS TECNICOS PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO YLUEGO LA CONSTRUCCION | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Nov

## SECRETARIA GENERAL
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
MUNICIPIO DE _________________________SANTA LUCIA
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO
VIGENCIA __________2014
| 1.1. EJE/DIMENSIÓN/ÁREA | [11 empty] | 1.2. DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL
| 1.3. FECHA DE ELABORACIÓN:ENERO 2014 | [11 empty] | 1.4. PESO DEL EJE/DIMENSIÓN/ÁREA:
1.5 ELABORADO POR: OFICINA DE SECRETARIA DE PLANECCION Y OBRAS PUBLICAS
| Sector | Programa | Subprograma | Metas | INDICADOR DE LA META | TIPO DE META | Código BPIN | Proyecto (s) y/o Acción (es) | Meta (s) Proyecto (s) /Acción (es) | Valor Proyecto (s)/ Acción (es) | Actividades Proyecto (s) y/o Acción (es) | Responsable | Asignación Presupuestal | Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD
[14 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
|  |  |  | REALIZAR DOS CAPACITACIONES ANUALES A LOS CAMPESINOS PARA FACILITAR LA EXPLOTACIÓN TÉCNICA Y EFICIENTE DE LAS DIFERENTES LÍNEAS DE PRODUCCIÓN. | N° DE CAPACITACIONES ANUALES A LOS CAMPESINOS, | MP |  | ORGANIZAR Y MANTENER MEDIANTE LA FORMALIZACIÓN Y ACTOS ADMINISTRATIVO EL SOSTENIMIENTO DEL EJE ADMINISTRATIVO | ORGANIZAR LA PLANTA DE PERSONAL Y EQUIPAMENTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Feb
|  |  |  | REALIZAR UN CONVENIO ANUAL CON INCODER PARA REALIZAR ESTUDIOS Y CONOCER LA CAPACIDAD Y EL POTENCIAL REAL DE LOS SUELOS DEL MUNICIPIO. | N° DE CONVENIO CON INCODER PARA CONOCER PARA CONOCER EL POTENCIAL REAL DEL MUNICIPIO, REALIZADO. | MP |  | ACUERDO PARA PRESENTAR AL CONCEJO LA APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL AÑO EN CURSO | CONTAR CON LOS RECURSOS FINANCIEROS APROBADOS PARA LA DISTRIBUCION PRESUPUESTAL | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Abr; Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Sep to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Dic
| FORTALECIMIENTO MUNICIPAL |  |  | REALIZAR 3 CAPACITACIONES A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, RELACIOMADA A LA NUEVA EXIGENCIA DE LA LEY | N° DE CAPACITACIONES A FUNCIONARIO DEL MUNICIPIO,REALIZADOS. | MP |  | REALIZAR UN ANALISIS DEL ESTADO ACTUAL DE LA PLANTA DE PESRSONAL ALCALDIA MUNICIPAL | LLENAR LOS FALLOS DE PERSONAL SEGÚN LA NECESIDAD TECNICA , ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS GENERALES | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Feb to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Mar
| FORTALECIMIENTO MUNICIPAL |  |  | REALIZAR ANUALMENTE LOS TRÁMITES DE HABILITACIÓN PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD QUE PRESTA EL MUNICIPIO | N° DE TRAMITES DE HABILITACION PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIO DE SALUD, REALIZADOS | MP
| FORTALECIMIENTO MUNICIPAL |  |  | DISEÑAR, UN PLAN ANUALMENTE PARA IMPLEMENTAR EL MANTENIMIENTO EL PDI PARA LA ESPD | PDI PARA LA ESPD., DISEÑADO E IMPLEMEDO. | MP |  | CREACION DE UN ACTO ADMINISTRATIVO PARA ELECCION DE LA REINA CENTRAL DEL MUNICIPIO | MANTENER LAS TRADICIONES Y LEGALIZAR EL NOMBRAMIENTO DE LA REINA CENTRAL | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Feb
| FORTALECIMIENTO MUNICIPAL |  |  | REALIZAR 1 CONVENIOS ANUALES CON INSTITUCIONES DEL ESTADO , CON EL FIN DE FORTALECER LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, PARA EL PROCESOS DE DESARROLLO LOCAL Y REGIONAL | N° DE CONVENIOS ANUALES CON INSTITUCIONES DEL ESTADO, REALIZADO. | MP
| JUSTICIA |  |  | FORTALECER Y MANTENER A LA COMISARÍA DE FAMILIA PARA LA ATENCIÓN INMEDIATA DE LOS CASOS VIOLENCIA DE GENERO | COMISARIA DE FAMILIA, FORTALECIDA. | MP |  | REALIZAR UNA SECION EXTRA DEL CONCEJO MUNICIPAL | PARA QUE AL EJECUTIVO SE LE APRUEBEN LAS FACULTADES | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Feb; Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Dic
| JUSTICIA |  |  | CREAR Y MANTENER UN SISTEMA DE ATENCIÓN PERMANENTE A LAS MUJERES VICTIMIZADAS | SISTEMA DE ATENCION PERMANENTE A LAS MUJERESW VICTIMIZANTE. | MP
| OTROS SECTORES |  |  | REALIZAR UN CONVENIO ANUALMENTE CON EL SENA O CUALQUIER OTRA ENTIDAD DEL ESTADO PARA CREAR CONDICINES EMPRESARIAL PARA EL EMPLEO FORMAL. | N° DE CONVENIO PARA CREA CONDICIONES EMPRESARIAL DE TRABAJO FORMAL, REALIZADO. | MP |  | REALIZAR UN ACTO ADMINISTRATIVO PARA CONTROLAR EL TRANSITO MUNICIPAL | MANTENER CONTROL DE TRANSITO EN EL MUNICIPIO | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Abr; Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Dic
[8 empty] | REALIZAR UN ACTO ADMINISTRATIVO PARA PROHIBIR LA MUSICA EN LA SEMANA MAYOR | MANTENER LAS COSTUMBRES RELIGIOSAS RESPETANDO LOS DIFERENTES CLEROS
[8 empty] | REALIZAR UN ACTO ADMINISTRATIVO DONDE SE EXIJA LICENCIA DE CONSTRUCCION | GARANTIZAR EL CONTROL URBANO Y EL ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO Y CONTROLAR EL USO DEL SUELO | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD May
[8 empty] | CREACION DEL CONCEJO DE JUVENTUDES MUNICIPAL DE SANTA LUCIA | ADOPTAR Y ESTABLECER METAS DIRECCIONADAS A APORTAR EL MEJOR COMPORTAMIENTO DE LA JUVENTUD | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Jun
[8 empty] | ADOPTAR EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL | CONTAR CON UN LINEAMIENTO A SEGUIR CON LAS METAS PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL MUNICIPIO
[8 empty] | REALIZAR UN DECRETO QUE PROTEJA AL MENOR DE LA EXPLOTACION Y TRABAJO INFANTIL | ELIMINAR EL TRABAJO INFANTIL PARA LA PROTECION DE LO NIÑOS Y ADOLESCENTES | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Jul
[8 empty] | CREAR EL CONCEJO MUNICIPAL DE RIESGO POR DECRETO | APROBAR Y ORIENTAR LAS POLITICAS DE GESTION DE RIESGO Y SU ARTICULACION CON LOS PROCESOS DE DESARROLLO EN EL MUNICIPIO | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Ago
[8 empty] | ADOPTAR EL PLAN MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA | ADOPTAR EL PLAN MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA PA ADOPTAR LA CULTURA DEL RIESGO
[8 empty] | CREAR Y REGLAMENTAR EL COMITÉ DE JUSTICIA TRANSICIONALEN SANTA LUCIA (LEY 1448 2011) | SERVIR COMO ARTICULACION TERRITORIAL EN MATERIA DE PREVENCION ASISTENCIA Y REPARACION INTEGRAL DE LAS VICTIMAS EN EL TERRITORIO MUNICIPAL | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Jul
[8 empty] | CREAR Y REGLAMENTAR MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL ORDEN PUBLICO EN SANTA LUCIA | CONSERVAR EL ORDEN INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
CREAR JUNTAS DE ACCIONES COMUNALES DEBIDAMENTE LEGALIZADAS | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Oct
[8 empty] | CREAR COMITÉ TECNICO DEL SISBEN EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA | ASESORAR A LA ALCALDIA EN LA ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACION DE LA BASE BRUTA DEL SISBEN | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Nov to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Dic
[8 empty] | CREAR EL DECRETO PARA PREVENIR LA VENTA COMERCIALIZACION DE ARTEFACTOS PIROTECNICOS O FUEGOS ARTIFICIALES | EVITAR LA VENTA Y COMERCIALIZACION DE ARTEFACTOS PIROTECNICOS | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Dic
[8 empty] | CREAR EL PLAN DE ACCION TERRITORIAL PARA LA REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS EN SANTA LUCIA | APROBAR Y ORIENTAR LAS POLITICAS DE GESTION DE RIESGO Y SU ARTICULACION CON LOS PROCESOS DE DESARROLLO EN EL MUNICIPIO

## SECRETARIA DE HACIENDA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
MUNICIPIO DE _________________________SANTA LUCIA
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO
VIGENCIA __________2014
| 1.1. EJE/DIMENSIÓN/ÁREA : Estrategias para el desarrollo de un adecuado ambiente social y cultural | [11 empty] | 1.2. DEPENDENCIA: ADULTO MAYOR
| 1.3. FECHA DE ELABORACIÓN:ENERO 2014 | [11 empty] | 1.4. PESO DEL EJE/DIMENSIÓN/ÁREA:
1.5 ELABORADO POR: OFICINA ASESORA DE SECRETARIA DE PLANECCION Y OBRAS PUBLICAS
| Sector | Programa | Subprograma | Metas | INDICADOR DE LA META | TIPO DE META | Código BPIN | Proyecto (s) y/o Acción (es) | Meta (s) Proyecto (s) /Acción (es) | Valor Proyecto (s)/ Acción (es) | Actividades Proyecto (s) y/o Acción (es) | Responsable | Asignación Presupuestal | Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD
[14 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | PROCESOS INTEGRALES DE EVALUACION Y REORGANIZACION ADMINISTRATIVA |  | DISEÑAR, UN PLAN ANUALMENTE PARA IMPLEMENTAR EL MANTENIMIENTO EL PDI PARA LA ESPD | PDI PARA LA ESPD., DISEÑADO E IMPLEMEDO. | MP |  | PROMOVER LOS PAGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES | REALIZAR CAMPAÑAS PARA PROMOVER EL PAGO DE LOS IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS Y PREDIAL UNIFICADO ETC, | 1000000 | PERIFONEOS PUBLICIDAD | RAFAEL TAPIAS
[8 empty] | CAMPAÑA DE INCENTIVOS PRONTO PAGO DE LOS IMPUESTOS A LOS CONTRIBUYENTES | PROMOVER DESCUENTOS DEL 20, 15 Y 10 POR CIENTO SEGÚN CALENDARIO TRIBUTARIO (ART 37 ETM) | 2000000 | CONVOCAR AL PERSONAL PARA Q LLEGUEN A LOS PUNTOS MAS CERCANOS | RAFAEL TAPIAS
[8 empty] | RECUPERACION DE CARTERA A DEUDORES MOROSOS DE LOS TRIBUTOS MUNICIPALES | INICIAR LOS PROCESOS DE COBRO PERSUASIVOS A DEUDORES MOROSO, | 4000000 | CAMPAÑAS PUBLICITARIAS | RAFAEL TAPIAS
[9 empty] | REVISION Y ACTUALIZACION COMPLETA DE LA BASE DE DATOS PREDIAL UNIFICADO ANTE EL AGUSTIN CODAZZI | 5000000 | CONTRATACION DE PERSONAL PARA TRABAJAR CON EL EQUIPO DE PLANEACION | RAFAEL TAPIAS
[8 empty] | RENDIR OPORTUNAMENTE LA INFORMACION CONTABLE Y FINANCIERA DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA - ATLANTICO A LOS ORGANIMOS DE CONTROL (CONTADURIA NACIONAL, CONTRALORIA NCAIONAL Y CONTRALORIA DEPARTAMENTAL) | RESECCIONAR LA INFORMACION CONTABLE, FINANCIERA DE INVERSION Y SOCIAL REQQUERIDA POR LOS ORGANIMOS DE CONTROL | 200000 | PRESENTARSE ANTE LAS ENTIDADES PARA ENTREGA OPORTUNA DE LA INFORMACION | RAFAEL TAPIAS
[9 empty] | RENDICION DE LA INFORMACION A LOS ORGANOS DE CONTROL EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS, | 1000000 | PRESENTACION DE INFORME DE GESTION PARA LA RENDICION DE CUENTAS | RAFAEL TAPIAS
[9 empty] | CORRECION, VERIFICACION Y ENVIO DE LOS INFORMES A LOS ORGANISMOS DE CONTROL, |  |  | RAFAEL TAPIAS
[8 empty] | TENER UNA INFORMAION FINANCIERA VERAZ, OPORTUNA Y CONFIABLE QUE COADYUDE A LA TOMA DE DECISIONES, | CONTAR CON UN PROFESIONAL EN LAS AREAS CONTABLES QUE ENCAMINE EL PROCESO FINANCIERO DE LA INSTITUCION. | 10000000 | CONTRATAR PERSONAL ESPECIALIZADO EN EL AREA CONTABLE | RAFAEL TAPIAS
[8 empty] | IMPLEMENTAR ACTUALIZACIONES CONTABLES Y TRIBUTARIAS QUE PERMITAN MEJORAR LA GESTION ADMINISTRATIVA, | ACTUALIZACION Y SOPORTE A LOS SOFWARE CONTABLE Y TRIBUTARIO, | 15000000 |  | RAFAEL TAPIAS
[9 empty] | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS COMPUTADORES DE ESTA DEPENDENCIA, | 12000000 | CONTRATAR PERSONAL ESPECIALIZADO EN EL AREA DE SITEMA PARA MANTENIMIENTO DE LOS COMPUTADORES | RAFAEL TAPIAS
[8 empty] | ELABORAR EN ACOMPAÑAMIENTO DE UN ASESOR CONTABLE EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL PARA LA VIGENCIA 2014, DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA - ATLANTICO, | EJECUTAR PARA LA VIGENCIA 2014, EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL DEBIDAMENTE SANCIONADO POR EL EJECUTIVO MUNICIPAL. | 1000000 | DARLE EJECUCION AL PRESUPUESTO MUNICIPAL | RAFAEL TAPIAS

## SALUD
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
MUNICIPIO DE _________________________SANTA LUCIA
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO
VIGENCIA __________2014
| 1.1. EJE/DIMENSIÓN/ÁREA : Estrategias para el desarrollo de un adecuado ambiente construido | [12 empty] | 1.2. DEPENDENCIA: salud
| 1.3. FECHA DE ELABORACIÓN:ENERO 2014 | [12 empty] | 1.4. PESO DEL EJE/DIMENSIÓN/ÁREA: Estrategias para el desarrollo de un adecuado ambiente construido
1.5 ELABORADO POR: OFICINA DE SECRETARIA DE PLANECCION Y OBRAS PUBLICAS
| Sector | Programa | Subprograma | Metas | INDICADOR DE LA META |  | TIPO DE META | Código BPIN | Proyecto (s) y/o Acción (es) | Meta (s) Proyecto (s) /Acción (es) | Valor Proyecto (s)/ Acción (es) | Actividades Proyecto (s) y/o Acción (es) | Responsable | Asignación Presupuestal | Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD
[15 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
| salud | ATENCIÓN A LA MUJER GESTANTE Y EL RECIEN NACIDO |  | REALIZAR 4CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN | No DE CAMPAÑAS DE VACUNACION, REALIZADAS. | 2024-10-01 | MP |  | realizacion de campañas por medios masivoas como estrategia para alcanzar la maxima cobertura en vacunacion | alcanzar un 95% de cobertura de vacunacion | 300000 | realizar visitas domiciliarias ,perifonear brigadas de vacunacion | roger araujo | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Mar; Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Jul; Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Oct; Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Dic
|  |  |  | MANTENER AL 100% EL ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑO. | % DE COBERTURA DE ESQUEMA DE VACUNACION COMPLETO EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS MANTENIDO |  | MP |  | realizacion de censos de canalizacion y vacunacion extramural monitoreorapida cobertura y vacunacion en el m/pio y en areas dispersas según lineamientos nacionales | atender las enfermedades prevalentes de la infncia para atender oportunamente |  | visitas domiciliarias casa a casa | roger araujo | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Ene
|  |  |  | AMPLIAR, ADECUAR Y DOTAR EL HOSPITAL E.S.E LOCAL. | HOSPITA LOCAL, AMPLIADO, DOTADO Y ADECUADO. |  | MP |  | construccion del hospital santa lucia | lograr contar con los espacios adecuados para una mejor atencion |  | se gestiono el proyecto ante el fondo de adaptacion | roger araujo
|  |  |  | MANTENER LA CERTIFICACION DE LOS SERVICIOS OFRECIDO POR LA E. S. E. | N° DE SERVICIO OFRECIDO POR LA E. S. E., CERTIFICADO Y MANTENIDO. |  | MP |  | dotacion de unsumos e implementacion de la estrategia aiepi clinico | atencion de las enfermedades prevalentes en niños | 8000000 | se realizan perifoneos y anuncios publicitarios | roger araujo | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Jun; Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Nov
|  |  |  | AFILIAR A 125NUEVAS PERSONAS DE LA POBLACIÓN DEL NIVEL 1 Y 2 DEL SISBEN AL REGIMEN SUBSIDIADO | N° DE PERSONAS NUEVAS DEL SISBEN 1 Y 2 AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO.. |  | MP |  | seguimiento a la eficacia en la prestacion de servicios de salud no cubiertas | alcanzar la optima prestacion de servicios de salud |  |  | roger araujo | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Jul to Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Sep
|  |  |  | REALIZAR 3CAMPAÑAS DE PROMOCION DE LACTANCIA MATERNA. | N° DE CAMPAÑAS DE LACTANCIA MATERNA, REALIZADAS. |  | MP |  | promocion de las campañas materna exclusivas hasta los seis meses de edad en el 100% de las gestantes | prevenir la desnutricion en los recien nacidos | 2000000 | seciones educativas talleres | roger araujo | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Mar; Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Jun; Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Sep; Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Dic
|  |  |  | MANTENER Y REALIZAR 3 CAMPAÑAS DE EDUCACION Y PREVENCION SOBRE LA DROGADICCION.. | N° DE CAMPAÑAS DE EDUCACION Y PREVENCION DE DROGADICCION, REALIZADAS.. |  | MP |  | divulgacion de factores protectores en salud mental | prevenir el consumo de sustancias psicoactivas en los jovenes del municipio | 2000000 | seciones educativas jornadas de prevencion sociodramas | roger araujo | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Jun; Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Sep; Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Nov
|  |  |  | REALIZAR 6JORNADAS DE CONTROL DE CANCER DE CUELLO UTERINO CON EL PROCESO DE CITOLOGIAS. | N° DE JORNADAS REALIZADA.. |  | MP |  | realizar jornadas de control de cancer de cuello uterino con el proceso de citologias a todas las mujeres del municipio | disminuir la alta mortalidad en mujeres por causa del cancer de cuello uterino | 3000000 | perifoneos,visitas domiciliarias casa a casa | roger araujo | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Mar; Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Jun; Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Oct; Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Dic
|  |  |  | REALIZAR 1CAMPAÑAS DE SEGUIMIENTO AL EMBARAZO | NUMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS |  | MP |  | caracterizacion de las gestantes para fortalecer la inclusion a los programas prenatales oportuno y seguimiento a travez de busquedas activas y demendas inducidas | lograr que las gestantes cumplan oportunamente con sus controles prenatales | 1000000 | visitas domiciliarias casa a casa y seciones educativas | roger araujo | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Feb; Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD May; Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Ago; Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Nov
|  |  |  | REALIZAR 2CAMPAÑAS ANUALES DE PREVENCION Y DE HIGIENE EN PRATICAS SALUDABLES A LA COMINIDAD | NO DE CAMPAÑAS REALIZADAS |  | MP |  | inspeccionar las cocinas de los albergues y las entidades educativas con el fin de vigilar la correcta preparacion y manipulacion de los alimentos | realizar campañas en los albergues y entidades educativas con visitas de inspeccion con el fin de vigilar la manipulacion de alimentos | 2000000 |  | roger araujo | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Mar; Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Jul; Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Oct; Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Dic
[9 empty] | Mantener activado del comité local intersectorial de estadísticas vitales | COMITÉ INTERSECTORIAL DE ESTADISTICAS VITALES ACTIVADO y mantenido(COVEM Y COVECOM) |  | informe y avance del mes | roger araujo
[9 empty] | mantener el comité de VIH activado | COMITÉ DE VIH ACTIVADO y mantenido | 1000000 | informe y avances del mes | roger araujo
[9 empty] | promocionar los deberes y derechos en salud oral y la importancia de los controles | brindar charlas brigadas en salud oral a la comunidad | 1000000 | perifoneos, jornadas de salud oral | roger araujo | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Mar; Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Jun; Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Sep; Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Dic
[9 empty] | realizar campañas de vigilancia centinela para la fluorosis en los municipios de su juridiccion | aplicar estrategias de vigilancia centinela para la fluorosis en el municipio y su juridiccion | 1000000 | estrategias publicitarias,convocar a la comunidad | roger araujo | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Abr; Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Ago; Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Dic
[9 empty] | promover en las madres padres y cuidadores el primer accesos a los servicios odontologicos en los niños menores de 2 años | realizar estrategias de llamado a padres y madres a que lleven a los niños a control odontologico | 5000000 | visitas casa a casa,actividades de promocion y seciones educativas | roger araujo | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Mar; Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Jul; Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Nov
[9 empty] | promover la importancia de la salud oral y la detencion de los riesgos en el embarazo | realizar estrategias de IEC con las embarazadas sobre la importancia de la salud oral | 1000000 | folletos, brigadas visitas casa a casa | roger araujo | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Abr; Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Ago; Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Dic

## COMISARIA DE FAMILIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
MUNICIPIO DE _________________________SANTA LUCIA
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO
VIGENCIA __________2014
| 1.1. EJE/DIMENSIÓN/ÁREA : Estrategias para el desarrollo de un adecuado ambiente social y cultural | [12 empty] | 1.2. DEPENDENCIA: ADULTO MAYOR
| 1.3. FECHA DE ELABORACIÓN:ENERO 2014 | [12 empty] | 1.4. PESO DEL EJE/DIMENSIÓN/ÁREA:
1.5 ELABORADO POR: OFICINA DE SECRETARIA DE PLANECCION Y OBRAS PUBLICAS
| Sector | Programa | Subprograma | Metas | INDICADOR DE LA META |  | TIPO DE META | Código BPIN | Proyecto (s) y/o Acción (es) | Meta (s) Proyecto (s) /Acción (es) | Valor Proyecto (s)/ Acción (es) | Actividades Proyecto (s) y/o Acción (es) | Responsable | Asignación Presupuestal | Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD
[15 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
atencion grupos vulnerables
|  |  |  | IMPLEMENTAR Y PONER EN MARCHA AL CONSEJO MUNICIPAL DE JUVENTUDES CON EL OBSERVATORIO DE LA NIÑEZ | ORSERVARIO DE LA NIÑEZ, IMPLEMENTADO Y PUESTA EN MARCHA. | 2014-04-01 | MP |  | realizar intervenciones psicosociales a niños y jovenesdel municipio(pautas de crianzas buen trato,valores | brindar seguridad y manejo adecuado de la problemática a nivel individual y de familia | 2000000 | 1presentacion de la propuesta (asesoria,intervencion individual,orientacion familiar e intervencion en crisis) | RENE BARBOZA
[9 empty] | prevencion del trabajo infantil en el municipio | erradicar el trabajo infantil en el municipio | 2400000 | encuestas, talleres y reflexiones | RENE BARBOZA
[9 empty] | prevencion del matoneo escolar en la secundaria | minimizar las manifestaciones de matoneo entre los estudiantes | 4000000 | charlas,intervenciones,seguimientos,psicosociales) | RENE BARBOZA | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Abr
[9 empty] | prevencion al uso de la polvora en niños jovenes y la comunidad | disminuir los accidentes por quemaduras del uso de la polvora en nuestros niños | 6000000 | visitas a establecimientos,charlas en los barrios socializacion de decretos) | RENE BARBOZA | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Dic
|  |  |  | ADELANTAR 2 CAMPAÑAS DE IDENTIFICACION Y REGISTRO EN EL MUNICIPIO | N° DE CAMPAÑAS DE IDENTIFICACION Y REGISTRO, ADELANTADAS. | 2014-04-02 | MP |  | promocionar "COMISARIA EN TU BARRIO" como estrategia para verificacion de derecho | lograr que la comunidad tenga mayor acceso a la comisaria e identificar los casos de no registro | 2000000 | entrevistas,asesorias,orientacion | RENE BARBOZA | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Feb; Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD May; Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Ago; Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Nov
|  |  |  | REALIZAR 9 TALLERES SOBRE ENBARAZ OS NO DESEADA EN ADOLECENTES CON ESTUDIANTES DE LAS DIIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS. | N° DE TALLERES SOBRE GESTACION NO DESEADA EN ADOLECENTE, REALIZADAS | 2014-12-09 | MP |  | prevencion embarazo en adolescente | minimizar los embarazos en adolescentes | 1000000 | charlas,videos reflexivos, talleres | RENE BARBOZA | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Feb; Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD May; Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Oct
|  |  |  | REALIZAR 9 TALLERES CON LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL SOBRE PREVENCION DEL ABUSO SEXUAL Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. | N° DE TALLERES CON LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL, REALIZADO. | 2014-12-09 | MP |  | prevenir a los niños y padres de familia acerca del abuso sexual infantil como flagelo en la sociedad | sensibilizacion de la problemática y las consecuencias que trae consigo los niños | 1000000 | charlas y talleres | RENE BARBOZA | bar: Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Mar; Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Jul; Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD Sep