## Hoja1
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA |  |  | FORMATO PLAN DE ACCION
CODIGO: FO- P2 -01 |  |  |  | VERSION: 01 |  |  |  | FECHA: 29-05-2008
AÑO |  |  | 2014
SECRETARIA: |  |  | SECRETARIA DE HACIENDA
COMPONENTE ASOCIADO
ESTRATGIA |  |  | ADMINISTRACION CON RESPONSABILIDAD Y CALIDAD
PROGRAMA : |  |  | ACCION GOBIERNO VISIBLE
IDEA DE PROYECTO |  |  | CREAR UN PROGRAMA DE SENSIBILIZACION PARA LA CULTURA TRIBUTARIA
ITEM | PROYECTO | CODIGO DEL BANCO DE PROYECTOS | ACTIVIDADES | APROPIACION | RUBRO PRESUPUESTAL | CRONOGRAMA ANUAL | [11 empty] | INDICADORES | META | RESPONSABLES
[6 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
1 | ADMINISTRACION CON RESPONSABILIDAD Y CALIDAD |  | ACOMPAÑAMIENTO EN INSTRUMENTACION DE DOCUMENTOS Y PROYECCION DE DOCUMENTOS EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 125244000 | SERVICIOS TECNICOS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Recaudo | 97 | SUBSECRETARIO HACIENDA
2 | ADMINISTRACION CON RESPONSABILIDAD Y CALIDAD |  | ELABORACION,DISTRIBUCION Y NOTIFICACION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS CONCERNIENTES AL COBRO PERSUASIVO Y COHACTIVO | 25000000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Numero de actos administrativos | 80 | SUBSECRETARIO HACIENDA
3 | ADMINISTRACION CON RESPONSABILIDAD Y CALIDAD |  | ASESORIA ECONOMICA PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL CON ENFASIS EN LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA | 31500000 | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Numero de acciones para el cumplimiento del objeto contractual | 100 | SECRETARIO
4 | ADMINISTRACION CON RESPONSABILIDAD Y CALIDAD |  | VERIFICACION DE PREDIOS POR LICENCIA DE CONSTRUCCION Y RESOLUCIONES DE ENGLOBES, LOTES, RELOTEOS, POR PLANEACION E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 42900000 | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Numero de verificaciones realizadas | 85 | SECRETARIO
| CATASTRO |  | VISITAS PARA VERIFICACION E INCORPORACION DE PREDIOS POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION Y RESOLUCIONES DE ENGLOBES, LOTEOS Y RELOTEOS OTORGADOS POR PLANEACION DEPARTAMENTAL | 33000000 | CONTINUACION PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE INGRESOS Y GESTION DE RECURSOS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Numero de visitas realizadas | 83 | SECRETARIO
| ADMINISTRACION CON RESPONSABILIDAD Y CALIDAD |  | PROCESOS DE INCORPORACION DE CONSTRUCCION Y PROPIEDAD HORIZONTAL | 30000000 | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Cantadidad de predios nuevos incorporados a castro Departamental | 300 | SECRETARIO
| ADMINISTRACION CON RESPONSABILIDAD Y CALIDAD |  | MANEJO Y DIGITACION DE FICHAS CATASTRALES QUE CONTIENEN MUTACIONES PRESENTADAS EN LA INFORMACION CATASTRAL DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA |  | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Cantadidad de fichasdigitadas para castro Departamental | 150 | SECRETARIO
| ADMINISTRACION CON RESPONSABILIDAD Y CALIDAD |  | APOYO INFORMATICO PARA LA ACTUALIZACION SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE SINAP V6 | 56720000 | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Atencion a requerimientos del Software | 80 | SECRETARIO
| ADMINISTRACION CON RESPONSABILIDAD Y CALIDAD |  | ENTREGA DE FACTURACION DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 42000000 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Cantidad de facturas entregadas efectivamente al contribuyente | 50 | SECRETARIO
| GESTION FISCAL |  | ENTREGA DE FACTURACION DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 53000000 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | Cantidad de facturas entregadas efectivamente al contribuyente | 95 | SUBSECRETARIO HACIENDA
15 | GESTION FISCAL |  | DESCENTRALIZACION DE LA SECRETARIA DE HACIENDA EN EL CENTRO POBLADO MAYOR DE LA TABLAZA | 7000000 | CONTINUACION PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE INGRESOS Y GESTION DE RECURSOS | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | Cantidad de atencion a los contribuyentes en el centro poblado mayor de Tablaza | 0 | SECRETARIO
16 |  |  | ACTUALIZACION DEL ESTATUTO ORGANICO DE PRESUPUESTO, ACTUALIZACION DEL MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO Y VIABILIDAD FINANCIERA DEL MUNICIPIO Y PRESENTACION DE INFORMES FINANCIEROS | 14000000 | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS Y HONORARIOS ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | Cantidad de actualizaciones al estatuto de rentas | 0 | SECRETARIO
17 | GESTION FISCAL |  | ENTREGA OPORTUNA DE LOS INFORMES FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES A LOS ENTES DE CONTROL | 18900000 | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Cantidad de Entregas Oportunas a los Entes de Control | 100 | SECRETARIO
18 | ADMINISTRACION CON RESPONSABILIDAD Y CALIDAD |  | FORTALECIMIENTO DEL AREA TRIBUTARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA INFORMACION | 63504000 | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Cantidad y Calidad de Asesorias Tributarias paralña Secretaría d Hacienda | 80 | SECRETARIO
19 | ADMINISTRACION CON RESPONSABILIDAD Y CALIDAD |  | SEGUIMIENTO Y CONTROL A TODAS LAS CUENTAS QUE PASAN POR HACIENDA PARA SER CANCELADAS, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL PAGO OPORTUNO DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL | 27720000 | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Numero de Expediciones de Disponibiliodades y Registros Presupuestales | 100 | JEFE PRESUPUESTO
21 | ADMINISTRACION CON RESPONSABILIDAD Y CALIDAD |  | REALIZAR VISITAS DE FISCALIZACIÓN A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA | 44100000 | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Numero de Visitas a establecimientos | 100 | SECRETARIO
ADMINISTRACION CON RESPONSABILIDAD Y CALIDAD
| ADMINISTRACION CON RESPONSABILIDAD Y CALIDAD |  | APOYO TECNOLOGICO PARA FACILITAR MEDIOS VIRTUALES PARA LA GENERACION DE PAGOS A FAVOR DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA | 44000000 | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Cantidad de servicios a satisfacion prestados | 95 | SUBSECRETARIO HACIENDA
22 | ADMINISTRACION CON RESPONSABILIDAD Y CALIDAD |  | CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO TRIBUTARIO DEL IMPUESTO PREDIAL-SEGUIMIENTO A LA FACTURACION PARA QUE SE EMITA EN LAS FECHAS ESTIPULADAS Y ESTEN CORRECTAMENTE LIQUIDADAS |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Cumpli,iento de las fechas pagos de impuestos | 100 | SECRETARIO
23 | ADMINISTRACION CON RESPONSABILIDAD Y CALIDAD |  | CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO TRIBUTARIO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO-SEGUIMIENTO A LA FACTURACION PARA QUE SE EMITA EN LAS FECHAS ESTIPULADAS Y ESTEN CORRECTAMENTE LIQUIDADAS |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Cumpli,iento de las fechas pagos de impuestos | 100 | SECRETARIO
25 | ADMINISTRACION CON RESPONSABILIDAD Y CALIDAD |  | GESTION ANTE ENTIDADES BANCARIAS Y EL SECTOR COMERCIAL PARA OBTENER PATROCINIO EN LA FACTURACION DE IMPUESTO POREDIAL E INDUSTRIA Y COMERCIO |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Gestion de Recursos para el Cumplimiento de la facturacion de impuesto Predial e Industria y Comercio | 100 | secretario

## Hoja2
1 | a diciembre 2013 conciliaciones sistematizadas
2 | a abril de 2103 declaraciones de Industria y comercio sistemarizada
3 | fiscalizacion de las 50% de lasEmpresas del Municipio de la Estrella
4 | incorporacion del 100% de los predios nuevos del Municipio de la Estrella
5 | Atencion del 100% de las visitas solicitadas
6 | recaudo del 90% de los ingresos presupuestados
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1

## Hoja3
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA |  |  | FORMATO PLAN DE ACCION
CODIGO: FO- P2 -01 |  |  |  | VERSION: 01 |  |  |  | FECHA: 29-05-2008
AÑO |  |  | 2012
SECRETARIA: |  |  | SECRETARIA DE HACIENDA
EJE: |  |  | GOBIERNO
COMPONENTE: |  |  | BUEN GOBIERNO, UNA APUESTA POR LA TRANSPARENCIA
PROGRAMA : |  |  | GESTION FISCAL
SUBPROGRAMA: |  |  | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE INGRESOS Y GESTION DE RECURSOS
ITEM | PROYECTO | CODIGO DEL BANCO DE PROYECTOS | ACTIVIDADES | APROPIACION | RUBRO PRESUPUESTAL | CRONOGRAMA ANUAL | [11 empty] | INDICADORES | META | RESPONSABLES
[6 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
1 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |  | CONTINUACION PROCESOS DE JURISDICCION COACTIVA DE LA SUBSECRETARIA DE HACIENDA | 24000000 | CONTINUACION PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE INGRESOS Y GESTION DE RECURSOS |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | GLORIA-LAURA
2 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |  | ACOMPAÑAMIENTO EN INSTRUMENTACION DE DOCUMENTOS Y PROYECCION DE DOCUMENTOS EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 20000000 | CONTINUACION PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE INGRESOS Y GESTION DE RECURSOS |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
3 | FORTALECIMIENTO ECONOMICO MUNICIPAL |  | ASESORIA ECONOMICA PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL CON ENFASIS EN LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA | 25000000 | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | JUAN CAMI
4 | CATASTRO |  | VERIFICACION DE PREDIOS POR LICENCIA DE CONSTRUCCION Y RESOLUCIONES DE ENGLOBES, LOTES, RELOTEOS, POR PLANEACION E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 15000000 | CONTINUACION PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE INGRESOS Y GESTION DE RECURSOS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | LUZ MARY
| CATASTRO |  | VISITAS PARA VERIFICACION E INCORPORACION DE PREDIOS POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION Y RESOLUCIONES DE ENGLOBES, LOTEOS Y RELOTEOS OTORGADOS POR PLANEACION DEPARTAMENTAL | 33000000 | CONTINUACION PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE INGRESOS Y GESTION DE RECURSOS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | LUISA
| CATASTRO |  | PROCESOS DE INCORPORACION DE CONSTRUCCION Y PROPIEDAD HORIZONTAL | 30000000 | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| CATASTRO |  | MANEJO Y DIGITACION DE FICHAS CATASTRALES QUE CONTIENEN MUTACIONES PRESENTADAS EN LA INFORMACION CATASTRAL DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA |  | CONTINUACION PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE INGRESOS Y GESTION DE RECURSOS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| HACIENDA |  | APOYO INFORMATICO PARA LA ACTUALIZACION SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE SINAP V6 | 43000000 | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | EDWIN-SINAP
| FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS MUNICIPALES |  | CAMPAÑA DE INCENTIVOS A LOS DECLARANTES DE IMPUESTO A LA RENTA, PARA QUE SE VINCULEN CON EL MUNICIPIO EN LOS PROGRAMAS DE INVERSION | 18000000 | CONTINUACION PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE INGRESOS Y GESTION DE RECURSOS | [6 empty] | X | X | X | X | X | X |  | PAPEL-TINTA-VOLANTES
| FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS MUNICIPALES |  | ENTREGA DE FACTURACION DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 53000000 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | [6 empty] | X | X | X | X | X | X |  | ROMULO
15 | FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS MUNICIPALES |  | DESCENTRALIZACION DE LA SECRETARIA DE HACIENDA EN EL CENTRO POBLADO MAYOR DE LA TABLAZA | 7000000 | CONTINUACION PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE INGRESOS Y GESTION DE RECURSOS | [6 empty] | X | X | X | X | X | X |  | TRANSPORTE
16 |  |  | ACTUALIZACION DEL ESTATUTO ORGANICO DE PRESUPUESTO, ACTUALIZACION DEL MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO Y VIABILIDAD FINANCIERA DEL MUNICIPIO Y PRESENTACION DE INFORMES FINANCIEROS | 14000000 | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS Y HONORARIOS ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | CONTRATO
17 |  |  | ENTREGA OPORTUNA DE LOS INFORMES FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES A LOS ENTES DE CONTROL | 10000000 | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS Y HONORARIOS ADMINISTRATIVOS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | PAPELERIA
18 |  |  | FORTALECIMIENTO DEL AREA CONTABLE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA INFORMACION | 48000000 | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS Y HONORARIOS ADMINISTRATIVOS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | PPTO
19 |  |  | SEGUIMIENTO Y CONTROL A TODAS LAS CUENTAS QUE PASAN POR HACIENDA PARA SER CANCELADAS, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL PAGO OPORTUNO DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL | 48000000 | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS Y HONORARIOS ADMINISTRATIVOS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | PPTO
21 | FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS MUNICIPALES |  | SEGUIMIENTO AL RECAUDO EFECTIVO DE LOS INGRESOS MUNICIPALES Y ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS CORRECTIVOS Y PROACTIVOS QUE GARANTICEN EL EFICIENTE MANEJO DE LOS RECURSOS PUBLICOS, REALIZAR CONTINUAMENTE REVISIONES A LA EJECUCION DE INGRESOS Y VERIFICAR QUE MANTIENEN EL NIVEL O SE INCREMENTAN | 48000000 | CONTINUACION PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE INGRESOS Y GESTION DE RECURSOS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | CONTAB
|  |  | REVISION Y ACTUALIZACION DIGITAL DE LA BASE DE DATOS GDB CATASTRAL RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO | 15000000 | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS Y HONORARIOS ADMINISTRATIVOS | [13 empty] | GABRIEL
|  |  | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS AL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA DE CORREO CERTIFICADO PARA EFECTOS DEL PROCEO DE COBRO COACTIVO Y DE LA ENTREGA DE FACTURACION. | 64900000 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE
|  |  | APOYO TECNOLOGICO PARA FACILITAR MEDIOS VIRTUALES PARA LA GENERACION DE PAGOS A FAVOR DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA | 15000000 | GASTOS GENERALES
|  |  | APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA SUBSECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPIO DE LA ESTRELLA | 102000000 | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS Y HONORARIOS ADMINISTRATIVOS |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | jose-
22 | FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS MUNICIPALES |  | CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO TRIBUTARIO DEL IMPUESTO PREDIAL-SEGUIMIENTO A LA FACTURACION PARA QUE SE EMITA EN LAS FECHAS ESTIPULADAS Y ESTEN CORRECTAMENTE LIQUIDADAS |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
23 | FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS MUNICIPALES |  | CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO TRIBUTARIO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO-SEGUIMIENTO A LA FACTURACION PARA QUE SE EMITA EN LAS FECHAS ESTIPULADAS Y ESTEN CORRECTAMENTE LIQUIDADAS |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
25 | FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS MUNICIPALES |  | GESTION ANTE ENTIDADES BANCARIAS PARA LA OBTENCION DE RECURSOS-DONACIONES | 5000000 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Note on B25: Jefe Hacienda: Natalia
Note on B26: Jefe Hacienda: Luz Mary Alvarez
Note on B27: Jefe Hacienda: Adalgiza Lopez
Note on B28: Jefe Hacienda: Teresa
Note on B29: Jefe Hacienda: sinap v6
Note on B36: Jefe Hacienda: Cata
Note on B37: Jefe Hacienda: Carmen y John Fredy
Note on B38: Jefe Hacienda: Mariana, Liseth, Fabian, Magda Carolina
Note on B40: Jefe Hacienda: Feliep
Note on B41: Jefe Hacienda: 472
Note on B42: Jefe Hacienda: Zona Virtual
Note on B43: Jefe Hacienda: Jose Absalon
Note on B45: Jefe Hacienda: Helda Milena