## PlanAcción
|  | ALCALDÍA DE MANIZALES | [50 empty] | PL-PE-SIE-FR-003 ESTADO VIGENTE VERSIÓN 2
MACROPROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
SUBPROCESO SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICO
PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015 "GOBIERNO EN LA CALLE"
PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA: 2014
FECHA DE ELABORACIÓN: DICIEMBRE 10 DE 2013
PROPOSITO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN SUS DIFERENTES MANIFESTACIONES, EN EL MARCO DE LA INCLUSION
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO | [14 empty] | INDICADOR |  |  |  | PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO | [11 empty] | PROGRAMACION EJECUCION DE RECURSOS POR TRIMESTRE VIGENCIA 2014 | [20 empty] | Responsable (Nombre y Cargo) | Observaciones
Programa | Subprograma | Pond. Meta | Descripcion Meta de Producto | Código BPIM | Nombre Proyecto | RUBRO PRESUPUESTAL | [6 empty] | ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA VIGENCIA 2014 | VALOR DE LA ACTIVIDAD | Cod. Indic | Nombre | Valor alcanzado a Dic de 2013 | Valor a lograrse a 31 de dic de la vigencia 2014 | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Total Trimestre I | SGP | Fondos Especiales | Fondos Comunes | Nación y Otros | Total tiemestre II | SGP | Fondos Especiales | Fondos Comunes | Nación y Otros | Total tiemestre III | SGP | Fondos Especiales | Fondos Comunes | Nación y Otros | Total tiemestre IV | SGP | Fondos Especiales | Fondos Comunes | Nación y Otros | TOTAL AÑO
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
1- FORTALECIMIENTO DEL LIDERAZGO, LA INTERRELACIÓN Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS | 1- Promoción del liderazgo, la organización y participación de las comunidades | 35 | Asesoría y acompañamiento al 100% de las JAC | 2012170010021 | Formación, acompañamiento y gestión comunitaria a líderes, Manizales, Caldas, Occidente | 29 | 3 | 11 | 15 | 11 | 21 | 3 | Celebracion de la navidad comunitaria | 50000000 | DES02 | Porcentaje de JAC con asesoría y acompañamiento | 100% | 100% | 8% | 16% | 24% | 32% | 40% | 48% | 56% | 64% | 72% | 80% | 88% | 100% | 0 |  |  |  |  | 5000000 |  |  | 5000000 |  | 4503574 |  |  | 4503574 |  | 50000000 |  |  | 50000000 |  | 59503574 | Luz Elvery Agudelo A Tecnico Operativo
[6 empty] | 29 | 3 | 11 | 15 | 11 | 21 | 4 | Vigilancia, control e inspeccion a JAL | 42000000 |  |  | 0: 10124100 |  |  | 10124100 |  | 10124102 |  |  | 10124100 |  | 10124112 |  |  | 10124112 |  | 10124112 |  |  | 10124112 |  | 40496426
|  | 30 | Lograr 35% de dignatarios capacitados (población objetivo 2.300) | [9 empty] | Procesos de participacion comunitaria | 8000000 | DES01. | Porcentaje de dignatarios capacitados en procesos formales | 16.71% | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39% | 2.78% | 4.17% | 5.56% | 6.95% | 8.34% | 10% | 0
|  | 35 | 100% en la ejecución de la partida global de las JAL (de 756 millones) | 2012170010019 | Apoyo a iniciativas comunitarias, Manizales, Caldas, Occidente | 29 | 3 | 11 | 15 | 11 | 19 | 2 | Ejecucion de obras fisicas en comunas y corregimientos | 400000000 | DES03 | Porcentaje de ejecución de la partida global de las JAL | 84.73% | 100% | 0 | 0 | 25% | 35% | 45% | 55% | 65% | 75% | 85% | 95% | 100% | 0 | 42000000 |  |  | 42000000 |  | 75000000 |  |  | 75000000 |  | 260000000 |  |  | 260000000 |  | 379000000 |  |  | 379000000 |  | 756000000 | Luz Elvery Agudelo A Tecnico Operativo
[6 empty] | 29 | 3 | 11 | 15 | 11 | 19 | 3 | Adquisicon de elementos para las actividades comunitarias | 106000000
[6 empty] | 29 | 3 | 11 | 15 | 11 | 19 | 4 | Realizacion de procesos sociales y eventos en comunas y corregimientos | 250000000
| 2- Fortalecimiento de programas en los centros integrales de servicios comunitarios | 100 | Incrementar en un 10% el número de ingresos (accesos) por año, para un total de 810.784 ingresos en el cuatrienio | 2012170010020 | Fortalecimiento de programas en los Centros Integrales Comunitarios, Manizales, Caldas, Occidente | 29 | 3 | 11 | 15 | 12 | 20 | 4 | Coordinacion de los CISCOS San Jorge, Carmen, Betania y Oficina de la Comunidad | 80000000 | DES04 | Número de ingresos en los centros integrales de servicios comunitarios | 321106 | 202726 | 8200 | 35200 | 43200 | 61700 | 80700 | 95200 | 110000 | 130000 | 150000 | 170000 | 190000 | 202500 | 21568986 |  |  | 21568986 |  | 21568996 |  |  | 21568996 |  | 20106552 |  |  | 20106552 |  | 16755466 |  |  | 16755466 |  | 80000000 | Luz Elvery Agudelo A Tecnico Operativo
| 3- Construcción de alianzas y acuerdos sociales | 40 | Beneficiar a 250 artesanos, por año | 2012170010022 | Formación Artesanos y Unidades Empresariales, Manizales, Caldas, Occidente | 29 | 3 | 11 | 15 | 13 | 22 | 4 | Fortalceminieto de los artesanos y unidades empresariales a traves de procesos de formacion, cualificacion y comercializacion de productos | 130000000 | DES05 | Número de artesanos beneficiados | 252 | 250 | 0 | 0 | 140 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 235 | 250 | 0 |  |  | 0 |  | 39000000 |  |  | 39000000 |  | 39000000 |  |  | 39000000 |  | 52000000 |  |  | 52000000 |  | 130000000 | Maria Carmenza Bermudez Tecnico Operativo
|  | 40 | Beneficiar a 70 unidades empresariales, por año | [11 empty] | DES06 | Número de unidades empresariales beneficiadas | 71 | 70 | 0 | 0 | 40 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 54 | 59 | 65 | 70
|  | 20 | Cualificar a 7 unidades empresariales, por año | [11 empty] | DES07 | Numero de unidades empresariales cualificadas | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
2- DESARROLLO DE FACTORES PROTECTORES Y DE FOMENTO A LA INTEGRACIÓN, LA INCLUSIÓN Y EL EMPODERAMIENTO SOCIAL | 1- Empoderamiento de la familia como ente articulador de las estrategias de intervención para el fortalecimiento de la democracia, la inclusión, la diversidad y la equidad. | 60 | Construir la política pública de familia para el municipio | 2012170010023 | Implementación procesos de promoción social con y para la familia, Manizales, Caldas, Occidente | 29 | 3 | ¦¦ | ¦5 | 21 | 23 | 4 | Construccion de los lineamientos de la politica publica | 60000000 | DES08 | Política pública de familia, construida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 30000000 |  |  | 30000000 |  | 30000000 |  |  | 30000000 |  | 0 |  |  | 0 |  | 60000000 | Alba Betty Pineda Profesional Universitaria
|  | 40 | Atender el 100% de las familias inscritas | [9 empty] | Acompañamietno a procesos familiares | 40000000 | DES09 | Porcentaje de familias inscritas y atendidas | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | 0 |  | 10000000 |  |  | 10000000 |  | 10000000 |  |  | 10000000 |  | 20000000 |  |  | 20000000 |  | 40000000
| 4- Participación e integración social de la población mayor para un ejercicio efectivo del municipio. | 70 | Vincular 5.654 adultos mayores por año a procesos sociales. | 2012170010028 | Formación en aspectos lúdico recreativos para adultos mayores, Manizales, Caldas, Occidente | 29 | 3 | 11 | 15 | 24 | 28 | 4 | Desarrollo de actividades ludico recreativas y ocupacionales con los adultos mayores de los Centros Dia | 140000000 | DES15 | Número de adultos mayores vinculados a procesos sociales | 8.451 | 8451 | 8451 | 8451 | 8451 | 8451 | 8451 | 8451 | 8451 | 8451 | 8451 | 8451 | 8451 | 8451 | 0 |  |  | 0 |  | 44500000 |  |  | 44500000 |  | 49500000 |  |  | 49500000 |  | 46000000 |  |  | 46000000 |  | 140000000 | Carmenza Posada Garcia. Profesional Especializada
|  | 30 | Atender integralmente a 280 adultos mayores por año | 2012170010029 | Atención integral al adulto mayor, Manizales, Caldas, Occidente | 29 | 3 | 11 | 15 | 24 | 29 | 4 | Institucionalizacion de adultos mayores en el Municipio | 1360000000 | DES16 | Número de adulto mayores institucionalizados | 391 | 280 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 497520000 |  |  | 497520000 |  | 656880000 |  |  | 656880000 |  | 205600000 |  |  | 205600000 |  | 0 |  |  |  |  | 1360000000 | Carmenza Posada Garcia. Profesional Especializada
[6 empty] | 29 | 3 | 22 | 15 | 24 | 29 | 4 |  | 332175000 |  |  | 0: 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 193888000 |  | 193888000 |  |  | 138287000 |  |  | 138287000 |  | 332175000
[6 empty] | 29 | 3 | 82 | 15 | 24 | 29 | 4 |  | 150000000 |  |  | 0: 0 |  |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 150000000 |  |  | 150000000 |  | 150000000
|  |  |  | 2012170010030 | Implementación programa centro vida, Manizales, Caldas, Occidente | 29 | 3 | 22 | 15 | 24 | 30 | 4 | Atencion diurna de adultos mayores en el Municipio | 775075000 |  |  | 0: 226268000 |  | 226268000 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 82500000 |  | 82500000 |  |  | 466307000 |  | 466307000 |  |  | 775075000 | Carmenza Posada Garcia. Profesional Especializada
[6 empty] | 29 | 3 | 82 | 15 | 24 | 30 | 4 |  | 350000000 |  |  | 0: 0 |  |  | 0 |  | 336268000 |  | 336268000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 13732000 |  | 13732000 |  |  | 350000000
3- INCLUSIÓN DIGITAL | 1- Masificación de las TIC´s en entornos comunitarios y sociales | 60 | 39 Tecnocentros en funcionamiento | 2012170010031 | Implementación de telecentros comunitarios, Manizales, Caldas, Occidente | 29 | 3 | 11 | 15 | 31 | 31 | 5 | Funcionamiento de los telecentros comunitarios | 500000000 | DES17. | Número de tecnocentros en funcionamiento | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 150000000 |  |  | 150000000 |  | 350000000 |  |  | 350000000 |  | 0 |  |  |  |  | 500000000 | Alba Betty Pineda Profesional Universitaria | Para que los telecentrso funcionen los 11 meses del año se requieren los 1.000.000.000
|  | 40 | Garantizar 150.000 ingresos por año a los Tecnocentros | [11 empty] | DES18. | Número de ingresos a los tecnocentros | 336172 | 150000 | 13636 | 13636 | 13636 | 13636 | 13636 | 13636 | 13636 | 13636 | 13636 | 13636 | 13640 | 0
4- ACOMPAÑAMIENTO A LAS ESTRATÉGIAS NACIONALES DE SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA | 1- Promoción Red Unidos y Familias en Acción | 18 | Brindar acompañamiento familiar a 5.907 familias, por año en el programa Red Unidos | 2012170010032 | Implementación de procesos sociales con acceso preferente para la superación de la pobreza extrema, Manizales, Caldas, Occidente | 29 | 3 | 11 | 15 | 41 | 32 | 4 | Coordinacion programa red unidos y familias en accion | 180000000 | DES19 | Numero de familias de Red Unidos con acompañamiento familiar | 5630 | 5907 | 5907 | 5907 | 5907 | 5970 | 5907 | 5907 | 5907 | 5907 | 5907 | 5907 | 5907 | 5907 | 44224434 |  |  | 44224434 |  | 31482961 |  |  | 31482961 |  | 35108996 |  |  | 35108996 |  | 39353420 |  |  | 39353420 |  | 150169811
|  | 17 | Aumentar a 48.000 el número de servicios para personas de Red Unidos | [9 empty] | Alquiler auditorios para la realizacion de eventos, talleres y capacitaciones | 6000000 | DES20 | Numero de servicios prestados a familias de Red Unidos | 14502 | 12000 | 0 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1100 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 24742766 |  |  | 24742766 |  | 26742766 |  |  | 26742766 |  | 0 |  |  | 0 |  | 120344657 |  |  | 120344657 |  | 171830189 | Alba Betty Pineda Gomez Profesional Universitaria
[13 empty] | Desarrollo de programas de acceso directo para las familias de la Red Unidos | 136000000
|  | 30 | Capacitar a 860 personas por año, en artes y oficios | [9 empty] | Formacion para el trabajo programa artes y oficios | 100000000 | DES22 | Número de personas capacitadas en artes y oficios | 1196 | 860 | 0 | 0 | 0 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 40000000 |  |  | 40000000 |  | 30000000 |  |  | 30000000 |  | 0 |  |  |  |  | 30000000 |  |  | 30000000 |  | 100000000 | Maria Carmenza Bermudez Tecnico Operativo
|  | 35 | Atender el 100% de familias inscritas en el programa familias en accion |  |  | 29 | 3 | 11 | 15 | 41 | 32 | 3 | Adquisicion de elementos de trabajo e imagen corporativa para la coordinacion de familias en accion | 38000000 | DES21 | Porcentaje de familias nivel 1 del SISBEN y desplazadas, inscritas y atendidas, en el programa de Familias en Acción | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | 38000000 |  |  | 38000000 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 38000000 | Alba Betty Pineda Gomez Profesional Universitaria
|  |  |  | 2012170010055 | Servicio inhumación de cadáveres, Manizales, Caldas, Occidente | 29 | 3 | 11 | 15 | 41 | 55 | 4 | Inhumacion de cadaveres de pobres de solemnidad | 300000000 |  |  | 0: 75000000 |  |  | 75000000 |  | 75000000 |  |  | 75000000 |  | 75000000 |  |  | 75000000 |  | 75000000 |  |  | 75000000 |  | 300000000 | Gloria Maria Uribe Profesional Universitaria
5- FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNITARIA | 1- Construcción, mantenimiento, adecuación y dotación de las sedes comunales y centros comunitarios | 100 | Mantener y adecuar 4 sedes por año (dotacion) | 2012170010007 | Construcción, mantenimiento, adecuación y dotación de sedes sociales y comunitarias, Manizales, Caldas, Occidente | 29 | 3 | 11 | 15 | 51 | 7 | 3 | Dotacion de sedes sociales y comunitarias y centros comunitarios | 200000000 | DES23. | Número de sedes DOTADAS | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 50000000 |  |  | 50000000 |  | 50000000 |  |  | 50000000 |  | 100000000 |  |  | 100000000 |  | 200000000 | Luz Elvery Agudelo Arias Tecnico Operativo
[14 empty] | 5733250000 |  |  | 0: 981448286 |  |  |  |  | 1629566825 |  |  |  |  | 1415331234 |  |  |  |  | 1706903655 |  |  |  |  | 5733250000
5733250000

## INSTRUCTIVO
INSTRUCTIVO CAMPOS PLAN DE ACCION VIGENCIA 2014
CAMPO | NOMBRE | OBSERVACIONES
1 | Programa | PROGRAMA DEL PLAN DE DESARROLLO A INTERVENIR ( ESTRUCTURA PDM 2012-2015)
2 | Subprograma | SUBPROGRAMA DEL PLAN DE DESARROLLO A INTERVENIR ( ESTRUCTURA PDM 2012-2015)
3 | Pond. Meta | PESO PORCENTUAL DE LA META EN EL PROGRAMA DEL PDM
4 | Descripcion Meta de Producto | META ESTABLECIDA EN EL PLAN DE DESARROLLO 2012-2015
5 | Código BPIM | CODIGO CON EL CUAL SE ENCUENTRA INSCRITO EL PORYECTO ANTE EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL
6 | Nombre Proyecto | NOMBRE ON EL CUAL SE ENCUENTRA INSCRITO EL PORYECTO ANTE EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL
7 | RUBRO PRESUPUESTAL | N1 | CODIGO SECRETARIA
8 |  | N2 | CODIGO FUENTE DEL RECURSO
9 |  | N3 | CODIGO TIPO DE FONDO
10 |  | N4 | CODIGO LINEA ESTRATEGICA-PROPOSITO DEL PLAN DE DESARROLLO
11 |  | N5 | CODIGO PROGRAMA-SUBPROGRAMA DEL PLAN DE DESARROLLO
12 |  | N6 | ULTIMOS TRES DIGITOS DEL CODIGO DEL PROYECTO
13 |  | N7 | CODIGO COMPONENTE DEL GASTO PUBLICO
14 | ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA VIGENCIA 2014 | DESCRIPCION DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA VIGENCIA
15 | VALOR DE LA ACTIVIDAD | VALOR EN PESOS UNITARIOS DE CADA ACTIVIDAD DESARROLLADA EN LA VIGENCIA
16 | Cod. Indic | CODIGO ESTABLECIDO EN EL PLAN INDICATIVO
17 | Nombre | NOMBRE DEL INDICADORE ESTABLECIDO EN EL PLAN INDICATIVO
18 | Valor alcanzado a Dic de 2013 | DATO ( NUMERICO O PORCENTUAL) DE CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR EN LA VIGENCIA 2013
19 | Valor a lograrse a 31 de dic de la vigencia 2014 | DATO ( NUMERICO O PORCENTUAL) QUE SE PRETENDE ALCANZAR EN LA VIGENCIA 2014
20 | PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO | MES 1 |  | SELECCIONE EL TRIMESTRE EN QUE SE PRETENDE REALIZAR LA ACTIVIDADES PROGRAMADA EN EL CAMPO 14
21 |  | MES 2 |  | SELECCIONE EL TRIMESTRE EN QUE SE PRETENDE REALIZAR LA ACTIVIDADES PROGRAMADA EN EL CAMPO 14
22 |  | MES 3 |  | SELECCIONE EL TRIMESTRE EN QUE SE PRETENDE REALIZAR LA ACTIVIDADES PROGRAMADA EN EL CAMPO 14
23 |  | MES 4 |  | SELECCIONE EL TRIMESTRE EN QUE SE PRETENDE REALIZAR LA ACTIVIDADES PROGRAMADA EN EL CAMPO 14
24 |  | MES 5 |  | SELECCIONE EL TRIMESTRE EN QUE SE PRETENDE REALIZAR LA ACTIVIDADES PROGRAMADA EN EL CAMPO 14
25 |  | MES 6 |  | SELECCIONE EL TRIMESTRE EN QUE SE PRETENDE REALIZAR LA ACTIVIDADES PROGRAMADA EN EL CAMPO 14
26 |  | MES 7 |  | SELECCIONE EL TRIMESTRE EN QUE SE PRETENDE REALIZAR LA ACTIVIDADES PROGRAMADA EN EL CAMPO 14
27 |  | MES 8 |  | SELECCIONE EL TRIMESTRE EN QUE SE PRETENDE REALIZAR LA ACTIVIDADES PROGRAMADA EN EL CAMPO 14
28 |  | MES 9 |  | SELECCIONE EL TRIMESTRE EN QUE SE PRETENDE REALIZAR LA ACTIVIDADES PROGRAMADA EN EL CAMPO 14
29 |  | MES 10 |  | SELECCIONE EL TRIMESTRE EN QUE SE PRETENDE REALIZAR LA ACTIVIDADES PROGRAMADA EN EL CAMPO 14
30 |  | MES 11 |  | SELECCIONE EL TRIMESTRE EN QUE SE PRETENDE REALIZAR LA ACTIVIDADES PROGRAMADA EN EL CAMPO 14
31 |  | MES 12 |  | SELECCIONE EL TRIMESTRE EN QUE SE PRETENDE REALIZAR LA ACTIVIDADES PROGRAMADA EN EL CAMPO 14
32 | PROGRAMACION EJECUCION DE RECURSOS POR TRIMESTRE VIGENCIA 2014 | DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN CADA UNO DE LOS TRIMESTRES ESTABLEZCA DE ACUERDO CON EL TIPO DE FONDO LA PROGRAMACION FINANCIERA
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53 | Responsable (Nombre y Cargo) | NOMBRE, CARGO Y NUMERO DE CEDULA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS EN EL CAMPO 14
54 | Observaciones