## Plan De Acción Cultura
PROGRAMA | INDICADORES | METAS | PROYECTO | ACTIVIDADES | DESCRIPCIÓN | VALOR | TIEMPO DE EJECUCIÓN | ENERO | FEBRERO | MARZO | % DE EJECUCIÓN | ABRIL | MAYO | JUNIO | % DE EJECUCIÓN | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | % DE EJECUCIÓN | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | % DE EJECUCIÓN | RESPONSABLE | ARTICULACIÓN CON OTRAS DEPENDENCIAS
SECRETARÍA DE GESTIÓN SOCIAL
COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SECTOR CULTURA
|  | TENER PROGRAMACIÓN DE MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS MUNICIPALES, DEPARTAMENTALES Y NACIONALES. PROYECTAR AL MUNICIPIO COMO SITIO TURÍSTICO - CULTURAL. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES | [5 empty] | CRONOGRAMA
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN CULTURAL | AGENDA CULTURAL |  | FONOTECA | APRECIACIÓN MUSICAL | CONCIERTOS MUSICALES DIRIGIDOS POR EL COORDINADOR DE ESCUELAS DE MÚSICA, SE CONVERSARÁ A CERCA DEL CONTEXTO DE LA MÚSICA ESCUCHADA. | 0 | 10 MESES | N/A |  | 1 CONCIERTO |  | 1 CONCIERTO | 1 CONCIERTO | 1 CONCIERTO |  | 1 CONCIERTO | 1 CONCIERTO | 1 CONCIERTO |  | 1 CONCIERTO | 1 CONCIERTO | 1 CONCIERTO |  | CRISTIAN QUINTERO CARDONA | CASA DE LA CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL
|  |  | CONVERSATORIO Y/O CONFERENCIA | ÚLTIMO JUEVES DE CADA MES CONVERSATORIO O CONFERENCIA O FORO | SE CONVOCARÁ A LOS PALESTINENSES Y A LOS DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA QUE EL ÚLTIMO MARTES DE CADA MES, SE REUNAN EN LA CASA DE LA CULTURA A PARTICIPAR DE LA ACTIVIDAD. LOS ORADORES, SERÁN PERSONAS CONOCEDORAS DEL TEMA A TRATAR. DEL MUNICIPIO, EL DEPARTAMENTO O LA REGIÓN. | 300000 | 10 MESES | N/A | N/A | 1 CONVERSATORIO |  | 1 CONFERENCIA | 1 FORO | 1 CONVERSATORIO |  | 1 CONFERENCIA | 1 FORO | 1 CONVERSATORIO |  | 1 CONFERENCIA | 1 FORO |  |  | PROFESIONAL UNIVERSITARIAO DEL ÁREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA | CASA DE LA CULTURA Y BIBLIOTECA MUNIC IPAL
|  |  | MES CULTURAL | SEMANA DE LA MÚSICA | DURANTE UNA SEMANA, REALIZAR MUESTRA DE MÚSICA DE CÁMARA, MÚSICA TRADICIONAL Y GÉNEROS CONTEMPORÁNEOS | 3000000 | 1 SEMANA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | DEL 8 AL 11 DE OCTUBRE, PRESENTACIONES MUSICALES DE DIFERENTES GÉNEROS |  |  |  | PROFESIONAL UNIVERSITARIO DEL ÁREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA; COORDINADOR TALLERES DE MÚSICA | INSTITUCIONES EDUCATIVAS, IGLESIA SANTA BÁRBARA, SECRATARÍA DE CULTURA DEPARTAMENTAL, ORQUESTA DE CÁMARA DE CALDAS
|  |  |  | SEMANA DEL TEATRO | DURANTE UNA SEMANA, REALIZAR MUESTRAS TEATRALES, TALLERES Y CONFERENCIAS AFINES | 3000000 | 1 SEMANA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | DEL 1 AL 4 DE OCTUBRE ,PRESENTACIONES TEATRALES | N/A | N/A | N/A | PROFESIONAL UNIVERSITARIA DEL ÁREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA | INSTITUCIONES EDUCATIVAS, ORQUESTA DE CÁMARA DE CALDAS, SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE CULTURA, ESCUELAS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA A NIVEL MUNICIPAL
|  |  |  | ACTIVIDADES LITERARIAS Y GASTOS VARIOS | 5° ENCUENTRO DE ESCRITORES E INTERPRETES DE LA POESÍA ERÓTICA. 4° ENCUENTRO DE ESCRITORES COSTUMBRISTAS . NARRATIVA DEL CUENTO POPULAR ANTIOQUEÑO. RECUPECIÓN DE LA POESÍA DECLAMADA , ACTIVIDADES VARIAS. | 44000000 | [13 empty] | MES CULTURAL |  |  |  | PROFESIONAL UNIVERSITARIO DEL ÁREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA | LA PATRIA, INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO, SECRETARÍA DE CULTURA, INSTITUCIONES EDUCATIVAS
|  |  | ENCUENTRO DE VOCES TIPLES Y GUITARRAS | DÉCIMO PRIMER ENCUENTRO DE VOCES, TIPLES Y GUITARRAS EN ACORDES POR LO NUESTRO |  | 2000000 | 1 DIA | [12 empty] | 19 A PARTIR DE LA 1:00 PM |  |  |  | PROFESIONAL UNIVERSITARIO DEL AREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA | SECRETARÍA DE CULTURA DEPARTAMENTAL
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN CULTURAL |  |  | BATUTA | PROCESOS DE ENESEÑAZA APRENDIZAJE DE MÚSICA Y LA INTERPRETACIÓN DE INSTRUMENTOS DE CUERDAS FROTADAS | CONTINUIDAD AL PROYECTO BATUTA EN EL CORREGIMIENTO DE ARAUCA | FALTA POR DEFINIR | 5 MESES | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | CONTINUIDAD AL PROYECTO BATUTA EN EL CORREGIMIENTO DE ARAUCA | 1 ORQUESTA FUNCIONANDO EN EL CORREGIMIENTO DE ARAUCA Y 1 ORQUESTA FORMÁNDOSE EN LA CABECERA MUNICIPAL | [6 empty] | PROFESIONAL UNIVERSITARIO DEL AREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA | FUNDACIÓN BATUTA, MUNICIPIO DE PALESTINA, PARROQUIA DEL PERPETUO SOCORRO DEL CORREGIMIENTO DE ARAUCA, PARROQUIA SANTA BÁRBARA CABECERA MUNICIPAL.
|  |  | CONSTRUCCIÓN BIBLIOTECA CORREGIMIENTO DE ARAUCA | CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DEL CORREGIMIENTO | CONSTRUCCIÓN EN UN ÁREA DE 600M2, DONDE ESTARÁ UBICADA LA BIBLIOTECA: BLIOTECA INFANTIL - LUDOTECA, TENDRÁ AREAS COMUNES, SALA DE COMPUTO, BATERIAS DE BAÑO, PLAZOLETA | 209000000 | [17 empty] | MUNICIPIO DE PALESTINA, EMBAJADA DE JAPÓN | EMBAJADA DEL JAPÓN, MINISTERIO DE CULTURA
|  |  | BIBLIOTECA HERNANDO RAMÍREZ ARIAS | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL HERNANDO RAMÍREZ | 1046000000 | [17 empty] | MUNICIPIO DE PALESTINA, DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD,
| # DE CONVENIOS REALIZADOS | 3 CONVENIOS REALIZADOS | TALLER DE MÚSICA: ESCUELA DE MÚSICA TRADICIONAL | FORMACIÓN MUSICAL CON RESPECTO A LA MÚSICA TRADICIONAL | CLASES DE GUITARRA, TÉCNICA VOCAL, TIPLE | 7560000 | 10 MESES | N/A | N/A | CONVOCATORIA E INICIO DE CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA |  | CLASES, PRESENTACIÓN EN LA CELEBRACIÓN DE LOS 100 AÑOS DE ARAUCA | PRESENTACIÓN 1, CELEBRACIÓN DÍA DE LA MADRE | PRESENTACIÓN 2, CELEBRACION DÍA DEL PADRE |  | CLASES. PRESENTACIÓN 3, CELEBRACIÓN DEL 20 DE JULIO | APOYO A DIFERENTES ACTIVIDADES, CLASES | CLASES, PREPARACIÓN PARA EL ENCUENTRO DE VOCES TIPLES Y GUITARRAS |  | ASISTENCIA AL MES CULTURAL. DÍA 19, ENCUENTRO DE VOCES TIPLES Y GUITARRAS. | CLASES | APOYO A LAS NOVENAS NAVIDEÑAS |  | GLORIA INÉS SÁNCHEZ | ESCUELA DE MÚSICA PARA LA CONVIVENCIA DEL MINISTERIO DE CULTURA
|  |  | CONCIERTOS DIDÁCTICOS | 5 CONCIERTOS DIDÁCTICOS DIRIGIDOS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS | 1 CONCIERTO DIDÁCTICO A LOS ESTUDIANTES DE BÁSICA PRIMARIA PARA QUE SE ACERQUEN A LA MÚSICA: NOMBRES DE LOS INSTRUMENTOS, LAS NOTAS, ROL DE LOS ARTISTAS, ETC. | POR DEFINIRSE | 3 DÍAS EN DIFERENTES TRIMESTRES DEL AÑO | N/A | N/A | N/A |  |  | 1 CONCIERTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONSEÑOR ALFONSO DE LOS RIOS Y 1 CONCIERTO EN LA SEDE ANTONIO NARIÑO |  |  |  | 1 CONCIERTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE MARÍA CARBONELL Y 1 CONCIERTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTAGUEDA |  |  | 1 CONCIERTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARTAGENA Y 1 CONCIERTO EN LA SEMANA DE LA MÚSICA |  |  |  | PROFESIONAL UNIVERSITARIO DEL ÁREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, MONITORES CULTURALES | SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE CULTURA, ORQUESTA BATUTA DE CALDAS
|  |  | FIESTAS Y ACTIVIDADES DE CELEBRACIÓN REALIZADAS | DESFILE CON LAS FUERZAS VIVAS DEL MUNICIPIO E INSTITUCIONES EDUCATIVAS. IZADA DE LA BANDERA. | SE CONVOCARÁ A LAS AUTORIDADES MÁS RELEVANTES DEL MUNICIPIO PARA ASISTIR A UN DESFILE. A LA POBLACIÓN CIVIL SE LES LLAMARÁ PARA QUE MIREN EL DESFILE. IZAR BANDERAS DE COLOMBIA | POR DEFINIRSE | 1 DÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | DESFILE CON LAS FUERZAS VIVAS DEL MUNICIPIO, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, IZADA DE BANDERA Y PRESENTACIÓN TEATRAL EN CONMEMORACIÓN AL 20 DE JULIO | N/A | N/A | N/A | N | N/A | N/A | N/A | PROFESIONAL UNIVERSITARIAO DEL AREA DE EDUCACION Y CULTURA | CASA DE LA CULTURA, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, BOMBEROS, POLICIA, EMPOCALDAS, CHEC, AEROCAFE, COMITÉ DE CAFETEROS.
|  |  | FIESTAS Y ACTIVIDADES DE CELEBRACIÓN REALIZADAS | PRESENTACIÓN DE LA FUNDACIÓN BATUTA SEDE MANIZALES, PRESENTACIÓN DE LA ESCUELA DE MUSICA TRADICIONAL | DOS PRESENTACIONES MUSICALES | ESTA POR DEFINIR | 1 DÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | DÍA 30 PRESENTACIÓN DE LA ORQUESTA BATUTA Y LA ESCUELA DE MÚSICA TRADICIONAL | [11 empty] | PROFESIONAL UNIVERSITARIAO DEL ÁREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA | FUNDACIÓN BATUTA, MUNICIPIO DE PALESTINA, PARROQUIA DEL CORREGIMIENTO DE ARAUCA.
|  |  | FIESTAS Y ACTIVIDADES DE CELEBRACIÓN REALIZADAS | DIVULGACIÓN DEL PAISAJE CAFETERO | MUESTRAS GASTRONÓMICAS, ARTESANÍA, PRESENTACIONES MUSICALES | POR DEFINIRSE | 1 DÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | DÍA 25: MÚSICA, TEATRO, EXPOSICIONES DE CAFÉ Y ARTESANÍA. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N | N/A | N/A | N/A | PROFESIONAL UNIVERSITARIO DEL ÁREA DE CULTURA, GRUPO VIGÍAS DEL PATRIMONIO | COMITÉ DE CAFETEROS, ECOHOTEL PALESTINA, VIGÍAS DEL PATRIMONIO.
| # DE TALLERES Y EVENTOS REALIZADOS | CELEBRACION CUMPLEAÑOS N° 159 DE PALESTINA. | FIESTAS Y ACTIVIDADES DE CELEBRACIÓN REALIZADAS | TABLADO, EXPOSICIONES, ORQUESTAS, MUESTRA ARTESANAL, DESFILE | CONMEMORACION DEL CUMPLEAÑOS DE PALESTINA. | POR DEFINIRSE | 41 DÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N | CELEBRACIÓN DE LOS 159 AÑOS DE PALESTINA, FERIA ARTESANAL, ORQUESTAS. | N/A |  | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS, SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE CULTURA, GOBERNACIÓN DE CALDAS, POLICÍA NACIONAL, BOMBEROS, CASA DE CONVIVENCIA UNIVERSITARIA
|  | FIESTA DEL DÍA DE LA INDEPENDENCIA 20 DE JULIO, BATALLA DE BOYACÁ 07 DE AGOSTO, | FIESTAS Y ACTIVIDADES DE CELEBRACIÓN REALIZADAS | DESFILE CON LAS FUERZAS VIVAS DEL MUNICIPIO E INSTITUCIONES EDUCATIVAS. IZADA DE LA BANDERA. | SE RE REALIZARA UN DESFILE CON LAS INSTITUCIONES REPRESENTATIVAS DEL MUNICIPIO. | POR DEFINIRSE | 1 DÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | DIA 20, INDEPENDENCIA DE COLOMBIA | DIA 7 BATALLA DE BOYACA | CELEBRACIÓN DÍA DEL CAMPESINO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | COMITÉ DE CAFETEROS, PARROQUIA SANTA BÁRBARA
|  | CELEBRACION CARNAVALES DEL RIO CAUCA ., | FIESTAS Y ACTIVIDADES DE CELEBRACIÓN REALIZADAS | ACTIVIDADES CULTURALES | TABLADOS, CANTAPISTEROS, COMIDAS, PREMIOS, DESFILE DEL JEEPAO,, ORQUESTAS | POR DEFINIRSE | 4 DÍAS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | CELEBRACION DE LOS CARNAVALES DEL RIO CAUCA | N/A | N/A | CORREGIDUTRIA DE ARAUCA, GREMIO DE COMERCIANTES, JUNTA ADMINISTRADORA CARNAVALES DEL RIO CAUCA | INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS, SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE CULTURA, GOBERNACIÓN DE CALDAS, POLICÍA NACIONAL, BOMBEROS, CASA DE CONVIVENCIA UNIVERSITARIA
|  | 25 DE JUNIO, DÍA DECLARATORIA DE PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR EL PAISAJE CULTURAL CAFETERO | FIESTAS Y ACTIVIDADES DE CELEBRACIÓN REALIZADAS | DIVULGACIÓN DEL PAISAJE CAFETERO | MUESTRAS GASTRONÓMICAS, ARTESANÍA, PRESENTACIONES MUSICALES | POR DEFINIRSE | 1 DÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | DÍA 25: MÚSICA, TEATRO, EXPOSICIONES DE CAFÉ Y ARTESANÍA. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N | N/A | N/A | N/A | PROFESIONAL UNIVERSITARIO DEL ÁREA DE CULTURA, GRUPO VIGÍAS DEL PATRIMONIO | COMITÉ DE CAFETEROS, ECOHOTEL PALESTINA, VIGÍAS DEL PATRIMONIO.
|  | DÍA DEL CAMPESINO | FIESTAS Y ACTIVIDADES DE CELEBRACIÓN REALIZADAS | CANTAPISTEROS, ENTREGA DE PREMIOS, MUESTRA DE CAFÉ | DURANTE UNA TARDE, SE ENTREGARÁN PREMIOS, AMENIZARÁN CANTANTES DEL MUNICIPIO, HABRÁ MUESTRA DE CAFÉ. | POR DEFINIRSE | 1 DÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | CELEBRACIÓN DÍA DEL CAMPESINO | [5 empty] | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | COMITÉ DE CAFETEROS, PARROQUIA SANTA BÁRBARA
|  | DÍA DEL CONDUCTOR | FIESTAS Y ACTIVIDADES DE CELEBRACIÓN REALIZADAS | ACTIVIDADES CULTURALES | CANTAPISTEROS, COMIDA, PREMIOS, DESFILE DEL JEEPAO, | POR DEFINIRSE | 2 DÍAS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | DÍA 21, DESFILE DELJEPPAO Y FIESTA DEL CONDUCTOR |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N | N/A | N/A | N/A | PROFESIONAL UNIVERSITARIO DEL ÁREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA | EMPRESAS TRANSPORTADORAS
|  | IV FESTIVAL UNIVERSITARIO DE TEATRO | BRINDARLE APOYO A LAS DIFERENTES AGRUPACIONES TEATRALES DE LAS UNIVERSIDADES AQUÍ EXPUESTAS | PRESENTACIONES DE 6 AGRUPACIONES DE TEATRO DE LAS UNIVERSIDADES: U. DE CALDAS, U. TECNOLOGICA DE PEREIRA Y U. LIBRE DE PEREIRA | DURANTE UNA (1) SEMANA LAS UNIVERSIDADES ANTES MENCIONADAS REALIZARAN DIFERENTES ACTIVIDADES TEATRALES Y CONFERENCIAS A FINES | POR DEFINIRSE | 5 DÍAS | N/A | N/A | DIAS 18, 19, 20, 21 Y 22. |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N | N/A | N/A | N/A | PROFESIONAL UNIVERSITARIO DEL ÁREA DE EDUCACIÓN Y CUTURA, MONITORES CULTURALES, BIBLIOTECARIA | UNIVERSIDAD DE CALDAS, UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA, UNIVERSIDAD LIBRE DE PEREIRA, INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO GOBERNACIÓN DE CALDAS
|  | TALLER DE DANZA | TALLERES DE FORMACIÓN | TALLERES DE DANZA DIRIGIDO A LOS NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES DEL MUNICIPIO | UN TALLERISTA QUE SE ENCARGUE DE REALIZAR UN EJERCICIO PEDAGÓGICO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE DIFERENTES TIPOS D DANZA | POR DEFINIRSE | 6 MESES | N/A | N/A | CONVOCATORIA |  | CLASES | CLASES | CLASES |  | CLASES | CLASES | N/A | N/A | N | N/A | N/A | N/A | TALLERISTA DE DANZA
|  | TALLERES DE CAPACITACIÓN PAISAJE CULTURAL CAFETERO | CAPACITACIÓN AL GRUPO DE VIGÍAS DEL PATRIMONIO | OFERTAR AL GRUPO DE VIGÍAS DEL PATRIMONIO, CAPACITACIONES QUE ENRIQUEZCAN SU CONOCIMIENTO RESPECTO A LA CULTURA CAFETERA . | DIFERENTES TALLERES PARA TRATAR TEMAS DE CULTURA CAFETERA | POR DEFINIRSE | 4 TALLERES | N/A | N/A | N/A |  | 1 CAPACITACIÓN | N/A | 1 CONFERENCIA |  | N/A | INTERCAMBIO DOCENTE | 1 CAPACITACIÓN | [5 empty] | PROFESIONAL UNIVERSITARIO DEL AREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA | SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE CULTURA, RED ALMA MATER, ECOHOTEL PALESTINA, CÁMARA DE COMERCIO
| # DE ACTORES DEL SECTOR CULTURAL FORMADOS | 4 PERSONAS CON FORMACIÓN CULTURAL | PLAN NACIONAL DE MÚSICA PARA LA CONVIVENCIA | FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA DE MÚSICA TRADICIONAL, IMPLEMENTACIÓN DE LA BANDA MARCIAL MUNICIPAL | DOS ESCUELAS ADSCRITAS AL PLAN NACIONAL DE MÚSICA PARA LA CONVIVENCIA | 28000000 | 10 MESES | N/A | N/A | PERÍODO CONTRACTUAL |  | CONTINUIDAD DEL CONVENIO EN EL CORREGIMIENTO DE ARAUCA. CULMINACIÓN DEL PERÍODO CONTRACTUAL PARA LA APLICACIÓN DEL PROYECTO EN LA CABECERA MUNICIPAL | CLASES | CLASES |  | CLASES | CLASES | CLASES |  | CLASES | CLASES | NOVENA NAVIDEÑA EN EL CORREGIMIENTO DE ARAUCA |  | PROFESIONAL UNIVERSITARIO DEL ÁREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, GLORIA INÉS SÁNCHEZ | MINISTERIO DE CULTURA, ESTACIÓN DE POLICÍA DE PALESTINA, ESCUELA DE CARABINEROS ALEJANDRO GUTIERREZ, SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE CULTURA, PARROQUIA DEL PERPETUO SOCORRO, PARROQUIA SANTA BÁRBARA.
|  |  | TALLERES DE FORMACIÓN TEATRAL | CLASES DE TEATRO | SE REALIZAN CONVOCATORIAS PARA CONFORMAR LOS TALLERES O ESCUELAS DE TEATRO, SE REALIZAN ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS PARA ENSEÑAR Y APRENDER TÉCNICAS PROPIAS DEL TEATRO Y REALIZAR PRESENTACIONES EN LOS DIFERENTES ESPACIOS CREADOS PARA REALIZAR MUESTRAS | 17199000 | 11 MESES | N/A | CONTRATACIÓN DIRECTA, CONVOCATORIA,PRESENTACIÓN DE CINE AL PARQUE, CRONOGRAMA PARA EL MES DE MARZO, AUDICIÓN MUSICAL, TERTULIA, CINE CLUB. | CINE CLUB, CLASES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CELEBRACIÓN DÍA DEL AGUA, AUDICIONES MUSICALES, ENCUENTROS VIGÍAS DEL PATRIMONIO, TERTULIA CASA TOMADA, ANIMACIÓN A LA LECTURA, |  | CINE CLUB, CLASES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CELEBRACIÓN DÍA DEL AGUA, AUDICIONES MUSICALES, ENCUENTROS VIGÍAS DEL PATRIMONIO, TERTULIA CASA TOMADA, ANIMACIÓN A LA LECTURA, CONVERSATORIOS, APOYO A LA CELEBRACIÓN DE LOS 100 DE ARAUCA, | CINE CLUB, CLASES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CELEBRACIÓN DÍA DEL AGUA, AUDICIONES MUSICALES, ENCUENTROS VIGÍAS DEL PATRIMONIO, TERTULIA CASA TOMADA, ANIMACIÓN A LA LECTURA, CONVERSATORIOS, CELEBRACIÓN DÍA DE LA MADRE | CINE CLUB, CLASES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CELEBRACIÓN DÍA DEL AGUA, AUDICIONES MUSICALES, ENCUENTROS VIGÍAS DEL PATRIMONIO, TERTULIA CASA TOMADA, ANIMACIÓN A LA LECTURA, CONVERSATORIOS, CELEBRACIÓN DÍA DEL PADRE, |  | CINE CLUB, CLASES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CELEBRACIÓN DÍA DEL AGUA, AUDICIONES MUSICALES, ENCUENTROS VIGÍAS DEL PATRIMONIO, TERTULIA CASA TOMADA, ANIMACIÓN A LA LECTURA, CONVERSATORIOS, CELEBRACIÓN DEL 20 DE JULIO. | CINE CLUB, CLASES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CELEBRACIÓN DÍA DEL AGUA, AUDICIONES MUSICALES, ENCUENTROS VIGÍAS DEL PATRIMONIO, TERTULIA CASA TOMADA, ANIMACIÓN A LA LECTURA, CONVERSATORIOS | CINE CLUB, CLASES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CELEBRACIÓN DÍA DEL AGUA, AUDICIONES MUSICALES, ENCUENTROS VIGÍAS DEL PATRIMONIO, TERTULIA CASA TOMADA, ANIMACIÓN A LA LECTURA, CONVERSATORIOS. |  | APOYO Y PRESENTACIONES EN EL MES CULTURAL, FIESTAS DEL RECUERDO Y CUMPLE AÑOS DE PALESTINA | CINE CLUB, CLASES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CELEBRACIÓN DÍA DEL AGUA, AUDICIONES MUSICALES, ENCUENTROS VIGÍAS DEL PATRIMONIO, TERTULIA CASA TOMADA, ANIMACIÓN A LA LECTURA, CONVERSATORIOS | APOYO A LAS ACTIVIDADES NAVIDEÑAS |  | JOSE ANTONIO OSORIO RUIZ | SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE CULTURA, INSTITUCIONES EDUCATIVAS
|  |  | TALLERES DE FORMACIÓN MUSICAL | CLASES DE MÚSICA: ORGANETA Y FLAUTA DULCE | CLASES DE ORGANETA Y FLAUTA DULCE EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y POBLACIÓN EN GENERAL QUE DESEE ADQUIRIR EL CONOCIMIENTO | 17199000 | 11 MESES | N/A | CONTRATACIÓN DIRECTA, CONVOCATORIA,PRESENTACIÓN DE CINE AL PARQUE, CRONOGRAMA PARA EL MES DE MARZO, AUDICIÓN MUSICAL, TERTULIA, CINE CLUB. | CINE CLUB, CLASES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CELEBRACIÓN DÍA DEL AGUA, AUDICIONES MUSICALES, ENCUENTROS VIGÍAS DEL PATRIMONIO, TERTULIA CASA TOMADA, ANIMACIÓN A LA LECTURA, |  | CINE CLUB, CLASES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CELEBRACIÓN DÍA DEL AGUA, AUDICIONES MUSICALES, ENCUENTROS VIGÍAS DEL PATRIMONIO, TERTULIA CASA TOMADA, ANIMACIÓN A LA LECTURA, CONVERSATORIOS, APOYO A LA CELEBRACIÓN DE LOS 100 DE ARAUCA, | CINE AL PARQUE, CINE CLUB, CLASES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CELEBRACIÓN DÍA DEL AGUA, AUDICIONES MUSICALES, ENCUENTROS VIGÍAS DEL PATRIMONIO, TERTULIA CASA TOMADA, ANIMACIÓN A LA LECTURA, CONVERSATORIOS, CELEBRACIÓN DÍA DE LA MADRE | CINE AL PARQUE, CINE CLUB, CLASES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CELEBRACIÓN DÍA DEL AGUA, AUDICIONES MUSICALES, ENCUENTROS VIGÍAS DEL PATRIMONIO, TERTULIA CASA TOMADA, ANIMACIÓN A LA LECTURA, CONVERSATORIOS, CELEBRACIÓN DÍA DEL PADRE, |  | CINE CLUB, CLASES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CELEBRACIÓN DÍA DEL AGUA, AUDICIONES MUSICALES, ENCUENTROS VIGÍAS DEL PATRIMONIO, TERTULIA CASA TOMADA, ANIMACIÓN A LA LECTURA, CONVERSATORIOS, CELEBRACIÓN DEL 20 DE JULIO. | CCINE CLUB, CLASES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CELEBRACIÓN DÍA DEL AGUA, AUDICIONES MUSICALES, ENCUENTROS VIGÍAS DEL PATRIMONIO, TERTULIA CASA TOMADA, ANIMACIÓN A LA LECTURA, CONVERSATORIOS | CINE CLUB, CLASES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CELEBRACIÓN DÍA DEL AGUA, AUDICIONES MUSICALES, ENCUENTROS VIGÍAS DEL PATRIMONIO, TERTULIA CASA TOMADA, ANIMACIÓN A LA LECTURA, CONVERSATORIOS |  | APOYO Y PRESENTACIONES EN EL MES CULTURAL, FIESTAS DEL RECUERDO Y CUMPLE AÑOS DE PALESTINA | CINE CLUB, CLASES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CELEBRACIÓN DÍA DEL AGUA, AUDICIONES MUSICALES, ENCUENTROS VIGÍAS DEL PATRIMONIO, TERTULIA CASA TOMADA, ANIMACIÓN A LA LECTURA, CONVERSATORIOS | APOYO A LAS ACTIVIDADES NAVIDEÑAS |  | CRISTIAN QUINTERO CARDONA | SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE CULTURA, INSTITUCIONES EDUCATIVAS
| # DE ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN Y DIVULGACIÓN | 2 ACTIVIDADES EN EL AÑO | CAPACITACIÓN AL GRUPO DE VIGÍAS DEL PATRIMONIO | OFERTAR AL GRUPO DE VIGÍAS DEL PATRIMONIO, CAPACITACIONES QUE ENRIQUEZCAN SU CONOCIMIENTO RESPECTO A LA CULTURA CAFETERA . | DIFERENTES TALLERES PARA TRATAR TEMAS DE CULTURA CAFETERA | 3000000 | 8 MESES | N/A | CONVOCATORIA | ELABORACIÓN DE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES |  | IMPLEMENTACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, 1 RECORRIDO, 1 CAPACITACIÓN | 1 TALLER | 1 CONFERENCIA 1 CELEBRACIÓN DEL 2 AÑO DE DECLARACIÓN DE PATRIMONIO |  |  | INTERCAMBIO DOCENTE, ENCUENTROS | 1 CAPACITACIÓN |  | 2 ENCUENTROS DE VIGÍAS | 2 ENCUENTROS DE VIGÍAS | N/A |  |  | SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE CULTURA, RED ALMA MATER, ECOHOTEL PALESTINA.
|  |  |  | RECORRIDOS DE CAMPO PARA REALIZAR INVENTARIOS Y REGISTROS FOTOGRÁFICOS | RECORRIDOS POR LA ZONA PRINCIPAL Y LAS ZONAS DE AMORTIGUAMIENTO DEL PAISAJE CULTURAL CAFETERO DE PALESTINA CALDAS
4.2 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES CULTURALES | # DE BIBLIOTECAS Y # DE MUSEOS PRECOLOMBINOS CONSTRUIDOS | 2 BIBLIOTECAS PÚBLICAS CONSTRUIDAS | BILIOTECA PÚBLICA HERNANDO RAMÍREZ Y BIBLIOTECA PÚBLICA DEL CORREGIMIENTO DE ARAUCA | CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DEL CORREGIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA HERNANDO RAMÍREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL | CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA: BLIOTECA INFANTIL - LUDOTECA, TENDRÁ AREAS COMUNES, SALA DE COMPUTO, BATERIAS DE BAÑO, PLAZOLETA | #VALUE! | [17 empty] | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | MINISTERIO DE CULTURA, DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, EMBAJADA DE JAPÓN.
| # DE DOTACIONES ENTREGADAS | DOTAR TECNOLÓGICAMENTE LAS BIBLIOTECAS, DOTAR CON INSTRUMENTOS LAS DIFERENTES ESCUELAS DE MÚSICA Y DOTAR CON VESTUARIO LAS DIFERENTES ESCUELAS DE TEATRO | DOTACIÓN A LAS DIFERENTES AGRUPACIONES Y ESPACIOS CULTURALES | GESTIÓN ANTE LOS DIFERENTES MINISTERIOS QUE SE RELACIONAN DE MANERA DIRECTA E INDIRECTA CON LA CULTURA, GESTIÓN ANTE EL ENTE DEPARTAMENTAL, GESTIÓN ANTE FUNDACIONES Y ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES QUE VELAN POR LA CULTURA | AYUDAR PARA QUE LOS ESCENARIOS CULTURALES CREADOS EN EL MUNICIPIO, POSEAN LO BÁSICO PARA SU FUNCIONAMIENTO | ESTA POR DEFINIR | 10 MESES | N/A | N/A | IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES |  | N/A | 1 ER DOTACIÓN Y/O ARREGLO | N/A |  | N/A | 2 DOTACIÓN Y /O ARREGLO | N/A |  | N/A | 3 DOTACIÓN Y /O ARREGLO | N/A
| # DE BIBLIOTECAS Y CASAS DE LA CULTURA CON RED Y CONECTIVIDAD | 2 BIBLIOTECAS CON CONECTIVAD Y NUEVOS EQUIPOS DE CÓMPUTO | COMPUTADORES PARA EDUCAR Y AZTECA COMUNICACIONES | GESTIÓN ANTE EL MINISTERIO TIC Y LA GOBERNACIÓN DE CALDAS PARA TENER CONECCIÓN A INTERNET Y NUEVOS EQUIPOS DE CÓMPUTO | CASAS DE LA CULTURA Y BIBLIOTECAS CON NUEVOS EQUIPOS Y CONECCIÓN A INTERNET | ESTA POR DEFINIR | YA SE CUMPLIÓ LA META DEL CUATRENIO | [16 empty] | PROFESIONAL UNIVERSITARIO DEL ÁREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA | MINTIC, MINEDU, MINCULTURA, SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE CULTURA, GOBERNACIÓN DE CALDAS
4.3 LECTURA Y ESCRITURA | CREACIÓN DE UNA RED DE BIBLIOTECAS | PONER EN FUNCIONAMIENTO EL SISTEMA SIABUC | RED DE BIBLIOTECAS | CLASIFICAR LA NOMENCLATURA DE LOS LIBROS DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO | CAPACITACIÓN EN ADMINISTRAR EL SISTEMA SIABUC | ESTA POR DEFINIR | 10 MESES | N/A | N/A | CAPACITACIÓN A LA BIBLIOTECARIA |  | CLASIFICACIÓN BIBLIOGRÁFICA | CLASIFICACIÓN BIBLIOGRÁFICA | CLASIFICACIÓN BIBLIOGRÁFICA |  | SOCIALIZACIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO CON LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS | CIRCULACIÓN DE LIBROS | CIRCULACIÓN DE LIBROS |  | CIRCULACIÓN DE LIBROS | CIRCULACIÓN DE LIBROS | CIRCULACIÓN DE LIBROS |  | PROFESIONAL UNIVERSITARIA DEL ÁREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA | SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE CULTURA, MINISTERIO DE CULTURA
|  |  | PLAN MASIVO DE LECTURA | ARTICULACIÓN DEL PLAN CON LOS PLANES DE CLASE DE LAS INSTITUCIONES, LAS BIBLIOTECAS, LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DE TEATRO, LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN MUSICAL | PONER EN CONOCIMIENTO DE LOS DOCENTES Y DIFERENES FORMADORES CULTURALES, LA BIBLIOGRAFÍA DE LAS BIBLIOTECAS, LAS PROGRAMACIONES DE CINE Y CONVERSATORIOS PARA QUE ARTICULEN SUS PLANES DE CLASE, CON LA MENCIONADA INFORMACIÓN | 15000000 | 11 MESES | N/A | DISEÑO DEL PROYECTO, ETAPA CONTRACTUAL | CONVOCATORIAS, ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN A LA LECTURA |  | ENCUENTRO CON DOCENTES DE LAS AREAS DE ESPAÑOL, LITERATURA, LENGUAJE, FILOSOFÍA PARA MOTIVARLOS A QUE UTILICEN NUEVOS MODELOS PEDAGÓGICOS PARA EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA LECTURA | SOCIALIZACIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DE LAS BIBLIOTECAS, ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN A LA LECTURA, APERTURA DEL CONCURSO DE CUENTO SOBRE COSTUMBRISMO | TALLERES DE ANIMACIÓN A LA LECTURA, TALLERES CON LOS PARTICIPANTES DEL CONCURSO |  | TALLERES DE ANIMACIÓN A LA LECTURA, TALLERES CON LOS PARTICIPANTES DEL CONCURSO | TALLERES DE ANIMACIÓN A LA LECTURA, TALLERES CON LOS PARTICIPANTES DEL CONCURSO | TALLERES DE ANIMACIÓN A LA LECTURA, TALLERES CON LOS PARTICIPANTES DEL CONCURSO, PREPARACIÓN DEL ENCUENTRO DE ESCRITORES COSTUMBRISTAS |  | ENCUENTRO DE ESCRITORES COSTUMBRISTAS Y DE POESÍA ERÓTICA. | CLAUSURA DE LOS TALLERES DE ANIMACIÓN A LA LECTURA | N/A |  | PROFESIONAL UNIVERSITARIO DEL ÁREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA | INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN, GRUPOS JUVENILES ADSCRITOS A LA POLICÍA, MINISTERIO DE CULTURA