## PLAN DE ACCION 2014
PLAN DE ACCION 2014 ICT SAN GIL
DIMENCION | META PRODUCTO | PROYECTO | ACTIVIDADES | VALOR ESPERADO 2014 |  | 2014 |  |  | SUB ACTIVIDADES | PORCENTAJE | ANUALIDAD
|  |  |  | INICIAL | TOTAL | RECURSOS PRÓPIOS | S.G.P. | COFINANCIACIÓN |  |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
ECONÓMICA | CREAR EL OBSERVATORIO EMPRESARIAL | GESTIONAR LA CREACION DEL OBSERVATORIO | DEFINICIÓN DE LAS NORMAS TURÍSTICAS A APLICAR | 13% | 40% | 8000000 |  |  | Identificar las normas del sector | 3% | 3%
[9 empty] | Socializacion de normas | 3% | 3%
[9 empty] | Resolucion para la aplicación de normas para la region guanentina | 7% |  | 7%
|  |  | CREACION DE DECRETOS | 13% |  |  |  |  | Crear el decreto de la corporacion de turismo | 13% |  | 13%
|  |  | DEFINICION DE ESTATUTOS | 14% |  |  |  |  | Definir los estatutos de la corporacion | 14% |  | 14%
ECONÓMICA | CREAR UN ENTE QUE REGULE EL TURISMO | GESTION DE LA CREACION Y FUNCIONAMIENTO DEL ENTE QUE REGULE EL TURISMO EN LA REGION | CREACION DE LA CORPORACION | 33% | 33% | 5000000 |  |  | Reazlizar una promosión del proyecto de la corporación | 15% |  |  | 15%
[9 empty] | Socializacion del proyecto | 18% |  |  | 18%
ECONÓMICA | CREAR LA ADEL DE LA PROVINCIA GUANENTINA Y COMUNERA | GESTIONAR LA CREACION DEL ADEL DE LAS PROVINCIAS GUANENTINA Y COMUNERA | CREAR LA ADEL | 25% | 25% | 2500000 |  |  | Hacer el proyecto del ADEL | 15% |  | 15%
[9 empty] | Realizar una primera socializacion del ADEL a la Provncia Guanentina | 5% |  |  | 5%
[9 empty] | Realizar una Segunda socializacion del ADEL a la Provncia Comunera | 5% | [7 empty] | 5%
ECONÓMICA | POSICIONAR AL MUNICIPIO COMO CENTRO TURISTICO INTERNACIONAL | GESTION DEL POSICIONAMIENTO DE SAN GIL A NIVEL REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL MEDIANTE LA PROMOCION TURISTICA, INVOLUCRANDO A TODOS LOS SECTORES ECONOMICO | FESTIVAL DE VERANO | 13% | 13% | 40000000 |  |  | Contrato o convenio para la realización del festival de verano | 7% | [5 empty] | 7%
|  |  | FERIA DE ANATO | [5 empty] | Participacion en la Feria | 6% |  |  |  | 6%
ECONÓMICA | CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS EN EL PLAN DE DESARROLLO TURISTICO | GESTION DEL PLAN DE DESARROLLO TURISTICO MUNICIPAL 2013-2020 | RESOLUCION PARA LA ADOCCION DEL PLAN DE DESARROLLO DE TURISMO | 80% | 80% | 0 |  |  | Coger el plan de desarrollo Turistico Departamental y mirar lo que se puede adoctar al plan de desarrollo municipal | 20% |  | 20%
[9 empty] | Adoctar lo visto en el plan de desarrollo departamental al plan de desarrollo municipal | 60% |  |  |  | 60%
ECONÓMICA | SEÑALAR LA PROVINCIA GUANENTINA EN ASPECTOS TURISTICOS | GESTION Y PUESTA EN MARCHA DEL PLAN DE SEÑALIZACION TURISTICA DE LA PROVINCIA GUANENTINA | MANTENIMINETO DE LOS SITIOS TURISTICOS SEÑALIZADOS EN PAL PROVICNIA POR PARTE DE LA GOBERNACION | 50% | 50% | 10000000 |  |  | Contrato directo con un apersona que se encargue de mantenimiento de estos sitios | 50% | 12.5% |  |  | 12.5% |  |  | 12.5% |  |  | 12.5%
ECONÓMICA | ACONDICIONAR LA INFRAESTRUCTURA EN ZONAS PROTEGIDAS Y ZONAS HISTORICAS PATRIMONIAL | ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE USO TURISTICO EN LAS ZONAS NATURALES PROTEGIDAS Y EN LUGARES DE VALOR HISTORICO PATRIMONIAL, URBANO Y RURAL | PROYECTO DE REMODELACION DEL PARQUE GALLINERAL Y MANTENIMIENTO DEL MISMO | 1 | 3 | 250000000 |  |  | Contrato para el mantenimiento del parque | 8.333% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944%
|  |  | GESTION DE LIMPIEZA PARA EL PARQUE RAGONNESI | 1 |  |  |  |  | Carta dirijida a las difenetes instituciones de san gil para gestional la limpieza del parque | 8.333% | 2.778% | 2.778% | 2.778%
|  |  | GESTIONAR LA FLORA PARA EL PARQUE LA LIBERTAD | 1 |  |  |  |  | Carta dirijida a las difenetes instituciones de san gil para gestional la flora del parque | 8.333% | 2.778% | 2.778% | 2.778%
ECONÓMICA | CREAR EL PROGRAMA DE CAPACITACION AL SECTOR TURISTICO DEL MUNICIPIO | GESTIONAR PROGRAMAS DE CAPACITACION AL SECTOR TURISTICO DEL MUNICIPIO | CAPACITACIONES AL SECTOR TURISTICO | 5 | 5 | 10000000 |  |  | Contrat para capacitar al sector turistico | 1.176% |  |  | 1.176%
ECONÓMICA | ESTABLECER PUNTOS DE INFORMACION TURISTICA EN LAS ENTRADAS Y SALIDAS DEL MUNICIPIO | GESTIONAR EL ESTABLECIMIENTO DE PUNTOS DE INFORMACION TURISTICA DE SAN GIL | CREACION DE PUNTOS DE INFORMACION | 2 | 2 | 30000000 |  |  | Contrato para mirar como se va a ejecutar los dos puntos faltantes (terminal de transorte de san gil y Parque gallineral) | 12.5% |  |  | 12.5%
ECONÓMICA | CREAR EL CENTRO ARTESANAL | GESTIONAR LA CREACION DEL CENTRO ARTESANAL REGIONAL | CONVOCATORIA DE ARTESANOS | 40% | 40% | 0 |  |  | Convocar a los artesanos de sna gil para socializar este centro artesanal | 40% |  |  | 40%
ECONÓMICA | CREAR EL MANUAL DE NORMAS PARA EL CONTROL DEL AREA TURISTICA | ORDENAMIENTO JURIDICO Y APLICACIÓN DE NORMAS PARA EL CONTROL DE LAS OPERACIONES TURISTICAS (VENTAS Y OPERACIÓN) | CREACION DEL MANUAL DE TURISMO POR MEDIO DE CONVENIOS | 25% | 25% | 10000000 |  |  | Convenio o gestion para la creacion del manual de normas turisticas | 25% |  |  | 25%
ECONÓMICA | CREAR EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DE CINCO NUEVOS PRODUCTOS EN EL MUNICIPIO | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DE NUEVOS PRODUCTOS TURISTICOS EN EL MUNICIPIO | CONTRATACION DEL ESTUDIO Y SOCIALIZACION DE LOS NUEVOS PRODUCTOS TURISTICOS | 33% | 33% | 15000000 |  |  | Identificar los 5 productos a implementar en el sector turistico de san gil | 33% |  |  | 33%
SOCIO CULTURAL | GESTIONAR LA CREACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE BANDAS DE MUSICA CON VOCACION SINFONICA | GESTION PARA LA CREACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA RED MUNICIPAL DE BANDAS DE MUSICA CON VOCACION SINFONICA | CONTRATACION DE INSTUCTORES PARA LA BANDA MUSICAL CON ORIENTACION SINFONICA | 25% | 25% | 15000000 |  |  | Contrato con el instructor | 25% |  | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
SOCIO CULTURAL | GESTIONAR LA CREACION Y LA ORGANIZACIÓN DE SIMPOSIO DE ARTES PLASTICAS EN EL MUNICIPIO | GESTION DE LA CREACION Y ORGANIZACIÓN DE SIMPOSIO DE ARTES PLASTICAS EN EL MUNICIPIO | REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ARTES PLASTICAS EN EL PARQUE LA LIBERTAD | 100% | 100% | 5000000 | 5000000 |  | Exposicion en el marco del festiival de música colombiana | 100% |  |  | 100%
SOCIO CULTURAL | FORTALECER LAS ESCUELAS DE ARTES Y OFICION EN EL MUNICIPIO | FORTALECIMIENTO DE LAS ESCUELAS DE ARTES Y OFICIOS EN EL MUNICIPIO DE SAN GIL | CONTRATACION DE INSTUCTORES PARA la escuela de artes y oficios | 25% | 25% | 15000000 |  |  | Contrato con los instructores | 25% |  | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
GESTIONAR LA EJECUCION DE CAMPAÑAS DE FORTALECIMIENTO DEL SENTIDO DE PERTENENCIA DE LA CIUDADANIA AL MUNICIPIO Y AL DEPARTAMENTO | GESTIONAR LA EJECUCION DE CAMPAÑAS DE FORTALECIMIENTO DEL SENTIDO DE PERTENENCIA DE LA CIUDADANIA AL MUNICIPIO Y AL DEPARTAMENTO | GESTION PARA LA EJECUCION DE CAMPAÑAS DE FORTALECIMIENTO DEL SENTIDO DE PERTENENCIA DE LA CIUDADANIA AL MUNICIPIO Y AL DEPARTAMENTO | DÍA SANGILEÑIDAD | 1 | 2 | 2000000 |  |  | Contrato para realizar el día de la sangileñidad | 12.5% |  |  | 12.5%
|  |  | CUMPLEAÑOS DE SAN GIL | 1 |  |  |  |  | Contrato para realizar el cumpleaños de san gil | 12.5% |  |  | 12.5%
GESTIONAR LA AGENDA CULTURAL | GESTIONAR LA AGENDA CULTURAL | FORMULACION ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA AGENDA CULTURAL DEL MUNICIPIO | SAN GIL VIVE ARTE | 1 | 3 | 142000000 | 58000000 |  | Contrato | 8.333% | 8.333%
|  |  | MUSICA COLOMBIANA | 1 |  |  |  |  | Contrato | 8.333% |  |  | 8.333%
|  |  | FESTIVAL GUANE DE ORO | 1 |  |  |  |  | Contrato | 8.333% | [11 empty] | 8.333%