## plan accion Infraetructura
PLAN DE ACCION MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR
PLAN DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO, AMBIENTAL Y DE OBRAS PÚBLICAS PARA SANTA ROSA DEL SUR, 2012 - 2015
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, 2013
CODIGO | EJE | % | CODIGO | PROGRAMAS | % | CODIGO | SUBPROGRAMAS | % | CODIGO | META DE PRODUCTO | PROYECTOS | INDICADOR |  |  |  |  | % CUMPLIMIENTO | ESTRATEGIAS/ ACTIVIDADES | INDICADORES | RESPONSABLE | FECHA TERMINACION DE LA ACTIVIDAD | RECURSOS
[12 empty] | NOMBRE | VALOR 31 DICI 2011 | VALOR 31 DICI 2012 | VALOR 31 DICI 2013 | VALOR 31 DICI 2014 | [5 empty] | RUBRO PRESUPUESTAL | FUENTE | MONTO
1 | EJE ESTRATEGICO SOCIAL-"STA ROSA: ESPACIO DE TOD@S" | 25% | 1.3 | SERVICIOS PÚBLICOS PARA TOD@S | 40% | 1,3,1 | SANTA ROSA CON ACUEDUCTO DIGNO: | 30% | 1 | 1 Planta construida para la potabilización del agua en el municipio en el periodo 2012 - 2015 | Construcción de Planta para la potabilización del agua en el municipio. | No. De plantas de potabilización de agua construidas | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | Gestionar la Construccion de la planta de potabilizacion ante Aguas de Bolivar S.A. | Construcion Planta de Tratamiento | Secreatrio de Infraestructura. | 2014-12-31 |  | SGP | 280000000
[8 empty] | 5% | 2 | 2 Estudios para medir el IRCA del municipio en el cuatrienio | Estudio y seguimiento a la calidad del agua consumida en el municipio | No. de estudios de IRCA realizados | 1 | 1 | 2 | 1 | 100% | Vigilar el cumplimiento de la realizacion de las pruebas de calidad del agua IRCA, realizadas por la empresa prestadora de l servicio.
[8 empty] | 10% | 3 | 1 estudio elaborado para la construcción de acueducto- Sur Bolívar en el periodo 2012 - 2015 | Elaboración de estudio para la construcción de acueducto por gravedad para el Sur Bolívar. | No. De estudios elaborados | 0 | 0 | 1 | 1 | 100%
[8 empty] | 10% | 4 | 10 Km de redes de acueducto repuestos en la cabecera Municipal en el periodo 2012 - 2015 | Ampliación y Reposición del sistema de acueducto en la cabecera municipal. | Km de redes de acueducto repuestos | 12.33 | 17,33 | 20 | 22 | 70% | Visita y reconocimiento de la red a intervenir | Km de Red Inspeccionados | Secreatrio de Infraestructura. | 2014-12-31 |  | SGP | 30235850
[18 empty] | Realizar estudios de Preinversion | Estudios de Preinversion Realizados | Secreatrio de Infraestructura.
[18 empty] | Elaboracion Proyectos | Certificado Banco de Proyecto | Secreatrio de Infraestructura- Banco de Proyectos .
[18 empty] | Solicitud Certificado de Disponibilidad Presupuestal | CDP Expedido | Jefe de Presupuesto Hacienda - Secretario de Infraestructura
[18 empty] | Socializacion del Proyecto | Proyecto socializado | Secreatrio de Infraestructura.
[18 empty] | Estudios Previos | Estudios Previos Realizados y Publicados | Secreatrio de Infraestructura.
[18 empty] | Publicacion de pliego de Condiciones | Proyecto de Pliegos Publicado en el Secop | Secreatrio de Infraestructura- Jefe de Personal .
[18 empty] | Resolución de apertura e invitación al acompañamiento social | Publicacion de Resolucion | Alcalde Municipal
[18 empty] | Aviso de convocatoria | Convocatoria Publicada | Alcalde Municipal
[18 empty] | Realización y publicación de pliegos definitivos | publicacion pliegos definitivos | Secreatrio de Infraestructura
[18 empty] | Acta de audiencia de aclaración de los pliegos definitivos | Observaciones Atendidas | Comité Evaluador
[18 empty] | Inscripción de posibles oferentes | Nº de oferentes inscritos | Secretario del interior y asuntos administrativos
[18 empty] | Recepción de propuestas | N° De Propuestas Recibidas | Secretario del interior y asuntos administrativos
[18 empty] | Verificación de requisitos habilitantes | Prepuestas verificadas | Comité Evaluador
[18 empty] | Cierre de convocatoria | Convocatoria Cerrada | Alcalde Municipal
[18 empty] | Evaluación de ofertas | Propuestas Evaluadas | Comité Evaluador
[18 empty] | Informe de evaluación | informe entregado | Alcalde Municipal y Comité Evaluador
[18 empty] | Acto de adjudicación o de declaratoria de desierta y el acta de la audiencia publica de adjudicación | contrato adjudicado | Alcalde Municipal
[18 empty] | Elaboración y perfeccionamiento del contrato | Elaboración del contrato | Secretario del interior y asuntos administrativos
[18 empty] | Firma del contrato | contrato fimado | Alcalde Municipal
[18 empty] | Registro presupuestal | registro elaborado | Jefe de presupuestos - Secretaria de Hacienda
[18 empty] | Aprobación pólizas | poliza aprovada | secretario del interior y asuntos administrativos
[18 empty] | Acta de inicio y ejecución del proyecto | inicio de obra | Interventor y Alcalde Municipal
[18 empty] | Informes de interventoría | informe entregado | Interventor
[18 empty] | Acta de liquidación de mutua acuerdo, o el acto administrativo de liquidación unilateral. | contrato liquidado | Interventor y/ secreatrio de Infraestructura y el Alcalde Municipal
[8 empty] | 5% | 5 | 2772 usuarios del servicio con subsidio en el periodo 2012 - 2015 | Acuerdo para otorgamiento de subsidios en el servicio de acueducto a población en condición de pobreza | No. De subsidios entregados | 2572 | 2622 | 2672 | 2722 | 50% | Promover el requerimiento de licencias de construccion | N° de Matriculas autorizadas por la Empresa prestadora del servicio | Secreatrio de Infraestructura. | 2014-12-31
[8 empty] | 5% | 6 | 1 Revisión y actualización tarifaria del servicio de acueducto durante el cuatrienio | Revisión y actualización tarifaria del servicio de acueducto | No. de actualizaciones | 1 | 0 | 1 | 1 | 0%
[8 empty] | 20% | 7 | 4 Diseños y Construcciones Realizadas de acueductos Rurales en el periodo 2012 - 2015 | Diseño y Construcción de acueductos Rurales | No. De diseños y construcciones realizadas | 32 | 32 | 34 | 35 | 0% | Visita y reconocimientode la zona | Visita Realizada | Secreatrio de Infraestructura. | 2014-12-31 |  | SGP | 80000000
[18 empty] | Realizar estudios de Preinversion | Estudios de Preinversion Realizados | Secreatrio de Infraestructura.
[18 empty] | Elaboracion Proyectos | Certificado Banco de Proyecto | Secreatrio de Infraestructura- Banco de Proyectos .
[18 empty] | Solicitud Certificado de Disponibilidad Presupuestal | CDP Expedido | Jefe de Presupuesto Hacienda - Secretario de Infraestructura
[18 empty] | Socializacion del Proyecto | Proyecto socializado | Secreatrio de Infraestructura.
[18 empty] | Estudios Previos | Estudios Previos Realizados y Publicados | Secreatrio de Infraestructura.
[18 empty] | Publicacion de pliego de Condiciones | Proyecto de Pliegos Publicado en el Secop | Secreatrio de Infraestructura- Jefe de Personal .
[18 empty] | Resolución de apertura e invitación al acompañamiento social | Publicacion de Resolucion | Alcalde Municipal
[18 empty] | Aviso de convocatoria | Convocatoria Publicada | Alcalde Municipal
[18 empty] | Realización y publicación de pliegos definitivos | publicacion pliegos definitivos | Secreatrio de Infraestructura
[18 empty] | Acta de audiencia de aclaración de los pliegos definitivos | Observaciones Atendidas | Comité Evaluador
[18 empty] | Inscripción de posibles oferentes | Nº de oferentes inscritos | Secretario del interior y asuntos administrativos
[18 empty] | Recepción de propuestas | N° De Propuestas Recibidas | secretario del interior y asuntos administrativos
[18 empty] | Verificación de requisitos habilitantes | Prepuestas verificadas | Comité Evaluador
[18 empty] | Cierre de convocatoria | Convocatoria Cerrada | Alcalde Municipal
[18 empty] | Evaluación de ofertas | Propuestas Evaluadas | Comité Evaluador
[18 empty] | Informe de evaluación | informe entregado | Alcalde Municipal y Comité Evaluador
[18 empty] | Acto de adjudicación o de declaratoria de desierta y el acta de la audiencia publica de adjudicación | contrato adjudicado | Alcalde Municipal
[18 empty] | Elaboración y perfeccionamiento del contrato | Elaboración del contrato | Jara secretario del interior y asuntos administrativos
[18 empty] | Firma del contrato | contrato fimado | Alcalde Municipal
[18 empty] | Registro presupuestal | registro elaborado | Jefe de presupuestos - Secretaria de Hacienda
[18 empty] | Aprobación pólizas | poliza aprovada | Jara secretario del interior y asuntos administrativos
[18 empty] | Acta de inicio y ejecución del proyecto | inicio de obra | Interventor y Alcalde Municipal
[18 empty] | Informes de interventoría | informe entregado | Interventor
[18 empty] | Acta de liquidación de mutua acuerdo, o el acto administrativo de liquidación unilateral. | contrato liquidado | Interventor y/osecreatrio de Infraestructura y el Alcalde Municipal
[8 empty] | 2% | 8 | 1 Convenio establecido para el incremento en la población atendida a través de Operador del servicio de Acueducto registrado en el RUPS en el cuatrienio | Promoción de Incremento en la población atendida a través de Operador del servicio de Acueducto registrado en el RUPS | No. de convenios establecidos | 0 | 0 | 1 | 1 | 100%
[8 empty] | 9% | 9 | 100% de los requisitos para asegurar la prestación del servicio cumplidos y reportados | Gestión de cumplimiento de requisitos de ley orientados a asegurar la prestación del servicio | % de requisitos cumplidos y reportados | 50% | 60% | 75 | 95 | 50% | Gestionar Cumplimiento requisitos de ley | % de Cumplimiento |  | 2014-12-31
[8 empty] | 2% | 10 | 1 Veeduría conformada y en funcionamiento en el periodo 2012 - 2015 | Creación y fortalecimiento de la veeduría ciudadana del servicio | No. De veedurías conformadas y funcionando | 0 | 0 | 1 | 1 | 100%
[8 empty] | 2% | 11 | 1 Equipo Conformado y funcionando en el periodo 2012 - 2015 | Creación de equipo municipal de gestión de servicios públicos | No. De equipos conformados y funcionando | 0 | 0 | 0 | 1 | 0%
[5 empty] | 10% | 1.3.2. | SANTA ROSA ASEADA: | 40% | 1 | 1 Proyecto formulado y radicado para la construcción de relleno sanitario- Sur Bolívar en el periodo 2012 - 2015 | Coordinación para la construcción de relleno sanitario- Sur Bolívar como alternativas de los botaderos a cielo abierto | No. De proyectos formulados y radicados | 1 | 2 | 2 | 2 | 100% | Solicitud de Diseños a CSB | Diseños Recibidos por parte de la CSB | Secreatrio de Infraestructura. | 2014-12-31
[8 empty] | 5% | 2 | 2303 Usuarios del servicio con subsidio en el periodo 2012 - 2015 | Acuerdo para otorgamiento de subsidios en el servicio de aseo a población en condición de pobreza | No. De usuarios con subsidio | 2033 | 2100 | 2168 | 2235 | 50% | Promover el requerimiento de licencias de construccion | N° de Matriculas autorizadas por la Empresa prestadora del servicio | Secreatrio de Infraestructura. | 2014-12-31
[8 empty] | 10% | 3 | 1 PGIRS actualizado e implementado durante el cuatrienio | Actualización e implementación de Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos- PGIRS | No. de PGIRS actualizados e implementados | 1 | 0 | 1 | 1 | 100%
[8 empty] | 10% | 4 | 3 Entes organizados para la prestación del servicio en el cuatrienio | Organización del servicio de recolección, clasificación y disposición de residuos solidos en corregimientos de Santa Rosa del Sur. | No. De entes organizados | 0 | 0 | 1 | 2 | 100% |  |  |  | 2014-12-31
[8 empty] | 5% | 5 | 1 programa diseñado e implementado de limpieza a espacios públicos en el periodo 2012 - 2015 | Diseño e implementación del programa de limpieza a espacios públicos | No. De programas diseñados e implementados | 1 | 0 | 1 | 2 | 0% |  |  |  | 2014-12-31
[8 empty] | 10% | 6 | 1 Proyecto diseñado e implemtado para la disposición de residuos sólidos en lugares adecuados | Gestión de la disposición de residuos sólidos en lugares adecuados | No. De proyectos diseñados e implementados | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% |  |  |  | 2014-12-31 |  | SGP | 15000000
[8 empty] | 5% | 7 | 1 Proyecto elaborado y presentado para la adquisición y adecuación de la zona para la disposición de escombros de la cabecera Municipal en el periodo 2012 - 2015 | Adquisición y adecuación de la zona para la disposición de escombros | No. De proyectos elaborados y presentados | 0 | 0 | 0 | 1 | 0%
[8 empty] | 2% | 8 | 1 Veeduría Conformada y en funcionamiento en el periodo 2012 - 2015 | Creación y fortalecimiento de la veeduría ciudadana del servicio | No. De veedurías conformadas y funcionando | NA | 0 | 0 | 1 | 0%
[8 empty] | 2% | 9 | 6 Campañas de promoción de la clasificación y el reciclaje Municipal en el periodo 2012 - 2015 | Fomento de la adecuada clasificación y reciclaje de residuos solidos municipales. | No. De campañas realizadas | 22 | 22 | 25 | 27 | 16.66% | Solicitar realizacion de Campañas a la Empresa Pretadora de Servicios Publicos Domiciliarios | N° de Campañas Realizadas
[8 empty] | 2% | 10 | 1 Convenio establecido para el incremento en la población atendida a través de Operador del servicio de Acueducto registrado en el RUPS en el cuatrienio | Promoción de Incremento en la población atendida a través de Operador del servicio de Acueducto registrado en el RUPS | No. de convenios establecidos | 0 | 0 | 1 | 1 | 100%
[8 empty] | 9% | 11 | 100% de los requisitos para asegurar la prestación del servicio cumplidos y reportados | Gestión de cumplimiento de requisitos de ley orientados a asegurar la prestación del servicio | % de requisitos cumplidos y reportados | 50% | 60% | 75% | 95% | 50% | Gestionar el cumplimiento de requisitos | % de Cumplimiento | secreatrio de Infraestructura.
[5 empty] | 40% | 1.3.3. | SANTA ROSA CON ALCANTARILLADOS: | 5% | 1 | 2383 Usuarios del servicio con subsidio en el periodo 2012 - 2015 | Acuerdo para otorgamiento de subsidios en el servicio de alcantarillado a población en condición de pobreza | No. De usuarios con subsidio | 2183 | 2233 | 2283 | 2333 | 50% | Promover el requerimiento de licencias de construccion | N° de Matriculas autorizadas por la Empresa prestadora del servicio | secreatrio de Infraestructura. |  |  | SGP | 49646703
[8 empty] | 20% | 2 | 1 Etapa Realizada en el municipio en el periodo 2012 - 2015 | Diseño del Plan Maestro de Alcantarillado Municipal | No. De etapas realizadas | 0 | 1 | 1 | 1 | 50% | Socitud al PDA Realizacion Plan Maestro | Plan Maestro Realizado | secreatrio de Infraestructura.
[8 empty] | 10% | 3 | 500 metros de alcantarillados construidos y adecuados para el manejo de aguas lluvias en la cabecera municipal en el periodo 2012 - 2015 | Construcción de alcantarillados para el manejo de aguas lluvias | Metros de alcantarillados construidos | 160 | 0 | 327 | 494 | 33.4% |  |  |  | 2014-12-31 |  | SGP | 47000000
[8 empty] | 15% | 4 | 1 Proyecto diseñado y presentado para la ampliación de alcantarillado en la cabecera municipal | Ampliación de red de alcantarillado en la cabecera municipal de Santa Rosa del Sur. | No. De proyectos elaborados y presentados | 1 | 0 | 2 | 2 | 100% |  |  |  | 2014-12-31
[8 empty] | 10% | 5 | 2000 Metros de redes ampliados en la cabecera Municipal en el Periodo 2012 - 2015 | Construcción y ampliación de la red de alcantarillados en corregimientos. | Metros de redes ampliadas | 1233 | 1733 | 2233 | 2733 | 50% | Realizar estudios de Preinversion | Estudios de Preinversion Realizados | Secreatrio de Infraestructura. | 2014-12-31 |  | SGP | 197000000
[18 empty] | Elaboracion Proyectos | Certificado Banco de Proyecto | Secreatrio de Infraestructura- Banco de Proyectos .
[18 empty] | Solicitud Certificado de Disponibilidad Presupuestal | CDP Expedido | Jefe de Presupuesto Hacienda - Secretario de Infraestructura
[18 empty] | Socializacion del Proyecto | Proyecto socializado | Secreatrio de Infraestructura.
[18 empty] | Estudios Previos | Estudios Previos Realizados y Publicados | Secreatrio de Infraestructura.
[18 empty] | Publicacion de pliego de Condiciones | Proyecto de Pliegos Publicado en el Secop | Secreatrio de Infraestructura- Jefe de Personal .
[18 empty] | Resolución de apertura e invitación al acompañamiento social | Publicacion de Resolucion | Alcalde Municipal
[18 empty] | Aviso de convocatoria | Convocatoria Publicada | Alcalde Municipal
[18 empty] | Realización y publicación de pliegos definitivos | publicacion pliegos definitivos | Secreatrio de Infraestructura
[18 empty] | Acta de audiencia de aclaración de los pliegos definitivos | Observaciones Atendidas | Comité Evaluador
[18 empty] | Inscripción de posibles oferentes | Nº de oferentes inscritos | Secretario del interior y asuntos administrativos
[18 empty] | Recepción de propuestas | N° De Propuestas Recibidas | Secretario del interior y asuntos administrativos
[18 empty] | Verificación de requisitos habilitantes | Prepuestas verificadas | Comité Evaluador
[18 empty] | Cierre de convocatoria | Convocatoria Cerrada | Alcalde Municipal
[18 empty] | Evaluación de ofertas | Propuestas Evaluadas | Comité Evaluador
[18 empty] | Informe de evaluación | informe entregado | Alcalde Municipal y Comité Evaluador
[18 empty] | Acto de adjudicación o de declaratoria de desierta y el acta de la audiencia publica de adjudicación | contrato adjudicado | Alcalde Municipal
[18 empty] | Elaboración y perfeccionamiento del contrato | Elaboración del contrato | Secretario del interior y asuntos administrativos
[18 empty] | Firma del contrato | contrato fimado | Alcalde Municipal
[18 empty] | Registro presupuestal | registro elaborado | Jefe de presupuestos - Secretaria de Hacienda
[18 empty] | Aprobación pólizas | poliza aprovada | secretario del interior y asuntos administrativos
[18 empty] | Acta de inicio y ejecución del proyecto | inicio de obra | Interventor y Alcalde Municipal
[18 empty] | Informes de interventoría | informe entregado | Interventor
[18 empty] | Acta de liquidación de mutua acuerdo, o el acto administrativo de liquidación unilateral. | contrato liquidado | Interventor y/ secreatrio de Infraestructura y el Alcalde Municipal
[10 empty] | 2000 Metros de redes ampliados en los corregimientos del Municipio en el Periodo 2012 - 2015 |  | Metros de redes ampliadas | 5200 | 5700 | 6200 | 6700 | 50% | Realizar estudios de Preinversion | Estudios de Preinversion Realizados | Secreatrio de Infraestructura. | 2014-12-31
[18 empty] | Elaboracion Proyectos | Certificado Banco de Proyecto | Secreatrio de Infraestructura- Banco de Proyectos .
[18 empty] | Solicitud Certificado de Disponibilidad Presupuestal | CDP Expedido | Jefe de Presupuesto Hacienda - Secretario de Infraestructura
[18 empty] | Socializacion del Proyecto | Proyecto socializado | Secreatrio de Infraestructura.
[18 empty] | Estudios Previos | Estudios Previos Realizados y Publicados | Secreatrio de Infraestructura.
[18 empty] | Publicacion de pliego de Condiciones | Proyecto de Pliegos Publicado en el Secop | Secreatrio de Infraestructura- Jefe de Personal .
[18 empty] | Resolución de apertura e invitación al acompañamiento social | Publicacion de Resolucion | Alcalde Municipal
[18 empty] | Aviso de convocatoria | Convocatoria Publicada | Alcalde Municipal
[18 empty] | Realización y publicación de pliegos definitivos | publicacion pliegos definitivos | Secreatrio de Infraestructura
[18 empty] | Acta de audiencia de aclaración de los pliegos definitivos | Observaciones Atendidas | Comité Evaluador
[18 empty] | Inscripción de posibles oferentes | Nº de oferentes inscritos | Secretario del interior y asuntos administrativos
[18 empty] | Recepción de propuestas | N° De Propuestas Recibidas | Secretario del interior y asuntos administrativos
[18 empty] | Verificación de requisitos habilitantes | Prepuestas verificadas | Comité Evaluador
[18 empty] | Cierre de convocatoria | Convocatoria Cerrada | Alcalde Municipal
[18 empty] | Evaluación de ofertas | Propuestas Evaluadas | Comité Evaluador
[18 empty] | Informe de evaluación | informe entregado | Alcalde Municipal y Comité Evaluador
[18 empty] | Acto de adjudicación o de declaratoria de desierta y el acta de la audiencia publica de adjudicación | contrato adjudicado | Alcalde Municipal
[18 empty] | Elaboración y perfeccionamiento del contrato | Elaboración del contrato | Secretario del interior y asuntos administrativos
[18 empty] | Firma del contrato | contrato fimado | Alcalde Municipal
[18 empty] | Registro presupuestal | registro elaborado | Jefe de presupuestos - Secretaria de Hacienda
[18 empty] | Aprobación pólizas | poliza aprovada | secretario del interior y asuntos administrativos
[18 empty] | Acta de inicio y ejecución del proyecto | inicio de obra | Interventor y Alcalde Municipal
[18 empty] | Informes de interventoría | informe entregado | Interventor
[18 empty] | Acta de liquidación de mutua acuerdo, o el acto administrativo de liquidación unilateral. | contrato liquidado | Interventor y/ secreatrio de Infraestructura y el Alcalde Municipal
[8 empty] | 10% | 6 | 140 unidades instaladas y mantenidas en el sector rural del municipio en el periodo 2012 - 2015 | Instalación y mantenimiento de unidades sanitarias en el sector rural. | No. De unidades instaladas y mantenidas | 272 | 289 | 330 | 371 | 29.31% | Realizar estudios de Preinversion | Estudios de Preinversion Realizados | Secreatrio de Infraestructura. | 2014-12-31
[18 empty] | Elaboracion Proyectos | Certificado Banco de Proyecto | Secreatrio de Infraestructura- Banco de Proyectos .
[18 empty] | Solicitud Certificado de Disponibilidad Presupuestal | CDP Expedido | Jefe de Presupuesto Hacienda - Secretario de Infraestructura
[18 empty] | Socializacion del Proyecto | Proyecto socializado | Secreatrio de Infraestructura.
[18 empty] | Estudios Previos | Estudios Previos Realizados y Publicados | Secreatrio de Infraestructura.
[18 empty] | Publicacion de pliego de Condiciones | Proyecto de Pliegos Publicado en el Secop | Secreatrio de Infraestructura- Jefe de Personal .
[18 empty] | Resolución de apertura e invitación al acompañamiento social | Publicacion de Resolucion | Alcalde Municipal
[18 empty] | Aviso de convocatoria | Convocatoria Publicada | Alcalde Municipal
[18 empty] | Realización y publicación de pliegos definitivos | publicacion pliegos definitivos | Secreatrio de Infraestructura
[18 empty] | Acta de audiencia de aclaración de los pliegos definitivos | Observaciones Atendidas | Comité Evaluador
[18 empty] | Inscripción de posibles oferentes | Nº de oferentes inscritos | Secretario del interior y asuntos administrativos
[18 empty] | Recepción de propuestas | N° De Propuestas Recibidas | Secretario del interior y asuntos administrativos
[18 empty] | Verificación de requisitos habilitantes | Prepuestas verificadas | Comité Evaluador
[18 empty] | Cierre de convocatoria | Convocatoria Cerrada | Alcalde Municipal
[18 empty] | Evaluación de ofertas | Propuestas Evaluadas | Comité Evaluador
[18 empty] | Informe de evaluación | informe entregado | Alcalde Municipal y Comité Evaluador
[18 empty] | Acto de adjudicación o de declaratoria de desierta y el acta de la audiencia publica de adjudicación | contrato adjudicado | Alcalde Municipal
[18 empty] | Elaboración y perfeccionamiento del contrato | Elaboración del contrato | Secretario del interior y asuntos administrativos
[18 empty] | Firma del contrato | contrato fimado | Alcalde Municipal
[18 empty] | Registro presupuestal | registro elaborado | Jefe de presupuestos - Secretaria de Hacienda
[18 empty] | Aprobación pólizas | poliza aprovada | secretario del interior y asuntos administrativos
[18 empty] | Acta de inicio y ejecución del proyecto | inicio de obra | Interventor y Alcalde Municipal
[18 empty] | Informes de interventoría | informe entregado | Interventor
[18 empty] | Acta de liquidación de mutua acuerdo, o el acto administrativo de liquidación unilateral. | contrato liquidado | Interventor y/ secreatrio de Infraestructura y el Alcalde Municipal
[8 empty] | 10% | 7 | 2 Plantas de tratamiento de aguas residuales diseñadas, construidas y mantenidas en la cabecera municipal en el cuatrienio | Diseño, construcción y mantenimiento de Plantas de tratamiento de aguas residuales en la cabecera municipal (Ref. Sta Rosa descontaminada) | No. De plantas de tratamiento diseñadas, construidas y mantenidas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0%
[8 empty] | 10% | 8 | Diseño y construcción de 3 Plantas de tratamiento de aguas residuales en el sector rural municipal en el periodo 2012 - 2015; | Diseño, construcción y mantenimiento de Plantas de tratamiento de aguas residuales en corregimientos (Ref. Sta Rosa descontaminada) | No. De plantas diseñadas y construidas | 5 | 0 | 6 | 7 | 33.3%
[8 empty] | 2% | 9 | 5 Plantas de tratamiento mantenidas durante el cuatrienio | Promoción de Incremento en la población atendida a través de Operador del servicio de Acueducto registrado en el RUPS | No. De plantas mantenidas | 2 | 4 | 6 | 7 | 100% | Realizar estudios de Preinversion | Estudios de Preinversion Realizados | Secreatrio de Infraestructura. | 2014-12-31 |  | SGP | 20000000
[18 empty] | Elaboracion Proyectos | Certificado Banco de Proyecto | Secreatrio de Infraestructura- Banco de Proyectos .
[18 empty] | Solicitud Certificado de Disponibilidad Presupuestal | CDP Expedido | Jefe de Presupuesto Hacienda - Secretario de Infraestructura
[18 empty] | Socializacion del Proyecto | Proyecto socializado | Secreatrio de Infraestructura.
[18 empty] | Estudios Previos | Estudios Previos Realizados y Publicados | Secreatrio de Infraestructura.
[18 empty] | Publicacion de pliego de Condiciones | Proyecto de Pliegos Publicado en el Secop | Secreatrio de Infraestructura- Jefe de Personal .
[18 empty] | Resolución de apertura e invitación al acompañamiento social | Publicacion de Resolucion | Alcalde Municipal
[18 empty] | Aviso de convocatoria | Convocatoria Publicada | Alcalde Municipal
[18 empty] | Realización y publicación de pliegos definitivos | publicacion pliegos definitivos | Secreatrio de Infraestructura
[18 empty] | Acta de audiencia de aclaración de los pliegos definitivos | Observaciones Atendidas | Comité Evaluador
[18 empty] | Inscripción de posibles oferentes | Nº de oferentes inscritos | Secretario del interior y asuntos administrativos
[18 empty] | Recepción de propuestas | N° De Propuestas Recibidas | Secretario del interior y asuntos administrativos
[18 empty] | Verificación de requisitos habilitantes | Prepuestas verificadas | Comité Evaluador
[18 empty] | Cierre de convocatoria | Convocatoria Cerrada | Alcalde Municipal
[18 empty] | Evaluación de ofertas | Propuestas Evaluadas | Comité Evaluador
[18 empty] | Informe de evaluación | informe entregado | Alcalde Municipal y Comité Evaluador
[18 empty] | Acto de adjudicación o de declaratoria de desierta y el acta de la audiencia publica de adjudicación | contrato adjudicado | Alcalde Municipal
[18 empty] | Elaboración y perfeccionamiento del contrato | Elaboración del contrato | Secretario del interior y asuntos administrativos
[18 empty] | Firma del contrato | contrato fimado | Alcalde Municipal
[18 empty] | Registro presupuestal | registro elaborado | Jefe de presupuestos - Secretaria de Hacienda
[18 empty] | Aprobación pólizas | poliza aprovada | secretario del interior y asuntos administrativos
[18 empty] | Acta de inicio y ejecución del proyecto | inicio de obra | Interventor y Alcalde Municipal
[18 empty] | Informes de interventoría | informe entregado | Interventor
[18 empty] | Acta de liquidación de mutua acuerdo, o el acto administrativo de liquidación unilateral. | contrato liquidado | Interventor y/ secreatrio de Infraestructura y el Alcalde Municipal
[10 empty] | 1 Convenio establecido para el incremento en la población atendida a través de Operador del servicio de Acueducto registrado en el RUPS en el cuatrienio |  | No. de convenios establecidos | 0 | 0 | 1 | 1 | 100%
[8 empty] | 6% | 10 | 100% de los requisitos para asegurar la prestación del servicio cumplidos y reportados | Gestión de cumplimiento de requisitos de ley orientados a asegurar la prestación del servicio | % de requisitos cumplidos y reportados | 50% | 60% | 75% | 95 | 50% | gestionar requisitos de ley | % requisitos Cumplidos | secreatrio de Infraestructura.
[8 empty] | 2% | 11 | 1 Veeduría conformada y en funcionamiento en el periodo 2012 - 2015 | Creación y fortalecimiento de la veeduría ciudadana del servicio | No. De veedurías conformadas y funcionando | 0 | 0 | 0 | 1 | 0%
[5 empty] | 10% | 1,3,4 | SANTA ROSA CON ENERGÍA, GAS Y TELEFONÍA: | 5% | 1 | 1 Estudio regional elaborado y presentado durante el cuatrienio | Elaboración de estudio y gestión de proyecto de electrificación - Sur de Bolívar | No. De estudios elaborados y presentados | 0 | 0 | 0 | 1 | 0%
[8 empty] | 3% | 2 | 2800 Usuarios del servicio con subsidio en el periodo 2012 - 2015 | Otorgamiento de subsidios en el servicio de energía a población en condición de pobreza | No. De usuarios con subsidio | 2600 | 2600 | 2667 | 2734 | 33.5%
[8 empty] | 20% | 3 | Promoción de la recuperación de la microcentral | 1 Proyecto elaborado y presentado para la recuperación de la microcentral | no. De proyectos elaborados y presentados | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | Elaboracion Proyectos | Certificado Banco de Proyecto | Secreatrio de Infraestructura- Banco de Proyectos .
[18 empty] | Solicitud Certificado de Disponibilidad Presupuestal | CDP Expedido | Jefe de Presupuesto Hacienda - Secretario de Infraestructura
[18 empty] | Socializacion del Proyecto | Proyecto socializado | Secreatrio de Infraestructura.
[18 empty] | Estudios Previos | Estudios Previos Realizados y Publicados | Secreatrio de Infraestructura.
[18 empty] | Publicacion de pliego de Condiciones | Proyecto de Pliegos Publicado en el Secop | Secreatrio de Infraestructura- Jefe de Personal .
[18 empty] | Resolución de apertura e invitación al acompañamiento social | Publicacion de Resolucion | Alcalde Municipal
[18 empty] | Aviso de convocatoria | Convocatoria Publicada | Alcalde Municipal
[18 empty] | Realización y publicación de pliegos definitivos | publicacion pliegos definitivos | Secreatrio de Infraestructura
[18 empty] | Acta de audiencia de aclaración de los pliegos definitivos | Observaciones Atendidas | Comité Evaluador
[10 empty] | 1 Proyecto elaborado y presentado para la recuperación de la microcentral | Promoción de la recuperación de la microcentral |  | 0 |  |  |  |  | - Precalificación y conformación de la lista corta. | Nº participantes lista corta | Comité Asesor y Evaluador
[18 empty] | - Invitación a presentar propuestas | Propuestas Presentadas | Alcalde Municipal
[18 empty] | - Presentación y evaluación de propuestas técnicas. | Propuestas Evaluadas | Alcalde Municipal
[18 empty] | - Elaboración del informe de evaluación | Informe Realizado | Comité Asesor y Evaluador
[18 empty] | - Apertura de la propuesta económica, definición del alcance de los servicios y del contrato. | Acta de Apertura | Alcalde Municipal y Comité Asesor y Evaluador
[18 empty] | - Adjudicación del contrato o declaratoria de desierta. | contrato adjudicado | Alcalde Municipal
[18 empty] | - Elaboración y perfeccionamiento del contrato | Elaboración del contrato | Alcalde Municipal
[18 empty] | - Firma del Contrato | contrato firmado | Alcalde Municipal
[18 empty] | - Aprobación Póliza | poliza aprovada | secretario del interior y asuntos administrativos
[18 empty] | - Acta de Inicio | inicio de estudios | secreatrio de Infraestructura y Comité Evaluador
[18 empty] | - Acta de Veeduría | Acta firmada | secreatrio de Infraestructura y Comité Evaluador
[18 empty] | - Informe interventoría | informe entregado | Interventor
[18 empty] | - Verificación cancelación de aportes al Sistema de Seguridad Social |  | Interventor- Supervisor
[18 empty] | - Liquidación | contrato liquidado | Alcalde Municipal
[8 empty] | 10% | 4 | 4 Barrios Normalizados en el periodo 2012 - 2015 | Ampliación de las redes eléctricas en Cabecera municipal | No. barrios normalizados | 14 | 15 | 16 | 17 | 50% | Realizar estudios de Preinversion | Estudios de Preinversion Realizados | Secreatrio de Infraestructura.
[18 empty] | Elaboracion Proyectos | Certificado Banco de Proyecto | Secreatrio de Infraestructura- Banco de Proyectos .
[18 empty] | Solicitud Certificado de Disponibilidad Presupuestal | CDP Expedido | Jefe de Presupuesto Hacienda - Secretario de Infraestructura
[18 empty] | Socializacion del Proyecto | Proyecto socializado | Secreatrio de Infraestructura.
[18 empty] | Estudios Previos | Estudios Previos Realizados y Publicados | Secreatrio de Infraestructura.
[18 empty] | Publicacion de pliego de Condiciones | Proyecto de Pliegos Publicado en el Secop | Secreatrio de Infraestructura- Jefe de Personal .
[18 empty] | Resolución de apertura e invitación al acompañamiento social | Publicacion de Resolucion | Alcalde Municipal
[18 empty] | Aviso de convocatoria | Convocatoria Publicada | Alcalde Municipal
[18 empty] | Realización y publicación de pliegos definitivos | publicacion pliegos definitivos | Secreatrio de Infraestructura
[18 empty] | Acta de audiencia de aclaración de los pliegos definitivos | Observaciones Atendidas | Comité Evaluador
[18 empty] | Inscripción de posibles oferentes | Nº de oferentes inscritos | Secretario del interior y asuntos administrativos
[18 empty] | Recepción de propuestas | N° De Propuestas Recibidas | secretario del interior y asuntos administrativos
[18 empty] | Verificación de requisitos habilitantes | Prepuestas verificadas | Comité Evaluador
[18 empty] | Cierre de convocatoria | Convocatoria Cerrada | Alcalde Municipal
[18 empty] | Evaluación de ofertas | Propuestas Evaluadas | Comité Evaluador
[18 empty] | Informe de evaluación | informe entregado | Alcalde Municipal y Comité Evaluador
[18 empty] | Acto de adjudicación o de declaratoria de desierta y el acta de la audiencia publica de adjudicación | contrato adjudicado | Alcalde Municipal
[18 empty] | Elaboración y perfeccionamiento del contrato | Elaboración del contrato | Jara secretario del interior y asuntos administrativos
[18 empty] | Firma del contrato | contrato fimado | Alcalde Municipal
[18 empty] | Registro presupuestal | registro elaborado | Jefe de presupuestos - Secretaria de Hacienda
[18 empty] | Aprobación pólizas | poliza aprovada | Jara secretario del interior y asuntos administrativos
[18 empty] | Acta de inicio y ejecución del proyecto | inicio de obra | Interventor y Alcalde Municipal
[18 empty] | Informes de interventoría | informe entregado | Interventor
[18 empty] | Acta de liquidación de mutua acuerdo, o el acto administrativo de liquidación unilateral. | contrato liquidado | Interventor y/osecreatrio de Infraestructura y el Alcalde Municipal
[8 empty] | 5% | 5 | 1 Revisión y actualización tarifaria del servicio de energía durante el cuatrienio | Revisión y actualización tarifaria del servicio de energía | No. de actualizaciones | 1 | 0 | 1 | 2 | 0%
[8 empty] | 20% | 6 | 4 Mantenimientos del alumbrado público Realizados en el Municipio en el cuatrienio | Mantenimiento del alumbrado público en el municipio de Santa Rosa del Sur. | No. De mantenimientos realizados | 4 | 5 | 6 | 7 | 50% | Realizar estudios de Preinversion | Estudios de Preinversion Realizados | Secreatrio de Infraestructura. | 2.5833 |  | SGP | 85000000
[18 empty] | Elaboracion Proyectos | Certificado Banco de Proyecto | Secreatrio de Infraestructura- Banco de Proyectos .
[18 empty] | Solicitud Certificado de Disponibilidad Presupuestal | CDP Expedido | Jefe de Presupuesto Hacienda - Secretario de Infraestructura
[18 empty] | Socializacion del Proyecto | Proyecto socializado | Secreatrio de Infraestructura.
[18 empty] | Estudios Previos | Estudios Previos Realizados y Publicados | Secreatrio de Infraestructura.
[18 empty] | Publicacion de pliego de Condiciones | Proyecto de Pliegos Publicado en el Secop | Secreatrio de Infraestructura- Jefe de Personal .
[18 empty] | Resolución de apertura e invitación al acompañamiento social | Publicacion de Resolucion | Alcalde Municipal
[18 empty] | Aviso de convocatoria | Convocatoria Publicada | Alcalde Municipal
[18 empty] | Realización y publicación de pliegos definitivos | publicacion pliegos definitivos | Secreatrio de Infraestructura
[18 empty] | Acta de audiencia de aclaración de los pliegos definitivos | Observaciones Atendidas | Comité Evaluador
[18 empty] | Inscripción de posibles oferentes | Nº de oferentes inscritos | Secretario del interior y asuntos administrativos
[18 empty] | Recepción de propuestas | N° De Propuestas Recibidas | secretario del interior y asuntos administrativos
[18 empty] | Verificación de requisitos habilitantes | Prepuestas verificadas | Comité Evaluador
[18 empty] | Cierre de convocatoria | Convocatoria Cerrada | Alcalde Municipal
[18 empty] | Evaluación de ofertas | Propuestas Evaluadas | Comité Evaluador
[18 empty] | Informe de evaluación | informe entregado | Alcalde Municipal y Comité Evaluador
[18 empty] | Acto de adjudicación o de declaratoria de desierta y el acta de la audiencia publica de adjudicación | contrato adjudicado | Alcalde Municipal
[18 empty] | Elaboración y perfeccionamiento del contrato | Elaboración del contrato | Jara secretario del interior y asuntos administrativos
[18 empty] | Firma del contrato | contrato fimado | Alcalde Municipal
[18 empty] | Registro presupuestal | registro elaborado | Jefe de presupuestos - Secretaria de Hacienda
[18 empty] | Aprobación pólizas | poliza aprovada | Jara secretario del interior y asuntos administrativos
[18 empty] | Acta de inicio y ejecución del proyecto | inicio de obra | Interventor y Alcalde Municipal
[18 empty] | Informes de interventoría | informe entregado | Interventor
[18 empty] | Acta de liquidación de mutua acuerdo, o el acto administrativo de liquidación unilateral. | contrato liquidado | Interventor y/osecreatrio de Infraestructura y el Alcalde Municipal
[8 empty] | 20% | 7 | 10 nuevas Veredas electrificadas y 10 de los corregimientos normalizados en el periodo 2012 - 2015 | Ampliación de las redes eléctricas en corregimientos y veredas de Santa Rosa del Sur | No. De veredas electrificadas, % de corregimientos normalizados | 7 corregimientos | 7 | 9 | 10 | 20%
[8 empty] | 5% | 8 | 4 Mantenimientos Realizados en el Municipio en el cuatrienio | Mantenimiento de redes eléctricas del municipio de Santa Rosa del Sur | No. De mantenimientos realizados | 4 | 5 | 6 | 7 | 50% | solicitud mantenimiento a la entidad prestadora del servicio | Mantenimientos realizados | secreatrio de Infraestructura.
[8 empty] | 2% | 9 | 1 Veeduría Conformada y en funcionamiento en el periodo 2012 - 2015 | Creación y fortalecimiento de la veeduría ciudadana del servicio | No. De veedurías conformadas y funcionando | 0 | 0 | 0 | 1 | 0%
[8 empty] | 5% | 10 | 1 proyecto formulado y presentado. 200 usuarios con subsidios en el servicio, en el cuatrienio | Promoción de la prestación del servicio de gas natural y de otorgamiento de subsidios al servicio en el municipio. | No. De proyectos formulados y presentados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[8 empty] | 5% | 11 | 1 propuesta elaborada y presentada para la ampliación de cobertura, en el cuatrienio | Fomento de la ampliación de la cobertura del servicio de telefonía móvil e internet en el municipio (énfasis en el sector rural) | No. De propuestas elaboradas y presentadas | 1 | 1 | 2 | 2 | 100%
3 | EJE ESTRATEGICO ECONOMICO: ECONOMÍA PRODUCTIVA PARA TOD@S | 45% | 3, 4 | VIAS PARA EL DESARROLLO | 70% | 3,4,1 | MEJORAMIENTO VIAL RURAL | 5% | 1 | 1 Diagnóstico del Estado vial y del Transporte en el Sector Rural realizado | Diagnóstico del Estado vial y del Transporte en el Sector Rural | No de Diagnósticos de estado vial y del trasporte rural | 0 | 0 | 1 |  | 100%
[8 empty] | 30% | 2 | 4 nuevas maquinas adquiridas o alquiladas para el mantenimiento en el municipio durante el cuatrienio | Gestión de adquisición de maquinaria y equipamiento para el mantenimiento vial en el municipio. | No. De nuevas maquinas adquiridas o Alquiladas | 6 | 8 | 10 | 10 | 50% | Realizar estudios de Preinversion | Estudios de Preinversion Realizados | Secreatrio de Infraestructura.
[18 empty] | Elaboracion Proyectos | Certificado Banco de Proyecto | Secreatrio de Infraestructura- Banco de Proyectos .
[18 empty] | Solicitud Certificado de Disponibilidad Presupuestal | CDP Expedido | Jefe de Presupuesto Hacienda - Secretario de Infraestructura
[18 empty] | Socializacion del Proyecto | Proyecto socializado | Secreatrio de Infraestructura.
[18 empty] | Estudios Previos | Estudios Previos Realizados y Publicados | Secreatrio de Infraestructura.
[18 empty] | Publicacion de pliego de Condiciones | Proyecto de Pliegos Publicado en el Secop | Secreatrio de Infraestructura- Jefe de Personal .
[18 empty] | Resolución de apertura e invitación al acompañamiento social | Publicacion de Resolucion | Alcalde Municipal
[18 empty] | Aviso de convocatoria | Convocatoria Publicada | Alcalde Municipal
[18 empty] | Realización y publicación de pliegos definitivos | publicacion pliegos definitivos | Secreatrio de Infraestructura
[18 empty] | Acta de audiencia de aclaración de los pliegos definitivos | Observaciones Atendidas | Comité Evaluador
[18 empty] | Recepción de propuestas | N° De Propuestas Recibidas | secretario del interior y asuntos administrativos
[18 empty] | Verificación de requisitos habilitantes | Prepuestas verificadas | Comité Evaluador
[18 empty] | Cierre de convocatoria | Convocatoria Cerrada | Alcalde Municipal
[18 empty] | Evaluación de ofertas | Propuestas Evaluadas | Comité Evaluador
[18 empty] | Informe de evaluación | informe entregado | Alcalde Municipal y Comité Evaluador
[18 empty] | Acto de adjudicación o de declaratoria de desierta o el acta de la audiencia publica de adjudicación | contrato adjudicado | Alcalde Municipal
[18 empty] | Elaboración y perfeccionamiento del contrato | Elaboración del contrato | Jara secretario del interior y asuntos administrativos
[18 empty] | Firma del contrato | contrato fimado | Alcalde Municipal
[18 empty] | Registro presupuestal | registro elaborado | Jefe de presupuestos - Secretaria de Hacienda
[18 empty] | Aprobación pólizas | poliza aprovada | Jara secretario del interior y asuntos administrativos
[18 empty] | Acta de inicio y ejecución del proyecto | inicio de obra | Interventor y Alcalde Municipal
[18 empty] | Informes de interventoría | informe entregado | Interventor
[18 empty] | Acta de liquidación de mutua acuerdo, o el acto administrativo de liquidación unilateral. | contrato liquidado | Interventor y/osecreatrio de Infraestructura y el Alcalde Municipal
[8 empty] | 25% | 3 | 1200 Km de vías rurales mantenidas en el municipio durante el cuatrienio | Mantenimiento Vial Rural en el municipio de Santa Rosa del Sur | Km de vías rurales mantenidas | 960 | 1260 | 1560 | 1860 | 50% | Realizar estudios de Preinversion | Estudios de Preinversion Realizados | Secreatrio de Infraestructura. | 2014-12-31
[18 empty] | Elaboracion Proyectos | Certificado Banco de Proyecto | Secreatrio de Infraestructura- Banco de Proyectos .
[18 empty] | Solicitud Certificado de Disponibilidad Presupuestal | CDP Expedido | Jefe de Presupuesto Hacienda - Secretario de Infraestructura
[18 empty] | Socializacion del Proyecto | Proyecto socializado | Secreatrio de Infraestructura.
[18 empty] | Estudios Previos | Estudios Previos Realizados y Publicados | Secreatrio de Infraestructura.
[18 empty] | Publicacion de pliego de Condiciones | Proyecto de Pliegos Publicado en el Secop | Secreatrio de Infraestructura- Jefe de Personal .
[18 empty] | Resolución de apertura e invitación al acompañamiento social | Publicacion de Resolucion | Alcalde Municipal
[18 empty] | Aviso de convocatoria | Convocatoria Publicada | Alcalde Municipal
[18 empty] | Realización y publicación de pliegos definitivos | publicacion pliegos definitivos | Secreatrio de Infraestructura
[18 empty] | Acta de audiencia de aclaración de los pliegos definitivos | Observaciones Atendidas | Comité Evaluador
[18 empty] | Recepción de propuestas | N° De Propuestas Recibidas | secretario del interior y asuntos administrativos
[18 empty] | Verificación de requisitos habilitantes | Prepuestas verificadas | Comité Evaluador
[18 empty] | Cierre de convocatoria | Convocatoria Cerrada | Alcalde Municipal
[18 empty] | Evaluación de ofertas | Propuestas Evaluadas | Comité Evaluador
[18 empty] | Informe de evaluación | informe entregado | Alcalde Municipal y Comité Evaluador
[18 empty] | Acto de adjudicación o de declaratoria de desierta o el acta de la audiencia publica de adjudicación | contrato adjudicado | Alcalde Municipal
[18 empty] | Elaboración y perfeccionamiento del contrato | Elaboración del contrato | Jara secretario del interior y asuntos administrativos |  |  | SGP | 22500000
[18 empty] | Firma del contrato | contrato fimado | Alcalde Municipal
[18 empty] | Registro presupuestal | registro elaborado | Jefe de presupuestos - Secretaria de Hacienda
[18 empty] | Aprobación pólizas | poliza aprovada | Jara secretario del interior y asuntos administrativos
[18 empty] | Acta de inicio y ejecución del proyecto | inicio de obra | Interventor y Alcalde Municipal
[18 empty] | Informes de interventoría | informe entregado | Interventor
[18 empty] | Acta de liquidación de mutua acuerdo, o el acto administrativo de liquidación unilateral. | contrato liquidado | Interventor y/osecreatrio de Infraestructura y el Alcalde Municipal
[8 empty] | 10% | 4 | 50 obras de arte (excepto puentes) construidas en el municipio durante el cuatrienio | Construcción de obras de arte en las vías Rurales en el municipio de Santa Rosa del Sur | No. De obras de arte construidas | 260 | 260 | 277 | 294 | 34%
[8 empty] | 10% | 5 | 10 Diseños de construcción de puentes viales en el municipio durante el cuatrienio | Diseño y estudios para la Construcción de Puentes en el municipio de Santa Rosa del Sur | No. De puentes viales diseñados | 4 | 4 | 10 | 14 | 0% | Elaboracion Proyectos | Certificado Banco de Proyecto | Secreatrio de Infraestructura- Banco de Proyectos .
[18 empty] | Solicitud Certificado de Disponibilidad Presupuestal | CDP Expedido | Jefe de Presupuesto Hacienda - Secretario de Infraestructura
[18 empty] | Socializacion del Proyecto | Proyecto socializado | Secreatrio de Infraestructura.
[18 empty] | Estudios Previos | Estudios Previos Realizados y Publicados | Secreatrio de Infraestructura.
[18 empty] | Publicacion de pliego de Condiciones | Proyecto de Pliegos Publicado en el Secop | Secreatrio de Infraestructura- Jefe de Personal .
[18 empty] | Resolución de apertura e invitación al acompañamiento social | Publicacion de Resolucion | Alcalde Municipal
[18 empty] | Aviso de convocatoria | Convocatoria Publicada | Alcalde Municipal
[18 empty] | Realización y publicación de pliegos definitivos | publicacion pliegos definitivos | Secreatrio de Infraestructura
[18 empty] | Acta de audiencia de aclaración de los pliegos definitivos | Observaciones Atendidas | Comité Evaluador
[18 empty] | - Precalificación y conformación de la lista corta. | Nº participantes lista corta | Comité Asesor y Evaluador
[18 empty] | - Invitación a presentar propuestas | Propuestas Presentadas | Alcalde Municipal
[18 empty] | - Presentación y evaluación de propuestas técnicas. | Propuestas Evaluadas | Alcalde Municipal
[18 empty] | - Elaboración del informe de evaluación | Informe Realizado | Comité Asesor y Evaluador
[18 empty] | - Apertura de la propuesta económica, definición del alcance de los servicios y del contrato. | Acta de Apertura | Alcalde Municipal y Comité Asesor y Evaluador
[18 empty] | - Adjudicación del contrato o declaratoria de desierta. | contrato adjudicado | Alcalde Municipal
[18 empty] | - Elaboración y perfeccionamiento del contrato | Elaboración del contrato | Alcalde Municipal
[18 empty] | - Firma del Contrato | contrato firmado | Alcalde Municipal
[18 empty] | - Aprobación Póliza | poliza aprovada | secretario del interior y asuntos administrativos
[18 empty] | - Acta de Inicio | inicio de estudios | secreatrio de Infraestructura y Comité Evaluador
[18 empty] | - Acta de Veeduría | Acta firmada | secreatrio de Infraestructura y Comité Evaluador
[18 empty] | - Informe interventoría | informe entregado | Interventor
[18 empty] | - Verificación cancelación de aportes al Sistema de Seguridad Social |  | Interventor- Supervisor
[18 empty] | - Liquidación | contrato liquidado | Alcalde Municipal
[8 empty] | 10% | 6 | 4 Puentes viales construidos en el municipio durante el cuatrienio | Construcción de puentes viales en el municipio de Santa Rosa del Sur | No. De puentes viales construidos | 10 | 10 | 11 | 12 | 25%
[8 empty] | 5% | 7 | Construcción de 5 puentes colgantes en el municipio durante el cuatrienio | Construcción y mantenimiento de puentes colgantes en el municipio de Santa Rosa del Sur | No. De puentes colgantes construidos | 3 | 4 | 7 | 8 | 60% | Visita y reconocimiento de la Zona del Proyecto | visita realizada | secreatrio de Infraestructura. | 2014-12-31 |  | REGALIAS | 100000000
[18 empty] | - Socialización con la comunidad | acuerdos con la comunidad | secreatrio de Infraestructura
[18 empty] | - Banco de proyectos | estado de avance de proyecto | banco de proyectos
[18 empty] | - Orden para combustible de maquinaria pesada | orden realizada | alcalde municipal
[18 empty] | `- Estudios previos | estado de avance de estudio | secreatrio de Infraestructura
[18 empty] | - Solicitud de CDP |  | secreatrio de Infraestructura
[18 empty] | - Certificado de disponibilidad presupuestal | CDP expedido | Jefe de presupuesto secretaria de hacienda
[18 empty] | - Solicitud de propuestas | Nº de propuestas recibidas | alcalde municipal
[18 empty] | - Oficio de aceptación de la propuesta |  | alcalde municipal
[18 empty] | - Elaboración y perfeccionamiento del contrato | Elaboración del contrato | alcalde municipal
[18 empty] | - Firma del Contrato | firma del contrato | alcalde municipal
[18 empty] | - Registro Presupuestal | registro elaborado | Jefe de presupuesto secretaria de hacienda
[18 empty] | - Aprobación Póliza | poliza aprovada | secretario del interior y asuntos administrativos
[18 empty] | - Acta de Inicio | inicio de obra | secreatrio de Infraestructura
[18 empty] | - Acta de Veeduría | acta de veeduria firmada | secreatrio de Infraestructura
[18 empty] | - Informe interventoría | informe entregado | interventor
[18 empty] | - Verificación cancelación de aportes al Sistema de Seguridad Social |  | interventor
[18 empty] | - Adiciones, modificaciones o suspensiones y la información sobre las sanciones ejecutoriadas que se profieran en el curso de la ejecución contractual o con posterioridad a ésta. |  | interventor y alcalde
[18 empty] | - El acta de liquidación de mutuo acuerdo, o el acto administrativo de liquidación unilateral. | contato liquidado | interventor y alcalde
[8 empty] | 5% | 8 | Mantenimiento de 5 puentes colgantes |  | No. De puentes colgantes mantenidos | 3 | 5 | 7 | 8 | 40% | Visita y reconocimiento de la Zona del Proyecto | visita realizada | secreatrio de Infraestructura.
[18 empty] | - Socialización con la comunidad | acuerdos con la comunidad | secreatrio de Infraestructura
[18 empty] | - Banco de proyectos | estado de avance de proyecto | banco de proyectos
[18 empty] | - Orden para combustible de maquinaria pesada | orden realizada | alcalde municipal
[18 empty] | `- Estudios previos | estado de avance de estudio | secreatrio de Infraestructura
[18 empty] | - Solicitud de CDP |  | secreatrio de Infraestructura
[18 empty] | - Certificado de disponibilidad presupuestal | CDP expedido | Jefe de presupuesto secretaria de hacienda
[18 empty] | - Solicitud de propuestas | Nº de propuestas recibidas | alcalde municipal
[18 empty] | - Oficio de aceptación de la propuesta |  | alcalde municipal
[18 empty] | - Elaboración y perfeccionamiento del contrato | Elaboración del contrato | alcalde municipal
[18 empty] | - Firma del Contrato | firma del contrato | alcalde municipal
[18 empty] | - Registro Presupuestal | registro elaborado | Jefe de presupuesto secretaria de hacienda
[18 empty] | - Aprobación Póliza | poliza aprovada | secretario del interior y asuntos administrativos
[18 empty] | - Acta de Inicio | inicio de obra | secreatrio de Infraestructura
[18 empty] | - Acta de Veeduría | acta de veeduria firmada | secreatrio de Infraestructura
[18 empty] | - Informe interventoría | informe entregado | interventor
[18 empty] | - Verificación cancelación de aportes al Sistema de Seguridad Social |  | interventor
[18 empty] | - Adiciones, modificaciones o suspensiones y la información sobre las sanciones ejecutoriadas que se profieran en el curso de la ejecución contractual o con posterioridad a ésta. |  | interventor y alcalde
[18 empty] | - El acta de liquidación de mutuo acuerdo, o el acto administrativo de liquidación unilateral. | contato liquidado | interventor y alcalde
[5 empty] | 25% | 3.4.2. | MEJORAMIENTO VIAL URBANO | 5% | 1 | 1 Proyecto formulado y presentado para la actualización de inventario de la malla vial en el municipio durante el cuatrienio | Actualización de inventario de la malla vial en el municipio | No. De proyectos formulados y presentados | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% |  |  |  | 2014-12-31 |  | SGP | 10000000
[8 empty] | 50% | 2 | 1.2 Km lineales (nuevos) de pavimentación de calles en el casco urbano del municipio durante el cuatrienio | Apoyo a la pavimentación de calles en el casco urbano del municipio de Santa Rosa del Sur | Km lineales de calles pavimentadas | 13.5 km | 13,8 | 14,10 | 14.4 | 90% | - Visita y reconocimiento de la vía a intervenir | visita realizada | secreatrio de Infraestructura.
[18 empty] | - Socialización con la comunidad | acuerdos con la comunidad | secreatrio de Infraestructura
[18 empty] | - Banco de proyectos | estado de avance de proyecto | banco de proyectos
[18 empty] | - Orden para combustible de maquinaria pesada | orden realizada | alcalde municipal
[18 empty] | `- Estudios previos | estado de avance de estudio | secreatrio de Infraestructura
[18 empty] | - Solicitud de CDP |  | secreatrio de Infraestructura
[18 empty] | - Certificado de disponibilidad presupuestal | CDP expedido | Jefe de presupuesto secretaria de hacienda
[18 empty] | - Solicitud de propuestas | Nº de propuestas recibidas | alcalde municipal
[18 empty] | - Oficio de aceptación de la propuesta |  | alcalde municipal
[18 empty] | - Elaboración y perfeccionamiento del contrato | Elaboración del contrato | alcalde municipal
[18 empty] | - Firma del Contrato | firma del contrato | alcalde municipal
[18 empty] | - Registro Presupuestal | registro elaborado | Jefe de presupuesto secretaria de hacienda
[18 empty] | - Aprobación Póliza | poliza aprovada | secretario del interior y asuntos administrativos
[18 empty] | - Acta de Inicio | inicio de obra | secreatrio de Infraestructura
[18 empty] | - Acta de Veeduría | acta de veeduria firmada | secreatrio de Infraestructura
[18 empty] | - Informe interventoría | informe entregado | interventor
[18 empty] | - Verificación cancelación de aportes al Sistema de Seguridad Social |  | interventor
[18 empty] | - Adiciones, modificaciones o suspensiones y la información sobre las sanciones ejecutoriadas que se profieran en el curso de la ejecución contractual o con posterioridad a ésta. |  | interventor y alcalde
[18 empty] | - El acta de liquidación de mutuo acuerdo, o el acto administrativo de liquidación unilateral. | contato liquidado | interventor y alcalde
[8 empty] | 5% | 3 | 0.6 Km nuevosde vías urbanas con servicios públicos incorporados | Apoyo a la incorporación de servicios públicos domiciliarios en la red vial urbana | Km. de vías urbanas con servicios públicos incorporados | 28.2 | 28,35 | 28,5 | 28,65 | 50% | gestionar la incorporacion de servicios publicos en la red vial urbana ante AAA SUR | Km de Vias Con servicios Publicos Incorporados | secreatrio de Infraestructura.
[8 empty] | 30% | 4 | 10 Km en mantenimiento de vías urbanas en el municipio durante el cuatrienio | Apoyo al mantenimiento de vías urbanas en el municipio de Santa Rosa del Sur | Km de vías con mantenimiento | 19 km | 21,5 | 24 | 26,5 | 50% | Disponer de la Maquinaria pesada del municipio | Km de Vias mantenidos con maquinaria Propia | secreatrio de Infraestructura. | 2014-12-31 |  | SGP | 37500000
[8 empty] | 5% | 5 | Construcción y mejoramiento de 600 Metros de andenes en el casco urbano del municipio durante el cuatrienio | Apoyo a la construcción y mejoramiento de andenes en el casco urbano del municipio de Santa Rosa del Sur | No. De metros de andenes construidos y mejorados | ND | 0 | 200 | 400 | 33.3
[8 empty] | 5% | 6 | 8 Rampa para el tránsito y movilidad de personas en sillas de ruedas construidas en el municipio durante el cuatrienio | Construcción de rampa para el tránsito y movilidad de personas en sillas de ruedas en el municipio de Santa Rosa del Sur | No. De rampa construidas | 5 | 7 | 9 | 11 | 50% |  |  | secreatrio de Infraestructura. | 2013-12-31
[5 empty] | 5% | 3.4.3. | MEJORAMIENTO VIAL REGIONAL. | 20% | 1 | 1 Proyecto coordinado y presentado para el mantenimiento de la vía Santa Rosa- Cerro de Burgos | Promoción del mantenimiento de la vía Sta Rosa- Simití | No. De proyectos presentados | NA | 0 | 1 | 1 | 100%
[8 empty] | 20% | 2 | 1 Proyecto coordinado y presentado para la pavimentación de la vía hacia San Pablo durante el cuatrienio | Promoción de la pavimentación de la vía Sta Rosa - San Pablo durante el cuatrienio | No. De proyectos presentados | 0 | 0 | 1 | 1 | 100%
[8 empty] | 20% | 3 | 1 Proyecto elaborado y presentado para la construcción de 15 Km de la ruta del Sol- tramo Sur de Bolívar durante el cuatrienio | Promoción de la construcción de la ruta del Sol- tramo Sur de Bolívar | No. De proyectos presentados | 0 | 0 | 1 | 1 | 100%
[8 empty] | 20% | 4 | 1 Proyecto formulado y presentado para la ubicación del terminal de transporte municipal en el periodo 2012 - 2015 | Promoción de la adquisición de un terreno para la proyección del terminal de transporte municipal | No. de proyectos formulados y presentados | 0 | 0 | 1 | 1
[8 empty] | 20% | 5 | 1 Proyecto elaborado y presentado para la re - pavimentación de 500 Metros de pista del aeropuerto de Santa Rosa del Sur durante el cuatrienio | Gestión de arreglo y pavimentación del aeropuerto de Santa Rosa del Sur. | No. De proyectos presentados | 0 | 0 | 1 | 1 | 100%
Note on R6: LENOVO: % de cumplimiento de la meta en los 4 años

## plan accion fort. institu.
PLAN DE ACCION MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR
PLAN DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO, AMBIENTAL Y DE OBRAS PÚBLICAS PARA SANTA ROSA DEL SUR, 2008 - 2011
SECRETARIA DE PLANEACION, 2011
CODIGO | EJE | % | CODIGO | PROGRAMAS | % | CODIGO | SUBPROGRAMAS | % | CODIGO | META DE PRODUCTO | PROYECTOS | INDICADOR |  |  |  |  | ESTRATEGIAS/ ACTIVIDADES | INDICADORES | RESPONSABLE | FECHA TERMINACION DE LA ACTIVIDAD | RECURSOS
[12 empty] | NOMBRE | VALOR 31 DIC 2008 | VALOR 31 DICI 2009 | [6 empty] | RUBRO PRESUPUESTAL | FUENTE | MONTO
[15 empty] | VALOR 31 DICI 2010 | VALOR 31 DICI 2011
| GESTION PÚBLICA CON EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA | 10% |  | GESTION PUBLICA CON EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA | 60% | 4.1.8 | POR UN PBOT AL DERECHO | 20% | 4.1.8.1 | Sensibilización del PBOT a la comunidad y sus contenidos en el primer año | Por un PBOT al Derecho | No de actividades de sensibilización realizadas | 0 | 1 | 1 | 1 | Programación de reuniones de socialización sobre el PBOT y las acciones de ajuste a realizar | No de socialización programadas | Secretaria de Planeación | ABRIL | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Reunión con los lideres de las JAC urbanas y rurales, organizaciones sociales, económicas, politicas y ambientales para socializarles el programa de ajuste al PBOT y su participación en él.. | No de socializaciones realizadas | Secretaria de Planeación Tecnico Planeación | MAYO
[9 empty] | 4.1.8.2 | Revisión, ajuste y aprobación de las modificaciones al PBOT en el primer año y divulgación en el 100% de los sectores en el segundo año | Revisión y ajuste al PBOT medano plazo. | PBOT Revisado y Ajustado No de actividades de divulgación realizadas No de personas participantes | 0 | 1 | 1 | 1 | Elaboración del documento de revisión sobre el estado y avance del PBOT | Documento de revisión elaborado | Secretaria de Planeación Equipo de la Secretaria de Planeación | MARZO |  |  | 20000000
[17 empty] | Solicitud de CDP | CDP solicitado | Secretaria de Planeación Municipal | ABRIL
[17 empty] | Convocatoria y solicitud de propuesta para brindar el apoyo a la elaboración del documento final | Convocatoria realizada | Secretario del Interior | ABRIL
[17 empty] | Recepción de propuestas | No Propuestas recibidas | Equipo de Planeación Municipal. | ABRIL
[17 empty] | Elaboración del contrato | Contrato elaborado | Marisol Ferreira Contratacion | MAYO
[17 empty] | Elaboración del documento y trabajo de campo | Documento elaborado | Equipo de Planeación Municipal | JUNIO
[17 empty] | Presentación del proyecto de acuerdo ante el Concejo Municipal y la CSB | Proyecto de acuerdo presentado al Concejo | Secretaria Planeación Municipal | NOVIEMBRE
[17 empty] | Seguimiento y liquidación | Contrato liquidado | Secretario del Interior | DICIEMBRE
[6 empty] | 4.1.9 | DESARROLLO DE PLANES ESPECIALES | 10% | 4.1.9.1 | Llevar a cabo los planes sectoriales de competitividad, cultura, deporte y recreación, derechos humanos. | Formulación de politicas públicas locales a través de planes sectoriales | Planes sectoriales formulados e implementados | 0 | 14 | 14 |  | Identificación de los Planes sectoriales a elaborarse en esta vigencia y que fueron incluidos en el Plan de Acción | No Planes sectoriales identificados en los Planes de Acción | Jefes de Despacho | FEBRERO | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Elaboración de un cronograma de trabajo para la formulación de cada uno de ellos. | Cronograma formulado y socializado | Y Secretaria de Planeación Jefes de Despacho | FEBRERO
[17 empty] | Establecer la metodología para su formulación y los recursos necesarios para ello. | Metodologia identificada, lista de insumos realizada | Jefes de Despacho | MARZO
[17 empty] | Acompañamiento a cada secretaria |  | Secretaria de Planeación | NOVIEMBRE
[9 empty] | 4.1.9.2 | Promover acciones para la implementación y reconocimiento en las dependencias y funcionarios de la Administración Municipal de la Ley de Infancia y Adolescencia, Política Pública Nacional y local de Desplazados, Discapacidad y Tercera Edad. | Fortalecer la actualziación del talento humano mediante la realziación de capacitaciones en nueva legislación y políticas nacionales | Actividades de implementación realizadas. No de funcionarios participantes por actividad | 2 | 4 |  |  | Identificar los temas a capacitar | No de necesidades identificadas | Secretaria de Planeación | FEBRERO | 0 | 0 | 0
[17 empty] | socializar estas necesidades de capacitación con la Jefe de Talento Humano | Interlocución realizada e información socializada | Secretaria de Planeación | FEBRERO
[17 empty] | Incluir estos temas en el programa de capacitación | No Temas sugeridos que fueron Incluidos en el programa de capacitación | Jefe de Talento Humano | FEBRERO
[17 empty] | Llevar a cabo las capacitaciones a funcionarios en las fechas programadas | No de capacitaciones programadas/capacitaciones realizadas | Jefe de Talento Humano | NOVIEMBRE
[17 empty] | Monitorear y evaluar el impacto de las capacitaciones en el talento humano | Informe realizado sobre el programa de capacitación | Jefe de Talento Humano | DICIEMBRE
[6 empty] | 4.1.1 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 12% | [13 empty] | SGP
[9 empty] | 4.1.1.1 | Formular y aplicar la nueva metodología de estratificación del DANE. | Implementar la metodologia de Estratificación DANE en el municipio de santa Rosa del Sur | Metodología de Estratificación aplicada | 1 | 2 |  |  | Coordinar con el DANE la capacitación para la aplicación de la nueva metodología | No de interlocuciones efectuadas | Equipo de Planeación Municipal. | JUNIO
[17 empty] | Coordinar el trabajo de campo y el personal requerido para ello | Cronograma de trabo diseñado e insumos requeridos | Equipo de Planeación Municipal. | NOVIEMBRE
[17 empty] | Implementar la nueva metodologia DANE de estratificación en el municipio | Metodología DANE implementada | José Melecio Cendales Alcalde Municipal Equipo de Planeación Municipal. | NOVIEMBRE
[9 empty] | 4.1.1.2 | Gestionar la realización de la actualización catastral | Promoción de la Actualziación Catastral en el Municipio de Santa Rosa del Sur | Actualización catastral realizada. | 0 | 1 | 1 | 2 | Interlocutar y gestionar el circulo registral ante la superintendencia de notariado y registro | No de gestiones realizadas | Jose Melecio Cendales Alcalde | AGOSTO |  | SGP | 25000000
[17 empty] | Interlocutar y gestionar la instalación de la oficina delegada del IGAC en el municipio | No de gestiones realizadas | Jose Melecio Cendales Alcalde
[9 empty] | 4.1.1.3 | Realizar el diagnóstico para la reestructuración administrativa | Realización de los estudios tecnicos para la reorganización del modelo administrativo en la Alcaldia de Santa Rosa del Sur | Diagnóstico realizado y socializado | 0 | 1 |  |  | Elaboración de estudios previos | Estudios previos elaborados | Mariso Ferreira Contratación | MAYO |  | SGP | 0
[17 empty] | Solicitud de CDP | CDP Solicitado | Secretario del Interior | MAYO
[17 empty] | Convocatoria y solicitud de propuesta para llevar a cabo el diagnóstico de cargas | Convocatoria realizada | Secretario del Interior | MAYO
[17 empty] | Recepción de propuestas | Propuestas recepcionadas | Secretario del Interior | JUNIO
[17 empty] | Elaboración del contrato | Contrato elaborado | Mariso Ferreira Contratación | JUNIO
[17 empty] | Realizar analisis y evaluación al Manual de Funciones y la correspondencia entre la estructura organizacional y el modelo de operación por procesos | Análisis y evalaución al MOP | Secretaria del Interior | JULIO
[17 empty] | Elaboración del informe final | Informe final elaborado y entregado | Secretario del Interior | SEPTIEMBRE
[17 empty] | Presentación del diagnóstico ante Consejo de Gobierno y Concejo Municipal. | Informe socializado | Secretario del Interior | NOVIEMBRE
[17 empty] | Seguimiento y liquidación | Contrato liquidado | Secretario del Interior | DICIEMBRE
[9 empty] | 4.1.1.3 | Apoyar La Reintegracion Del Concejo Territorial De Plneacion | Promocion De La Participacion En El Desarrollo Territorial De Planeacion | Concejo Territorial De Planeacion Integrado | 0 | 0 | 0 | 1 | Convocatoria al Los Diferentes Actores Del Desarrollo Teritorial | Convocatoria Realizada | Secretaria de Planeación | AGOSTO |  | SGP | 5000000
45000000