## PLAN accion 2012
| MUNICIPIO DE LA PLATA - PLAN DE DESARROLLO MUNICPAL | [35 empty] | AVANCE PROYECTO DE INVERSION |  |  | ESTADISTICA DE COBERTURA
PERIODO: |  |  | 2013 | [33 empty] | MES DE ___________ DE 2012 | [7 empty] | SEMESTRE DE ___________ DE 2013
ITEM | Nivel I Eje/ Dimensión/ Objetivo | % | Cód. Banco Proyectos | Nivel II Sector | % | Metas de Resultado Cuatrienio (2012-2015) | Indicador Resultado |  |  | Cód. | Nivel III Programa/ Subprograma | % | Metas de producto Cuatrienio (2012-2015) | Indicador Producto |  |  |  |  | Recursos (millones de $) |  |  | Responsable | EJECUCIÓN PLURIANUAL | [8 empty] | VALORES EJECUTADOS POR FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  |  | TIEMPO PROGRAMADO |  |  | POBLACION (cantidad) |  |  |  |  | ACUMULADO INDICADOR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN VIGENCIA 2012
[7 empty] | Nombre Indicador | Valor a 31 dic/11/ (Línea Base) | Valor esperado a 2015 |  |  |  |  | Nombre Indicador | Valor Actual (31 dic/2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 |  | UND 2013 | INVERSIÓN 2013 | UND 2013 | INVERSIÓN 2013 | UND 2014 | INVERSIÓN 2014 | UND 2015 | INVERSIÓN 2015 | CODIGO DE RUBRO Y FUENTE | SGP | REGALIAS | RECURSOS PROPIOS | OTROS | Inversiones sin sin recursos directos (BIENES Y SERVICIOS) | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | % AVANCE TIEMPO | TIPO | UNIVERSO | OBJETIVO | POBLACION ATENDIDA | OBSERVACIONES
199 | SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD |  |  | SALUD |  | Gestionar el sostenimiento de las coberturas de población pobre y vulnerable afiliada al sistema de seguridad social en salud (régimen subsidiado).. | Porcentaje de población pobre y vulnerable afiliada al sistema de seguridad social en salud (régimen subsidiado). | 87% | 96% |  | ASEGURAMIENTO PARA LA PROSPERIDAD |  | 100% de la población pobre y vulnerable actualmente afiliada mantenida en el régimen subsidiado en salud | Porcentaje de población pobre y vulnerable afiliada al régimen subsidiado en salud | 96% | 98% | 98% | 100% | 21465205600 |  |  | SECRETARÍA DE SALUD | 98% | 21465205600 | 91% | 12300000 | 94% | 12500000 | 95% | 12700000 | 23020101 | 8.524.017.747 |  | 188.997.436.69 | 13.246.750.863.92 |  | 2013-01-01 | 2013-12-31
201 | SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD |  |  | SALUD |  | Mantener por debajo de 0,9 la tasa de mortalidad infantil | Tasa de mortalidad en menores de un (1) año (por 1.000 nacidos vivos) |  |  |  | ACTIVIDADES COLECTIVAS PARA LA PROSPERIDAD |  | Reducida en 10% la tasa de mortalidad por enfermedad diarréica aguda (EDA) en menores de un (1) año | Tasa de Mortalidad por EDA en menores de un (1) año. (Línea de base 2011: N.D.) | 0* 1000 nacidos vivos | 3* 1000 nacidos vivos | 3* 1000 nacidos vivos | 3* 1000 nacidos vivos | 12100000 |  |  | SECRETARÍA DE SALUD | 3* 1000 nacidos vivos | 12120000 | [6 empty] | 23020201 | 12100000 |  |  |  |  | 2013-01-01 | 2013-12-31
203 | SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD |  |  | SALUD |  | Mantener por debajo de 0,9 la tasa de mortalidad infantil | Tasa de mortalidad en menores de un (1) año (por 1.000 nacidos vivos) |  |  |  | ACTIVIDADES COLECTIVAS PARA LA PROSPERIDAD |  | Sostenido el porcentaje de niños con bajo peso al nacer en los indicadores de ODM. | Porcentaje de niños con bajo peso al nacer. (Línea de base 2011: 5,14%. Fuente: Secretaría de desarrollo social) | 2.4% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 4250000 |  |  | SECRETARÍA DE SALUD | 3.5% | 4625000 | [6 empty] | 23020207 | 4250000 |  |  |  |  | 2013-01-01 | 2013-12-31
204 | SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD |  |  | SALUD |  | Mantener por debajo de 0,9 la tasa de mortalidad infantil | Tasa de mortalidad en menores de un (1) año (por 1.000 nacidos vivos) |  |  |  | ACTIVIDADES COLECTIVAS PARA LA PROSPERIDAD |  | Coberturas útiles de vacunación logradas, conforme al Plan Ampliado de Inmunizaciones -PAI, (superiores o iguales al 95%), en niños menores de un (1) año, con todos los biológicos | Número de niños menores de un (1) año vacunados (Línea de base 2011: tres dosis de DPT, 72,44%; Triple viral, 75,51%; VOP, 72,44%; Hepatitis B, 72,44%; BCG, 83,18%; Rotavirus, 66,43%; neumococo, 48,18%. Promedio: 69,65%. Fuente: Secretaría de desarrollo social) | 82.05 | 85% | 90% | 90% | 12100000 |  |  | SECRETARÍA DE SALUD | 85% | 12120000 | [6 empty] | 23020201 | 12100000 |  |  |  |  | 2013-01-01 | 2013-12-31
205 | SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD |  |  | SALUD |  | Mantener por debajo de 0,9 la tasa de mortalidad infantil | Tasa de mortalidad en menores de cinco (5) años (por 1.000 nacidos vivos) |  |  |  | ACTIVIDADES COLECTIVAS PARA LA PROSPERIDAD |  | Incrementado en 2,0 meses el periodo de lactancia materna exclusiva. | Meses de lactancia (Línea de base: 1 mes. 2011. Fuente: Secretaría de desarrollo social, ENSIN) | 1 mes | 1.5 MES | 1.5 MES | 2 MESE | 4250000 |  |  | SECRETARÍA DE SALUD | 1.5 MES | 4625000 | [6 empty] | 23020207 | 4250000 |  |  |  |  | 2013-01-01 | 2013-12-31
206 | SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD |  |  | SALUD |  | Mantener por debajo de 1,75 la tasa de mortalidad en la niñez | Tasa de mortalidad en menores de cinco (5) años (por 1.000 nacidos vivos) |  |  |  | ACTIVIDADES COLECTIVAS PARA LA PROSPERIDAD |  | Tasa de mortalidad por enfermedad diarréica aguda (EDA) en menores de cinco (5) años reducida en el 5%. | Tasa de Mortalidad por enfermedad diarreica aguda (EDA) en menores de cinco (5) años. (Línea de base 2011: N.D.) | 2.09X 100.000 < 5 AÑO | 2.5X 100.000 < 5 AÑO | 2.5X 100.000 < 5 AÑO | 2.5X 100.000 < 5 AÑO | 12100000 |  |  | SECRETARÍA DE SALUD | 2.5X 100.000 < 5 AÑO | 12120000 | [6 empty] | 23020201 | 12100000 |  |  |  |  | 2013-01-01 | 2013-12-31
207 | SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD |  |  | SALUD |  | Mantener por debajo de 1,75 la tasa de mortalidad en la niñez | Tasa de mortalidad en menores de cinco (5) años (por 1.000 nacidos vivos) |  |  |  | ACTIVIDADES COLECTIVAS PARA LA PROSPERIDAD |  | Tasa de mortalidad por infección respiratoria aguda (IRA) en menores de cinco (5) años reducida en el 10%. | Tasa de Mortalidad por infección respiratoria aguda (IRA) en menores de cinco (5) años. (Línea de base 2011: 35. Fuente: Secretaría de desarrollo social) | 0X 100.000 < 5 AÑO | 3.0X 100.000 < 5 AÑO | 2.0X 100.000 < 5 AÑO | 2.0X 100.000 < 5 AÑO | 12100000 |  |  | SECRETARÍA DE SALUD | 3.0X 100.000 < 5 AÑO | 12120000 | [6 empty] | 23020201 | 12100000 |  |  |  |  | 2013-01-01 | 2013-12-31
208 | SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD |  |  | SALUD |  | Mantener por debajo de 1,75 la tasa de mortalidad en la niñez | Tasa de mortalidad en menores de cinco (5) años (por 1.000 nacidos vivos) |  |  |  | ACTIVIDADES COLECTIVAS PARA LA PROSPERIDAD |  | Sostenida ó reducida la tasa de prevalencia de desnutrición global en menores de cinco (5) años. | Prevalencia de desnutrición global ó bajo peso para la edad, en menores de cinco (5) años. (Línea de base 2011: 2,9%. Fuente: Secretaría de desarrollo social) | 2.7% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 4250000 |  |  | SECRETARÍA DE SALUD | 2.9% | 4625000 | [6 empty] | 23020207 | 4250000 |  |  |  |  | 2013-01-01 | 2013-12-31
209 | SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD |  |  | SALUD |  | Mantener por debajo de 1,75 la tasa de mortalidad en la niñez | Tasa de mortalidad en menores de cinco (5) años (por 1.000 nacidos vivos) |  |  |  | ACTIVIDADES COLECTIVAS PARA LA PROSPERIDAD |  | Sostenida ó reducida la prevalencia de desnutrición crónica en menores de cinco (5) años. | Prevalencia de desnutrición crónica ó retraso en talla para la edad, en menores de cinco (5) años. (Línea de base 2011: 6,50%. Fuente: Secretaría de desarrollo social) | 5.6% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 4250000 |  |  | SECRETARÍA DE SALUD | 6.5% | 4625000 | [6 empty] | 23020207 | 4250000 |  |  |  |  | 2013-01-01 | 2013-12-31
210 | SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD |  |  | SALUD |  | Mantener la tasa de Mortalidad materna en Cero (0). | Razón de mortalidad materna (por 100.000 nacidos vivos) |  |  |  | ACTIVIDADES COLECTIVAS PARA LA PROSPERIDAD |  | Mantenido en el 100% el porcentaje de nacidos vivos con cuatro ó más controles prenatales. | Porcentaje de nacidos vivos con cuatro a más controles prenatales. (Línea de base: 100%. 2011. Fuente: Secretaría de desarrollo social) | 75% | 90% | 100% | 100% | 6000000 |  |  | SECRETARÍA DE SALUD | 90% | 6100000 | [6 empty] | 23020202 | 6000000 |  |  |  |  | 2013-01-01 | 2013-12-31
211 | SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD |  |  | SALUD |  | Mantener la tasa de Mortalidad materna en Cero (0). | Razón de mortalidad materna (por 100.000 nacidos vivos) |  |  |  | ACTIVIDADES COLECTIVAS PARA LA PROSPERIDAD |  | Aumentado al 98% el porcentaje de atención institucional del parto | Porcentaje de partos institucionales. (Línea de base: 95,96%. 2010. Fuente: Cuenta regresiva hacia los ODM, Municipio de la Plata 2015. U. del Rosario) | 80% | 90% | 96% | 98% | 6000000 |  |  | SECRETARÍA DE SALUD | 90% | 6100000 | [6 empty] | 23020202 | 6000000 |  |  |  |  | 2013-01-01 | 2013-12-31
212 | SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD |  |  | SALUD |  | Mantener la tasa de Mortalidad materna en Cero (0). | Razón de mortalidad materna (por 100.000 nacidos vivos) |  |  |  | ACTIVIDADES COLECTIVAS PARA LA PROSPERIDAD |  | Aumentado al 98% el porcentaje de atención institucional del parto por personal cualificado. | Porcentaje de partos institucionales atendidos por personal cualificado. (Línea de base: 96,03%. 2010. Fuente: Cuenta regresiva hacia los ODM, Municipio de la Plata 2015. U. del Rosario) | 80% | 90% | 96% | 98% | 6000000 |  |  | SECRETARÍA DE SALUD | 90% | 6100000 | [6 empty] | 23020202 | 6000000 |  |  |  |  | 2013-01-01 | 2013-12-31
213 | SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD |  |  | SALUD |  | Mantener la tasa de Mortalidad materna en Cero (0). | Razón de mortalidad materna (por 100.000 nacidos vivos) |  |  |  | ACTIVIDADES COLECTIVAS PARA LA PROSPERIDAD |  | Aumentado al 65% la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos modernos en las mujeres adolecentes entre quince y diecinueve años, actualmente unidas y no unidas, sexualmente activas. | Prevalencia de uso de métodos modernos de anticoncepción en las mujeres adolescentes entre 15 y 19 años, actualmente unidas y no unidas, sexualmente activas. (Línea de base: 59,64%. 2010. Fuente: Cuenta regresiva hacia los ODM, Municipio de la Plata 2015. U. del Rosario) | 39.98% | 60% | 62.5% | 65% | 6000000 |  |  | SECRETARÍA DE SALUD | 60% | 6100000 | [6 empty] | 23020202 | 6000000 |  |  |  |  | 2013-01-01 | 2013-12-31
214 | SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD |  |  | SALUD |  | Mantener la tasa de Mortalidad materna en Cero (0). | Razón de mortalidad materna (por 100.000 nacidos vivos) |  |  |  | ACTIVIDADES COLECTIVAS PARA LA PROSPERIDAD |  | Aumentado al 75% la prevalencia de uso de métodos modernos anticonceptivos en las mujeres actualmente unidas y no unidas, sexualmente activas. | Prevalencia de uso de métodos modernos de anticoncepción en las mujeres entre 15 y 49 años, actualmente unidas y no unidas, sexualmente activas. (Línea de base: 72,29%. 2010. Fuente: Cuenta regresiva hacia los ODM, Municipio de la Plata 2015. U. del Rosario) | 96.16% | 75% | 73% | 75% | 6000000 |  |  | SECRETARÍA DE SALUD | 75% | 6100000 | [6 empty] | 23020202 | 6000000 |  |  |  |  | 2013-01-01 | 2013-12-31
215 | SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD |  |  | SALUD |  | Mantener la tasa de Mortalidad materna en Cero (0). | Razón de mortalidad materna (por 100.000 nacidos vivos) |  |  |  | ACTIVIDADES COLECTIVAS PARA LA PROSPERIDAD |  | Reducido al 8,0% el porcentaje de mujeres de quince a diecinueve años que han sido madres, o están en embarazo. | Porcentaje de mujeres de quince a diecinueve años que han sido madres, o están en embarazo. (Línea de base: 10,19%. 2010. Fuente: Cuenta regresiva hacia los ODM, Municipio de la Plata 2015. U. del Rosario) | 10.89% | 10% | 9% | 8% | 6000000 |  |  | SECRETARÍA DE SALUD | 10% | 6100000 | [6 empty] | 23020202 | 6000000 |  |  |  |  | 2013-01-01 | 2013-12-31
216 | SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD |  |  | SALUD |  | Reducir la mortalidad general por debajo de 237,8 por 100.000 habitantes | Razón de mortalidad materna (por 100.000 nacidos vivos) |  |  |  | ACTIVIDADES COLECTIVAS PARA LA PROSPERIDAD |  | Disminuido por debajo de 6,8% (meta de ODM) la tasa ajustada por edad, de mortalidad asociada al cáncer de cuello uterino | Tasa ajustada por edad de mortalidad asociada al cáncer de cuello uterino (por cien mil mujeres). (Línea de base: 7%. 2011. Fuente: Secretaría de desarrollo social) | 0% | 5% | 5% | 4% | 6000000 |  |  | SECRETARÍA DE SALUD | 5% | 6100000 | [6 empty] | 23020202 | 6000000 |  |  |  |  | 2013-01-01 | 2013-12-31
217 | SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD |  |  | SALUD |  | Reducir la mortalidad general por debajo de 237,8 por 100.000 habitantes | Tasa de mortalidad general |  |  |  | ACTIVIDADES COLECTIVAS PARA LA PROSPERIDAD |  | Disminuido por debajo de 6,8% (meta de ODM) la tasa ajustada por edad, de mortalidad asociada al cáncer de seno. | Tasa ajustada por edad de mortalidad asociada al cáncer de seno (por cien mil mujeres). (Línea de base: 7%. 2011. Fuente: Secretaría de desarrollo social) | 0*100. mujeres | 5% | 5% | 4% | 5500000 |  |  | SECRETARÍA DE SALUD | 5% | 5800000 | [6 empty] | 23020206 | 5500000 |  |  |  |  | 2013-01-01 | 2013-12-31
218 | SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD |  |  | SALUD |  | Reducir la mortalidad general por debajo de 237,8 por 100.000 habitantes | Tasa de mortalidad general. |  |  |  | ASEGURAMIENTO PARA LA PROSPERIDAD |  | Mantenido en 0 la tasa de mortalidad asociada a VIH. | Tasa de mortalidad asociada a VIH, de 15 a 49 años. (Por 100.000 habitantes). (Línea base: 2011: 0 x 100.000 habitantes. Fuente: Secretaría de desarrollo social, SIVIGILA) | 0 x 100.000 habitantes | 0 x 100.000 habitantes | 0 x 100.000 habitantes | 0 x 100.000 habitantes | 6000000 |  |  | SECRETARÍA DE SALUD | 0 x 100.000 habitantes | 6100000 | [6 empty] | 23020202 | 6000000 |  |  |  |  | 2013-01-01 | 2013-12-31
219 | SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD |  |  | SALUD |  | Reducir la mortalidad general por debajo de 237,8 por 100.000 habitantes | Tasa de mortalidad general. |  |  |  | ACTIVIDADES COLECTIVAS PARA LA PROSPERIDAD |  | Disminuido a 0 la tasa de mortalidad por dengue. | Tasa de mortalidad por dengue. (Por 100.000 habitantes). (Línea base: 2011: 0,58 x 100.000 habitantes. Fuente:Secretaría de desarrollo social, SIVIGILA). | 0 x 100.000 habitantes | 0 x 100.000 habitantes | 0 x 100.000 habitantes | 0 x 100.000 habitantes | 1000000 |  |  | SECRETARÍA DE SALUD | 0 x 100.000 habitantes | 0 | [6 empty] | 23020205 | 1000000 |  |  |  |  | 2013-01-01 | 2013-12-31
220 | SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD |  |  | SALUD |  | Reducir la mortalidad general por debajo de 237,8 por 100.000 habitantes | Tasa de mortalidad general. |  |  |  | ACTIVIDADES COLECTIVAS PARA LA PROSPERIDAD |  | Reducido en 10% la prevalencia de insuficiencia renal crónica en estadio 5 (por 100.000 habitantes) | Tasa de prevalencia de insuficiencia renal crónica en estadio 5. (Línea base: 2011: 39.4 x 100.000 habitantes. Fuente: Secretaría de desarrollo social) |  | 35 x 100.000 habitantes. | 30 x 100.000 habitantes. | 29.4 x 100.000 habitantes. | 5500000 |  |  | SECRETARÍA DE SALUD | 35 x 100.000 habitantes. | 5800000 | [6 empty] | 23020206 | 5500000 |  |  |  |  | 2013-01-01 | 2013-12-31
221 | SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD |  |  | SALUD |  | Reducir la mortalidad general por debajo de 237,8 por 100.000 habitantes | Tasa de mortalidad general. |  |  |  | ACTIVIDADES COLECTIVAS PARA LA PROSPERIDAD |  | Diseñado e implementado un programa de atención en salud al Adulto Mayor. | Programa para el Adulto mayor (Línea de base, N.D.) | 0% | 1 |  |  | 500000 |  |  | SECRETARÍA DE SALUD | 1 | 250000 | [6 empty] | 2302040201 | 500000 |  |  |  |  | 2013-01-01 | 2013-12-31
222 | ACCIONES COLECTIVAS PARA LA PROSPERIDAD |  |  | SALUD |  | Salud Oral:Lograr un índice COP-D (Cariados, Obturados y Perdidos) promedio, a los 12 años menor de 2,3. | Índice COP-D promedio |  |  |  | ACTIVIDADES E INTERVENCIONES PREVENTIVAS Y DE RECUPERACIÓN DE LA SALUD |  | Logrado un índice de COP (Cariados, Obturados y Perdidos) promedio a los 12 años por debajo de 2,3 | Índice COP-D (Línea base: 3.4. Fuente Programa de Salud Oral SSD - 2010). | Índice COP-D : 3.4 | Índice COP-D : 3.0 | Índice COP-D : 2.5 | Índice COP-D : 2.3 | 7250000 |  |  | SECRETARÍA DESARROLLO SOCIAL | Índice COP-D : 3.0 | 9250000 | [6 empty] | 23020203 | 7250000 |  |  |  |  | 2013-01-01 | 2013-12-31
223 | ACCIONES COLECTIVAS PARA LA PROSPERIDAD |  |  | SALUD |  | Salud Oral:Lograr un índice COP-D (Cariados, Obturados y Perdidos) promedio, a los 12 años menor de 2,3. | Índice COP-D promedio |  |  |  | ACTIVIDADES E INTERVENCIONES PREVENTIVAS Y DE RECUPERACIÓN DE LA SALUD |  | Logrado y mantenido el porcentaje de los dientes permanentes en el 60%, de los mayores de 18 años (A los 25, 35, 45, 55 y 65 años). | Porcentaje de dientes permanentes en el 60% de los mayores de 18 años. | 65% | 70% | 90% | 100% | 7250000 |  |  | SECRETARÍA DESARROLLO SOCIAL | 70% | 9250000 | [6 empty] | 23020203 | 7250000 |  |  |  |  | 2013-01-01 | 2013-12-31
224 | ACCIONES COLECTIVAS PARA LA PROSPERIDAD |  |  | DESARROLLO SOCIAL |  | Nutrición: Mantener ó reducir la desnutrición global en la población con alto riesgo. | Porcentaje de población con bajo peso para la edad. |  |  |  | ACTIVIDADES E INTERVENCIONES PREVENTIVAS Y DE RECUPERACIÓN DE LA SALUD |  | Un Programa de recuperación nutricional para 200 personas, gestantes, madres lactantes y niños y niñas de 1 a 5 años con complemento nutricional diseñado e implementado. | Numero de personas atendidas. | 200 personas atendidas | 200 | 200 | 200 | 4250000 |  |  | SECRETARÍA DE SALUD | 200 | 4625000 | [6 empty] | 23020207 | 4250000 |  |  |  |  | 2013-01-01 | 2013-12-31
225 | ACCIONES COLECTIVAS PARA LA PROSPERIDAD |  |  | DESARROLLO SOCIAL |  | Nutrición: Mantener ó reducir la desnutrición global en la población con alto riesgo | Porcentaje de población con bajo peso para la edad. |  |  |  | ACTIVIDADES E INTERVENCIONES PREVENTIVAS Y DE RECUPERACIÓN DE LA SALUD |  | Plan de seguridad alimentaria y nutricional formulado. | Plan de seguridad alimentaria y nutricional formulado e implementado. | 1 | 1 | 1 | 1 | 4250000 |  |  | SECRETARÍA DE SALUD | 1 | 4625000 | [6 empty] | 23020207 | 4250000 |  |  |  |  | 2013-01-01 | 2013-12-31
226 | ACCIONES COLECTIVAS PARA LA PROSPERIDAD |  |  | DESARROLLO SOCIAL |  | Nutrición: Mantener ó reducir la desnutrición global en la población con alto riesgo | Porcentaje de población con bajo peso para la edad. |  |  |  | ACTIVIDADES E INTERVENCIONES PREVENTIVAS Y DE RECUPERACIÓN DE LA SALUD |  | Formulada e Implementada la política pública para la estrategia “institución amiga de la mujer y la infancia (IAMI)”, en el Municipio. | Estrategia implementada. | 1 | 1 | 1 | 1 | 12100000 |  |  | SECRETARÍA DE SALUD | 1 | 12120000 | [6 empty] | 23020201 | 12100000 |  |  |  |  | 2013-01-01 | 2013-12-31
227 | ACCIONES COLECTIVAS PARA LA PROSPERIDAD |  |  | DESARROLLO SOCIAL |  | Nutrición: Mantener ó reducir la desnutrición global en la población con alto riesgo | Porcentaje de población con bajo peso para la edad |  |  |  | ACTIVIDADES E INTERVENCIONES PREVENTIVAS Y DE RECUPERACIÓN DE LA SALUD |  | Implementado un programa de educación nutricional respetando la diversidad cultural, dirigido a grupos étnicos, grupos vulnerables y minoritarios. | Programa implementado. | 1 | 1 | 1 | 1 | 4250000 |  |  | SECRETARÍA DE SALUD | 1 | 4625000 | [6 empty] | 23020207 | 4250000 |  |  |  |  | 2013-01-01 | 2013-12-31
228 | ACCIONES COLECTIVAS PARA LA PROSPERIDAD |  |  | DESARROLLO SOCIAL |  | Nutrición: Mantener ó reducir la desnutrición global en la población con alto riesgo | Porcentaje de población con bajo peso para la edad |  |  |  | ACTIVIDADES E INTERVENCIONES PREVENTIVAS Y DE RECUPERACIÓN DE LA SALUD |  | Reducidoen un 20% la Prevalencia de anemia en niños y niñas menores de 5 años y mujeres de 13 a 49 años en las áreas urbano y rural. | Prevalencia de anemia en niños y niñas menores de 5 años y mujeres de 13 a 49 años. (Línea base, 2011: Anemia en gestantes 9%. Fuente: Secretaría de desarrollo social). | 9% | 8% | 7% | 6% | 4250000 |  |  | SECRETARÍA DE SALUD | 8% | 4625000 | [6 empty] | 23020207 | 4250000 |  |  |  |  | 2013-01-01 | 2013-12-31
229 | ACCIONES COLECTIVAS PARA LA PROSPERIDAD |  |  | DESARROLLO SOCIAL |  | Enfermedades crónicas: Disminuir la morbilidad por enfermedades crónicas (transmisibles y no transmisibles) en un 1%. | Tasa de prevalencia de enfermedades crónicas por 100.000 habitantes |  |  |  | ACTIVIDADES E INTERVENCIONES PREVENTIVAS Y DE RECUPERACIÓN DE LA SALUD |  | Aumentada la cobertura de toma de citología, cervico-uterina en mujeres de 25 a 69 años por encima del 70%. | Porcentaje de tomas de citología cervico-uterina, en mujeres de 25 a 69 años. (Línea base: 2010: 60,43%. Fuente: Programa de SSR – SSDH). | 72.8% | 75% | 80% | 80% | 6000000 |  |  | SECRETARÍA DE SALUD | 75% | 6100000 | [6 empty] | 23020202 | 6000000 |  |  |  |  | 2013-01-01 | 2013-12-31
230 | ACCIONES COLECTIVAS PARA LA PROSPERIDAD |  |  | DESARROLLO SOCIAL |  | Enfermedades crónicas: Disminuir la morbilidad por enfermedades crónicas (transmisibles y no transmisibles) en un 1%. | Tasa de prevalencia de enfermedades crónicas por 100.000 habitantes |  |  |  | ACTIVIDADES E INTERVENCIONES PREVENTIVAS Y DE RECUPERACIÓN DE LA SALUD |  | Sostenida por debajo del 1% la tasa de prevalencia de hipertensión arterial. | Tasa de prevalencia por 100,000 habitantes. (Línea de base, 2011: 1.892,5 por 100.000) |  | 75% | 80% | 80% | 5500000 |  |  | SECRETARÍA DE SALUD | 75% | 5800000 | [6 empty] | 23020206 | 5500000 |  |  |  |  | 2013-01-01 | 2013-12-31
231 | ACCIONES COLECTIVAS PARA LA PROSPERIDAD |  |  | DESARROLLO SOCIAL |  | Enfermedades crónicas: Disminuir la morbilidad por enfermedades crónicas (transmisibles y no transmisibles) en un 1%. | Tasa de prevalencia de enfermedades crónicas por 100.000 habitantes |  |  |  | ACTIVIDADES E INTERVENCIONES PREVENTIVAS Y DE RECUPERACIÓN DE LA SALUD |  | Sostenida por debajo del 1% anual la prevalencia de VIH, en la población de 15 a 49 años. | Prevalencia de VIH. (Línea base: 2011:0,23% de personas de 15 a 49 años. Fuente: SIVIGILA). | 0.15% | 0,23% | 0,23% | 0,23% | 6000000 |  |  | SECRETARÍA DE SALUD | 0,23% | 6100000 | [6 empty] | 23020202 | 6000000 |  |  |  |  | 2013-01-01 | 2013-12-31
232 | ACCIONES COLECTIVAS PARA LA PROSPERIDAD |  |  | DESARROLLO SOCIAL |  | Enfermedades crónicas: Disminuir la morbilidad por enfermedades crónicas (transmisibles y no transmisibles) en un 1%. | Tasa de prevalencia de enfermedades crónicas por 100.000 habitantes |  |  |  | ACTIVIDADES E INTERVENCIONES PREVENTIVAS Y DE RECUPERACIÓN DE LA SALUD |  | Tasa de prevalencia en el 22,2 por 100.000 habitantes, de insuficiencia renal crónica, sostenida. | Tasa de prevalencia e insuficiencia renal por 100,000 habitantes. (Línea base, 2011: 22,2 por 100.000 personas. Fuente: Secretaría de desarrollo social) | 22,2 por 100.000 personas | 22,2 por 100.000 personas | 22,2 por 100.000 personas | 22,2 por 100.000 personas | 5500000 |  |  | SECRETARÍA DE SALUD | 22,2 por 100.000 personas | 5800000 | [6 empty] | 23020206 | 5500000 |  |  |  |  | 2013-01-01 | 2013-12-31
233 | ACCIONES COLECTIVAS PARA LA PROSPERIDAD |  |  | DESARROLLO SOCIAL |  | Implementar un Modelo de atención integral en salud para la gestión del riesgo | Modelo de atención integral implementado |  |  |  | ACTIVIDADES E INTERVENCIONES PREVENTIVAS Y DE RECUPERACIÓN DE LA SALUD |  | Un modelo de atención integral implementado para mejorar la salud mental y mitigar los riesgos, de la comunidad,priorizando la población vulnerable. | Modelo diseñado e implementado. (Línea base intentos de suicidio 2011: 68,42 por 100.000 habitantes. Secretaría de desarrollo social). | 1 | 1 | 1 | 1 | 100000000 |  |  | SECRETARÍA DESARROLLO SOCIAL | 1 | 50000000 | [7 empty] | 100000000 |  |  |  |  | 2013-01-01 | 2013-12-31
234 | ACCIONES COLECTIVAS PARA LA PROSPERIDAD |  |  | DESARROLLO SOCIAL |  | Implementar un Modelo de atención integral en salud para la gestión del riesgo | Modelo de atención integral implementado |  |  |  | ACTIVIDADES E INTERVENCIONES PREVENTIVAS Y DE RECUPERACIÓN DE LA SALUD |  | Implementado un modelo de Atención integral en salud a discapacitados. | Modelo diseñado e implementado. (Línea base 2011: N.D.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 500000 |  |  | SECRETARÍA DE SALUD | 1 | 250000 | [6 empty] | 2302040201 | 500000 |  |  |  |  | 2013-01-01 | 2013-12-31
235 | ACCIONES COLECTIVAS PARA LA PROSPERIDAD |  |  | DESARROLLO SOCIAL |  | Implementar un Modelo de atención integral en salud para la gestión del riesgo | Modelo de atención integral implementado |  |  |  | ACTIVIDADES E INTERVENCIONES PREVENTIVAS Y DE RECUPERACIÓN DE LA SALUD |  | Diseñado e implementado un plan de capacitación para la comunidad en la detección y mitigación de riesgos y amenazas que puedan generar una emergencia o desastre. | Plan de capacitación. (Línea base 2011: N.D.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1000000 |  |  | SECRETARÍA DESARROLLO SOCIAL | 1 | 1500000 | [6 empty] | 2302040203 | 1000000 |  |  |  |  | 2013-01-01 | 2013-12-31
236 | ACCIONES COLECTIVAS PARA LA PROSPERIDAD |  |  | DESARROLLO SOCIAL |  | Implementar un Modelo de atención integral en salud para la gestión del riesgo. | Modelo de atención integral implementado |  |  |  | ACTIVIDADES E INTERVENCIONES PREVENTIVAS Y DE RECUPERACIÓN DE LA SALUD |  | Política pública de estilos de vida saludables implementada. Un modelo de salud fundamentado en el autocuidado, actividad física, la promoción de estilos de vida saludables y prevención de enfermedades. | Modelo diseñado e implementado (línea base 2011: N.D.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 10000000 |  |  | SECRETARÍA DE SALUD | 1 | 55800000 | [6 empty] | 23020206 | 10000000 |  |  |  |  | 2013-01-01 | 2013-12-31
237 | CALIDAD DE LA SALUD PARA LA PROSPERIDAD |  |  | DESARROLLO SOCIAL |  | El 100% de los prestadores de servicios de salud cumpliendo con los requisitos del sistema obligatorio de garantía de la calidad en salud. | Porcentaje de IPS |  |  |  | FORTALECER LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL PARA MEJORA LA VIGILANCIA |  | Todas las IPS habilitadas cumpliendo con el sistema de obligatorio de garantía de la calidad en salud. | IPS verificados (línea base 2011: N.D.) | 90% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | SECRETARÍA DESARROLLO SOCIAL | 100% | 28200000 | [9 empty] | 28200000 |  |  | 2013-01-01 | 2013-12-31
238 | CALIDAD DE LA SALUD PARA LA PROSPERIDAD |  |  | DESARROLLO SOCIAL |  | El 100% de los prestadores de servicios de salud cumpliendo con los requisitos del sistema obligatorio de garantía de la calidad en salud. | Porcentaje de IPS |  |  |  | FORTALECER LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL PARA MEJORA LA VIGILANCIA |  | Un Sistema de información en salud Municipal, suficiente, adecuado y confiable. | Sistema de información implementado. (Línea base 2011: N.D.) | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | SECRETARÍA DESARROLLO SOCIAL | 1 | 0 | [12 empty] | 2013-01-01 | 2013-12-31
239 | CALIDAD DE LA SALUD PARA LA PROSPERIDAD |  |  | DESARROLLO SOCIAL |  | El 100% de los prestadores de servicios de salud cumpliendo con los requisitos del sistema obligatorio de garantía de la calidad en salud. | Porcentaje de IPS |  |  |  | FORTALECER LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL PARA MEJORA LA VIGILANCIA |  | Cuatro (4) convenios de cofinanciación para el fortalecimiento de la ESE Municipal ejecutados. | Convenios realizados. (Línea Base 2011: 2 convenios. Fuente: Secretaría de desarrollo social) | 1 | 0 | 1 CONVENIO | 1 CONVENIO |  |  |  | SECRETARÍA DESARROLLO SOCIAL | 0 | 297335029 | [10 empty] | 297335029 |  | 2013-01-01 | 2013-12-31
240 | CALIDAD DE LA SALUD PARA LA PROSPERIDAD |  |  | DESARROLLO SOCIAL |  | El 100% de los prestadores de servicios de salud cumpliendo con los requisitos del sistema obligatorio de garantía de la calidad en salud. | Porcentaje de IPS |  |  |  | FORTALECER LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL PARA MEJORA LA VIGILANCIA |  | Dos (2) alianzas estratégicas ejecutadas, entre IPS de los niveles I y II nivel de complejidad, que permitan alcanzar el equilibrio financiero de ambos niveles, en aras de la complementariedad y subsidiariedad. | Alianzas realizadas. (Línea de base N.D.) | 0 | 0 | Alianzas realizadas | Alianzas realizadas |  |  |  | SECRETARÍA DESARROLLO SOCIAL | 0 | [13 empty] | 2013-01-01 | 2013-12-31
241 | INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL, PARA LA PROSPERIDAD |  |  | DESARROLLO SOCIAL |  | Realizar el 100% de las actividades de inspección, vigilancia y control para verificación del cumplimiento de las responsabilidades del Municipio, en materia de la salud. | Número de informes |  |  |  | IMPLEMENTAR ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL PARA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES DEL MUNICIPIO |  | Plan Decenal de salud pública gestionado. | Documento elaborado. | 0 | 1 | 1 | 1 | 26000000 |  |  | SECRETARÍA DESARROLLO SOCIAL | 1 | 0 | [7 empty] | 26000000 |  |  |  |  | 2013-01-01 | 2013-12-31
242 | INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL, PARA LA PROSPERIDAD |  |  | DESARROLLO SOCIAL |  | Realizar el 100% de las actividades de inspección, vigilancia y control para verificación del cumplimiento de las responsabilidades del Municipio, en materia de la salud. | Número de informes |  |  |  | IMPLEMENTAR ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL PARA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES DEL MUNICIPIO |  | Realizados en el 100% de los informes requeridos por los organismos de dirección y control, conforme la normatividad vigente. | Número de informes. | 100% | 100% | 100% | 100% | 10000000 |  |  | SECRETARÍA DESARROLLO SOCIAL | 100% | 28203149 | [7 empty] | 10000000 |  |  |  |  | 2013-01-01 | 2013-12-31
243 | INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL, PARA LA PROSPERIDAD |  |  | DESARROLLO SOCIAL |  | Realizar el 100% de las actividades de inspección, vigilancia y control para verificación del cumplimiento de las responsabilidades del Municipio, en materia de la salud. | Número de informes |  |  |  | IMPLEMENTAR ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL PARA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES DEL MUNICIPIO |  | Cumplidos en un 100% de las acciones de vigilancia a los eventos en salud pública. | Número de eventos de salud pública. | 100% | 100% | 100% | 100% | 80000000 |  |  | SECRETARÍA DESARROLLO SOCIAL | 100% | 28203149 | [7 empty] | 80000000 |  |  |  |  | 2013-01-01 | 2013-12-31
244 | INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL, PARA LA PROSPERIDAD |  |  | DESARROLLO SOCIAL |  | Realizar el 100% de las actividades de inspección, vigilancia y control para verificación del cumplimiento de las responsabilidades del Municipio, en materia de la salud. | Número de informes |  |  |  | IMPLEMENTAR ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL PARA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES DEL MUNICIPIO |  | Siete (7) acciones y actividades de información y capacitación realizadas, para la prevención, vigilancia y control de los riesgos profesionales, en el sector productivo. | Numero de actividades de información y capacitación. | 3 | 2 | 2 | 2 | 1000000 |  |  | SDS | 2 | 1000000 | [6 empty] | 2302040202 | 1000000 |  |  |  |  | 2013-01-01 | 2013-12-31
245 | INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL, PARA LA PROSPERIDAD |  |  | DESARROLLO SOCIAL |  | Realizar el 100% de las actividades de inspección, vigilancia y control para verificación del cumplimiento de las responsabilidades del Municipio, en materia de la salud. | Número de informes |  |  |  | IMPLEMENTAR ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL PARA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES DEL MUNICIPIO |  | Una (1) estrategia intersectorial para la incorporación de discapacitados en el sector productivo gestionada. | Estrategia diseñada e implementada. | 1 | 1 | 1 | 1 | 500000 |  |  | SECRETARÍA DESARROLLO SOCIAL | 1 | 250000 | [7 empty] | 500000 |  |  |  |  | 2013-01-01 | 2013-12-31
246 | INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL, PARA LA PROSPERIDAD |  |  | DESARROLLO SOCIAL |  | Realizar el 100% de las actividades de inspección, vigilancia y control para verificación del cumplimiento de las responsabilidades del Municipio, en materia de la salud. | Número de informes |  |  |  | IMPLEMENTAR ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL PARA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES DEL MUNICIPIO |  | Articuladas con red unidos- UAO – ACCIÓN SOCIAL el 100% de las acciones que se promueven en salud para población vulnerable. | Número de acciones articuladas. | 1 | 6 | 4 | 3 | 500000 |  |  | SECRETARÍA DESARROLLO SOCIAL | 6 | 250000 | [7 empty] | 500000 |  |  |  |  | 2013-01-01 | 2013-12-31
247 | INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL, PARA LA PROSPERIDAD |  |  | DESARROLLO SOCIAL |  | Realizar el 100% de las actividades de inspección, vigilancia y control para verificación del cumplimiento de las responsabilidades del Municipio, en materia de la salud. | Número de informes |  |  |  | IMPLEMENTAR ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL PARA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES DEL MUNICIPIO |  | 100% de las instituciones del Municipio con Planes de Emergencias (públicos y privados) implementados. | Instituciones con Planes de Emergencias implementados. (Línea de base: N.D.) | 100% | 100% | 100% | 100% | 1000000 |  |  | SECRETARÍA DESARROLLO SOCIAL | 100% | 1500000 | [6 empty] | 2302040203 | 1000000 |  |  |  |  | 2013-01-01 | 2013-12-31
[15 empty] | 100% | [21 empty] | 2013-01-01 | 2013-12-31
1, DISCAPACITADOS
2. DESPLAZADOS
3,INDIGENAS
4,JUVENTUD
5,INFANCIA Y ADOLESCENCIA
6,TERCERA EDAD
7, MUJER
8, GENERAL
9, OTRO
Note on AL1: CONTROL INTERNO: Permitira decir el avance en el tiempo dentro d ela vigencia
Note on Q4: USER: CUANTO SE PIENSA EJECUTAR PARA ESTA META DE PRODUCTO EN 2009
Note on R4: USER: CUANTO SE PROGRAMA EJECUTAR PARA ESTA META EN 2010
Note on S4: USER: CUANTO SE PROGRAMA EJECUTAR EN 2011
Note on T4: USER: CUANTO RECURSO SE VA EJECUTARÁ EN TOTAL PARA ESTA META EN 2009
Note on U4: USER: CUANTO RECURSO SE PLANTEA PROGRAMAR PARA CUMPLIR ESTA META EN 2010
Note on V4: USER: CUANTO RECURSO SE REQUIERE PARA CUMPLIR ESTA META EN 2011
Note on AJ4: Relacionar recursos de cofinanciacion y anotar en el comentario la empresa o convenio o contrato que soporta la o peracion
Note on AK4: Relacionar inversiones cuando el proyecto sea ejecutado sin recursos financieros (bienes y servicios), acordes con lo registrado en el banco de proyectos
Note on AO4: Discapacitados, Tercera edad, Mujer, Campesinos, Desplazados, Indigenas, Juventud, Infancia y Adolescencia,
Note on AS4: Relacionar anotaciones que permitan entender el avance de las acciones y las actividades en espera, informar actividades adelantadas o motivos de retrazo, entre otros
Note on AQ4: TOTAL POBLACION OBJETIVO
Note on AP4: TOTAL POBLACION TIPO EN EL MUNICIPIO

## Hoja1
8710963 |  |  | sgp
87727987 |  | 7676578526 | fosyga
|  | 1436697405 | dpro |  | subsidio a la oferta SGP | 226097
|  | 102391560 | com |  | 11/12 SGP s.s.f | 313534656
|  | 9215667491 | mp |  | etesa | 10000000
28787376
|  | 9215667491 |  |  | recursos del balance | 10481158
0
37663
13153
|  | 8220465118.4 | 174837624 | 9215667491
297335029
363029287
660364316
660364316