## Programa 5
Departamento de Risaralda
Secretaría de Planeación
Plan de Acción
Código: 1-80-40-58-03 | [7 empty] | Versión: 04
Secretaría de Salud
Vigencia 2012
Línea estratégica: | Equidad Social
Sector: | Salud
Programa: | 5. Aseguramiento universal con equidad en salud
Meta de resultado: | Incrementar del 94% al 95% la población asegurada al SGSSS recibiendo los beneficios del plan obligatorio de salud, en los regímenes contributivo y subsidiado, durante el cuatrienio.
Subprograma: | 5.1: Gestión efectiva para una cobertura global en salud
Meta de producto 1: | 14 municipios con la base de datos de potenciales beneficiarios y de afiliados a los regímenes unificada y actualizada, durante el cuatrienio.
Meta de producto 2: | 100% de recursos garantizados para la cofinanciación de afiliados al régimen subsidiado.
Meta de producto 3: | Garantizar el 100% del flujo de los recursos de esfuerzo propio sean recibidos oportunamente por parte de los diferentes actores del SGSSS fortaleciendo la inspección, vigilancia y control del aseguramiento.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  |  |  | Indicador actividad |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Valor actual (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Actividades | Meta actividad | Nombre | Valor actual (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
2008660000042 | IMPLEMENTACION DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA | Incrementar del 94,% al 95% la población asegurada al Sistema General de Seguridad Social en Salud SGSSS recibiendo los beneficios del plan obligatorio de salud, en los regímenes contributivo y subsidiado. | Cobertura de afiliación al SGSSS | 94% | 95% | 5,1,1Mantenimiento y actualizacion de un software en línea con cumplimiento de la normatividad vigente | Mantenimiento y actualizacion de un software en línea con cumplimiento de la normatividad vigente | Software actualizado | 1 | 1 | Permanente |  |  | 0 | Ligelly Hernández
[6 empty] | 5,1,2 Gestionar y transferir los recursos para garantizar la continuidad de los afiliados al Régimen Subsidiado RS | 100% de recursos garantizados para la cofinanciación de continuidad para la afiliación al régimen subsidiado | Porcentaje de recursos para la cofinanciación de continuidad para la afiliación al régimen subsidiado garantizados | 100% | 100% | Permanente | 11 - 2 - 3 27 3 5 1 | 06-07-40-406-206-306-207-307-407 | 16165298 | Juan Carlos Restrepo Mejjía
[6 empty] | 5,1,3 Ejecución del cronograma de visitas de inspección, vigilancia y control del aseguramiento con la garantía del flujo de los recursos | 100% de visitas programadas realizadas | Porcentaje de visitas de inspección, vigilancia u control del aseguramiento con la garantía del flujo de los recursos ejecutado | 100% | 100% | Permanente |  |  | 0 | Juan Carlos Restrepo Mejjía
Total proyecto |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | 16165298 | -
| Firma del coordinador del proyecto | [5 empty] | Vo. Bo. Secretario de despacho

## Programa 6
Departamento de Risaralda
Secretaría de Planeación
Plan de Acción
Código: 1-80-40-58-03 | [7 empty] | Versión: 04
Secretaría de Salud
Vigencia 2012
Línea estratégica: | Equidad Social
Sector: | Salud
Programa: | 6: Prestación y desarrollo de servicios de salud con calidad y calidez
Meta de resultado: | Mejorar y fortalecer en los componentes de calidad, eficiencia y accesibilidad, las 16 Empresas Sociales del Estado (E.S.E.) que conforman la red departamental, durante el cuatrienio.
Subprograma: | 6.1: Mejoramiento de la calidad, eficiencia y accesibilidad en la prestación de servicios de salud buscando la sostenibilidad financiera de las Empresas Sociales del Estado –E.S.E.
Subprograma: | 6.2: Por un Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad (S.O.G.C.) tangible y evidente
Subprograma: | 6.3: Modernización de la infraestructura y la tecnologia.
Meta de producto: | 6.1.1 Sostenibilidad financiera de las 16 E.S.E. de acuerdo con estándares nacionales y mediante la celebración de contratos con la red hospitalaria pública o privada, para la prestación de los servicios de salud a la población pobre no asegurada y de los servicios no POS.
Meta de producto: | 6.1.2 Implementar el servicio de telemedicina en los 14 municipios del Departamento.
Meta de producto: | 6.2.1 Garantizar 1 visita de verificación de requisitos de habilitación al 100% de los Prestadores registrados al 31 de diciembre de 2007
Meta de producto: | 6.3.1 Reubicación, reforzamiento, adecuación, ampliación, terminación y/o dotación de servicios en la red pública de prestación de servicios de salud.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Valor actual (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12 |  |  | Nombre | Valor actual (31/12/11) | Valor esperado (31/12/10) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
2008660000042 | IMPLEMENTACION DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA | Fortalecer los componentes de calidad, eficiencia y accesibilidad de las 16 ESE que conforman la red departamental | 16 | 16 | 16 | 6,1.1 Contratación para la prestación de los servicios de salud a la población pobre no asegurada y de los servicios NO POS mediante celebración de contratos | Contratar el 100% de los recursos disponibles para la prestación de los servicios de salud a la población pobre no asegurada y de los servicios NO POS | Porcentaje de contratación para la prestación de los servicios de salud a la población pobre no asegurada y de los servicios NO POS mediante celebración de contratos | 100% | 100% | Permanente | 11 - 2 - 3 27 1 6 1 1 - 11 - 2 - 3 27 1 6 1 1 40 - 11 - 2 - 3 27 3 6 1 1 5 - 590 11 - 2 - 3 27 3 6 1 1 5 - 490 11 - 2 - 3 27 3 6 1 1 7 - 40 | 11, 20, 29, 30, 31, 40, 194, 211, 229, 230, 240, 311, 329, 330, 340, 411, 429, 430, 440, 490, 584, 590, | 29302031 | Juan Carlos Restrepo Mejía | 29748893
[6 empty] | 6.1..1 Cofinanciación del proyecto accesibilidad a la rehabilitación integral con énfasis en el suministro de ayudas técnicas a menores de 18 años en sistuación de discapacidad en el departamento de Risaralda | Beneficiar 100 menores de 18 años en situación de discapacidad que cumplan con los requisitos establecidos | Numero de menores de 18 años en situación de discapacidad beneficiados | 0 | 125 | Permanente | 11 - 2 - 3 27 3 6 1 1 6 - 40 | 40 | 30000 | Maria Nora Gutierrez Palomino
[6 empty] | 6,1.1 Seguimiento, evaluación y monitoreo para la implementación del sistema de evaluación de gestión y resultados de las ESEs del Departamento | Implementación del sistema de evaluación de gestión y resultados en el 100% de las ESE'S | Porcentaje de ESEs son seguimiento, evaluación y monitoreo para la Implementación del sistema de evaluación de gestión y resultados. | 100% | 100% | Permanente |  |  | 0 | Juan Carlos Restrepo Mejía
[6 empty] | 6,1.2 Cofinanciación del componente de teleelectrocardiografía en las ESEs del Departamento | Implementación del servicio de telemedicina (ecg) en un 100% en el año 2011. | Porcentaje de implementación del servicio de telemedicina (ecg) en las ESEs del Departamento de Risaralda | 100% | 100% | Permanente |  |  | 80000 | Juan Carlos Restrepo Mejía
[6 empty] | 6,2. 1 Transferencia de los recursos de Ley para la cofinanciación de los tribunales de ética médica, enfermería y odontológía | Realizar la transferencia del 100% de los recursos de Ley asignados para la cofinanciación de los tribunales de ética médica, enfermería y odontológía | Transferencia realizada | 100% | 100% | Permanente | 11 - 2 - 3 27 3 6 2 1 - 40 | 40 | 182000 | Juan Carlos Restrepo Mejía
[6 empty] | 6,2.1 Visitas de inspección y verificación de condiciones de habilitación a IPS y profesionales de la salud. | Realizar el visitas de inspección y verificación de condiciones de habilitación a IPS y profesionales de la salud del Departamento, al 100% de los sujetos inscritos por el periodo determinado por el ministerio de la protección social. | Porcentaje de IPS y profesionales de salud con visitas de inspección y verificación de condiciones de habilitación. | 100% | 100% | Permanente | 11 - 2 - 3 27 3 6 2 - | 79, 80, 279, 280, 379, 380, 479, 480 | 25006 | Juan Carlos Restrepo Mejía
[6 empty] | 6,3,1 Cofinanciación de proyectos de inversión en infraestructura fisica y dotación a las ESE del departamento | Cofinanciar ESE Hospitales de la red en el 2011 | Número de ESE Hospitales cofinanciadas | 16 | 16 | Permanente | 11 - 2 - 3 27 3 6 3 1 - 04 11 - 2 - 3 27 3 6 3 1 - 40 | 40, 04, | 2530000 | Jaime Alberto Rojas Marín
Total proyecto |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 32149037 | -
| _____________________________________ | [10 empty] | _____________________________________
| Firma del coordinador del proyecto | [10 empty] | Firma del Secretario de Salud
Note on M23: Se excluyen los rubros 13132117-194 y 131321-17-40 del programa 5

## Programa 7
Departamento de Risaralda
Secretaría de Planeación
Plan de Acción
Código: 1-80-40-58-03 | [7 empty] | Versión: 04
Secretaría de Salud
Vigencia 2012
Línea estratégica: | Equidad Social
Sector: | Salud
Programa: 7: | Hacia una salud pública integral y participativa.
7.R.1. Mantener igual o menor de 11,7 por 1.000 nacidos vivos –NV-, la tasa de mortalidad en menores de un año, durante el cuatrienio
7.R.2. Contribuir a reducir de 26,7 a 24 por 10.000, la tasa de mortalidad en menores de 5 años
7.R.3. Reducir la tasa de Mortalidad Materna evitable de 63,5 a 50 por 100.000 nacidos vivos, en el cuatrienio.
7.R.4. Reducir o mantener la tasa global de fecundidad en menos de 2 hijos por mujer entre 15 y 49 años en el Departamento, durante el cuatrienio.
7.R.5. Reducir la Tasa de Mortalidad por Cáncer de cuello uterino de 9,3 a 7 por 100.000 mujeres en el Departamento, durante el cuatrienio.
7.R.6 Evitar que la prevalencia de infección por VIH (que actualmente está en 0,4%) supere el 1% en población de 15 a 49 años.
7.R.7 Contribuir a la disminuación del 48.8 por 100.000 la tasa departamental de maltrato y abuso sexual
7.R. 8 Aumentar del 78 al 85% la tasa de curación de los casos de tuberculosis pulmonar Bk+ (baciloscopia positiva).
7.R. 9 Mantener en 3 o menos el número de casos de mortalidad por malaria
7.R.10. Mantener en 3 o menos el número de casos de mortalidad por dengue
7.R.11. Mantener en cero (0) el número de casos de rabia humana transmitida por perros o gatos.
7.R.12 7.R.15. Implementar la política de salud ambiental a nivel departamental.
Subprograma: | 7.1: Hacia una salud pública integral y vigilante, con recurso humano competente y en un entorno saludable
Meta de producto: | 7.1.1 Incrementar del 70 al 95% la cobertura de vacunación en menores de 1 año según la cohorte de nacidos vivos.
7.1.2 Mantener en 25 por 100.000, o disminuir esta cifra, la mortalidad por Infección Respiratoria Aguda –IRA- en menores de 5 años.
7.1.3 Mantener en 20 por 100.000, o disminuir esta cifra, la mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda –EDA- en menores de 5 años
7.1.4 Incrementar a 85% la captación de gestantes en el primer trimestre de su embarazo.
7.1.5 Apoyar técnica y financieramente la implementación de la estrategia de servicios amigables para los adolescentes con énfasis en prevención de abuso sexual, consejería, oferta anticonceptiva, incluyendo la anticoncepción de emergencia, y la planificación masculina en los 14 municipios de Risaralda.
7.1.6 Desarrollar una estrategia de educación, información, comunicación y movilización social en salud sexual y reproductiva con enfoque de género y etno-cultural.
7.1.7 Alcanzar coberturas de detección temprana con citología cervicovaginal en el 90% de la población objeto (cohorte 2007).
7.1.8 Lograr cobertura universal de terapia antiretroviral requerida para VIH positivos
7.1.9 Reactivar el programa de higiene oral para la población infantil y básica primaria en los 14 municipios.
7.1.10 Adaptar e implementar el plan territorial a la política nacional de salud mental, con énfasis en la prevención de maltrato, abuso sexual y violencia intrafamiliar
7.1.11 Fortalecer a nivel departamental, la intervención integral e intersectorial de los eventos más prevalentes en salud mental: violencia intrafamiliar y abuso sexual.
7.1.12 Mantener por encima del 70% la detección de casos de tuberculosis Bk+ (bacilos copia positiva) en el Departamento.
7.1.13 Disponibilidad a nivel departamental, del 100% de los medicamentos e insumos críticos requeridos, para la prevención y el control de las enfermedades transmisiblessegún disponibilidad del nivel nacional
7.1.13 Disponibilidad a nivel departamental, del 100% de los medicamentos e insumos críticos requeridos, para la prevención y el control de las enfermedades transmisiblessegún disponibilidad del nivel nacional
7.1.14 Disponibilidad a nivel departamental, del 100% de los medicamentos e insumos críticos requeridos, para la prevención y el control de las zoonosis según disponibilidad del nivel nacional
7.1.15 Implementar en los 14 municipios la estrategia de fomento tanto a la actividad física como a la disminución del consumo de cigarrillo
7.1.16 Fortalecer la estrategia de asesoría, asistencia técnica, acompañamiento y evaluación del recurso humano, en enfermedades crónicas no transmisibles en las E.S.E. de primer y segundo nivel del Departamento
7.1.17 Desarrollar a nivel departamental la estrategia de desparasitación y prevención de las deficiencias de micronutrientes en gestantes y población menor de 5 años
7,1.18 Apoyar en coordinación con ICBF y las Direcciones Locales de Salud –DLS- a los 12 municipios de categoría 4, 5 y 6, en la promoción de dietas saludables a nivel de familias en acción, guarderías y comedores escolares
7.1.19 Mantener la vigilancia de la calidad del agua en el 100% de los acueductos de las cabeceras urbanas
7.1.20 Mantener la vigilancia de la calidad del agua en el 100% de los acueductos rurales con sistema de desinfección
7.1.21 Fortalecer en coordinación con las DLS y otros sectores, acciones de control de riesgos sanitarios, fitosanitarios y ambientales en los 12 municipios de categoría 4, 5 y 6.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Valor actual (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) |  |  | Nombre | Valor actual (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
2008660000042 | IMPLEMENTACION DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA | 1- Implementar una estrategia Departamental que genere mecanismos de coordinación y articulación de los actores sociales, institucionales y comunitarios para el logro de las políticas, objetivos y metas de las acciones prioritarias en salud pública. | Estrategia implementada | 1 | 1 | 7.1.1 - 7.1.2 - 7.1.3 - 7.1.4 - 7.1.5 - 7.1.6 - 7.1.7 - 7.1.8 - 7.1.9 - 7.1.10 - 7.1.11 - 7.1.12 - 7.1.13 - 7.1.14 - 7.1.15 - 7.1.16 - 7.1.17 - 7.1.18 - 7.1.19 - 7.1.20 - 7.1.21 Acciones de Gestión integral para el desarrollo operativo y funcional de las acciones prioritarias en salud pública | Realizar el desarrollo gerencial de las acciones prioritarias en salud pública | Acciones gerenciadas | 1 | 1 | Permanente | 11 - 2 - 3272 | 20 - 32 - 332 - 429 - 432 - 446 - 657 | 1765336.2371 | Sergio Jairo Orozco
[6 empty] | 7.1.1 - 7.1.2 - 7.1.3 - 7.1.4 - 7.1.5 - 7.1.6 - 7.1.7 - 7.1.8 - 7.1.9 - 7.1.10 - 7.1.11 - 7.1.12 - 7.1.13 - 7.1.14 - 7.1.15 - 7.1.16 - 7.1.17 - 7.1.18 - 7.1.19 - 7.1.20 - 7.1.21 Acciones de asesorìa, asistencia técnica, inspección, vigilancia y control a las aseguradoras y prestadores sobre las actividades de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, prevención específica y detección temprana | 100% de EPS asesoradas y monitoreadas | Porcentaje de EPS asesoradas y monitoreadas respecto a las actividades de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, prevención específica y detección temprana | 100% | 100% | Permanente | 11 - 2 - 3272 | 20 - 32 - 332 - 429 - 432 - 446 - 657 | 33561.788 | Sergio Jairo Orozco
2008660000042 | [5 empty] | 7.1.1 - 7.1.2 - 7.1.3 - 7.1.4 - 7.1.5 - 7.1.6 - 7.1.7 - 7.1.8 - 7.1.9 - 7.1.10 - 7.1.11 - 7.1.12 - 7.1.13 - 7.1.14 - 7.1.15 - 7.1.16 - 7.1.17 - 7.1.18 - 7.1.19 - 7.1.20 - 7.1.21 Acciones de concurrencia y complementariedad a los municipios del Departamento | Concurrir con la implementación de los Planes Municipales de Salud Pública de los 14 municipios | Porcentaje de muncipios apoyados | 14 | 14 | Permanente | 11 - 2 - 3272 | 20 - 32 - 332 - 429 - 432 - 446 - 657 | 940070.1986 | Sergio Jairo Orozco
[6 empty] | 7.1.1 - 7.1.2 - 7.1.3 - 7.1.4 - 7.1.5 - 7.1.6 - 7.1.7 - 7.1.8 - 7.1.9 - 7.1.10 - 7.1.11 - 7.1.12 - 7.1.13 - 7.1.14 - 7.1.15 - 7.1.16 - 7.1.17 - 7.1.18 - 7.1.19 - 7.1.20 - 7.1.21 Vigilancia epidemiológica de los eventos de interés en salud pública. | Realizar la vigilancia epidemiológica del 100% de los eventos contemplados en el Sistema de Vigilancia en Salud Pública SIVIGILA | Porcentaje de eventos contemplados en el SIVIGILA, vigilados | 100% | 100% | Permanente | 11 - 2 - 3272 | 32 | 385743.2588 | Alberto Medina Córdova
[6 empty] | 7.1.2 - 7.1.3 - 7.1.4 -7.1.7 - 7.1.12 - 7.1.19 - 7.1.20 - 7.1.21, Apoyo diagnóstico a las acciones de vigilancia de los eventos de interés en salud pública | Realizar las acciones de diagnóstico por laboratorio del 100% de los eventos de interés en salud pública. | Porcentaje de los eventos de interés en salud pública con acciones de diagnóstico de laboratorio realizadas. | 100% | 100% | Permanente | 11 - 2 - 3272 | 32, 39, 339, 439 | 365593.6673 | Sergio Jairo Orozco
|  | 2- Mantener igual o menor de 11,7 por 1.000 nacidos vivos –NV-, la tasa de mortalidad en menores de un año | Tasa de mortalidad infantil | 8.3 por 1.000 nacidos vivos | < 11,7 por 1.000 nacidos vivos | 7,1,1 - 7,1,2 - 7,1,3 Acciones de asistencia técnica, concurrencia y complementariedad a los municipios del Departamento para la implementación de la estrategia AIEPI | Fortalecimiento de la estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y de la Infancia IAMI en el 44% de las IPS del Departamento. | 44% de las ESEs del Departamento con la estrategia IAMI establecida. | 13% | 44% | Permanente | 11 - 2 - 3272 | 32 -659 | 11374.199 | Luz Marina Merchán
|  | 3- Contribuir a reducir de 26,7 a 24 por 10.000, la tasa de mortalidad en menores de 5 años | Tasa de mortalidad en menores de 5 años | 14.2 por 10.000 | 24 por 10.000 |  | Apoyo a los municipios 4, 5 Y 6 el fortalecimiento de las estrategias de salas UROCs, UAIRACs. | No de Municipios 4, 5 Y 6 apoyados en el fortalecimiento de las estrategias de salas UROCs, UAIRACs. | 12 | 12 | Permanente | 11 - 2 - 3272 | 32 -659 | 8546.0927 | Luz Marina Merchán
[7 empty] | Incrementar del 70 al 95% la cobertura de vacunación en menores de 1 año según la cohorte de nacidos vivos | % de niños <1 año con esquema completo de vacunación | 95% | 95% | Permanente | 11 - 2 - 3272 | 32 -659 | 110628.3156 | Luz Marina Merchán
|  | 4- Reducir la tasa de Mortalidad Materna evitable de 63,5 a 50 por 100.000 nacidos vivos | Tasa de mortalidad materna | 27.8 por 100.000 nacidos vivos | 50 por 100.000 nacidos vivos | 7.1.4; 7.1.5 Acciones de asistencia técnica, concurrencia y complementariedad a los municipios del Departamento para la implementación de estrategias para el mejoramiento de la salud materno fetal | Captar el 83% de las gestantes en el 1er trimestre de su embarazo | % de gestantes captadas en el primer trimestre de su embarazo | 78% | 83% | Permanente | 11 - 2 - 3272 | 32 | 21365.2318 | Jhon Gerardo Moreno
[7 empty] | 50% de las gestantes priorizadas como de alto riesgo en la red pública y en la red contratada por el régimen contributivo, atendidas con calidad, accesibilidad y oportunidad. | Porcentaje de las gestantes priorizadas como de alto riesgo en la red pública y en la red contratada por el régimen contributivo, atendidas con calidad y oportunidad. | 20% | 50% | Permanente | 11 - 2 - 3272 | 32 | 21365.2318 | Jhon Gerardo Moreno
2008660000042 |  | 5- Reducir o mantener la tasa global de fecundidad en menos de 2 hijos por mujer entre 15 y 49 años en el Departamento | Tasa global de fecundidad | 0.9 hijos por mujer | 2 hijos por mujer | 7,1,6 - 7,1,7 - 7,1,8 Acciones de asistencia técnica, concurrencia y complementariedad a los municipios del Departamento para la implementación de estrategias para el mejoramiento de la salud sexual y reproductiva. | Desarrollar una estrategia de movilización social en salud sexual y reproductiva con enfoque de genero y etno-cultural | Estrategia implementada | 1 | 1 | Permanente | 11 - 2 - 3272 | 32 | 8546.0927 | Jhon Gerardo Moreno
[7 empty] | Implementar la estrategia de servicios amigables para los y las adolescentes con énfasis en prevención de abusos sexual, consejería, oferta anticonceptiva incluyendo la anticoncepción de emergencia y la planificación masculina. | Número de Municipios con Servicios amigables implementados | 14 | 14 | Permanente | 11 - 2 - 3272 | 32 | 4273.0464 | Jhon Gerardo Moreno
[7 empty] | Fortalecer el proceso asesoría y acompañamiento teórico practico especializado al personal de salud de las ESEs de 1er y 2do nivel del departamento, responsable de la atención integral en salud sexual y reproductiva . | No de ESE de 1er y 2do nivel beneficiadas | 14 | 14 | Permanente | 11 - 2 - 3272 | 32 | 4273.0464 | Jhon Gerardo Moreno
|  | 6- Reducir la Tasa de Mortalidad por Cáncer de cuello uterino de 9,3 a 7 por 100.000 mujeres en el Departamento | Tasa de mortalidad por cáncer de cérvix | 4.4 por 100.000 mujeres | 7 por 100.000 mujeres |  | Desarrollar a nivel departamental una estrategia de Promoción en la población adolescente y adulto joven los conocimientos actitudes, comportamientos y practicas que propendan por el desarrollo de una sexualidad autónoma, responsable y placentera. | Estrategia implementada | 1 | 1 |  | 11 - 2 - 3272 | 32 | 4273.0464 | Jhon Gerardo Moreno
|  | 7- Evitar que la prevalencia de infección por VIH (que actualmente está en 0,4%) supere el 1% en población de 15 a 49 años | Porcentaje de prevalencia de infección por VIH | 0.52% | Menor de 1% |  | Mantener en cero la tasa de transmisión vertical del VIH | Tasa de transmisión perinatal de VIH | 0 | 0 | Permanente | 11 - 2 - 3272 | 32 | 4273.0464 | Jhon Gerardo Moreno
[7 empty] | Lograr cobertura universal de terapia antiretroviral requerida para VIH positivos. ( | % de PVVS con acceso a la terapia antiretroviral requerida | 100% | 100% | Permanente | 11 - 2 - 3272 | 32 | 4273.0464 | Jhon Gerardo Moreno
|  | 8- Incrementar del 40 al 100 el porcentaje de Entidades Promotoras de Salud –EPS- con adecuado cumplimiento de los indicadores de gestión en salud oral | Porcentaje de EPS que cumplen adecuadamente con los indicadores de gestión en salud oral | 100% | 100% | 7,1,9 Asesoría, asistencia técnica, evaluación, vigilancia y control a las EPS, DLS y ESEs para reactivar el programa de higiene oral para la población infantil y básica primaria en los 14 municipios | Contratación de un odontólogo para la gerencia del programa de higiene oral para la población infantil y básica primaria en los 14 municipios | Odontólogo contratado | 0 | 1 | Permanente | 11 - 2 - 3272 | 32 | 12819.1391 | Sergio Jairo Orozco
2008660000042 |  | 9- Contribuir a la disminución del 48,8 por 100.000 la tasa departamental de maltrato y abuso sexual | Tasa de maltrato y abuso sexual | 47 por 100.000 | Menor de 48,8 por 100.000 | 7,1,10 - 7,1,11 Desarrollas acciones de información, orientación, organización y evaluación para coadyuvar la adaptación e implementación del plan territorial a la política nacional de salud mental, con énfasis en la prevención de maltrato, abuso sexual y el violencia Intrafamiliar. | Adaptar e implementar el plan territorial a la política nacional de salud mental, con énfasis en la prevención de maltrato, abuso sexual y el violencia Intrafamiliar. | Plan territorial de salud mental adaptado e implementado. | 1 | 1 | Permanente | 11 - 2 - 3272 | 32 - 663 | 66750.5561 | Sergio Jairo Orozco
[6 empty] | 7,1,10 - 7,1,11 Garantizar la continuidad de la línea amiga en salud mental | Realizar la contratación de un psicólogo para el funcionamiento de la línea amiga | Psicólogo contratado | 0 | 1 | Permanente | 11 - 2 - 3272 | 32 - 663 | 21365.2318 | Sergio Jairo Orozco
|  | 10- Aumentar del 78 al 85% la tasa de curación de los casos de tuberculosis pulmonar Bk+ (baciloscopia positiva) | Tasa de curación de TBC pulmonar Bk+ | 85% | 85% | 7,1,12 - 7,1,13 Fortalecer la estrategia de asesoría, asistencia técnica, acompañamiento y evaluación del recurso humano responsable de la atención integral de las enfermedades transmisibles en las ESEs de 1er nivel del Departamento. | Mantener por encima del 70% la detección de casos de tuberculosis Bk+ (bacilos copia positiva) en el Departamento. | Porcentaje de casos de tuberculosis Bk+ detectados en el Departamento | 70% | >70% | Permanente | 11 - 2 - 3272 | 32 - 589 | 45879.7265 | Jhon Gerardo Moreno
[7 empty] | Apoyar a las DLS y las ESE de los 12 municipios categoría 4, 5 y 6 en la Implementación a nivel departamental del plan estratégico Colombia libre de Tuberculosis | Número de DLS y ESE de los 12 municipios categoría 4, 5 y 6 con apoyo para la Implementación del plan estratégico Colombia libre de Tuberculosis | 24 | 24 | Permanente | 11 - 2 - 3272 | 32 - 589 | 8546.0927 | Jhon Gerardo Moreno
[7 empty] | Fortalecer la estrategia de asesoría, asistencia técnica, acompañamiento y evaluación del recurso humano responsable de la atención integral de las enfermedades transmisibles en las 14 ESEs de 1er nivel del Departamento. | Número de ESEs con asesoría, asistencia técnica, acompañamiento y evaluación del recurso humano responsable de la atención integral de las enfermedades transmisibles | 14 | 14 | Permanente | 11 - 2 - 3272 | 32 - 589 | 10682.6159 | Jhon Gerardo Moreno
[6 empty] | 7,1,12 - 7,1,13 Acciones de asistencia técnica, concurrencia y complementariedad a los municipios del Departamento para la prevención y el manejo adecuado de la Lepra | Mantener por debajo de 0,5 por 10.000 habitantes la tasa de incidencia de Lepra en todos los municpios del Departamento | Tasa de incidencia de Lepra | < 0,5 por 10.000 | < 0,5 por 10.000 | Permanente | 11 - 2 - 3272 | 32 - 588 | 16928.338 | Jhon Gerardo Moreno
|  | 11- Aumentar de 60 al 80 el porcentaje de hipertensos nuevos controlados en un lapso de 6 meses, luego de diagnosticados | Porcentaje de hipertensos nuevos controlados | 80% | 80% | 7,1,15 - 7,1,16 Fortalecer los procesos de asesoría, asistencia técnica, acompañamiento y evaluación de la atención integral de las enfermedades crónicas no transmisibles en el 100% de las DLS, EPS y ESEs de 1er nivel del Departamento. | Implementar en los 14 municipios la estrategia de fomento a la actividad física | Porcentaje de municipios con estrategia de fomento a la actividad física | 100% | 100% | Permanente | 11 - 2 - 3272 | 32 | 23501.755 | Jhon Gerardo Moreno
[7 empty] | Implementar en el 100% de los municipios la estrategia de disminución del consumo de cigarrillo. | Porcentaje de municipios con estrategia de fomento a la disminución del consumo de cigarrillo implementada | 100% | 100% | Permanente | 11 - 2 - 3272 | 32 | 4273.0464 | Jhon Gerardo Moreno
2008660000042 | [6 empty] | Fortalecer la estrategia de asesoría, asistencia técnica, acompañamiento y evaluación del recurso humano responsable de la atención integral de las enfermedades crónicas no transmisibles en el 100% de las DLS, EPS y ESEs de 1er nivel del Departamento. | Número de ESEs con asesoría, asistencia técnica, acompañamiento y evaluación del recurso humano responsable de la atención integral de las enfermedades crónicas no transmisibles | 14 | 14 | Permanente | 11 - 2 - 3272 | 32 | 6409.5695 | Jhon Gerardo Moreno
|  | 13-Desarrollar a nivel departamental la estrategia de desparasitación y prevención de las deficiencias de micronutrientes en gestantes y población menor de 5 años. | Estrategia de desparasitación y prevención de las deficiencias de micronutrientes en gestantes y población menor de 5 años. | 1 | 1 | 7,1,17 - 7,1,18 Cofinanciar actividades de desparasitación y de prevención de deficiencias de micronutrientes en gestantes y población menor de cinco años | Cofinanciar actividades de desparasitación y de prevención de deficiencias de micronutrientes en gestantes y población menor de cinco años en los 14 municipios del Departamento | Municipios con cofinanciación de actividades de desparasitación y de prevención de deficiencias de micronutrientes | 0 | 14 | Segundo semestre | 11 - 2 - 3272 | 32 - 429 | 222198.4106 | Sergio Jairo Orozco
|  | 14- Implementar la política de salud ambiental a nivel departamental | Política de salud ambiental implementada | 1 | 0.7 | 7,1,17 Cobertura universal en la vigilancia y control de los factores de riesgo sanitarios, fitosanitarios y ambientales en los establecimientos especiales registrados, en los municipios categoría 4, 5 y 6 | Garantizar la cobertura del 100% de los establecimientos especiales registrados en los municipios categoría 4, 5 y 6 | Cobertura de los establecimientos especiales registrados en los municipios categoría 4, 5 y 6 | 100% | 100% | Permanente | 11 - 2 - 3272 | 32 | 52131.1656 | Alejandro Bartolo
[6 empty] | 7,1,17 Cobertura universal en la vigilancia y control de los establecimientos farmacéuticos | Garantizar la cobertura del 100% de los establecimientos farmacéuticos | Cobertura de vigilancia de establecimientos farmacéuticos | 90% | 100% | Permanente | 11 - 2 - 3272 | 32, 175, 375, 475 | 39260.3149 | Sergio Jairo Orozco
[6 empty] | 7,1,19 - 7,1,20 Vigilancia de la calidad del agua para consumo humano | 7.1.19 Mantener la vigilancia de la calidad del agua en el 100% de los acueductos de las cabeceras urbanas | Cobertura en vigilancia de la calidad del agua para consumo humano en acueductos urbanos | 100% | 100% | Permanente | 11 - 2 - 3272 | 32 | 9614.3543 | Diego Alejandro Rincón
[7 empty] | 7.1.20 Mantener la vigilancia de la calidad del agua en el 100% de los acueductos rurales con sistema de desinfección | Cobertura en vigilancia de la calidad del agua para consumo humano en acueductos rurales con sistema de desinfección | 100% | 100% | Permanente | 11 - 2 - 3272 | 32 | 9614.3543 | Diego Alejandro Rincón
[6 empty] | 7,1,14 - 7,1,21 Implementación de la estrategia de entornos saludables con énfasis en el control de vectores, zoonosis, factores de riesgo del consumo, medicamentos, plaguicidas y saneamiento básico en los municipios categoría 4, 5 y 6 | Apoyar a los municipios en la Implementación de la estrategia de entornos saludables con énfasis en el control de vectores, zoonosis, factores de riesgo del consumo, medicamentos, plaguicidas y saneamiento básico en los municipios categoría 4, 5 y 6 | Porcentaje de municipios categoría 4, 5 y 6 apoyados en la Implementación de la estrategia de entornos saludables con énfasis en el control de vectores, zoonosis, factores de riesgo del consumo, medicamentos, plaguicidas y saneamiento básico | 0% | 100% | Permanente | 11 - 2 - 3272 | 32 | 13673.7483 | Guillermo Osorio
|  | 15- Mantener en 3 o menos el número de casos de mortalidad por malaria | Número de muertes por malaria | 0 | 3 | 7,1,14 - 7,1,21 Dispensación de medicamentos e insumos críticos requeridos, para la prevención y el control de la malaria | Disponibilidad a nivel departamental, del 100% de los medicamentos e insumos críticos requeridos, para la prevención y el control de la malaria según disponibilidad del nivel nacional. | Porcentaje de medicamentos e insumos críticos requeridos dispensados. | 100% | 100% | Permanente | 11 - 2 - 3272 | 32, 33, 34, 334, 434 | 75760.6914 | Shirley Botero
[6 empty] | 7,1,21 Inspeccion y Vigilancia de los vectores transmisores d e la Malaria en los municipios categoría 4, 5 y 6, | Inspeccion y Vigilancia del vector transmisor de Malaria en los 12 municipios categoría 4, 5 y 6, | Porcentaje de municipios categorías 4, 5 y 6 con control del Anopheles. | 100% | 100% | Permanente | 11 - 2 - 3272 | 32, 33, 34, 334, 434 | 57686.1258 | Shirley Botero
|  | 16- Disminuir a 3 o menos el número de casos de mortalidad por Dengue | Número de muertes por dengue | 0 | 3 | 7,1,21 Control físico, químico y biológico del vector Aedes aegypti en los municipios categoría 4, 5 y 6, | Control del vector Aedes aegypti en los 12 municipios categoría 4, 5 y 6, | Porcentaje de municipios categorías 4, 5 y 6 con control de Aedes aegypti | 100% | 100% | Permanente | 11 - 2 - 3272 | 32, 33, 34, 334, 434 | 57686.1258 | Shirley Botero
2008660000042 |  | 17- Mantener en cero (0) el número de casos de rabia humana transmitida por perros o gatos | Número de casos de muertes por rabia humana | 0 | 0 | 7,1,14 - 7,1,21 Dispensación de medicamentos e insumos críticos requeridos, para la prevención y el control de la rabia humana | Disponibilidad a nivel departamental, del 100% de los medicamentos e insumos críticos requeridos, para la prevención y el control de la rabia humana. | Porcentaje de medicamentos e insumos críticos requeridos dispensados. | 100% | 100% | Permanente | 11 - 2 - 3272 | 32 | 8546.0927 | Guillermo Osorio
Total proyecto |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | 4456823 | -
| _____________________________________ | [10 empty] | _____________________________________
| Firma del coordinador del proyecto | [10 empty] | Firma del Secretario de Salud

## Programa 8
Departamento de Risaralda
Secretaría de Planeación
Código: 1-80-40-58-03 | [7 empty] | Versión: 04
Secretaría de Salud
Vigencia 2012
Línea estratégica: | Equidad e Inclusión Social
Sector: | Salud
Programa: | 8. Promoción Social
Meta de resultado: | Implementar la política de reducción del consumo de sustancias psicoactivas en los 14 municipios del Departamento
Implementar la estrategia de promoción social, intersectorial e integral con énfasis en poblaciones especiales y entornos saludables en los 14 municipios del Departamento, durante el cuatrienio.
Subprograma | 8.1:Promoción social efectiva y saludable
8.1.1. Implementar los planes municipales de reducción del consumo de sustancias psicoactivas en 14 municipios del Departamento.
8.1.2 Verificar la implementación de la Estrategia Red Juntos en el componente de salud en los 14 municipios
8.1.3 Fortalecer técnica y financieramente la estrategia de entornos saludables (Escuelas y viviendas saludables) en coordinación con DLS, Educación y otros, en los 14 Municipios
8.1.4 14 municipios desarrollando acciones de promoción, prevención y atención, a poblaciones en situación de discapacidad, desplazamiento, indígenas, adultos mayores y otras poblaciones en condiciones especiales.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Valor actual (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) |  |  | Nombre | Valor actual (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
2008660000035 - 2008660000042 | Implantación de un programa de reducción del consumo de sustancias psicoactivas en el Departamento de Risaralda | Implementar la estrategia de promoción social, intersectorial e integral con énfasis en poblaciones especiales y entornos saludables en los 14 municipios del Departamento | Número de municipios con implementación de la estrategia de promoción social, intersectorial e integral con énfasis en poblaciones especiales y entornos saludables. | 14 | 14 | 8.1.1. Desarrollo de acciones para la promoción de la salud y prevención del consumo de sustancias psicoactivas en catorce municipios. | 1. Desarrollo de acciones para la promoción de la salud y prevención del consumo de sustacias psicoactivas en catorce municipios. | Municipios con acciones para la promoción de la salud y prevención del consumo de sustancias psicoactivas. | 14 | 14 | 5 meses | 11 - 2 - 3 27 3 8 1 1 | 32 | 20000 | LUZ ADRIANA RIVERA G
[6 empty] | 8.1.1. Apoyo a la formulación de planes municipales de reducción del consumo de sustancias psicoactivas. | 2. Catorce planes municipales de reducción del consumo de sustancias psicoactivas formulados. | Planes municipales formulados. | 14 | 14 | 5 meses | 11 - 2 - 3 27 3 8 1 1 | 32 | 140000 | LUZ ADRIANA RIVERA G
[6 empty] | 8.1.1. Cofinanciación del centro de Atención en Drogadicción ambulatorio, para población drogodependiente y/o en riesgo de abuso de consumo, en el departamento de Risaralda. | 3. Cofinanciar un Centro de Atención en Drogadicción ambulatorio, para población drogodependiente y/o en riesgo de abuso de consumo, en el departamento de Risaralda. | Centro de atención cofinanciado | 1 | 1 | 6 meses | 11 - 2 - 3 27 3 8 1 1 | 32 | 50325 | LUZ ADRIANA RIVERA G
[6 empty] | 8.1.1 Fortalecimiento de la Zona de Escucha en los municipios de Pereira, Santa Rosa y Dosquebradas, con énfasis en Servicios Integrados para consumidores de Heroína y policonsumo en relación a la temática VIH-SIDA | Tres Zonas de escucha, que han incorporado los servicios integrados para consumidores de heroína | Tres zonas de escucha funcionando | 3 | 3 | 7 meses | 11 - 2 - 3 27 3 8 1 1 | 32 | 55000 | LUZ ADRIANA RIVERA G
[6 empty] | 8.1.1 Realización de una estrategia comunicativa de prevención y mitigación para el consumo de heroína en el área metropolitanadel Departamento. | Productos comunicacionales acordes a las necesidades de la población en riesgo o en consumo de Heroína en Risaralda. | Estrategia comunicativa elaborada e implementada | 1 | 1 | 7 meses | 11 - 2 - 3 27 3 8 1 1 | 32 | 20000 | LUZ ADRIANA RIVERA G
[6 empty] | 8.1.1 Cofinanciar el Observatorio de Drogas del Eje Cafetero | 4. Cofinanciar el Observatorio de Drogas del Eje Cafetero | Sistema de Información cofinanciado | 1 | 1 | 6 meses | 11 - 2 - 3 27 3 8 1 1 | 32 | 10000 | LUZ ADRIANA RIVERA G
[6 empty] | 8.1.2 Verificar la implementación de la estrategia Red Juntos en el componente de Salud en los catorce municipios | 5. Verificar la implementación de la estrategia Red Juntos en el componente de Salud en los catorce municipios | Número de Visitas de IVC al cumplimiento de las responsabilidades del sector salud en la estrategia Red Juntos en el Departamento de Risaralda. | 28 | 28 | 10 meses | 11 - 2 - 3 27 3 8 1 1 | 32 | 12000 | LUZ ADRIANA RIVERA G
[6 empty] | 8.1.3 Fortalecer técnica y financieramente la estrategia de entornos saludables (Escuelas y viviendas saludables) en coordinación con DLS, Educación y otros, en los 14 Municipios | 6. Asesorìa, Asistencia Técnica y cofinanciación de la Estrategia de Escuelas Saludables, en catorce municipios del Departamento. | Municipios con asesoría y asistencia técnica y cofinanciación en la estrategia escuelas saludables | 14 | 14 | 10 meses | 11 - 2 - 3 27 3 8 1 1 | 32 | 22000 | LUZ ADRIANA RIVERA G
[6 empty] | 8.1.4 Catorce municipios desarrollando acciones de promoción, prevención y atención, a poblaciones en situación de discapacidad, desplazamiento, indígenas, adultos mayores y otras poblaciones en condiciones especiales. | 7. Contratación para la asesorìa, Asistencia Técnica inspección, vigilancia y control a los municipios para el desarrollola de acciones de promoción , prevención y atención, a poblaciones en situación de discapacidad, desplazamiento, indígenas, adultos mayores y otras poblaciones en condiciones especiales. | Numero de contratos celebrados | 1 | 1 | 10 meses | 11 - 2 - 3 27 3 8 1 1 | 32 | 16530 | LUZ ADRIANA RIVERA G
Total proyecto |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | 345855 | -
| Firma del coordinador del proyecto | [10 empty] | Vo. Bo. Secretario de despacho

## Programa 9
Departamento de Risaralda
Secretaría de Planeación
Código: 1-80-40-58-03 | [7 empty] | Versión: 04
Secretaría de Salud
Vigencia 2012
Línea estratégica: | Equidad Social
Sector: | Salud
Programa: | 9: Prevención, vigilancia y control de riesgos profesionales
Meta de resultado: | Realizar en los 14 municipios actividades de promoción de la salud ocupacional y prevención de riesgos profesionales en ambitos laborales.
Subprograma: | 9.1: Promoción de la salud y la calidad de vida en ámbitos laborales de población informal vulnerable
Meta de producto | 9.1.1 Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP-, implementado una estrategia de promoción de la salud y reorientación a los servicios de prevención de riesgos profesionales ocupacionales en la población afiliada.
Meta de producto | 9.1.2 Implementar una estrategia de entornos laborales seguros y saludables dirigida a la poblacion de la economia informal
Subprograma: | 9.2: Acciones de Inspección, Vigilancia y Control de riesgos sanitarios, fitosanitarios, ambientales y de riesgos profesionales en ámbitos laborales.
Meta de producto | 9,2,1: Realizar las acciones de prevencion, vigilancia y control de riesgos sanitarios, fitosanitarios, ambientales y ocupacionales en ambitos laborales de los municipios categoría 4, 5, 6.
Meta de producto | 9,2,2: Articulación y coordinación del sistema de vigilancia de riesgos profesionales operando a través del comité seccional de salud ocupacional y Comités Municipales durante el cuatrienio.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  |  |  | Indicador actividad |  |  | Fecha realización actividad | Recursos
|  |  | Nombre | Valor actual (31/12/11) | Valor esperado (31/12/15) | Actividades | Meta actividad | Nombre | Valor actual (31/12/12) | Valor esperado (31/12/15) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos) | Responsable
2008660000042 | IMPLEMENTACION DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA | Realizar en los 14 municipios actividades de promoción de la salud y prevención de riesgos en la población trabajadora informal | Porcentaje de municipios que realizan actividades de promoción de la salud y prevención de riesgos en población trabajadora informal. | 100% | 100% | 9,1,1 Funcionamiento del comité de salud ocupacional | Fortalecer el comité de salud ocupacional | Comité de salud ocupacional funcionando adecuadamente | 1 | 1 | Permanente | 11 - 2 -3273915 | 32 | 5000 | Sergio Jairo Orozco
[6 empty] | 9,1,1 - 9,1,2 Vigilancia y control del cumplimiento de los estándares mínimos por parte de los prestadores de servicios de salud ocupacional | Realizar acciones de vigilancia y control del cumplimiento de los estándares mínimos por parte de los prestadores de servicios de salud ocupacional en el Departamento | Prestadores de Servicios de Salud Ocupacional | 0 | 100% | Permanente | 11 - 2-3273915- | 32 | 30000 | Sergio Jairo Orozco
[6 empty] | 9,2,1 Realización de visitas de vigilancia y control de riesgos sanitarios, fitosanitarios, ambientales en los ámbitos laborales y riesgos en las empresas de los municipios categoría 4, 5, 6. | Contratar un profesional para que realice visitas de vigilancia y control de riesgos sanitarios, fitosanitarios, ambientales en los ámbitos laborales y riesgos en las empresas de los municipios categoría 4, 5, 6. | Númeoro de profesionales contratados | 1 | 1 | Permanente | 11 -2-3273921 - | 32 | 28000 | Sergio Jairo Orozco
[6 empty] | 9,2,2 Realización de actividades de promoción y prevención en salud ocupacional. | Convenio con Federación Nacional de Cafeteros para realización de acciones de promoción y prevención en salud ocuapacional en municpios del Departamento | Convenio realizado | 0 | 1 | Segundo semestre |  | 32 | 0 | Sergio Jairo Orozco
[7 empty] | Capacitar a 4000 personas en la promocion de la Salud Ocupacional y prevencion de Riesgos profesionales . | Numero de personas capacitadas | 7234 | 4000 | Permanente | 11-2-3273921- | 32 | 8238 | Sergio Jairo Orozco
Total proyecto |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | 71238 | -
| Firma del coordinador del proyecto | [10 empty] | Vo. Bo. Secretario de despacho

## programa 17
Departamento de Risaralda
Secretaría de Planeación
Plan de Acción
Código: 1-80-40-58-03 | [7 empty] | Versión: 04
Secretaría de Salud
Vigencia 2012
Línea Estratégica |  | Desarrollo Sostenible
Sector |  | Prevención y Atención de Desastres
Programa |  | Gestión Integral del Riesgo
Meta de Resultado |  | 27 instituciones e instancias del sistema cumpliendo estándares básicos, en el cuatrienio
Subprograma |  | 17.1 Fortalecimiento de la gestión intersectorial para la prevención, atención y recuperación en casos de emergencias, calamidades y desastres de carácter natural y antrópico no intencional
Meta de Producto |  | 17,1,1 1 Comité Regional y 14 locales para la Prevención, atención y recuperación de desastres con estándares básicos de gestión
Meta de Producto |  | 17,1,2 17% de Instituciones operativas (Cruz Roja, Defensa Civil, y Bomberos del Departamento) cumpliendo estándares básicos administrativos, técnicos y de dotación
Meta de Producto |  | 17,1,3 40 Centros poblados - barrios ubicados en zonas de alto riesgo (principalmente hidrológico y geotecnicocon procesos básicos de planeación, organización y preparación para la gestión integral del riesgo
Subprograma |  | 17.2 Mitigación, preparación, alerta, respuesta y recuperación sectoriales en caso de emergencias, calamidades y desastres
Meta de Producto |  | 17,2,1 Integración funcional de 40 prestadores de servicios de urgencias para la atención de urgencias, emergencias y desastres
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de Proyecto | Meta de Proyecto | Indicador proyecto |  |  |  |  | Indicador actividad |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Valor actual (31/12/11) | Valor esperado (31/12/15) | Actividades | Meta Actividad | Nombre | Valor actual (31/12/10) | Valor esperado (31/12/11) |  | Rubro Presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos
200466000011 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL PARA LA PREVENCION, ATENCION Y RECUPERACION EN CASO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA | 27 instituciones e instancias del sistema cumpliendo estándares básicos, en el cuatrienio | Número de entidades e instancias departamentales cumpliendo estándares básicos | 27 | 27 | (17.1. 1 y 17.1.2) Capacitación de las entidades que conforman el Sistema Departamental para la gestión del riesgo y el manejo de desastres | 27entidades con procesos de capacitación | No de entidades con procesos de capacitación | 27 | 27 | Primero y Segundo Semestre | 0312-2-3361711 | 20 | 40000 | Diana Carolina Ramírez L
[6 empty] | (17.1.1 y 17.1.2 ) Adquisición de dotación, reposición, mantenimiento de equipos e infraestructura del Sistema Departamental de Centros de Reservas, Centro Regional de Operaciones de Emergencia y de las entidades que conforman el Sistema Departamental para la Prevención y Atención de Desastres | 4 entidades del Sistema Departamental con adquisición, reposición, y/o mantenimiento de equipos o infraestructura | No entidades del Sistema Departamental con adquisición, reposición, y/o mantenimiento de equipos o infraestructura | 12 | 16 | Primero y Segundo Semestre | 0312-2-3361711 | 20 | 160000 | Diana Carolina Ramírez L
[6 empty] | (17.1.3) Investigación y estudios relacionados con la amenaza, vulnerabilidad y riesgo, desarrollo institucional y comunitario. | 2 municipio con estudios de riesgo, desarrollo institucional y comunitario | No de municipios con estudios de riesgo, desarrollo institucional y comunitario | 15 | 17 | Primero y Segundo Semestre | 0312-2-3361711 | 20 | 40000 | Diana Carolina Ramírez L
[6 empty] | (17.1.1) Adquisición de ayuda humanitaria en caso de emergencia y desastre (incluido el pago de arrendamiento), recuperación y rehabilitación de vivienda, líneas vitales e infraestructura, operación, mantenimiento y sostenimiento del Centro de Reservas | 2 transferencias o contratos para adquisición de ayuda humanitaria | No de transferencias o contratos para adquisición de ayuda humanitaria | 15 | 17 | Primero y Segundo Semestre | 0312-2-3361711 | 20 | 200000 | Diana Carolina Ramírez L
[6 empty] | (17.1.1 , 17.1.2 Y 17.1.3) Contratación de apoyo para la coordinación administrativa del CREPAD | 3 transferencias o contratos de apoyo logístico para la Coordinación del CREPAD | No de transferencias o contratos de apoyo logístico para la Coordinación del CREPAD | 14 | 17 | Primer y Segundo Semestre | 0312-2-3361711 | 20 | 60000 | Diana Carolina Ramírez L
2008660000042 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA | Integración funcional de los prestadores de servicios de urgencias para la atención de urgencias, emergencias y desastres | NÚMERO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE URGENCIAS INTEGRADOS PARA LA ATENCIÓN DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES | 40 | 40 | Emergencias y Desastres | 2 Contratos de Prestación de Servicios | No de contratos de prestación de servicios realizados | 6 | 3 | Primer semestre | 11-2-32731721 | 40 | 300000 | Juan Guillermo Ramírez R
[7 empty] | 1 contrato para preparativos hospitalarios para desastre | CRUE/COE adecuado y dotado | 0 | 1 | Segundo semestre | 11-2-32731721 | 40 | 32615
Total proyecto | [13 empty] | 832615
| Firma del coordinador del proyecto | [10 empty] | Vo. Bo. Secretario de despacho
Note on O25: Carolina: Centro de Reservas $339.600.000, Maquinaria y repuestos: 500.000.000, Repuestos $116.812.000, Puente Gtpital $115.000.000, Puente San Carlos $130.000.000, Caminos Indigenas $159.776.560, reparaciòn Centro Educativos $30.000.000. Quedan faltando 560
Note on O24: Carolina: PredioSantuario$46.000.000, Chepe $30.000.000, Educaciòn $175.000.000 Capacitaciòn Cruz Roja $50.000.000, Capacitaciòn Pueblo Rico 15.000.000, Chepe Jarillones $25.000.000, Capacitaciòn Santa Rosa $10.000.000, Capacitaciòn Pueblo Rico $4.000.000, Acompañamiento Social Catolica 22.000.000
Note on O23: Carolina: $80.000.000 Cuerpo de Bomberos de Mistrato. $50.000.000 Defensa Civil Seccional Risaralda $30.000.000 Delegaciòn Dpartamental de Bomberos $6.000.000 Defensa Civil La Virgniia
Note on F22: SECRETARIA DE SALUD: an 2008 se hicieron 4, en 2.009 5, y en 2.010 se haran 8 (4 comites locales y 1 regional, 3 instituciones operativas)