## ESCUELA DE GOBIERNO

## DE RISARALDA

# INFORME - OCTUBRE 2002

DAVID FDO ARÉVALO L.

REPUBLICA DE COLOMBIA – UNION EUROPEA

PROYECTO SISTEMA NACIONAL

DE

CAPACITACION MUNICIPAL

## ESCUELA DE GOBIERNO DE RISARALDA

INFORME

OCTUBRE 2002

ELABORADO POR

DAVID FERNANDO AREVALO LOPEZ

### Pereira, noviembre de 2002

##### CONTENIDO

Pag.

# RESUMEN	...............................................................…	1

# COORDINACIÓN Y APOYO A LOS EVENTOS

# DE CAPACITACIÓN ...................................…................	2

## REUNIONES DEL EQUIPO DE TRABAJO	...................	3

## APOYO A LA ESCUELA DE GOBIERNO

## DEL NORTE DEL VALLE	................................................	4

## VISITAS A MUNICIPIOS	...................................…	5

## ANEXO 1 : Actas De Reunión con la Secretaria

## de Planeación Departamental.................................................	7

RESUMEN

En el mes de octubre se continuo desarrollando el plan de trabajo de la Escuela de Gobierno de Risaralda, para esto se coordino y apoyo los eventos de capacitación programados en el tema de PLANEACIÓN en INDICADORES DE EVALUACIÓN A LOS PLANES DE DESARROLLO y en PRESUPUESTO PÚBLICO.

Con el equipo de trabajo se realizó una reunión de evaluación de los eventos realizados en el último mes, como a la vez se coordino y programo las actividades proyectadas para el mes de noviembre.

Se desarrollaron visitas técnicas a los municipios de Apía, La Celia, Balboa, Belén de Umbría, La Virginia, Santa Rosa de Cabal y Pueblo Rico, con el fin de hacerle seguimiento a los compromisos adquiridos en las capacitaciones de planeación, al igual que dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por el PSNCM con el trabajo de seguimiento y evaluación a la gestión local liderado por el DNP.

Por último se apoyo a la Escuela de Gobierno del norte del Valle en la capacitación de INDICADORES DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN.

# COORDINACIÓN Y APOYO A LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN

- INDICADORES DE EVALUACIÓN A LOS PLANES DE DESARROLLO

El día 25 de octubre se desarrolló en la ciudad de Pereira la sesión de capacitación en FORMULACIÓN DE INDICADORES DE EVALUACIÓN a los planes de desarrollo con los municipios de la subregión del centro, la cual había sido aplazada el mes anterior. Esta Capacitación fue desarrollada por el consultor del PSNCM-UE Raúl Castro.

Los compromisos que se fijaron en estás capacitaciones son los siguientes:

| QUE | QUIENES | CUANDO |
| --- | --- | --- |
| Informes de Seguimiento a los planes de acción 2002 | Secretarios de planeación Municipal. | 1 de noviembre. |
| Informes de evaluación 2001 –2002 | Secretarios de planeación Municipal. | 30 de noviembre |
| Taller de información e informe de Gestión. | PSNCM-UE. | 29 de noviembre |
| Planes de acción 2003 | Secretarios de planeación municipal. | 15 de diciembre |

- PRESUPUESTO PÚBLICO

Los días 10 y 11 de octubre se desarrolló en la ciudad de Pereira una seminario -taller en PRESUPUESTO PÚBLICO dirigido a funcionarios municipales (principalmente secretarios de hacienda, de planeación y Tesoreros) y delegados municipales de Presupuesto Participativo con todos los municipios del departamento.

Resultado de ésta capacitación se programó para los días 7 y 8 de noviembre una capacitación en el mismo tema para concejales municipales con el fin de poder unificar criterios a la hora de aprobar los presupuestos de los municipios. De la misma forma varios municipios (Apía, Santa Rosa de Cabal y La Celia) solicitaron que se les pudiera apoyar y acompañar en el proceso de socialización de las nuevas directrices del presupuesto públicos en cada una de las localidades.

## REUNIONES DEL EQUIPO DE TRABAJO. (Anexo 1)

El día 21 de octubre se realizo la reunión de trabajo del equipo de la Escuela de Gobierno de Risaralda con el fin de tratar dos puntos esenciales: evaluación a las últimas actividades realizadas por la Escuela de Gobierno, y concertación y coordinación de las actividades para el mes de noviembre.

Se puede concluir de esta reunión que las actividades desarrolladas en el último mes cumplieron con los objetivos planteados. De otro lado se concertó y coordino para los días faltantes del mes octubre y el mes de noviembre las siguientes capacitaciones.

Para el mes de Octubre:

- Capacitación y Conversatorios del PEGAR (Plan estratégico de Gestión Ambientar de Risaralda)

- Capacitación en indicadores de evaluación para los municipios de la subregión del centro. (Capacitación que no se realizo el 13 de septiembre).

Para el mes de Noviembre:

- Taller en el tema de PLANEACIÓN sobre Presupuesto Público para Concejales municipales (Prioritariamente para la comisión de presupuesto), los días 7 y 8 de noviembre.

- Capacitación y Conversatorios del PEGAR (Plan estratégico de Gestión Ambientar de Risaralda), en el tema AMBIENTAL.

- Taller de se piensa, se reflexiona y se construye futuro, los días 8 y 9 de Noviembre.

- Capacitación en el programa SIMTE para funcionarios de la gobernación, ESAP y Universidad Tecnológica de Pereira los días 14 y 15 de Noviembre.

- Capacitación en negociación, concertación y liderazgo para los delegados municipales del programa Presupuesto Participativo, el día 20 de Noviembre.

- Capacitación en el tema de REACTIVACIÓN ECONÓMICA en distritos agroindustriales como estrategia de desarrollo regional, el día 21 de Noviembre.

- Taller en SERVICIOS PÚBLICOS en agua no contabilizada, los días 26, 27, 28 y 29 de Noviembre.

- Taller en el tema de PLANEACIÓN en identificación de información estratégica e informes de gestión, el día 29 de Noviembre.

De la misma forma se acordó que el día 1º de Noviembre de realizaría la primera reunión de Noviembre de acuerdo a la dinámica de la Escuela de Gobierno de Risaralda.

### APOYO A LA ESCUELA DE GOBIERNO DEL NORTE DEL VALLE

El día 18 de octubre se apoyo la capacitación sobre indicadores de seguimiento a los planes de acción en el municipio de Cartago atendiendo la solicitud del coordinador de la Escuela de Gobierno del Norte del Valle, donde participaron cerca de 15 municipios de los 18 que la conforman.

### VISITAS A MUNICIPIOS

Durante el mes de Octubre se realizaron 7 visitas municipales durante las cuales se apoyó y reviso los avances en informes de seguimiento a los planes de acción del 2002 y planes de acción 2003, seguimiento a los municipios de La Virginia y santa Rosa de Cabal en la elaboración de los planes de acción del 2002 y 2003, y apoyo directo en la concreción de la metodología de evaluación de eficacia a los 3 municipios pilotos, (Balboa, La Celia y Belén de Umbría), que el PSNCM-UE se comprometió a apoyar con el programa de evaluación a la gestión local liderado por el Departamento Nacional de Planeación.

Los municipios visitados fueron en su orden cronológico:

| FECHA | MUNICIPIO | ASUNTO |
| --- | --- | --- |
| Octubre 7 | Apía | Informes de Seguimiento (Revisión) |
| Octubre 8 | Apía | Planes de Acción 2003 (Concertación). |
| Octubre 9 | La Celia | Informe de Evaluación. |
| Octubre 16 | Balboa | Informe de Evaluación |
| Octubre 17 | Belén de Umbría | Informe de Evaluación |
| Octubre 22 | La Virginia | Planes de acción 2002 y 2003 (Revisión) |
| Octubre 24 | Sta. Rosa de Cabal | Planes de acción 2002 y 2003 (Revisión) |

Como resultado de estas visitas se avanzo en la consolidación de los planes de acción (2002 y 2003)  en los municipios de La virginia y Santa Rosa de Cabal; en el proceso de seguimiento a los planes de desarrollo en el municipio de  Apía; y se entrego según lo concertado y programado la información de los municipios de Balboa, La Celia y Belén de Umbría.

Con respecto al compromiso adquirido por el PSNCM con el trabajo realizado por el DNP y Planeación Departamental en lo concerniente al seguimiento y evaluación a la gestión local, me gustaría hacer la siguiente observación:

- De acuerdo a lo programado se entrego la información de los municipios de La Celia, Balboa y Belén de Umbría en los tiempos establecidos.

- En la reunión programada por el DNP en el municipio de Girardot, se entrego informe de los avances en el tema del modulo de eficacia, en donde no se hizo referencia al trabajo desarrollado por el PSNCM.

- Que la información entregada no ha sido procesada, por lo cual, los municipios a los cuales se asistieron solicitan los resultados de este proceso sin poder darles respuesta.

- Que la Secretaria de Planeación Departamental, ha aplazado la reunión de entrega de informe final del modulo de eficacia, sin volver a programar una nueva fecha.

##### DAVID FERNANDO AREVALO LOPEZ

Asistente PSNCM

### ANEXO 1

ACTAS DE REUNION DEL EQUIPO DE TRABAJO

ACTA No:

Ciudad y fecha: Pereira, 21 de octubre de 2002

Hora: 9:00 a.m. – 11:30 a.m.

Lugar: gobernación de Risaralda

Asistentes:

- Oscar Diego Acevedo		Planeación Departamental

- Carlos Alberto Restrepo		Planeación Departamental

- Alexandra Hurtado			PSNCM

- David Arévalo			PSNCM

- Bernardo Mesa			PSNCM, Coordinador Regional EEGG Caldas-Risaralda.

- Ketty Cantillo			ESAP, Directora Territorial.

Agenda:

- Eventos Realizados el mes anterior

  - Planeación: Seguimiento y Evaluación.

  - Presupuesto Público

  - Servicios Públicos

  - Capacitación Indígena

  - PEGAR. Plan Estratégico de gestión Ambiental

- Eventos  Programados Octubre – Noviembre

  - PEGAR

  - Seguimiento y Evaluación: Informe de Gestión.

  - Capacitación POT.

  - Presupuesto Público.

  - Capacitación a Capacitadores

  - SIMTE

  - Presupuesto Público: Capacitación a Delegados.

  - Servicios Públicos

- Compromisos y Varios

# Comentarios

- Eventos Realizados el mes anterior

  - Planeación: Seguimiento y Evaluación.

Hace falta mayor acompañamiento a los municipios para consolidar el esfuerzo en capacitación. Es recomendable que se les apoye con estudiantes ya que no responden con los compromisos debido a que por ser municipios pequeños no alcanzan a responder a programas como éste.

  - Presupuesto Público

Aunque la capacitación fue un éxito, según lo manifestaron los participantes, hubo inconformidad por que el capacitador WALTER BENAVIDES no entrego memorias del evento.  Se manifiesta que es necesario que los capacitadores dejen material a los participantes.

Producto:

- Es necesario manifestarle a los municipios que no han avanzado en los compromisos de las capacitaciones en seguimiento y evaluación que demuestren mayor voluntad de trabajo.

- Se aclara por parte del Doctor Bernardo Mesa que en las condiciones de vinculación del Doctor Walter Benavides se planteo que éste quedaba comprometido a acompañar a los municipios que lo solicitaran en el tema de Presupuesto Público. Se manifiesta que los municipios de Apía, La Virginia y Santa Rosa de Cabal solicitaron que se les apoyara en el tema. De la misma forma se plantea que es necesario que el tema de presupuesto público se plantee como un proceso para el próximo año.

Compromisos:

- Próxima Reunión: Viernes 1 de noviembre: 9:00 a.m.

- Hacer un análisis estratégico de las potencialidades y debilidades del tema de seguimiento y evaluación, presentando propuestas y alternativas para la próxima reunión.  DAVID ARÉVALO.