**Acta de Informe de Gestión**

**Administración Municipal “Por el Municipio que todos queremos”**

**Enero de 2008 – Diciembre de 2011**

(Ley 951 31 marzo de 2005)

**1. DATOS GENERALES:**

**A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE:** LUIS MARIA SANABRIA ARDILA

**B. CARGO:** ALCALDE MUNICIPAL

**C. ENTIDAD (RAZON SOCIAL):** MUNICIPIO DE COROMORO

**D. CIUDAD Y FECHA:** COROMORO, 22 DE DICIEMBRE DE 2011

**E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN:** 01 DE ENERO DE 2008

**F. CONDICION DE LA PRESENTACIÓN:** RETIRO

**G. FECHA DE RETIRO:** 31 DE DICIEMBRE DE 2011

**2. INFORMACION GENERAL MUNICIPIO:**

* **DIVISIÓN POLÍTICA ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD TERRITORIAL**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZONA** | **N°** | **N° FAMILIAS** | **N° HABITANTES** | **%** |
| Barrios | 5 | 207 | 569 | 8.4% |
| Veredas y/o Corregimientos | 1 Corregimiento y 27 Veredas | 1472 | 6208 | 91,6% |
| **TOTALES** | **33** | **1679** | **6777** | **100%** |

* **NIVEL DE RURALIDAD**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NUMERO** | **NOMBRE DE LA VEREDA Y/O CORREGIMIENTO** | **N° DE HABITANTES** | **N° FAMILIAS** |
| 1 | Corregimiento de Cincelada | 242 | 65 |
| 2 | Vereda Pueblo Viejo | 1213 | 29 |
| 3 | Vereda El Fical | 224 | 43 |
| 4 | Vereda La Mina | 201 | 52 |
| 5 | Vda. Guachavita | 304 | 68 |
| 6 | Vda. Guadual | 194 | 30 |
| 7 | Vda. El Playón | 80 | 14 |
| 8 | Vda. Los Pinos | 169 | 39 |
| 9 | Vda. Hatillo Alto | 265 | 55 |
| 10 | Vda. Hatillo Bajo | 344 | 83 |
| 11 | Vda. Zúñiga | 171 | 36 |
| 12 | Vda. Menempa | 146 | 37 |
| 13 | Vda. La Laguna | 354 | 82 |
| 14 | Vda. Centro Coromoro | 166 | 35 |
| 15 | Vda. El Anzuelo | 117 | 28 |
| 16 | Vda. Naranjal | 245 | 60 |
| 17 | Vda. Percachal | 219 | 51 |
| 18 | Vda. Chagres | 157 | 45 |
| 19 | Vda. Anacal Bajo | 104 | 30 |
| 20 | Vda. Anacal Alto | 135 | 40 |
| 21 | Vda. San José | 200 | 45 |
| 22 | Vda. Arrayana | 236 | 65 |
| 23 | Vda. Ture | 251 | 67 |
| 24 | Vda. Santa Clara | 458 | 113 |
| 25 | Vda. Batán | 288 | 65 |
| 26 | Vda. Salina | 118 | 31 |
| 27 | Vda. El Llano | 107 | 23 |
| 28 | Vda. Árbol solo | 121 | 34 |
| 29 | Vda. La Hoya | 469 | 108 |
| **TOTALES** | **6208** | **1472** |

* **INTERCONEXION VIAL.**

El mejoramiento del sistema vial es primordial para el desarrollo de las estrategias planteadas en la implementación del Esquema de Ordenamiento Territorial; ya que permite interconectar y articular al nivel municipal con el nivel subregional y regional; y de este modo impulsar el potencial del Municipio de Coromoro.

En el E.O.T se establece una priorización de alternativas para mejorar la accesibilidad municipal, mediante el mantenimiento, mejoramiento y adecuación de la actual infraestructura vial. Ya que el 98% del total de la red vial se encuentra sin pavimentar y presenta deficiencias en sus obras de drenaje y especificaciones técnicas generales; no obstante permite la conectividad y accesibilidad al 60% del territorio municipal.

* **ESTADO DE LAS FUENTES HIDRICAS**

La Red hidrográfica del Municipio está constituida por la Gran Cuenca del Río Magdalena ya que toda la red hídrica de la vertiente occidental de la cordillera oriental vierte sus aguas a dicho Río; siguiendo en orden descendente corresponde a la Cuenca del Río Sogamoso y a la Subcuenca del Río Suárez.

Las Micro cuencas en orden de importancia por su caudal está representada por el Río Fonce que se forma por la confluencia de los Ríos Taquiza y Pienta que se unen a la altura del casco urbano de Charalá.

Las Micro cuencas del Municipio están conformadas por la del Río Taquiza localizado al norte del Municipio y que se forma de las vertientes del Río Yama y la Quebrada Guachavita; la del Río Ture que está formada por las vertientes de las Quebradas Ensalada, Caisa y de os Ríos Ture Bajo y Ture Alto; esta Micro cuenca está localizada al sur del Municipio.

Las Micro cuencas que conforman la red hidrográfica tienen su nacimiento dentro del Municipio y tienen una distribución en sentido occidente – oriente, oscilan entre los 30 y 35 Kms aproximadamente y reciben las aguas lluvias que las transportan en volúmenes considerables; los patrones de drenaje son de tipo dendrítico y subdendritico en alta densidad.

Debido al alto índice invernal el cauce de algunos ríos es alto pero sin afectar o ocasionar problemas de desbordamiento de estos, a pesar de esto se lleva un seguimiento de sus caudales procurando lograr en caso de algún tipo de emergencia actuar a tiempo sin tener que presentarse pérdidas lamentables.

* **CARACTERISTICAS TOPOGRAFICAS, GEOLOGICAS Y AMBIENTALES.**

La superficie del municipio de Coromoro se caracteriza por presentar rocas metamórficas Pre-Devónicas conformada por la Formación Silgará; Devónica por la Formación Floresta; Triásico–Jurásico conformada por rocas ígneas de tipo Cuarzo monzonita y Riolita; Unidades de roca Sedimentaria del Jurásico conformadas por la Formación Montebel y Girón y Unidades de roca Sedimentaria del Cretácico Inferior conformado por las Formaciones Tambor, Rosa blanca, Paja y Miembro Paja arenoso, Tablazo y Simití. La unidad Cuaternaria está compuesta por depósitos aluviales, depósitos mixtos de coluviones - aluviones y glaciales.

* **PRINCIPALES INDICADORES SOCIO-ECONOMICOS, AMBIENTALES E INSTITUCIONALES.**

La economía de Coromoro se soporta principalmente en el sector primario; específicamente sobre las actividades agrícolas y pecuarias, que ocupan el 62% de la población económicamente activa del Municipio.

En el ámbito agrícola se identifican como los productos más representativos: El Café, yuca, caña y maíz

* **NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS**.

Con referente a esto ítem es de mencionar que una necesidad no suplida fue la del montaje de la planta de tratamiento de agua PTAP, ya que se realizaron los aportes por parte del municipio pero el proceso contractual dependió de la gobernación de Santander, otra necesidad fundamental fue la de poder darle una mejor terminación al arreglo de las vías veredales pero hay que tener en cuenta que el fuerte invierno no ha permitido lograr una adecuada mejoras, a pesar de estos inconvenientes siempre se estuvo al tanto en la contratación de suministró de materiales para el mejoramiento de la malla vial del municipio.

* **RESULTADO DEL ÚLTIMO CENSO APLICADO AL MUNICIPIO.**

Según último CENSO 2005 la población es la siguiente:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DEPARTAMENTO Y MUNICIPIOS** | **TOTAL** | **TOTAL** | **TOTAL** |
| COROMORO | TOTAL | HOMBRE | MUJER | TOTAL | HOMBRE | MUJER | TOTAL | HOMBRE | MUJER |
| 6110 | 3265 | 2845 | 648 | 316 | 332 | 5462 | 2949 | 2513 |

* **INFORMES DE ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y SUS PROYECTOS DE EXPANSION.**

A continuación presento la información sobre la situación actual del sector de Agua potable, saneamiento básico y servicios públicos de nuestro Municipio.

1. Viviendas Urbanas 234
2. Corregimiento Cincelada 103
3. Viviendas Rurales 1940
4. Viviendas Urbanas con acueducto 232
5. Viviendas Rurales con acueducto 848
6. Viviendas Urbanas con alcantarillado 226
7. Viviendas Rurales con alcantarillado 532
8. pozo sépticos 632
9. Viviendas Urbanas con aseo 229
10. Contadores Sector Urbanas 229

**3. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTION:**

Más allá de las estadísticas generales y de lo que nos dicen los indicadores económicos, sociales y demográficos, que hay tener en cuenta, debemos reconocernos y acoger lo que pensamos, lo que sentimos y lo que anhelamos, de esta única manera creemos que es posible iniciar en este cuatrienio la tarea de trabajar por **“POR EL MUNICIPIO QUE TODOS QUEREMOS”**.

Para ello requerimos implementar un **modelo administrativo de Gerencia Social**, en este sentido hemos conformado un equipo profesional que trabajo permanentemente para lograr cada una de los mandatos emanados de la constitución y la ley y en especial los emanados de cada una de las comunidades, entendemos que Coromoro como empresa de Desarrollo Integral priorizara el **desarrollo humano y digno** de cada habitante y el **bienestar social** de la colectividad por encima de los indicadores financieros de rentabilidad.

Los compromisos estratégicos ejecutados durante el cuatrienio fueron:

* Mejorar a la calidad de vida de los habitantes de nuestro municipio, la búsqueda sistemática de la eficiencia de todos los actos y procedimientos de la administración municipal, mantener la autonomía del Ejecutivo Municipal como único responsable de la administración, un plan de gobierno que concerté pero no negocie los principios y políticas de la administración, lucha frontal y abierta contra toda forma de corrupción al interior de la administración Municipal, administración con parámetros éticos, sin tolerar más abuso de del poder y de los recursos públicos, la implementación de un sistema local de planeación con participación y control de la ciudadanía de Coromoro, el desarrollo sistemático de una política de vinculación y compromiso de los entes departamentales y nacionales para la financiación compartida de programas y proyectos del municipio, la búsqueda de convenios cooperativos con otros gobiernos y organizaciones internacionales, la utilización del talento Humano y técnico laboral para el desarrollo de los diferentes programas que se realicen bajo mi administración, priorizar la inversión en los servicios educativos para el desarrollo integral, en los servicios de salud para el mejoramiento y protección de las condiciones de vida, en el disfrute del agua potable y del saneamiento básico, en la puesta en práctica del deporte, la recreación y la cultura, en la red vial del municipio, en la dinamización sector económico, en el desarrollo del turismo, en el fortalecimiento de los medios de comunicación, en la cobertura de la electrificación y en la capacitación comunitaria y participación ciudadana.

**PONDERACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO**

La estructura que se siguió durante el Plan de Desarrollo por “**POR EL MUNICIPIO QUE TODOS QUEREMOS**”, fue soportada en cuatro ejes programáticos, donde cada uno de ellos contuvo los programas y estos a su vez la enunciación de sus proyectos, los 4 ejes programáticos, se articularon entre sí con la municipalidad, a la manera de un sistema de poleas, unido por bandas, lo que hace que cualquier movimiento de alguno de ellos, afecta a los otros y en especial a su centro, el municipio.

EJE PROGRAMATICO Nº 1:

**DESARROLLO TERRITORIAL – “Coromoro “Mío y Tuyo””**

Uno de los elementos primordiales en la construcción del desarrollo, es el territorio, desde lo práctico, lo físico, hasta su concepción simbólica, ya que es allí donde vivimos y nos referenciamos en el mundo, donde se realizó la prestación de los servicios públicos domiciliarios con calidad y pertinencia; el mejoramiento, protección y goce del hábitat y los recursos naturales; la pertenencia social, política y administrativa a un ente político; y la oferta y el disfrute del equipamiento municipal y la infraestructura locativa.

EJE PROGRAMATICO Nº 2

**DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL. – “Municipio Empresarial”**

Este eje de desarrollo fue de suma importancia para el municipio de Coromoro, fundamentalmente pensado para enmarcar todo lo relacionado con nuestros capacidad empresarial, con nuestra fuerza productiva, con la generación de ingresos, con la formación y utilización de nuestra fuerza productiva, de nuestra mano de obra y con cada uno de los aspectos vinculados directa e indirectamente con la competitividad del municipio.

EJE PROGRAMATICO Nº 3

**DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL - “Culturalmente Humano”**

La búsqueda del ser humano por alcanzar niveles de desarrollo a lo largo de toda la humanidad nos ha dejado enseñanzas de suma utilidad, para quienes asumen la tarea de construir el mencionado avance, una de ellas fue entender que el hombre en sí mismo es el fin y el medio del desarrollo, buscarlo desde la concepción utilitaria del hombre es un error, que nos conduce por el camino de que mucha plata, no es igual al bienestar que se quiere, entonces, es entender que el ser humano es el sujeto de la intervención pública y no el simple objeto de la misma, entendiendo esto, es que asumimos desde este eje todo lo relacionado con el bienestar de nuestros hombres y mujeres, independientemente de su condición cronológica de infancia, adolescencia, juventud, adultez y vejes; para ello se atendió poblacionalmente y sobre todo las capacidades humanas, fortaleciendo la convivencia, la seguridad ciudadana y el orden público, haciendo que cada uno de nuestros habitantes sea un dador de su capacidad para construir las relaciones humanas de nuestra comunidad Coromoreña y fortalecer nuestro capital social.

EJE PROGRAMATICO Nº 4

**DESARROLLO INSTITUCIONAL - “Calidad Gerencial”**

El advenimiento de la libertad de fronteras y el intercambio sin límites nos ha llevado casi de manera real a aceptar el debilitamiento del Estado, lo que implica que sea el ejercicio de la administración pública quien asuma el manejo de los asuntos estatales con actitud más de prevención que de corrección, casi que estaríamos pasando de la fuerza coercitiva del Estado en el manejo de los asuntos públicos a formas técnico administrativas de carácter preventivo y colaboracionista con el ciudadano en sus procesos de gestión. Asistimos pues, no solo la descentralización administrativa sino también a la renovación de la administración pública, desde esta perspectiva sería impensable la búsqueda del desarrollo colectivo sin la presencia activa de la administración municipal como un actor más en la búsqueda de los fines comunes lo que ha puesto a la administración pública a pensarse ya no solo en su papel vigilante sino también en su nuevo rol de administrador y gestor de los bienes y de las necesidades sociales, hoy debe ser eficiente y eficaz en la capacidad de gestión, debe ser proactivo en el manejo de su talento humano, debe ser prevenido y a la vez activo lo que lo hace sujeto de los procesos de planeación y planificación, debe ofrecer resultados en su gestión financiera, modernizarse en sus procesos internos y no olvidar su naturaleza pública a través de la promoción, de la participación ciudadana y la organización social.

Con orgullo, en el año 2011, nuestro trabajo fue calificado por el Departamento Nacional de Planeación como el de mejor índice de desempeño integral de la provincia Guanentina, y estar entre los mejores ocho de Santander. Esto quiere decir que actuamos bien, y que el esfuerzo valió la pena.

Fieles a nuestro origen, y habiendo vivido en carne propia las necesidades del campo, le dimos prioridad a las inversiones en el sector rural, tantas veces olvidado y rezagado. Sé que estas obras han impactado en la calidad de vida de nuestros campesinos: Abrimos tres nuevas vías de comunicación a las veredas, hicimos mantenimiento a las demás, construimos el puente colgante de la parte alta, hicimos el puente metálico sobre el río Chagres, construimos placas huella en cuatro veredas, llevamos electrificación rural a más de 200 familias de 3 veredas, construimos aulas escolares, y un coliseo cubierto, hicimos mejoramiento de vivienda a cerca de 100 familias, y gestionamos recursos para los acueductos veredales, entre otras.

En todas estas obras hay un sello que distinguió mi gobierno: La participación, aporte y colaboración de la comunidad. Sin su ayuda no hubiéramos logrado ni el 50% de lo que hicimos. También resalto los programas sociales liderados por la gestora social Luz Mila Báez, quien demostró un verdadero compromiso al frente de los proyectos de nutrición para niños, capacitación de mujeres, incentivos para los estudiantes, y el bienestar de los adultos mayores, entre otras obras.

Estoy convencido que nos faltó tiempo para culminar algunos procesos que están en gestión y en marcha como: Los proyectos viales de Colombia humanitaria para mitigar el impacto invernal, adecuación de escuelas, acueductos del Plan Departamental de Aguas, reforestación de microcuencas, mejoramientos de vivienda, proyectos productivos para mujeres cafeteras, entre otros.

Estoy tranquilo porque hicimos las cosas con la mejor intención y lo mejor que pudimos. Dejamos una huella de confianza en las instituciones, y de trabajo colaborativo en nuestra comunidad. Esperamos que Coromoro continúe el camino trazado hacia el progreso, la equidad social y el bienestar de las familias.

**FINANZAS: Más ingresos y cuentas claras**

Nuestra primera tarea, una vez recibimos la Administración, consistió en organizar la casa para poner orden y buena marcha a nuestras ejecuciones. Gracias al respaldo de los ciudadanos, año a año aumentamos los ingresos y mejoramos los recursos para inversión en programas sociales.

Gracias a los incentivos por pago oportuno y a la confianza de los ciudadanos en este Gobierno, el comportamiento del recaudo de impuestos por todos los conceptos creció significativamente, mejorando el desempeño y amentando los recursos para inversión social. El año 2011 refleja lo recaudado sin finalizar la vigencia 2011.

El impuesto predial es el más representativo del Municipio. La gráfica muestra un aumento el 100% en el año 2011, respecto del 2007: de $92 millones, en el 2007, pasamos a cerca de $184 millones, sin finalizar la vigencia 2011.

El impuesto de industria y comercio refleja el mismo comportamiento de aumento, año a año. En el año 2008 recaudamos más de $21 millones y en el año 2010, más de $31 millones. En el año 2011, se han recaudado más de $24 millones, sin finalizar la vigencia.

**Pagamos la deuda recibida**

Con esfuerzo pudimos cumplir con los compromisos adquiridos por la Administración anterior. Durante los cuatro años, por concepto de pago a la deuda se han cancelado $223.096.291 millones de pesos. Para este año hay pendiente un desembolso de $180.000.000, quedando pendiente un saldo de la deuda por valor de $204.246.668 millones de pesos.

**Más recursos para inversión**

La eficacia en el recaudo, el buen desempeño fiscal y una importante gestión de recursos departamentales y nacionales permitieron que cada año creciera el presupuesto general del Municipio.

Cada año la meta fue conseguir nuevos recursos para la ejecución de obras y desarrollo de programas sociales. Así logramos que en el 2010 duplicáramos la cantidad de recursos respecto del 2007. La gráfica refleja los recursos ejecutados sin finalizar la vigencia 2011.

**Inversión por sectores**

Los tres sectores principales: educación, salud, agua potable y saneamiento básico, reciben cerca del 55% de los recursos del presupuesto. La inversión realizada en cada sector refleja el énfasis que esta Administración le dio a la inversión social.

**Inversión en Educación**

En los cuatro años, y sin terminar la vigencia 2011, en el sector educación invertimos más de $1.009 millones.

**Inversión en Salud**

La salud es el sector privilegiado de la inversión social. En cada vigencia, los recursos aumentaron, para consolidar un total cercano a los $ 6.517 millones, en los 4 años.

**Inversión en Agua Potable y Saneamiento**

En los cuatro años la inversión en agua potable y saneamiento básico, mostró un crecimiento significativo. Más de $1.761 millones, invertidos en los 4 años así lo demuestran.

**Inversión en Vías y Transporte**

En los cuatro años, y sin terminar la vigencia 2011, en el sector vías y transporte invertimos más de $2.400 millones.

**La mejor calificación en índice de Desempeño Integral**

Somos los mejores calificados en índice de desempeño integral, de la Provincia, y estamos entre los mejores 8 Municipios de Santander. Así lo hizo saber el Departamento Nacional de Planeación, DNP, en su más reciente informe publicado este año, sobre la calificación de la vigencia de 2010.

Como lo hace cada año, el DNP evalúa a las Administraciones en eficiencia, eficacia, capacidad administrativa, desempeño fiscal, gestión, entre otros, para saber si se está cumpliendo con las metas del plan de desarrollo, si se hace buen uso de los recursos de inversión, si se ejecuta el presupuesto, así como la capacidad del municipio para mantener saludables sus finanzas.

 Coromoro recibió la mejor calificación. Del puesto 41 entregado en el 2007, pasamos al puesto 8 a nivel departamental. Y del puesto 496, del año 2007, saltamos al 122 a nivel nacional. Fuimos los mejores calificados de todos nuestros municipios de la provincia Guanentina, y estamos por encima de 82 municipios de Santander.

**VÍAS Y TRANSPORTE: Vías para el progreso**

Coromoro es un Municipio mayoritariamente rural, por eso esta Administración invirtió recursos por el orden de los $1000 millones para el mantenimiento y adecuación de sus vías rurales y urbanas, consistente en placa-huellas, pavimentos, puentes y obras de arte, entre otras.

Con la participación de la comunidad, en cada una de las veredas Santa clara, Batán, La Hoya, y Percachal, se construyeron 120 metros lineales de placa huellas en concreto.

También resaltamos la apertura de vías rurales que les dieron salida y conexión a algunas comunidades campesinas muy distantes del Municipio. Con una inversión cercana a los $300 millones, realizamos apertura en las vías: Turé, Zúñiga, Cincelada – Encino, entre otros ramales veredales. En las demás veredas, como en las vías terciarias de Chagres, Pinos, La Mina, Bahondo, Hatillo bajo, se realizaron mantenimientos de vías, consistentes en obras como cunetas, alcantarillas, estabilización de taludes, resaneo y afirmado de la vía.

Gracias a la gestión conjunta de gobierno, empresa privada y comunidad, logramos resolver el problema de comunicación de más de 150 familias, en dos tramos catastróficos de las vías de la parte alta de Coromoro, veredas de Zúñiga, el Guadual, Pueblo Viejo, Zuñiguita el Playón. Construimos un puente colgante de 60 metros de largo, y 30 de alto, por donde pueden pasar incluso los animales de carga. La oficina de atención de riesgos aportó los recursos, Ecopetrol prestó el helicóptero para transportar lo materiales y la comunidad puso la mano de obra.

Otra obra importante consistió en la construcción de un puente metálico de 40 metros sobre el rio Chagres, en la vereda Cincelada. Este puente se realizó con los aportes de la oficina de atención de riesgos, la Gobernación de Santander y la Administración Municipal.

El Ministerio de Vías nos aprobó para este año 2011 recursos por un monto de 223 millones para el corregimiento de Cincelada, que serán invertidos en obras como placa-huellas, obras de arte, afirmado de vías, entre otras.

Otras obras viales fueron: Pavimentación en concreto rígido de calles en el casco urbano, y en el centro Poblado de Cincelada.

**Emergencias y Desastres**

Gracias a la activación temprana del comité municipal de emergencias y desastres, se redujo el impacto de la pasada ola invernal. Se logró identificar las zonas de riesgo, se diseñó un mapa de riesgo y los planes de emergencia, así como la identificación y apoyo a las familias damnificadas.

Con el fin de mitigar los efectos causados por la ola invernal, gestionamos ante el gobierno nacional cerca de $600 millones para atender las emergencias viales y mitigar el riesgo de futuros inviernos.

**AMENAZAS Y RIESGOS**

Se realizan reuniones periódicas para hacer evaluación de la situación en cada una de las veredas y tomar así medidas parar evitar cualquier tipo de afectación a la población y la comunicación vial del municipio y sus veredas.

* Aumentar el conocimiento, monitoreo, análisis y evaluación de las amenazas.
* Mejorar la información sobre el riesgo y su divulgación.
* Incrementar las medidas para la prevención y mitigación del riesgo.
* Aumentar la capacidad de respuesta financiera, no sólo ante la ocurrencia de un evento adverso, sino en acciones de prevención.

A la fecha se tiene respaldo por parte de estos organismos referenciados desde el municipio de Charala, se cuenta con un grupo minoritario de voluntarios en el casco urbano del municipio.

La gestión municipal para la atención de desastres, se encuentra reflejada en tres (03) proyecto fundamentales que son a través de Colombia Humanitaria:

* Construcción de box coulvert vereda el llano y la construcción de cinco (05) alcantarillas vía cincelada vereda el llano.
* Construcción de puente hamaca en vereda Batan.
* Mejoramiento vial desde el Municipio de Coromoro a la Vereda Pueblo Viejo.

Además a estos existe otro proyecto planteado en la vía cincelada santa clara, el llano, batan cincelada esto proceso es a través de envías.

A pesar del esfuerzo inmenso que ha hecho esta administración se encuentra un mejoramiento vial de la veredas teniendo una disminución en la afectación de vías logara alcanzar un promedio del 78% de tránsito, habiendo recibido una afectación de casi el 95%.

Este desempeño fue alcanzado gracias a la oportuna toma de acciones en las zonas donde se veía afectación vial, logrando bajar el alto índice de deterioro de la malla vial terciaria.

El proyecto principal que no ha sido posible dar inicio es el mejoramiento vial que fue un proceso a través de convenio hecho con INVIAS, hay que clarificar que la demora es por parte de INVIAS quienes se vieron retrasados en la adjudicación de la Interventoría de este, por parte del proceso de adjudicación ya fue realizado por parte de la administración municipal.

**EDUCACIÓN: Invirtiendo en el futuro**

Conscientes de la importancia de la educación en la búsqueda del ser humano por alcanzar mayores niveles de desarrollo, invertimos con decisión, especialmente en la infancia y juventud representada en parte por los 1135 estudiantes del sector rural y urbano. Más de $1000 millones invertidos en los cuatro años dan fe de estas afirmaciones.

Podemos dar un parte de cumplimiento en la meta del plan de desarrollo: mantenimiento, arreglo, remodelación y mejora del 30% de la infraestructura educativa. En este gobierno, el 100% de las escuelas recibieron inversiones para el arreglo de la infraestructura.

Sin duda dos de las obras de infraestructura, más visibles y que aportan al mejoramiento de la calidad fueron: la construcción del Coliseo cubierto Florentino González de Cincelada, con una inversión de $300 millones; al igual que el proyecto de construcción de 3 aulas de clase y una cancha múltiple en el Colegio Pueblo Viejo, con una inversión de $380 millones, y que está en proceso de ejecución.

Con el fin de promover la formación temprana de hábitos saludables, y disminuir la deserción escolar, en convenio con la Gobernación, implementamos el Programa PAN, que beneficia a 724 niños entre los 5 y 17 años que estudian preescolar y básica en los colegios oficiales del municipio. El programa les garantiza una ración alimentaria rica en calorías, durante la jornada diaria y el período escolar. En el programa se invirtieron más de $120 millones durante los 4 años.

Para garantizar el acceso a la educación básica en igualdad de condiciones, especialmente de aquellos niños que viven en las zonas rurales, así como para prevenir el riesgo de accidentes y la deserción escolar, desarrollamos el proyecto de transporte escolar, consistente en el mantenimiento de vías rurales, aplicación de normas de seguridad vial, y transporte escolar. En los 4 años hemos firmado contratos de transporte escolar por un valor total cercano a los $190 millones.

Apoyamos al 100% de los establecimientos educativos en el cubrimiento de los gastos por servicios públicos, así como en la dotación de implementos para el manejo y cuidado de la higiene y aseo de los colegios.

Otras inversiones realizadas para mejorar la calidad de la educación consistieron en la dotación de kits escolares y uniformes; mantenimiento y reparación del mobiliario escolar; dotación con muebles, equipos tecnológicos, material bibliográfico y didáctico, implementos educativos, entre otros. Resaltamos la gestión ante el programa Computadores para Educar, que permitió que algunas de las escuelas rurales más distantes de la Cabecera Municipal, tuvieran sus salas de informática dotadas con computadores e impresoras.

* **INDICADORES**

|  |  |
| --- | --- |
| **INDICADOR** | **TASA** |
| Analfabetismo | 25 |

**Fuente: Plan de Desarrollo**

**COBERTURA PREESCOLAR A SUPERIOR VERIFICANDO MATRICULA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **COBERTURA** | **URBANA** | **RURAL** | **TOTAL** |
| Preescolar | 22 | 63 | 85 |
| Básica  | 150 | 754 | 904 |
| media | 70 | 76 | 146 |

**Fuente: Informe SGP Serie 24 de 2010**

**PLANTA DE PERSONAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NIVEL** | **URBANO** | **RURAL** | **CENTRO EDUCATIVO** |
| Directivo | 4 |  | 1 |
| Docente | 28 | 30 | 1 |
| Administrativo | 2 |  |  |

**Fuente: Informe SGP Serie 24 de 2010**

**POBLACION EN EDAD ESCOLAR**

|  |  |
| --- | --- |
| **GRUPO ETAREO** | **CANTIDAD** |
| 5 AÑOS | 871 |
| 6-10 AÑOS | 533 |
| 11-16 AÑOS | 677 |
| 17-20 AÑOS | 625 |

**Fuente: SISBEN III**

**POBLACIÓN VULNERABLE: Adultos mayores**

Dentro del programa de promoción de la salud, se trabaja con esta población actividades recreativas, charlas y jornadas de ejercicio físico.

En Consorcio con el Ministerio de Protección Social, se continuó y se amplió el programa PROSPERAR, de atención integral al adulto mayor. Logramos incluir 41 personas más dentro del programa, para un total de 229 adultos mayores recibiendo el subsidio económico cada dos meses.

En convenio con la Fundación EDÉN, apoyamos a los abuelos en condición de abandono, brindándoles un techo digno, asistencia médica y hospitalaria, alimentación, y jornadas especiales de recreación y esparcimiento.

Entre otras actividades realizadas con los adultos mayores están: la celebración del día del adulto mayor; entrega de elementos de aseo, cobijas y toallas, así como productos para mejorar su alimentación.

A continuación se relacionan los beneficiarios de los programas sociales, aclarando que a partir de Diciembre de 2011, según comunicación recibida del Consorcio Prosperar los adultos mayores que se estaban beneficiando del programa Juan Luis Londoño de la Acuesta, ración para preparar (mercado), recibirán subsidio económico. El monto no lo han estipulado, pero habrán 2 nóminas, una de adulto mayor PPSAM y otra de JLLA:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMA** | **N° BENEFICIARIOS** | **N° PRIORIZADOS O POTENCIALES BENEFICIARIOS** | **TIPO** |
| **T1** | **T2** |
| Protección Social al Adulto Mayor PPSAM |  227 |  252  |  NA |   |
| Juan Luis Londoño de la Acuesta JLLA |  106 |  626 |  NA |   |
| Desayunos infantiles |  420 |   |  23 | 397  |
| Desayunos Escolares |  700 casco urbano Coromoro |   |  NA |   |
| Almuerzos Escolares: AE | 50 pueblo viejo |   |   |   |
|   | 155 casco urbano Coromoro | NA  |  NA |   |
|   | 125 Cincelada casco urbano |   |   |   |
|   | 95 hoya |   |   |   |
|   | 50 santa clara |   |   |   |
| total AE | 475 |   |   |   |
| Familias en acción |  493 | 631 familias inscritas  |  NA |   |

**PRESUPUESTO 2008- 2011 ESTAMPILLA PROANCIANO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AÑO** | **CODE\_PTO** | **DETA\_PTO** |  **DEFINITI**  |  **E\_ACUMU**  |  **POR\_EJE**  |
| **2008** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **2009** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **2010** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **2011** | **2.3.10** | **INVERSION CON RECURSOS PROPIOS-DESTINACION ESPECIFICA** |  |  |  |
| 2.3.10.01 | Atención y Apoyo al Adulto Mayor (Proanciano) |  80.743.261  |  (71.000.000) |  9.743.261  |

**INVERSION ESTAMPILLA PRO-ANCIANO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AÑO** | **POBLACION OBJETO** | **NOMBRE DEL PROYECTO** | **PRESUPUESTO** | **N° BENEFICIARIOS** | **CODIGO BANCO PROYECTO** | **ACTIVIDAD** | **TIEMPO DE EJECUCION** |
| **2008** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2009** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2010** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 | ADULTOS MAYORES | Promoción Social | 19.440.000 | 7 adultos mayores | 2011682170095 | Celebración de contrato con el Edén de Charalá con el objetivo de brindar Albergue, manutención y atención a 7 adultos mayores | 12 meses |
| ADULTOS MAYORES | Promoción Social | 56.000.000 | adultos mayores niveles I y II del SISBEN | 2011682170095 | Identificar población objeto, priorizar necesidades, determinar y ejecutar POA según diagnóstico de la población y legislación vigente aplicable a los centros vida | 5 meses |

**Población en situación de discapacidad**

Las principales actividades consistieron en: la creación del Comité Municipal de Discapacidad, apoyo para la creación de la Asociación de Discapacitados, celebración del día blanco, apoyo para su participación en eventos departamentales, garantizarles la prestación de servicios de salud, inclusión en los programas de promoción de la salud mental, suministro de ayudas técnicas y ayudas ortésicas, entrega de elementos de aseo, colchonetas, micronutrientes y alimentos, entre otras.

**Población en situación de desplazamiento**

Para garantizar la protección integral de sus derechos, mantuvimos en funcionamiento activo el Comité de Desplazados, con la asistencia de las Instituciones que hacen parte del Sistema de Protección de esta Población. Adoptamos y actualizamos el Plan Integrado Único PIU. También los hemos beneficiado con el apoyo a proyectos productivos, ayuda humanitaria y de emergencia, alimentación, suministro de uniformes y útiles escolares a sus niños.

A través del apoyo en la implementación de la estrategia RED JUNTOS, avanzamos en la meta de mejorar la calidad de vida de las familias en situación de pobreza extrema y desplazamiento, de Coromoro. Las primeras tareas fueron las de aportar los recursos de cofinanciación, designar el delegado, facilitar el apoyo logístico necesario, identificar y caracterizar esta población, y darles acceso prioritario a los programas sociales del Municipio.

**Familias en acción**

Nuestro aporte ha consistido en la asignación de recursos de cofinanciación, y apoyar la operatividad del Programa.

Con el aporte de un subsidio económico bimensual a las madres, que va desde los $40 mil pesos hasta los 400 mil, según la edad y el número de niños, se ha logrado mejorar los indicadores de nutrición de los niños de 0 a 5 años, bajar la deserción escolar en niños de 7 a 18 años, prevención del cáncer de seno y cuello uterino, y promover la sana convivencia intrafamiliar.

En los cuatro años se han realizado cerca de 70 encuentros de cuidado y 4 asambleas generales, donde se escucha a las madres sobre sus logros y necesidades, se desarrollan actividades educativas, y se promueve la salud familiar. También se realizan jornadas de integración, y programación deportiva y artística y cultural.

**Programa UNIDOS (JUNTOS**

Nuestro aporte ha consistido en la asignación de recursos de cofinanciación, y apoyar la operatividad del Programa, financiado por Acción Social Departamento Administrativo de la prosperidad, favoreció desde el 2009 a 340 familias principalmente: mejoramiento de vivienda, instalaciones eléctricas, unidades sanitarias, apoyo a huertas caseras t proyectos productivos, apoyo a grupos vulnerables preferentemente niños, jóvenes, madres cabeza de hogar y adultos mayores., programas de promoción y prevención, acceso a créditos de manera prefrente.

**Convivencia y buen trato**

Con el liderazgo de la Comisaría de Familia e Inspección de Policía, logramos que esta dependencia que pasaba sin pena ni gloria en el Municipio, se convirtiera en una verdadera promotora de los derechos humanos, la convivencia pacífica y el bienestar de las familias. En esta labor han contribuido: El cuerpo de policía, la Red del Buen Trato, la Gestora Social, la Personería, la Iglesia, el Sistema de Bienestar Familiar, un psicólogo adscrito a la Comisaría, un trabajador social, psicopedagogos del Colegio, médicos y enfermeras de la ESE, y demás funcionarios del Plan de Intervenciones Colectivas.

Dentro de las principales acciones de prevención, atención, orientación y seguimiento, desarrolladas en los cuatro años, están:

Celebración de día del niño, charlas pedagógicas e informativas con los padres, así como las visitas y denuncia ante las autoridades, y seguimiento de los casos donde se vulneran los derechos de la población vulnerable.

Diligencias de secuestro, cumplimiento de sentencias judiciales, administrativas y laborales; declaraciones y notificaciones de instituciones como la Fiscalía, el CTI, CAS, y demás autoridades.

**Aplicación del Código de Infancia y Adolescencia**

Visitas de saneamiento y control de consumo de “Guarapo”, así como control de seguridad a las ventas de combustibles.

Desplazamiento de la Comisaría de Familia y sus servicios, cada 15 días al Corregimiento de Cincelada.

En la comisaría de familia se han atendido un total de 378 casos, de los que se han resuelto cerca del 90% de ellos. Los principales temas han sido: violencia intrafamiliar (158), fijación de cuota de alimentos (125), restablecimiento de derechos (32), asistencia psicológica (25), demandas de paternidad y menores infractores, entre otros.

En la Inspección de policía se han tramitado cerca de 211 quejas, de las que se han resuelto el 88%; se han hecho cerca de 40 inspecciones oculares, 10 visitas a establecimientos, más de 300 citaciones, y 100 despachos comisorios, entre otros.

Resaltamos las labores de educación e información que se han venido desarrollando, en colegios, escuela de padres, organizaciones comunitarias y familias en general, desde programas como “HAZ PAZ”, Familias en Acción, Salud Mental, entre otros, que coordinadamente han venido trabajando sobre prevención de maltrato y violencia, protección de derechos, promoción de estilos de vida saludables, y buen trato y convivencia al interior de las familias.

**VIVIENDA: Dignificando la vivienda**

Con el fin de aportar a que los coromoreños, especialmente los más necesitados, pudieran disfrutar de una condición de vida más dignas, humanas y gozosas, implementamos el programa de construcción, adquisición y mejoramiento de vivienda. El programa recibió una inversión cercana a los $1.200 millones en los 4 años, entre recursos de la Gobernación y el Municipio.

El primer programa de mejoramiento de vivienda rural y urbana tuvo una inversión cercana a los $500 millones, cofinanciados con un susidio de $6.5 millones de la Gobernación, $2 millones del Municipio, y $400 mil pesos de las 60 familias beneficiadas.ES CIERTO????

Otro programa de mejoramiento de vivienda que benefició a cerca de cien familias afectadas por la ola invernal, consistió en un trabajo conjunto donde la Administración entregó materiales como ladrillo, cemento, y zinc, y la comunidad aportó la mano de obra.

En el sector rural también construimos diez unidades sanitarias de vivienda.

Otras actividades realizadas en el sector fueron: Estudio de títulos y escrituración de predios, estructuración del banco de tierras, diagnóstico de demanda de vivienda rural y de interés social.

**SANEAMIENTO BÁSICO**

**Acueducto y Alcantarillado**

En este Gobierno se han gestionado e invertido más de $1.700 millones en obras de acueducto y alcantarillado para el Municipio.

Con la participación de la comunidad y una inversión cercana a los $150 millones, de recursos del Municipio, construimos el acueducto rural de la vereda de Salina, que benefició a las 60 familias que viven allí.

Proyectando el crecimiento de la población construimos un tanque de almacenamiento de agua con capacidad de 200 m3. La obra tuvo una inversión de $130 millones.

Gracias a los aportes de recursos que hicimos al Plan Departamental de Aguas, y en cofinanciación con la Gobernación de Santander, logramos la aprobación de la nueva planta de tratamiento de agua potable para la cabecera municipal y el acueducto y la planta de tratamiento para el corregimiento de Cincelada. Las obras tendrán un valor de $630 millones.

Otras obras de acueducto realizadas en este Gobierno, con el fin de mejorar el servicio y ampliar la cobertura fueron: mantenimiento de acueductos de las veredas de Mina, Menempa, La Laja, El Anzuelo, El centro, Hatillos, Guachavita, el Centro, entre otros; cambio de micro-medidores; construcción de la segunda etapa del acueducto de la Vereda la Hoya, que beneficia a 35 familias y que tuvo una inversión de $60 millones.

Respecto del tema de alcantarillado se han realizado labores de mantenimiento preventivo como extracción de lodos, limpieza de filtros, rejillas y reactores was, conexión de un vertimiento a la tubería que conduce a la PTAR.

**SERVICIOS PÚBLICOS**

Con el fin de mejorar las condiciones de vida de las familias campesinas que no contaban con el servicio de energía eléctrica, se gestionó e implementó el proyecto Punta y Colas de electrificación rural, con una inversión cercana a los $900 millones.

En la primera etapa se invirtieron $400 millones, con recursos del gobierno nacional y departamental, y se beneficiaron a 84 familias de las veredas, el Batán, Percachal, Chagres, Guachavita, y la Mina. La segunda etapa del proyecto cofinanciado entre la Gobernación y la Electrificadora, por un valor de $400 millones, benefició a 50 familias de las veredas Menempa, La Laguna y los Hatillos. La tercera etapa está en desarrollo, y beneficiará a 34 familias de las veredas Santa Clara, Llano y Salinas.

Para mantener el sistema de alumbrado público en buen estado y funcionando, se hizo el mantenimiento de redes, y cambio e instalación de farolas, entre otras.

**Residuos sólidos**

El municipio de Coromoro cuenta con su propia planta para hacer el tratamiento y manejo de gran parte de los residuos sólidos que produce. En esta planta los residuos orgánicos son convertidos en abonos, y los demás son clasificados para convertirlos en materias primas a través del proceso de reciclaje. Otro porcentaje de residuos es llevado al relleno de ACUASAN en San Gil.

A través de la Unidad de servicios Públicos, se garantiza el servicio oportuno de barrido, recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos del sector urbano y centros poblados. También se realizan campañas educativas e informativas sobre el cuidado del medio ambiente, el reciclaje en la fuente, y los impactos contaminantes que tiene la mala disposición de los residuos.

**Cobertura de acueducto y alcantarillado**

**AGUA PARA CONSUMO HUMANO:**

El sector urbano del Municipio de Coromoro existe planta de tratamiento para el agua y en el corregimiento de Cincelada se cuenta con un sedimentador de agua, lo que permite que la comunidad tenga agua apta para el consumo humano. Cuenta con acueductos veredales sin ningún tipo de tratamiento, lo que sumado a la falta de educación sobre medidas de purificación del agua, causa morbilidad en EDAS y PPI, en este sector.

1. Viviendas Urbanas 234
2. Corregimiento Cincelada 103
3. Viviendas Rurales 1940
4. Viviendas Urbanas con acueducto 232
5. Viviendas Rurales con acueducto 848
6. Viviendas Urbanas con alcantarillado 226
7. Viviendas Rurales con alcantarillado 532
8. pozo sépticos 632
9. Viviendas Urbanas con aseo 229
10. Contadores Sector Urbanas 229

**COMPONENTES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO.**

1. Tipo de Sistema: GRAVEDAD
2. Concesión de Agua: se encuentra en tramite
3. Nombre de la fuente: LA COLORADA O LA ZAPERA, Caudal en invierno 10 – 12L/s; caudal captado 5-6 L/s; en verano total 6-7 L/s; captado 3-4L/s. Vulnerabilidad disminución del caudal. Tubería de salida es de 3” p.v.c. La distancia del tanque de la bocatoma al desarenador es de 110m. bocatoma ubicada **a 1693 msnm, Lat., N 06°18m 11.3” Lat., w.** **073.02m32.7”.**
4. DESERENADOR: material concreto con una longitud L 4.80m, A 1.80m h 2.00m; estado bueno, vulnerabilidad, ninguna.

La distancia desarenador a la planta 550m. Tubería de 2” p.v.c.

1. Planta de tratamiento: tipo **COMPACTA,**  material en acero, caudal 8-9 L/s, caudal de tratamiento 4-5 L/s, insumos químicos utilizados, **POLICLORURO DE ALUMINIO –PAC, E HIPOCLOCRITO DE CALCIO AL 70%.** Un barómetro en la entrada de la planta. Estado de la planta buena. En esta etapa se aplica **HIPOCLOCRITO DE CALCIO AL 70%**  la cantidad de 250 gr. Diarios, su ubicación **Lat N 06°18m05,3” Lat w 073°02m.17.3” a 1600 mts SNM**
2. La distancia de la planta al tanque de almacenamiento 5m. Tubería de 3” p.v.c
3. Macro medición; número 1 diámetro 3” salida de la planta; estado bueno.
4. Tanque de almacenamiento; Número 1, material concreto con una longitud 9.50mts, Ancho 9.50mts profundidad 2.50 mts; volumen 200 mts3 cúbicos, estado bueno, vulnerabilidad, ninguna. Conducción Tanque – sector urbano. Longitud 100m, material p.v.c, diámetro 3” y se reduce a 2”, vulnerabilidad ninguna.
5. Redes de distribución; diámetro red madre 2” 1944.86m, y las domiciliarias ½ “.
6. Micro medidores; número 228, diámetro ½ , estado 90% buenos ( 2 medidores son de conexión cocheras), y hay 4 Viviendas con conexión directa ( una en construcción el Colegio Conexión directa). Suscriptores en total 234. En los que hay 26 medidores ilegibles.
7. Usuarios por estrato: Estrato 1 Nº 11; Estrato 2 Nº 203; Estrato 3 Nº 14; Comercial 2, Oficial 8; total 234
8. Continuidad del servicio; 168 horas semanales.
9. Promedio de agua consumida mes 5.650m3 mes.
10. Promedio de agua consumida día 185m3

**ACUEDUCTO RURAL:**

De los acueductos rurales esta información no está actualizada a la fecha ya que esta viene desde el 2008.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **LUGAR** | **N°** | **Nit** | **NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL** | **Nº****CEDULA** | **Teléfono** |
| 1 | **Área Urbana** | 227 | 890 205 058-7 | ALCALDE |  | 724 75 16 |
| 2 | CGTO Cincelada | 95 | 800 068 865-9 | FREDY HECTOR ESPINOSA | 13 702 962 | 312 572 67 33 |
| 3 | Vda. El Fical | 20 | ND | PABLO EMILIO PINEDA | 5 619 283 | 310 755 08 85 |
| 4 | Vda. La Mina | 35 | ND | ROBIEL ALEXANDER ALBINO CACERES | 5 619 894 | 311 513 19 79 |
| 5 | Vda. Guachavita | 72 | 90 206 834 | LIBARDO MARTINEZ | 5 619 617 | 312 550 02 15 |
| 6 | Vda. Los Pinos | 76 | 900 033 013-2 | POLICARPO CÁRDENAS ANGARITA | 2 074 712 | 311 263 4714 |
| 7 | Vda. Hatillo Alto | 88 | 804 003 336 - 1 | MARLENE MORENO | ND | 311 2954 332 |
| 8 | Vda. Hatillo Bajo |  | 800 007 593 -2 | CRISTOBAL RIOS | 5 619 535 | 311 589 81 46 |
| 9 | Vda. Menempa | 43 | 800 020 861-2 | PABLO EMILIO VELANDIA | 13 702 231 | ND |
| 10 | Vda. La Laguna CORPVDA LAGUNA 2 | 68 | 800036011-9804 016 864-3 | ANTONIO SUAREZEDUARDO SIZA | 5 625 0405 619 444 | ND |
| 11 | Vda. Centro Coromoro | 56 | 804 007 554-7 | ANA MERCEDES ARIZA | ND | ND |
| 12 | Vda. Naranjal | 50 | 890 204 960-1 | MARIA DEL CARMEN AMAYA | 28 086 475 | 311 572 14 97 |
| 13 | Vda. Percachal | 80 | 804 007 733-9 | FLOR MARIA ROMERO | ND | 311 271 16 74 |
| 14 | Vda. Chagres | 38 | 800 021 966-1 | JULIO ANTONIO MONROY | ND | 311 562 95 53 |
| 15 | Vda. Anacal Bajo | 100 | 804 001 733-1 | RAUL DUEÑAS ALBARRACIN | 13 701 699 | ND |
| 16 | Vda. Anacal Alto | 120 | ND | ND | ND | ND |
| 17 | Vda. San José | 42 | 800 031 193 -8 | GERADO SUAREZ | 5 619 068 | 312 493 1712 |
| 18 | Vda. Arrayana | 28 | 800 019 396-7 | ELIBERTO CASTRO NARANJO | 13 700824 | 311 549 18 17 |
| 19 | Vda. Santa Clara | 0 | 800 070 461-3 | FAUSTO GUTIERREZ PINTO | 5 689 931 | 312 441 79 52 |
| 20 | Vda. Batán | 55 | 800022535-5 | LUIS MARIA SANABRIA | 5 626 358 | ND |
| 21 | Vda. Árbol Solo | 35 | ND | ND | ND | ND |
| 22 | Vda. La Hoya | 60 | 800 038 341-3 | AMIRTO BERDUGO PINZON | 13 703 793 | 311 835 42 84 |

**COMPONENTES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO**

1. Tipo de sistema; Sanitario.
2. Conexión domiciliarias 230, diámetro 4” y 8”, material pvc y gres; estado bueno.
3. Colectores longitud: 1.700m; diámetro 6” y 24”, material, pvc y concreto respectivamente; estado bueno.
4. Pozos de inspección; 39; estado bueno.
5. Emisario final. **PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES**, **Lat. N 06°17m,32,1” Lat. w 073°,02m27.6” y a 1513 mts SNM.**

**SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS**

1. Frecuencia de recolección: 3(tres) veces por semana lunes, Orgánica Miércoles Reciclaje, viernes desechables.
2. Separación en la fuente; 30%
3. Volumen de residuos 2950Kg promedio.
4. Disposición del orgánico, planta de compostaje
5. Disposición final de los desechables; relleno sanitario San Gil.
6. En el corregimiento de Cincelada se recolecta el mismo día que en el sector urbano con un promedio de ½ tonelada.

**PERSONAL VINCULADO A LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS PUBLICOS.**

1. Nombre y Apellidos: JAVIER BUITRAGO BUITRAGO
2. Número de cedula: 13,560.572 de Coromoro.
3. Cargo: Contratista Operador de las plantas de tratamiento, **P.T.A.P.** Y **P.T.A.R.**
4. Tipo de vinculación; Orden de Prestación de Servicios O.P.S.
5. Tiempo de vinculación; 20 (veinte) de Enero del 2007 al 31 de Diciembre del 2011.

A continuación presento la información sobre el número de viviendas del casco urbano a las que actualmente se les suministra el servicio de Agua potable, saneamiento básico y servicios públicos de nuestro Municipio.

Viviendas Urbanas

Estrato 1 Residencial 14

Estrato 2 Residencial 189

Estrato 3 Residencial 14

Comercial 1

**Total 218**

Establecimientos oficiales y Públicos

Casas fiscales 6

Puestos de salud 1

Colegios 1

Escuelas 1

Estación Policía 1

Restaurante Escolar 1

Guarderías 1

Centro recreacional 1

Casa de la cultura 1

Bancos 1

Alcaldías 1

Casa de Mercado 1

**Total 17**

En promedio son 1.050 personas del área urbana las que reciben el suministro del servicio de acueducto, sin contar los oficiales y públicos.

Con una continuidad del servicio; 168 horas semanales, y un Promedio de agua consumida mes 6.650m3 Registrada al mes, un promedio de agua consumida día 221m3

Con la conformación de la empresa comunitaria de servicios públicos para el municipio de COROMORO-SANTANDER, se espera: (i) hacer sostenible y eficiente la prestación de los servicios, vincular a la comunidad usuaria en la administración y operación de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico, y contar con la vinculación contractual del municipio en relación con sus obligaciones para otorgar subsidios a los usuarios de menores ingresos, así como la focalización y compromisos de los recursos de inversión en el plan de obras e inversiones que resulte prioritario.

Por último, el producto de esta actividad sumará en las metas previstas por la Administración Municipal dentro del Plan de Desarrollo en su componente de servicios públicos, así como en las proyectadas por el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y le permitirá al municipio dar cumplimiento a varios de los requisitos exigidos para la certificación anual en el manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones del sector de agua potable y saneamiento básico expedida por la Superintendencia de Servicios Públicos.

Asistencia Técnica para la conformación de una empresa comunitaria de servicios públicos de agua potable y saneamiento básico para el municipio de COROMORO-SANTANDER, bajo la forma jurídica de Administración Pública Cooperativa-APC, adelantando la estructuración jurídica, técnica, operativa y financiera, y brindando la asesoría, capacitación y acompañamiento para su puesta en marcha y operación.

1. **ACUEDUCTO**
2. Tipo de Sistema: GRAVEDAD
3. Concesión de Agua: se encuentra en tramite
4. Nombre de la fuente: LA COLORADA O LA ZAPERA, Caudal en invierno 10 – 12L/s; caudal captado 5-6 L/s; en verano total 6-7 L/s; captado 3-4L/s. Vulnerabilidad disminución del caudal. Tubería de salida es de 3” p.v.c. La distancia del tanque de la bocatoma al desarenador es de 110m. bocatoma ubicada **a 1693 msnm, Lat., N 06°18m 11.3” Lat., w.** **073.02m32.7”.**
5. DESERENADOR: material concreto con una longitud L 4.80m, A 1.80m h 2.00m; estado bueno, vulnerabilidad, ninguna.

La distancia desarenador a la planta 550m. Tubería de 2” p.v.c.

1. Planta de tratamiento: tipo **COMPACTA,**  material en acero, caudal 8-9 L/s, caudal de tratamiento 4-5 L/s, insumos químicos utilizados, **POLICLORURO DE ALUMINIO –PAC, E HIPOCLOCRITO DE CALCIO AL 70%.** Un barómetro en la entrada de la planta. Estado de la planta buena. En esta etapa se aplica **HIPOCLOCRITO DE CALCIO AL 70%**  la cantidad de 250 gr. Diarios, su ubicación **Lat. N 06°18m05,3” Lat. w 073°02m.17.3” a 1600 mts SNM.**
2. La distancia de la planta al tanque de almacenamiento 5m. Tubería de 3” p.v.c.
3. Macro medición; número 1 diámetro 3” salida de la planta; estado bueno.
4. Tanque de almacenamiento; Número 1, material concreto con una longitud 9.50mts, Ancho 9.50mts profundidad 2.50 mts; volumen 200 mts3 cúbicos, estado bueno, vulnerabilidad, ninguna. Conducción Tanque – sector urbano. Longitud 100m, material p.v.c., diámetro 3” y se reduce a 2”, vulnerabilidad ninguna.
5. Redes de distribución; diámetro red madre 2” 1944.86m, y las domiciliarias ½ “.
6. Micro medidores; número 228, diámetro ½ , estado 90% buenos ( 2 medidores son de conexión cocheras), y hay 4 Viviendas con conexión directa ( una en construcción el Colegio Conexión directa). Suscriptores en total 234. En los que hay 26 medidores ilegibles.
7. Usuarios por estrato: Estrato 1 Nº 11; Estrato 2 Nº 203; Estrato 3 Nº 14; Comercial 2, Oficial 8; total 234
8. Continuidad del servicio; 168 horas semanales.
9. Promedio de agua consumida mes 5.650m3 mes.
10. Promedio de agua consumida día 185m3

**B. ALCANTARILLADO**

* Tipo de sistema; Sanitario.
* Conexión domiciliarias 230, diámetro 4” y 8”, material pvc y gres; estado bueno.
* Colectores longitud: 1.700m; diámetro 6” y 24”, material, pvc y concreto respectivamente; estado bueno.
* Pozos de inspección; 39; estado bueno.
* Emisario final. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES, Lat. N 06°17m, 32,1” Lat. w 073°,02m27.6” y a 1513 mts SNM.

La encargada del cobro del servicio de alcantarilladlo es la misma unidad de servicios públicos y con respecto a la distribución del sistema actualmente está solo para servicio de aguas negras, no existe un alcantarillado de aguas lluvias así que están son manejadas por gravedad. En el sector urbano es total en las viviendas del casco urbano de Coromoro, con respecto a lo rural es manejado a través de pozos sépticos en cada uno de los predios rurales

**C.ASEO**

El servicio de recolección de aseo se hace a través de contratación de prestación de servicios siendo realizadas en la siguiente rutina.

* Frecuencia de recolección: 3(tres) veces por semana lunes, Orgánica Miércoles Reciclaje, viernes desechables.
* Separación en la fuente; 30%
* Volumen de residuos 2950Kg promedio.
* Disposición del orgánico, planta de compostaje
* Disposición final de los desechables; relleno sanitario San Gil.
* En el corregimiento de Cincelada se recolecta el mismo día que en el sector urbano con un promedio de ½ tonelada.

**EQUIPAMENTO MUNICIPAL**

**Espacios de Calidad para todos**

Con el propósito de que los coromoreños puedan usar y disfrutar un espacio público de calidad, y que se promueva el encuentro y la integración comunitaria nos dimos a la tarea de cuidar, conservar y mantener los espacios y bienes públicos municipales.

Las principales acciones fueron:

Mantenimiento y adecuación del parque de Cincelada con labores como cerramiento en ladrillo, construcción de fuente de agua en piedra de Villanueva, arreglo de jardines, mantenimiento de luminarias y pavimentación de vías. Adecuamos cuatro Hogares de Bienestar al igual que la adecuación y embellecimiento del parque principal de Coromoro y el Palacio Municipal.

**Infraestructura Vial y Equipamiento**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMAS** | **PROYECTOS** | **ACCIONES** | **PERIODO** |
| * **Fortalecimiento de la red vial del Municipio**
 | * **Mantenimiento de la vía Intermunicipal de 13 Kms Charalá - Coromoro**
 | * **Estudio**
* **Diseño**
* **Aprobación**
* **Replanteo, Recebado y Mantenimiento**
* **Construcción de Obras de Arte**
* **Mantenimiento de Taludes**
* **Reforestación**
 | **LP** |
| * **Mantenimiento de la vía de 1.8 Kms Casco Urbano – Escuela El Centro**
 | * **Estudio**
* **Diseño**
* **Aprobación**
* **Replanteo, Recebado y Mantenimiento**
* **Construcción de Obras de Arte**
* **Mantenimiento de Taludes**
* **Reforestación**
 | **LP** |
| * **Mantenimiento de la vía de 3.3 Kms Casco Urbano – Escuela Menempa**
 | * **Estudio**
* **Diseño**
* **Aprobación**
* **Replanteo, Recebado y Mantenimiento**
* **Construcción de Obras de Arte**
* **Mantenimiento de Taludes**
* **Reforestación**
 | **LP** |
| * **Fortalecimiento de la red vial del Municipio**
 | * **Mantenimiento de la vía de 2.5 Kms Casco Urbano – Escuela San José**
 | * **Estudio**
* **Diseño**
* **Aprobación**
* **Replanteo, Recebado y Mantenimiento**
* **Construcción de Obras de Arte**
* **Mantenimiento de Taludes**
* **Reforestación**
 | **LP** |
| * **Mantenimiento de la vía de 13.7 Kms Casco Urbano – Escuela Pueblo Viejo**
 | * **Estudio**
* **Diseño**
* **Aprobación**
* **Replanteo, Recebado y Mantenimiento**
* **Construcción de Obras de Arte**
* **Mantenimiento de Taludes**
* **Reforestación**
 | **LP** |
| * **Mantenimiento de la vía de 9.5 Kms Casco Urbano – Corregimiento de Cincelada**
 | * **Estudio**
* **Diseño**
* **Aprobación**
* **Replanteo, Recebado y Mantenimiento**
* **Construcción de Obras de Arte**
* **Mantenimiento de Taludes**
* **Reforestación**
 | **LP** |
| * **Mantenimiento de la vía de 2.2 Kms Pueblo Viejo – La Mina**
 | * **Estudio**
* **Diseño**
* **Aprobación**
* **Replanteo, Recebado y Mantenimiento**
* **Construcción de Obras de Arte**
* **Mantenimiento de Taludes**
* **Reforestación**
 | **LP** |
| * **Mantenimiento de la vía de 6.4 Kms Pueblo Viejo – Escuela Naranjal**
 | * **Estudio**
* **Diseño**
* **Aprobación**
* **Replanteo, Recebado y Mantenimiento**
* **Construcción de Obras de Arte**
* **Mantenimiento de Taludes**
* **Reforestación**
 | **LP** |
| * **Mantenimiento de la vía de 13 Kms Charalá – Corregimiento de Cincelada**
 | * **Estudio**
* **Diseño**
* **Aprobación**
* **Replanteo, Recebado y Mantenimiento**
* **Construcción de Obras de Arte**
* **Mantenimiento de Taludes**
* **Reforestación**
 | **LP** |
| * **Fortalecimiento de la red vial del Municipio**
 | * **Mantenimiento de la vía de 5.5 Kms Corregimiento de Cincelada – Alto del Coco**
 | * **Estudio**
* **Diseño**
* **Aprobación**
* **Replanteo, Recebado y Mantenimiento**
* **Construcción de Obras de Arte**
* **Mantenimiento de Taludes**
* **Reforestación**
 | **LP** |
| * **Mantenimiento de la vía de 22.4 Kms Corregimiento de Cincelada – Puente Girón - Ture**
 | * **Estudio**
* **Diseño**
* **Aprobación**
* **Replanteo, Recebado y Mantenimiento**
* **Construcción de Obras de Arte**
* **Mantenimiento de Taludes**
* **Reforestación**
 | **LP** |
| * **Mantenimiento de la vía de 4.6 Kms Corregimiento de Cincelada – Río Ture**
 | * **Estudio**
* **Diseño**
* **Aprobación**
* **Replanteo, Recebado y Mantenimiento**
* **Construcción de Obras de Arte**
* **Mantenimiento de Taludes**
* **Reforestación**
 | **LP** |
| * **Mantenimiento de la vía de 17.3 Kms Vereda Ture – Percachal – Árbol Solo – Chagres – Río Ture**
 | * **Estudio**
* **Diseño**
* **Aprobación**
* **Replanteo, Recebado y Mantenimiento**
* **Construcción de Obras de Arte**
* **Mantenimiento de Taludes**
* **Reforestación**
 | **LP** |
| * **Mantenimiento de otras vías carreteables en el área rural del Municipio de Coromoro**
 | * **Estudio**
* **Diseño**
* **Aprobación**
* **Replanteo, Recebado y Mantenimiento**
* **Construcción de Obras de Arte**
* **Mantenimiento de Taludes**
* **Reforestación**
 | **LP** |
| * **Mantenimiento y Mejoramiento de 15.5 Kms de Caminos de Herradura en el Área Rural de Coromoro**
 | * **Macaneado**
* **Limpieza de Cunetas**
* **Reparación Subrasante (Piedra)**
 | **LP** |
| * **Fortalecimiento de la red vial del Municipio**
 | * **Mantenimiento y Mejoramiento de los Puentes Colgantes en el área rural del Municipio de Coromoro**
 | * **Estudio detallado de la estructura**
* **Aprobación**
* **Reparación y Construcción de Obras Complementarias**
* **Mantenimiento**
* **Reforestación**
 | **LP** |
| * **Pavimentación de la vía Bahondo - Cincelada**
 | * **Estudio**
* **Aprobación**
* **Construcción de Obras Civiles**
* **Construcción de Obras de Arte**
* **Pavimentación**
* **Mantenimiento**
* **Reforestación**
 | **LP** |
| * **Construcción de un muro de contención en el sitio El Piñal en la Vereda Chagres**
 | * **Estudio**
* **Diseño**
* **Aprobación**
* **Construcción de Obras Civiles**
* **Construcción de Obras de Arte**
* **Arborización**
 | **CP** |
| * **Continuación de la Apertura de la vía de 1 Km La Laguna – Los Pinos**
 | * **Estudio de Factibilidad Vial**
* **Diseño**
* **Aprobación**
* **Concertación y Compra de Predios**
* **Construcción de Obras Civiles**
* **Construcción de Obras de Arte**
* **Mantenimiento**
* **Reforestación**
 | **CP** |
| * **Construcción de un puente vehicular sobre la Quebrada Los Silvas en la Vereda Los Pinos**
 | * **Estudio**
* **Diseño**
* **Aprobación**
* **Construcción de Obras Civiles**
* **Construcción de Obras de Arte**
* **Mantenimiento de Taludes**
* **Reforestación**
 | **CP** |
| * **Construcción de un muro de contención en el puente ubicado sobre el Río Guachavita en el sitio tiraderas en la Vereda Hatillo Bajo**
 | * **Estudio**
* **Diseño**
* **Aprobación**
* **Construcción de Obras Civiles**
* **Construcción de Obras de Arte**
* **Mantenimiento de Taludes**
* **Reforestación**
 | **CP** |
| * **Apertura de 2.5 Kms de la vía Puente Rueda – Arrayana en la Vereda Percachal**
 | * **Estudio de Factibilidad Vial**
* **Diseño**
* **Aprobación**
* **Concertación y Compra de Predios**
* **Construcción de Obras Civiles**
* **Construcción de Obras de Arte**
* **Mantenimiento**
* **Reforestación**
 | **MP** |
| * **Fortalecimiento de la red vial del Municipio**
 | * **Construcción de un puente vehicular en el sitio Puente Rueda en la Vereda Percachal**
 | * **Estudio**
* **Diseño**
* **Aprobación**
* **Construcción de Obras Civiles**
* **Construcción de Obras de Arte**
* **Mantenimiento de Taludes**
* **Reforestación**
 | **LP** |
| * **Apertura de 6 Kms de la vía Sitio La Laguna - Encino**
 | * **Estudio de Factibilidad Vial**
* **Diseño**
* **Aprobación**
* **Concertación y Compra de Predios**
* **Construcción de Obras Civiles**
* **Construcción de Obras de Arte**
* **Mantenimiento**
* **Reforestación**
 | **LP** |
| * **Construcción de 2 puentes vehiculares sobre el Río Ture en los sitios La Ahuyamera y Canoas en la Vereda Ture**
 | * **Estudio**
* **Diseño**
* **Aprobación**
* **Construcción de Obras Civiles**
* **Construcción de Obras de Arte**
* **Mantenimiento de Taludes**
* **Reforestación**
 | **LP** |
| * **Construcción de un puente vehicular en el sitio Finca Puente de Piedra sobre la Quebrada El Carrizo en la Vereda El Centro**
 | * **Estudio**
* **Diseño**
* **Aprobación**
* **Construcción de Obras Civiles**
* **Construcción de Obras de Arte**
* **Mantenimiento de Taludes**
* **Reforestación**
 | **MP** |
| * **Construcción de 2 Kms de la vía Menempa – La Laguna**
 | * **Estudio de Factibilidad Vial**
* **Diseño**
* **Aprobación**
* **Concertación y Compra de Predios**
* **Construcción de Obras Civiles**
* **Construcción de Obras de Arte**
* **Mantenimiento**
* **Reforestación**
 | **MP** |
| * **Construcción de Puentes vehiculares sobre las Quebradas La Chorrera, La Gramadora y Lejía en la Vereda Menempa**
 | * **Estudio**
* **Diseño**
* **Aprobación**
* **Construcción de Obras Civiles**
* **Construcción de Obras de Arte**
* **Mantenimiento de Taludes**
* **Reforestación**
 | **MP** |
| * **Fortalecimiento de la red vial del Municipio**
 | * **Apertura de 1 Km de vía entre Golondrinas y El Porvenir en la Vereda Menempa**
 | * **Estudio de Factibilidad Vial**
* **Diseño**
* **Aprobación**
* **Concertación y Compra de Predios**
* **Construcción de Obras Civiles**
* **Construcción de Obras de Arte**
* **Mantenimiento**
* **Reforestación**
 | **MP** |
| * **Construcción de 2 Bateas sobre la vía Menempa – El Cerrito en la Vereda Menempa**
 | * **Estudio**
* **Diseño**
* **Aprobación**
* **Construcción de Obras Civiles**
* **Construcción de Obras de Arte**
* **Mantenimiento de Taludes**
* **Reforestación**
 | **MP** |
| * **Apertura de 3 Kms de vía desde Palmira hasta Urumal en la Vereda La Laguna**
 | * **Estudio de Factibilidad Vial**
* **Diseño**
* **Aprobación**
* **Concertación y Compra de Predios**
* **Construcción de Obras Civiles**
* **Construcción de Obras de Arte**
* **Mantenimiento**
* **Reforestación**
 | **MP** |
| * **Mantenimiento del puente sobre la Quebrada Golondrinas en la Vereda La Laguna**
 | * **Estudio**
* **Aprobación**
* **Construcción de Obras Civiles**
* **Construcción de Obras de Arte**
* **Mantenimiento de Taludes**
* **Arborización**
 | **CP** |
| * **Construcción de un muro de contención en la Escuela Rural La Laguna**
 | * **Estudio**
* **Diseño**
* **Aprobación**
* **Construcción de Obras Civiles**
* **Construcción de Obras de Arte**
* **Mantenimiento de Taludes**
* **Reforestación**
 | **MP** |
| * **Construcción de un puente peatonal sobre el Río Playonero en la Vereda El Playón**
 | * **Estudio**
* **Diseño**
* **Aprobación**
* **Construcción de Obras Civiles**
* **Construcción de Obras de Arte**
* **Mantenimiento de Taludes**
* **Reforestación**
 | **CP** |
| * **Fortalecimiento de la red vial del Municipio**
 | * **Construcción de la vía de 12 Kms La Mina – Zúñiga – Guadual en la Vereda Zúñiga**
 | * **Estudio de Factibilidad Vial**
* **Diseño**
* **Aprobación**
* **Concertación y Compra de Predios**
* **Construcción de Obras Civiles**
* **Construcción de Obras de Arte**
* **Mantenimiento**
* **Reforestación**
 | **LP** |
| * **Construcción de Pontones en las Quebradas El Urumo, EL Guerrero, y Zúñiga en la Vereda Zúñiga**
 | * **Estudio**
* **Diseño**
* **Aprobación**
* **Construcción de Obras Civiles**
* **Construcción de Obras de Arte**
* **Mantenimiento de Taludes**
* **Reforestación**
 | **MP** |
| * **Construcción de un puente vehicular sobre la Quebrada El Portillo en la Vereda San José**
 | * **Estudio**
* **Diseño**
* **Aprobación**
* **Construcción de Obras Civiles**
* **Construcción de Obras de Arte**
* **Mantenimiento de Taludes**
* **Reforestación**
 | **CP** |
| * **Apertura de 1 Km de vía Trapiche Viejo – Lagunetas – Alto del Contento en la Vereda San José**
 | * **Estudio de Factibilidad Vial**
* **Diseño**
* **Aprobación**
* **Concertación y Compra de Predios**
* **Construcción de Obras Civiles**
* **Construcción de Obras de Arte**
* **Mantenimiento**
* **Reforestación**
 | **MP** |
| * **Construcción de una batea sobre la Quebrada Serranía en el sitio Finca de Pedro Palomino en la Vereda Anzuelo**
 | * **Estudio**
* **Diseño**
* **Aprobación**
* **Construcción de Obras Civiles**
* **Construcción de Obras de Arte**
* **Mantenimiento de Taludes**
* **Reforestación**
 | **CP** |
| * **Construcción de un puente vehicular sobre la Quebrada Muzo en la Vereda Anzuelo**
 | * **Estudio**
* **Diseño**
* **Aprobación**
* **Construcción de Obras Civiles**
* **Construcción de Obras de Arte**
* **Mantenimiento de Taludes**
* **Reforestación**
 | **MP** |
| * **Fortalecimiento de la red vial del Municipio**
 | * **Apertura de 5 Kms del Ramal Puente Muzo – Anzuelo – Anacal – El Gaque**
 | * **Estudio de Factibilidad Vial**
* **Diseño**
* **Aprobación**
* **Concertación y Compra de Predios**
* **Construcción de Obras Civiles**
* **Construcción de Obras de Arte**
* **Mantenimiento**
* **Reforestación**
 | **MP** |
| * **Reconstrucción del muro sobre Puente Cruz sobre el Río Coromoro en la Vereda Anzuelo**
 | * **Diseño**
* **Aprobación**
* **Construcción de Obras de Arte**
* **Mantenimiento de Taludes**
* **Reforestación**
 | **MP** |
| * **Construcción de 2 puentes vehiculares sobre la Quebrada La Colorada en la Vereda Arrayana**
 | * **Estudio**
* **Diseño**
* **Aprobación**
* **Construcción de Obras Civiles**
* **Construcción de Obras de Arte**
* **Mantenimiento de Taludes**
* **Reforestación**
 | **MP** |
| * **Construcción de puentes peatonales en los sitios: Llano, Ojedas, Chagras, Trompetero, El Piñal, Báez y El Peine en la Vereda Arrayana**
 | * **Estudio**
* **Diseño**
* **Aprobación**
* **Construcción de Obras Civiles**
* **Construcción de Obras de Arte**
* **Mantenimiento de Taludes**
* **Reforestación**
 | **MP** |
| * **Apertura de 4 Kms de la vía Salina – Los Micos**
 | * **Estudio de Factibilidad Vial**
* **Diseño**
* **Aprobación**
* **Concertación y Compra de Predios**
* **Construcción de Obras Civiles**
* **Construcción de Obras de Arte**
* **Mantenimiento**
* **Reforestación**
 | **MP** |
| * **Apertura de la vía de 15 Kms Puente Ture – Puente Canoas en la Vereda Ture**
 | * **Estudio de Factibilidad Vial**
* **Diseño**
* **Aprobación**
* **Concertación y Compra de Predios**
* **Construcción de Obras Civiles**
* **Construcción de Obras de Arte**
* **Mantenimiento**
* **Reforestación**
 | **LP** |
| * **Fortalecimiento de la red vial del Municipio**
 | * **Apertura del Ramal de 1 Km de la carretera central a la vía que conduce hacia Anacal en la Vereda Anacal Alto**
 | * **Estudio de Factibilidad Vial**
* **Diseño**
* **Aprobación**
* **Concertación y Compra de Predios**
* **Construcción de Obras Civiles**
* **Construcción de Obras de Arte**
* **Mantenimiento**
* **Reforestación**
 | **CP** |
| * **Construcción de la vía Puente Arizada – Puente Baho Franco en la Vereda Anacal Bajo**
 | * **Estudio de Factibilidad Vial**
* **Diseño**
* **Aprobación**
* **Concertación y Compra de Predios**
* **Construcción de Obras Civiles**
* **Construcción de Obras de Arte**
* **Mantenimiento**
* **Reforestación**
 | **MP** |
| * **Construcción de un puente sobre el Río Coromoro que una el ramal con la Central en la Vereda Anacal Bajo**
 | * **Estudio**
* **Diseño**
* **Aprobación**
* **Construcción de Obras Civiles**
* **Construcción de Obras de Arte**
* **Mantenimiento de Taludes**
* **Reforestación**
 | **LP** |
| * **Construcción de un puente peatonal sobre la vía Pueblo Viejo – El Guayabo en la Vereda Pueblo Viejo**
 | * **Estudio**
* **Diseño**
* **Aprobación**
* **Construcción de Obras Civiles**
* **Construcción de Obras de Arte**
* **Mantenimiento de Taludes**
* **Reforestación**
 | **CP** |
| * **Construcción de un puente peatonal en el sector Río Arriba de la Vereda Guachavita**
 | * **Estudio**
* **Diseño**
* **Aprobación**
* **Construcción de Obras Civiles**
* **Construcción de Obras de Arte**
* **Mantenimiento de Taludes**
* **Reforestación**
 | **CP** |
| * **Construcción de un puente peatonal sobre el Río Guachavita en la vía que de La Mina conduce al sitio Ojo de Agua**
 | * **Estudio**
* **Diseño**
* **Aprobación**
* **Construcción de Obras Civiles**
* **Construcción de Obras de Arte**
* **Mantenimiento de Taludes**
* **Reforestación**
 | **MP** |
| * **Fortalecimiento de la red vial del Municipio**
 | * **Construcción de un puente peatonal sobre la Quebrada Hatillana en la Vereda Hatillo Alto**
 | * **Estudio**
* **Diseño**
* **Aprobación**
* **Construcción de Obras Civiles**
* **Construcción de Obras de Arte**
* **Mantenimiento de Taludes**
* **Reforestación**
 | **CP** |
| * **Construcción de un puente colgante en el sitio puente pico sobre el Río Coromoro**
 | * **Estudio**
* **Diseño**
* **Aprobación**
* **Construcción de Obras Civiles**
* **Construcción de Obras de Arte**
* **Mantenimiento de Taludes**
* **Reforestación**
 | **MP** |
| * **Apertura de 3 Kms de la vía Pueblo Viejo - Guadual**
 | * **Estudio de Factibilidad Vial**
* **Diseño**
* **Aprobación**
* **Concertación y Compra de Predios**
* **Construcción de Obras Civiles**
* **Construcción de Obras de Arte**
* **Mantenimiento**
* **Reforestación**
 | **MP** |
| * **Construcción de un puente vehicular sobre los Ríos Pueblo Viejo y Guadual en la Vereda Pueblo Viejo**
 | * **Estudio**
* **Diseño**
* **Aprobación**
* **Construcción de Obras Civiles**
* **Construcción de Obras de Arte**
* **Mantenimiento de Taludes**
* **Reforestación**
 | **MP** |
| * **Apertura de 2.5 Kms del ramal La Ermita – El Alto en la Vereda La Hoya**
 | * **Estudio de Factibilidad Vial**
* **Diseño**
* **Aprobación**
* **Concertación y Compra de Predios**
* **Construcción de Obras Civiles**
* **Construcción de Obras de Arte**
* **Mantenimiento**
* **Reforestación**
 | **MP** |
| * **Apertura de 2 Kms del ramal Puente Trompetero – Escuela Rural La Hoya en la Vereda La Hoya**
 | * **Estudio de Factibilidad Vial**
* **Diseño**
* **Aprobación**
* **Concertación y Compra de Predios**
* **Construcción de Obras Civiles**
* **Construcción de Obras de Arte**
* **Mantenimiento**
* **Reforestación**
 | **MP** |
| * **Fortalecimiento de la red vial del Municipio**
 | * **Apertura de 1.5 Kms del ramal Tres Esquinas – La Arrayana en la Vereda La Hoya**
 | * **Estudio de Factibilidad Vial**
* **Diseño**
* **Aprobación**
* **Concertación y Compra de Predios**
* **Construcción de Obras Civiles**
* **Construcción de Obras de Arte**
* **Mantenimiento**
* **Reforestación**
 | **MP** |
| * **Estudios y Diseños de las vías Urbanas y Rurales**
 | * **Estudio de vías actuales**
* **Creación del Inventario Vial Municipal**
* **Estudios de Factibilidad Vial**
* **Diseños de nuevas vías**
* **Construcción de andenes y sardineles**
 | **MP** |
| * **Fortalecimiento de la Red Vial Urbana del Municipio de Coromoro y del Corregimiento de Cincelada**
 | * **Pavimentación de la Red vial del Corregimiento de Cincelada**
 | * **Diseño**
* **Aprobación**
* **Pavimentación**
* **Construcción de Obras de Arte**
* **Construcción de Obras Complementarias**
* **Construcción y Recuperación de andenes, zonas verdes y mobiliario público urbano**
 | **LP** |
| * **Pavimentación de la Red Vial del Casco Urbano de Coromoro**
 | * **Diseño**
* **Aprobación**
* **Pavimentación**
* **Construcción de Obras de Arte**
* **Construcción de Obras Complementarias**
* **Construcción y Recuperación de andenes, zonas verdes y mobiliario público**
 | **LP** |
| * **Ampliación de la vía principal del casco urbano del Municipio de Coromoro.**
 | * **Diseño**
* **Aprobación**
* **Levantamiento Topográfico**
* **Construcción de Obras Civiles**
* **Construcción de Obras de Arte**
* **Pavimentación**
* **Mantenimiento de Vías**
 | **LP** |
| * **Prolongación de la Carrera 5ª desde la Calle 3 hacia la vía que conduce a Charalá**
 | * **Diseño**
* **Aprobación**
* **Levantamiento Topográfico**
* **Construcción de Obras Civiles**
* **Construcción de Obras de Arte**
* **Pavimentación**
* **Mantenimiento de Vías**
 | **MP** |

**SALUD: Para que la SALUD-HABLE**

Con el fin de mejorar las condiciones de bienestar de los habitantes de Coromoro, se estableció el PLAN DE SALUD TERRITORIAL, por medio del cual se logro la implementación de programas y proyectos tales como los contenidos en el Plan de Intervenciones Colectivas, que desarrolla actividades enfocadas a la promoción de la salud, prevención de los riesgos, acciones de atención, rehabilitación mental, física y oral de los Coromoreños.

**Aseguramiento**

En el 2008 la afiliación a la población pobre y vulnerable al sistema general de seguridad social en salud mediante el régimen subsidiado estaba en un 89%, a hoy y a través de las empresas promotoras de salud operantes se tiene una cobertura de 93% de afiliación a través de subsidios parciales y plenos.

Se realizó transformación al 97% de los subsidios parciales a plenos, de los cuales se beneficiaban 1.750 personas. Es decir, hoy contamos con 47 personas den subsidios parciales y se transformaron 1.703 personas de subsidio parcial a total. Con una inversión cercana a los $150 millones, en los cuatro años, logramos aseguramiento universal en salud para el 100% de los coromoreños. De ellos el 93%, es decir 6.440 personas están dentro del régimen subsidiado; las demás pertenecen al régimen contributivo.

* **PLAN DE SALUD TERRITORIAL:** Existe Documento PST 2008- 2011, aprobado mediante Decreto 060 de junio 10 de 2008. Modificado mediante Decreto Municipal 027 de mayo 24 de 2010
* **RESULTADOS PST:** AnexoEvaluación del cuatrienio según metas e indicadores proyectados y alcanzados según Anexo técnico 1 y 2 proyectado, para el eje de Salud Pública.
* **SITUACION EPIDEMIOLOGICA, PERFIL EPIDEMIOLOGICO Y MORTALIDAD:** Se anexa CD que contiene los datos solicitados con corte a 31/12/2010.
* **AFILIACION SGSSS :**

**REGIMEN SUBSIDIADO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | EPS – SUBSIDIADA | AFILIADOS ACTIVOS | AFILIADOS EN BDUA - FOSYGA | AFILIADOS EN SISBEN LOCAL |
| ST | SP | ST | SP | ST | SP |
| 1 | COOSALUD | 3425 | 9 | 3196 | 6 | 3407 | 9 |
| 2 | SOLSALUD | 1812 | 6 | 1637 | 3 | 1793 | 6 |
| **TOTALES** | 5237 | 15 | 4833 | 9 | 5200 | 15 |

**REGIMEN CONTRIBUTIVO**

|  |  |
| --- | --- |
| **CODIGO EPS** | **NUMERO DE AFILIADOS** |
| EPS002 | 1 |
| EPS005 | 2 |
| EPS009 | 3 |
| EPS016 | 24 |
| EPS017 | 2 |
| EPS026 | 12 |
| EPS037 | 39 |
| TOTAL | 83 |

* **POBLACION TOTAL SISBEN III:** Implementado a partir del 30 de Agosto de 2011 según Resolución 3778 emanada por el Ministerio de Salud.

|  |  |
| --- | --- |
| **NIVEL** | **N° PERSONAS** |
| 1 | 5583 |
| 2 | 960 |
| 3 | 18 |

**FUENTE: SISBEN III**

* **NIVEL DE DESNUTRICION**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Menores de 1 año | Menores de 5 años |
| Prevalencia (%) | Prevalencia (%) |
| Desnutrición Aguda | 0 | 1.3 |
| Desnutrición Crónica | 0 | 7.4 |
| Desnutrición Global | 0 | 2.7 |
| Total de niños evaluados |  | 211 |
| Porcentaje de niños con bajo peso al nacer | 0 |
| Porcentaje de lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses | 100 |
| Niños menores de 12 con DNT, identificados y reportados al SIVIGILA | 0 |
| Niños con DNT, en recuperación nutricional | 0 |
| Niños menores de 12 años con obesidad | 61 |
| No. De personas capacitadas en guías alimentarias | 295 |

Fuente: DIANGOSTICO SITUACIONAL 2010

* **FLUJO DE RECURSOS REGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA 2008- 2011**

2008

2009

2010

**2011**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EPS-S** | **USUARIOS** | **VALOR TOTAL** | **N° CDP** | **N° RP** | **CODIGO PRESUPUESTAL** | **FUENTE DE FINANCIACION** | **VALOR CDP Y RP** |
| **TOTAL** | **PARCIAL** |
| COOSALUD | 3767 | 5 | 853.785.906,75 | 11-04051 | 11-04053  | **ESFUERZO MUNICIPIO** | **24.574.956,49** |
| 2.3.13.05.04 | ETESA | 4.443.479,59 |
| 2.3.13.06.01 | Régimen Subsidiado Recursos Propios | 20.131.476,90 |
| **ESFUERZO DEPARTAMENTO** | **23.960.944,60** |
| 2.3.13.04.02 | Recursos Departamento por Convenios de Cofinanciación/RENTAS CEDIDAS | 23.960.944,60 |
| 2.3.13.05.01 | FOSYGA | 119.890.452,62 |
| 2.3.13.01.01 | SGP | 672.820.864,18 |
| **TOTAL** | **841.247.217,90** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EPS-S | USUARIOS | VALOR TOTAL | N° CDP | N° RP | CODIGO PRESUPUESTAL | FUENTE DE FINANCIACION | VALOR |
| TOTAL | PARCIAL |
| SOLSALUD | 1693 | 92 | 391.747.390,20 | 11-04051 | 11-04054 | **ESFUERZO MUNICIPIO** | **11.275.865,52** |
| 2.3.13.06.01 | Régimen Subsidiado Recursos Propios | 4.820.193,08 |
| 2.3.08.14 | Libre Destinación - Régimen Subsidiado Continuidad | 6.455.672,44 |
| **ESFUERZO DEPARTAMENTO** | **10.994.134,99** |
| 2.3.13.04.02 | Recursos Departamento por Convenios de Cofinanciación/RENTAS CEDIDAS | 10.994.134,99 |
| 2.3.13.05.01 | FOSYGA | 55.010.010,77 |
| 2.3.13.01.01 | SGP | 308.714.181,78 |
| **TOTAL** | **385.994.193,06** |

* **RECURSOS DESTINADOS PARA RS, SALUD PUBLICA, ATENCION A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA:**

La Entidad Territorial solo financió durante la vigencia 2011 el área de régimen subsidiado (RS), tal como se describe anteriormente, pues las demás áreas son financiadas por SGP, asignadas mediante CONPES SOCIAL cada año.

**FINANCIACION REGIMEN SUBSIDIADO RECURSOS PROPIOS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EPS-S** | **USUARIOS** | **VALOR TOTAL** | **N° CDP** | **N° RP** | **CODIGO PRESUPUESTAL** | **FUENTE DE FINANCIACION** | **VALOR CDP Y RP** |
| **TOTAL** | **PARCIAL** |
| COOSALUD | 3767 | 5 | 853.785.906,75 | 11-04051 | 11-04053  | **ESFUERZO MUNICIPIO** | **24.574.956,49** |
|   |   |   |   |   |   | 2.3.13.05.04 | ETESA | 4.443.479,59 |
|   |   |   |   |   |   | 2.3.13.06.01 | Régimen Subsidiado Recursos Propios | 20.131.476,90 |
| **TOTAL** | **24.574.956,49** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EPS-S | USUARIOS | VALOR TOTAL | N° CDP | N° RP | CODIGO PRESUPUESTAL | FUENTE DE FINANCIACION | VALOR |
| TOTAL | PARCIAL |
| SOLSALUD | 1693 | 92 | 391.747.390,20 | 11-04051 | 11-04054 | **ESFUERZO MUNICIPIO** | **11.275.865,52** |
|   |   |   |   |   |   | 2.3.13.06.01 | Régimen Subsidiado Recursos Propios | 4.820.193,08 |
|   |   |   |   |   |   | 2.3.08.14 | Libre Destinación - Régimen Subsidiado Continuidad | 6.455.672,44 |
| **TOTAL** | **11.275.865,52** |

* **GASTOS ADMINISTRATIVOS SUPERVISION REGIMEN SUBSIDIADO**

**2008**

**2009**

**2010**

**2011**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CONTRATISTA** | **OBJETO** | **VIGENCIA** | **VALOR** |
| SERPROSALUD | el Contratista se obliga para con el Municipio a realizar la interventoría a los contratos de administración de los recursos del régimen subsidiado del Municipio de Coromoro, según especificaciones contenidas en la invitación pública que originó la contratación y en la propuesta presentada por el contratista y aceptada por el Municipio , y que forma parte integral del presenta contrato. | 3 Meses a partir del 18 de Enero de 2011 | $2.400.000 |
| Armel Peña Rangel | Prestar los servicios de apoyo a la gestión en la secretaria de desarrollo social en el seguimiento y control del régimen subsidiado 2011 del municipio de Coromoro | 7 meses a partir del 30 de mayo de 2011 | $7.200.000 |

**SALUD PÚBLICA**

Más de $280 millones invertidos en los 4 años dan cuenta de nuestra preocupación por la salud pública del Municipio a través de acciones como:

**Salud infantil**

Los niños fueron nuestra prioridad a través de la implementación a nivel local, clínico y comunitario, del 100% de la estrategia AIEPI (Atención Integral a las Enfermedades Prevalentes en la Infancia), dirigida a niños menores de cinco años y madres gestantes.

Para aumentar las coberturas en vacunación, con esquemas completos de biológicos, capacitamos al personal operativo, mejoramos la red de frío y realizamos jornadas masivas de vacunación en las veredas y sector urbano.

**Nutrición**

Para mejorar el estado nutricional de los infantes realizamos actividades de promoción de la lactancia materna hasta los seis meses con alimentación complementaria hasta los dos años; suministro de antiparasitarios y micronutrientes a menores de cinco años y a madres gestantes; también realizamos acciones de control de peso y talla hasta los doce años.

En convenio con el ICBF, cada año beneficiamos a 479 niños con el programa de Desayunos infantiles entre los seis meses y seis años, consistente en suministro de raciones de leches, galletas y bienestarina, veinte días cada mes.

**Salud mental, sexual y reproductiva**

Se promovió el buen uso del tiempo libre, prevención del consumo de alcohol y tabaco, prevención de la violencia, y jornadas de sensibilización con la comunidad, a través de acciones como: encuentros con padres de familia, talleres, concursos, charlas educativas, proyección de videos, expresiones artísticas, difusión radial y entrega de afiches, plegables, volantes y cartillas.

**Enfermedades transmisibles, y Zoonosis**

Se realizó prevención y control de vectores de enfermedades como dengue, chagas y leishmaniosis; así como de sintomáticos de piel (lepra), y respiratorios (tuberculosis), a través de la entrega de folletos, charlas educativas, proyección de videos, programas radiales, y demás actividades de información, educación y comunicación, usadas.

**Enfermedades Crónicas No Transmisibles y Discapacidad**

También se realizó prevención de enfermedades cardiovasculares, osteopororis, entre otras, a través de la promoción de la actividad física y lúdica, así como la aplicación de la campaña de Instituciones y Colegios Libres de Humo. Con la población en situación de discapacidad se realizaron jornadas y encuentros recreativos.

**Salud Oral**

Con el fin de garantizar la sonrisa de los niños se desarrollaron jornadas y brigadas de salud oral, acciones educativas como talleres teórico prácticos, acciones informativas como programas radiales y entrega de afiches, y acciones lúdicas con títeres y recreación orientada.

**Centros de Salud**

Con la participación de la ESE, se ha logrado hacer mejoramiento y mantenimiento de los centros de salud de las veredas, para mantenerlos con los equipos médicos y paramédicos necesarios para una buena atención. Este año 2011 logramos gestionar recursos por el orden de los 400 millones para la remodelación de la planta física del Centro de Salud de Coromoro, así como la consecución de una ambulancia.

**CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**

**Apertura e integración cultural**

La primera obra que esta Administración inauguró fue la Biblioteca Antonia Santos Plata, en el mismo edificio donde unos meses después creamos la Casa de la Cultura. Desde entonces, la cultura se ha convertido en el motor que dinamiza la convivencia, el aprendizaje, las tradiciones y el entretenimiento del Municipio.

Dentro de las principales actividades desarrolladas están: Promoción de lectura a través de la hora del cuento, la caja viajera, lectura al parque, recetas de letras, clubes de lectura, préstamo de libros, etc.; apoyo a expresiones artísticas a través de ensayo de danzas, concursos de poesía, teatro, proyección de documentales, entre otros; capacitación y actualización con talleres de manualidades, aprendizaje informático, capacitación en el departamento, cursos de pintura y dibujo, etc.; y promoción de actividades lúdicas y recreativas como la sala virtual de juegos, y la presencia en los principales eventos educativos, culturales y oficiales del Municipio.

Promovimos la actualización, el intercambio y la representación de expresiones culturales y artísticas a través del apoyo de talentos y cultores locales que participaron en procesos de capacitaciones y encuentros intermunicipales y departamentales.

La hora del cuento es una actividad dirigida a los niños en la que se les lee uno o varios libros en un día y hora fijos, previamente determinados, esta se realiza una vez la semana, con el fin de acercarlos de manera paulatina a los libros y fomentar en ellos el hábito lector.

La danza es uno de los deleites de la comunidad, por lo tanto en la biblioteca se realiza ensayos y presentaciones de las diversas danzas folclóricas del país en los cuales participan los niños, jóvenes, adulto joven y adulto mayor del municipio.

La caja viajera es una maleta resistente concebida para transportar y exhibir una colección variada de libros. Estos libros se prestan a la comunidad del sector rural y urbano adicionándole a esta una serie de actividades lúdicas y recreativas que motiven a la lectura.

Los proyectos itinerantes que se han desarrollado en la biblioteca han sido el de “mil maneras de leer”, el cual se llevó a cabo con todos los docentes del municipio, dirigido por el ministerio de cultura y la bibliotecaria en el cual se implementaron y se dieron a conocer los diversos métodos de lectura y todas la herramientas a utilizar para fomentar el hábito lector y el proyecto “encuentra el mundo oculto de los libros” dirigido por la Escuela Normal Superior de Charalá y desarrollado por las estudiantes de formación complementaria, en el cual se buscó fomentar el hábito lectura a través de diversas actividades lúdico-pedagógicas con la comunidad en general.

La lectura al parque es una actividad que se realiza con el fin de que toda la comunidad se acerque, ojee, lea y comente los libros que se llevan a un lugar específico del parque municipal; los libros son de todos y para todos por lo tanto se realiza en el parque una vez al mes junto con otras actividades del pueblo.

La receta de letras consiste en hacer una lectura relacionada con una receta, luego comentarla y buscar los ingredientes para preparar de forma real una deliciosa receta, donde todos comparten y aprenden a seguir órdenes desde los mismos libros.

Las manualidades son un pilar excelente para desarrollar la motricidad fina, por eso en la biblioteca se realiza manualidades como vitrales repujado, punzado, modelado, rosas en foamy, adornos navideños, entre otras que motivan a la comunidad a realizarlas en su tiempo libre.

Los cursos de pintura y dibujo tienen como fin desarrollar la creatividad y la motricidad fina a partir de lo gráfico, estos son dirigidos en un principio para que se aprenda a manejar ciertas técnicas y luego son de realizados de manera espontánea por quienes están en el curso.

Todos los años como tradición hay concursos de poesía y poemas en los meses de mayo y septiembre en donde participan niños y jóvenes; las bases del concurso se modifican cada año y se premian por categorías, no hay ninguna restricción para el tema, lo importante es que debe ser de la autoría del participante.

Las actividades recreativas y lúdicas se realizan como complemento de otras actividades que se llevan a cabo por la biblioteca; estas se desarrollan en la calle, en las escuelas o incluso en la misma biblioteca, en su mayoría son juegos didácticos y prácticos que divierten a todos sus participantes.

La biblioteca cuenta 20 computadores al servicio de todos, estos computadores fueron dados por computadores para educar, los cuales tienen una colección de juegos didácticos y otros programas que son muy útiles para elaborar todo tipo de tareas y además son utilizados para practicar lo aprendido en las clases de informática.

En la biblioteca se cuenta con una cantidad moderada de libros de teatro infantil, juvenil y adulto, los cuales sirven de ayuda para desarrollar la expresión corporal, se utiliza las dramatizaciones para que los aprendices aprendan a dejar el miedo ante el público y para que aprendan además a integrarse con otras personas, es una actividad que busca también divertir de cierta forma al público.

Existen varios tipos de lectura, por eso en la biblioteca se hacen proyecciones de documentales que buscan en muchas ocasiones la concentración total para no perderse el tema central y lograr dejar en la mente una reflexión de lo visto, esta actividad sirve de complemento para otras como la hora del cuento, la caja viajera, entre otras.

Es importante que en la biblioteca haya un lugar para tener escritos los títulos de los libros recomendados del mes, los cuales se cambian en cada mes, esta estrategia es muy útil para aquellos lectores que no tienen un título en mente para leer.

La biblioteca es una institución que se vincula en todos los eventos culturales, deportivos y educativos que se desarrollan en el municipio exponiendo lo que se realiza en esta, presentando las diversas danzas que se ensayan y ayudando a organizar el evento.

El horario de atención de la biblioteca es de 07:45am a 01:00pm y de 02:00pm a 05:00pm de lunes a viernes; durante la jornada de la mañana se llevan a cabo actividades de artística, danza, proyección de documentales, informática y en la jornada de la tarde se realizan las demás actividades.

 En la biblioteca es donde todos tienen cabida, los libros se encuentran al alcance de las personas, quienes tienen la posibilidad de mirar, curiosear, indagar, escoger, hojear y tomar el que deseen para llevarlo a casa en calidad de préstamo y simplemente para tenerlo dentro de la biblioteca; se incentiva a la creación literaria y artística y los usuarios encuentran buena atención en un espacio amable y cómodo.

Actualmente, la biblioteca cuenta con más de 2830 ejemplares los cuales están divididos por colecciones según lo establecido por el plan nacional de lecturas y bibliotecas, en este caso las públicas, como lo son:

Colección audiovisual

Colección infantil

Colección de literatura

Colección general

**Sistema de clasificación**:

000 generalidad

100 ¿Quién soy yo?

200 ¿quién me creo?

300 ¿quién es mi vecino?

400 ¿Cómo me comunico?

500 ¿Cómo comprendo el mundo?

600 ¿Cómo uso la naturaleza?

700 ¿Cómo disfruto el tiempo libre?

800 ¿Cómo dejo testimonio?

900 ¿Cuándo, dónde, quién?

**Géneros de literatura.**

Álbum **A**

Cuento  **C**

Poesía **P**

Novela **N**

Teatro **T**

Historieta **H**

Leyenda y mito **LM**

Esta biblioteca se encuentra vinculada en el PLAN NACIONAL DE LECTURA Y BIBLIOTECAS, RED DE BIBLIOTECAS VIVAS, RED DEPARTAMENTAL DE BILIOTECAS (B.P. GABRIEL TURBAY DE BUCARAMANGA) Y BIBLIOTECA NACIONAL.

Gracias a la gestión de este Gobierno, ante el Ministerio de Cultura, logramos una dotación por valor de $120 millones en libros, para acumular un total de 2500 ejemplares de todos los géneros y temas. También gestionamos ante la Gobernación de Santander, la dotación de 20 computadores para la sala de informática, instrumentos musicales, y uniformes para la banda de marchas de Cincelada y Coromoro, y vestuario para los grupos de danzas. Con cargo al presupuesto propio, se logró mantener durante los cuatro años el cargo de bibliotecaria y el instructor de la banda de marchas.

**PROYECTOS DE CULTURA REALIZADOS VIGENCIA 2008, 2009, 2010 y 2011**

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJETO DEL PROYECTO** | **BANCO DE PROYECTO** |
| apoyo a la gestión del municipio de Coromoro en aspectoslogístico, organizacional, amplificación de sonido, ambientación musical en el marco del desarrollo de la celebración artística, cultural y folklórica a celebrar los días: 25, 26 y 27 de diciembre de 2009 en el corregimiento de cincelada - municipio de Coromoro | **ND** |
| Apoyo logístico, organización, amplificación de sonido y ambientación musical en el marco de las ferias y fiestas del retorno a celebrarse en el Municipio de Coromoro los días 31 de diciembre de 2010, 1 y 2 de Enero de 2011 | 2009 68 217 0205 |
| Prestación de servicios de apoyo logístico, organización, amplificación de sonido y ambientación musical en el marco del desarrollo de la celebración artística, cultural y folclórica del día del campesino a celebrar el día 25 de julio en el corregimiento de Cincelada del municipio de Coromoro – Santander vigencia 2010 | 2010 68 217 0114 |
| Prestar los servicios para la organización, coordinación y apoyo logístico, para la celebración cultural con motivo del segundo aniversario de funcionamiento de la biblioteca Antonia Santos Plata en el municipio de Coromoro – Santander y a su vez suministrando 200 refrigerios para los asistentes, y diez incentivos para condecorar los mejores lectores | 2010 68 217 0018 |
| Prestar el apoyo logístico para el desarrollo de programas artísticos y culturales, actividades enfocadas al aprovechamiento del tiempo libre en el marco de la celebración del bicentenario de la independencia en el corregimiento de Cincelada y en el casco urbano del Municipio de Coromoro – Santander | 2010 68 217 0112 |
| Apoyo logístico, organización, amplificación de sonido y ambientación musical en el marco del desarrollo de la celebración artística, cultural de las ferias y fiestas a celebrarse en el Corregimiento de Cincelada Municipio de Coromoro los días 24, 25 y 26 de diciembre de 2010. | 2010 68 217 0204 |
| Apoyo logístico, organización, amplificación de sonido y ambientación musical en el marco del desarrollo de la celebración artística, cultural y folclórica del día del campesino a celebrar el día 15 de noviembre en la vereda pueblo viejo 2010 | 2010 68 217 0184 |
| Prestar los servicios de instructor de la banda de marchas infantil y juvenil de los Colegios Rafael León Amaya de Coromoro y Florentino González del Corregimiento de Cincelada del Municipio de Coromoro-Santander. | 2010 68 217 0001 |
| Suministro de logística (transporte, refrigerio, sonido y decoración) para la celebración de acto cultural con ocasión de la celebración del aniversario del Colegio Pueblo Viejo del Municipio de Coromoro el día viernes 26 de agosto de 2011 | 2011 68 217 0074 |
| Contrato de suministro para la dotación de la casa de la cultura del Municipio de Coromoro Santander | **ND** |
| Suministro de refrigerios como apoyo a la celebración de acto cultural con ocasión de la celebración del aniversario del Colegio Florentino González del Corregimiento de Cincelada del Municipio de Coromoro a realizarse los día 7,8, y 9 de octubre de 2011. | 2010 68 217 0078 |
| Suministro logístico (sonido, grupo artístico, tarima e incentivos) en le marco de evento folclórico y cultural a desarrollarse en la vereda Santa Clara del corregimiento de Cincelada del Municipio de Coromoro Santander | 2011 68 217 0087 |
| Apoyo logístico en el marco de la feria cultural del corregimiento de Cincelada | 2011 68 217 0117 |

**FLUJO DE RECURSOS 2011 – PRESUPUESTO 2011 2008, 2009 Y 2010??????**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CODE\_PTO | DETA\_PTO |  DEFINITI  |  E\_ACUMU  |  POR\_EJE  |
| 2.3.06 | SGP CULTURA |  |  |  |
| 2.3.06.01 | Fomento, apoyo y difusión de eventos y expresiones Artísticas y Culturales |  26.126.419  |  (26.126.419) |  -  |
| 2.3.06.02 | Formación, capacitación e investigación Artística y Cultural |  1  |  -  |  1  |
| 2.3.06.03 | Construcción, mantenimiento y adecuación de la Infraestructura Artística y Cultural |  14.800.000  |  (14.800.000) |  -  |
| 2.3.06.04 | Mantenimiento y Dotación de Bibliotecas |  1  |  -  |  1  |
| 2.3.06.05 | Pago de instructores contratados para las Bandas Musicales y Proyectos culturales |  10.500.000  |  (10.500.000) |  -  |
| 2.3.06.06 | Estudios, Diseños, consultorías y asesorías sector Cultura |  -  |  -  |  -  |
| 2.3.08 | INVERSION CON REC. SGP LIBRE DESTINACION |  |  |  |
| 2.3.08.04 | Cofinanciación, Fomento, apoyo y difusión de eventos y expresiones Artísticas y Culturales |  -  |  -  |  -  |
| 2.3.10 | INVERSION CON RECURSOS PROPIOS-DESTINACION ESPECIFICA |  |  |  |
| 2.3.10.02 | Atención programas Artísticos y Culturales (Pro cultura) |  22.500.000  |  (21.556.000) |  944.000  |
| 2.3.11 | INVERSION CON RECURSOS DE COFINANCIACION |  |  |  |
| 2.3.11.11 | Convenio Dotación Casa de la Cultura. |  26.438.780  |  (21.518.000) |  4.920.780  |

**ESTAMPILLA PROCULTURA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AÑO** | **CODE\_PTO** | **DETA\_PTO** |  **DEFINITI**  |  **E\_ACUMU**  |  **POR\_EJE**  |
| **2008** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **2009** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **2010** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **2011** | **2.3.10** | **INVERSION CON RECURSOS PROPIOS-DESTINACION ESPECIFICA** |  |  |  |
|  | 2.3.10.02 | Atención programas Artísticos y Culturales (Procultura) |  22.500.000  |  (21.556.000) |  944.000  |

Se realizó gestión ante la Secretaria de Desarrollo Social Departamental y con el apoyo permanente brindado por la Gestora Social Departamental, se logró la consecución de recursos para la dotación de la Casa de la Cultura Municipal por valor de VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS ($21.518.000), con los cuales se adquirió herramientas para la ejecución de programas culturales y artísticos: instrumentos musicales, trajes típicos de danzas, equipo de sonido y cómputo, sillas, entre otras.

**Deporte y recreación para la vida**

Pese a que los recursos propios para este sector son escasos, con pequeñas ayudas de Indersantander logramos mantener viva la integración comunitaria, y la llama del deporte a través de acciones como: mantenimiento, encerramiento y adecuación de polideportivos y canchas rurales y urbanas; proceso de formación deportiva; encuentros recreativos y competitivos; y dotación de implementos entre otros.

Cada año se ha fomentado la práctica del deporte a través de la entrega de uniformes, balones y premiación de encuentros y campeonatos inter-veredales de microfútbol, baloncesto y futbol. También se han apoyado las olimpiadas escolares y las actividades de juegos autóctonos del municipio.

Para promover la salud física y mental se ha apoyado con el desarrollo de actividades deportivas y recreativas, así como la entrega de sudaderas e implementos deportivos, a la población discapacitada y adultos mayores.

**PROGRAMAS PARA PROMOVER PRÁCTICAS DEPORTIVAS, APOYO DEPORTISTAS ALTO RENDIMIENTO Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE (Niños y jóvenes):**

Existe el proyecto de Enfermedades crónicas no trasmisibles, dentro del Plan de Intervenciones Colectivas, contenido en el Plan de Salud Territorial, donde se busca el fomento de la actividad física mínimo 30 minutos diarios 5 veces por semana con los grupos niños, jóvenes, adultos jóvenes y adultos mayores. Se creo el grupo de adulto mayor en el Corregimiento de Cincelada y Vereda Santa Clara, a quienes también se les trabajo con actividades de recreación, deporte y ocupación del tiempo libre (dibujo, danzas). Igualmente se realizaron encuentros interveredales e intermunicipales, con el propósito de incentivar a jóvenes, adultos jóvenes y comunidad en general a la integración comunitaria a través de la práctica de deportes como el básquetbol y futbol. Se han entregado elementos deportivos necesarios para llevar a cabo dichas actividades.

Como actividades específicas de ocupación del tiempo libre se han ejecutado a través del proyecto de SALUD MENTAL, actividades como maratones bailables, concursos de pintura, danzas.

Se anexa cuadro con presupuesto 2011 determinado para esta área: Y 2008, 2009 Y 2010?????

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CODE\_PTO** | **DETA\_PTO** |  **DEFINITI**  |  **E\_ACUMU**  |
| **2.3.05** | **SGP DEPORTE** |  **68.562.212**  |  **(68.562.212)** |
| 2.3.05.01 | Fomento, desarrollo y practica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre |  -  |  -  |
| 2.3.05.02 | Construcción, mantenimiento y/o adecuación de los escenarios deportivos y recreativos |  47.702.577  |  (47.702.577) |
| 2.3.05.03 | Dotación de escenarios deportivos e implementos para la practica del deporte |  19.745.000  |  (19.745.000) |
| 2.3.05.04 | Pago de instructores contratados para la practica del Deporte y la Recreación |  1.114.635  |  (1.114.635) |
| 2.3.05.05 | Estudios, Diseños, consultorías y asesorías sector Deporte |  -  |  -  |

|  |
| --- |
| **INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES** |
|  |  |  |
| **ITEM** | **UBICACIÓN Y/O SITIO** | **ESTADO** |
|  |  |  |
| 1 | Polideportivo Vda. Pueblo Viejo | Buena |
| 2 | Polideportivo Vda. El Playón  | Aceptable |
| 3 | Polideportivo Vda. Guachavita  | Buena |
| 4 | Polideportivo Vda. El Fical | Buena |
| 5 | Polideportivo Vda. La Mina  | Buena |
| 6 | Polideportivo Vda. Los Pinos | Aceptable |
| 7 | Polideportivo Vda. El Hatillo  | Buena |
| 8 | Polideportivo Vda. Centro San Agustín  | Aceptable |
| 9 | Polideportivo Vda. Menempa  | Aceptable |
| 10 | Polideportivo Vda. La Laguna  | Aceptable |
| 11 | Polideportivo Vda. El Anzuelo  | Aceptable |
| 12 | Polideportivo Vda. San José  | Aceptable |
| 13 | Polideportivo Escuela El Guadual  | Aceptable |
| 14 | Polideportivo Escuela Vda. Zúñiga  | Buena |
| 15 | Zona Social Parque Recreacional Coromoro | Buena |
| **CENTRO** |
| 16 | Polideportivo Múltiple Escuela | Buena |
| 17 | Polideportivo Múltiple Colegio  | Buena |
| 18 | Parque Recreacional  | Buena |
| 19 | Coliseo Cubierto Coromoro  | Buena |
| **CINCELADA** |
| 20 | Polideportivo Vda. Chagres  | Buena |
| 21 | Polideportivo Vda. Percachal  | Buena |
| 22 | Polideportivo Vda. Arbolsolo  | Aceptable |
| 23 | Polideportivo Vda. La Salina  | Buena |
| 24 | Polideportivo Vda. Llano San Luis  | Buena |
| 25 | Polideportivo Vda. Santa Clara  | Buena |
| 26 | Polideportivo Vda. Batan  | Buena |
| 27 | Polideportivo Vda. La Hoya  | Buena |
| 28 | Polideportivo Vda. La Arrayana | Buena |
| 29 | Polideportivo Vda. Naranjal  | Aceptable |
| 30 | Polideportivo Vda. Anacal  | Aceptable |
| 31 | Polideportivo Esc. Florentino González  | Buena |
| 32 | Polideportivo Col. Florentino González  | Buena |

Iniciativas y programas existentes para promover las prácticas deportivas, apoyar deportistas de alto rendimiento y fomentar el aprovechamiento del tiempo libre de niños y jóvenes.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMAS** | **PROYECTOS** | **ACCIONES** | **PERIODO** |
| * **Fortalecimiento de la Infraestructura para el Desarrollo del Deporte y La Recreación**
 | * **Construcción, Remodelación y Mantenimiento de Escenarios Deportivos en el casco urbano de Coromoro**
 | * **Estudio, Diseño**
* **Aprobación**
* **Construcción de Obras Civiles**
* **Construcción de Obras Complementarias**
* **Arborización**
* **Iluminación**
* **Ornato y Mantenimiento**
 | **MP** |
| * **Construcción de Parques Infantiles en el casco urbano de Coromoro**
 | * **Estudio Técnico para la aprobación del predio**
* **Compra del Predio**
* **Diseño y Aprobación de Estudios**
* **Construcción**
* **Dotación**
* **Mantenimiento**
 | **MP** |
| * **Remodelación del Parque Principal de la Cabecera Municipal de Coromoro**
 | * **Diseño**
* **Remodelación**
* **Iluminación y Amoblamiento**
* **Reforestación**
* **Ornato y Mantenimiento**
 | **LP** |
| * **Construcción, Remodelación y Mantenimiento de Escenarios Deportivos en el Corregimiento de Cincelada**
 | * **Estudio, Diseño**
* **Aprobación**
* **Construcción de Obras Civiles**
* **Construcción de Obras Complementarias**
* **Arborización**
* **Iluminación**
* **Ornato y Mantenimiento**
 | **MP** |
| * **Construcción de Parques Infantiles en el Corregimiento de Cincelada**
 | * **Estudio Técnico para la aprobación del predio**
* **Compra del Predio**
* **Diseño y Aprobación de Estudios**
* **Construcción**
* **Dotación**
* **Mantenimiento**
 | **MP** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| * **Fortalecimiento de la Infraestructura para el Desarrollo del Deporte y La Recreación**
 | * **Remodelación del Parque Principal del Corregimiento de Cincelada**
 | * **Diseño**
* **Remodelación**
* **Iluminación y Amoblamiento**
* **Reforestación**
* **Ornato y Mantenimiento**
 | **LP** |
| * **Mejoramiento y Adecuación de los escenarios deportivos de las Veredas: Chagres, Árbol Solo, Percachal, La Laguna, San José, Anzuelo, Arrayana, Naranjal, Salina, El Llano, Santa Clara, Batán, Anacal Bajo, El Fical, Guadual, El Playón, Pueblo Viejo, Guachavita, La Mina, Hatillo Alto, Menempa, Ture, Zúñiga, Centro Cincelada, Centro Coromoro y La Hoya**
 | * **Estudio**
* **Diseño**
* **Aprobación**
* **Construcción de Obras Civiles**
* **Construcción de Obras Complementarias**
* **Iluminación**
* **Cerramiento**
* **Ornato**
* **Mantenimiento**
 | **MP** |
| * **Construcción de zona Deportiva en las Veredas: Los Pinos, Hatillo Bajo y Anacal Alto**
 | * **Estudio**
* **Diseño**
* **Aprobación**
* **Compra de Predios**
* **Construcción de Obras Civiles**
* **Construcción de Obras Complementarias**
* **Iluminación**
* **Cerramiento**
* **Ornato**
* **Mantenimiento**
 | **MP** |
| * **Adecuación y Mejoramiento del salón comunal de la Vereda Anacal Alto**
 | * **Aprobación**
* **Mejoramiento y Adecuación**
* **Dotación**
* **Mantenimiento**
 | **MP** |

Se basó en la manera en donde si adecuábamos y mejorábamos los polideportivos y canchas multifuncionales de las veredas, del corregimiento y del casco urbano lograríamos una mejor opción para que la juventud se acerque a la práctica de actividades deportivas y así mismo irse destacando en una de ellas y poder lograr obtener deportistas de alto rendimiento.

A su vez se realizaron actividades de campeonatos de las diferentes ramas deportivas para lograr un auge en la práctica de los deportes (microfútbol, básquetbol, voleibol), siendo realizados en las diferentes veredas del municipio.

**AGRO: Asistencia técnica agropecuaria**

El Municipio cuenta con un técnico contratado para dar asistencia directa al productor campesino en sus labores agrícolas y pecuarias.

Desde esta oficina se realizan periódicamente acciones como: Visitas de inspección, observación de predios, asistencia de casos urgentes, entre otros. Los principales problemas tratados tienen que ver con el nacimiento de terneros desmineralizados, y la presencia de hematófagos como el murciélago vampiro, transmisor de la rabia silvestre, incluso a humanos.

Dada la importancia de la ganadería para la economía de Coromoro, nos propusimos ayudar a mejorar la genética de los ganados. Gracias a la adquisición de termos especializados, ya estamos realizando los procesos de inseminación artificial.

También se hace desde la oficina, la inspección sanitaria y el control de las buenas prácticas en el manejo de carne para garantizar que sea apta para el consumo humano. Otras labores consisten en: control para prevenir casos de brucelosis, rabia.

Como parte de la implementación de la política municipal de seguridad higiénica para el manejo y manipulación de alimentos, a través del SENA se capacitó a un grupo de mujeres cabeza de familia y mujeres cafetereas.

En convenio con el SENA y la Federación de Cafeteros, se ha apoyado a los pequeños productores de café a través de aportes a la financiación de sus proyectos productivos, asistencia técnica y capacitación.

En convenio con la CAS, la Gobernación, y el Ministerio de Agricultura gestionamos cerca de $230 millones para desarrollar un proyecto apícola que le mejora los ingresos y la calidad de vida de 30 familias que obtienen el sustento de esta labor.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| * **Manejo adecuado de Tierras Agrícolas**
 | * **Determinación del potencial de cultivos semipermanentes.**
 | * **Realización de estudios detallados de Suelos de estas zonas para determinar los productos a explotar.**
* **Asistencia Técnica**
* **Adecuación de Terrenos**
* **Selección, Compra y Siembra de material vegetal.**
* **Establecimiento de Fincas piloto**
 | **MP** |

La relación es variable durante este cuatrienio se le dio atención a los productores tanto de cultivos como de la ganadería a través y respaldadas por entidades que hicieron la prestación de servicios en el seguimiento y apoyo técnico en cada uno de los diferentes procesos que se plantearon en el municipio.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CONTRATISTA** | **AÑO** | **DESCRIPCION** | **VALOR** |
|  |  |  |  |
| **AÑO 2008** |
| INSEMINAR DE COLOMBIA G.S.CIA LTDA | 06/03/2008 | Cofinanciación apoyo convenios y programa agropecuarios | $ 69.600,00 |
| CORPOAGRO Y/O MARCO AURELIO URIBE GUERRERO. | 14/07/2008 | Cofinanciación apoyo convenios y programa agropecuarios | $ 30.000.000,00 |
| PROYECTOS PROFESIONALES/OCTAVIO A ZUBIETA E. | 17/12/2008 | Cofinanciación apoyo convenios y programa agropecuarios | $ 5.250.000,00 |
| MALAVER SUAREZ LUIS MARTIN ENRIQUE | 30/12/2008 | Cofinanciación apoyo convenios y programa agropecuarios | $ 7.000.000,00 |
| **AÑO 2009** |
| DISTRIBUIDORA EL CAMPO Y/O MARTHA YANETH DURAN | 2009/05/0 | COMPRA DE INSUMOS AGROPECUARIOS PARA LA EJECUCUION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS. EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE COROMORO | $ 11.029.600,00 |
| **2010?????** |
| **AÑO 2011** |
| CORPORACION PARA EL MANEJO Y CONSERVBACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECUROS NATURALES CORPORAGRO | 14/02/2011 | PRESTACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA DIRECTA RURAL PARA EL MUNICIPIO DE COROMORO | $ 30.000.000,00 |

**MEDIO AMBIENTE: Amigos del medio ambiente**

**PROTEGER Y DEFENDER EL MEDIO AMBIENTE**

Los suelos del paisaje de montaña en clima medio húmedo se encuentran en la parte occidental del municipio, en altitudes inferiores a 2000 m.s.n.m; los paisajes son de laderas y lomas de relieve quebrado con pendientes entre 12 – 25 y 50%. Se encuentran localizados en las veredas: Cincelada, Arrayana, Anacal, Anzuelos, Naranjal, centro, San José; y la parte baja de la Mina, los Pinos, Hatillo, Menempa, La Laguna, Árbol solo, Percachal, Arrayana, La Hoya, Salina, Llano y Chagres.

Estos suelos presentan fragmentos de rocas por sectores, presentan susceptibilidad a la erosión, son de reacción ácida y fertilidad natural de media a baja. Son aptos para cultivos de café y ganadería en sistemas silvoagrícolas y silvopastoriles: el manejo de estos suelos requiere de prácticas de conservación, tales como siembras en contorno en dirección a las curvas de nivel y evitar la sobrecarga de ganado en los potreros

Con respecto al enfoque regional se han manejado el teme de la planta de selección de residuos (orgánicos, sólidos, papel), lo cual ha beneficiado a ciertos sectores en la implementación de la conservación del medio ambiente en la región.

Se implementaron esquemas como la entrega de canecas las cuales ayudaran y concientizaran en la selección de residuos desde el mismo hogar lo que con lleva a un abaja en el peso del material que es llevado al sitio final de disposición de residuos, anexo a esto se realiza el cerramiento a las cuencas y/o nacimientos de los ríos y además la compra de estos predios lo cual nos permite tener y conservar estos recursos hídricos y poder ser utilizados de una manera larga.

Los compromisos adquiridos principalmente es el de la conservación de las cuencas hídricas y de los bosques y suelos del sistema montañoso del Municipio de Coromoro.

Se realizó la compra de predios en los periodos del año 2008 y 2009 y para el año en curso 2011. Para la conservación de cuencas hidrográficas

Se logró la adquisición de dos predios para la protección de fuentes hídricas en el Corregimiento de Cincelada.

Gracias a la gestión con la CAS conseguimos la construcción de la Planta de tratamiento de aguas sanguinolentas de Cincelada, y está en proceso la construcción de la Planta de la Cabecera Municipal.

Hemos dado gran importancia a la protección de ecosistemas estratégicos, dando especial cuidado a la protección de micro-cuencas y nacimientos de agua. Por ello hemos emprendido campañas de reforestación con ayuda de la comunidad, negociaciones para la compra de terrenos en zonas de reserva hídrica, control de quemas, control de tala indiscriminada de bosques, y campañas educativas de conciencia ambiental para controlar el abuso de herbicidas, reciclaje, y contra la contaminación de quebradas y ríos.

Presentamos a la CAS un proyecto de reforestación de 300 hectáreas, especialmente para recuperar las zonas erosionadas y que presentaron deslizamientos en la reciente ola invernal.

**TERRITORIO Y DESARROLLO ECONOMICO**

Es el área del territorio municipal destinada a usos urbanos por el Esquema de Ordenamiento Territorial que cuenta con infraestructura vial y redes primarias de acueducto, alcantarillado y energía, posibilitando su urbanización y edificación inmediata. Dentro de esta categoría se incluye la totalidad del suelo ocupado por la actual cabecera municipal y su área de expansión.

Asignación de usos del suelo

Los usos del suelo constituyen la definición de las actividades susceptibles de ser desarrolladas dentro de los predios privados, de manera que se garantice el desarrollo homogéneo dentro de la estructura urbana. Se definen las siguientes zonas de actividad para el área urbana del Municipio de Coromoro:

**1. USO RESIDENCIAL.**

**a. Definición:** Se considera como Zona de actividad residencial aquella prevista para uso predominantemente de vivienda como lugar de habitación, desarrolladas mediante unidades unifamiliares y bifamiliares.

**b. Áreas de Actividad**: De acuerdo a sus características, estratificación, tamaño de los lotes, volumetría existente, intensidad de usos y densidad habitacional, se clasifica en:

* **Zona de actividad residencial 2**

Conformado por partes de los sectores Laureles y la pedregosa.

* **Zona de actividad residencial 3**

Conformado por partes de los sectores Araucarias, Cambulos y pedregosa.

* **Zona de actividad residencial 4**

Conformado por parte del sector Laureles.

* **Zona de actividad residencial 5**

Conformado por parte del sector Araucarias.

1. **Usos específicos del suelo:** Para las áreas residenciales los usos son:

 **Usos Principales: Vivienda**

 **Usos Compatibles:** Comercio grupo 1, Institucional grupo 1

 **Usos Prohibidos:** Comercio grupo 3 y 4, Industria grupo 2.

**2. USO COMERCIAL Y DE SERVICIOS**

Sobre el marco de la plaza principalmente. Ubicadas sobre terreno plano, servicios básicos y vías de acceso pavimentada, destinados al intercambio de bienes y servicios.

**Clasificación:**

Para la clasificación de los establecimientos comerciales y/o de servicios, se tendrá en cuenta el impacto urbanístico y ambiental entre los que se encuentra intensidad de flujo peatonal y vehicular que genere, requerimientos de estacionamientos y áreas de cargue y descargue, magnitud del área requerida, impacto psico-social negativo, impacto ambiental negativo en cuanto ruidos y olores que pueden producirse, riesgo a la salud y/o seguridad a los habitantes. Con base en lo anterior, los usos comercial y de servicios se clasifican así:

**a. COMERCIO GRUPO 1**

Son aquellos establecimientos comerciales y/o de servicios de cubrimiento local, de uso frecuente y periódico por parte de la comunidad y de bajo impacto urbano, no requieren gran área interna ni externa, no requiere expansión sobre el espacio público, no generan concentración ni permanencia de flujo peatonal y vehicular.

Pertenecen a este grupo los siguientes establecimientos comerciales:

**Venta de Bienes:**

* Alimentos y vivieres de consumo diario de venta al detal: Dulcerías, frutas y legumbres, granos, productos lácteos, venta de huevos y pollos, panaderías, bizcocherías y similares.
* Artículos farmacéuticos y cosméticos: Farmacia y droguería
* Artículos uso variado al detal: misceláneas, cacharrerías, boutiques y pequeños almacenes afines.
* Artículos de papelería y librería.

**Servicios**:

* Servicios personales: salones de belleza, peluquería
* Servicios alimenticios: cafeterías, fuentes de soda, heladerías
* Varios: Floristería y similares, Modistería, sastrería, estudios fotográficos, marqueterías, fotocopias, remontadora de calzado, reparación de electrodomésticos.

**b. COMERCIO GRUPO 2.**

Son los establecimientos comerciales y/o servicios de mayor cubrimiento a nivel urbano, producen cierto nivel de impacto en el medio urbano por cuanto requieren: áreas mayores para su funcionamiento, necesitan vitrinas de exhibición que generan mayor permanencia del peatón. Pertenecen a este grupo los siguientes establecimientos:

 **Venta de Bienes:**

* Alimentos, ranchos y licores: Mini mercados, tiendas.
* Almacenes de vestuario y textiles en general.
* Artículos para el Hogar
* Artículos de ferretería y construcción
* Varios: artículos de cuero, artículos de joyería, relojerías, discos, librerías, artículos eléctricos y herramientas livianas.
* Otros: con características similares.

 **Servicios**:

* Profesionales: Oficinas.
* Turísticos: Hoteles, residencias.
* Financieros: Agencias, bancos, corporaciones y otros establecimientos.
* Alimenticios: Restaurantes y cafeterías.

**c. COMERCIO GRUPO 3**

Son aquellos establecimientos comerciales y/o servicios de alto impacto urbano y ambiental por cuanto requiere grandes áreas de ocupación, producen ruidos y olores molestos, no son compatibles con las viviendas. Pertenecen los siguientes establecimientos:

**Venta de Bienes:**

* Combustibles: Distribuidora de aceites y lubricantes.
* Maquinaria y equipo: venta de maquinaria pesada en general
* Otros: mayorista de insumos agrícolas y de construcción.

**Servicios:**

* Bodega de almacenamiento y depósito,
* Mantenimiento: talleres de reparación automotriz,

**Recreativos: Billares, cantinas, bares, tabernas, tiendas mixtas y restaurantes.**

* Otros: con características similares

**d. COMERCIO GRUPO 4:**

Son aquellos establecimientos de alto impacto grado de impacto físico, urbanístico, social o ambiental, requieren de una ubicación especial. Al grupo 4 pertenecen los siguientes establecimientos comerciales:

* Salas de velación
* Cementerio
* Canchas de Tejo: se considera restringido su funcionamiento en zonas residenciales, y deberá contar con el visto bueno de los vecinos.
* Estaciones de servicio: establecimiento dedicado únicamente a la comercialización de combustibles y lubricantes. la reglamentación será la establecida en el decreto 1521 de 1998.

**3. USO INSTITUCIONAL**

Son los equipamientos urbanos requeridos para la prestación de los servicios sociales, asistenciales, económicos, administrativos, entre otros, fundamentales para el funcionamiento de la población. De acuerdo a su magnitud e impacto se clasifican así:

**a. Institucionales Grupo 1.**

Constituidos por los equipamientos urbanos de prestación de servicios básicos, de bajo impacto, compatibles y necesarios con vivienda, Comprende los siguientes servicios:

* Educación: Escuela, jardín infantil, Colegio
* Culto: Iglesia, casa parroquial
* Social y cultural: Salón comunal
* Asistencial: Centro de Salud
* Recreativos: Parque de barrio, juegos infantiles, canchas deportivas.

**b. Institucionales Grupo 2**.

Son equipamientos urbanos requeridos por la comunidad a nivel urbano que producen por su cubrimiento un impacto sobre el espacio público urbano, tienen restricción de localización, comprende los servicios como:

* Administrativos: Palacio municipal,
* Seguridad: Inspección de policía
* Económicos: Plaza de mercado, matadero.
* Funerarios: Cementerio
* Otros: Instalaciones de acueducto, plantas de tratamiento,

 Disposiciones de residuo sólidos.

**Asignación de Usos:** Se definen los siguientes usos por área de actividad por cada tipo

**Institucional 1.**

#### Usos Principales: Institucional grupo 1

Usos Compatibles: Residencial

 Comercio grupo 1-2

Usos prohibidos: Industria grupo 2

**Institucional 2.**

#### Usos Principales: Institucional grupo 2

Usos Compatibles: Comercio grupo 1-2

Usos prohibidos: Industria grupo 2

**4. USO INDUSTRIAL**

Es el destinado a la transformación de materias primas. Para los efectos de la clasificación de los establecimientos industriales se consideran las siguientes aspectos: Tamaño de la Industria: teniendo en cuenta, número de empleados, capacidad instalada área; Clases de productos a elaborar e Impacto urbanístico. Con base en lo anterior los usos industriales para el municipio de Coromoro se clasifican en:

1. Industria Grupo 1.

Industria doméstica artesanal: comprende labores de fabricación preferentemente manual y de carácter artesanal, que no requiere grandes depósitos de materiales, ni implique locales comerciales, ni avisos publicitarios. Pertenecen a este grupo los siguientes:

* Tejido
* Artesanías
* Cerámicas
* Confecciones
* Galletas, confites, postres y similares.
1. Industria grupo 2.

Industria liviana. Es aquella industria compatible con otros usos dado su bajo impacto ambiental, pero con restricciones de localización. Pertenecen a este grupo los siguientes:

* Alimentos
* Carpintería metálica.
* Conservas
* Otros con características similares.
* Derivados de la harina

**ÁREAS DE ACTIVIDAD**

Para la asignación de los usos del suelo dentro del municipio de Coromoro, se establecen las áreas de actividad como determinantes para la definición como normas estructurales referentes a usos del suelo, de acuerdo a las tipologías de uso dentro del territorio urbano.

1. **ÁREAS DE ACTIVIDAD RESIDENCIAL.** Destinados exclusivamente a alojar vivienda como uso principal.

**Exclusiva:** destinada de forma única a la vivienda y donde se permiten usos complementarios de comercio e institucional de escala local.

**Mixta:** que admite empleo como actividad complementaria, asociado básicamente a micro industria de bajo impacto, comercio e institucional local.

**2.** **ÁREAS DE ACTIVIDAD MIXTA.** Permitido la mezcla de diversos usos. Admite empleo como actividad complementaria, asociada básicamente a micro industria de bajo impacto, comercio e institucional local.

**3. ÁREAS DE ACTIVIDAD ESPECIALIZADA**

Destinados a la localización de uso de carácter especializado para el desarrollo de actividades productivas, en diversa intensidad. Se establecen los siguientes tipos:

* Comercial: Destinada a la venta de servicios y bienes
* Institucional: Destinada a la prestación de servicios a la comunidad.
* Servicios: Destinada a la transformación, comercio e institucional con medianos impactos ambientales y urbanísticos.
* Industrial: Destinados a transformación y comercio con impactos.

**4. ÁREAS DE PROTECCIÓN URBANA**

a. Áreas periféricas a corrientes hídricas: Son franjas del suelo ubicadas paralelamente a los cauces de quebradas en la periferia urbana. En el municipio de Coromoro corresponde a las Zonas de ronda de La quebrada La Zapera y el Río Yama destinados a la protección en su paso por la cabecera municipal.

**USOS DEL SUELO SUBURBANO**

Los usos del suelo constituyen la definición de las actividades susceptibles de ser desarrolladas dentro de los predios privados, de manera que se garantice el desarrollo homogéneo dentro de la estructura urbana. Se definen las siguientes zonas de actividad para el área Suburbana de Cincelada:

**1. USO RESIDENCIAL.**

**a. Definición:** Se considera como Zona de actividad residencial aquella prevista para uso predominantemente de vivienda como lugar de habitación, desarrolladas mediante unidades unifamiliares y bifamiliares.

 **b. Áreas de Actividad**: De acuerdo a sus características, estratificación, tamaño de los lotes, volumetría existente, intensidad de usos y densidad habitacional, se clasifica en:

* **Zona de actividad residencial 1**

Conformado por la zona central del casco urbano incluyendo el parque.

* **Zona de actividad residencial 2**

Corresponde a la calle 3 entre cra 4 y 5, calle 5 entre cra 4 y 3.

1. **Usos específicos del suelo:** Para las áreas residenciales los usos son:

 **Usos Principales: Vivienda**

 **Usos Compatibles:** Comercio grupo 1, Institucional grupo 1

 **Usos Prohibidos:** Comercio grupo 3 y 4, Industria grupo 2.

 **2. USO COMERCIAL Y DE SERVICIOS**

Sobre el marco de la plaza principalmente. Ubicadas sobre terreno plano, servicios básicos y vías de acceso pavimentada, destinados al intercambio de bienes y servicios.

Clasificación:

Para la clasificación de los establecimientos comerciales y/o de servicios, se tendrá en cuenta el impacto urbanístico y ambiental entre los que se encuentra intensidad de flujo peatonal y vehicular que genere, requerimientos de estacionamientos y áreas de cargue y descargue, magnitud del área requerida, impacto sico-social negativo, impacto ambiental negativo en cuanto ruidos y olores que pueden producirse, riesgo a la salud y/o seguridad a los habitantes. Con base en lo anterior, los usos comercial y de servicios se clasifican así:

**a. COMERCIO GRUPO 1**

Son aquellos establecimientos comerciales y/o de servicios de cubrimiento local, de uso frecuente y periódico por parte de la comunidad y de bajo impacto urbano, no requieren gran área interna ni externa, no requiere expansión sobre el espacio público, no generan concentración ni permanencias de flujo peatonales y vehiculares. Pertenecen a este grupo los siguientes establecimientos comerciales:

**Venta de Bienes**:

* Alimentos y vivieres de consumo diario de venta al detal: Dulcerías, frutas y legumbres, granos, productos lácteos, venta de huevos y pollos, panaderías, bizcocherías y similares.
* Artículos farmacéuticos y cosméticos: Farmacia y droguería
* Artículos uso variado al detal: misceláneas, cacharrerías, boutiques y pequeños almacenes afines.
* Artículos de papelería y librería.

**Servicios**:

* Servicios personales: salones de belleza, peluquería
* Servicios alimenticios: cafeterías, fuentes de soda, heladerías
* Varios: Floristería y similares, Modistería, sastrería, estudios fotográficos, marqueterías, fotocopias, remontadora de calzado, reparación de electrodomésticos.

**b. COMERCIO GRUPO 2.**

Son los establecimientos comerciales y/o servicios de mayor cubrimiento a nivel urbano, producen cierto nivel de impacto en el medio urbano por cuanto requieren: áreas mayores para su funcionamiento, necesitan vitrinas de exhibición que generan mayor permanencia del peatón. Pertenecen a este grupo los siguientes establecimientos:

**Venta de Bienes**

* Alimentos, ranchos y licores: Mini mercados, tiendas.
* Almacenes de vestuario y textiles en general.
* Artículos para el Hogar
* Artículos de ferretería y construcción
* Varios: artículos de cuero, artículos de joyería, relojerías, discos, librerías, artículos eléctricos y herramientas livianas.
* Otros: con características similares.

 **Servicios**:

* Profesionales: Oficinas.
* Turísticos: Hoteles, residencias.
* Financieros: Agencias, bancos, corporaciones y otros establecimientos.
* Alimenticios: Restaurantes y cafeterías.

**c. COMERCIO GRUPO 3**

Son aquellos establecimientos comerciales y/o servicios de alto impacto urbano y ambiental por cuanto requiere grandes áreas de ocupación, producen ruidos y olores molestos, no son compatibles con las viviendas. Pertenecen los siguientes establecimientos:

**Venta de Bienes**:

* Combustibles: Distribuidora de aceites y lubricantes.
* Maquinaria y equipo: venta de maquinaria pesada en general
* Otros: mayorista de insumos agrícolas y de construcción.

 **Servicios**

* Bodega de almacenamiento y depósito,
* Mantenimiento: talleres de reparación automotriz,
* **Recreativos: Billares, cantinas, bares, tabernas, tiendas mixtas y restaurantes.**
* Otros: con características similares

**d. COMERCIO GRUPO 4:**

Son aquellos establecimientos de alto impacto grado de impacto físico, urbanístico, social o ambiental, requieren de una ubicación especial. Al grupo 4 pertenecen los siguientes establecimientos comerciales:

* Salas de velación
* Cementerio
* Canchas de Tejo: se considera restringido su funcionamiento en zonas residenciales, y deberá contar con el visto bueno de los vecinos.
* Estaciones de servicio: establecimiento dedicado únicamente a la comercialización de combustibles y lubricantes. la reglamentación será la establecida en el decreto 1521 de 1998.

**3. USO INSTITUCIONAL**

Son los equipamientos urbanos requeridos para la prestación de los servicios sociales, asistenciales, económicos, administrativos, entre otros, fundamentales para el funcionamiento de la población. De acuerdo a su magnitud e impacto se clasifican así:

**a. Institucionales Grupo 1.**

Constituidos por los equipamientos urbanos de prestación de servicios básicos, de bajo impacto, compatibles y necesarios con vivienda, Comprende los siguientes servicios:

* Educación: Escuela, jardín infantil, Colegio
* Culto: Iglesia, casa parroquial
* Social y cultural: Salón comunal
* Asistencial: Centro de Salud
* Recreativos: Parque de barrio, juegos infantiles, canchas deportivas.

**b. Institucionales Grupo 2**.

Son equipamientos urbanos requeridos por la comunidad a nivel urbano que producen por su cubrimiento un impacto sobre el espacio público urbano, tienen restricción de localización, comprende los servicios como:

* Administrativos: Palacio municipal,
* Seguridad: Inspección de policía
* Económicos: Plaza de mercado, matadero.
* Funerarios: Cementerio
* Otros: Instalaciones de acueducto, plantas de tratamiento,

 Disposiciones de residuo sólidos.

**c. Asignación de Usos:** Se definen los siguientes usos por área de actividad por cada tipo:

**Institucional 1.**

#### Usos Principales: Institucional grupo 1

Usos Compatibles: Residencial

 Comercio grupo 1-2

Usos prohibidos: Industria grupo 2

**Institucional 2.**

#### Usos Principales: Institucional grupo 2

Usos Compatibles: Comercio grupo 1-2

Usos prohibidos: Industria grupo 2

**4. USO INDUSTRIAL**

Es el destinado a la transformación de materias primas. Para los efectos de la clasificación de los establecimientos industriales se consideran las siguientes aspectos: Tamaño de la Industria: teniendo en cuenta, número de empleados, capacidad instalada área; Clases de productos a elaborar e Impacto urbanístico. Con base en lo anterior los usos industriales para el municipio de Coromoro se clasifican en:

a. Industria Grupo 1.

Industria doméstica artesanal: comprende labores de fabricación preferentemente manual y de carácter artesanal, que no requiere grandes depósitos de materiales, ni implique locales comerciales, ni avisos publicitarios. Pertenecen a este grupo los siguientes:

* Tejido
* Artesanías
* Cerámicas
* Confecciones
* Galletas, confites, postres y similares.

b. Industria grupo 2.

Industria liviana. Es aquella industria compatible con otros usos dado su bajo impacto ambiental, pero con restricciones de localización. Pertenecen a este grupo los siguientes:

* Alimentos
* Carpintería metálica.
* Conservas
* Otros con características similares.
* Derivados de la harina

**5 ÁREAS DE ACTIVIDAD**

Para la asignación de los usos del suelo en el corregimiento de Cincelada, se establecen las áreas de actividad como determinantes para la definición como normas estructurales referentes a usos del suelo, de acuerdo a las tipologías de uso dentro del territorio Suburbano.

* 1. **ÁREAS DE ACTIVIDAD RESIDENCIAL.** Destinada exclusiva a alojar vivienda como uso principal.

Exclusiva: destinada de forma única a la vivienda y donde se permiten usos complementarios de comercio e institucional de escala local.

Mixta: que admite empleo como actividad complementaria, asociado básicamente a micro industria de bajo impacto, comercio e institucional local.

**5.2** **ÁREAS DE ACTIVIDAD MIXTA.** Permitido la mezcla de diversos usos. Admite empleo como actividad complementaria, asociada básicamente a micro industria de bajo impacto, comercio e institucional local.

**5.3. ÁREAS DE ACTIVIDAD ESPECIALIZADA:** Destinados a la localización de uso de carácter especializado para el desarrollo de actividades productivas, en diversa intensidad. Se establecen los siguientes tipos:

* Comercial: Destinada a la venta de servicios y bienes
* Institucional: Destinada a la prestación de servicios a la comunidad.
* Servicios: Destinada a la transformación, comercio e institucional con

Medianos impactos ambientales y urbanísticos.

* Industrial: Destinados a transformación y comercio con impactos.

**5.4. ÁREAS DE PROTECCIÓN SUB URBANA**

a. Áreas periféricas a corrientes hídricas: Son franjas del suelo ubicadas paralelamente a los cauces de quebradas en la periferia Suburbana. En el corregimiento de Cincelada corresponde a las zonas de ronda de Las quebradas: La Ensalada y La Potrera destinados a la protección en su paso por el casco urbano.

 ACUERDO DE APROBACION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

Con referencia a esta solicitud lo que se tiene en cuanto al acuerdo de aprobación es proveniente desde el año 2003, lo cual a la fecha estará desactualizado y de vital importancia que la Administración entrante se tenga en cuenta la actualización del Esquema de ordenamiento Territorial.

* **LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCION Y SU ESTADO**

Actualmente se encuentran en ejecución los siguientes proyectos:

. Construcción de planta de sacrificio animal en la plaza de mercado del Municipio de Coromoro – Santander.

. Construcción de planta de sacrificio animal en la plaza de mercado del Corregimiento de Cincelada del Municipio de Coromoro – Santander.

. Construcción de box coulvert en la Vereda el Llano y construcción de alcantarillas en la vía desde el Corregimiento de Cincelada a la Vereda el Llano, esta es a través de Colombia Humanitaria.

. Construcción de Puente Hamaca en la Vereda Batan del Corregimiento de Cincelada del Municipio de Coromoro, a través de Colombia Humanitaria.

. Mejoramiento de la Vía Coromoro – Vereda Pueblo Viejo, la cual es a través de recursos de Colombia Humanitaria.

. También hay un proceso relacionado a la construcción de bocatoma, desarenador para el acueducto Vereda la Hoya, y suministro de tubería.

. Existe ya adjudicado un proceso relación a un mejoramiento vial desde el Corregimiento de Cincelada – la hoya – batan – Santa Clara – Ture – Llano – Salinas – Percachal – Árbol Solo – Cincelada en el Municipio de Coromoro – Santander.