

**ALCALDIA MUNICIPAL**

**San Sebastián Cauca**

**Informe de Gestión 2010 PERAFAN**

**“Al pueblo le llegó la hora”**

**PRESENTACION**

La administración municipal en desarrollo del programa de gobierno “Al pueblo le llegó la hora” y en ejercicio de los preceptos constitucionales y legales ha ejecutado todas las competencias de orden territorial.

Durante la vigencia fiscal 2010 se trabajó en la ejecución de cada uno de los sectores de inversión social y los programas y proyectos incluidos en el Plan de Desarrollo Municipal, aprobado mediante Acuerdo 042 del 24 de Noviembre de 2008. Así: Sectores básicos como son: Educación, Salud y Agua Potable, en los demás sectores como fueron: Alimentación escolar, deporte y recreación, cultura, servicios públicos, vivienda, desarrollo agropecuario, infraestructura de transporte, medio ambiente, prevención y atención de desastres, atención a grupos vulnerables, equipamiento municipal, desarrollo comunitario, fortalecimiento institucional, y el sector justicia, seguridad y convivencia ciudadana.

Proyectos de gran impacto como fueron el desarrollo vial, el desarrollo agropecuario y el apoyo a los sectores más pobres y vulnerables, como líneas estratégicas o ejes transversales del programa de gobierno. Para el sector agropecuario se fortalecieron grupos productivos de las diferentes veredas del Municipio, se le suministraron implementos y insumos agrícolas, semillas y fertilizantes para una mejor producción y comercialización. En convenios firmados con el Comité Departamental de cafeteros del Cauca, la gobernación y beneficiarios se ha fortalecido el sector caficultor. Renovando los cafetales por técnicas más apropiadas.

En ganadería fueron beneficiarias especialmente las veredas del Resguardo Indígena de San Sebastián y del Corregimiento de El Rosal. En total se entregan 790 terneras que servirán de capital semilla para los productores beneficiados a fin encontrar alternativas generadoras de ingresos. La ganadería se fortalece con la dotación de materiales y elementos de inseminación artificial implementados en el corregimiento de El Rosal. Así mismo se apoyó la siembra de pasto de corte en las veredas de Minas y La Marquesa.


Quizás uno de las acciones de mayor impacto fue la de poder llegar con proyectos sociales a las personas más pobres y vulnerables como fueron apoyos directos a 300 madres cabeza de hogar con raciones alimenticias, 350 adultos mayores con cama digna, a los estudiantes de grado sexto con uniformes de educación física, a los niños de pies descalzos con zapatos, a personas discapacitadas con elementos de movilidad, a 120 personas mayores con prótesis dentales, y a las familias con proyectos de mejoramiento y/o construcción de vivienda.

En educación se ejecutaron los proyectos de infraestructura escolar, con la construcción y mejoramiento de aulas, adecuación de espacios para el programa computadores para educar en las cinco instituciones y los tres centros educativos, igualmente la construcción y adecuación de escenarios deportivos. Se entregaron los recursos de gratuidad en un 90% para los estudiantes de estratos uno y dos del SISBEN y comunidades indígenas.

Se ejecutaron las actividades programadas en el Plan Local de Salud, vinculando a todos los actores de salud asentados en el municipio, igualmente las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas –PIC- De 7.097 personas afiliadas al régimen subsidiado, hoy se cuenta con 10.670, es decir con una ampliación 3,573 cupos, con personas de los estratos uno y dos del SISBEN. Del total de la población afiliada se encuentran distribuidos por EPS así: AIC- 4.007 y CAPRECOM- 6.663 beneficiarios. Fortalecimiento de las 57 juntas de acción comunal y los diferentes grupos organizados, a través del apoyo del SENA regional Cauca con los cursos que fueron orientados dentro del municipio.

En cumplimiento del Decreto 1599 de 2005 y la Ley 872 de 2004, el Municipio viene adelantando el seguimiento y evaluación del Modelo Estándar de Control Interno y el Sistema de Gestión de la Calidad según la Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública NTCGP 1000-2009. Se logró que el municipio quedara incluido como beneficiario de las regalías establecidas en la Ley 1283 de 2009 la cual modificó la Ley 141 de 1994. La Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, Cormagdalena, recibirá el diez por ciento (10%) de los ingresos anuales propios del Fondo Nacional de Regalías. De los recursos que se apropien en cada vigencia fiscal se priorizarán inversiones para los programas de protección ambiental, recursos ictiológicos y demás recursos renovables en los municipios de la subregión de macizo colombiano, dentro de la jurisdicción de Cormagdalena. El Municipio tiene la participación activa en los CONPES para adelantar acciones ambientales que permitan trabajar en alternativas de sobrevivencia en las comunidades.

De esta manera se ha trabajado por el bienestar de la comunidad sebastianeña cumpliendo cada una de las metas del Plan de Desarrollo 2008-2011. Resta seguir adelantando las gestiones pertinentes para satisfacer en más alto porcentaje las necesidades básicas insatisfechas.

Cordialmente,

**ALVARO IMBACHI ANACONA**

Alcalde Municipal

**Fortalecimiento Institucional:**

El municipio de San Sebastián se encuentra cumpliendo los límites en gastos de funcionamiento según los porcentajes establecidos por la Ley 617 de 2000 para los entes territoriales, como se evidencia en los reportes realizados por los entes de control externo.

La alcaldía municipal le sigue apostando a los procesos de modernización y restructuración del Estado Colombiano, en materia de aplicación del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000-2005 y el Sistema de Gestión de la Calidad SGC NTCGP 1000-2004, sistemas que le han permitido a la administración municipal mejorar permanentemente, pues fueron procesos adelantados al interior de la entidad con la participación de todos los funcionarios.

En la vigencia 2010, se efectuó el proceso de seguimiento y evaluación en aras de retroalimentar los dos sistemas, en calidad se ejecutó el ajuste de la NTCGP de la versión 2004 a la versión 2009.

La gestión interinstitucional, responsabilidad y compromiso de todo el personal que labora en la administración municipal permitió llegar con inversión social, programas para los pobres y vulnerables evidenciando así un cumplimento de los sectores establecidos en la Ley 715 de 2001:

**Inversion General**

A continuación se presenta el informe de gestión en tablas que permiten mostrar los proyectos y programas ejecutados en la vigencia 2010 con la población beneficiaria, el valor total y las diferentes cofinanciaciones conseguidas para la gestión municipal:

Cabe manifestar que todo el equipo de Trabajo, se esforzó por cumplir cada una de las metas plasmadas, en aras de satisfacer las necesidades básicas de las comunidades sebastianeñas.

Se resalta el trabajo comunitario coordinado entre la administración municipal, concejales, presidentes de Juntas de Acción Comunal y lideres, resultados que se muestran en la gestión municipal de la vigencia 2010.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROYECTO** | **METAS ALCANZADAS** | **POBLACION BENEFICIADA** | **FUENTES DE FINANCION** | **TOTAL RECURSOS** |
| **CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA** | | | | |
| **Construcción de aulas escolares en Centros e Instituciones Educativas del Municipio veredas Costancillas y Santander** | **2** | **107** | **MUNICIPIO---$14.995.366** | **$14.995.366,00** |
| **Construcciòn de aulas múltiples en Centros e Instituciones Educativas del Municipio vereda La Entrada** | **1** | **124** | **MUNICIPIO---$13.994** | **$13.994.000,00** |
| **Construcción de restaurante escolar Institución Educativa Venecia** | **1** |  | **GOBERNACION ---$51.401.869** | **$51.401.869,00** |
| **Construcciòn de baterias sanitarias en centros e instituciones educativas El Rosal, La Entrada y Bella Vista** | **3** | **965** | **MUNICIPIO---$38.979.068** | **$38.979.068,00** |
| **Mejoramiento de aulas escolares en el Municipio de San Sebastián en La Entrada, Paramillos, Pueblo Viejo, Alto Mu, Higuerones y Trilladero** | **6** | **1006** | **MUNICIPIO---$43.470.319** | **$43.470.319,00** |
| **Adecuación de espacios para aulas de sistemas en la Vereda El chilco y Santiago.** | **2** | **570** | **MUNICIPIO----$39.998.509** | **$39.998.509,00** |
| **Mejoramiento de restaurantes escolares en las veredas de Naranjos y Popayancito** | **2** | **348** | **MUNICIPIO---$14.996.329** | **$14.996.329,00** |
| **Mejoramiento de canchas múltiples de centros e instituciones educativas en Trilladero, la pradera, cigarras, popayancito, la florida, el Garrizal y valle Jambimbal** | **2** | **1144** | **MUNICIPIO---$129.403.073** | **$129.403.073,00** |
| **preinversion, diseños, estudios e interventorias en la escuela vereda la esperanza** | **1** |  | **MUNICIPIO---$6.000.000** | **$6.000.000,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SALUD** | | | | |
| **mantenimiento y adecuacion del puesto de salud corregimiento el rosal municipio de san sebastian - departamento del cauca** | **1** | **841** | **MUNICIPIO---$19.992.002** | **$19.999.002,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INFRAESTRUCTURA DE ESCENARIOS DEPORTIVOS** | | | | |
| **Construcción cancha de futbol vereda Samango municipio de san Sebastián** | **1** |  | **MUNICIPIO---$4.998.000** | **$4.998.000,00** |
| **Adecuación de escenarios deportivos en el Municipio En Las Veredas de Pradera, Valle de Jambimbal y El Chilco** | **3** | **658** | **MUNICIPIO---$14.529.033** | **$14.529.033,00** |
| **Realización de estudios y diseños para la construcción o mejoramiento de escenarios deportivos del Municipio En La Cabecera Corregimental de El rosal Cauca** | **1** | **841** | **MUNICIPIO---$5.000.000** | **$5.000.000,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS (REDES ENERGIA ELECTRICA)** | | | | |
| **Ampliación de redes eléctricas y energizacion en las veredas piedra blanca, Marqueza y chilco, energizacion de viviendas en la cabecera municipal** | **4** |  | **MUNICIPIO---$27.982.553** | **$ 27.982.553,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO** | | | | |
| **Construcción bocatoma vereda el rodeo,** | **1** | **243** | **Municipio---$8.280.000** | **$8.280.000,00** |
| **Construcción de redes de alcantarillado y adecuación de aguas lluvias sector las mirlas,** | **1** |  | **MUNICIPIO---$12.992.000** | **$12.992.000,00** |
| **construcción planta de tratamiento de aguas residuales domesticas en la cabecera municipal de san Sebastián segunda etapa,** | **1** | **97** | **C.R.C.---$99999992** | **$99.999.992,00** |
| **Construcción de Relleno Sanitario en el Municipio- Cierre y Clausura de Celda Transitoria Cabecera Municipal** | **1** | **97** | **Municipio---$19.999.905** | **$19.999.905,00** |
| **Terminación de baterías sanitarias y pozos sépticos individuales vereda de Tapias** | **1** | **54** | **Municipio---$6.998.795** | **$6.998.795,00** |
| **Preinversion, diseños, estudios e interventorias** | **3** |  | **Municipio---$25.900.000** | **$ 25.900.000,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INFRAESTRUCTURA Y DE TRANSPORTE** | | | | |
| **mejoramiento de caminos del municipio** | **2** |  | **Municipio---$21.490.000** | **$21.490.000,00** |
| **mejoramiento de Vias en el tramo Garrizal – la esperanza,** | **1** |  | **Municipio---$11.297.920** | **$11.297.920,00** |
| **mejoramiento de 4 puentes peatonales en el municipio** | **3** | **1901** | **Municipio---$24.987.896** | **$24.987.896,00** |
| **Canalizacion de aguas lluvias vía frente a la escuela de paramillos** | **1** | **338** | **Municipio---$998.766** | **$ 998.766,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **AMPLIACION COBERTURA DE VIVIENDA** | | | | |
| **Apoyo materiales para mejoramiento de vivienda** | **1** | **97** | **municipio--$9.995.126** | **$9.995.126,00** |
| **Preinversion, Diseños, Estudios e Interventorias +mano de obra** | **3** |  | **banco agrario, municipio, 143.655.118** | **$143.655.118,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO MUNICIPAL** | | | | |
| **mejoramiento equipamiento municipal** | **1** |  | **municipio---$10.000.000** | **$ 10.000.000,00** |
| **Mejoramiento de inspecciones de policía Paramillos** | **1** | **394** | **municipio---$20.000.000** | **$ 20.000.000,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO** | | | | |
| **mantenimiento de galerías, centros de acopio la cabera municipal, corregimiento del rosal, , la laguna, el rodeo, potrerillo alto, higuerones, guarango, la cusumbe, y tapias** | **16** | **2091** | **municipio---$125.457.817** | **$ 125.457.817,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONSTRUCCION OBRA PUBLICA PARA EL APOYO A GRUPOS VULNERABLES** | | | | |
| **Construcción obra pública para el apoyo a grupos vulnerables, casa del anciano y hogares infantiles.** | **3** |  | **.municipio---$18.185.350** | **$18.185.350,00** |

**Salud Municipal**

El Municipio de San Sebastián conforme la normatividad vigente en materia de salud, ejecutó los planes y programas previstos en el plan nacional, departamental y local, cumpliendo de tal forma los lineamientos que posibilitaron un avance significativo en el área de la salud municipal.

**Dentro del plan de Desarrollo Municipal 2008-2011, está contemplado adoptar algunos programas para su correspondiente ejecución.**

**En este sentido, acorde al artículo 9 del capítulo II, en el que se sustenta el objetivo de incrementar las acciones de promoción y prevención de la salud en el Municipio, se puede relacionar que en cuanto a la primer estrategia establecida, se ha llevado a cabo la debida gestión interinstitucional para la consecución de recursos para inversión en salud, esto mediante acercamiento a las instalaciones del la Secretaria Departamental de Salud del Cauca, ICBF, Ministerio de Protección Social, Hospital Nivel I de San Sebastián, Coordinación de la Ese Sur Oriente, entre otras instituciones de gran importancia.**

**En cuanto a la segunda estrategia, actualización permanente de estadísticas de población pobre y vulnerable, se realizó continuamente (mensual) según los lineamientos de las normas establecidas por los entes encargados de este sector y radicados en las áreas de aseguramiento de la Secretaria de Salud; actualización permanente de la base de datos del SISBEN, proceso que se desarrollo consecutivamente acorde a solicitud de los usuarios; apropiación de excedentes de liquidación de contratos de Régimen Subsidiado y Rendimientos Financieros, estrategia que se desempeño desde el apoyo continuo de personal capacitado e idóneo; coordinación de acciones con el Ministerio de la Protección Social, Secretaria de salud Departamental, ESE Sur Oriente, ICBF, Gobernadores Indígenas, lo cual se llevo a cabo mediante acuerdos para trabajar, asistencias técnicas, capacitaciones.**

**Dado a que la población de prioridad trazada en el Plan de Desarrollo Municipal, son los niños, niñas, jóvenes, mujeres, hombres, discapacitados, madres cabeza de hogar, adultos mayores, se les atendió de manera oportuna en las necesidades que presentaron, esto mediante gestión de afiliación al Régimen Subsidiado, gestión de calidad y puntualidad de la prestación de servicios tanto de las EPS-s como de las IPS, gestión y entrega de subsidios como kits maternos, entrega de accesorios a discapacitados, realización de la casa de paso en Popayán, arreglos de los centros de salud.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROYECTO** | **METAS ALCANZADAS** | **POBLACION BENEFICIADA** | **FUENTES DE FINANCIACION** | **TOTAL RECURSOS** |
| **ASEGURAMIENTO** | **10.706 REG. SUBS**  **1.220 REG. CONT** | **11.926** | **SGP**  **$1.324.041.588,55**  **Esfuerzo Propio $91.843.779**  **Fosyga**  $1.269.320.217 | **$2.685.205.584,55** |
| **SALUD PUBLICA** | **11.950** | **11.950** | **SGP**  **$109.856.707** | **$109.856.707** |
| **SALUD INFANTIL** | **2.305** | **2.305** |  | $44.000.000 |
| **SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA** | **11.950** | **11.950** |  | $14.200.000 |
| **SALUD ORAL** | **11.950** | **11.950** |  | **$12.000.000** |
| **SALUD MENTAL** | **11.950** | **11.950** |  | $14.200.00 |
| **ENFERMEDADES TRANSMISIBLES ZOONOSIS** | **11.950** | **11.950** |  | **$6.000.000** |
| **ENFERMEDADES NO TRANSMISBILES Y DISCAPACIDADES** | **11.950** | **11.950** |  | **$8.156.707** |
| **NUTRICION** | **11.950** | **11.950** |  | **$11.300.000** |

**Educación**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INSTITUCIONES / CETROS EDUCATIVOS** | **MATRICULA 2009** | **MATRICULA 2010** | **DOCENTES DIRECTIVOS** | **DOCENTES** | **ADTIVOS** | **OFERENTES** | **AREAS A CONTRATAR** |
| I.E. Agropecuaria. Valencia | 334 | 303 | 2 | 19 | 1 | 0 |  |
| I.E. Agropecuaria. San Sebastián | 285 | 274 | 2 | 14 | 2 | 0 |  |
| I.E agropecuaria. nuestra señora del rosario | 332 | 331 | 1 | 16 | 2 | 1 | Tecnología e Informática |
| I.E Técnica en Sistemas Santiago | 291 | 311 | 1 | 12 | 3 | 3 | Tecnología e Informática, Ética y Valores y ciencias naturales |
| I.E. Técnica Venecia | 317 | 291 | 2 | 19 | 1 | 1 | Matemáticas, Ciencias Naturales e Ingles |
| C.E. El Trilladero | 206 | 195 | 1 | 10 | 0 | 0 | Normalistas Superiores |
| C.E. Paramillos | 144 | 133 | 1 | 8 | 0 | 0 |  |
| C.E.El Rodeo | 171 | 163 | 1 | 7 | 0 | 1 | Normalista Superior |
| **Total** | 2081 | 2001 | 11 | 105 | 9 | 6 |  |

**Conexion a internet computadores para educar**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **INSTITUCION** | **SEDE** | **EQUIPOS** | **CONECTIVIDAD** |
| I.E. Agropecuaria. Valencia  9 equipos sin conexión a internet | E.RM El Encino | 4 cp | 1 servidor |
| E.RM. El Porvenir |  | 1 servidor |
| E.RM. La Entrada | 4 cp | 1 servidor |
| E.RM. Las Delicias | 4 cp | 1 servidor |
| E.RM. Loyola | 4 cp | 1 servidor |
|  |  |  |  |
| I.E Venecia  2 equipos sin conexión a internet | E.RM. Bella Vista | 4 cp | 1 servidor |
| E.RM. Cruz Chiquita | 4 cp | 1 servidor |
| E.RM. El Alto |  |  |
| E.RM. Garrizal | 4 cp | 1 servidor |
| E.RM. La Esperanza | 4 cp | 1 servidor |
| E.RM. La Florida | 4 cp | 1 servidor |
| E.RM. Marmato |  |  |
| E.RM. Santander | 4 cp | 1 servidor |
|  |  |  |  |
| I.E. Agropecuaria nuestra señora del Rosario | Colegio Departamental | 4 cp | 1 servidor |
|  |  |  |  |
| C.E. El Trilladero | E.R.M. el Trilladero | 3 Equipos sin conexión a internet | 1 servidor |
| E.RM. Cigarras |  | 1 servidor |
| E.R.M. El Chilco | 4 cp | 1 servidor |
| E.R.M. El Tambo | 4 cp | 1 servidor |
| E.R.M. La Pradera | 4 cp | 1 servidor |
| E.R.M. Popayan Chiquito | 4 cp | 1 servidor |
|  |  |  |  |
| C.E. paramillos | E.R.M Paramillos |  | 1 servidor |
| E.R.M Hatos |  | 1 servidor |
| E.R.M. El Tuno | 4 cp | 1 servidor |
|  |  |  |  |
| ce.el rodeo | E.R.M. El Rodeo | 4 cp | 1 servidor |
| E.R.M. Costancillas | 4 cp | 1 servidor |
| E.R.M. Domingote | 4 cp | 1 servidor |
| E.R.M. Higuerones | 4 cp | 1 servidor |
| E.R.M.Naranjos | 4 cp | 1 servidor |
| E.R.M.. Valle Jambimbal | 4 cp | 1 servidor |
| En la dirección de núcleo se instalo la sala SIMAT con 3 PC para consulta de los docentes directivos del municipio de San Sebastián; Para el año 2010 estos equipos dejaron de funcionar debido a que los equipos son obsoletos y suspendieron la red inalámbrica y por lo tanto se dio por terminada la sala SIMAT. Los equipos fueron reportados a Compartel. | | | |
|

**Desarrollo Agropecuario, Medio Ambiente, Generación de Empleo y Ecoturismo**

En materia de desarrollo agropecuario, medio ambiente, generación de empleo y ecoturismo se ejecutó la inversión programada en cada uno de los componentes dejando entrever un alcance en las metas y desarrollo del sector agropecuario del Municipio de San Sebastián Cauca.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO | METAS ALCANZADAS | POBLACION BENEFICIADA | FUENTES DE FINANCIACION | | TOTAL  RECURSOS |
| MUNICIPIO | CABILDO |
| Incremento de un 80% en atención con asistencia técnica a productores agropecuarios | 1200 PRODUCTORES ATENDIDOS |  | $115.854.987 | $14.600.000 | $ 130.454.987 |
| Formulación gestión y ejecución proyecto ganadero en zonas indígenas y campesinas del Municipio | 798 Terneras introducidas | 1014 familias | $350.304.000 | $ 159.064.000 | $ 509.368.000 |
| Mejoramiento genético para ganado bovino en el Municipio de San Sebastián Cauca | 1 equipo inseminación artificial. Un proyecto ganadero en ejecución. | . 10 Estudiantes 43 familias beneficiadaS | $ 6.500.000 |  | $ 6.500.000 |
| Implementación de tecnología para la diversificación del sector agropecuario en el Municipio | 12 veredas apoyadas con proyectos agrícolas | 10 veredas | $ 54.756.000 | $ 36.000.000 | $ 90.756.000 |
| Fortalecimiento de los encadenamientos de comercialización e industrialización para los productos agropecuarios del Municipio. | 1 proyecto lácteo en Ejecución | 89 familias | $ 40.000.000 | $ 65.000.000 | $ 105.000.000 |
| Implementación de parcelas cafeteras para zonas indígenas y campesinas | 315 FAMILIAS CAFETERAS ATENDIDAS | 315 familias | $ 33.101.000 | $ 413.872.000 | $ 446.972.000 |
| Fomento a la explotación de especies menores, cerdos y gallinas | Implementados un proyecto de Gallinas, pollos, cerdos, ovejas, truchas | 20 veredas | $ 74.826.939 | $ 56.900.000 | $ 131.726.939 |
| Reforestación de nacimientos de agua que surten acueductos veredales y corregimentales | 3 microcuencas reforestadas | Tapias, San Sebastián, Santander | 2.500.000 | 38.000.000 | 40.500.000 |
| Fomento, implementación y apoyo de 2 viveros municipales con especies nativas | 2 viveros | Vivero San Sebastián y Vivero El Rosal | $ 16.240.014 |  | $16.240.014. |

**JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA**

Durante dicho periodo esta Comisaría de Familia atendió Trescientos doce (312) asuntos, todos competencia de este despacho, los cuales están discriminados así:

|  |  |
| --- | --- |
| ASUNTO | TOTAL |
| Reconocimiento de hijo extramatrimonial | 90 |
| Fijacion de cuota | 89 |
| Inasistencia alimentaria | 44 |
| Violencia intrafamiliar | 31 |
| Reajuste de cuota alimentaria | 18 |
| Custodia y cuidado personal de un menor | 12 |
| Restablecimiento de derechos | 8 |
| Separación de cuerpos - bienes | 3 |
| Suspensión de vida en común | 2 |
| Regulación de visitas | 5 |
| Disminución de cuota | 6 |
| Tenencia y cuidado personal de menores | 2 |
| Fijación de caución de comportamiento conyugal | 2 |
| **TOTAL ASUNTOS** | **312** |

En el periodo 2010se conocieron ochenta y nueve (89) asuntos discriminados así:

|  |  |
| --- | --- |
| **ASUNTO** | **TOTAL** |
| Reconocimiento de hijo extramatrimonial | 19 |
| Fijación de cuota | 29 |
| Inasistencia alimentaria | 9 |
| Violencia intrafamiliar | 5 |
| Reajuste de cuota alimentaria | 7 |
| Custodia y cuidado personal de un menor | 3 |
| Regulación de visitas | 2 |
| Disminución de cuota | 4 |
| Restablecimiento de derechos | 7 |
| Suspensión de vida en común | 2 |
| Fijación de caución de comportamiento conyugal | 2 |
| **TOTAL ASUNTOS** | **89** |

**SECTORES DE ALTA VULNERABILIDAD**

La comisaría de familia de San Sebastián cauca, dentro de sus funciones hizo énfasis en localizar los puntos críticos del Municipio en cuanto a la vulneración de los derechos de los infantes y adolescentes de San Sebastián Cauca, por lo que una vez hecho el estudio ha puesto su mirada sobre los territorios vulnerables con el fin de concienciar a la comunidad y buscar alternativas para mejorar la situación de la familia y tomar las medidas correctivas del caso.

|  |
| --- |
|  |

**PROYECTOS EJECUTADOS PARA POBLACION POBRE Y VULNERABLE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | **METAS ALCANZADAS** | **POBLACION BENEFICIADA** | **FUENTES DE FINANCIACION** | **TOTAL DE RECURSOS** |
| Seguridad Alimentaria y Nutricional para 300 beneficiarios (con bienestarina) | 2560 | 2560 | municipio = 1910000 icbf= 7200000 | 9110000 |
| Implementación y puesta en marcha del programa para la primera infancia (programa PAIPI) | 270 | niños y niñas menores de 5 años | municipio = 156.658.505 fondo para la primera infancia=3.477.531.307 | 3.634.189.812 |
| Atención a grupos vulnerables | 165 | adultos mayores PPSAM (programa de protección social al adulto mayor del sector campesino) | municipio = 7241950 ministerio de la protección social=79200000 | 86441950 |
| Atención a grupos vulnerables | 161 | adultos mayores PPSAMI (programa de protección social al adulto mayor del sector indígena) | ministerio de la protección social=7728000 | 7728000 |
| Atención a grupos vulnerables | 300 | adultos mayores con la celebración de día del adulto mayor | municipio = 3500000 | 3500000 |
| Alimentación Escolar | 2116 | estudiantes | icbf - municipio=90379091 icbf - resguardo=125226497 | 215605588 |
| Eventos Culturales municipales | 8 | comunidad en general (todas la edades y generos) | municipio =17707700 | 17707700 |
| Eventos Deportivos Municipales | 16 | comunidad deportiva a nivel municipal (700 personas en futbol y 350 en baloncesto) | municipio =38678850 | 38687850 |
| Intercolegiados | 1 | 600 estudiantes de instituciones educativas | municipio =3072000 indeportes cauca=9928000 | 13000000 |

**Gestión de Proyectos**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROYECTO** | **METAS ALCANZADAS** | **POBLACION BENEFICIADA** | **FUENTES DE FINANCIACION** | **VALOR** |
| Construcción de las canchas múltiples de vereda tambo y vereda higuerones | 2 canchas terminadas |  | Alcaldía Municipal de San Sebastián cauca | 74.740.846 |
|
| Construcción de vivienda rural banco agrario, proyecto denominado “el campo” | construir 70 viviendas | 70 familias | Ministerio del medio ambiente y desarrollo territorial -ministerio de agricultura -fondo nacional de regalías -banco agrario -alcaldía municipal de san Sebastián | $ 727.999.992 |
|
| Mejoramiento de la caficultora mediante la renovación de cafetales tradicionales con familias caficultoras del municipio de san Sebastián cauca – departamento del cauca” | Mejoramiento la caficultora mediante la renovación de cafetales tradicionales con familias caficultoras del municipio de san Sebastián |  | Gobernación del cauca -comité de cafeteros -Alcaldía municipal de San Sebastián cauca | $ 480.349.000 |
| Apoyo a las fiestas tradicionales del municipio de san Sebastián, corazón del macizo colombiano” | apoyo a las fiestas tradicionales del municipio de san Sebastián, corazón del macizo colombiano” | 1200 habitantes | ministerio de cultura | $ 7.000.000 |
| Proyecto construcción de tres aulas educativas en la escuela el Trilladero sede el tambo | Terminación de la primera fase -construidas 2 aulas educativas | 394 habitantes | Gobernación del cauca -alcaldía municipal de san Sebastián cauca | $ 122.615.831 |
| Plan de cierre de clausura del botadero de basura a cielo abierto | 1 botadero de basura cerrado | 800 habitantes | Corporación autónoma regional del cauca | $ 10.000.000 |
| Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR en el municipio de san Sebastián Cauca | 1 ptar terminada | 800 habitantes | Corporación autónoma regional del cauca -Alcaldía municipal de San Sebastián cauca | $ 332.532.000 |
| Construcción canchas pueblo viejo y Santander, municipio de San Sebastián | 2 canchas terminadas | 435 habitantes | Gobernación del cauca | $ 57.021.275 |
| Construcción y terminación restaurante escolar vereda el chilco | 1 restaurante escolar terminado | 334 habitantes | Gobernación del cauca | $ 79.342.849 |
| construcción cancha múltiple cabecera corregimiento del rosal, municipio de san Sebastián, departamento del cauca | Contruir 1 cubierta para el polideportivo el rosal | 841 habitantes | fondo nacional de regalías -fondo de ahorro de estabilización petrolera FAEP-gobernación del cauca | 170`597.325 |
| Batería sanitaria institución educativa de Venecia | Construir 1 la batería sanitaria institución educativa de Venecia, |  | ministerio del interior -dirección de gestión de riesgo -alcaldía municipal de san Sebastián Cauca | $ 63.740.220 |
| Fortalecimiento a la asociación de productores ambientales, atreves de la entrega de maquinaria | fortalecer la asociación de asoproas | 42 beneficiarios | acción social -alcaldía municipal de san Sebastián cauca | $ 35.000.000 |
| Fortalecimiento de la asociación de productores ambientales, atreves de la entrega de maquinaria | fortalecer la asociación de aipas | 30 beneficiarios | Acción Social -Alcaldía municipal de San Sebastián cauca | $ 30.000.000 |
| Construcción de un restaurante escolar en la construir un institución educativa técnica Venecia | 1 restaurante escolar terminado |  | Gobernación del cauca | $ 40.000.000 |
| Mejoramiento de ganado doble propósito en la vereda el mirador -asoagromirador | fortalecer la asociación de asoagromirador | 42 beneficiarios | Gobernación del cauca -alcaldía municipal de san Sebastián cauca | $ 42.000.000 |
| Construcción de dos aulas institución educativa Venecia | 2 aulas educativas terminadas |  | Ministerio del interior dirección de gestión de riesgo - ministerio de educación | $ 126.700.000 |
| **TOTAL** |  |  |  | **2.229.042.013** |

**REGISTRO DE CALIDAD**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IDENTIFICACIÓN** | | ALMACENAMIENTO Y RECUPERACIÓN | | | **ACCESO** | **CONSERVACIÓN** | **DISPOSICIÓN**  **FINAL** |
| **CODIGO** | **NOMBRE** | **RECOLECCIÓN** | **INDIZACIÓN** | **CLASIFICACIÓN** | **PERSONAL**  **AUTORIZADO** | **TIEMPO DE**  **RETENCIÓN** | **MÉTODO** |
| IG.P.03.010 | Informe de Gestión | *Secretaria de Gobierno* | Registro físico | Carpeta –TRD-03 | Secretario de Gobierno | Dos años | Archivo General de la Alcaldía |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ELABORACIÓN** | **REVISIÓN** | **APROBACIÓN** |
| Elaborado Por:  EINAR COLLO CAMPO | Revisado por:  ALVARO IMBACHI ANACONA | Aprobado por:  ALVARO IMBACHI ANACONA |
| Cargo:  Secretario de Gobierno | Cargo:  Alcalde Municipal | Cargo:  Alcalde Municipal |