## CULT (2)
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENETE DE EFICACIA - PLAN DE ACCION - AÑO 2012
DEPARTAMENTO: 25 CUNDINAMARCA | [14 empty] | FORMATO DAPC No 2
MUNICIPIO Y CODIGO DANE:SAN BERNARDO 649 | [14 empty] | Hoja No.1 de 1
SECRETARÍA O DEPENDENCIA MUNICIPAL: SECRETARÍA DE GOBIERNO. | [14 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN: VLADIMIR BORIS MORA AREVALO
PLAN DE DESARROLLO: |  | TRABAJO Y GESTION PARA EL DESARROLLO SOCIAL | [12 empty] | Fecha de elaboración: 30 DE ENERO DE 2012
A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
EJE / AREA/ DIMENSIÓN: |  | DESARROLLO HUMANO CON CALIDAD DE VIDA |  |  |  |  | META DEL CUATRENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META ANUALIZADA
SECTOR: |  | CULTURA
PROGRAMA: |  | SAN BERNARDO EJEMPLO DE IDENTIDAD CULTURAL Y PATRIMONIAL
PROYECTOS Y SUS ACCIONES | [6 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | FUNCIONARIO RESPONSABLE | OBSERVACIONES
(En miles de pesos)
No | NOMBRE DEL PROYECTO | Descripción meta de producto | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % DE AVANCE FISICO A LA FECHA | % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO | SGP | PROPIOS | NACIONALES | departamenta | REGALIAS | CREDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
1 |  | GESTIONAR RECURSOS PARA LA HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SECRETARIA DE GOBIERNO-COORDINADOR CULTURA
2 |  | GESTIONAR PARA LA VALORACIÓN DEPARTAMENTAL Y/O NACIONAL DE 2 ESPACIOS Y/O COSTUMBRES REPRESENTATIVAS | 2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SECRETARIA DE GOBIERNO-COORDINADOR CULTURA
4 |  | ELABORAR 1 PUBLICACIÓN ANUAL QUE RESALTE EL LEGADO HISTÓRICO, CULTURAL Y COSTUMBRISTA | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SECRETARIA DE GOBIERNO-COORDINADOR CULTURA
5 |  | REALIZACIÓN DE LA AGENDA CULTURAL ANUAL | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SECRETARIA DE GOBIERNO-COORDINADOR CULTURA
6 |  | MANTENER VINCULADOS AL 30% (3120) DE LA POBLACIÓN MEDIATE CONVOCATORIA A EVENTOS CULTURALES ANUALES | 3120 |  |  |  | 1613.56 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1613.56 |  | SECRETARIA DE GOBIERNO-COORDINADOR CULTURA
1 |  | APOYAR A TRES (3) ESCUELAS DE FORMACION CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 1 |  |  |  | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 |  | SECRETARIA DE GOBIERNO-COORDINADOR CULTURA
3 |  | MANTENER EL 60% DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS BENEFIACIARIAS EN PROGRAMAS CULTURALES | 2 |  |  |  | 2000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2000 |  | SECRETARIA DE GOBIERNO-COORDINADOR CULTURA
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  | 100 |  | 33613.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33613.56 | 0
Cundinamarca, Corazón de Colombia
900000
10800000
Note on B18: NOMBRES DE LOS PROYECTOS DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYETOS MUNICIPAL

## EDUCA
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENETE DE EFICACIA - PLAN DE ACCION - AÑO 2012
DEPARTAMENTO: |  | 25 CUNDINAMARCA | [9 empty] | FORMATO DAPC No 2
MUNICIPIO Y CODIGO DANE: |  | 649 SAN BERNARDO | [9 empty] | Hoja No. _____ de _____
SECRETARÍA O DEPENDENCIA MUNICIPAL: |  | SECRETARIA DE GOBIERNO | [9 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN: VLADIMIR BORIS MORA AREVALO
PLAN DE DESARROLLO: |  | TRABAJO Y GESTION PARA EL DESARROLLO SOCIAL | [9 empty] | Fecha de elaboración: 30 DE ENERO DE 2012
A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
EJE / AREA/ DIMENSIÓN: |  |  | DESARROLLO HUMANO CON CALIDAD DE VIDA |  |  |  | META DEL CUATRENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META ANUALIZADA
SECTOR: |  |  | EDUCACION |  |  |  | GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL 98% (2.595) DEL 100% (2648) DE LA MATRICULA EN EL AÑO 2008, BASANDOS EN LA EFICIENCIA ADTIVA, SUBSIDIARIDAD, CONCURRENCIA Y COMPLEMENTARIEDAD ENTRE LOS ENTES NLES, DP
PROGRAMA: |  |  | SAN BERNARDO CRECE EN CONOCIMIENTO-EDUCACION INTEGRAL CON CALIDAD
PROYECTOS Y SUS ACCIONES |  |  |  |  | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [10 empty] | FUNCIONARIO RESPONSABLE | OBSERVACIONES
(En miles de pesos)
No | NOMBRE DEL PROYECTO | DESCRIPCION DE META DE PRODUCTO | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % DE AVANCE FISICO A LA FECHA | % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALIAS | CREDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO |  |  | FUNCIONARIO RESPONSABLE | OBSERVACIONES
1 | COOFINANCIACIÓN DEL SUBSIDIO DEL TRANSPORTE ESCOLAR. | GARANTIZAR LA COFINANCIACIÓN DEL TRANSPORTE ESCOLAR DEL 50% DE ESTUDIANTES DE LA ZONA RURAL | 630 |  |  |  | 105000 | [5 empty] | 0 | 105000 |  | SECRETARIA DE GOBIERNO |  | Secretaria de Gobierno
2 | DOTACIÓN ESTBLECIMIENTOS EDUCATIVOS | GESTIONAR LA DOTACION DE LAS 3 INSTITUCIONES EDUCATIVAS (7 CENTROS EDUCATIVOS DOTADOS POR AÑO) | 7 |  |  |  | 24000 | [5 empty] | 0 | 24000 |  | SECRETARIA DE GOBIERNO |  | Secretaria de Gobierno
3 | MANTENIMENTO Y ADECUACIÓN DE I.E.D | INTERVENCION DEL 100% (PROMEDIO DE 7 INSTITUCIONES/AÑO) DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ALINEANDO EL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL EN LA ESTRATEGIA DE PROYECTOS SUBREGIONALES | 7 |  |  |  | 48021.77 | [5 empty] | 0 | 48021.77 |  | OFICINA DE PLANEACIÓN |  | Secretaria de Gobierno
7 | APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE EN EDUCACIÓN. | VINCULAR PRIORITARIAMENTE A LA POBLACION EN EDAD ESCOLAR VULNERABLE AL REGIMEN SUBSIDIADO AUMENTANDO LA COBERTUIRA AL 81% (1886 ESTUDIANTES) | 1886 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | SECRETARIA DE GOBIERNO |  | Secretaria de Gobierno
8 | CAPACITACIÓN A ESTUDIANTES DEL ÚLTIMO AÑO PARA MEJORAR LOS RESULTADOS DEL ICFES | MEJORAR EL PROMEDIO ICFES A NIVEL MEDIO ALTO (SOBRE EL PROMEDIO DE 50 PUNTOS) | 1 |  |  |  | 4000 | [5 empty] | 0 | 4000 |  | SECRETARIA DE GOBIERNO | las intituciones educativa sasunmieron los costos | Secretaria de Gobierno
10 | CAPACITACIÓN A DOCENTES EN BILINGÛISMO. | IMPLEMENTACIÓN DE 1 PROGRAMA DE BILINGÜISMO ENTRE EL 23% DE DOCENTES DEL TOTAL DE LAS INSTUTUCIONES EDUCATIVAS (28 I.E) | 1 |  |  |  | 3000 | [5 empty] | 0 | 3000 |  | SECRETARIA DE GOBIERNO |  | Secretaria de Gobierno
|  | IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE CAPACITACION PARA DOCENTES | 1 |  |  |  | 3000 | [6 empty] | 3000 |  |  |  | Secretaria de Gobierno
12 |  | DESMINUIR LA DESERCIONES ESCOLARES DE TAL MANERA QUE MANTENGAN UN PROMEDIO DE MATRICULAS ANUALES DE 88% DE LA POBLACION EN EDAD ESCOLAR | 2656 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | SECRETARIA DE GOBIERNO | EL SERVICO DE ASEO SE INICIÓ EN EL AÑO 2009 Y ES PARA CINCO SEDES EDUCATIVAS Y NO SIETE COMO APARECE. | Secretaria de Gobierno
13 | PLAN SAN BERNARDO LECTOR | INCENTIVAR EL HÁBITO DE LA LECTURA EN EL 20% DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL MATRICULADA (2654) ESTUDIANTES DE SAN BERNARDO | 1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | SECRETARIA DE GOBIERNO | SE ESTÁ EJECUTANDO EL PROYECTO SAN BERNARDO LECTOR | Secretaria de Gobierno
14 | IMPLEMENTACIÓN PLAN PADRINO EN EDUCACIÓN. | IMPLEMENTACIÓN DE UN (1) PLAN PADRINO (20 NIÑOS) | 1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | SECRETARIA DE GOBIERNO | APOYO EMPRESA PRIVADA | Secretaria de Gobierno
15 | CREACIÓN DE ESCUELAS PADRES FORMADORES. | FORTALECER Y/O CREACIÓN DE DOS (2) ESCUELA DE 50 PADRES FORMADORES LEY 1098 N,N,A TODOS PARTICIPAN EN LOS ESPACIOS | 2 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | SECRETARIA DE GOBIERNO | LA ESCUELA LA LIDERA EL COMISARIO Y LA SICOLOGA. | Secretaria de Gobierno
16 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN EDUCATIVO MUNICIPAL. | IMPLEMENTAR EL PLAN EDUCATIVO MUNICIPAL | 1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | SECRETARIA DE GOBIERNO |  | Secretaria de Gobierno
17 | CAPACITACIÓN PARA DISMINUIR EL ANALFABETISMO. | INCLUSION DE 40 PERSONAS ANUALMENTE A PROGRAMA DE ALFABETIZACION DE 1.529 PERSONAS QUE N O SABEN LEER | 40 |  |  |  | 3000 | [5 empty] | 0 | 3000 |  | SECRETARIA DE GOBIERNO |  | Secretaria de Gobierno
18 | CELEBRACIÓN DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS CON UNIVERSIDADES Y CON ESCUELAS DE FORMACIÓN NO FORMAL. | CELEBRAR 1 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON EL FIN DE CREAR PROGRAMAS DE EDUCACIÓN CONTINUADA | 1 |  |  |  | 5000 | [5 empty] | 0 | 5000 |  | SECRETARIA DE GOBIERNO | CONVENIO ICETEX (PLAN PRIMAVERA) Y SENA. | Secretaria de Gobierno
19 | APOYO A LAS I.E.D PARA IMPLENTAR ENFASIS EDUCATIVOS. | APOYAR 2 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVAS HACIA ALGÚN ÉNFASIS TECNOLÓGICO, TURÍSTICO, AMBIENTAL, PRODUCTIVO O QUE LE SEA PERTINENTE. | 1 |  |  |  | 1573.61 | [5 empty] | 0 | 1573.61 |  | SECRETARIA DE GOBIERNO | CAMBIO MODALIDAD I.E.D.R. ANDES. | Secretaria de Gobierno
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  | 0 |  | 196595.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196595.38 | 0
Note on B18: gob2003admin:

## ALIM ESCOLAR (2)
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENETE DE EFICACIA - PLAN DE ACCION - AÑO 2012
DEPARTAMENTO: 25 CUNDINAMARCA | [14 empty] | FORMATO DAPC No 2
MUNICIPIO Y CODIGO DANE:SAN BERNARDO 649 | [14 empty] | Hoja No.1 de 1
SECRETARÍA O DEPENDENCIA MUNICIPAL: SECRETARÍA DE GOBIERNO. | [14 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN: VLADIMIR BORIS MORA AREVALO
PLAN DE DESARROLLO: |  | TRABAJO Y GESTION PARA EL DESARROLLO SOCIAL | [12 empty] | Fecha de elaboración: 30 DE ENERO DE 2012
A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
EJE / AREA/ DIMENSIÓN: |  | DESARROLLO HUMANO CON CALIDAD DE VIDA |  |  |  |  | META DEL CUATRENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META ANUALIZADA
SECTOR: |  | ALIMENTACION ESCOLAR |  |  |  |  | Mejorar en un 23% los índices de nutrición escolar que disminuyan el riesgo por deserción y mantener el 20% de la población municipal en recuperación nutricional.
PROGRAMA: |  | ALIMENTACION DERECHO FUNDAMENTAL
PROYECTOS Y SUS ACCIONES | [6 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | FUNCIONARIO RESPONSABLE | OBSERVACIONES
(En miles de pesos)
No | NOMBRE DEL PROYECTO | Descripción meta de producto | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % DE AVANCE FISICO A LA FECHA | % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALIAS | CREDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
| PLAN NUTRICIONAL MUNICIPAL EN LOS RESTAURANTES | 1.800 ALUMNOS BENEFICIADOS DE LA POBLACIONESTUDIANTIL (3142 POBLACION EN EDAD ESTUDIANTIL) DE SAN BERNARDO | 1712 |  |  |  | 31689.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31689.08 |  | DESARROLLO SOCIAL
| IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DESAYUNOS INFANTILES | MANTENER EL 20% DE LOS OTROS GRUPOS POBLACIONALES DEL MUNICIPIO EN PROGRAMAS DE RECUPERACION NUTRICIONAL | 18% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DESARROLLO SOCIAL
| TOTAL PROGRAMA | [5 empty] | 31689.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31689.08 | 0
Note on B18: NOMBRES DE LOS PROYECTOS DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYETOS MUNICIPAL

## SISBEN
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENETE DE EFICACIA - PLAN DE ACCION - AÑO 2012
DEPARTAMENTO: |  |  | 25 CUNDINAMARCA | [11 empty] | FORMATO DAPC No 2
MUNICIPIO Y CODIGO DANE: |  |  | 649 SAN BERNARDO | [11 empty] | Hoja No. _____ de _____
SECRETARÍA O DEPENDENCIA MUNICIPAL: |  |  | OFICINA DE PLANEACION | [11 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN: VLADIMIR BORIS MORA AREVALO
PLAN DE DESARROLLO: |  |  | TRABAJO Y GESTION PARA EL DESARROLLO SOCIAL | [11 empty] | Fecha de elaboración: 30 DE ENERO DE 2012
A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
EJE / AREA/ DIMENSIÓN: |  |  | DESARROLLO HUMANO CON CALIDAD DE VIDA |  |  |  | META DEL CUATRENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META ANUALIZADA
SECTOR: |  |  | ASEGURAMIENTO Y REGIMEN SUBSIDIADO |  |  |  | GESTIONAR EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS QUE PERMITAN LA AMPLIACION DE COBERTURA Y SOSTENIBILIDAD DEL 91% DE UNA POBLACION ADECUADAMENTE CLASIFICADA DENTRO DEL REGIMEN SUBSIDIADO
PROGRAMA: |  |  | SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
PROYECTOS Y SUS ACCIONES | [6 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO
(En miles de pesos)
No | NOMBRE DEL PROYECTO | Descripción meta de producto | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % DE AVANCE FISICO A LA FECHA | % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALIAS | CREDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO | FUNCIONARIO RESPONSABLE | OBSERVACIONES
| RESISBENIZACIÓN MUNICIPAL | ELABORACIÓN DE 1 RESISBENIZACIÓN MUNICIPAL PARA ENCUESTAR A 2831 FAMILIAS | 2860 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | OFICINA SISBEN-PLANEACION
|  | AUMENTAR LA COBERTURA AL 91% DE AFILIADOS AL REGIMEN SUBSIDIADO (9.362 TOTAL NIVEL I y II) | 7896 |  |  |  | 1073449.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1073449.4 |  | OFICINA SISBEN-PLANEACION
| INTERVENTORIA RS | INTERVENTORIA ANUAL REALIZADA AL REGIMEN SUBSIDIADO | 2 |  |  |  | 15000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6300 |  | OFICINA SISBEN-PLANEACION
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  | 0 |  | 1088449.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1079749.4 | 0
Note on B18: gob2003admin:

## SALUD
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENETE DE EFICACIA - PLAN DE ACCION - AÑO 2012
DEPARTAMENTO: 25 CUNDINAMARCA | [14 empty] | FORMATO DAPC No 2
MUNICIPIO Y CODIGO DANE:SAN BERNARDO 649 | [14 empty] | Hoja No.1 de 1
SECRETARÍA O DEPENDENCIA MUNICIPAL: SECRETARÍA DE GOBIERNO. | [14 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN: VLADIMIR BORIS MORA AREVALO
PLAN DE DESARROLLO: |  | TRABAJO Y GESTION PARA EL DESARROLLO SOCIAL | [12 empty] | Fecha de elaboración: 30 DE ENERO DE 2012
A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
EJE / AREA/ DIMENSIÓN: |  | DESARROLLO HUMANO CON CALIDAD DE VIDA |  |  |  |  | META DEL CUATRENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META ANUALIZADA
SECTOR: |  | SALUD PUBLICA |  |  |  |  | GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL 100% DEL PIC ENCAMINADO A IMPLEMENTAR LAS LÍNEAS DE POLÍTICA Y ESTRATEGÍAS EN SALUD PÚBLICA CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO.
PROGRAMA: |  | SAN BERNARDO SALUDABLE Y PROTECTOR-SERVICIOS DE SALUD CON OPORTUNIDAD, CALIDAD E INTEGRIDAD
PROYECTOS Y SUS ACCIONES | [6 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | FUNCIONARIO RESPONSABLE | OBSERVACIONES
(En miles de pesos)
No | NOMBRE DEL PROYECTO | Descripción meta de producto | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % DE AVANCE FISICO A LA FECHA | % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALIAS | CREDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
1 |  | ADOPCION DE UN (1) PLAN TERRITORIAL DE SALUD Y SUS ANEXOS | 1 | [12 empty] | COORDINACION DE SALUD PUBLICA Y EJECUTOR
2 |  | IMPLEMENTACION DE UN (1) PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC | 1 |  |  |  | 96100.97 | [6 empty] | 96100.97 |  | COORDINACION DE SALUD PUBLICA Y EJECUTOR
3 |  | REALIZAR 2 CONVENIOS PARA SEGURIDAD Y LA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES | 2 | [11 empty] | 0 | COORDINACION DE SALUD PUBLICA Y EJECUTOR
33 |  | ELABORAR 1 CONVENIO ANUAL CON LAS PESS, IPS ENTRE OTRAS APROVECHANDO LOS PUESTOS DE SALUD PARA LA REALIZACION DE BRIGADAS | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | COORDINACION DE SALUD PUBLICA Y EJECUTOR
34 |  | PLANTEAR UNA ESTRUCTURA JURIDICA QUE MEJORE Y HAGA MAS VIABLE PARA EL MUNICIPIO LA ADMINISTRACION DEL CENTRO DE SALUD Y LA POTENCIALIZACION DE SUS SERVICIOS | 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | COORDINACION DE SALUD PUBLICA Y EJECUTOR
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  | 0 |  | 96100.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96100.97 | 96100.97
Cundinamarca, Corazón de Colombia
Note on B18: NOMBRES DE LOS PROYECTOS DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYETOS MUNICIPAL

## VULNERABLES (2)
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCION - AÑO 2012
DEPARTAMENTO: 25 CUNDINAMARCA | [14 empty] | FORMATO DAPC No 2
MUNICIPIO Y CODIGO DANE:SAN BERNARDO 649 | [14 empty] | Hoja No.1 de 1
SECRETARÍA O DEPENDENCIA MUNICIPAL: SECRETARÍA DE GOBIERNO. | [14 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN: VLADIMIR BORIS MORA AREVALO
PLAN DE DESARROLLO: |  | TRABAJO Y GESTION PARA EL DESARROLLO SOCIAL | [12 empty] | Fecha de elaboración: 30 DE ENERO DE 2012
A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
EJE / AREA/ DIMENSIÓN: |  | DESARROLLO HUMANO CON CALIDAD DE VIDA |  |  |  |  | META DEL CUATRENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META ANUALIZADA
SECTOR: |  | ATENCION A LA POBLACION VULNERABLE |  |  |  |  | IMPLEMENTAR POLITICAS SOCIALES QUE CONTRIBUYAN AL BIENESTAR DE MINIMO EL 35% DE LA POBLACION MUNICIPAL VINCULANDO A OTROS GRUPOS POBLACIONALES EN ESTADO DE MAYOR VULNERABILIDAD PARA AMPLIAR COBERTURAS.
PROGRAMA: |  | BIENESTAR CON CALIDAD HUMANA -INFANCIA JUVENTUD Y FUTURO
PROYECTOS Y SUS ACCIONES | [6 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | FUNCIONARIO RESPONSABLE | OBSERVACIONES
(En miles de pesos)
No | NOMBRE DEL PROYECTO | Descripción meta de producto | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % DE AVANCE FISICO A LA FECHA | % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALIAS | CREDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
1 | ATENCION A ADULTO MAYOR | GENERACION DE TRES (3) ALTERNATIVAS DE OCUPACIÓN Y RECREACIÓN PARA LOS ADULTOS MAYORES (500 VINCULADOS) DEL MUNICIPIO | 300 |  |  |  | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 |  | DESARROLLO SOCIAL
2 | FAMILIAS EN ACCION | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DEL 13% DE LAS FAMILIAS VINCULADAS AL PROGRAMA FAMILIAS EN ACCION (726) FAMILIAS | 726 |  |  |  | 6035.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6035.02 |  | DESARROLLO SOCIAL | Los recuros apropiedos nose ejecutaron en su totalidad debido a que en la ultma semna del mes de diciembre de 2010 la estrategia juntos, debido a la buena ejecuciond el programa fuimos eceptuados del aporte a la estrategia juntos
3 | APOYO A MUJERES VULNERABLES | GARANTIZAR LA EQUIDAD DE GENERO APOYANDO A 70 MUJERES EN MAYOR RIESGO DE VULNERABILIDAD EN PROCESOS DE DESARROLLO | 21 |  |  |  | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 |  | DESARROLLO SOCIAL | todo esta contratado sin embargo esta en cuentas por pagar
4 | ATENCION A ADULTO MAYOR | GESTIONAR LA AMPLIACION DE COBERTURA A 470 BENFICIADOS ANUALES CON PROGRAMAS PARA LA TERCERA EDAD (1.529) ADULTOS MAYORES | 433 |  |  |  | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 |  | DESARROLLO SOCIAL
5 | APOYO AL DISCAPACITADO | GESTIONAR PROYECTOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE 50 PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES (900) HABITANTES | 15 |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |  | DESARROLLO SOCIAL
8 | ATENCION A DESPLAZADOS | APOYO A LA POBLACION DESPLAZADA CERTIFICADA 7 FAMILIAS | 7 |  |  |  | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 |  | DESARROLLO SOCIAL
9 | INFANCIA Y ADOLESCENCIA | FORMULAR, ADOPTAR, IMPLEMENTAR LA POLÍTICA PARA LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA (4210) NIÑOS Y NIÑAS Y ADLOSCENTES. | 1 |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |  | DESARROLLO SOCIAL | meta cumplida en el cuatrenio
10 |  | REACTIVACION DEL COMITÉ DE PREVENCION, ATENCION Y CONTROL DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | DESARROLLO SOCIAL
11 |  | FORMULAR, ADOPTAR E IMPLEMENTAR LA POLITICA PUBLICA DE JUVENTUD | 1 |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |  | DESARROLLO SOCIAL
12 |  | GARANTIZAR LA PROMOCION DE 2 EVENTOS DE PARTICIPACION ANUALES DIRIGIDO A JOVENES | 2 |  |  |  | 6781.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6781.81 |  | DESARROLLO SOCIAL
14 |  | ATENDER 50 CASOS DE PROBLEMÁTICAS FAMILIARES CON ATENCIÓN ESPECIALIZADA | 50 |  |  |  | 16000 | [6 empty] | 16000 |  | COMISARIA DE FAMILIA | Dentro de los casos atendidos por la Comisaría de Familia se evidencia que el 50% de maltrato intrafamiliar obedece a maltrato físico, un 25% maltrato psicológico y un 25% económico. En los procesos de atención se identificó un aumentó considerable de violencia económica, siendo uno de los principales factores de riesgo y punto neurálgico de acciones de atención por parte de la administración municipal.
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  | 0 |  | 74816.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74816.83 | 0
38
Note on B18: NOMBRES DE LOS PROYECTOS DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYETOS MUNICIPAL

## DEPOR (2)
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENETE DE EFICACIA - PLAN DE ACCION - AÑO 2012
DEPARTAMENTO: 25 CUNDINAMARCA | [14 empty] | FORMATO DAPC No 2
MUNICIPIO Y CODIGO DANE:SAN BERNARDO 649 | [14 empty] | Hoja No.1 de 1
SECRETARÍA O DEPENDENCIA MUNICIPAL: SECRETARÍA DE GOBIERNO. | [14 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN: VLADIMIR BORIS MORA AREVALO
PLAN DE DESARROLLO: |  | TRABAJO Y GESTION PARA EL DESARROLLO SOCIAL | [12 empty] | Fecha de elaboración: 30 DE ENERO DE 2012
A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
EJE / AREA/ DIMENSIÓN: |  | DESARROLLO HUMANO CON CALIDAD DE VIDA |  |  |  |  | META DEL CUATRENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META ANUALIZADA
SECTOR: |  | DEPORTE |  |  |  |  | IMPLEMENTAR EL PLAN LOCAL DE DEPORTES DE TAL MANERA QUE PROMUEVAN Y MOTIVEN LA PRACTICA DEL DEPORTE Y LA RECREACION Y EL APORVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DENTRO DEL 50% PARA MEJORAR LOS ESTILOS DE VIDA SALUDABLES
PROGRAMA: |  | SANO APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE
PROYECTOS Y SUS ACCIONES | [6 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | FUNCIONARIO RESPONSABLE | OBSERVACIONES
(En miles de pesos)
No | NOMBRE DEL PROYECTO | Descripción meta de producto | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % DE AVANCE FISICO A LA FECHA | % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALIAS | CREDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
1 |  | ACCESO AL 40% DE HABITANATES EN PRACTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | 0 |  |  |  | 10300 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10300 |  | SECRETARIA DE GOBIERNO-COORDINADOR DEPORTE
2 |  | IMPLEMENTAR EL PLAN LOCAL DE DEPORTE | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SECRETARIA DE GOBIERNO-COORDINADOR DEPORTE
3 |  | APOYAR A LAS TRES (3) ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVA DEL MUNICIPIO | 3 |  |  |  | 15450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15450 |  | SECRETARIA DE GOBIERNO-COORDINADOR DEPORTE | se cumple la meta incluyendo las dos escuelas de formacion en el sector rural .
4 |  | 15% DE LA POBLACION CAMPESINA PARTICIPE EN LAS OLIMPIADAS CAMPESINAS (6692 HABITANTES ZONA RURAL) | 5 |  |  |  | 4629.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SECRETARIA DE GOBIERNO-COORDINADOR DEPORTE
5 |  | LOGRAR QUE POR LO MENOS EL 30% DE LA POBLACION EN EDAD ESCOLAR PARTICIPE DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (3.142) ESTUDIANTES | 10 |  |  |  | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SECRETARIA DE GOBIERNO-COORDINADOR DEPORTE
6 |  | INCREMENTAR EN 50% LAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DEPORTIVOS Y DE SANO ESPARCIMEINTO QUE INVOLUCREN A TODA NUESTRA POBLACUION | 1 |  |  |  | 10300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SECRETARIA DE GOBIERNO-COORDINADOR DEPORTE
1 |  | GESTIONAR PARA LA CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO DE 3 ESCENARISO DEPORTIVOS AL AÑO | 1 |  |  |  | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SECRETARIA DE GOBIERNO-COORDINADOR DEPORTE
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  | 0 |  | 58679.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25750 | 0
Note on B18: NOMBRES DE LOS PROYECTOS DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYETOS MUNICIPAL

## AMBIENTE
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENETE DE EFICACIA - PLAN DE ACCION - AÑO 2012
DEPARTAMENTO: 25 CUNDINAMARCA | [14 empty] | FORMATO DAPC No 2
MUNICIPIO Y CODIGO DANE:SAN BERNARDO 649 | [14 empty] | Hoja No.1 de 1
SECRETARÍA O DEPENDENCIA MUNICIPAL: SECRETARÍA DE GOBIERNO. | [14 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN: VLADIMIR BORIS MORA AREVALO
PLAN DE DESARROLLO: |  | TRABAJO Y GESTION PARA EL DESARROLLO SOCIAL | [12 empty] | Fecha de elaboración: 30 DE EENRO DE 2012
A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
EJE / AREA/ DIMENSIÓN: |  | PRESERVACION DEL AGUA Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL |  |  |  |  | META DEL CUATRENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META ANUALIZADA
SECTOR: |  | AMBIENTE |  |  |  |  | PROTEGER A TRAVES DE LA REFORESTACION 20 HRAS Y ADQUIRIR 4 PREDISO ESTRATEGICOS DE FUENTES PRODUCTORAS Y SU ENTORNIO AMBIENTAL
PROGRAMA: |  | EL AGUA SINONIMO DE RIQUEZA Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
PROYECTOS Y SUS ACCIONES | [6 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | FUNCIONARIO RESPONSABLE | OBSERVACIONES
(En miles de pesos)
No | NOMBRE DEL PROYECTO | Descripción meta de producto | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % DE AVANCE FISICO A LA FECHA | % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALIAS | CREDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
1 |  | INCORPORAR 30 PERSONAS ANUALES EN PROGRAMAS AMBIENTALES | 30 |  |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |  |  | UMATA | RECOLECCION DE EMPAQUES DE PLAGUICIDAS , CAMPAÑAS DPEDAGOGICAS
2 |  | IMPLEMENTAR UN PROGRAMA AMBIENTAL EN LA VIGENCIA 2008 2011 | 1 |  |  |  | 2486.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2486.29 |  |  | UMATA | CAMPAÑAS DE REFORESTACION COLEGIOS,CAMPAÑAS PEDAGOGICAS
3 |  | REFORESTACIÓN DE 20 HECTÁREAS DE ZONAS DE PROTECCIÓN | 7 |  |  |  | 5000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5000 |  |  | UMATA | POR CONTRATAR OCTUBRE 2009CONVENIO 0972
4 |  | ADQUIRIR 4 PREDIOS PARA RESERVA HÍDRICA | 4 |  |  |  | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 |  |  | UMATA/PLANEACION | SE HAN RADICADO 8 PROYECTOS Y SE CREO COMITÉ DE EVALUACION CON LA GOBERNACION Y LA CAR PARA LA COMPRA DE UN PREDIO
| TOTAL PROGRAMA | [5 empty] | 21486.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21486.29 | 0 | 0
Note on B18: NOMBRES DE LOS PROYECTOS DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYETOS MUNICIPAL

## AGUA
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCION - AÑO 2012
DEPARTAMENTO: 25 CUNDINAMARCA | [14 empty] | FORMATO DAPC No 2
MUNICIPIO Y CODIGO DANE:SAN BERNARDO 649 | [14 empty] | Hoja No.1 de 1
SECRETARÍA O DEPENDENCIA MUNICIPAL: |  |  | OFICINA DE PLANEACION MUNICIPAL | [11 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN: VLADIMIR BORIS MORA AREVALO
PLAN DE DESARROLLO: |  | TRABAJO Y GESTION PARA EL DESARROLLO SOCIAL | [12 empty] | Fecha de elaboración: 30 DE ENERO DE 2012
A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
EJE / AREA/ DIMENSIÓN: |  | PRESERVACION DEL AGUA Y SSOTENIBILIDAD AMBIENTAL |  |  |  |  | META DEL CUATRENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META ANUALIZADA
SECTOR: |  | SERVICIOS BASICS EFICIENTES |  |  |  |  | GARANTIZAR A FUTURO LA OPTIMIZACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ASEO Y SANEAMIENTO BASICO
PROGRAMA:
PROYECTOS Y SUS ACCIONES | [6 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | FUNCIONARIO RESPONSABLE | OBSERVACIONES
(En miles de pesos)
No | NOMBRE DEL PROYECTO | Descripción meta de producto | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % DE AVANCE FISICO A LA FECHA | % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALIAS | CREDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
1 |  | GESTIONAR UN (1) PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN ARTICULACION CON LA POLITICA NACIONAL DE AGUASY/O EL PLAN DEPARTAMENTLA DE AGUAS | 1 |  |  |  | 178000 | [6 empty] | 178000 |  | OFICINA DE PLANEACION
2 |  | BENEFICIAR A 100 FAMILIAS CON PROGRAMAS DE SANEAMIENTO BASICO Y/O SERVICIO DE AGUA POTABLE | 100 |  |  |  | 115000 | [6 empty] | 115000 |  | OFICINA DE PLANEACION
3 |  | REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO PARA LA TRANSFORMACION EMPRESARIAL DE 4 EMPRESAS DE ACUEDUCTOS RURALES | 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | OFICINA DE PLANEACION
4 |  | EJECUCION PGIRS CORRRESPONDIENTE AL MEDIANO PLAZO | 1 |  |  |  | 39000 | [6 empty] | 39000 |  | OFICINA DE PLANEACION
5 |  | ALCANZAR EL 8% DE COBERTURA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR RURAL | 8 |  |  |  | 42577 | [6 empty] | 42577 |  | OFICINA DE PLANEACION
| TOTAL PROGRAMA | [5 empty] | 374577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374577 | 0
Note on B18: NOMBRES DE LOS PROYECTOS DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYETOS MUNICIPAL

## VIAS
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENETE DE EFICACIA - PLAN DE ACCION - AÑO 2012
DEPARTAMENTO: 25 CUNDINAMARCA | [14 empty] | FORMATO DAPC No 2
MUNICIPIO Y CODIGO DANE:SAN BERNARDO 649 | [14 empty] | Hoja No.1 de 1
SECRETARÍA O DEPENDENCIA MUNICIPAL: SECRETARÍA DE GOBIERNO. | [14 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN: VLADIMIR BORIS MORA AREVALO
PLAN DE DESARROLLO: |  | TRABAJO Y GESTION PARA EL DESARROLLO SOCIAL | [12 empty] | Fecha de elaboración: 30 DE ENERO DE 2012
A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
EJE / AREA/ DIMENSIÓN: |  | INFRAESTRUCTURA, PRODUCTIVIDAD E INTEGRACION TERRITORIAL |  |  |  |  | META DEL CUATRENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META ANUALIZADA
SECTOR: |  | VIAS Y TRANSPORTE |  |  |  |  | ADECUAR EL SISTEMA DE MOVILIDAD DESDE EL MANTENIMIENTO DEL 50% DE LA MALLA VIAL RURAL Y EL 30% DE LA MALLA VIAL URBANA
PROGRAMA: |  | VIAS Y TRANSPORTE PARA LA PROSPERIDAD
PROYECTOS Y SUS ACCIONES | [6 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | FUNCIONARIO RESPONSABLE | OBSERVACIONES
(En miles de pesos)
No | NOMBRE DEL PROYECTO | Descripción meta de producto | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % DE AVANCE FISICO A LA FECHA | % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALIAS | CREDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
1 |  | MANTENIMIENTO Y/O CONSTRUCCION DEL 12,5% DE LA MALLA VIAL RURAL MUNICIPAL, INLUYENDO CAMINOS DE HERRADURAS (199 KM) | 199 |  |  |  | 146000 | 60000 | [5 empty] | 206000 |  | OFICINA DE PLANEACION | EXISTE UN PROYECTO VIABILIZADO EN MININTERIOR EL CUAL SE COMPROMETIO UN CDP SE ENCUENTRA AL ESPERA DE RESOLUCION DE ASIGNACION DE RECURSOS
1 |  | CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO DEL 5% DE LA MALLA VIAL URBANA MUNICIPAL 33 KM | 33 |  |  |  | 139253.62 | 27035 | [5 empty] | 166288.62 |  | OFICINA DE PLANEACION | EXISTE UN PROYECTO VIABILIZADO EN MININTERIOR EL CUAL SE COMPROMETIO UN CDP SE ENCUENTRA AL ESPERA DE RESOLUCION DE ASIGNACION DE RECURSOS
2 |  | GESTIONAR 2 PROYECTROS PARA OBRAS DE ARTE Y CONTENCION | 2 |  |  |  | 2000 | [6 empty] | 2000 |  | OFICINA DE PLANEACION
2 |  | ELABORACION DEL INVENTARIO DE LA MALLA VIAL ACTUALIZADO | 1 |  |  |  | 5000 | [6 empty] | 5000 |  | OFICINA DE PLANEACION
1 |  | REALIZAR LOS TRAMITES PARA LA LEGALIZACION DE LAS TRES (3) RECEBERAS MUNICIPALES | 2 |  |  |  | 2000 | [6 empty] | 2000 |  | OFICINA DE PLANEACION | EXISTE UN PROYECTO VIABILIZADO EN MININTERIOR EL CUAL SE COMPROMETIO UN CDP SE ENCUENTRA AL ESPERA DE RESOLUCION DE ASIGNACION DE RECURSOS
2 |  | APOYAR Y FORTALECER MINIMO 1 EMPRESA DE TRANSPORTE LEGALMENTE CONSTITUIDA | 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | OFICINA DE PLANEACION | SE TIENE ACTULIZADOS LOS TITULOS MINERO
3 |  | GESTIONAR LA IMPLEMENETACION DE SEÑALIZACION VIAL Y ORGANIZACIÓN DE LA MALLA | 1 |  |  |  | 2000 | [6 empty] | 2000 |  | OFICINA DE PLANEACION | SE ENCUENTRAN PENDIENTE DESEMBOLSO DE RECURSOS PARA COMBUSTIBLE Y ARREGLO DE MAQUINARIA POR EL FONSECUN
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  | 95.13 |  | 296253.62 | 87035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383288.62 | 0
Note on B18: NOMBRES DE LOS PROYECTOS DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYETOS MUNICIPAL

## CONECTIVIDAD
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENETE DE EFICACIA - PLAN DE ACCION - AÑO 2012
DEPARTAMENTO: 25 CUNDINAMARCA | [14 empty] | FORMATO DAPC No 2
MUNICIPIO Y CODIGO DANE:SAN BERNARDO 649 | [14 empty] | Hoja No.1 de 1
SECRETARÍA O DEPENDENCIA MUNICIPAL: SECRETARÍA DE GOBIERNO. | [14 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN: VLADIMIR BORIS MORA AREVALO
PLAN DE DESARROLLO: |  | TRABAJO Y GESTION PARA EL DESARROLLO SOCIAL | [12 empty] | Fecha de elaboración: 30 DE ENERO DE 2012
A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
EJE / AREA/ DIMENSIÓN: |  | INFRAESTRUCTURA, PRODUCTIVIDAD E INTEGRACION TERRITORIAL |  |  |  |  | META DEL CUATRENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META ANUALIZADA
SECTOR: |  | COMUNICACIONES Y CONECTIVIDAD |  |  |  |  | GESTIONAR EL INCRMENTO DEL 60% EN LOS NIVELES DE EFICIENCIA EN LA PRESTACION DE MEDIOS DE COMUNICACIONY CONECTIVIDAD
PROGRAMA: |  | CONECTADOS AL MUNCO Y AL CONOCIMIENTO
PROYECTOS Y SUS ACCIONES | [6 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | FUNCIONARIO RESPONSABLE | OBSERVACIONES
(En miles de pesos)
No | NOMBRE DEL PROYECTO | Descripción meta de producto | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % DE AVANCE FISICO A LA FECHA | % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALIAS | CREDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
1 |  | GESTIONAR EL MEJORMAIENTO AL 60% DE LA CALIDAD DE LA CONECTIVIDAD | 50 |  |  |  | 0 | 7146.3 | [5 empty] | 7146.3 |  | SECRETARIA DE GOBIERNO
1 |  | GESTIONAR 2 CAPACITACIONES EN TELECOMUNICACIONES | 2 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | SECRETARIA DE GOBIERNO
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  | 95.13 |  | 0 | 7146.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7146.3 | 0
Note on B18: NOMBRES DE LOS PROYECTOS DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYETOS MUNICIPAL

## OTR SERV
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENETE DE EFICACIA - PLAN DE ACCION - AÑO 2012
DEPARTAMENTO: 25 CUNDINAMARCA | [14 empty] | FORMATO DAPC No 2
MUNICIPIO Y CODIGO DANE:SAN BERNARDO 649 | [14 empty] | Hoja No.1 de 1
SECRETARÍA O DEPENDENCIA MUNICIPAL: SECRETARÍA DE GOBIERNO. | [14 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN: VLADIMIR BORIS MLRA AREVALO
PLAN DE DESARROLLO: |  | TRABAJO Y GESTION PARA EL DESARROLLO SOCIAL | [12 empty] | Fecha de elaboración: 30 DE ENERO DE 2012
A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
EJE / AREA/ DIMENSIÓN: |  | INFRAESTRUCTURA, PRODUCTIVIDAD E INTEGRACION TERRITORIAL |  |  |  |  | META DEL CUATRENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META ANUALIZADA
SECTOR: |  | COMUNICACIONES Y CONECTIVIDAD |  |  |  |  | GESTIONAR LA IMPLEMENTACION DEL GAS NATURAL DOMICILIARO EN EL AREA URBANA
PROGRAMA: |  | ENERGIA PARA DINAMIZAR PRODUCTIVIDAD
PROYECTOS Y SUS ACCIONES | [6 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | FUNCIONARIO RESPONSABLE | OBSERVACIONES
(En miles de pesos)
No | NOMBRE DEL PROYECTO | Descripción meta de producto | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % DE AVANCE FISICO A LA FECHA | % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALIAS | CREDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
1 |  | AUMENTAR LA COBERTURA AL 90% EN ELECTRICIDAD | 78 |  |  |  |  | 7200 | [5 empty] | 7200 |  | PLANEACION
2 |  | GENERAR FISCALIZACION Y CONTROL A LAS EMPRESAS DE SERVICIOS DE ENERGIA | 1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | PLANEACION
3 |  | MANTENER BAJA LA DEUDA DE ALUMBRADO PUBLICO | BAJO |  |  |  |  | 16312.84 | [5 empty] | 16312.84 |  | PLANEACION
5 |  | VIGILAR, GARANTIZAR LA NORMALIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO | 65 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | PLANEACION
6 |  | FACILIATR INSTALACION DE GAS NATURAL DOMICILIARIO | 1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | PLANEACION
| TOTAL PROGRAMA | [6 empty] | 23512.84 | [5 empty] | 23512.84 | 0
Note on B18: NOMBRES DE LOS PROYECTOS DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYETOS MUNICIPAL

## EQUIP
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENETE DE EFICACIA - PLAN DE ACCION - AÑO 2012
DEPARTAMENTO: 25 CUNDINAMARCA | [14 empty] | FORMATO DAPC No 2
MUNICIPIO Y CODIGO DANE:SAN BERNARDO 649 | [14 empty] | Hoja No.1 de 1
SECRETARÍA O DEPENDENCIA MUNICIPAL: |  |  | OFICINA DE PLANEACION | [11 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN: VLADIMIR BORIS MORA AREVALO
PLAN DE DESARROLLO: |  | TRABAJO Y GESTION PARA EL DESARROLLO SOCIAL | [12 empty] | Fecha de elaboración: 30 DE ENERO DE 2012
A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
EJE / AREA/ DIMENSIÓN: |  | DESARROLLO HUMANO CON CALIDAD DE VIDA |  |  |  |  | META DEL CUATRENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META ANUALIZADA
SECTOR: |  | EQUIPAMENTO INSTITUCIONAL |  |  |  |  | ARTICULAR AL MUNICIPIO REGIONALMENTE A TRAVES DE LA REALZIACION DE ESTUDIOS QUE PERMITAN LA ACTUALIZACION , IMPLEMENTACION Y SOCIALIZACION ANTE LA COMUNIADA DE LOS INSTRUMENTOS PLANIFICADORES QUE BRINDA LA NACION
PROGRAMA: |  | TERRITORIO PROGRESIVO
PROYECTOS Y SUS ACCIONES | [6 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | FUNCIONARIO RESPONSABLE | OBSERVACIONES
(En miles de pesos)
No | NOMBRE DEL PROYECTO | Descripción meta de producto | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % DE AVANCE FISICO A LA FECHA | % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALIAS | CREDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
1 |  | REALIZAR 3 ESTUDIOS: REVISION Y/O FORMULACION DE ESTRATIFICACION, EOT Y CATASTRAL | 1 |  |  |  | 16000 | [6 empty] | 16000 |  | OFICINA DE PLANEACION
2 |  | ELABORACUION DE 2 PROGRAMAS DE PREVENCION Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS | 2 |  |  |  | 3000 | [6 empty] | 3000 |  | OFICINA DE PLANEACION
3 |  | GESTION DE 1 PROYECTO PARA LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL | 1 |  |  |  | 15000 | [6 empty] | 15000 |  | OFICINA DE PLANEACION
4 |  | GESTION DE 1 PROYECTO PARA LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL | 1 |  |  |  | 41809.16 | [6 empty] | 41809.16 |  | OFICINA DE PLANEACION
5 |  | ELABORAR EL DIAGNOSTICO SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA PALAZA DE MERCADO | 1 |  |  |  | 1000 | [6 empty] | 1000 |  | OFICINA DE PLANEACION
| TOTAL PROGRAMA | [5 empty] | 76809.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76809.16 | 0
Note on B18: NOMBRES DE LOS PROYECTOS DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYETOS MUNICIPAL

## VIVI
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENETE DE EFICACIA - PLAN DE ACCION - AÑO 2012
DEPARTAMENTO: 25 CUNDINAMARCA | [14 empty] | FORMATO DAPC No 2
MUNICIPIO Y CODIGO DANE:SAN BERNARDO 649 | [14 empty] | Hoja No.1 de 1
SECRETARÍA O DEPENDENCIA MUNICIPAL: OFICINA DE PLANEACION | [14 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN: VLADIMIR BORIS MORA AREVALO
PLAN DE DESARROLLO: |  | TRABAJO Y GESTION PARA EL DESARROLLO SOCIAL | [12 empty] | Fecha de elaboración: 30 DE ENERO DE 2012
A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
EJE / AREA/ DIMENSIÓN: |  | DESARROLLO HUMANO CON CALIDAD DE VIDA |  |  |  |  | META DEL CUATRENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META ANUALIZADA
SECTOR: |  | VIVIENDA
PROGRAMA: |  | VIVIENDA DIGNA
PROYECTOS Y SUS ACCIONES | [6 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | FUNCIONARIO RESPONSABLE | OBSERVACIONES
(En miles de pesos)
No | NOMBRE DEL PROYECTO | Descripción meta de producto | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % DE AVANCE FISICO A LA FECHA | % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALIAS | CREDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
1 |  | AUMENTAR EL NUMERO DE 60 VIVINEDASS BENEFICIADAS CON SUBSIDIOS PARA VIVIENDA DIGNA | 87 |  |  |  | 25872.19 | [6 empty] | 25872.19 |  | OFICINA DE PLANEACION
2 |  | ADOPTAR UN PROGRAMA DE TITULACION DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD NACIONAL | 1 |  |  |  | 5000 | [6 empty] | 5000 |  | OFICINA DE PLANEACION
3 |  | ADOPCION DE LAS AREAS DE CONSOLIDACION URBANA PARA LA GESTION DE 50 VIVIENDAS EN SITIO PROPIO | 50 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | OFICINA DE PLANEACION
4 |  | INCREMENTO EN EL NUMERO DE PREDIOS LEGALIZADOS | 7 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | OFICINA DE PLANEACION
| TOTAL PROGRAMA | [5 empty] | 30872.19 | [6 empty] | 30872.19
Note on B18: NOMBRES DE LOS PROYECTOS DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYETOS MUNICIPAL

## TUR Y ECON
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENETE DE EFICACIA - PLAN DE ACCION - AÑO 2012
DEPARTAMENTO: 25 CUNDINAMARCA | [14 empty] | FORMATO DAPC No 2
MUNICIPIO Y CODIGO DANE:SAN BERNARDO 649 | [14 empty] | Hoja No.1 de 1
SECRETARÍA O DEPENDENCIA MUNICIPAL: SECRETARÍA DE GOBIERNO. | [14 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN: VLADIMIR BORIS MORA REVALO
PLAN DE DESARROLLO: |  | TRABAJO Y GESTION PARA EL DESARROLLO SOCIAL | [12 empty] | Fecha de elaboración: 30 DE ENERO DE 2012
A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
EJE / AREA/ DIMENSIÓN: |  | DESARROLLO HUMANO CON CALIDAD DE VIDA |  |  |  |  | META DEL CUATRENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META ANUALIZADA
SECTOR: |  | TURISMO Y ECONOMIA |  |  |  |  | ADOPTAR Y DESARROLLAR LA POLITICA DE TURISMO MUNICIPAL
PROGRAMA: |  | TURISMO DISTINTIVO
PROYECTOS Y SUS ACCIONES | [6 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | FUNCIONARIO RESPONSABLE | OBSERVACIONES
(En miles de pesos)
No | NOMBRE DEL PROYECTO | Descripción meta de producto | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % DE AVANCE FISICO A LA FECHA | % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALIAS | CREDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
2 |  | IMPLEMENTACION DE UNA (1) POLÍTICA DE TURISMO MUNICIPAL | 1 |  |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | SECRETARIA DE GOBIERNO
1 |  | ARTICULACION DE LA POLITICA DE TURISMO CON UNA ESTRATEGIA PARA LA COMPETITIVIDAD | 1 |  |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | OFICINA DE PLANEACION
2 |  | REALIZACION DE UN (1) CONVENIO DE PROMOCION TURISTICA | 1 |  |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1000 | SECRETARIA DE GOBIERNO
3 |  | FOMENTAR LA CREACION DE 3 RUTAS ECOTURISCAS | 3 |  |  |  | 182.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.7 | SECRETARIA DE GOBIERNO
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  | 0 |  | 3182.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3182.7
Note on B18: NOMBRES DE LOS PROYECTOS DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYETOS MUNICIPAL

## DES COMUN
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENETE DE EFICACIA - PLAN DE ACCION - AÑO 2012
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA | [14 empty] | FORMATO DAPC No 2
MUNICIPIO Y CODIGO DANE:SAN BERNARDO 649 | [14 empty] | Hoja No.1 de 1
SECRETARÍA O DEPENDENCIA MUNICIPAL: SECRETARÍA DE GOBIERNO. | [14 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN: VLADIMIR BORIS MORA AREVALO
PLAN DE DESARROLLO:TRABAJO Y GESTION PARA EL DESARROLLO SOCIAL | [14 empty] | Fecha de elaboración: 30 DE ENERO DE 2012
A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
EJE / AREA/ DIMENSIÓN: PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DESARROLLO INSTITUCIONAL Y CULTURA DEL SERVICIO PÚBLICO. | [6 empty] | META DEL CUATRENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META ANUALIZADA
SECTOR: |  | FOMENTO JUSTICIA
PROGRAMA: |  | FOMENTO Y FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS DE PARTICIAPACION, CONTROL SOCIAL Y VEEDURIA CIUDADANA
PROYECTOS Y SUS ACCIONES | [6 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | FUNCIONARIO RESPONSABLE | OBSERVACIONES
(En miles de pesos)
No | NOMBRE DEL PROYECTO | DESCRIPCION META DE PRODUCTO | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % DE AVANCE FISICO A LA FECHA | % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALIAS | CREDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
1 |  | FORTALECIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LAS 32 JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL | 32 |  |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | SECRETARÍA DE GOBIERNO
2 |  | AUMENTAR EL NÚMERO DE VEEDURÍAS DE 3 A 6 EN EL PERIODO DE GOBIERNO | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SECRETARÍA DE GOBIERNO
3 |  | CAPACITACION DE 40 LIDERES COMUNITARIOS IDENTIFICADOS | 40 |  |  |  | 591.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591.35 |  | SECRETARÍA DE GOBIERNO
| TOTAL PROGRAMA | [5 empty] | 1591.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1591.35 | 0
Note on B18: gob2003admin:

## FORT INSTI
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENETE DE EFICACIA - PLAN DE ACCION - AÑO 2012
DEPARTAMENTO: 25 CUNDINAMARCA | [14 empty] | FORMATO DAPC No 2
MUNICIPIO Y CODIGO DANE:SAN BERNARDO 649 | [14 empty] | Hoja No.1 de 1
SECRETARÍA O DEPENDENCIA MUNICIPAL: SECRETARÍA DE GOBIERNO. | [14 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN: VLADIMIR BORIS MORA AREVALO
PLAN DE DESARROLLO:TRABAJO Y GESTION PARA EL DESARROLLO SOCIAL | [14 empty] | Fecha de elaboración: 30 DE ENRO DE 2012
A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
EJE / AREA/ DIMENSIÓN: INFRAESTRUCTURA, PRODUCTIVIDAD E INTEGRACION TERRITORIAL. | [6 empty] | META DEL CUATRENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META ANUALIZADA
SECTOR: |  | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
PROGRAMA: 21 |  | FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y LA GESTIÓN SOCIAL.
PROYECTOS Y SUS ACCIONES | [6 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | FUNCIONARIO RESPONSABLE | OBSERVACIONES
(En miles de pesos)
No | NOMBRE DEL PROYECTO | DESCRIPCIÓN META PRODUCTO | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % DE AVANCE FISICO A LA FECHA | % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALIAS | CREDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
1 |  | IMPLEMENTACIÓN DE 3 TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL | 3 |  |  |  | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 |  | SECRETARIA DE GOBIERNO
2 |  | CERTIFICACIÓN DE 3 PROCESOS DE CALIDAD NTC1000 | 3 |  |  |  | 9381.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9381.4 |  | SECRETARÍA DE GOBIERNO
3 |  | ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO PARA LA GESTIÓN EFICIENTE | 1 |  |  |  | 115000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115000 |  | SECRETARÍA DE GOBIERNO
4 |  | DOTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 3 AÑO (9) BIENES Y/O EQUIPOS | 3 |  |  |  | 19000 | [6 empty] | 19000 |  | SECRETARÍA DE GOBIERNO
5 |  | IMPLEMENTACION DEL MECI | 1 |  |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 |  | CONTROL INTERNO
|  | CREAR DE DOS NUEVOS SERVICIOS DE ATENCION AL CIUDADANO | 2 |  |  |  | 3000 | [6 empty] | 3000
|  | IMPLEMENTAR EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS MUNICIPAL | 1 |  |  |  | 2522.5 | [6 empty] | 2522.5
|  | REALIZAR 2 ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LA CALIDAD EN ÁMBITOS LABORALES DESDE EL COPASO Y SU DOTACION | 2 |  |  |  | 5000 | [6 empty] | 5000
|  | AUMENTO DEL 25% DE LA CAPACIDAD DE GESTION FRENTE AL PRESUPUESTO DE INVERSION | 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
|  | IMPLEMENTAR 5 PROYECTOS DE INICIATIVA DE LA COMUNIDDA | 5 |  |  |  | 4000 | [6 empty] | 4000
6 |  | GESTION DE 2 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL Y ASISTENCIA TECNICA HUMANITARIA | 2 |  |  |  | 3000 | [6 empty] | 3000 |  | SECRETARIA DE GOBIERNO
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  | 0 |  | 172403.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172403.9 | 0
Note on B18: gob2003admin:

## JUSTICIA
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENETE DE EFICACIA - PLAN DE ACCION - AÑO 2012
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA | [14 empty] | FORMATO DAPC No 2
MUNICIPIO Y CODIGO DANE:SAN BERNARDO 649 | [14 empty] | Hoja No.1 de 1
SECRETARÍA O DEPENDENCIA MUNICIPAL: SECRETARÍA DE GOBIERNO. | [14 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN: VLADIMIR BORIS MORA AREVALO
PLAN DE DESARROLLO:TRABAJO Y GESTION PARA EL DESARROLLO SOCIAL | [14 empty] | Fecha de elaboración: 30 DE ENERO DE 2012
A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
EJE / AREA/ DIMENSIÓN: PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DESARROLLO INSTITUCIONAL Y CULTURA DEL SERVICIO PÚBLICO. | [6 empty] | META DEL CUATRENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META ANUALIZADA
SECTOR: |  | FOMENTO JUSTICIA
PROGRAMA:
PROYECTOS Y SUS ACCIONES | [6 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | FUNCIONARIO RESPONSABLE | OBSERVACIONES
(En miles de pesos)
No | NOMBRE DEL PROYECTO | DESCRIPCION META DE PRODUCTO | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % DE AVANCE FISICO A LA FECHA | % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALIAS | CREDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
4 | ADOPCIÓN MEDIANTE DECRETO DEL PLAN DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CUIDADANA. | DIVULGAR Y GARANTIZAR LOS MECANISMOS DE ACCESO A LA JUSTICIA, DERECHOS Y EQUIDAD, ADOPTANDO EL PLAN DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA. | 1 |  |  |  | 6000 | [6 empty] | 6000 |  | SECRETARIA DE GOBIERNO
5 | SAN BERNARDO EN CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA. | IMPLEMENTAR 2 PROGRAMAS ANUALES QUE PROPENDAN PARA LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS | 2 |  |  |  | 6000 | [6 empty] | 6000 |  | SECRETARIA DE GOBIERNO
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  | 0 |  | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0
0
Note on B18: gob2003admin:

## AGROPECUARIO
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENETE DE EFICACIA - PLAN DE ACCION - AÑO 2012
DEPARTAMENTO: 25 CUNDINAMARCA | [14 empty] | FORMATO DAPC No 2
MUNICIPIO Y CODIGO DANE:SAN BERNARDO 649 | [14 empty] | Hoja No.1 de 1
SECRETARÍA O DEPENDENCIA MUNICIPAL: UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA UMATA | [14 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN: VLADIMIR BORIS MORA AREVALO
PLAN DE DESARROLLO:TRABAJO Y GESTION PARA EL DESARROLLO SOCIAL | [14 empty] | Fecha de elaboración: 30 ENERO DE 2012
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
EJE / AREA/ DIMENSIÓN: |  | INFRAESTRUCTURA, PRODUCTIVIDAD E INTEGRACION TERRITORIAL |  |  |  |  | META DEL CUATRENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META ANUALIZADA
SECTOR: |  | FOMENTO AGROPECUARIO
PROGRAMA: |  | PROGRAMA 18 DESPENSA AGRICOLA DEL SUMAPAZ
PROYECTOS Y SUS ACCIONES | [6 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | FUNCIONARIO RESPONSABLE | OBSERVACIONES
(En miles de pesos)
No | NOMBRE DEL PROYECTO | DESCRIPCION META DE PRODUCTO | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % DE AVANCE FISICO A LA FECHA | % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALIAS | CREDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
1 |  | PRESENTAR Y GESTIONAR AL 100% EL PROYECTO DE REACTIVACION DE LA DESPULPADORA DE FRUTA MUNICIPAL | 1 |  |  |  | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 |  | UMATA
2 |  | APOYO DE LA UMATA A 2 PARCELAS DEMOSTRATIVAS | 2 |  |  |  | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 |  | UMATA
|  | AUMENTAR A 4 EL NUMERO DE ASOCIACIONES Y/O MICROEMPRESAS PRODUCTIVAS | 4 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | UMATA
|  | APOYAR 2 FERIAS Y PROGRAMAS DESARROLLO AGROINDUSTRIAL | 2 |  |  |  | 15000 | [6 empty] | 15000 |  | UMATA
3 |  | APOYAR EL PROCESO DE CERTIFICACION DE 10 FINCAS | 10 |  |  |  | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 |  | UMATA
8 |  | GENERAR CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA ANUAL PARA 160 PEQUEÑOS PRODUCTORES | 160 |  |  |  | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 |  | UMATA
10 |  | REACTIVACION DEL PROGRAMA DE PROTECCION ANIMAL | 1 |  |  |  | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 |  | UMATA
12 |  | REALIZAR EL ESTUDIO Y GESTIONAR UN DISTRITO DE RIEGO | 1 |  |  |  | 31000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31000 |  | UMATA
13 |  | INCREMENTAR EN UN 50% LOS PREDIOS CON ANALISIS DE SUELO | 38 |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 |  | UMATA
19 |  | APOYAR EL VIVERO MUNICIPAL Y EL BANCO DE SEMILLAS EN EL MUNICIPIO | 1 |  |  |  | 12239.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12239.26 |  | UMATA
| TOTAL PROGRAMA | [5 empty] | 177239.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177239.26 | 0
Note on C14: 1: SALE DEL PLAN DE DESARROLLO
Note on B18: NOMBRE DEL PROYECTO A RADICAR EN EL BANCO DE PROYECTOS

## P&AD
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENETE DE EFICACIA - PLAN DE ACCION - AÑO 2012
DEPARTAMENTO: 25 CUNDINAMARCA | [14 empty] | FORMATO DAPC No 2
MUNICIPIO Y CODIGO DANE:SAN BERNARDO 649 | [14 empty] | Hoja No.1 de 1
SECRETARÍA O DEPENDENCIA MUNICIPAL: SECRETARÍA DE GOBIERNO. | [14 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN: VLADIMIR BORIS MORA AREVALO
PLAN DE DESARROLLO: |  | TRABAJO Y GESTION PARA EL DESARROLLO SOCIAL | [12 empty] | Fecha de elaboración: 30 ENERO DE 2012
A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
EJE / AREA/ DIMENSIÓN: |  | DESARROLLO HUMANO CON CALIDAD DE VIDA |  |  |  |  | META DEL CUATRENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META ANUALIZADA
SECTOR: |  | PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
PROGRAMA: |  | PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
PROYECTOS Y SUS ACCIONES | [6 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | FUNCIONARIO RESPONSABLE | OBSERVACIONES
(En miles de pesos)
No | NOMBRE DEL PROYECTO | Descripción meta de producto | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % DE AVANCE FISICO A LA FECHA | % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALIAS | CREDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
1 |  | REALIZAR 2 CONVENIOS PARA SEGURIDAD Y LA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES | 1 | [12 empty] | OFICINA DE PLANEACION
2 |  | ELABORACION, ADOPCION, IMPLEMENTACION Y EJECUCION AL 100% DEL PLECS | 25 | [12 empty] | OFICINA DE PLANEACION
3 |  | REALIZAR AL 100% EL CENSO DE VIVIENDAS AFECTADAS POR ZONAS DE RIESGO Y/O FALLAS GEOLOGICAS | 25 | [12 empty] | OFICINA DE PLANEACION
1 |  | REALIZAR 2 CONVENIOS Y/O CONTRATOS CELEBRADOS CON CUERPOS DE BOMBEROS | 1 | [12 empty] | OFICINA DE PLANEACION
2 |  | MONITOREO, EVALUACION Y ZONIFICACION EL RIESGO PARA FINES DE PLANIFICACIÓN | 1 | [12 empty] | OFICINA DE PLANEACION
3 |  | ADECUACION DE 70 ML EN AREAS URBANAS Y RURALES EN ZONAS DE ALTO RIESGO | 50 | [12 empty] | OFICINA DE PLANEACION
| TOTAL PROGRAMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cundinamarca, Corazón de Colombia
Note on B18: NOMBRES DE LOS PROYECTOS DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYETOS MUNICIPAL