| ACTIVIDAD | OBJETIVOS | ESTRATEGIAS | METAS | RESPONSABLES | TIEMPO | RECURSOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema de Matriculas SIMAT | Aplicar el Sistema de Matriculas SIMAT, en los diferentes Establecimientos Educativos Del Municipio. | - Revisión estadística año 2.010 - Reunión con Directivos Docentes. - Consulta a Planeamiento Educativo Departamental. | Registrar y matricular el 100% de la población infantil en el SIMAT. | - Alcaldía Municipal. - Secretaría de Educación. - Directores de Núcleo. - Directivos Docentes. | 12 meses. | - Recurso Humano - Recurso Estadístico - Recurso tecnológico. |
| Conformación de los equipos de auditoria interna de SIMAT en cada institución o plantel educativo. | Garantizar el cumplimiento de cronogramas de SIMAT en cada plantel educativo, como factor de ampliación de cobertura. | -Convocatoria -Elección del comité -Levantamiento de actas | El 100% de los planteles educativos deben conformar los comités de auditoria. | -Rectores -Directores | 3 meses | -Recurso -Normas vigentes |
| Orientación y asesoría permanente a los Planteles Educativos sobre ajustes al PEI, Planes de Mejoramientos, Planes de Estudio, Planes de Apoyo y Proyección Social | Garantizar la calidad de la educación que se ofrece en los Planteles Educativos del municipio, mediante el apoyo permanente del equipo técnico de la SEM. | - Visitas a Planteles Educativos. - Reuniones Pedagógicas con Docentes. - Encuentros Pedagógicos. - Talleres Pedagógicos. | El 100% de las Instituciones y Centros Educativos poseen Planes de Mejoramiento bien diseñados. | - Directores de Núcleo - Supervisores de Educación | Semanas de Desarrollo Institucional | - Transporte - PEI - Planes de Mejoramiento - Planes de Estudio |
| Capacitación de Docentes en Preescolar, Básica y Media según su especialidad | Capacitar a los docentes del nivel Preescolar, básica y media según su especialidad, haciendo énfasis en las Competencias. *Fortaleciendo la cualificación docente con énfasis en competencias productivas locales, tecnológicas de la información e historia local. | - Proyecto de capacitación - Seminario, Talleres - Conversatorios - Centro de interés - fortaleciendo la cualificación docente con énfasis en competencias productivas locales, tecnológicas de la información e historia local. | -Capacitar al 100% de los docentes, del Municipio en estrategias pedagógicas, acordes a la Problemática municipal, Implementaremos un programa de mejoramiento de las competencias pedagógicas del 100%, cada maestro deberá estar vinculado a un programa de formación. | - Alcaldía Municipal - Secretaría de Educación - Directores de Núcleo - Supervisor de Educación | - Segundo Semestre 2.012 | - Recursos Financieros - Espacio Físico - Recursos Tecnológicos |
| Adoptar el Plan Decenal de Educación 2.006 - 2012 | Ajustar la Educación municipal a los lineamientos nacionales y ministeriales. | - Visitas a Planteles Educativos. - Reuniones Pedagógicas con Docentes. - Encuentros Pedagógicos. - Talleres Pedagógicos. | El 100% de las Instituciones y Centros Educativos aplicando e implementando el plan decenal. | - Alcaldía Municipal. - Secretaría de Educación. - Directores de Núcleo. - Directivos Docentes. | 12 meses |  |
| Prestar el servicio de transporte escolar gratuito para los estudiantes del Municipio de Sampués | Garantizar a los estudiantes el transporte a los diferentes Establecimientos Educativos. | - Brindar Medios de Transporte | Contratar o Adquirir de un (1) bus escolar suministrar bicicletas para disminuir la deserción escolar y aumentar la cobertura. | - Alcaldía Municipal | - Segundo Semestre 2012 | - Recursos Financieros - Recurso Humano |

| ACTIVIDAD | OBJETIVOS | ESTRATEGIAS | METAS | RESPONSABLES | TIEMPO | RECURSOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Impulsar la conformación de las Escuelas de Padres en los diferentes Establecimientos Educativos del Municipio de Sampués. | Vincular activamente a las familias de los estudiantes en los procesos de aprendizaje, como mecanismo de calidad del servicio educativo en los Establecimientos Educativos. | - Sensibilización a las familias para participar en las Escuelas de Padres en cada Establecimiento Educativo. - Conformación de las Escuelas de Padres en cada Establecimiento Educativo oficial del Municipio de Sampués. | Conformación de las Escuelas de Padres al menos en las Instituciones Educativas urbanas del Municipio. | - Alcaldía Municipal - Secretaría de Educación. - Directores de Núcleo | Año Lectivo 2012 | - Familias - Recurso Humano - Recurso Financiero |
| Incremento de la Cobertura en los Restaurantes Escolares | Proveer alimentación a los estudiantes de escasos recursos económicos | - Brindar desayunos y almuerzos - Implementaremos un programa de nutrición escolar para la primera y segunda infancia. | Atender una cobertura mínima del 100% | - Alcaldía Municipal - Bienestar Familiar | Año Lectivo 2012 | - Recursos Financieros |
| Aumentar la tasa cobertura estudiantil en el Municipio de Sampués ampliando la gratuidad educativa para los estratos 1 y 2. | Incrementar los indicadores de cobertura en los Establecimientos Educativos del Municipio. | - Garantizar el acceso a través del transporte y la calidad del servicio. - Aplicando un estricto sistema de auditoria y mejoramiento del programa de ampliación a la cobertura escolar. | Aumentar como mínimo el 10% de la población del año anterior. | - Alcaldía Municipal - Secretaría de Educación - Directivos Docentes | Año Lectivo 2012 | - Recursos Financieros - Recurso Humano |
| Disminuir la tasa de deserción escolar en el Municipio de Sampués | Disminución de los índices de deserción escolar en básica primaria y secundaria | - Garantizar la permanencia a través de la dotación de útiles escolares, alimentación y transporte escolar. - Fortalecer la articulación de la educación inicial con la básica primaria y de la básica con la secundaria. | Disminuir por lo menos un 100% la deserción escolar. | - Alcaldía Municipal - Secretaría de Educación. - Directores de Núcleo | Año Lectivo 2012 | - Recursos Financieros - Recurso Humano |
| Realización del Foro Educativo Municipal | Impulsar y apoyar los Foros Educativos del municipio como Instancia de participación de la comunidad educativa. | - Proyectos de capacitación - Unidades de aprendizaje - Seminarios - Talleres | Como mínimo 1 (un) Foro Municipal | - Alcaldía Municipal - JUME - Directores de Núcleo - Supervisor Educativo | Primer Semestre 2012 | - Recurso Humano - Recursos Tecnológicos - Recursos Financieros |

| ACTIVIDAD | OBJETIVOS | ESTRATEGIAS | METAS | RESPONSABLES | TIEMPO | RECURSOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instituciones y Centros Educativos dotados de bibliotecas, mobiliarios y equipos de computación. | Dotar de textos y mobiliarios a la Biblioteca Municipal y Centros e Instituciones Educativas del Municipio. | - Levantar diagnósticos de necesidades. - Priorizar necesidades - Elaboración del Plan de Dotación - Dotación de materiales a los Centros Educativos | El 80% de los Establecimientos Educativos del Municipio dotados de bibliotecas, mobiliarios y equipos de computación. | - Alcaldía Municipal | Año Lectivo 2012 | - Recursos Financieros |
| Mejorar los resultados de las pruebas ICFES aplicadas a las Instituciones Educativas del Municipio de Sampués. | Analizar los resultados de las Pruebas ICFES, SABER, Auto evaluación y Evaluación Externa. | - Atención a los estudiantes y brindarles capacitación | Pasar Instituciones Educativas que se encuentren en nivel inferior al nivel bajo y las que se encuentren en el nivel bajo al nivel medio. | - Alcaldía Municipal - Secretaría de Educación. | Año Lectivo 2012 | - Recurso Humano - Recursos Pedagógicos - Recursos Financiero |
| Fomentar y aumentar el acceso a las Instituciones de Educación Superior fortaleciendo la capacidad de acceso a jóvenes de estrato 1 y 2. | Impulsar y apoyar convenios con Instituciones de Estudios Superiores y técnicos. | - Reunión con Directivos de las Universidades. - Elaboración de convenios y sensibilizar a los estudiantes | Ingresar a estudios superiores por lo menos al 40% de la población egresada de las Instituciones Educativas del Municipio. | - Alcaldía Municipal - Secretaría de Educación. | Año Lectivo 2012 | - Recurso Humano - Recursos Financieros |
| Dotación de textos, equipos tecnológicos y ayudas pedagógicas a la Biblioteca Municipal y los Establecimientos Educativos del Municipio | Dotar de textos a la biblioteca Municipal y a los Establecimientos Educativos del Municipio. | - Levantar diagnóstico de necesidades - Priorizar necesidades - Elaboración del Plan de Dotación - Dotación de materiales a los Centros Educativos. | Actualizar las bibliotecas al menos de las Instituciones Educativas urbanas y dotar a los estudiantes de básica primaria, de textos y útiles escolares. | - Alcaldía Municipal - Secretaría de Educación | Año Lectivo 2012 | - Recursos Financieros |
| Apoyo a la educación para adultos. | Fortalecer alternativas para el trabajo y desarrollo humano. | - Potenciando el uso nocturno de las instituciones educativas oficiales. | Ingresar a estudios de educación para adultos por lo menos al 50% de la población correspondiente. | - Alcaldía Municipal - Secretaría de Educación - Directivos Docentes - Secretaria de Educación Departamental. | Año lectivo 2012 | - Recurso Humano - Recursos Pedagógicos |
| Mejoraremos la calidad educativa enfocada en una política de prosperidad y responsabilidad social. | Arrojar excelentes egresados en todos los planteles educativos oficiales del municipio. | - Educación digital. - Construcción de aulas inteligentes. - Ampliación de bases de formación en el bilingüismo en las instituciones y centros del M/pio | El 80% de los Establecimientos Educativos del Municipio aplicando estas políticas y arrojando mejores egresados. | - Alcaldía Municipal - Secretaría de Educación - Directivos Docentes - Secretaria de Educación Departamental. | Año lectivo 2012 | - Recursos Financieros - Recursos Pedagógicos - Recurso Humano |

| ACTIVIDAD | OBJETIVOS | ESTRATEGIAS | METAS | RESPONSABLES | TIEMPO | RECURSOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Apoyo a la certificación en las normas de calidad de las Instituciones Educativas del Municipio. | Garantizar la calidad de la educación que se ofrece en los Establecimientos Educativos del Municipio. | - Proyecto de capacitación - Seminarios - Talleres - Conversatorios - Centros de Interés | - Comenzar el proceso de certificación a las Instituciones Educativas Urbanas | - Alcaldía Municipal - Secretaría de Educación. - Directores de Núcleo - Rectores | Año Lectivo 2012 | - Recursos Financieros |
| Creación de programas de educación formal con niños discapacitados del Municipio. | Garantizar y apoyar los programas ofrecidos a la población de niños discapacitados del municipio. | - Atención a los estudiantes | - Al menos el 50% de los niños especiales del municipio beneficiados en Programas de Formación. | - Alcaldía Municipal - Secretaría de Educación. | Año Lectivo 2012 | - Recurso Humano - Recursos Pedagógicos - Recursos Financiero |
| Activación de la JUME, Comités de Calidad Municipal e Institucional, Comité de Cultura, CIDEAS. | Garantizar la calidad en los procesos administrativos y de control en el manejo del sector educativo, con la participación activa de las fuerzas vivas de la comunidad. | - Convocatoria Pública a reuniones para sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de estos comités y juntas. | - Actividades realizadas en coordinación con los distintos comités. | -Secretaría de Educación. - Directores de Núcleo - Supervisores Educativos | Año Lectivo 2012 | - Recurso Humano - Recursos Financieros |

| Ampliación de plantas físicas e infraestructura para centros e instituciones del municipio. | Garantizar la calidad de la educación que se ofrece en los Establecimientos Educativos del Municipio ampliando la planta física evitando asilamiento. | - Proyecto de construcción - Compra de Terrenos - Construcción de Polideportivos. | - Lograr que las instituciones y centros cuente con buenos escenarios deportivos y académicos para mejorar la calidad educativa y agilizar el proceso de certificación a las Instituciones Educativas Urbanas. | - Alcaldía Municipal - Secretaría de Educación. | Año Lectivo 2012 | - Recursos Financieros - Recursos Humano |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Apoyar proyectos educativos Como: Etnoeducacion, Computadores para Educar y Ondas entre otros. | Garantizar y apoyar todos los programas y proyectos que favorezcan a la comunidad y mejoren la calidad educativa. | - Convocatoria Pública a reuniones para sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de estos proyectos. - Visitas a Planteles Educativos. - Reuniones Pedagógicas con Docentes. - Encuentros Pedagógicos. - Talleres Pedagógicos. | -Lograr que el 100% de las Instituciones y Centros Educativos cuenten con el apoyo en estos proyectos. | - Alcaldía Municipal - Secretaría de Educación. - Directores de Núcleo - Rectores | Año Lectivo 2012 | - Recurso Humano - Recursos Pedagógicos - Recursos Financiero |
| Ejecutaremos el plan indicativo de la política publica de la primera infancia en el marco de una atención integral a niñas y niños. | Garantizar la atención integral a niñ@s en la primera infancia del municipio. | - Convocatoria Pública a reuniones para sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de estos proyectos. - Visitas a Planteles Educativos. - Reuniones Pedagógicas con Docentes. - Encuentros Pedagógicos. - Talleres Pedagógicos. | -Lograr que el 100% de la primera infancia cuente con este beneficio. | - Alcaldía Municipal - Secretaría de Educación. - Directores de Núcleo - Rectores | Año Lectivo 2012 | - Recurso Humano - Recursos Pedagógicos - Recursos Financiero |
| Implementaremos y ejecutaremos un plan indicativo de los cuatro años de la vigencia correspondiente al plan decenal de cultura. | - Fortalecer el consejo de cultura y gestionar recursos, teniendo como base este plan. | - Creación del cargo de Gestor Cultural. -Construcción de la casa de la cultura. -Impulsar semilleros artísticos en las comunidades escolares para descubrir y potenciar talentos. -Fortalecer las condiciones logísticas de la Biblioteca municipal. - Agenciaremos un calendario de fiestas populares y eventos masivos de carácter artístico cultural; potenciando la feria y reinado nacional del sombrero V. | Aplicar al 100% el plan decenal de cultura. | - Alcaldía Municipal - Secretaría de Educación. | De 2012 a 2015 | - Recursos Financieros - Recursos Humano |

______________________________________________

JORGE GASTELBONDO PASTRANA

Secretario de Educación y Cultural Municipal