## Plan de Acción INFRAEST. 2012
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MECI | [24 empty] | CODIGO: | PR-DE-PE-05
[27 empty] | VERSIÓN: | 1.0
|  | PLAN DE ACCIÓN 2012 (PROVISIONAL) | [24 empty] | FECHA: | 2009-11-25
[27 empty] | PAGINA: | 1 DE 1
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  | Secretaria de Tansito y Transportes
SECTOR: |  |  | Tránsito y Transportes
CODIGO | SUBPROGRAMA | META DE PRODUCTO 2012 | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  | PROYECTO Localización (Comuna,Barrio/ Corregimiento,Vereda) | META DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | META ACTIVIDAD | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDAD |  |  |  |  | Fecha de Inicio de la actividad (día / mes / año) | Fecha de Terminación de la actividad (día / mes / año) | COSTO TOTAL PROYECTO 2012 | FUENTES DE FINANCIACIÓN | [7 empty] | RESPONSABLE | SINERGIA | OBSERVACIONES
AÑO 2012
|  |  | NOMBRE | LINEA BASE DIC/2011 (Valor Inicial) | VALOR ESPERADO DIC/2012 |  |  |  |  | NOMBRE INDICADOR | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre |  |  |  | RECURSOS PROPIOS | SGP | OTRAS TRANSFER. NACIONALES | CREDITO | DEPARTAMENTO | APORTES | OTROS | TOTAL
| INFARAESTRUCTURA | 1000 metros lineales de vias en afirmado mejoradas a mayo de 2012 | Metros lineales de vias mejoradas en afirmado | 40119 | 41119 | Embalastramiento barrio comuna 12 | 651 ml de vias en afirmado en buen estado | Realizacion estudios previos | Terminar un estudio | Estudio realizado | 1 |  |  |  | 2012-02-04 | 2012-05-31 | 56650 | 86650 | [6 empty] | 86650 | S.I.V JULIO CESAR DIAZ CUERO | DISTRITO - COMUNIDAD
[8 empty] | Localización y replanteo | Localizar 651 ml | ml replanteados | 300 | 351 |  |  | 2012-02-04 | 2012-05-31
[6 empty] | Embalastramiento barrio Nuevo Horizonte | 349 ml de vias en afirmado en buen estado | Realizacion estudios previos | Terminar un estudio | Estudio realizado | 1 |  |  |  | 2012-02-02 | 2012-02-29 | 30000
[8 empty] | Localización y replanteo | Localizar 349 ml | ml replanteados | 149 | 200 |  |  | 2012-02-02 | 2012-05-31
|  | A mayo de 2012 -12.800 metros cuadrados de pavimento mejorados | Metros cuadrados de pavimento mejorado | 12467 | 25267 | Reparcheo cra 20 entre cle 3 y 6 barrio Pascual de Andagoya | 800 m2 de pavimento mejorado. | Realizacion estudios previos | Terminar un estudio | Estudio realizado | 1 |  |  |  | 2012-01-02 | 2012-02-29 | 70000 | 70000 | [5 empty] | 0 | 70000 | S.I.V JULIO CESAR DIAZ CUERO | DISTRITO - COMUNIDAD
[8 empty] | Reconstrucción losas en concreto | Construir 800 m2 | m2 construidos de losas | 400 | 400 |  |  | 2012-03-09 | 2012-05-30
[6 empty] | Mejoramiento Av. Simon Bolivar - via Cabal Pombo | 12000 M2 de via mejorada | Demolicion -fresado calzada | Demoler 1200 m2 de calzada | m2 demolidos -fresados | 6000 | 6000 |  |  | 2012-01-02 | 2012-02-29 | 447100 | 447100 | [5 empty] | 0 | 447100
[8 empty] | Reconstrucción via | Construir 12000 m2 calzada | m2 reconstruidos de calzada | 6000 | 6000 |  |  | 2012-01-02 | 2012-02-29
|  | 5 puentes peatonales urbanos rehabilitados a mayo 2012 | No de puentes peatonales urbanos rehabilitados | 1 | 6 | Rehabilitacion de puentes peatonales en las comunas | 5 puentes peatonales rehabilitados | Limpieza o desmonte estructuras | Limpiar o desmontar 5 estructuras | No de obras ejecutadas | 3 | 2 |  |  | 2012-01-01 | 2012-05-31 |  | 0 | [6 empty] | 0 | S.I.V JULIO CESAR DIAZ CUERO | DISTRITO - INVIAS | Ejecucion en curso vigencia anterior
[8 empty] | Reparación y/o mantenimiento estructuras | Reparar y/o mantener 5 estructuras | No de obras ejecutadas | 3 | 2 |  |  | 2010-04-08 | 2012-05-31
|  | 814 metros lineales de vias rurales recuperadas a mayo 2012 | ML de vias rurales adecuadas | 70096 | 70910 | Embalastramiento via Matia Mulumba - Vereda la Gloria | 814 ml de via rural adecuada | Realizacion estudios previos | Terminar un estudio | Estudio realizado | 1 |  |  |  | 2012-01-02 | 2012-02-29 | 70000 | 70000 | [6 empty] | 70000 | S.I.V JULIO CESAR DIAZ CUERO | COMUNIDAD - DISTRITO
[8 empty] | Localización para relleno | Localizar y rellenar 814 ml | ml de obra ejecutada | 400 | 414 |  |  | 2012-03-01 | 2012-05-01
|  | 1 embarcadero mejorado a mayo de 2012 | No de embarcaderos rehabilitados | 0 | 1 | Construcción de gradas en la vereda Malaguita zona rural | 1 embarcadero mejorado en la zona rural | Realizacion estudios previos | Terminar un estudio | Estudio realizado | 1 |  |  |  | 2012-01-10 | 2012-03-31 | 60000 | 60000 | [6 empty] | 60000 | S.I.V JULIO CESAR DIAZ CUERO | COMUNIDAD -DISTRITO
[8 empty] | Construcción y/o adecuación estructuras | Construir y/o adecuar 1 estructura | No de obras ejecutadas |  | 1 |  |  | 2012-04-01 | 2012-05-31
|  | 860 metros lineales de via nueva conformados a mayo de 2.012 | Metros lineales de via nueva conformada | 287500 | 288360 | Aperura de vias en Calle Larga - Zacarias zona rural | 860 ml de via nueva conformada | Localización y replanteo | Localizar 860 ml via | ml de obra ejecutada | 860 |  |  |  | 2012-02-01 | 30/02/2012 | [8 empty] | 0 | S.I.V JULIO CESAR DIAZ CUERO | COMUNIDAD -DISTRITO | Ejecucion en curso vigencia anterior
[8 empty] | Movimiento de tierra | Remover 630 m3 | m3 de obra ejecutada | 330 | 300 |  |  | 2012-02-08 | 2012-05-30
[8 empty] | Excavación a maquina | excavar 400 m3 | m3 de obra ejecutada | 200 | 200 |  |  | 2012-02-08 | 2012-05-30
|  | 3862,8 metros cuadrados de pavimento nuevo con andenes construidos a mayo de 2.012 | Metros cuadrados de pavimento nuevo con andenes construido | 998212.3 | 1002075.3 | Pavimentacion vias barrios Eucaristico, Seis de Enero, Kennedy, Lleras y bocacalles de la avenida Simon Bolivar zona urbana | 3862,8 m2 de pavimento nuevo construido. | Realizacion estudios | Realizar 3 estudios | No estudio | 3 |  |  |  | 2012-01-01 | 2012-03-31 | 508310 | 508310 | [6 empty] | 508310 | S.I.V JULIO CESAR DIAZ CUERO | COMUNIDAD -DISTRITO - INVIAS | Bocacalles en ejecucion vigencia anterior
[8 empty] | Localizacion y Construcción losas en concreto | Localizar y ejecutar 3862,8 m2 de pavimento nuevo | m2 de obra localiada y ejecutada | 1788 | 2075 |  |  | 2012-02-09 | 2012-05-31
|  | 1 embarcaderos construidos en cuenca hidrografica al 2011 | No de embarcaderos construidos en las cuencas hidrografica | 1 | 2 | Construcción de embarcaderos en la cuenca hidrografica Playa Chucheros - Juanchaco | 1 embarcadero construido en la cuenca | Localización y replanteo | Localizar 1 proyecto | No proyecto localizado | 1 |  |  |  | 2012-01-02 | 2012-01-30 | 347992 |  |  | 347992 |  |  |  |  | 347992 | S.I.V JULIO CESAR DIAZ CUERO | DISTRITO -COMUNIDAD | Ejecucion en curso vigencia anterior
[8 empty] | Realización estructuras en conceto | ejecutar 1 estructura | No de obra ejecutada |  | 1 |  |  | 2012-01-09 | 2012-09-30
|  | 200 tapas y rejillas construidas a mayo de 2.012 | Unidad de tapas y rejillas | 0 | 200 | Suministro e instalacion de tapas y rejillas para sumidero | 200 tapas y rejillas construidos en la zona urbana | Localización y estudios | Localizar 200 tapas | No tapas replanteadas | 200 |  |  |  | 2012-02-01 | 2012-02-20 | 25000 | 25000 | [6 empty] | 25000 | S.I.V JULIO CESAR DIAZ CUERO | COMUNIDAD -DISTRITO
[8 empty] | Construccion e Instalación tapas y rejillas | Construir e Instalar 200 tapas | No de tapas ejecutada | 100 | 100 |  |  | 2012-03-08 | 2012-05-20
Note on C7: La encuentra en el Plan Indicativo desagregada para cada vigencia. Digitela como en el aparece. No olvide que va en presente y en valores absolutos Ej: Construir 1 parque en la zona urbana del municipio en el año 2008
Note on I7: Liste en esta columna las actividades mas relevantes a ejecutar en el proyecto. Ej: -Realización movimiento de tierra -Adquisición de bancas en concreto
Note on J7: De acuerdo a la actividad a realizar, determine la cantidad a ejecutar durante el año. Ej: -Remover 1000 m2 de tierra -Adquirir 20 bancas en concreto
Note on K7: De acuerdo a la meta de la actividad planteada y al indicador, desagregue por trimestre y en valores absolutos cómo se va a dar cumplimiento a la meta. Ej: -Los 1000 M2 de tierra a remover, se removerán en el III trimestre. -Se instalaran las 20 bancas en el IV trimestre
Note on R7: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos. Ej: Si el costo del proyecto es $2,000,000, en miles de pesos es equivalente a $2,000
Note on AA7: Digite en esta columna el nombre del funcionario y la dependencia responsable de la ejecución del proyecto
Note on AB7: Describa en esta columna las dependencias, entidades descentralizadas y privadas (municipales, departamentales, nacionales o internacionales) que interactúan o que aportan en la ejecución del proyecto
Note on AC7: En esta columna se digita todo tipo de sugerencias o inconvenientes que se puedan presentar durante el desarrollo del proyecto
Note on S8: Si se presenta alguna modificación con respecto a los recursos programados en el Plan Indicativo, debe ser reportado a la Oficina de Planeación para su correspondiente ajuste; ya que debe existir total coherencia entre el Plan Indicativo, el Plan de Acción, el POAI, la Ejecución Presupuestal y la Matriz de Eficaccia mediante la cual se rinde cuentas anualmente al DNP
Note on D9: El indicador de producto es el punto de referencia que permite observar y medir el avance en el logro de una meta de producto. Los encuentra en el Plan Indicativo para cada meta producto Ej: N° de parques construidos
Note on E9: Digite en esta columna los avances alcanzados a diciembre 31 de 2007 sobre el indicador planteado. Nota: Diigtar sólo valores absolutos Ej: 9
Note on F9: Tener en cuenta si es una meta de incremento, mantenimiento y/o reducción. Ej: Meta de incremento Construir 1 parque en la zona urbana del Municipio a diciembre de 2008. Linea de base 9 (es decir se cuenta en el municipio con 9 parques construidos a esa fecha). El valor esperado del indicador a Dic/08 es: 10 parques construidos
Note on K9: Determine el indicador mediante el cual va a observar y medir el avance en el logro de la actividad Ej: -M2 de tierra removidos -N° de bancas a adquirir
Note on L9: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on M9: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on N9: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on O9: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on S9: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on T9: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on U9: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on V9: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on W9: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on X9: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on Y9: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.