## Plan de Acción OPOT 2012
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MECI | [24 empty] | CODIGO: | PR-DE-PE-05
[27 empty] | VERSIÓN: | 1.0
|  | PLAN DE ACCIÓN 2012 (PROVISIONAL) | [24 empty] | FECHA: | 2009-11-25
[27 empty] | PAGINA: | 1 DE 1
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Ordenamiento Territorial
SECTOR: |  |  | Fortalecimiento Institucional
CODIGO | SUBPROGRAMA | META PRODUCTO DE 2012 | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  | PROYECTO Localización (Comuna,Barrio/ Corregimiento,Vereda) | META DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | META ACTIVIDAD | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDAD |  |  |  |  | Fecha de Inicio de la actividad (día / mes / año) | Fecha de Terminación de la actividad (día / mes / año) | COSTO TOTAL PROYECTO 2012 | FUENTES DE FINANCIACIÓN | [7 empty] | RESPONSABLE | SINERGIA | OBSERVACIONES
AÑO 2012
|  |  | NOMBRE | LINEA BASE DIC/2011 (Valor Inicial) | VALOR ESPERADO MAYO/2012 |  |  |  |  | NOMBRE INDICADOR | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre |  |  |  | RECURSOS PROPIOS | SGP | OTRAS TRANSFER. NACIONALES | CREDITO | DEPARTAMENTO | APORTES | OTROS | TOTAL
| Formulación Planes | A junio 31 de 2012 se tiene formulado y aprobroado el Plan de Desarrollo 2012 - 2015 | Plan de Desarrollo formulado y aprobado | 0 | 1 | Formulación, evaluación y seguimiento Plan de Desarrollo Distrital 2012 | Plan de Desarrollo formulado y aprobado | Alistamiento institucional | Realizar en el mes de enero de 2012 el alistamiento institucional sobre el proceso de formulación del Plan de Desarrollo del Distrito | Alistamiento realizado | 1 |  |  |  | 2012-01-02 | 2012-01-15 | 170000 | 170000 | [6 empty] | 170000 | Wilmar Garcés Lozano | Todas las Secretarias, Direcciones y Entes Descentralizados Comunidad en general
[8 empty] | Elaboración de la versión preliminar del proyecto del plan de desarrollo | Realizar revisión preliminar en el mes de febrero del 2012 | N° de revisones | 1 |  |  |  | 2012-01-02 | 2012-02-15
[8 empty] | Presentación de la versión preliminar del proyecto del plan al Consejo de Gobierno | Presentar en el mes de febrero de 2012 la versión preliminar del proyecto de plan al Consejo de Gobierno | Versión preliminar de plan | 1 |  |  |  | 2012-01-02 | 2012-02-15
[8 empty] | Consolidación del proyecto del plan y presentación a la Corporación Autonoma Regional | Consolidar y presentar el proyecto del plan a la Corporación Autonoma Regional a febrero del 2012 | Plan consolidado y viabilizado | 1 |  |  |  | 2012-01-02 | 2012-02-15
[8 empty] | Concepto Técnico de la Corporación Autonoma Regional | Obtener a febrero de 2012 el concepto técnico de Corporación Autonoma Regional | Concepto técnico de Corporación Autonoma Regional emitido | 1 |  |  |  | 2012-01-02 | 2012-02-15
[8 empty] | Renovación del Consejo Territorial de Planeación | Renovar a febrero de 2012 el 50% del Consejo Territorial de Planeación | % de renovación del Consejo Territorial de Planeación renovado | 50 |  |  |  | 2012-01-02 | 2012-02-15
[8 empty] | Presentación del Proyecto de Plan de Desarrollo al Consejo Territorial de Planeación con copia al Concejo Distrtial | Presentar a mas tardar en el mes de 31 de marzo de 2012 el Proyecto de Plan de Desarrollo al Consejo Territorial de Planeación y al Concejo Distrtial | Proyecto de Plan de Desarrollo | 1 |  |  |  | 2012-01-02 | 2012-03-15
[8 empty] | Revisón, socialización y remisión del concepto al Alcalde | Revisar, socializar y remitir a mas tardar el 30 de abril el concepto del plan al Alcalde Distrital | Concepto del plan revisado y socializado |  | 1 |  |  | 2012-01-02 | 2012-04-15
[8 empty] | Presentación del Proyecto de Plan ajustado al Concejo Distrtial | Presentar el Proyecto de Plan ajustado al Concejo Distrtial en el mes de mayo de 2012 | Proyecto de Plan ajustado |  | 1 |  |  | 2012-01-02 | 2012-05-15
[8 empty] | Aprobación del plan de desarrollo | Tener aprobado en le mes de mayo de 2012 el Plan de Desarrollo distrital | Plan de Desarrollo aprobado |  | 1 |  |  | 2012-01-02 | 2012-05-15
| Formulación Planes | A julio 31 de 2012 se tiene formulado y aprobroado el Plan Indicativo 2012-2015 | Plan de Indicativo formulado y aprobado | 0 | 1 | Formulación y Aprobación Plan Indicativo 2012-2015 | Plan Indicativo 2012-2015 formulado y aprobado | Conformación comités operativos sectoriales | Conformar a abril de 2012 los comités operativos sectoriales que trabjarán en la formulación del Plan Indicativo Distrital | Comités operativos sectoriales conformados |  | 12 |  |  | 2012-04-01 | 2012-04-02 | [9 empty] | Wilmar Garcés Lozano Grupo Evaluación de Gestión | Todas las Secretarias, Direcciones y Entes Descentralizados
[8 empty] | Establecimiento de direccionamientos para la formulación del plan inidcativo | Establecer mediante la realización de talleres los direccionamientos para la formulación del plan indicativo a mayo de 2012 | N°de talleres realizados |  | 2 |  |  | 2012-05-01 | 2012-05-02
[8 empty] | Formulación del plan indicativo según direccionameintos | Tener a junio de 2012 formulado el plan indicativo 2012-2015 | Plan Indicativo formulado |  | 1 |  |  | 2012-06-01 | 2012-06-02
[8 empty] | Consolidación del plan indicativo | Consolidado a junio de 2012 el Plan Indicativo 2012-2015 | Plan Inidcativo 2012-2015 consolidado |  | 1 |  |  | 2012-06-22 | 2012-06-28
[8 empty] | Presentación del plan indicativo en consejo de gobierno | Presentar a junio de 2012 el plan indicativo en consejo de gobierno | Plan indicativo socializado |  | 1 |  |  | 28/06/2012/ | 2012-06-28
[8 empty] | Revisión y ajuste del plan indicativo | Revisión y ajuste del plan indicativo | Plan indicativo ajustado |  | 1 |  |  | 2012-06-29 | 2012-06-30
[8 empty] | Seguimiento y evaluación del plan inidcativo | Realizar seguimiento y evaluación semestral al Plan Indicativo a diciembre de 2012 | N° de evaluaciones realizadas |  | 1 |  | 1 | 2012-06-01 | 2012-12-31
| Formulación Planes | A julio 31 de 2012 se ha ajustado y aprobroado el Plan de Accion 2012 | Plan de Acción ajustado y aprobado | 0 | 1 | Capacitación Formulación y Seguimiento al Plan de Acción | Capacitados 52 personas en formulación y seguimiento al plan de acción | Convocatoria a funcionarios | Realizar y distribuir 27 convocatorias | N° de convocatorias |  | 27 |  |  | 2012-03-01 | 2012-03-02 | [9 empty] | Wilmar Garcés Lozano Grupo Evaluación de Gestión | Todas las Secretarias, Direcciones y Entes Descentralizados
[8 empty] | Capacitación funiocnarios | Capacitar 52 funcionarios mediante la realización de un taller a mayo de 2012 | N° de funcionarios |  | 52 |  |  | 2012-05-04 | 2012-05-04
[8 empty] | Acompañamiento ajuste plan de acción de acuerdo a metas fijadas en el plan indicativo | Realizar acompañamiento a 23 dependencias, direcciones y entes descentralizaos de la administración distrital en el ajuste al plan de acción a junio de 2012 | N° de dependencias |  | 23 |  |  | 2012-06-01 | 2012-06-15
[8 empty] | Revisión y ajuste planes de acción sectoriales | Revisar y ajustar a junio de 2012 el plan de acción de la alcaldia Distrital | Plan de Acción ajustado |  | 1 |  |  | 2012-06-22 | 2012-06-28
[8 empty] | Presentación y aprobación plan de acción en consejo de gobierno | Tener aprobado a julio de 2012 el plan de acción 2012 definitivo de la alcaldia distrtital | Plan de Acción aprobado |  |  | 1 |  | 5/07/2012/ | 2012-07-10
| Formulación Planes | A diciembre 31 de 2012 se ha fortalecido el Banco de Programas y Proyectos de Inversiòn Distrital | Banco de proyectos fortalecido | 1 | 1 | Capacitación Preparación, Formulaciòn, Seguimiento y Evaluaciòn de Proyectos de Inversiòn Pùblica | Capacitados 150 personas en preparaciòn y formulaciòn de proyectos en MGA | Convocatoria a funcionarios y lideres | Realizar y distribuir 150 convocatorias | N° de convocatorias | 150 |  |  |  | 2012-02-15 | 30/02/2012 | 36000 | 36000 | [6 empty] | 36000 | Wilmar Garcés Lozano Grupo Banco de Proyectos | Todas las Secretarias, Direcciones y Entes Descentralizados
[8 empty] | Capacitación funcionarios | Capacitar 50 funcionarios mediante la realización de un taller a abril de 2012 | N° de funcionarios | 50 |  |  |  | 2012-03-01 | 2012-03-21
[8 empty] | Capacitación de lideres comunitarios | Capacitar 100 lideres comuniatrios mediante la realización de un taller a abril de 2012 | N° de lideres |  | 100 |  |  | 2012-03-28 | 2012-04-20
[8 empty] | Clausura de la capacitaciòn | Realizar clausura entrega de certificaciones a abril de 2012 | N° de certificados |  | 150 |  |  | 2012-04-27 | 2012-04-27
[7 empty] | Capacitados 30 funcionarios en Sistema de Seguimiento y Evaluación de Proyectos de Inversión – SSEPI. | Convocatoria a funcionarios | Realizar y distribuir 50 convocatorias | N° de convocatorias | 50 |  |  |  | 2012-02-15 | 30/02/2012 | 21000 | 21000 | [6 empty] | 21000
[8 empty] | Capacitación funiocnarios | Capacitar 50 funcionarios mediante la realización de un taller a abril de 2012 | N° de funcionarios | 50 |  |  |  | 2012-03-01 | 2012-03-21
[8 empty] | Clausura de la capacitaciòn | Realizar clausura entrega de certificaciones a abril de 2012 | N° de certificados |  | 50 |  |  | 2012-04-27 | 2012-04-27
[6 empty] | Capacitación Planificacin y Desarrollo Local | Capacitado 50 funcionarios en Planificaciòn y Desarrollo Local | Convocatoria a funcionarios | Realizar y distribuir 50 convocatorias | N° de convocatorias | 50 |  |  |  | 2012-02-03 | 2012-02-05 | 50000 | 50000 | [6 empty] | 50000
[8 empty] | Capacitación funcionarios | Capacitar 50 funcionarios mediante la realización de un taller a abril de 2012 | N° de funcionarios | 50 |  |  |  | 2012-02-07 | 2012-05-29
[8 empty] | Clausura de la capacitaciòn | Realizar clausura entrega de certificaciones a abril de 2012 | N° de certificados |  | 50 |  |  | 2012-06-05 | 2012-06-05
[6 empty] | Formular el proyecto de acuerdo que "Modifique el acuerdo 01 de 1996, y se establezacan los procedimientos para la Operación del Banco de Programas y Proyectos de Inversión Distrital BPPID y se dictan otras disposiciones" | Formulado, aprobado y sancionado el proyecto de acuerdo del BPPID | Formulacion del proyecto de acuerdo | Formular 1 proyecto de acuerdo a febrero de 2012 | No de proyectos formulados | 1 |  |  |  | 2012-02-01 | 2012-02-28 | 0 | [7 empty] | 0 | Wilmar Garcés Lozano Grupo Banco de Proyectos | Oficina Asesora de Planeaciòn Distrital, Oficina Jurìdica, Desapcho Alcalde y Secretaria de Seguridad Ciudadana
[8 empty] | Revisiòn por juridico | Revisar el proyecto de acuerdo a marzo de 2012 | No proyecto revisado | 1 |  |  |  | 2012-03-01 | 2012-03-07
[8 empty] | Presentaciòn al Concejo Distrital | Presentar el proyecto de acuerdo a marzo de 2012 | No proyecto presentado al concejo distrital | 1 |  |  |  | 2012-03-08 | 2012-03-30
[8 empty] | Sanciòn por el señor alcalde | Sancionar del proyecto por alcalde distrital a abril de 2012 | No proyectos sancionado por el alcalde |  | 1 |  |  | 2012-04-01 | 2012-04-03
[6 empty] | Socialización del “Manual de Operaqción y Administración del Banco de Programas y Proyectos de Inversión Distrital - BPPID". | Socializado el manual de operación y administración del BPPID | Realización de programas en medios de comunicación | Grabar los programa televisivos y radiales a marzo de 2012 | No. Programa grabados | 2 |  |  |  | 2012-03-01 | 2012-03-30 | 25000 | [7 empty] | 25000 | Wilmar Garcés Lozano Grupo Banco de Proyectos | Todas las Secretarias, Direcciones y Entes Descentralizados
[8 empty] | Edición del manual | Reproducir a mayo de 2012 el manual de operación y administración del BPPID | No. Manuales producidos |  | 500
[6 empty] | Montaje en RED la herramienta del Sistema de Seguimiento y Evaluación de Proyectos de Inversión - SSEPI . | Se integro a la RED BPPID a las secretarias sectoriales del distrito | Instalación y configuración del SSEPI en cada secretaria sectorial | Instalar 21 puntos a la red a marzo de 2012 el SSEPI en las secretarias sectoriales | No. de puntos conectados a la RED | 21 |  |  |  | 2012-03-01 | 2012-03-15 | 0 | [7 empty] | 0 | Wilmar Garcés Lozano Grupo Banco de Proyectos | Todas las Secretarias, Direcciones y Entes Descentralizados
[6 empty] | Creación de la pagina WEB del Banco de Proyectos para publicar todos los proyectos inscriptos, y su seguimiento, conforme al Nuevo estatuto Anticorrupción | El BPPID cuenta con un link la pagina web de la alcaldia distrital | Diseño del link BPPID | Diseñar a marzo 31 de 2012 el link BPPID | No. De link creado | 1 |  |  |  | 2012-02-15 | 2012-03-15 | 0 | [7 empty] | 0 | Wilmar Garcés Lozano Grupo Banco de Proyectos | Oficina de Planeación y Sistemas
[8 empty] | Públicación proyectos inscriptos en el BPPID | Pubicar a diciembre 31 de 2012 600 proyectos registrados e inscritos al BPPID | No. De proyectos públicados | 50 | 100 | 200 | 300 | 2012-01-02 | 2012-12-31
[6 empty] | Diseño, Montaje y Operación del aplicativo ONLINE Seguimiento de Proyectos de Inversión Distrital. | Sistema de Seguimiento Fisico y Financiero de la Inversión Pública Distrital ONLINE diseñado, montado y operando | Diseño del aplicativo online SPID | Diseñar, Montar y Operar el aplicativo online a mayo de 2012 | No. Aplicativo operando online |  | 1 |  |  | 2012-02-15 | 2012-05-30 | 90000 | 90000 | [6 empty] | 90000 | Wilmar Garcés Lozano Grupo Banco de Proyectos | Oficina de Planeación y Sistemas
| Formulación Planes (Revisión y/o Ajuste Plan de Ordenamiento Territorial) | Un Plan de Ordenamiento Territorial Revisado y/o ajustado al 2012 | No. de Planes de Ordenamiento revisados y/o ajustados | 0 | 1 | Revision y/o Ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial | Plan de Ordenamiento Territorial Revisado y/o Ajustado a Dic de 2012 | Recopilacion de informacion | Revisar y/o ajustar la Informacion recopilada del POT a Dic. 31/12 | Informacion recopilada | 1 |  |  |  | 2012-01-01 | 15/02/2012 | 100000 | 0 | 100000 | [5 empty] | 100000 | OPOT | Consultores, CVC, Concejo D.
[8 empty] | Analisis de la informacion | Analisis de la Informacion revisada y/o ajustada del POTa Dic. 31/12 | Informacion analizada | 1 |  |  |  | 16/02/2012 | 15/03/2012
[8 empty] | Elaboracion documentos de la revision y/o ajuste POT | Documentar la revision y/o Ajuste POT a Dic de 2012 | Documentos Revision y/o ajuste POT elaborados |  | 1 |  |  | 16/03/2012 | 30/04/2012
[8 empty] | Concertacion Autoridad Ambiental CVC | Concertar con CVC la revision del POT a Dic/12 | Concertacion con CVC realizada |  | 1 |  |  | 2012-01-05 | 2012-10-05
[8 empty] | Aprobacion revision y/o Ajuste POT - Concejo Distrital | Revision y/o Ajuste POT, aprobado Concejo Diostrital a Dic de 2012 | Revision y/o ajuste POT aprobado |  | 1 |  |  | 15/05/2012 | 15/06/2012
[8 empty] | Adopcion revision y/o ajuste POT - alcalde Distrital | Revision y/o Ajuste POT, Adoptado - Alcalde Distrital a Dic de 2012 | Revision y/o ajuste POT Adoptado |  | 1 |  |  | 16/06/2012 | 30/06/2012
| Formulación Planes (Normativida Urbana Reglamentaria) | Un estudio de actualización de la nomenclatura urbana realizado al 2012 | No. De estudios de nomenclatura urbana realizados | 0 | 1 | Actualizacion nomenclatura urbana | Nomenclatura urbana del municipio actualizada a Dic.31/12 | Elaboracion diagnostico | A Dic. 31/12 se ha elaborado el diagnostico | Diagnostico elaborado | 1 |  |  |  | 2012-01-01 | 2012-01-03 | 25553.9 | 0 | 25553.9 | [5 empty] | 25553.9 | OPOT | Unipacifico
[8 empty] | Actualizacion de la nomenclatura | Nomenclatura urbana actualizada a Dic. 31/12 | Nomenclatura actualizada |  | 1 |  |  | 2012-02-03 | 30/06/2012
| Formulación Planes (Plan de Espacio Público) | Estudios referentes al plan de espacio público elaborados al 2012 | No. De estudios de plan de espacio público elaborados | 0 | 1 | Formulacion plan de espacio publico | Plan de espacio publico formulado a Dic.31/12 | Elaboracion diagnostico | Diagnostico elaborado a Dic. 31/12 | Diagnostico elaborado | 1 |  |  |  | 2012-01-01 | 2012-01-03 | 50000 | 0 | 50000 | [5 empty] | 50000 | OPOT | Unipacifico
[8 empty] | Formulacion | Plan de espacio publico formulado a Dic. 31/12 | Plan elaborado |  | 1 |  |  | 2012-02-03 | 15/06/2012
[8 empty] | Adopcion | Plan de espacio publico adoptado a Dic. 31/12 | Plan adoptado |  | 1 |  |  | 16/06/2012 | 30/06/2012
| Formulación Planes | 1 anuarios estadísticos Buenaventura en Cifras y analisis de Coyuntura Economica publicados de manera sistematizada | No. de anuarios estadisticos "Buenaventura en Cifras" elaborados | 5 | 6 | Elaboración y publicación del anuario estadístico "Buenaventura en cifras año 2011" y análisis de coyuntura económica | Anuario Estadístico "Buenaventura en Cifras" vigencia 2011 elaborado a dic. 31 de 2012 | Elaboración convenio del anuario estadístico | Elaborar el convenio del anuario estadístico a junio 30 del 2012 | No. De convenios elaborados |  | 1 |  |  | 2012-01-04 | 2012-06-30 | 38000 |  | 38000 | [5 empty] | 38000 | Grupo economico y financiero de Planeación Distrital | Cámara de Comercio - Consultor Privado
[8 empty] | Diligenciamiento de formatos | Haber recopilado la información correspondiente a los 243 formatos a septiembre 30 del 2012 | No. De formatos diligenciados |  |  | 243 |  | 2012-01-07 | 2012-09-30
[8 empty] | Revisión y procesamiento de información | Realizar ocho revisiones y procesos del documento "Anuario Estadístico" a diciembre 31 del 2012 | No. De revisiones y procesos realizados |  |  |  | 8 | 2012-03-10 | 2012-12-30
[8 empty] | Digitación de la información | Digitar seis informes sectoriales de la información a diciembre 31 del 2012 | No. De informes digitados |  |  |  | 6 | 2012-03-10 | 2012-12-30
[8 empty] | Publicación Anuario | Publicar el anuario estadístico 2011, a más tardar a diciembre 30 del 2012 | No. de anuarios estadísticos publicados |  |  |  | 1 | 2012-03-10 | 2012-12-30
| Formulación Planes | 1 Censo Empresarial elaborado y Publicado vigencia 2012 | No. de Censos Empresariales elaborados y publicados | 0 | 1 | Elaboaración Censo Empresaial del Dsitrito de Buenaventura | Censo Empresarial del Distrito de Buenaventura vigencia 2012 elaborado a dic. 31 de 2012 | Elaboración Convenio del Censo Empresarial | Convenio Censo Empresarial elaborado | No. De convenios elaborados | 1 |  |  |  | 2012-04-02 | 28/02/2012 | 220000 | 50000 | 170000 | [5 empty] | 220000 | OPOT
[8 empty] | Diseño modelo de encuesta. | Realizar 4 jormadas de captura de informaciuón para el diseño del formulario para la ealizar el censo | No. De jornadas de captura de información realizadas | 4 |  |  |  | 2012-01-03 | 2012-01-30
[8 empty] | Identificación de comerciantes con establecimientos de comercio formales e informales. | Realizar la encuesta para identificar 10.000 establecimientos de comercio formales e informales | No. De encuestas realizadas |  | 1 |  |  | 2012-01-06 | 30/06/2012
[8 empty] | Caracterización de los comerciantes informales e informales. | Realizar el registro para caracterizar 5.700 comerciantes formales y 4.300 informales | No. De registros actualizados |  |  | 1 |  | 2012-01-09 | 30/11/2012
[8 empty] | Elaboración del documento. | Elaborar un (1) documento | No. De documentos elaborados |  |  |  | 1 | 2012-01-09 | 30/11/2012
[8 empty] | Promoción de la formalización a comerciantes informales. | Realizar 7.000 visitas | No. De visitas realizadas |  |  |  | 7000 | 2012-01-10 | 30/11/2012
[8 empty] | Difución de la ley de formalización a los comerciantes informales. | Realizar 7.000 visitas | No. De visitas realizadas |  |  |  | 7000 | 2012-01-10 | 30/11/2012
[8 empty] | Capacitación en temas empresariales. | Capacitar 3.000 empresarios | No. De empresarios y comerciantes capacitados |  |  |  | 3000 | 2012-01-10 | 30/11/2012
[8 empty] | Sensibilización a comerciantes y empresarios en temas de pagos de tasas, rentas y tributos al estado. | Sensibilizar 4.300 informales | No. De comerciantes informales sensibilizados |  |  |  | 4300 | 2012-01-11 | 30/12/2012
[8 empty] | Intervención y exigencia del cumplimiento de la ley. | Determinar el numero de comerciantes que estan al margen de las exigencias de ley | No. De sanciones |  |  |  | 1 | 2012-01-11 | 30/12/2012
| Formulación Planes | Dos estudios de estratificación socio eonomica, a Dic. 31 de 2012 | N° de estudios de estratificación socio economica realizados | 5 | 7 | Elaboraciòn, atenciòn y manejo de la estratificaciòn zona urana y rural centros poblados en el distrito de B/tura | Realizar dos estudios de estratificaciòn en la zona urbana y rural centrs poblados a diciembre 31 del 2012 | Elaboración del proyecto de estudio de estratificaciòn en la zona urbana y rural centros poblados en l distrito de B/TURA | Elaborar un proyectos de estratificaciòn en el distito de B/TURA a diciembre 31 del 2012 | N° de proyectos elaborados |  | 1 |  |  | 2012-04-02 | 2012-06-29 | 50000 | 50000 | [6 empty] | 50000 | Wilmar Garcés Lozano Grupo Estratificación | Dirección financiera y las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios y lideres comunitarios
[8 empty] | Programación del estudio de estratificaciòn de la zona urbana y rural centros poblados | Una programación del estudio de estratificaciòn a diciembre 31 del 2012 | N° de programaciones de estudios realizados |  | 1 |  |  | 2012-05-02 | 2012-06-29
[8 empty] | Realizaciòn del estudio de estratificaciòn de la zona urbana y rural centros poblados | Realizar dos estudios de estratificaciòn de la zona urbana y rural centros poblados a dicembre 31 del 2012 | N° de estudios de estratificaciòn realizados |  | 2 |  |  | 2012-04-03 | 2012-06-30
[6 empty] | Poroceso de administraciòn, operaciòn y mantenimiento de la estratificaciòn | Atender 500 reclamos, una capacitaciòn, y una divulgaciòn de la estratificaciòn a diciembre 31 del 2012 | Atención de reclamos de estratificación zona urbana y rural | Atender 500 rclamos de stratificaciòn a dicembre 31 del 2012 | Nº de reclamos realizados | 125 | 125 | 125 | 125 | 2012-01-15 | 31/12/12012 | 20000 | 20000 | [6 empty] | 20000
[8 empty] | Capacitación sobre metodologías de estratificación, zona urbana del Distrito de B/tura. | Realizar una capacitaciòn en metodologia de estratificaciòn a diciembre 31 del 2012 | Nº de capacitaciones realizadas |  | 1 |  |  | 2012-04-02 | 2012-06-30 | 30000 | 30000 | [6 empty] | 30000
[8 empty] | Divulgación e implementación de la estratificación rural de fincas y viviendas dispersas del distrito de B/tura | Divulgar e implementar la estratificaciòn rural de fincas y viviendas dispersa a diciembre 31 del 2012 | Nº de divulgaciones realizadas |  | 2 |  |  | 2012-04-15 | 2012-06-30 | 30000 | 30000 | [6 empty] | 30000
Note on C9: La encuentra en el Plan Indicativo desagregada para cada vigencia. Digitela como en el aparece. No olvide que va en presente y en valores absolutos Ej: 1 parque construido en la zona urbana del municipio a diciembre 31 del año 2012
Note on I9: Liste en esta columna las actividades mas relevantes a ejecutar en el proyecto. Ej: -Realización movimiento de tierra -Adquisición de bancas en concreto
Note on J9: De acuerdo a la actividad a realizar, determine la cantidad a ejecutar durante el año. Ej: -Remover 1000 m2 de tierra -Adquirir 20 bancas en concreto
Note on K9: De acuerdo a la meta de la actividad planteada y al indicador, desagregue por trimestre y en valores absolutos cómo se va a dar cumplimiento a la meta. Ej: -Los 1000 M2 de tierra a remover, se removerán en el III trimestre. -Se instalaran las 20 bancas en el IV trimestre
Note on R9: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos. Ej: Si el costo del proyecto es $2,000,000, en miles de pesos es equivalente a $2,000
Note on AA9: Digite en esta columna el nombre del funcionario y la dependencia responsable de la ejecución del proyecto
Note on AB9: Describa en esta columna las dependencias, entidades descentralizadas y privadas (municipales, departamentales, nacionales o internacionales) que interactúan o que aportan en la ejecución del proyecto
Note on AC9: En esta columna se digita todo tipo de sugerencias o inconvenientes que se puedan presentar durante el desarrollo del proyecto
Note on S10: Si se presenta alguna modificación con respecto a los recursos programados en el Plan Indicativo, debe ser reportado a la Oficina de Planeación para su correspondiente ajuste; ya que debe existir total coherencia entre el Plan Indicativo, el Plan de Acción, el POAI, la Ejecución Presupuestal y la Matriz de Eficaccia mediante la cual se rinde cuentas anualmente al DNP
Note on D11: El indicador de producto es el punto de referencia que permite observar y medir el avance en el logro de una meta de producto. Los encuentra en el Plan Indicativo para cada meta producto Ej: N° de parques construidos
Note on E11: Digite en esta columna los avances alcanzados a diciembre 31 de 2011 sobre el indicador planteado. Nota: Diigtar sólo valores absolutos Ej: 9
Note on F11: Tener en cuenta si es una meta de incremento, mantenimiento y/o reducción. Ej: Meta de incremento 1 parque construido en la zona urbana del Municipio a diciembre 31 de 2012. Linea de base 9 (es deci, r se cuenta en el municipio con 9 parques construidos a esa fecha). El valor esperado del indicador a Dic/12 es: 10 parques construidos
Note on K11: Determine el indicador mediante el cual va a observar y medir el avance en el logro de la actividad Ej: -M2 de tierra removidos -N° de bancas a adquirir
Note on L11: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on M11: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on N11: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on O11: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on S11: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on T11: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on U11: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on V11: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on W11: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on X11: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on Y11: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.