## PLAN DE ACCION
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL DE NEIVA, PLAN DE ACCION 2012
CODIGO | DIMENSION | % | CODIGO | PROGRAMA | % | CODIGO | SUBPROGRAMA | % | CODIGO | META DEL PRODUCTO | CODIGO | PROYECTO | % | INDICADOR |  |  | ACTIVIDADES/ ESTRATEGIAS | INDICADORES | RESPONSABLES | FECHA DE TERMINACION DE LA ACTIVIDAD (Mes) | 2012
[14 empty] | NOMBRE | VALOR A DICIEMBRE A 2011 | VALOR A DICIEMBRE DE 2012 |  |  |  |  | SGP | SGR | RP | FOSYGA - ETESA | OTROS | TOTAL | DEPENDENCIA RESPONSABLE | % DE CUMPLIMIENTO | CALIFICACION
4 | Socio Cultural | 100% | 4.2.16 | Unidos Por la Salud de los Neivanos | 100% | 4.2.16.1 | Unidos por el Aseguramiento de los Neivanos | 100% | 4.2.16.1.1 | Sostener el 100% el desarrollo de estrategias de promoción del aseguramiento y verificación de la norma de afiliación, durante el cuatrienio. | 4.2.16.1.1.1 | Administración y aseguramiento de los afiliados al régimen de seguridad social en salud sector social en salud sector urbano y rural en el municipio de Neiva | 100% | % de estrategias y verificación del SGSSS | 91.75% Fuente SSMN 2011 | 100% | Promover la afiliación al régimen contributivo de la población con capacidad de pago, mediante campañas de promoción del aseguramiento y verificar que los contratistas vinculados a la administración municipal, cumplan con la norma de afiliación al SGSSS. | % de estrategias y verificación del SGSSS | Adriana Marcela Losada Cañas | Diciembre | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ASEGURAMIENTO | ≥ 100 | 90
4 | Socio Cultural | 100% | 4.2.16 | Unidos Por la Salud de los Neivanos | 100% | 4.2.16.1 | Unidos por el Aseguramiento de los Neivanos | 100% | 4.2.16.1.2 | Sostener la vigilancia y control al 100% de las EPS-S en la validación cargados en la base de datos, Bases de datos del Régimen subsidiado, con recurso humano y tecnológico calificado, durante el cuatrienio. | 4.2.16.1.2.1 | Administración y aseguramiento de los afiliados al régimen de seguridad social en salud sector social en salud sector urbano y rural en el municipio de Neiva | 100% | % de vigilancia y control a las bases de datos de la población afiliada al régimen subsidiado | 91.75% Fuente SSMN 2012 | 100% | Fortalecimiento de la asistencia técnica para la adecuada operativización de los procesos del régimen subsidiado. | % de vigilancia y control a las bases de datos de la población afiliada al régimen subsidiado | Adriana Marcela Losada Cañas | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 237.48 | 0 | 237.48 | ASEGURAMIENTO |  | 100
4 | Socio Cultural | 100% | 4.2.16 | Unidos Por la Salud de los Neivanos | 100% | 4.2.16.1 | Unidos por el Aseguramiento de los Neivanos | 100% | 4.2.16.1.3 | Apropiar y disponer en el presupuesto del Municipio, el 100% de los recursos asignados por la Nación para la Sostenibilidad Financiera del aseguramiento del Régimen Subsidiado durante el cuatrienio. | 4.2.16.1.3.1 | Administración y aseguramiento de los afiliados al régimen de seguridad social en salud sector social en salud sector urbano y rural en el municipio de Neiva | 100% | % de recursos apropiados y dispuestos para la sostenibilidad financiera del aseguramiento | 91.75% Fuente SSMN 2013 | 100% | Presupuesto ajustado a la totalidad de los recursos asignados por los diferentes actores cofinanciadores del régimen subsidiado | % de recursos apropiados y dispuestos para la sostenibilidad financiera del aseguramiento | Adriana Marcela Losada Cañas | Diciembre | 27345 | 0 | 0 | 22856 | 9525 | 59726 | ASEGURAMIENTO | < 100 ≥85 | 99
4 | Socio Cultural | 100% | 4.2.16 | Unidos Por la Salud de los Neivanos | 100% | 4.2.16.1 | Unidos por el Aseguramiento de los Neivanos | 100% | 4.2.16.1.4 | Sostener el 100% de las acciones de vigilancia y control de las EPS-S en la validación de los afiliados activos a la BDUA, durante el cuatrienio. | 4.2.16.1.4.1 | Administración y aseguramiento de los afiliados al régimen de seguridad social en salud sector social en salud sector urbano y rural en el municipio de Neiva | 100% | % de acciones de IVC | 91.75% Fuente SSMN 2014 | 100% | Vigilancia y control al aseguramiento de la población al SGSS | % de acciones de IVC | Adriana Marcela Losada Cañas | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | ASEGURAMIENTO |  | 85
4 | Socio Cultural | 100% | 4.2.16 | Unidos Por la Salud de los Neivanos | 100% | 4.2.16.1 | Unidos por el Aseguramiento de los Neivanos | 100% | 4.2.16.1.5 | Garantizar el 100% de procesos de interventoría y/o auditoria al régimen subsidiado, durante el cuatrienio. | 4.2.16.1.5.1 | Interventoría a los contratos para la administración de los recursos del régimen subsidiado de seguridad social y asesoría /apoyo profesional interdisciplinario a las unidades de desarrollo de la salud y aseguramiento de la secretaria de salud en el municipio de Neiva - departamento del Huila | 100% | % Procesos de auditoria y/o interventoría al régimen subsidiado. | 91.75% Fuente SSMN 2015 | 100% | Informes de interventoría evaluados. | % Procesos de auditoria y/o interventoría al régimen subsidiado. | Adriana Marcela Losada Cañas | Diciembre | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 95 | ASEGURAMIENTO | < 85 ≥70 | 84
4 | Socio Cultural | 100% | 4.2.16 | Unidos Por la Salud de los Neivanos | 100% | 4.2.16.2 | Unidos por la prestación y desarrollo de los servicios de salud de los Neivanos | 100% | 4.2.16.2.6 | Garantizar el 100% de los servicios de salud que demande la población pobre no asegurada (PPNA) través de la red publica municipal, durante el cuatrienio. | 4.2.16.2.6.1 | Prestación y desarrollo de servicios de salud en el municipio de Neiva | 100% | % de PPNA los servicios de salud garantizados. | 100% Fuente SSMN 2011 | 100% | Prestación de servicios de salud a la población pobre no asegurada, incluyendo: Personas en condición de desplazamiento, discapacitados, reinsertados, habitantes de la calle, indígenas, a través de convenio interadministrativo con la ESE Municipal | % de PPNA los servicios de salud garantizados. | Adriana Marcela Losada Cañas | Diciembre | 1014.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1014.19 | ASEGURAMIENTO |  | 70
4 | Socio Cultural | 100% | 4.2.16 | Unidos Por la Salud de los Neivanos | 100% | 4.2.16.2 | Unidos por la prestación y desarrollo de los servicios de salud de los Neivanos | 100% | 4.2.16.2.7 | Verificar que el 100% de la Red Prestadora de Servicios de Salud cumpla con el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de la Atención en Salud – SOGCS, durante el cuatrienio. | 4.2.16.2.7.1 | Prestación y desarrollo de servicios de salud en el municipio de Neiva | 100% | % de verificación a la red prestadora de servicios de salud en el cumplimiento SOGCS. | 100% Fuente SSMN 2011 | 100% | Monitoreo y seguimiento de la adopción del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de la Atención en salud mediante visitas institucionales y otros instrumentos. | % de verificación a la red prestadora de servicios de salud en el cumplimiento SOGCS. | Adriana Marcela Losada Cañas | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | ASEGURAMIENTO | < 70 ≥60 | 69
4 | Socio Cultural | 100% | 4.2.16 | Unidos Por la Salud de los Neivanos | 100% | 4.2.16.2 | Unidos por la prestación y desarrollo de los servicios de salud de los Neivanos | 100% | 4.2.16.2.8 | Verificar el 100% del instrumento de funcionamiento y existencia del sistema de referencia y contra referencia del Municipio, Durante el cuatrienio. | 4.2.16.2.8.1 | Prestación y desarrollo de servicios de salud en el municipio de Neiva | 100% | % de verificación del sistema de referencia y contra referencia. | 100% Fuente SSMN 2011 | 100% | Monitoreo, seguimiento e inspección, vigilancia y control al sistema de referencia y contra referencia en el municipio, para verificar la existencia y funcionamiento del mismo. | % de verificación del sistema de referencia y contra referencia. | Adriana Marcela Losada Cañas | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 7.48 | 0 | 7.48 | ASEGURAMIENTO |  | 60
4 | Socio Cultural | 100% | 4.2.16 | Unidos Por la Salud de los Neivanos | 100% | 4.2.16.2 | Unidos por la prestación y desarrollo de los servicios de salud de los Neivanos | 100% | 4.2.16.2.9 | Levantar en un 100% los procesos y de actividades de la SSMN, para la certificación NTCGP 1000/09, Durante el cuatrienio. | 4.2.16.2.8.1 | Prestación y desarrollo de servicios de salud en el municipio de Neiva | 100% | % de procesos levantados | 100% Fuente SSMN 2011 | 50% | Articular en un 100% las actividades de la secretaria de salud municipal para la certificación de la norma técnica de gestión de calidad NTCGP 1000/2009, con las dependencias encargadas en la Alcaldía. | % de procesos levantados | Adriana Marcela Losada Cañas | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ASEGURAMIENTO | ≤ | 59
4 | Socio Cultural | 100% | 4.2.16 | Unidos Por la Salud de los Neivanos | 100% | 4.2.16.2 | Unidos por la prestación y desarrollo de los servicios de salud de los Neivanos | 100% | 4.2.16.2.10 | Realizar en un 100% la evaluación de gestión según resolución 710 del 2012, durante el cuatrienio . | 4.2.16.2.8.1 | Prestación y desarrollo de servicios de salud en el municipio de Neiva | 100% | % Evaluación aplicada | 92% Fuente Informe de interventoría SSMN | 100% | Evaluación técnica, administrativa, financiera de ESE Municipal CEO. | % Evaluación aplicada | Adriana Marcela Losada Cañas | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ASEGURAMIENTO |  | 10
4 | Socio Cultural | 100% | 4.2.16 | Unidos Por la Salud de los Neivanos | 100% | 4.2.16.2 | Unidos por la prestación y desarrollo de los servicios de salud de los Neivanos | 100% | 4.2.16.2.11 | Ejecutar el 100% de los contratos de la primera fase de construcción del CAIMI y Centro de salud de la comuna 6. | 4.2.16.2.11.2 | Construcción centro de salud materno infantil - CAIMI de la comuna 9 del municipio de Neiva-construcción centro de salud de la comuna 6 de la ese Carmen Emilia Ospina en el municipio de Neiva | 100% | % Ejecución del contrato del CAIMI y centro de salud de la comuna 6 | 0. | 100% | Supervisión del contrato de obra del CAIMI y del centro de salud de la comuna 6. | % Ejecución del contrato del CAIMI y centro de salud de la comuna 6 | Adriana Marcela Losada Cañas | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ASEGURAMIENTO
4 | Socio Cultural | 100% | 4.2.16 | Unidos Por la Salud de los Neivanos | 100% | 4.2.16.2 | Unidos por la prestación y desarrollo de los servicios de salud de los Neivanos | 100% | 4.2.16.2.12 | Formular y gestionar un proyecto de dotación para el CAIMI, de la primera fase, durante el cuatrienio. | 4.2.16.2.12.2 | Construcción centro de salud materno infantil - CAIMI de la comuna 9 del municipio de Neiva-c | 100% | N° de proyecto presentado | 0. | 25% | Gestión y articulación con la ESE CEO a través del plan de desarrollo institucional de la ESE CEO, para la consecución de recursos económicos a través de la formulación de proyectos de inversión con fuentes de cofinanciación nacional, departamental y regalías. | N° de proyecto presentado | Adriana Marcela Losada Cañas | Diciembre | 0 | 0 | 118 | 0 | 1068 | 1186 | ASEGURAMIENTO
4 | Socio Cultural | 100% | 4.2.16 | Unidos Por la Salud de los Neivanos | 100% | 4.2.16.2 | Unidos por la prestación y desarrollo de los servicios de salud de los Neivanos | 100% | 4.2.16.2.13 | Formular y gestionar un proyecto de dotación para el CAIMI, de la segunda fase, durante el cuatrienio. | 4.2.16.2.13.2 | Construcción centro de salud materno infantil - CAIMI de la comuna 9 del municipio de Neiva- | 100% | N° de proyecto presentado | 0. | 25% | Gestión y articulación con la ESE CEO a través del plan de desarrollo institucional de la ESE CEO, para la consecución de recursos económicos a través de la formulación de proyectos de inversión con fuentes de cofinanciación nacional, departamental y regalías. | N° de proyecto presentado | Adriana Marcela Losada Cañas | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ASEGURAMIENTO
4 | Socio Cultural | 100% | 4.2.16 | Unidos Por la Salud de los Neivanos | 100% | 4.2.16.2 | Unidos por la prestación y desarrollo de los servicios de salud de los Neivanos | 100% | 4.2.16.2.14 | Formular y gestionar un proyecto de dotación para el centro de salud de la comuna 6,durante el cuatrienio. | 4.2.16.2.14.2 | Construcción centro de salud materno infantil - CAIMI de la comuna 9 del municipio de Neiva- | 100% | N° de proyecto presentado | 0. | 25% | Gestión y articulación con la ESE CEO a través del plan de desarrollo institucional de la ESE CEO, para la consecución de recursos económicos a través de la formulación de proyectos de inversión con fuentes de cofinanciación nacional, departamental y regalías. | N° de proyecto presentado | Adriana Marcela Losada Cañas | Diciembre | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | ASEGURAMIENTO
4 | Socio Cultural | 100% | 4.2.16 | Unidos Por la Salud de los Neivanos | 100% | 4.2.16.2 | Unidos por la prestación y desarrollo de los servicios de salud de los Neivanos | 100% | 4.2.16.1.15 | Formular y gestionar un proyecto de construcción y dotación del Centro de Atención integral en Salud al Adulto Mayor- CAISAM, durante el cuatrienio. | 4.2.16.1.15.2 | Construcción centro de salud de la comuna 6 de la ese Carmen Emilia Ospina en el municipio de Neiva | 100% | N° de proyecto presentado | 0. | 25% | Gestión y articulación con la ESE CEO a través del plan de desarrollo institucional de la ESE CEO, para la consecución de recursos económicos a través de la formulación de proyectos de inversión con fuentes de cofinanciación nacional, departamental y regalías. | N° de proyecto presentado | Adriana Marcela Losada Cañas | Diciembre | 0 |  | 276 | 0 | 0 | 276 | ASEGURAMIENTO
4 | Socio Cultural | 100% | 4.2.16 | Unidos Por la Salud de los Neivanos | 100% | 4.2.16.2 | Unidos por la prestación y desarrollo de los servicios de salud de los Neivanos | 100% | 4.2.16.2.16 | Articular en un 100% con la Secretaria de Gobierno el estudio de factibilidad para la creación de una IPS de carácter mixto para la rehabilitación del menor infractor, enfermo mental y farmacodependiente, durante el Cuatrienio. | 4.2.16.2.16.2 | Prestación y desarrollo de servicios de salud en el municipio de Neiva | 100% | Estudio de factibilidad incluido en el Plan Desarrollo Institucional de la ESE CEO | 0. | 25% | Gestión y articulación con la ESE CEO a través del plan de desarrollo institucional de la ESE CEO, para la consecución de recursos económicos a través de la formulación de proyectos de inversión con fuentes de cofinanciación nacional, departamental y regalías. | Estudio de factibilidad incluido en el Plan Desarrollo Institucional de la ESE CEO | Adriana Marcela Losada Cañas | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ASEGURAMIENTO
4 | Socio Cultural | 100% | 4.2.16 | Unidos Por la Salud de los Neivanos | 100% | 4.2.16.2 | Unidos por la prestación y desarrollo de los servicios de salud de los Neivanos | 100% | 4.2.16.2.17 | Gestionar en un 100% la inclusión del estudio de factibilidad para la habilitación de servicios de segundo nivel de la ESE CEO, durante el cuatrienio. | 4.2.16.2.17.2 | Prestación y desarrollo de servicios de salud en el municipio de Neiva | 100% | Estudio de factibilidad incluido en el Plan Desarrollo Institucional de la ESE CEO | 0. | 25% | Gestión y articulación con la ESE CEO a través del plan de desarrollo institucional de la ESE CEO, para la consecución de recursos económicos a través de la formulación de proyectos de inversión con fuentes de cofinanciación nacional, departamental y regalías. | Estudio de factibilidad incluido en el Plan Desarrollo Institucional de la ESE CEO | Adriana Marcela Losada Cañas | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ASEGURAMIENTO
4 | Socio Cultural | 100% | 4.2.16 | Unidos Por la Salud de los Neivanos | 100% | 4.2.16.2 | Unidos por la prestación y desarrollo de los servicios de salud de los Neivanos | 100% | 4.2.16.2.18 | Gestionar la formulación de un proyecto para la articulación del CLUSTERS en salud, durante el cuatrienio. | 4.2.16.2.17.3 | Prestación y desarrollo de servicios de salud en el municipio de Neiva | 100% | N° proyecto gestionado | 0. | 25% | Articular acciones para lograr la asociación entre las empresas de la salud del municipio, para proyectar a la ciudad como un centro de prestación de servicios en salud de alta calidad | N° proyecto gestionado | Adriana Marcela Losada Cañas | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ASEGURAMIENTO
4 | Socio Cultural | 100% | 4.2.16 | Unidos Por la Salud de los Neivanos | 100% | 4.2.16.3 | Unidos por la Salud Pública de los Neivanos | 100% | 4.2.16.3.19 | Mantener por encima 95% las coberturas del programa ampliado de inmunizaciones -PAI en menores de 1 año y de 1 año, durante cada año del cuatrienio. | 4.2.16.3.19.3 | Salud infantil en el municipio de Neiva | 100% | % Cobertura PAI | 108% Fuente SSMN 2011 | 95% | Garantizar el desarrollo de la estrategia vacunación sin barreras a través del programa PAI, para evitar la mortalidad infantil. | % Cobertura PAI | Nancy Milena Aya vanegas | Diciembre | 179 | 0 | 10 | 0 | 0 | 189 | SALUD PUBLICA |  |  | Entrega del documento preeliminar
4 | Socio Cultural | 100% | 4.2.16 | Unidos Por la Salud de los Neivanos | 100% | 4.2.16.3 | Unidos por la Salud Pública de los Neivanos | 100% | 4.2.16.3.20 | Incrementar al 3.8 meses la mediana de duración de la lactancia materna exclusiva, durante el cuatrienio. | 4.2.16.3.20.3 | Salud infantil en el municipio de Neiva |  | Duración de la Mediana de Lactancia Materna Exclusiva. | 2,2 meses | 2.6% | Promover proteger y apoyar en todos los ámbitos la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y con alimentación complementaria adecuada hasta los primeros dos años de vida, a través de los grupos de apoyo de lactancia materna. | Duración de la Mediana de Lactancia Materna Exclusiva. | Gloria Ramirez Cano | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SALUD PUBLICA |  |  | Dilegenciar el tablero de control
4 | Socio Cultural | 100% | 4.2.16 | Unidos Por la Salud de los Neivanos | 100% | 4.2.16.3 | Unidos por la Salud Pública de los Neivanos | 100% | 4.2.16.3.21 | Establecer 100% los recién nacidos de bajo peso al nacer, durante cada año del cuatrienio. | 4.2.16.3.21.4 | Salud infantil en el municipio de Neiva | 100% | Porcentaje de niños con bajo peso al nacer | 6.2% | 5.8% | Realizar seguimiento al programa canguro para la atención del recién nacido de bajo peso al nacer en las instituciones prestadoras de servicios de salud, con los criterios de calidad requeridos. | Porcentaje de niños con bajo peso al nacer | Gloria Ramirez Cano | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SALUD PUBLICA |  |  | Reunión para el Miercoles 21 de marzo de 8:30 a 12:00 alcaldes y equipo del Plan de Desarrollo salon de gobernadores gobernacion
4 | Socio Cultural | 100% | 4.2.16 | Unidos Por la Salud de los Neivanos | 100% | 4.2.16.3 | Unidos por la Salud Pública de los Neivanos | 100% | 4.2.16.3.22 | Mantener por encima del 90% el numero de Nacidos Vivos con 4 o más controles prenatales, durante el cuatrienio. | 4.2.16.3.22.3 | Salud infantil en el municipio de Neiva | 90% | Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más controles prenatales | 93.2% | 90% | Búsqueda activa de gestantes a través de la captación al CPN, en el primer trimestre de gestación, en articulación con las EPS e IPS. | Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más controles prenatales | Gloria Ramirez Cano | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SALUD PUBLICA
4 | Socio Cultural | 100% | 4.2.16 | Unidos Por la Salud de los Neivanos | 100% | 4.2.16.3 | Unidos por la Salud Pública de los Neivanos | 100% | 4.2.16.3.23 | Disminuir en 0.2% la desnutrición global en niños menores de 5 años, durante el cuatrienio. | 4.2.16.3.23.4 | Salud infantil en el municipio de Neiva | 0.2% | % desnutrición global en niños menores | 4.8% | 4.75% | Desarrollar y evaluar estrategias de educación, información, comunicación y movilización social con enfoque etno-cultural, para promover los derechos en salud de la infancia y estilos de vida saludable. | % desnutrición global en niños menores | Gloria Ramirez Cano | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SALUD PUBLICA
4 | Socio Cultural | 100% | 4.2.16 | Unidos Por la Salud de los Neivanos | 100% | 4.2.16.3 | Unidos por la Salud Pública de los Neivanos | 100% | 4.2.16.1.24 | Establecer en un 100% el indicador en Prevalencia de anemia en niños y niñas menores de 5 años, en el sistema de vigilancia epidemiológica. | 4.2.16.1.24.3 | Nutrición y seguridad alimentaria en el municipio de Neiva | 100% | % del indicador en Prevalencia de anemia en niños y niñas menores de 5 años, establecido. | 0. | 50% | Fortalecer el sistema de vigilancia y la formación continua y específica del recurso humano que se requiere para la atención integral y manejo de los riesgos relacionados con la salud infantil. | % del indicador en Prevalencia de anemia en niños y niñas menores de 5 años, establecido. | Gloria Ramirez Cano | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SALUD PUBLICA
4 | Socio Cultural | 100% | 4.2.16 | Unidos Por la Salud de los Neivanos | 100% | 4.2.16.3 | Unidos por la Salud Pública de los Neivanos | 100% | 4.2.16.3.25 | Desarrollar en el 100% las acciones de salud del Plan de Atención integral a la primera infancia, durante el cuatrienio. | 4.2.16.3.25.3 | Salud infantil en el municipio de Neiva | 100% | % de desarrollo de las acciones de salud PAIPI | 90% | 92.5% | Promover el desarrollo integral de la primera infancia a través de acciones intersectoriales a nivel municipal y departamental. | % de desarrollo de las acciones de salud PAIPI | Gloria Ramirez Cano | Diciembre | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | SALUD PUBLICA
4 | Socio Cultural | 100% | 4.2.16 | Unidos Por la Salud de los Neivanos | 100% | 4.2.16.3 | Unidos por la Salud Pública de los Neivanos | 100% | 4.2.16.3.26 | Implementar un modelo de atención en salud familiar integral, articulando las estrategias AIEPI, IAMI , de CERO A SIEMPRE en la ESE CEO, durante el cuatrienio. | 4.2.16.3.26.3 | Salud infantil en el municipio de Neiva | 100% | Modelo Implementado | 0. | 10% | Mejorar la salud y la supervivencia de los niños y niñas, las madres gestantes y lactantes; garantizando el aseguramiento al SGSSS. | Modelo Implementado | Gloria Ramirez Cano | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SALUD PUBLICA
4 | Socio Cultural | 100% | 4.2.16 | Unidos Por la Salud de los Neivanos | 100% | 4.2.16.3 | Unidos por la Salud Pública de los Neivanos | 100% | 4.2.16.3.27 | Mantener por encima del 90% el numero de mujeres embarazadas con 4 o más controles prenatales, durante el cuatrienio. | 4.2.16.3.27.5 | Salud sexual y reproductiva | 90% | % de mujeres embarazadas con cuatro o mas controles | 93.2% | > 90% | Búsqueda activa de gestantes a través de la captación al CPN, en el primer trimestre de gestación, en articulación con las EPS e IPS. | % de mujeres embarazadas con cuatro o mas controles | María Helena Cabrera Perdomo | Diciembre | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | SALUD PUBLICA
4 | Socio Cultural | 100% | 4.2.16 | Unidos Por la Salud de los Neivanos | 100% | 4.2.16.3 | Unidos por la Salud Pública de los Neivanos | 100% | 4.2.16.3.28 | Mantener por encima del 95% la atención institucional del parto, durante el cuatrienio | 4.2.16.3.28.5 | Salud sexual y reproductiva | 95% | % de parto institucional | 99.9% | > 95% | Implementar la atención integral protocolizada en salud con enfoque de riesgo biopsicosocial, sin barreras y con calidad para las emergencias obstétricas, control prenatal, atención del parto y posparto e interrupción voluntaria del embarazo, atención de abuso sexual en servicios de urgencia. | % de parto institucional | María Helena Cabrera Perdomo | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SALUD PUBLICA
4 | Socio Cultural | 100% | 4.2.16 | Unidos Por la Salud de los Neivanos | 100% | 4.2.16.3 | Unidos por la Salud Pública de los Neivanos | 100% | 4.2.16.3.29 | Mantener por encima del 95% la atención institucional del parto con personal calificado durante el cuatrienio | 4.2.16.3.29.5 | Salud sexual y reproductiva | 95% | Porcentaje de atención institucional del parto por personal calificado | 99.9% | > 95% | Implementar la atención integral protocolizada en salud con enfoque de riesgo biopsicosocial, sin barreras y con calidad para las emergencias obstétricas, control prenatal, atención del parto y posparto e interrupción voluntaria del embarazo, atención de abuso sexual en servicios de urgencia | Porcentaje de atención institucional del parto por personal calificado | María Helena Cabrera Perdomo | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SALUD PUBLICA
4 | Socio Cultural | 100% | 4.2.16 | Unidos Por la Salud de los Neivanos | 100% | 4.2.16.3 | Unidos por la Salud Pública de los Neivanos | 100% | 4.2.16.3.30 | Mantener por debajo de 7 por cien mil mujeres, la tasa de mortalidad por cáncer de cuello uterino | 4.2.16.3.30.5 | Salud sexual y reproductiva |  | Tasa de Ca cuello cervicouterino situ | 0.17 x 100.000 habitantes | < 7 X 100.000 habitantes | Identificación de poblaciones vulnerables y canalización hacia los servicios de tamizaje, detección y tratamiento de los riesgos y daños en salud sexual y reproductiva, con énfasis en planificación familiar y citología cervico uterina en coordinación con las EPS, ARP y instituciones prestadoras de Servicios en Salud, | Tasa de Ca cuello cervicouterino situ | María Helena Cabrera Perdomo | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SALUD PUBLICA
4 | Socio Cultural | 100% | 4.2.16 | Unidos Por la Salud de los Neivanos | 100% | 4.2.16.3 | Unidos por la Salud Pública de los Neivanos | 100% | 4.2.16.3.31 | Mantener sobre el 90% la proporción de mujeres entre 25 a 69 años que se han tomado la citología, durante el cuatrienio. | 4.2.16.3.31.5 | Salud sexual y reproductiva | 90% | Proporción de mujeres entre 25 a 69 años que se han tomado la citología | 98.7% | > 90% | Identificación de la población vulnerable y canalización hacia los servicios de tamizaje, detección y tratamiento de los daños y riesgos de la salud sexual y reproductiva. | Proporción de mujeres entre 25 a 69 años que se han tomado la citología | María Helena Cabrera Perdomo | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SALUD PUBLICA
4 | Socio Cultural | 100% | 4.2.16 | Unidos Por la Salud de los Neivanos | 100% | 4.2.16.3 | Unidos por la Salud Pública de los Neivanos | 100% | 4.2.16.3.32 | Mantener por debajo de 14.6 x Cien Mil Nacidos vivos, la razón de mortalidad materna, durante el cuatrienio. | 4.2.16.3.32.5 | Salud sexual y reproductiva | 14.6% | Razón de la mortalidad materna | 0% | < 14.6% | Fortalecer las redes sociales de apoyo a la maternidad segura comunitaria para la promoción y garantía del derecho de la protección de la SSR, mediante procesos de capacitación. | Razón de la mortalidad materna | María Helena Cabrera Perdomo | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SALUD PUBLICA
4 | Socio Cultural | 100% | 4.2.16 | Unidos Por la Salud de los Neivanos | 100% | 4.2.16.3 | Unidos por la Salud Pública de los Neivanos | 100% | 4.2.16.3.33 | Lograr en un 80% la cobertura en planificación familiar general y en adolescentes de 15 a 19 años. | 4.2.16.3.33.5 | Salud sexual y reproductiva | 80% | Prevalencia de uso de métodos modernos de anticoncepción en la población sexualmente activa. | 80.7% | > 80% | Promover la utilización de métodos anticonceptivos modernos, mediante la demanda inducida efectiva hacia los programas institucionales, capacitación comunitaria; y eliminación de barreras de acceso y el seguimiento de su uso por parte de los servicios de salud, de acuerdo con las características y necesidades de la población en edad fértil, y otras poblaciones especiales y vulnerables | Prevalencia de uso de métodos modernos de anticoncepción en la población sexualmente activa. | María Helena Cabrera Perdomo | Diciembre | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | SALUD PUBLICA
4 | Socio Cultural | 100% | 4.2.16 | Unidos Por la Salud de los Neivanos | 100% | 4.2.16.3 | Unidos por la Salud Pública de los Neivanos | 100% | 4.2.16.3.34 | Reducir al 15% el embarazo en adolescentes, durante el Cuatrienio. | 4.2.16.1.1.5 | Salud sexual y reproductiva | 15% | % de adolescentes en embarazo | 23% | < 15% | Implementar el modelo de servicios amigables de atención en SSR para adolescentes con énfasis en consejería y oferta anticonceptivos de emergencia y métodos modernos de planificación. | % de adolescentes en embarazo | María Helena Cabrera Perdomo | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | SALUD PUBLICA
4 | Socio Cultural | 100% | 4.2.16 | Unidos Por la Salud de los Neivanos | 100% | 4.2.16.3 | Unidos por la Salud Pública de los Neivanos | 100% | 4.2.16.3.35 | Establecerel indicador de prevalencia de infección por VIH en población de 15 a 49 años, durante el cuatrienio. | 4.2.16.3.35.5 | Salud sexual y reproductiva |  | % del indicador Prevalecía del VIH Sida, establecido. | 0. | 100% | Promoción de campañas de asesoría y prueba voluntaria para VIH, en articulación con la EPS. | % del indicador Prevalecía del VIH Sida, establecido. | María Helena Cabrera Perdomo | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SALUD PUBLICA
4 | Socio Cultural | 100% | 4.2.17 | Unidos Por la Salud de los Neivanos | 100% | 4.2.16.4 | Unidos por la Salud Pública de los Neivanos | 100% | 4.2.16.3.35 | Establecer el indicador de prevalencia de infección por VIH en población de 15 a 49 años, durante el cuatrienio. | 4.2.16.3.35.5 | Salud sexual y reproductiva | 100% | % del indicador Prevalecía del VIH Sida, % transmisión materno ‐infantil del VIH establecido. | 0. | 100% | Las acciones de promoción se centran en Plan de movilización social con enfoque etnocultural, a favor de la salud sexual y reproductiva, la defensa de estos derechos y la generación de procesos de desarrollo social en el ámbito territorial tendientes a reducir la vulnerabilidad de la población a la infección por VIH. | % del indicador Prevalecía del VIH Sida, % transmisión materno ‐infantil del VIH establecido. | María Helena Cabrera Perdomo | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SALUD PUBLICA
4 | Socio Cultural | 100% | 4.2.18 | Unidos Por la Salud de los Neivanos | 100% | 4.2.16.5 | Unidos por la Salud Pública de los Neivanos | 100% | 4.2.16.3.35 | Establecer el indicador de prevalencia de infección por VIH en población de 15 a 49 años, durante el cuatrienio. | 4.2.16.3.35.5 | Salud sexual y reproductiva | 100% | % del indicador cobertura universal de terapia antiretroviral para VIH positivos, establecido. | 0. | 100% | Las acciones de promoción se centran en Plan de movilización social con enfoque etnocultural, a favor de la salud sexual y reproductiva, la defensa de estos derechos y la generación de procesos de desarrollo social en el ámbito territorial tendientes a reducir la vulnerabilidad de la población a la infección por VIH. | % del indicador cobertura universal de terapia antiretroviral para VIH positivos, establecido. | María Helena Cabrera Perdomo | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SALUD PUBLICA
4 | Socio Cultural | 100% | 4.2.16 | Unidos Por la Salud de los Neivanos | 100% | 4.2.16.3 | Unidos por la Salud Pública de los Neivanos | 100% | 4.2.16.3.36 | Implementar en un 100% un modelo de atención en salud familiar integral, articulando con el Plan de salud Sexual y Reproductivo, durante el cuatrienio. | 4.2.16.3.36.5 | Salud sexual y reproductiva | 100% | Modelo Implementado | 0. | 100% | Desarrollo de mecanismos de promoción de los servicios obstétricos habilitados y de las instituciones que realizan control prenatal, atención del parto y puerperio, detección y diagnóstico de cáncer de cérvix y mama y la atención de infecciones de transmisión sexual y el VIH/SIDA. | Modelo Implementado | María Helena Cabrera Perdomo | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SALUD PUBLICA
4 | Socio Cultural | 100% | 4.2.16 | Unidos Por la Salud de los Neivanos | 100% | 4.2.16.3 | Unidos por la Salud Pública de los Neivanos | 100% | 4.2.16.3.37 | Implementar en un 100% un modelo de atención en salud familiar integral, articulando con el programa Salud Oral, durante el cuatrienio | 4.2.16.3.37.6 | Salud oral en el municipio de Neiva - departamento del Huila | 100% | Modelo Implementado | 0. | 100% | Promoción de hábitos higiénicos en salud bucal en el hogar, ámbito laboral, escolar, y en instituciones como guarderias y hogares de bienestar. | Modelo Implementado | María Helena Cabrera Perdomo | Diciembre | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | SALUD PUBLICA
4 | Socio Cultural | 100% | 4.2.16 | Unidos Por la Salud de los Neivanos | 100% | 4.2.16.3 | Unidos por la Salud Pública de los Neivanos | 100% | 4.2.16.3.38 | Actualizar y operativizar en un 100% del Plan Intersectorial en salud mental, durante el cuatrienio. | 4.2.16.3.38.7 | Salud Mental en el municipio de Neiva | 100% | % del plan actualizado y operativizado | 93% | 100% | Coordinación y articulación local intersectorial para la formulación y seguimiento de las políticas y planes de salud mental y de reducción del consumo de sustancias psicoactivas, mediante reuniones intersectoriales. | % del plan actualizado y operativizado | María Helena Cabrera Perdomo | Diciembre | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | SALUD PUBLICA
4 | Socio Cultural | 100% | 4.2.16 | Unidos Por la Salud de los Neivanos | 100% | 4.2.16.3 | Unidos por la Salud Pública de los Neivanos y Neivanas. | 100% | 4.2.16.3.39 | Implementar en un 100% el modelo de atención en salud familiar integral, articulando con el Plan Intersectorial de Salud Mental, durante el cuatrienio. | 4.2.16.3.39.7 | Salud Mental en el municipio de Neiva | 100% | Modelo Implementado y articulado. | 0. | 100% | Fortalecimiento de los grupos gestores y redes de apoyo a través de la promoción de la salud Mental, la prevención de los trastornos mentales, tamizajes, detección temprana, canalización RBC. | Modelo Implementado y articulado. | María Helena Cabrera Perdomo | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | SALUD PUBLICA
4 | Socio Cultural | 100% | 4.2.16 | Unidos Por la Salud de los Neivanos | 100% | 4.2.16.3 | Unidos por la Salud Pública de los Neivanos y Neivanas. | 100% | 4.2.16.3.40 | Mantener la Tasa de Curación TB Pulmonar BK positiva en el 85% , durante el cuatrienio. | 4.2.16.3.40.8 | Enfermedades transmisibles y la zoonosis en el municipio de Neiva | 100% | Tasa de Curación TB Pulmonar | 85% | 85% | Búsqueda activa de sintomáticos, respiratorios y de piel a través del aumento de la detección de casos de tuberculosis en el municipio de Neiva. | Tasa de Curación TB Pulmonar | Nancy Milena Aya vanegas | Diciembre | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | SALUD PUBLICA
4 | Socio Cultural | 100% | 4.2.16 | Unidos Por la Salud de los Neivanos | 100% | 4.2.16.3 | Unidos por la Salud Pública de los Neivanos y Neivanas. | 100% | 4.2.16.3.41 | Mantener por debajo de 34 X Cien Mil Habitantes, la mortalidad por malaria | 4.2.16.3.41.8 | Enfermedades transmisibles y la zoonosis en el municipio de Neiva | 100% | N° casos | 0% | < 85 Casos | Impulsar el desarrollo de acciones de caracterización, estratificación, focalización y georeferenciación de los riesgos y condiciones de salud relacionadas a los eventos vectoriales- dengue, para la implementación de la estrategia EGI | N° casos | Janeth Quintero Mallungo | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SALUD PUBLICA
4 | Socio Cultural | 100% | 4.2.16 | Unidos Por la Salud de los Neivanos | 100% | 4.2.16.3 | Unidos por la Salud Pública de los Neivanos y Neivanas. | 100% | 4.2.16.3.42 | Mantener por debajo de 57 casos x cien Mil Habitantes , la mortalidad por dengue, durante el cuatrienio. | 4.2.16.3.42.8 | Enfermedades transmisibles y la zoonosis en el municipio de Neiva | 100% | Tasa de mortalidad por dengue | 0,3 x Cien Mil Habitantes | < 57 Casos | Impulsar el desarrollo de acciones de caracterización, estratificación, focalización y georeferenciación de los riesgos y condiciones de salud relacionadas a los eventos vectoriales- dengue, para la implementación de la estrategia EGI | Tasa de mortalidad por dengue | Janeth Quintero Mallungo | Diciembre | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | SALUD PUBLICA
4 | Socio Cultural | 100% | 4.2.16 | Unidos Por la Salud de los Neivanos | 100% | 4.2.16.3 | Unidos por la Salud Pública de los Neivanos y Neivanas. | 100% | 4.2.16.3.43 | Mantener en el 90% coberturas útiles de vacunación de caninos y felinos sobre la línea de base , durante el cuatrienio | 4.2.16.3.43.8 | Enfermedades transmisibles y la zoonosis en el municipio de Neiva | 100% | % cobertura de vacunación de caninos y felinos | 92.3% | > 90% | Movilizar y coordinar acciones intersectoriales con participación comunitaria para lograr y mantener las coberturas útiles de vacunación de caninos y felinos. | % cobertura de vacunación de caninos y felinos | Janeth Quintero Mallungo | Diciembre | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | SALUD PUBLICA
4 | Socio Cultural | 100% | 4.2.16 | Unidos Por la Salud de los Neivanos | 100% | 4.2.16.3 | Unidos por la Salud Pública de los Neivanos y Neivanas. | 100% | 4.2.16.3.44 | Sostener la incidencia de rabia Canina y humana en 0, durante el cuatrienio. | 4.2.16.3.44.8 | Enfermedades transmisibles y la zoonosis en el municipio de Neiva | 0% | % de Incidencia de Rabia | 0% | 0% | Actualizar el censo de la población canina y felina y efectuar jornadas de vacunación antirrábica en el municipio. Realizar seguimiento a los accidentes rábicos. | % de Incidencia de Rabia | Janeth Quintero Mallungo | Diciembre | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | SALUD PUBLICA
4 | Socio Cultural | 100% | 4.2.16 | Unidos Por la Salud de los Neivanos | 100% | 4.2.16.3 | Unidos por la Salud Pública de los Neivanos y Neivanas. | 100% | 4.2.16.3.45 | Implementar en un 100% el modelo de atención en salud familiar integral, articulando con el Programa de Prevención de las Enfermedades Transmisibles y la Zoonosis, durante el cuatrienio. | 4.2.16.3.45.9 | Enfermedades transmisibles y la zoonosis en el municipio de Neiva | 100% | Modelo Implementado y articulado. | 0. | 100% | Desarrollar y evaluar estrategias de IEC y movilización social con enfoque etno-cultural, para promoción de estilos de vida saludable, búsqueda de sintomáticos respiratorios y de piel y prevención de las enfermedades transmisibles: Medios masivo sede comunicación y actividades lúdicas, visitas comunitarias. | Modelo Implementado y articulado. | Nacy Milena Aya Vanegas | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SALUD PUBLICA
4 | Socio Cultural | 100% | 4.2.16 | Unidos Por la Salud de los Neivanos | 100% | 4.2.16.4 | Unidos por la Salud Pública de los Neivanos y Neivanas. | 100% | 4.2.16.4.46 | Establecer 100% los indicadores de ERC ( Enfermedad renal Crónica) en el sistema municipal de vigilancia, durante cada año del cuatrienio. | 4.2.16.4.46.10 | Enfermedades no transmisibles y las discapacidades prevenibles en el municipio de Neiva | 100% | % del indicador Prevalencia de Enfermedad Renal crónica, estadío 5, establecido | 0. | 100% | Fortalecer el sistema de vigilancia para la identificación y seguimiento de población en riesgo de desarrollar Enfermedad Renal Crónica, ERC; | % del indicador Prevalencia de Enfermedad Renal crónica, estadío 5, establecido | Gloria Ramirez Cano | Diciembre | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | SALUD PUBLICA
4 | Socio Cultural | 100% | 4.2.16 | Unidos Por la Salud de los Neivanos | 100% | 4.2.16.4 | Unidos por la Salud Pública de los Neivanos y Neivanas. | 100% | 4.2.16.4.46 | Establecer 100% los indicadores de ERC ( Enfermedad renal Crónica) en el sistema municipal de vigilancia, durante cada año del cuatrienio. | 4.2.16.4.46.10 | Enfermedades no transmisibles y las discapacidades prevenibles en el municipio de Neiva | 100% | % indicador Proporción de pacientes que se mantienen sin enfermedad renal o en estadio temprano (estadio 1 y 2) a pesar de tener enfermedades precursoras, establecido | 0. | 100% | Fortalecer el sistema de vigilancia para la identificación y seguimiento de población en riesgo de desarrollar Enfermedad Renal Crónica, ERC; | % indicador Proporción de pacientes que se mantienen sin enfermedad renal o en estadio temprano (estadio 1 y 2) a pesar de tener enfermedades precursoras, establecido | Gloria Ramirez Cano | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SALUD PUBLICA
4 | Socio Cultural | 100% | 4.2.16 | Unidos Por la Salud de los Neivanos | 100% | 4.2.16.4 | Unidos por la Salud Pública de los Neivanos y Neivanas. | 100% | 4.2.16.4.46 | Establecer 100% los indicadores de ERC ( Enfermedad renal Crónica) en el sistema municipal de vigilancia, durante cada año del cuatrienio. | 4.2.16.4.46.10 | Enfermedades no transmisibles y las discapacidades prevenibles en el municipio de Neiva | 100% | % indicador prevalencia de exceso de peso (Sobrepeso y Obesidad) en población entre 18 y 64 años, establecido | 0. | 100% | Fortalecer el sistema de vigilancia para la identificación y seguimiento de población en riesgo de desarrollar Enfermedad Renal Crónica, ERC; | % indicador prevalencia de exceso de peso (Sobrepeso y Obesidad) en población entre 18 y 64 años, establecido | Gloria Ramirez Cano | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SALUD PUBLICA
4 | Socio Cultural | 100% | 4.2.16 | Unidos Por la Salud de los Neivanos | 100% | 4.2.16.4 | Unidos por la Salud Pública de los Neivanos y Neivanas. | 100% | 4.2.16.4.46 | Establecer 100% los indicadores de ERC ( Enfermedad renal Crónica) en el sistema municipal de vigilancia, durante cada año del cuatrienio. | 4.2.16.4.46.10 | Enfermedades no transmisibles y las discapacidades prevenibles en el municipio de Neiva | 100% | % Indicador Porcentaje de captación en los servicios de salud, establecido. de los pacientes existentes con HTA en la población BDUA | 0. | 100% | Fortalecer el sistema de vigilancia para la identificación y seguimiento de población en riesgo de desarrollar Enfermedad Renal Crónica, ERC; | % Indicador Porcentaje de captación en los servicios de salud, establecido. de los pacientes existentes con HTA en la población BDUA | Gloria Ramirez Cano | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SALUD PUBLICA
4 | Socio Cultural | 100% | 4.2.16 | Unidos Por la Salud de los Neivanos | 100% | 4.2.16.4 | Unidos por la Salud Pública de los Neivanos y Neivanas. | 100% | 4.2.16.4.47 | Aumentar por encima de 30% la prevalencia de actividad física, durante el cuatrienio. | 4.2.16.4.47.11 | Enfermedades no transmisibles y las discapacidades prevenibles en el municipio de Neiva | 30% | % de prevalencia de actividad Física realizada | 30% | 30% | Fomentar las estrategias intersectoriales para la creación de espacios temporales de recreación como ciclo rutas recreativas en articulación con la Dirección de recreación y Deporte , además del desarrollo de estrategias para la promoción de la actividad física en escenarios educativos, redes y grupos comunitarios a través de la ESE CEO, entre otras. | % de prevalencia de actividad Física realizada | Gloria Ramirez Cano | Diciembre | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | SALUD PUBLICA
4 | Socio Cultural | 100% | 4.2.16 | Unidos Por la Salud de los Neivanos | 100% | 4.2.16.4 | Unidos por la Salud Pública de los Neivanos y Neivanas. | 100% | 4.2.16.4.48 | Mantener por debajo del 8% la desnutrición Crónica en niños menores de 5 años que presentan retraso en talla, durante el cuatrienio. | 4.2.16.4.48.4 | Nutrición y seguridad alimentaria en el municipio de Neiva | 8% | Porcentaje de niños menores de 5 años que presentan retraso en talla o desnutrición crónica | 6% | < 8% | Articulación del proyecto de Seguridad Alimentaria y nutricional para el desarrollo de acciones en la prevención de las deficiencias de micronutrientes y complementación nutricional a grupos de más alta vulnerabilidad. | Porcentaje de niños menores de 5 años que presentan retraso en talla o desnutrición crónica | Gloria Ramirez Cano | Diciembre | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | SALUD PUBLICA
4 | Socio Cultural | 100% | 4.2.16 | Unidos Por la Salud de los Neivanos | 100% | 4.2.16.4 | Unidos por la Salud Pública de los Neivanos y Neivanas. | 100% | 4.2.16.4.49 | Disminuir en 0.2 la desnutrición Aguda en niños menores de 5 años que presentan retraso en talla o desnutrición Aguda en el cuatrienio. | 4.2.16.4.49.4 | Nutrición y seguridad alimentaria en el municipio de Neiva | 0.2% | % de desnutrición Aguda | 3.4% | 3.2% | Articulación del proyecto de Seguridad Alimentaria y nutricional para el desarrollo de acciones en la prevención de las deficiencias de micronutrientes y complementación nutricional a grupos de más alta vulnerabilidad. | % de desnutrición Aguda | Gloria Ramirez Cano | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SALUD PUBLICA
4 | Socio Cultural | 100% | 4.2.16 | Unidos Por la Salud de los Neivanos | 100% | 4.2.16.4 | Unidos por la Salud Pública de los Neivanos y Neivanas. | 100% | 4.2.16.4.50 | Implementar en un 100% un modelo de atención en salud familiar integral, articulando con la prioridad de Nutrición, durante el cuatrienio. | 4.2.16.5.50.4 | Nutrición y seguridad alimentaria en el municipio de Neiva | 100% | % Modelo Implementado de atención en salud familiar integral articulado con la prioridad de Nutrición. | 0. | 100% | Concertación intersectorial e interinstitucional para la implementación de las líneas de acción del Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional Municipal. | % Modelo Implementado de atención en salud familiar integral articulado con la prioridad de Nutrición. | Gloria Ramirez Cano | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SALUD PUBLICA
4 | Socio Cultural | 100% | 4.2.16 | Unidos Por la Salud de los Neivanos | 100% | 4.2.16.3 | Unidos por la Salud Pública de los Neivanos | 100% | 4.2.16.4.51 | Realizar Actualización del 100% del diagnostico de riesgo de salud ambiental del Municipio, en el primer año de Gobierno. | 4.2.16.4.51.11 | Seguridad Sanitaria y Ambiental en el municipio de Neiva | 100% | % de actualización del diagnostico | Plan Formulado | 100% | Impulsar la conformación de mecanismos de coordinación y articulación local e intersectorial para el seguimiento y evaluación de los planes locales de prevención y control de los factores de riesgo ambiental y desarrollo de la política de salud ambiental | % de actualización del diagnostico | Janeth Quintero Mallungo | Diciembre | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | SALUD PUBLICA
4 | Socio Cultural | 100% | 4.2.16 | Unidos Por la Salud de los Neivanos | 100% | 4.2.16.3 | Unidos por la Salud Pública de los Neivanos | 100% | 4.2.16.4.52 | Realizar en un 100% las acciones IVC programadas a los establecimientos de bajo y alto riesgo, por año. | 4.2.16.1.1.11 | Seguridad Sanitaria y Ambiental en el municipio de Neiva | 100% | % de Acciones IVC programadas | 100% | 100% | Visitas a establecimientos-concepto sanitario-toma de muestras-intervenciones con los resultado medidas aplicadas establecimientos expendedores de bebidas alcohólicas | % de Acciones IVC programadas | Janeth Quintero Mallungo | Diciembre | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | SALUD PUBLICA
4 | Socio Cultural | 100% | 4.2.16 | Unidos Por la Salud de los Neivanos | 100% | 4.2.16.3 | Unidos por la Salud Pública de los Neivanos | 100% | 4.2.16.4.53 | Realizar el 100% de Inspección a los sistemas de abastecimientos, cada año de gobierno. | 4.2.16.4.53.11 | Seguridad Sanitaria y Ambiental en el municipio de Neiva | 100% | % de Inspección al Sistemas de abastecimiento de agua. | 100% | 100% | Realizar actividades de IVC, a los sistemas de suministro de agua para consumo Humano- Chequeo de cloro residual- Toma y envío de muestras de agua al laboratorio Departamental, a través de toma de muestras-intervenciones con los resultados - medidas aplicadas, para generar conceptos sanitarios | % de Inspección al Sistemas de abastecimiento de agua. | Janeth Quintero Mallungo | Diciembre | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | SALUD PUBLICA
4 | Socio Cultural | 100% | 4.2.16 | Unidos Por la Salud de los Neivanos | 100% | 4.2.16.5 | Unidos por la Salud Pública de los Neivanos y Neivanas. | 100% | 4.2.16.4.54 | Operativizar en un 100% el comité paritario de salud ocupacional, durante el cuatrienio. | 4.2.16.4.54.12 | Seguridad en el Trabajo y Enfermedades de Origen Laboral en el municipio de Neiva | 100% | % de comité paritario operativizado | 100% | 100% | Articular con las ARP las capacitaciones para la población trabajadora del sector formal, y vigilar que las ARP estén asesorando a las empresas en el programa de Salud Ocupacional, para la identificación de los factores de riesgos y prevención de las enfermedades y accidentes laborales. (COPASO). | % de comité paritario operativizado | Gloria Ramirez Cano | Diciembre | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | SALUD PUBLICA
4 | Socio Cultural | 100% | 4.2.16 | Unidos Por la Salud de los Neivanos | 100% | 4.2.16.5 | Unidos por la Salud Pública de los Neivanos y Neivanas. | 100% | 4.2.16.4.55 | Levantamiento del 100% LB, por accidentes ocupacionales y enfermedades profesionales, durante el cuatrienio. | 4.2.16.4.55.12 | Seguridad en el Trabajo y Enfermedades de Origen Laboral en el municipio de Neiva | 100% | % LB por accidentes ocupacionales y enfermedades profesionales | 90% | 100% | Realizar Seguimiento a los planes de mitigación de los riesgos en las empresas con base en los riesgos profesionales y ocupacionales y la accidentalidad- coordinación con las ARP, durante el cuatrienio. | % LB por accidentes ocupacionales y enfermedades profesionales | Gloria Ramirez Cano | Diciembre | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | SALUD PUBLICA
4 | Socio Cultural | 100% | 4.2.16 | Unidos Por la Salud de los Neivanos | 100% | 4.2.16.5 | Unidos por la Salud Pública de los Neivanos y Neivanas. | 100% | 4.2.16.4.56 | Capacitar en acciones de Prevención del riesgos al 100% de la población laboral informal programada, durante el cuatrienio. | 4.2.16.4.56.12 | Seguridad en el Trabajo y Enfermedades de Origen Laboral en el municipio de Neiva | 100% | % de la población laboral informal capacitada. | 100% | 100% | Articular con las diferentes entidades las capacitaciones para la población trabajadora del sector informal. | % de la población laboral informal capacitada. | Ledvy Esnedy Oviedo Acevedo | Diciembre | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | SALUD PUBLICA
4 | Socio Cultural | 100% | 4.2.16 | Unidos Por la Salud de los Neivanos | 100% | 4.2.16.5 | Unidos por la Salud Pública de los Neivanos y Neivanas. | 100% | 4.2.16.4.57 | Realizar acciones de IVC de las condiciones de salud ocupacional seguridad social y riesgos al 100% de las empresas estatales del municipio de Neiva, durante el cuatrienio. | 4.2.16.4.57.12 | Seguridad en el Trabajo y Enfermedades de Origen Laboral en el municipio de Neiva | 100% | % de Acciones de IVC a las empresas estatales del municipio de Neiva | 100% | 100% | Seguimiento de planes de mitigación de los riesgos en las empresas con base en los riesgos profesionales y ocupacionales y la accidentalidad, las condiciones de salud ocupacional seguridad social y riesgosa través de Visitas de IVC | % de Acciones de IVC a las empresas estatales del municipio de Neiva | Ledvy Esnedy Oviedo Acevedo | Diciembre | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | SALUD PUBLICA
4 | Socio Cultural | 100% | 4.2.16 | Unidos Por la Salud de los Neivanos | 100% | 4.2.16.3 | Unidos por la Salud Pública de los Neivanos y Neivanas. | 100% | 4.2.16.4.58 | Realizar seguimiento al 100% del plan indicativo del plan de desarrollo en el sector salud, durante el cuatrienio. | 4.2.16.4.58.13 | Fortalecimiento a la gestión para el desarrollo operativo y funcional del plan de salud territorial del municipio de Neiva. | 100% | % seguimiento del plan indicativo del plan de desarrollo del sector salud | 100% | 100% | Garantizar los recursos financieros, administrativos y el talento humano necesario para el seguimiento del Plan de Desarrollo en el sector salud. | % seguimiento del plan indicativo del plan de desarrollo del sector salud | Argenix Lasso Perdomo | Diciembre | 666 | 0 | 0 | 10.71 | 0 | 676.71 | SALUD PUBLICA
4 | Socio Cultural | 100% | 4.2.16 | Unidos Por la Salud de los Neivanos | 100% | 4.2.16.3 | Unidos por la Salud Pública de los Neivanos y Neivanas. | 100% | 4.2.16.4.59 | Implementar y operativizar al 100% el sistema de Vigilancia Epidemiológica en Salud Publica del Municipio, durante el cuatrienio | 4.2.16.4.59.13 | Fortalecimiento a la gestión para el desarrollo operativo y funcional del plan de salud territorial del municipio de Neiva. | 100% | % de implementación del sistema de salud epidemiológica | 90% | 100% | Desarrollar los procesos básicos de vigilancia de su competencia, de acuerdo con lo previsto en la Ley 715 de 2001 y de conformidad con lo dispuesto en el presente decreto o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan | % de implementación del sistema de salud epidemiológica | Nancy Milena Aya vanegas | Diciembre | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | SALUD PUBLICA
4 | Socio Cultural | 100% | 4.2.16 | Unidos Por la Salud de los Neivanos | 100% | 4.2.16.3 | Unidos por la Salud Pública de los Neivanos y Neivanas. | 100% | 4.2.16.4.60 | Formular y aprobar por el consejo de Gobierno el plan decenal de Salud publica. | 4.2.16.4.60.13 | Fortalecimiento a la gestión para el desarrollo operativo y funcional del plan de salud territorial del municipio de Neiva. | 100% | Plan Decenal Aprobado | 0. | 100% | Garantizar los recursos financieros, administrativos y el talento humano necesario para la estructuración del plan. | Plan Decenal Aprobado | Argenix Lasso Perdomo | Diciembre | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | SALUD PUBLICA
4 | Socio Cultural | 100% | 4.2.16 | Unidos Por la Salud de los Neivanos | 100% | 4.2.16.6 | Unidos por la promoción social en salud de los Neivanos | 100% | 4.2.16.4.61 | Promover en un 100% las acciones encaminadas a implementar programas para la promoción de la salud y calidad de vida, prevención de riesgos, y atención integral de las poblaciones especiales, durante el cuatrienio. | 4.2.16.4.61.14 | Promoción Socxial Municipio de Neiva | 100% | % de promoción de las acciones encaminadas a implementar programas para la promoción de la salud y calidad de vida, prevención de riesgos, y atención integral de las poblaciones especiales. | 90% | 100% | Plan de capacitación de carácter no formal dirigida a técnicos, profesionales y líderes comunitarios sobre diferentes aspectos de la Promoción Social, tales como: entornos saludables, participación social, discapacidad, victimas del conflicto armado, adulto mayor, constitución de redes, formación para el trabajo, desarrollo de modelos de atención a población indígena. | % de promoción de las acciones encaminadas a implementar programas para la promoción de la salud y calidad de vida, prevención de riesgos, y atención integral de las poblaciones especiales. | Ledvy Esnedy Oviedo Acevedo | Diciembre | 60 | 0 | 135 | 0 | 0 | 195 | SALUD PUBLICA
4 | Socio Cultural | 100% | 4.2.16 | Unidos Por la Salud de los Neivanos | 100% | 4.2.16.4 | Unidos por la promoción social en salud de los Neivanos | 100% | 4.2.16.4.62 | Garantizar la atención psicosocial al 100% de los eventos de desplazamiento de la PVCA receptora de primera vez, durante el cuatrienio. | 4.2.16.4.62.14 | Promoción Social en Salud del Municipio de Neiva | 100% | % de atención psicosocial | 100% | 100% | Implementación del plan integral único de intervenciones colectivas en salud para la PVCA: | % de atención psicosocial | Ledvy Esnedy Oviedo Acevedo | Diciembre | 121 | 0 |  | 0 | 0 | 121 | SALUD PUBLICA
4 | Socio Cultural | 100% | 4.2.16 | Unidos Por la Salud de los Neivanos | 100% | 4.2.16.4 | Unidos por la promoción social en salud de los Neivanos | 100% | 4.2.16.4.63 | Formular un plan contra la pobreza extrema en salud para las familias Red Unidos. | 4.2.16.4.63.14 | Promoción Social en Salud del Municipio de Neiva | 100% | N° Plan Formulado | 0. | 100% | Articular en el 100% la estrategia RED UNIDOS para el acceso preferente al sistema de salud, con servicios de atención en los programas de promoción y prevención. | N° Plan Formulado | Ledvy Esnedy Oviedo Acevedo | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SALUD PUBLICA
4 | Socio Cultural | 100% | 4.2.16 | Unidos Por la Salud de los Neivanos | 100% | 4.2.16.6 | Emergencias y Desastres en salud | 100% | 4.2.16.4.64 | Actualizar el Mapa de riesgos priorizando los riesgos en salud del municipio durante el cuatrienio. | 4.2.16.4.64.15 | Atención de emergencias y desastres sector salud en el municipio de Neiva. | 100% | Mapa de riesgos Actualizado | Mapa de Riesgos | 100% | Gestión para la identificación y priorización de los riesgos de emergencias y desastres. | Mapa de riesgos Actualizado | Argenix Lasso Perdomo | Diciembre | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | SALUD PUBLICA
4 | Socio Cultural | 100% | 4.2.16 | Unidos Por la Salud de los Neivanos | 100% | 4.2.16.6 | Emergencias y Desastres en salud | 100% | 4.2.16.4.65 | Actualizar en un 100% el Plan de contingencia intersectorial Para las acciones preventivas, de mitigación y superación de las emergencias y desastres, durante el cuatrienio. | 4.2.16.4.65.15 | Atención de emergencias y desastres sector salud en el municipio de Neiva. | 100% | % de actualización de plan de contingencia intersectorial | Plan Contingencia | 100% | Acciones de articulación intersectorial para el desarrollo de los planes preventivos, mitigación y superación de las emergencias y desastres | % de actualización de plan de contingencia intersectorial | Argenix Lasso Perdomo | Diciembre | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | SALUD PUBLICA
4 | Socio Cultural | 100% | 4.2.16 | Unidos Por la Salud de los Neivanos | 100% | 4.2.16.6 | Emergencias y Desastres en salud | 100% | 4.2.16.4.66 | Garantizar la atención integral al 100% de emergencias y desastres en salud, que se presenten durante el cuatrienio. | 4.2.16.4.66.15 | Atención de emergencias y desastres sector salud en el municipio de Neiva. | 100% | % emergencias y desastres de salud atendidas | 100% | 100% | Acciones de fortalecimiento institucional para la respuesta territorial ente las situaciones de emergencia y desastres | % emergencias y desastres de salud atendidas | Argenix Lasso Perdomo | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 | SALUD PUBLICA