## Plan De Acción Educación
PROGRAMA | INDICADORES | METAS | PROYECTO | ACTIVIDADES | DESCRIPCIÓN | VALOR | TIEMPO DE EJECUCIÓN | ENERO | FEBRERO | MARZO | % DE EJECUCIÓN | ABRIL | MAYO | JUNIO | % DE EJECUCIÓN | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | % DE EJECUCIÓN | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | % DE EJECUCIÓN | RESPONSABLE | ARTICULACIÓN CON OTRAS DEPENDENCIAS
SECRETARÍA DE GESTIÓN SOCIAL
COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SECTOR EDUCACIÓN
|  | 1 COLEGIO CON ÉNFASIS EN UN ÁREA PRODUCTIVA | [5 empty] | CRONOGRAMA
EDUCACIÓN CON CALIDAD Y PERTINENCIA | COLEGIOS CON MODALIDAD DE BACHILLERATO CON ÉNFASIS EN ÁREAS PRODUCTIVIAS |  | ARTICULACIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA CON LA EDUCACIÓN SUPERIOR | ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE DIAGNÓSTICO INTERNO Y EXTERNO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONSEÑOR ALFONSO DE LOS RIOS. | REUNIONES PERIÓDICAS ENTRE EL SENA, GOBERNACIÓN DE CALDAS, INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. PRESENTACIÓN DE CONCLUSIONES ANTE EL ENTE TERRITORIAL CERTIFICADO, SENA, COMUNIDAD EDUCATIVA DEL CORREGIMIENTO. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS | Está por Definir | 10 MESES | N/A | INICIACIÓN DE ETAPA DE ALISTAMIENTO | SOLICITUD POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y EL CONSEJO DIRECTIVO A LA GOBERNACIÓN DE CALDAS |  | INICIO DE ETAPA DE DIAGNÓSTICO INTERNO | CONTINUIDAD DEL DIAGNÓSTICO INTERNO | INICIO DE ETAPA DE DIAGNÓSTICO EXTERNO |  | CONCLUSIONES | SOCIALIZACIÓN CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA | SOLICITUD AL SENA PARA INICIO DE ARTICULACIÓN |  | REFORMULACIÓN DEL PEI | REFORMULACIÓN DEL PEI |  |  | PROFESIONAL UNIVERSITARIA DEL ÁREA DE EDUCACIÓN, FRANCISCO JAVIER LLANOS - RECTOR | SENA, SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONSEÑOR ALFONSO DE LOS RIOS, GOBERNACIÓN DE CALDAS
|  |  |  | ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE DIAGNÓSTICO INTERNO Y EXTERNO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTAGUEDA. | REUNIONES PERIÓDICAS ENTRE EL SENA, GOBERNACIÓN DE CALDAS, INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. PRESENTACIÓN DE CONCLUSIONES ANTE EL ENTE TERRITORIAL CERTIFICADO, SENA, COMUNIDAD EDUCATIVA DE SANTAGUEDA. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS. |  |  | N/A | INICIACIÓN DE ETAPA DE ALISTAMIENTO | SOLICITUD POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y EL CONSEJO DIRECTIVO A LA GOBERNACIÓN DE CALDAS |  | INICIO DE ETAPA DE DIAGNÓSTICO INTERNO | CONTINUIDAD DEL DIAGNÓSTICO INTERNO | INICIO DE ETAPA DE DIAGNÓSTICO EXTERNO |  | CONCLUSIONES | SOCIALIZACIÓN CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA | SOLICITUD AL SENA PARA INICIO DE ARTICULACIÓN |  | REFORMULACIÓN DEL PEI | REFORMULACIÓN DEL PEI |  |  | PROFESIONAL UNIVERSITARIA DEL ÁREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA | SENA, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL, INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTAGUEDA
|  |  |  | GESTIÓN ANTE EL SENA PARA QUE DIRIJA LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS EN LAS ÁREAS PRODUCTIVA SOBRE LA QUE SE HARÁ ÉNFASIS. | CONSAGRACIÓN DE LA INSTITUCIÓN TÉCNICA PROFESIONAL MONSEÑOR ALFONSO DE LOS RIOS |  |  | N/A | ANUNCIO AL SENA DEL PROCESO QUE SE ADELANTA | [6 empty] | INVITACIÓN AL SENA PARA QUE ESCUCHE LAS CONCLUSIONES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y ASUMA EL COMPROMISO DE DIRIGIR LA ACTIVIDAD PEDAGÓGICA |  |  |  | ACOMPAÑAMIENTO DEL SENA PARA REFORMULACIÓN DEL PEI | ACOMPAÑAMIENTO DEL SENA PARA REFORMULACIÓN DEL PEI |  |  | PROFESIONAL UNIVERSITARIA DEL ÁREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA | INSITITUCIONES EDUCATIVAS, GOBERNACIÓN DE CALDAS, SENA.
| INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE INVOLUCRAN EL BILINGÜISMO. COMUNIDAD INVOLUCRADA CON EL APRENDIZAJE DE INGLÉS | 1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICIPANTE DEL PROGRAMA CALDAS BILINGÜE | BILINGÜISMO | ARTICULACIÓN CON EL PROYECTO CALDAS BILINGÜE | CONFORMACIÓN Y OPERACIÓN DE LA MESA MUNICIPAL DE BILINGÜISMO | 30000000 | 10 MESES | N/A | SOLICITUD A SEDCALDAS PARA QUE NOS VINCULE AL PROYECTO CALDAS BILINGÜE | SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD | [13 empty] | PROFESIONAL UNIVERSITARIA DEL AREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA | 5 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO, GOBERNACIÓN DE CALDAS,
|  |  |  | IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA VIRTUAL SOFIA PLUS, PARA EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS | CAPACITACIÓN SOBRE TAREAS BÁSICAS DE SISTEMAS, INTERNET Y UTILIZACIÓN DE LA PLATAFORMA PARA APRENDER INGLÉS. |  | 10 MESES | N/A | PUNTO PARA IMPLEMENTAR APRENDIZAJE DEL INGLÉS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE INTERNET, CASA DE LA CULTURA EN LA CABECERA MUNICIPAL. | PUNTO PARA IMPLEMENTAR APRENDIZAJE DEL INGLÉS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE INTERNET, CASA DE LA CULTURA EN LA CABECERA MUNICIPAL. |  | IMPLEMENTACIÓN DE PUNTO VIVE DIGITAL EN EL CORREGIMIENTO DE ARAUCA | IMPLEMENTACIÓN DE PUNTO VIVE DIGITAL EN EL CORREGIMIENTO DE ARAUCA | IMPLEMENTACIÓN DE PUNTO VIVE DIGITAL EN EL CORREGIMIENTO DE ARAUCA |  | PUNTO PARA IMPLEMENTAR APRENDIZAJE DEL INGLÉS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE INTERNET, CASA DE LA CULTURA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y PUNTO VIVE DIGITAL EN EL CORREGIMIENTO | PUNTO PARA IMPLEMENTAR APRENDIZAJE DEL INGLÉS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE INTERNET, CASA DE LA CULTURA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y PUNTO VIVE DIGITAL EN EL CORREGIMIENTO | PUNTO PARA IMPLEMENTAR APRENDIZAJE DEL INGLÉS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE INTERNET, CASA DE LA CULTURA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y PUNTO VIVE DIGITAL EN EL CORREGIMIENTO |  | PUNTO PARA IMPLEMENTAR APRENDIZAJE DEL INGLÉS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE INTERNET, CASA DE LA CULTURA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y PUNTO VIVE DIGITAL EN EL CORREGIMIENTO | PUNTO PARA IMPLEMENTAR APRENDIZAJE DEL INGLÉS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE INTERNET, CASA DE LA CULTURA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y PUNTO VIVE DIGITAL EN EL CORREGIMIENTO | PUNTO PARA IMPLEMENTAR APRENDIZAJE DEL INGLÉS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE INTERNET, CASA DE LA CULTURA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y PUNTO VIVE DIGITAL EN EL CORREGIMIENTO |  | PROFESIONAL UNIVERSITARIA DEL ÁREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA | MINTIC, SENA, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL.
|  |  |  | CAPACITACIONES AL SECTOR COMERCIAL Y EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO | CAPACITACIÓN A LOS ACTORES DEL SECTOR HOTELERO, DE RESTAURANTES, EMPRESAS DE TRANSPORTE, PANADERÍAS |  | 09 MESES | N/A | N/A | CONVOCATORIA |  | INICIO DE CLASES AL SECTOR RESTAURANTERO Y HOTELERO | [11 empty] | PROFESIONAL UNIVERSITARIA DEL ÁREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA; COORDINADOR TALLERES DE MÚSICA | SENA, JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL, CÁMARA DE COMERCIO, EMPRESAS DE TRANSPORTE, COMERCIANTES EN GENERAL
| NÚMERO DE CONVENIOS A REALIZAR CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS | 5 CONVENIOS | CONVENIOS CON INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR | CONTINUIDAD DEL PROGRAMA UNIVERSIDAD EN EL CAMPO CON LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE MARÍA CARBONELL Y LA UNIVERSIDAD DE CALDAS | ESTUDIANTES GRADUADOS COMO TÉCNICOS EN UN ÁREA AGROPECUARIA | ESTA POR DEFINIR | CALENDARIO ESCOLAR | DESDE EL 21 DE ENERO | SI | MENOS SEMANA DE SEMANA SANTA |  | SI | SI | HASTA EL DÍA 14 |  | RETORNO A CLASES | SI | SI |  | MENOS LA SEMANA DE VACACIONES | SI | GRADUACIÓN |  | PROFESIONAL UNIVERSITARIA DEL ÁREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA | INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE MARÍA CARBONELL, GOBERNACIÓN DE CALDAS, UNIVERSIDAD DE CALDAS, PROGRAMA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS, SENA.
|  |  |  | LOGRO DEL PROYECTO ARTICULACIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA CON LA SUPERIOR | 1 COLEGIO CON ÉNFASIS EN UNA ÁREA PRODUCTIVA | ESTA POR DEFINIR | 11 MESES | N/A | PROCESO DE ALISTAMIENTO | [7 empty] | SOCIALIZACIÓN DEL PROCESO DE ALISTAMIENTO | PROCESO DE ARTICULACIÓN Y CAMBIO DE PEI |  | INICIO REFORMULACIÓN DEL PEI |  |  |  | PROFESIONAL UNIVERSITARIA DEL ÁREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA | SENA, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, UNIVERSIDADES DE LA REGIÓN
|  |  |  | APOYO A LOS PROGRAMAS OFERTADOS POR CERES UNIMINUTO | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS ESTUDIANTES DE PALESTINA CALDAS HACIA EL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ Y QUE ESTUDIAN EN CERES UNIMINUTO | 25000000 | 10 | N/A | INICIO DE TRANSPORTE PARA INICIAR LAS LABORES ACADÉMICAS | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ASISTENCIA A CLASES |  | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ASISTENCIA A CLASES | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ASISTENCIA A CLASES | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ASISTENCIA A CLASES. VACACIONES, LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO |  | PROCESO PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL PARA SUBSIDIAR EL TRANSPORTE EN SEGUNDO SEMESTRE, INICIO DE TRANSPORTE | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ASISTENCIA A CLASES | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ASISTENCIA A CLASES |  | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ASISTENCIA A CLASES | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ASISTENCIA A CLASES. VACACIONES, LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO |  |  | PROFESIONAL UNIVERSITARIA DEL AREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA | UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MANIZALES, GOBERNACIÓN DE CALDAS, CERES UNIMINUTO.
|  |  |  | GESTIÓN PARA LA ARTICULACIÓN CON OTRAS UNIVERSIDADES DE LA REGIÓN, DEPENDIENDO DE LOS RESULTADOS QUE LOS DIAGNÓSTICOS ARROJARÁN. | SOLICITUD DE TECNOLOGÍAS EN LAS ÁREAS DE ÉNFASIS DE LA EDUCACIÓN MEDIA. | ESTA POR DEFINIR |  | N/A | INICIO DE PROCESO DE ALISTAMIENTO | [7 empty] | SOCIALIZACIÓN DEL PROCESO DE ALISTAMIENTO | [6 empty] | PROFESIONAL UNIVERSITARIA DEL AREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA | FUNDACIÓN BATUTA, MUNICIPIO DE PALESTINA, PARROQUIA DEL CORREGIMIENTO DE ARAUCA.
| VINCULACIÓN DE DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS | 2 DOCENTES O PERSONAL ADMINISTRATIVO VINCULADOS |  | GESTIÓN ANTE EL ENTE TERRITORIAL CERTIFICADO PARA QUE SUPLA LAS NECESIDADES DOCENTES Y ADMINISTRATIVAS DE LAS INSTITUCIONES. | SOLICITUD CONSTANTE. |  |  | N/A | N/A | SOLICITUD DE INFORME A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PERSONAL FALTANTE | [13 empty] | MUNICIPIO DE PALESTINA. | GOBERNACIÓN DE CALDAS, SEDCALDAS, INSTITUCIONES EDUCATIVAS
|  | 1 CASA DE CONVIVENCIA EN FUNCIONAMIENTO | CASA DE CONVIVENCIA UNIVERSITARIA | PAGO DE PERSONA ENCARGADA DE PREPARAR LA ALIMENTACIÓN | 1 PERSONA IDÓNEA PARA PREPARAR ALIMENTACIÓN, ESTARÁ EN LA CASA DE CONVIVENCIA DESDE EL LUNES HASTA EL VIERNES A MEDIO DÍA EN DICHA TAREA | 11000000 | [17 empty] | MUNICIPIO DE PALESTINA, DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD,
| UN PROGRAMA EN FUNCIONAMIENTO Y CON RETRIBUCIÓN EN LO SOCIAL |  |  | PAGO DE ARRENDAMIENTO | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON LA INMOBILIARIA CASTRO ROSERO | 24585600 | [17 empty] | GLORIA INÉS SÁNCHEZ | ESCUELA DE MÚSICA PARA LA CONVIVENCIA DEL MINISTERIO DE CULTURA
|  |  |  | PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA, INTERNET, CABLE, TELÉFONO | 12000000 | [17 empty] | PROFESIONAL UNIVERSITARIA DEL ÁREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA | ESTACIÓN DE POLICÍA DE PALESTINA, ESCUELA DE CARABINEROS ALEJANDRO GUTIERREZ, PROGRAMA NACIONAL DE MÚSICA PARA LA CONVIVENCIA
2.2. INCREMENTO DEL CAPITAL HUMANO, MAYOR COBERTURA | # DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS POR AÑO CON EL RESTAURANTE ESCOLAR | DAR UN COMPLEMENTO ALIMENTICIO A 3503 ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO | ALIMENTACIÓN ESCOLAR | OFRECER UN COMPLEMENTO ALIMENTICIO A ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JOSE MARÍA CARBONELL, SAGRADA FAMILIA, MONSEÑOR ALFONSO DE LOS RIOS, SANTAGUEDA. | OFRECER UN DESAYUNO Y/O ALMUERZO A ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS | 50000000 | 10 MESES | N/A | N/A | PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO DE ADHESIÓN |  | SI | SI | SI |  | SI | SI | SI |  | SI | SI |  |  | PROFESIONAL UNIVERSITARIA DEL ÁREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, MONITORES CULTURALES | I.C.B.F, MEN, SEDCALDAS, COOPSALUDCOM
| ESTUDIANTES BENEFICIADOS POR AÑO CON EL TRANSPORTE ESCOLAR RURAL | CUBRIR EL 100% DE LOS GASTOS DEL TRANSPORTE ESCOLAR RURAL A MÁS DE 700 ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO | TRANSPORTE ESCOLAR RURAL | SUBSIDIAR 36 RUTAS QUE TIENE EL MUNICIPIO DE PALESTINA | 36 RUTAS QUE HARÁN VIAJES IDA Y REGRESO DESDE SECTORES ESTRATÉGICOS HACIA LAS DIFERENTES SEDES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS | $162.000.000 EN EL PRIMER SEMESTRE | 11 MESES | INICIO PRECONTRACTUAL DEL PROCESO | LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO E INICIO DEL TRANSPORTE ESCOLAR | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  | SI | SI |  |  | PROFESIONAL UNIVERSITARIA DEL AREA DE EDUCACION Y CULTURA | GOBERNACIÓN DE CALDAS, SEDCALDAS, INSTITUCIONES EDUCATIVAS
| SOSTENIBILIDAD Y AMPLIACIÓN DEL SEGURO ESTUDIANTIL | CUBRIMIENTO DEL 100% DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL | SEGURO ESTUDIANTIL | PROCESO DE INVITACIÓN PÚBLICA PARA QUE UNA ASEGURADORA DE RECONOCIDA IDONEIDAD, ASEGURE A LOS ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO | FINALIZANDO MARZO, INICIO DE PROCESO PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DE LA CONTRATACIÓN QUE SE PRETENDE. EN ABRIL, ENTERGA A LOS ESTUDIANTES | 15000000 | 2 MESES | N/A | N/A | N/A | N | ETAPA PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL | ENTREGA DE CARNET DEL SEGURO A LOS ESTUDIANTES BENEFICIADOS | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | PROFESIONAL UNIVERSITARIA DEL ÁREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA,
| SOSTENIBILIDAD Y AMPLIACIÓN DEL PAQUETE ESCOLAR | ENTREGA DE 2500 PAQUETES ESCOLARES | PAQUETE ESCOLAR | PROCESO DE INVITACIÓN PÚBLICA PARA QUE UNA EMPRESA DE RECONOCIDA IDONEIDAD, SUMINISTRE 2500 PAQUETES ESCOLARES QUE CONTIENE 4 CUDERNOS, COLORES, SACAPUNTAS, BORRADOR, LÁPIZ, LAPICERO, REGLA. | 2500 PAQUETES, CADA UNO CONTENDRÁ 4 CUADERNOS, COLORES DOPLE PUNTA, LAPIZ MINA Nº2, SACAPUNTAS, REGLA, LAPICERO DE MINA AZUL | 11120000 | 10 DÍAS | N/A | PROCESO DE INVITACIÓN PÚBLICA, ENTREGA DE LOS PAQUETES A LOS ESTUDIANTES BENEFICIADOS | N/A | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | PROFESIONAL UNIVERSITARIA DEL ÁREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA,ALMACENISTA | PRIMERA GESTORA SOCIAL
| GRATUIDAD EN LA EDUCACIÓN | LOGRAR QUE EL 100% DE LOS ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO NO TENGAN QUE CONTRIBUIR EN LO ECONÓMICO PARA LA ASISTENCIA Y PERMANENCIA EN CLASE Y SU BUEN RENDIMIENTO ACADÉMICO | GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN | SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, AL DECRETO 4807 DEL MEN | LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS NO PUEDEN HACER COBROS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR NINGÚN CONCEPTO, COMO LO ESTIPULA EL DECRETO 4807 DE GRATUIDAD | $0 | PERIODO ACADÉMICO | DESDE EL 14 DE ENERO | SI | SI |  | SI | SI | SI |  | SI | SI | SI |  | SI | SI |  |  | PROFESIONAL UNIVERSITARIA DEL ÁREA DE CULTURA | INSTITUCIONES EDUCATIVAS, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, MEN, ENTES DE CONTROL
| # DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO | 5 UNIDADES PRODUCTIVAS | UNIDADES PRODUCTIVAS | CONFORMACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS EN CONJUNTO CON EL SENA | 5 UNIDADES PRODUCTIVAS CONFORMADAS Y EN FUNCIONAMIENTO | POR DEFINIRSE | 10 MESES | N/A | N/A | SOLICITUD AL SENA Y REUNIONES CON LOS POSIBLES EMPRENDEDORES |  | SEGUMIENTO A LAS UNIDADES DE EMPRENDIMIENTO | SEGUMIENTO A LAS UNIDADES DE EMPRENDIMIENTO | SEGUMIENTO A LAS UNIDADES DE EMPRENDIMIENTO Y TERMINACIÓN DEL PROCESO EN EL PRIMER SEMESTRE |  | INICIO DEL SEGUNDO SEMESTRE DE APOYO A LAS UNIDADES PRODUCTIVAS | SEGUMIENTO A LAS UNIDADES DE EMPRENDIMIENTO | SEGUMIENTO A LAS UNIDADES DE EMPRENDIMIENTO |  | SEGUMIENTO A LAS UNIDADES DE EMPRENDIMIENTO | SEGUMIENTO A LAS UNIDADES DE EMPRENDIMIENTO | INFORME FINAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y LA DINÁMICA ECONÓMICA |  | PROFESIONAL UNIVERSITARIA DEL ÁREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA | SENA, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, PARROQUIA DEL PERPETUO SOCORRO, AEROPUERTO DEL CAFÉ
2.3 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, REUBICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA | INTERVENCIÓN EN POR LO MENOS 5 PLANTAS FÍSICAS POR AÑO | 5 SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS | ADECUACIÓN | REALIZAR GESTIONES PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, HACER INVERSIÓN PARA ESTE PROPÓSITO. | DETERMINAR CUÁLES INSTITUCIONES EDUCATIVAS NECESITAN CON MAYOR PRONTITUD ALGÚN TIPO DE ADECUACIÓN PARA SUS SEDES EDUCATIVAS | POR DEFINIRSE | [17 empty] | PROFESIONAL UNIVERSITARIA DEL ÁREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA | INSTITUCIONES EDUCATIVAS
| DOTACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO EN POR LO MENOS 1 SEDE DE CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA | 2 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DOTADAS | DOTACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS | REALIZAR UN SONDEO PARA DETERMINAR QUÉ MATERIAL DIDACTICO NECESITAN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS | DOTACIÓN DE MATERIAL LÚDICO, DIDÁCTICO Y RECREATIVO A DIFERENTES SEDES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 6000000 | [17 empty] | PROFESIONAL UNIVERSITARIA DEL ÁREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA | INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SECTOR EMPRESARIAL
| # DE ESTUDIANTES POR COMPUTADOR | 5 ESTUDIANTES POR COMPUTADOR | COMPUTADORES PARA EDUCAR | CONVENIO CON MINTIC Y EL PROGRAMA COMPUTADORES PARA EDUCAR. AYUDA PARA ADECUAR LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, REQUISITO PARA RECIBIR LOS COMPUTADORES | ADQUISICIÓN, A TRAVÉS DEL CONVENIO, DE 255 COMPUTADORES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES SEDES EDUCATIVAS | 34000000 | 5 MESES | N/A | INICIO DELPROCESO CONTRACTUAL PARA EL CONVENIO | SEGUIMIENTO |  | SEGUIMIENTO | SEGUIMIENTO | ENTREGA DE LOS COMPUTADORES |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | ALCALDE, PROFESIONAL UNIVERSITARIA DEL ÁREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA | MINTIC
| # DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON RED Y CONECTIVIDAD | 1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA CON CONECTIVIDAD Y ACCESO A INTERNET | CONECTIVIDAD A INTERNET DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CULTURALES | GESTIÓN ANTE LOS PROGRAMAS CONEXIÓN TOTAL, COMPARTEL, MINTIC, AZTECA, PARA QUE PRESTEN EL SERVICIO DE INTERNET A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y SUS SEDES | HACER SEGUIMIENTO ANTE DICHOS PROGRAMAS, PARA QUE RESPONDAN AL COMPROMISO HECHO EN EL AÑO 2012 | 0 | 10 MESES | N/A | INICIO DE GESTIÓN, SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS | SEGUIMIENTO |  | SEGUIMIENTO | SEGUIMIENTO | SEGUIMIENTO |  | SEGUIMIENTO | SEGUIMIENTO | SEGUIMIENTO |  | SEGUIMIENTO | SEGUIMIENTO |  |  | PROFESIONAL DEL AREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA | MEN, MINTIC, AZTECA, EMPRESARIOS DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES

## Plan De Acción Cultura
PROGRAMA | INDICADORES | METAS | PROYECTO | ACTIVIDADES | DESCRIPCIÓN | VALOR | TIEMPO DE EJECUCIÓN | ENERO | FEBRERO | MARZO | % DE EJECUCIÓN | ABRIL | MAYO | JUNIO | % DE EJECUCIÓN | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | % DE EJECUCIÓN | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | % DE EJECUCIÓN | RESPONSABLE | ARTICULACIÓN CON OTRAS DEPENDENCIAS
SECRETARÍA DE GESTIÓN SOCIAL
COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SECTOR CULTURA
|  | TENER PROGRAMACIÓN DE MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS MUNICIPALES, DEPARTAMENTALES Y NACIONALES. PROYECTAR AL MUNICIPIO COMO SITIO TURÍSTICO - CULTURAL. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES | [5 empty] | CRONOGRAMA
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN CULTURAL | AGENDA CULTURAL |  | CINE | DICLOS DE CINE AMBIENTAL | 7 PELÍCULAS PRESENTADAS | 1000000 | 6 MESES | N/A | N/A | SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO |  |  | 1er PELÍCULA | 2 PELÍCULAS |  | 2 PELÍCULAS | 2 PELÍCULAS | [6 empty] | PROFESIONAL UNIVERSITARIA DEL ÁREA DE CULTURA | CASA DE LA CULTURA, BIBLIOTECA MUNIC IPAL , FUNDACIÓN MENSAJEROS DEL SOL, ESTACIÓN DE POLICIA DE PALESTINA CALDAS, INSTITUCIONES EDUCATIVAS
|  |  |  | CINE AL PARQUE | CADA VIERNES A LAS 7:00 PM, EN EL PARQUE PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL Y DEL CORREGIMIENTO | 300000 | 11 MESES | N/A | [15 empty] | MARÍA EUGENIA/CRISTIAN QUINTERO/ SACERDOTE DE ARAUCA | CASA DE LA CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, PARROQUIA DEL CORREGIMIETO DE ARAUCA.
|  |  |  | CINE CLUB | UN DÍA A LA SEMANA, SE PRESENTARÁ UN PELÍCULA, CUYA TEMÁTICA SERA DISCUTIDA EN UN EJERCICIO DE DIÁLOGO QUE SE ABRIRA FINALIZADA ESTA. | $ 0.oo | 10 MESES | N/A |  | 4 PELÍCULAS |  | 4 PELÍCULAS | 4 PELÍCULAS | 4 PELÍCULAS |  | 4 PELÍCULAS | 4 PELÍCULAS | 4 PELÍCULAS |  | 4 PELÍCULAS | 4 PELÍCULAS | 2 PELÍCULAS |  | JOSE ANTONIO OSORIO | CASA DE LA CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL
|  |  | FONOTECA | APRECIACIÓN MUSICAL | CONCIERTOS MUSICALES DIRIGIDOS POR EL COORDINADOR DE ESCUELAS DE MÚSICA, SE CONVERSARÁ A CERCA DEL CONTEXTO DE LA MÚSICA ESCUCHADA. | 0 | 10 MESES | N/A |  | 1 CONCIERTO |  | 1 CONCIERTO | 1 CONCIERTO | 1 CONCIERTO |  | 1 CONCIERTO | 1 CONCIERTO | 1 CONCIERTO |  | 1 CONCIERTO | 1 CONCIERTO | 1 CONCIERTO |  | CRISTIAN QUINTERO CARDONA | CASA DE LA CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL
|  |  | CONVERSATORIO Y/O CONFERENCIA | ÚLTIMO JUEVES DE CADA MES CONVERSATORIO O CONFERENCIA O FORO | SE CONVOCARÁ A LOS PALESTINENSES Y A LOS DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA QUE EL ÚLTIMO MARTES DE CADA MES, SE REUNAN EN LA CASA DE LA CULTURA A PARTICIPAR DE LA ACTIVIDAD. LOS ORADORES, SERÁN PERSONAS CONOCEDORAS DEL TEMA A TRATAR. DEL MUNICIPIO, EL DEPARTAMENTO O LA REGIÓN. | 300000 | 10 MESES | N/A | N/A | 1 CONVERSATORIO |  | 1 CONFERENCIA | 1 FORO | 1 CONVERSATORIO |  | 1 CONFERENCIA | 1 FORO | 1 CONVERSATORIO |  | 1 CONFERENCIA | 1 FORO |  |  | PROFESIONAL UNIVERSITARIA DEL ÁREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA | CASA DE LA CULTURA Y BIBLIOTECA MUNIC IPAL
|  |  | MES CULTURAL | SEMANA DE LA MÚSICA | DURANTE UNA SEMANA, REALIZAR MUESTRA DE MÚSICA DE CÁMARA, MÚSICA TRADICIONAL Y GÉNEROS CONTEMPORÁNEOS | 3938000 | 1 SEMANA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | DEL 9 AL 12 DE OCTUBRE, PRESENTACIONES MUSICALES DE DIFERENTES GÉNEROS |  |  |  | PROFESIONAL UNIVERSITARIA DEL ÁREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA; COORDINADOR TALLERES DE MÚSICA | INSTITUCIONES EDUCATIVAS, IGLESIA SANTA BÁRBARA, SECRATARÍA DE CULTURA DEPARTAMENTAL, ORQUESTA DE CÁMARA DE CALDAS
|  |  |  | SEMANA DEL TEATRO | DURANTE UNA SEMANA, REALIZAR MUESTRAS TEATRALES, TALLERES Y CONFERENCIAS AFINES | 2500000 | 1 SEMANA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | DEL 1 AL 4 DE OCTUBRE ,PRESENTACIONES TEATRALES | N/A | N/A | N/A | PROFESIONAL UNIVERSITARIA DEL ÁREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA | INSTITUCIONES EDUCATIVAS, ORQUESTA DE CÁMARA DE CALDAS, SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE CULTURA, ESCUELAS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA A NIVEL MUNICIPAL
|  |  |  | ACTIVIDADES LITERARIAS | 5° ENCUENTRO DE ESCRITORES E INTERPRETES DE LA POESÍA ERÓTICA. 4° ENCUENTRO DE ESCRITORES COSTUMBRISTAS . NARRATIVA DEL CUENTO POPULAR ANTIOQUEÑO. RECUPECIÓN DE LA POESÍA DECLAMADA | 11280000 | 2 TRIMESTRES | [5 empty] | APERTURA AL CONCURSO DE CUENTO, TEMA: COSTUMBRISMO | 2 TALLERES DE ANIMACIÓN A LA LECTURA |  | 1 TALLER DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Y 1 TALLER DE ESCRITURA | 1 TALLER DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Y 1 TALLER DE ESCRITURA. CONVOCATORIA A ESCRITORES Y TALLERISTAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL 4 ENCUENTRO DE ESCRITORES COSTUMBRISTAS Y FINAL DEL CONCURSO DE CUENTO | 1 TALLER DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Y 1 TALLER DE ESCRITURA |  | DÍA 15 FINAL DEL CONCURSO DE CUENTO. DÍA 16 ENCUENTRO DE ESCRITORES COSTUMBRISTAS |  |  |  | PROFESIONAL UNIVERSITARIA DEL ÁREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA | LA PATRIA, INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO, SECRETARÍA DE CULTURA, INSTITUCIONES EDUCATIVAS
|  |  | ENCUENTRO DE VOCES TIPLES Y GUITARRAS | DÉCIMO PRIMER ENCUENTRO DE VOCES, TIPLES Y GUITARRAS EN ACORDES POR LO NUESTRO | SE REUNEN LOS INTÉRPRETES DEL FOLCLOR TRADICIONAL, EN HOMENAJE A HERNANDO RAMÍREZ PINO | 1430000 | 1 DIA | [12 empty] | 19 A PARTIR DE LA 1:00 PM |  |  |  | PROFESIONAL UNIVERSITARIA DEL AREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA | SECRETARÍA DE CULTURA DEPARTAMENTAL
| # DE CONVENIOS REALIZADOS | 3 CONVENIOS REALIZADOS | BATUTA | PROCESOS DE ENESEÑAZA APRENDIZAJE DE MÚSICA Y LA INTERPRETACIÓN DE INSTRUMENTOS DE CUERDAS FROTADAS | CONTINUIDAD AL PROYECTO BATUTA EN EL CORREGIMIENTO DE ARAUCA | FALTA POR DEFINIR | 10 MESES |  |  | 1 ORQUESTA FUNCIONANDO EN EL CORREGIMIENTO DE ARAUCA Y 1 ORQUESTA FORMÁNDOSE EN LA CABECERA MUNICIPAL |  | 1 ORQUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL CORREGIMIENTO DE ARAUCA Y 1 ORQUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL | [11 empty] | PROFESIONAL UNIVERSITARIA DEL AREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA | FUNDACIÓN BATUTA, MUNICIPIO DE PALESTINA, PARROQUIA DEL PERPETUO SOCORRO DEL CORREGIMIENTO DE ARAUCA, PARROQUIA SANTA BÁRBARA CABECERA MUNICIPAL.
|  |  | CONSTRUCCIÓN BIBLIOTECA CORREGIMIENTO DE ARAUCA | CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DEL CORREGIMIENTO | CONSTRUCCIÓN EN UN ÁREA DE 600M2, DONDE ESTARÁ UBICADA LA BIBLIOTECA: BLIOTECA INFANTIL - LUDOTECA, TENDRÁ AREAS COMUNES, SALA DE COMPUTO, BATERIAS DE BAÑO, PLAZOLETA | 209000000 | [17 empty] | MUNICIPIO DE PALESTINA, EMBAJADA DE JAPÓN | EMBAJADA DEL JAPÓN, MINISTERIO DE CULTURA
|  |  | BIBLIOTECA HERNANDO RAMÍREZ ARIAS | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL HERNANDO RAMÍREZ | 1046000000 | [17 empty] | MUNICIPIO DE PALESTINA, DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD,
|  |  | TALLER DE MÚSICA: ESCUELA DE MÚSICA TRADICIONAL | FORMACIÓN MUSICAL CON RESPECTO A LA MÚSICA TRADICIONAL | CLASES DE GUITARRA, TÉCNICA VOCAL, TIPLE | 8000000 | 10 MESES | N/A | N/A | CONVOCATORIA E INICIO DE CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA |  | CLASES, PRESENTACIÓN EN LA CELEBRACIÓN DE LOS 100 AÑOS DE ARAUCA | PRESENTACIÓN 1, CELEBRACIÓN DÍA DE LA MADRE | PRESENTACIÓN 2, CELEBRACION DÍA DEL PADRE |  | CLASES. PRESENTACIÓN 3, CELEBRACIÓN DEL 20 DE JULIO | APOYO A DIFERENTES ACTIVIDADES, CLASES | CLASES, PREPARACIÓN PARA EL ENCUENTRO DE VOCES TIPLES Y GUITARRAS |  | ASISTENCIA AL MES CULTURAL. DÍA 19, ENCUENTRO DE VOCES TIPLES Y GUITARRAS. | CLASES | APOYO A LAS NOVENAS NAVIDEÑAS |  | GLORIA INÉS SÁNCHEZ | ESCUELA DE MÚSICA PARA LA CONVIVENCIA DEL MINISTERIO DE CULTURA
|  |  | BANDA MARCIAL CABECERA MUNICIPAL | CONFORMACIÓN DE LA BANDA MARCIAL | ARTICULACIÓN ENTRE LA POLICÍA CÍVICA JUVENIL, MINISTERIO DE CULTURA Y EL PROGRAMA DE MÚSICA PARA LA CONVIVENCIA Y LA PARROQUIA SANTA BÁRBARA DE LA CABECERA MUNICIPAL | 20000000 | 10 MESES | N/A | N/A | INICIO DE PROCESO DE INVITACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS INSTRUMENTOS |  | CONVOCATORIA | INICIO DE ENTRENAMIENTO | ENTRENAMIENTO |  | ENTRENAMIENTO | ENTRENAMIENTO, PRESENTACIÓN EN DESFILE DE LA CELEBRACIÓN DEL 7 DE AGOSTO | ENTRENAMIENTO |  | ENTRENAMIENTO. PRESENTACIÓN DESFILE DE LOS FUNDADORES, ASISTENCIA AL MES CULTURAL | ENTRENAMIENTO | VACACIONES |  | PROFESIONAL UNIVERSITARIA DEL ÁREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA | ESTACIÓN DE POLICÍA DE PALESTINA, ESCUELA DE CARABINEROS ALEJANDRO GUTIERREZ, PROGRAMA NACIONAL DE MÚSICA PARA LA CONVIVENCIA
| # DE TALLERES Y EVENTOS REALIZADOS | CONCIERTOS ORQUESTA BATUTA DE CALDAS | CONCIERTOS DIDÁCTICOS | 5 CONCIERTOS DIDÁCTICOS DIRIGIDOS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS | 1 CONCIERTO DIDÁCTICO A LOS ESTUDIANTES DE BÁSICA PRIMARIA PARA QUE SE ACERQUEN A LA MÚSICA: NOMBRES DE LOS INSTRUMENTOS, LAS NOTAS, ROL DE LOS ARTISTAS, ETC. | 440000 | 3 DÍAS EN DIFERENTES TRIMESTRES DEL AÑO | N/A | N/A | N/A |  |  | 1 CONCIERTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONSEÑOR ALFONSO DE LOS RIOS Y 1 CONCIERTO EN LA SEDE ANTONIO NARIÑO |  |  |  | 1 CONCIERTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE MARÍA CARBONELL Y 1 CONCIERTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTAGUEDA |  |  | 1 CONCIERTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARTAGENA Y 1 CONCIERTO EN LA SEMANA DE LA MÚSICA |  |  |  | PROFESIONAL UNIVERSITARIA DEL ÁREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, MONITORES CULTURALES | SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE CULTURA, ORQUESTA BATUTA DE CALDAS
|  | FIESTA DEL DÍA DE LA INDEPENDENCIA 20 DE JULIO, BATALLA DE BOYACÁ 07 DE AGOSTO, | FIESTAS Y ACTIVIDADES DE CELEBRACIÓN REALIZADAS | DESFILE CON LAS FUERZAS VIVAS DEL MUNICIPIO E INSTITUCIONES EDUCATIVAS. IZADA DE LA BANDERA. | SE CONVOCARÁ A LAS AUTORIDADES MÁS RELEVANTES DEL MUNICIPIO PARA ASISTIR A UN DESFILE. A LA POBLACIÓN CIVIL SE LES LLAMARÁ PARA QUE MIREN EL DESFILE. IZAR BANDERAS DE COLOMBIA | 2468000 | 1 DÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | DESFILE CON LAS FUERZAS VIVAS DEL MUNICIPIO, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, IZADA DE BANDERA Y PRESENTACIÓN TEATRAL EN CONMEMORACIÓN AL 20 DE JULIO | N/A | N/A | N/A | N | N/A | N/A | N/A | PROFESIONAL UNIVERSITARIA DEL AREA DE EDUCACION Y CULTURA | CASA DE LA CULTURA, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, BOMBEROS, POLICIA, EMPOCALDAS, CHEC, AEROCAFE, COMITÉ DE CAFETEROS.
|  | CUMPLEAÑOS 100 DEL CORREGIMIENTO DE ARAUCA | FIESTAS Y ACTIVIDADES DE CELEBRACIÓN REALIZADAS | PRESENTACIÓN DE LA FUNDACIÓN BATUTA SEDE MANIZALES, PRESENTACIÓN DE LA ESCUELA DE MUSICA TRADICIONAL | DOS PRESENTACIONES MUSICALES | ESTA POR DEFINIR | 1 DÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | DÍA 30 PRESENTACIÓN DE LA ORQUESTA BATUTA Y LA ESCUELA DE MÚSICA TRADICIONAL | [11 empty] | PROFESIONAL UNIVERSITARIA DEL ÁREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA | FUNDACIÓN BATUTA, MUNICIPIO DE PALESTINA, PARROQUIA DEL CORREGIMIENTO DE ARAUCA.
|  | EFEMÉRIDES DEL MUNICIPIO -158 AÑOS (20 DE OCTUBRE), LOS PALESTINENSES LE RINDE HOMENAJE A LOS FUNDADORES DE ESTE MUNICIPIO | FIESTAS Y ACTIVIDADES DE CELEBRACIÓN REALIZADAS | DESFILE CON LAS FUERZAS VIVAS DEL MUNICIPIO E INSTITUCIONES EDUCATIVAS. EMPOCALDAS, CHEC, COMITÉ DE CAFETEROS, AEROCAFE, EMAS, CONCEJO, JUZGADO, NOTARIA, REGISTRADURÍA, PERSONERÍA, SENA, COOPSALUDCOM, JUDAPA, UNIMINUTO, ETC. POR ÚLTIMO, PRESENTACIÓN DE LA BANDA DE LA POLICÍA DE MEDELLÍN. | DESFILE Y PRESENTACIÓN MUSICAL | POR DEFINIRSE | 1 DÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18 DE OCTUBRE, DESFILE CONMEMORATIVO, ENTREGA DE LA ORDEN A LOS FUNDADORES, AMENIZACIÓN DE LA ORQUESTA DE LA POLICÍA DE MEDELLIN | N/A | N/A |  | PROFESIONAL UNIVERSITARIA DEL ÁREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, MONITORES CULTURALES | POLICIA DE MEDELLÍN, INSTITUCIONES EDUCATIAS, FUERZAS VIVAS DEL MUNICIPIO, SECTOR EMPRESARIAL.
|  | 25 DE JUNIO, DÍA DECLARATORIA DE PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR EL PAISAJE CULTURAL CAFETERO | FIESTAS Y ACTIVIDADES DE CELEBRACIÓN REALIZADAS | DIVULGACIÓN DEL PAISAJE CAFETERO | MUESTRAS GASTRONÓMICAS, ARTESANÍA, PRESENTACIONES MUSICALES | POR DEFINIRSE | 1 DÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | DÍA 25: MÚSICA, TEATRO, EXPOSICIONES DE CAFÉ Y ARTESANÍA. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N | N/A | N/A | N/A | PROFESIONAL UNIVERSITARIA DEL ÁREA DE CULTURA, GRUPO VIGÍAS DEL PATRIMONIO | COMITÉ DE CAFETEROS, ECOHOTEL PALESTINA, VIGÍAS DEL PATRIMONIO.
|  | FIESTAS DEL RECUERDO | FIESTAS Y ACTIVIDADES DE CELEBRACIÓN REALIZADAS | CABALGATAS, EXPOSICIONES, ORQUESTAS, MUESTRA ARTESANAL, CARRERAS DE MOTO | 4 DÍAS DE FIESTAS EN LA CABECERA MUNICIPAL | POR DEFINIRSE | 4 DÍAS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N | DÍAS 18, 19, 20 Y 21. CELEBRACIÓN DE LOS 158 AÑOS DE PALESTINA, FERIA ARTESANAL, ORQUESTAS. | N/A |  | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, JUNTA DE LAS FIESTAS DEL RECUERDO | INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS, SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE CULTURA, GOBERNACIÓN DE CALDAS, POLICÍA NACIONAL, BOMBEROS, CASA DE CONVIVENCIA UNIVERSITARIA
|  | DÍA DEL CAMPESINO | FIESTAS Y ACTIVIDADES DE CELEBRACIÓN REALIZADAS | CANTAPISTEROS, ENTREGA DE PREMIOS, MUESTRA DE CAFÉ | DURANTE UNA TARDE, SE ENTREGARÁN PREMIOS, AMENIZARÁN CANTANTES DEL MUNICIPIO, HABRÁ MUESTRA DE CAFÉ. | POR DEFINIRSE | 1 DÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | CELEBRACIÓN DÍA DEL CAMPESINO | [5 empty] | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | COMITÉ DE CAFETEROS, PARROQUIA SANTA BÁRBARA
|  | DÍA DEL CONDUCTOR | FIESTAS Y ACTIVIDADES DE CELEBRACIÓN REALIZADAS | ACTIVIDADES CULTURALES | CANTAPISTEROS, COMIDA, PREMIOS, DESFILE DEL JEEPAO, | 4000000 | 2 DÍAS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | DÍA 21, DESFILE DELJEPPAO Y FIESTA DEL CONDUCTOR |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N | N/A | N/A | N/A | PROFESIONAL UNIVERSITARIA DEL ÁREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA | EMPRESAS TRANSPORTADORAS
|  | IV FESTIVAL UNIVERSITARIO DE TEATRO | BRINDARLE APOYO A LAS DIFERENTES AGRUPACIONES TEATRALES DE LAS UNIVERSIDADES AQUÍ EXPUESTAS | PRESENTACIONES DE 6 AGRUPACIONES DE TEATRO DE LAS UNIVERSIDADES: U. DE CALDAS, U. TECNOLOGICA DE PEREIRA Y U. LIBRE DE PEREIRA | DURANTE UNA (1) SEMANA LAS UNIVERSIDADES ANTES MENCIONADAS REALIZARAN DIFERENTES ACTIVIDADES TEATRALES Y CONFERENCIAS A FINES | 3000000 | 5 DÍAS | N/A | N/A | DIAS 18, 19, 20, 21 Y 22. |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N | N/A | N/A | N/A | PROFESIONAL UNIVERSITARIA DEL ÁREA DE EDUCACIÓN Y CUTURA, MONITORES CULTURALES, BIBLIOTECARIA | UNIVERSIDAD DE CALDAS, UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA, UNIVERSIDAD LIBRE DE PEREIRA, INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO GOBERNACIÓN DE CALDAS
|  | TALLER DE DANZA | TALLERES DE FORMACIÓN | TALLERES DE DANZA DIRIGIDO A LOS NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES DEL MUNICIPIO | UN TALLERISTA QUE SE ENCARGUE DE REALIZAR UN EJERCICIO PEDAGÓGICO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE DIFERENTES TIPOS D DANZA | 3000000 | 6 MESES | N/A | N/A | CONVOCATORIA |  | CLASES | CLASES | CLASES |  | CLASES | CLASES | N/A | N/A | N | N/A | N/A | N/A | TALLERISTA DE DANZA
|  | TALLERES DE CAPACITACIÓN PAISAJE CULTURAL CAFETERO | CAPACITACIÓN AL GRUPO DE VIGÍAS DEL PATRIMONIO | OFERTAR AL GRUPO DE VIGÍAS DEL PATRIMONIO, CAPACITACIONES QUE ENRIQUEZCAN SU CONOCIMIENTO RESPECTO A LA CULTURA CAFETERA . | DIFERENTES TALLERES PARA TRATAR TEMAS DE CULTURA CAFETERA | 3000000 | 4 TALLERES | N/A | N/A | N/A |  | 1 CAPACITACIÓN | N/A | 1 CONFERENCIA |  | N/A | INTERCAMBIO DOCENTE | 1 CAPACITACIÓN | [5 empty] | PROFESIONAL DEL AREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA | SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE CULTURA, RED ALMA MATER, ECOHOTEL PALESTINA, CÁMARA DE COMERCIO
| # DE ACTORES DEL SECTOR CULTURAL FORMADOS | 4 PERSONAS CON FORMACIÓN CULTURAL | PLAN NACIONAL DE MÚSICA PARA LA CONVIVENCIA | FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA DE MÚSICA TRADICIONAL, IMPLEMENTACIÓN DE LA BANDA MARCIAL MUNICIPAL | DOS ESCUELAS ADSCRITAS AL PLAN NACIONAL DE MÚSICA PARA LA CONVIVENCIA | 28000000 | 10 MESES | N/A | N/A | PERÍODO CONTRACTUAL |  | CONTINUIDAD DEL CONVENIO EN EL CORREGIMIENTO DE ARAUCA. CULMINACIÓN DEL PERÍODO CONTRACTUAL PARA LA APLICACIÓN DEL PROYECTO EN LA CABECERA MUNICIPAL | CLASES | CLASES |  | CLASES | CLASES | CLASES |  | CLASES | CLASES | NOVENA NAVIDEÑA EN EL CORREGIMIENTO DE ARAUCA |  | PROFESIONAL UNIVERSITARIA DEL ÁREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, GLORIA INÉS SÁNCHEZ | MINISTERIO DE CULTURA, ESTACIÓN DE POLICÍA DE PALESTINA, ESCUELA DE CARABINEROS ALEJANDRO GUTIERREZ, SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE CULTURA, PARROQUIA DEL PERPETUO SOCORRO, PARROQUIA SANTA BÁRBARA.
|  |  | TALLERES DE FORMACIÓN TEATRAL | CLASES DE TEATRO | SE REALIZAN CONVOCATORIAS PARA CONFORMAR LOS TALLERES O ESCUELAS DE TEATRO, SE REALIZAN ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS PARA ENSEÑAR Y APRENDER TÉCNICAS PROPIAS DEL TEATRO Y REALIZAR PRESENTACIONES EN LOS DIFERENTES ESPACIOS CREADOS PARA REALIZAR MUESTRAS | 14300000 | 11 MESES | N/A | CONTRATACIÓN DIRECTA, CONVOCATORIA,PRESENTACIÓN DE CINE AL PARQUE, CRONOGRAMA PARA EL MES DE MARZO, AUDICIÓN MUSICAL, TERTULIA, CINE CLUB. | CINE AL PARQUE, CINE CLUB, CLASES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CELEBRACIÓN DÍA DEL AGUA, AUDICIONES MUSICALES, ENCUENTROS VIGÍAS DEL PATRIMONIO, TERTULIA CASA TOMADA, ANIMACIÓN A LA LECTURA, |  | CINE AL PARQUE, CINE CLUB, CLASES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CELEBRACIÓN DÍA DEL AGUA, AUDICIONES MUSICALES, ENCUENTROS VIGÍAS DEL PATRIMONIO, TERTULIA CASA TOMADA, ANIMACIÓN A LA LECTURA, CONVERSATORIOS, APOYO A LA CELEBRACIÓN DE LOS 100 DE ARAUCA, | CINE AL PARQUE, CINE CLUB, CLASES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CELEBRACIÓN DÍA DEL AGUA, AUDICIONES MUSICALES, ENCUENTROS VIGÍAS DEL PATRIMONIO, TERTULIA CASA TOMADA, ANIMACIÓN A LA LECTURA, CONVERSATORIOS, CELEBRACIÓN DÍA DE LA MADRE | CINE AL PARQUE, CINE CLUB, CLASES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CELEBRACIÓN DÍA DEL AGUA, AUDICIONES MUSICALES, ENCUENTROS VIGÍAS DEL PATRIMONIO, TERTULIA CASA TOMADA, ANIMACIÓN A LA LECTURA, CONVERSATORIOS, CELEBRACIÓN DÍA DEL PADRE, |  | CINE AL PARQUE, CINE CLUB, CLASES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CELEBRACIÓN DÍA DEL AGUA, AUDICIONES MUSICALES, ENCUENTROS VIGÍAS DEL PATRIMONIO, TERTULIA CASA TOMADA, ANIMACIÓN A LA LECTURA, CONVERSATORIOS, CELEBRACIÓN DEL 20 DE JULIO. | CINE AL PARQUE, CINE CLUB, CLASES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CELEBRACIÓN DÍA DEL AGUA, AUDICIONES MUSICALES, ENCUENTROS VIGÍAS DEL PATRIMONIO, TERTULIA CASA TOMADA, ANIMACIÓN A LA LECTURA, CONVERSATORIOS | CINE AL PARQUE, CINE CLUB, CLASES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CELEBRACIÓN DÍA DEL AGUA, AUDICIONES MUSICALES, ENCUENTROS VIGÍAS DEL PATRIMONIO, TERTULIA CASA TOMADA, ANIMACIÓN A LA LECTURA, CONVERSATORIOS. |  | APOYO Y PRESENTACIONES EN EL MES CULTURAL, FIESTAS DEL RECUERDO Y CUMPLE AÑOS DE PALESTINA | CINE AL PARQUE, CINE CLUB, CLASES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CELEBRACIÓN DÍA DEL AGUA, AUDICIONES MUSICALES, ENCUENTROS VIGÍAS DEL PATRIMONIO, TERTULIA CASA TOMADA, ANIMACIÓN A LA LECTURA, CONVERSATORIOS | APOYO A LAS ACTIVIDADES NAVIDEÑAS |  | JOSE ANTONIO OSORIO RUIZ | SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE CULTURA, INSTITUCIONES EDUCATIVAS
|  |  | TALLERES DE FORMACIÓN MUSICAL | CLASES DE MÚSICA: ORGANETA Y FLAUTA DULCE | CLASES DE ORGANETA Y FLAUTA DULCE EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y POBLACIÓN EN GENERAL QUE DESEE ADQUIRIR EL CONOCIMIENTO | 14300000 | 11 MESES | N/A | CONTRATACIÓN DIRECTA, CONVOCATORIA,PRESENTACIÓN DE CINE AL PARQUE, CRONOGRAMA PARA EL MES DE MARZO, AUDICIÓN MUSICAL, TERTULIA, CINE CLUB. | CINE AL PARQUE, CINE CLUB, CLASES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CELEBRACIÓN DÍA DEL AGUA, AUDICIONES MUSICALES, ENCUENTROS VIGÍAS DEL PATRIMONIO, TERTULIA CASA TOMADA, ANIMACIÓN A LA LECTURA, |  | CINE AL PARQUE, CINE CLUB, CLASES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CELEBRACIÓN DÍA DEL AGUA, AUDICIONES MUSICALES, ENCUENTROS VIGÍAS DEL PATRIMONIO, TERTULIA CASA TOMADA, ANIMACIÓN A LA LECTURA, CONVERSATORIOS, APOYO A LA CELEBRACIÓN DE LOS 100 DE ARAUCA, | CINE AL PARQUE, CINE CLUB, CLASES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CELEBRACIÓN DÍA DEL AGUA, AUDICIONES MUSICALES, ENCUENTROS VIGÍAS DEL PATRIMONIO, TERTULIA CASA TOMADA, ANIMACIÓN A LA LECTURA, CONVERSATORIOS, CELEBRACIÓN DÍA DE LA MADRE | CINE AL PARQUE, CINE CLUB, CLASES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CELEBRACIÓN DÍA DEL AGUA, AUDICIONES MUSICALES, ENCUENTROS VIGÍAS DEL PATRIMONIO, TERTULIA CASA TOMADA, ANIMACIÓN A LA LECTURA, CONVERSATORIOS, CELEBRACIÓN DÍA DEL PADRE, |  | CINE AL PARQUE, CINE CLUB, CLASES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CELEBRACIÓN DÍA DEL AGUA, AUDICIONES MUSICALES, ENCUENTROS VIGÍAS DEL PATRIMONIO, TERTULIA CASA TOMADA, ANIMACIÓN A LA LECTURA, CONVERSATORIOS, CELEBRACIÓN DEL 20 DE JULIO. | CINE AL PARQUE, CINE CLUB, CLASES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CELEBRACIÓN DÍA DEL AGUA, AUDICIONES MUSICALES, ENCUENTROS VIGÍAS DEL PATRIMONIO, TERTULIA CASA TOMADA, ANIMACIÓN A LA LECTURA, CONVERSATORIOS | CINE AL PARQUE, CINE CLUB, CLASES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CELEBRACIÓN DÍA DEL AGUA, AUDICIONES MUSICALES, ENCUENTROS VIGÍAS DEL PATRIMONIO, TERTULIA CASA TOMADA, ANIMACIÓN A LA LECTURA, CONVERSATORIOS |  | APOYO Y PRESENTACIONES EN EL MES CULTURAL, FIESTAS DEL RECUERDO Y CUMPLE AÑOS DE PALESTINA | CINE AL PARQUE, CINE CLUB, CLASES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CELEBRACIÓN DÍA DEL AGUA, AUDICIONES MUSICALES, ENCUENTROS VIGÍAS DEL PATRIMONIO, TERTULIA CASA TOMADA, ANIMACIÓN A LA LECTURA, CONVERSATORIOS | APOYO A LAS ACTIVIDADES NAVIDEÑAS |  | CRISTIAN QUINTERO CARDONA | SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE CULTURA, INSTITUCIONES EDUCATIVAS
| # DE ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN Y DIVULGACIÓN | 2 ACTIVIDADES EN EL AÑO | CAPACITACIÓN AL GRUPO DE VIGÍAS DEL PATRIMONIO | OFERTAR AL GRUPO DE VIGÍAS DEL PATRIMONIO, CAPACITACIONES QUE ENRIQUEZCAN SU CONOCIMIENTO RESPECTO A LA CULTURA CAFETERA . | DIFERENTES TALLERES PARA TRATAR TEMAS DE CULTURA CAFETERA | 3000000 | 8 MESES | N/A | CONVOCATORIA | ELABORACIÓN DE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES |  | IMPLEMENTACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, 1 RECORRIDO, 1 CAPACITACIÓN | 1 TALLER | 1 CONFERENCIA 1 CELEBRACIÓN DEL 2 AÑO DE DECLARACIÓN DE PATRIMONIO |  |  | INTERCAMBIO DOCENTE, ENCUENTROS | 1 CAPACITACIÓN |  | 2 ENCUENTROS DE VIGÍAS | 2 ENCUENTROS DE VIGÍAS | N/A |  |  | SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE CULTURA, RED ALMA MATER, ECOHOTEL PALESTINA.
|  |  |  | RECORRIDOS DE CAMPO PARA REALIZAR INVENTARIOS Y REGISTROS FOTOGRÁFICOS | RECORRIDOS POR LA ZONA PRINCIPAL Y LAS ZONAS DE AMORTIGUAMIENTO DEL PAISAJE CULTURAL CAFETERO DE PALESTINA CALDAS
4.2 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES CULTURALES | # DE BIBLIOTECAS Y # DE MUSEOS PRECOLOMBINOS CONSTRUIDOS | 2 BIBLIOTECAS PÚBLICAS CONSTRUIDAS | BILIOTECA PÚBLICA HERNANDO RAMÍREZ Y BIBLIOTECA PÚBLICA DEL CORREGIMIENTO DE ARAUCA | CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DEL CORREGIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA HERNANDO RAMÍREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL | CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA: BLIOTECA INFANTIL - LUDOTECA, TENDRÁ AREAS COMUNES, SALA DE COMPUTO, BATERIAS DE BAÑO, PLAZOLETA | 1255000000 | [17 empty] | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | MINISTERIO DE CULTURA, DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, EMBAJADA DE JAPÓN.
| # DE DOTACIONES ENTREGADAS | DOTAR TECNOLÓGICAMENTE LAS BIBLIOTECAS, DOTAR CON INSTRUMENTOS LAS DIFERENTES ESCUELAS DE MÚSICA Y DOTAR CON VESTUARIO LAS DIFERENTES ESCUELAS DE TEATRO | DOTACIÓN A LAS DIFERENTES AGRUPACIONES Y ESPACIOS CULTURALES | GESTIÓN ANTE LOS DIFERENTES MINISTERIOS QUE SE RELACIONAN DE MANERA DIRECTA E INDIRECTA CON LA CULTURA, GESTIÓN ANTE EL ENTE DEPARTAMENTAL, GESTIÓN ANTE FUNDACIONES Y ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES QUE VELAN POR LA CULTURA | AYUDAR PARA QUE LOS ESCENARIOS CULTURALES CREADOS EN EL MUNICIPIO, POSEAN LO BÁSICO PARA SU FUNCIONAMIENTO | ESTA POR DEFINIR | 10 MESES | N/A | N/A | IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES |  | N/A | 1 ER DOTACIÓN Y/O ARREGLO | N/A |  | N/A | 2 DOTACIÓN Y /O ARREGLO | N/A |  | N/A | 3 DOTACIÓN Y /O ARREGLO | N/A
| # DE BIBLIOTECAS Y CASAS DE LA CULTURA CON RED Y CONECTIVIDAD | 2 BIBLIOTECAS CON CONECTIVAD Y NUEVOS EQUIPOS DE CÓMPUTO | COMPUTADORES PARA EDUCAR Y AZTECA COMUNICACIONES | GESTIÓN ANTE EL MINISTERIO TIC Y LA GOBERNACIÓN DE CALDAS PARA TENER CONECCIÓN A INTERNET Y NUEVOS EQUIPOS DE CÓMPUTO | CASAS DE LA CULTURA Y BIBLIOTECAS CON NUEVOS EQUIPOS Y CONECCIÓN A INTERNET | ESTA POR DEFINIR | YA SE CUMPLIÓ LA META DEL CUATRENIO | [16 empty] | PROFESIONAL UNIVERSITARIA DEL ÁREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA | MINTIC, MINEDU, MINCULTURA, SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE CULTURA, GOBERNACIÓN DE CALDAS
4.3 LECTURA Y ESCRITURA | CREACIÓN DE UNA RED DE BIBLIOTECAS | PONER EN FUNCIONAMIENTO EL SISTEMA SIABUC | RED DE BIBLIOTECAS | CLASIFICAR LA NOMENCLATURA DE LOS LIBROS DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO | CAPACITACIÓN EN ADMINISTRAR EL SISTEMA SIABUC | ESTA POR DEFINIR | 10 MESES | N/A | N/A | CAPACITACIÓN A LA BIBLIOTECARIA |  | CLASIFICACIÓN BIBLIOGRÁFICA | CLASIFICACIÓN BIBLIOGRÁFICA | CLASIFICACIÓN BIBLIOGRÁFICA |  | SOCIALIZACIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO CON LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS | CIRCULACIÓN DE LIBROS | CIRCULACIÓN DE LIBROS |  | CIRCULACIÓN DE LIBROS | CIRCULACIÓN DE LIBROS | CIRCULACIÓN DE LIBROS |  | PROFESIONAL UNIVERSITARIA DEL ÁREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA | SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE CULTURA, MINISTERIO DE CULTURA
|  |  | PLAN MASIVO DE LECTURA | ARTICULACIÓN DEL PLAN CON LOS PLANES DE CLASE DE LAS INSTITUCIONES, LAS BIBLIOTECAS, LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DE TEATRO, LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN MUSICAL | PONER EN CONOCIMIENTO DE LOS DOCENTES Y DIFERENES FORMADORES CULTURALES, LA BIBLIOGRAFÍA DE LAS BIBLIOTECAS, LAS PROGRAMACIONES DE CINE Y CONVERSATORIOS PARA QUE ARTICULEN SUS PLANES DE CLASE, CON LA MENCIONADA INFORMACIÓN | 15000000 | 11 MESES | N/A | DISEÑO DEL PROYECTO, ETAPA CONTRACTUAL | CONVOCATORIAS, ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN A LA LECTURA |  | ENCUENTRO CON DOCENTES DE LAS AREAS DE ESPAÑOL, LITERATURA, LENGUAJE, FILOSOFÍA PARA MOTIVARLOS A QUE UTILICEN NUEVOS MODELOS PEDAGÓGICOS PARA EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA LECTURA | SOCIALIZACIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DE LAS BIBLIOTECAS, ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN A LA LECTURA, APERTURA DEL CONCURSO DE CUENTO SOBRE COSTUMBRISMO | TALLERES DE ANIMACIÓN A LA LECTURA, TALLERES CON LOS PARTICIPANTES DEL CONCURSO |  | TALLERES DE ANIMACIÓN A LA LECTURA, TALLERES CON LOS PARTICIPANTES DEL CONCURSO | TALLERES DE ANIMACIÓN A LA LECTURA, TALLERES CON LOS PARTICIPANTES DEL CONCURSO | TALLERES DE ANIMACIÓN A LA LECTURA, TALLERES CON LOS PARTICIPANTES DEL CONCURSO, PREPARACIÓN DEL ENCUENTRO DE ESCRITORES COSTUMBRISTAS |  | ENCUENTRO DE ESCRITORES COSTUMBRISTAS Y DE POESÍA ERÓTICA. | CLAUSURA DE LOS TALLERES DE ANIMACIÓN A LA LECTURA | N/A |  | PROFESIONAL UNIVERSITARIA DEL ÁREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA | INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN, GRUPOS JUVENILES ADSCRITOS A LA POLICÍA, MINISTERIO DE CULTURA