## MATRIZ
MUNICIPIO DE VICTORIA
DEPARTAMENTO DE CALDAS
PLAN DE ACCION 2013
AREA | COORDINACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL
PROGRAMAS PRIORIZADOS |  |  |  |  | PROYECTOS PRIORIZADOS |  |  | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  | RECURSOS | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | OTRA SECRETARIA | GESTION INTERISTITUCIONAL
EJE | SECTOR | PROGRAMA | SUB PROGRAMA | META SUBPROGRAMA | PROYECTOS | ACTIVIDADES O ACCIONES A REALIZAR | META | NOMBRE | LÍNEA DE BASE | 2013 | 2013
3. DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GOBIERNO EFICIENTE | DESARROLLO COMUNAL, COMUNITARIO Y CIUDADANO | DESARROLLO COMUNITARIO | CAPACITAR ORGANIZACIONES LEGALMENTE CONSTITUIDAS EN EL MUNCIPIO. | Capacitar al 100% de las organizaciones comunales y sociales legalmente existentes en el Municipio en temas de desarrollo comunitario. | Capacitaciones mediante convenios con instituciones dirigidas a temas de desarrollo comunitario y empresarial. | Buscar convenios con Sena y con la Secretaria de Integracion y Desarrollo Social del Departamento. | Capacitar al 100% de las organizaciones comunales y sociales legalmente existentes en el Municipio en temas de desarrollo comunitario. | N° Organizaciones comunales y sociales legales capacitadas / N° Organizaciones comunales y sociales legales existentes en el municipio. | 31 | 100% | 11600 | WILSON REYES TRIANA | NOVIEMBRE DE 2013 |  | SENA, UMATA, GOBERNACION
Plantear ante la Administraccion Municipal, las necesidades de cada una de las veredas y buscar soluciones.
Promover como principios pilares, la solidaridad, la capacitacion, la organización y la participacion de toda la comunidad.
[5 empty] | Capacitación en organización y proyectos productivos a las diferentes asociaciones de victoria tanto de la zona rural como urbana | Bauscar alianza con la Oficina de la Umata | 4 Capacitaciones en la vigencia sobre proyectos productivos a las asociaciones existentes en el municipio. | N° de capacitaciones realizadas / N° de Asociaciones programadas en el cuatrienio. | 4 | 25%
Incrementar la capacidad de gestion y autogestion de la comunidad.
Acompañar en los proyectos productivos que la comunidad halla priorizado con las entidades del Estado.
PROGRAMAS PRIORIZADOS |  |  |  |  | PROYECTOS PRIORIZADOS |  |  | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  |  | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | OTRA SECRETARIA | GESTION INTERISTITUCIONAL
EJE | SECTOR | PROGRAMA | SUB PROGRAMA | META SUBPROGRAMA | PROYECTOS | ACTIVIDADES O ACCIONES A REALIZAR | META | NOMBRE | LÍNEA DE BASE | 2013 | 2013
4. DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE SOSTENIBLE | CONSEJOS COMUNALES | RENDICION DE CUENTAS A LA COMUNIDAD | Realizar durante el cautrenio con la ayuda de toda la administracion Municipal,consejos Comunitarios e impulsar a todos los entes de participacion ciudadana con estrategias que los acerquen a su Gobernante. | Realizar durante los cuatro años consejos comunitarios y fortalecer la participacion, articulacion e integracion entre las diversas organizaciones comunitarias con la Administración municipal. | Realización un Consejo Comunal y Comunitario anualmente e impulsar estrategias de fortalecimiento de las Juntas de Acción Comunal y de otros mecanismos de participación, que acerquen la Administración municipal a la comunidad. | Buscar apoyo con toda la Administración Municipal para poder realizar la Rendicion De cuentas a la opinion publica. | Un Consejo Comunal y Comunitario realizado anualmente en el municipio durante el cuatrienio | Nº de Consejos Comunales y Comunitarios realizados anualmente durante el cuatrienio | 1 | 1 | 2450 | WILSON REYES TRIANA | DICIEMBRE DE 2013 | TODAS DE LA Administración MUNICIPAL.
Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos de la Administraccion Municipal con la comunidad en los Consejos Comunitarios
Contribuir con los procesos economicos, politicos, culturales y sociales, que integran los esfuerzos de la poblacion, sus organizaciones y las del Estado, para mejorar la calidad de vidad de las comunidades.
2450
2450
2450
AREA | TURISMO
OFICINA DE TURISMO
PROGRAMAS PRIORIZADOS |  |  |  |  | PROYECTOS PRIORIZADOS |  |  | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  | RECURSOS | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | OTRA SECRETARIA | GESTION INTERISTITUCIONAL
EJE | SECTOR | PROGRAMA | SUB PROGRAMA | META | PROYECTOS | ACTIVIDADES O ACCIONES A REALIZAR | META | NOMBRE | LÍNEA BASE | 2013 | 2013
DESARROLLO PRODUCTIVO SOSTENIBLE | TURISMO DE NATURALEZA | PROMOCIÓN DEL DESARROLLO MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DEL TURISMO | PLANIFICACIÓN, MERCADEO Y PROMOCIÓN TURÍSTICA | Establecer el norte de los procesos turísticos, priorizar las necesidades de la comunidad, revisar los potenciales y desarrollar proyectos para abordar de manera general esta actividad. | Levantar el inventario turístico. | Identificar y caracteizar los atractivos turísticos del Municipio. | Inventario Turístico Municipal actualizado en la vigencia 2013. | Nº de Inventario turístico elaborado en la vigencia 2013. | 50% | 100% | $138.000.000 | MÓNICA JULIANA RAMÍREZ CASTRILLÓN | 31 de Diciembre de 2013 |  | Gobernación de Caldas a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, Cámara de Comercio de La Dorada, Puerto Boyacá y Oriente de Caldas.
[5 empty] | Conformar y promocionnar el sistema local de turismo. | Fortalecer la línea base del sistema local de turismo. | Conformar y promocionar el sistema local de turismo en un 60% en el Municipio durante el cuatrienio. | Porcentaje de avance en la conformación del sistema local de turismo. | 15% | 60% |  | MÓNICA JULIANA RAMÍREZ CASTRILLÓN | 31 de Diciembre de 2013 |  | Gobernación de Caldas a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, Cámara de Comercio de La Dorada, Puerto Boyacá y Oriente de Caldas.
[5 empty] | Diseñar e implementar los planes de acción turístico de Victoria. | Elaborar los planes de acción anuamente. | Plan de acción turístico Municipal, diseñado e implementado anualmente durante el cuatrienio. | Nº de Plan de acción turístico Municipal diseñado y formulado anualmente/total de Planes de acción turístico durante el cuatrienio. | 100% | 100% |  | MÓNICA JULIANA RAMÍREZ CASTRILLÓN | 31 de Diciembre de 2013
[5 empty] | Organizar y velar por el cumplimiento de las festividades y eventos tradicionales del Municipio y promocionarlos por los diferentes medios de comunicación. | Planear, organizar, coordinar y promocionar las festividades y eventos del Municipio. | Ferias y Fiestas Municipales realizadas anualmente. | No de Ferias y Fiestas Municipales realizadas. | 5 | 5 |  | MÓNICA JULIANA RAMÍREZ CASTRILLÓN | 31 de Diciembre de 2013 |  | Cámara de Comercio de La Dorada, Puerto Boyaca y Oriente de Caldas, Coodesca, Industria Licorera de Caldas, Isagen.
[7 empty] | Planta turística en el balneario doña Juana, y consolidada como atractivo natural apoyado y fortalecido durante el cuatrienio. | Nº de planta turística conformada durante el cuatrienio |  | 1
|  |  | FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN DEL TURISMO DE NATURALEZA | Promover el turismo de naturaleza en un marco de sustentabilidad y competitividad. | Apoyar y fortalecer el Aviturismo y los clubes de avistamiento. | Sensibilizar y socializar a la comunidad en temas concernientes al turismo, asi como el desarrollo sostenible de la actividad; Reacitivar y capacitar el club de avistamiento. | Aviturismo y un club de avistamiento apoyado y fortalecido en el Municipio durante el cuatrienio. | Nº de clubes apoyados y fortalecidos durante el cuatrienio. | 1 | 1 |  | MÓNICA JULIANA RAMÍREZ CASTRILLÓN | 31 de Diciembre de 2013 | Umata | Corpocaldas, Gobernación de Caldas a través de la Secretaria de Desarrollo Económico.
|  |  | ADECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS COMPONENTES DE UN DESTINO TURÍSTICO (MUNICIPIO DE VICTORIA) | Adecuar y optimizar las instalaciones y servicios diseñados para satisfacer las necesidades de los turistas. | Apoyar la conformación de una planta turística en el sitio conocido como Balneario Natural Doña Juana. | Gestionar recursos ante la Nación para la construcción de las de Zonas de Luxury Camping en el Balneario Natural Doña Juana. | Construcción de una planta turística en el Balneario Natural Doña Juana, y consolidación de la misma como atractivo natural. | No. de Planta Turística conformada a Julio de 2015. | 0 | 1 |  | MÓNICA JULIANA RAMÍREZ CASTRILLÓN | 31 de Diciembre de 2015 |  | Departamento para la Prosperidad Social (D.P.S.).
AREA | SALUD
PROGRAMAS PRIORIZADOS | [5 empty] | PROYECTOS PRIORIZADOS |  |  | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  | RECURSOS | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | OTRA SECRETARIA | GESTION INTERISTITUCIONAL
EJE | SECTOR | PROGRAMA |  | SUB PROGRAMA | META SUBPROGRAMA | PROYECTOS | ACTIVIDADES O ACCIONES A REALIZAR | META | NOMBRE | LÍNEA DE BASE | 2013 | 2013
DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE | SALUD | ASEGURAMIENTO |  | IDENTIFICACION Y PRIORIZACION DE LA POBLACION A AFILIAR | Lograr que todos los habitantes del municipio esten afiliados al SGSSS | Administración, evaluación y ejecución de la unidad de aseguramiento | Realiza una (1) reunion de sensiblizacion con los empleados dueños de finca , dueños de establecimientos comerciales, restaurantes, bares, cafeterias para lograr la afiliacion de todos los empleados | Ampliar cobertura a 530 cupos más (25% anual) | N° Total afiliados/ N° total población certificada DANE a diciembre de 2015 | 120 | 200 | 2457251 | COORDINADORA DE SALUD PUBLICA Y ADMINISTRADORA DE BASDE DE DATOS | HASTA 31 DE DICIEMBRE 2012 |  | DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS
|  |  |  | PROMOCION A LA AFILIACION AL SGSSS | Promover acciones a nivel Municipal para que el 100% de la poblacion este afiliada al SGSSS |  | Relizar cuatro (4) asambleas la zona urbana y rural del municipio
|  |  |  | AUDITORIA DE LOS CONTRATOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO | 100 % del seguimiento o auditorias a todos los procesos en al operación del regimen subsidiado, seguimiento a las EPSS y seguimiento a los rpestadores de servicios de salud |  | Realizar seis (6) auditorias de acuerdo a la normatividad vigente a las EPS adscritas al municipio
|  |  |  | VIGILANCIA Y CONTROL DE ASEGURAMIENTO | Se realizaran dos informes de rendicion de cuentas a la comunidad sobre el Regimen Subsidiado |  | Durante el informe de gestion que el alcalde presente (Rendicion de cuentas) a la comunidad , se informara sobre el eje de aseguramiento
|  |  |  | GESTION Y UTILIZACION EFICIENTE DE LOS CUPOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO | Afiliacion fectiva del 100% de las personas que cumplen con requisitos para ingresar al Regimen Subsidiado |  | Identificar a todas las personas que cumplan con con los requisitos para ingresar al Regimen Subsidiado, seleccionado por grupos poblacionales
|  |  |  | ADECUACION TECNOLOGICA Y RECURSO HUMANO PARA LA ADMINISTRACION DE LA AFILIACION EN EL MUNICIPIO | Garantizar en un 100% que la Direccion Local de Salud cuente con recurso humano y tecnologico. |  | Contratar una persona que se encargue de la afiliacion y administracion del RS, y que cuente con la herramienta necesaria para el adecuado funcionamiento.
|  |  |  | CELEBRACION DE LOS CONTRATOS DE ASEGURAMIENTO | Elaboracion del instrumento tecnico juridico de asignacion de recursos para garantizar la cofinanciacion del regimen subsidiado en el municipio |  | Elaboracion del instrumento tecnico juridico, CDP, RP correspondiente por cada una de las fuentes de financiacion
|  |  |  | ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS DE AFILIADOS | Base de datos actualizada en un 100% |  | Realizar cruces permanetes de base de datos en coordinacion de las EPS
|  |  |  | GESTION FINANCIERA DEL GIRO DE LOS RECURSOS | Determinar 100% el flujo de los recursos |  | Flujo adecuado y oportuno de los recursos mediantes a la liquidacion mensual de afiliados para evitar los pagos indebidos dentro del sistema
|  | SALUD PUBLICA |  | ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y CALIDAD DE VIDA | Aumentar y mantener las coberturas de vacunación | Salud infantil - PAI | Realizar jornadas, prejornadas y post-jornadas de vacunación en el área urbana y rural del municipio | Mantener coberturas útiles en vacunación proporcionales al censo de canalización | Nº de menores de un año atendidos anualmente / Total de población menor de un año durante el cuatrienio. | 100% | 100% | 167297 | COORDINADORA DE SALUD PUBLICA |  |  | ESE HOSPITAL SAN SIMON Y DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS
[5 empty] | Cuatro (4) capacitaciones a diferentes actores sociales | Salud infantil -AIEPI | Implementacion del AIEPI comunitario y clinico mediante el diseño de estrategias de capacitacion a diferentes actores sociales, padres y demas cuidadores de los niños menores de 5 años del municipio. | Implementar registros adecuados para la atención de los menores de 5 años | Nº de niños entre 0 y los 5 años atendidos en cada vigencia / Total de población entre 0 y los 5 años. | 100% | 100%
|  |  |  | ACCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD Y CALIDAD DE VIDA | 100% de cobertura del programa de maternidad segura | Salud sexual y reproductiva – salud materna | Promover la demanda inducida para captación de gestantes y adhesión al control prenatal antes de las 12 semanas de gestación en coordinación con las Entidades promotoras de salud, EPS; administradoras de riesgos profesionales, ARP; instituciones prestadoras de servicios de salud, IPS; presidentes de juntas de acción comunal; actualizacion y seguimiento al plan de accion para el control de la mortalidad materna-perinatal y control de la sifilis congenita. | Garantizar la adherencia del 70% de las madres gestantes al control prenatal durante las 12 primeras semanas de la gestación anualmente durante el cuatrienio | porcentaje sostenido de madres gestantes en control prenatal durante el cuatrienio | 70% | 70%
|  |  |  | ACCIONES DE PREVENCION DE LOS RIESGOS (BIOLOGICOS, SOCIALES, AMBIENTALES Y SANITARIOS) | Realizar cuatro (4) talleres y entrega de 2000 folletos sobre las ITS, vih/SIDA | Salud sexual y reproductiva – VIH sida, e infecciones de transmisión sexual | Entrega de material pedagógico, sobre las ITS, VIH/SIDA en especial a la poblacion mas vulnerable, fortalecer la estrategia de deteccion temprana de VIH/SIDA. Prueba de consentimiento infromado para realizar la prueba de VIH/SIDA especialmente a grupos en edad fertil | Realizar 2 campañas de prevención e información anualmente en el municipio durante el cuatrienio | Nº de campañas realizadas anualmente/Nº de campañas realizadas en el cuatrienio | porcentaje de infectados 0,11 % de la población del municipio | 25%
|  |  |  | ACCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD Y CALIDAD DE VIDA | Atencion en un 100% de jovenes a traves del CAIAJ | Salud sexual y reproductiva – en adolecentes | Realizar curso de vigias de la salud sexual y reproductiva teniendo como punto de apoyo la catedra de Salud sexual positiva, la politica nacional y departamental de salud sexual y reproductiva a 20 adolescentes y jovenes de la institucion educativa San pablo. con una intensidad horaria de de 8 horas, despues se realizara entrega de certificados . | Realizar 4 talleres anualmente en orientación y prevención en salud sexual en adolescentes en el municipio durante el cuatrienio. | Nº de talleres de orientación desarrollados/ Nº de talleres programados en el cuatrienio | 25% | 25%
|  |  |  | ACCIONES DE LA PROMOCION SOCIAL | Implementacion de estrategias informativas y educativas en promocion de habitos saludables; y lograr que el 100% de las embarazadas reciban atencion en salud oral dentro del control prenatal | Salud oral | Promover habitos higienicos de salud bucal a traves de 12 charlas en area urbana y rural, y entrega de 400 kit de salud haciendo enfasis en el cuidado de la cavidad oral | Realizar 4 campañas de hábitos higiénicos y salud bucal anualmente durante el cuatrienio. | Nº de campañas realizadas cada vigencia / total de campañas programadas en el cuatrienio | 33.33% | 33.33%
|  |  |  | SALUD MENTAL | Conformacion de la red social de salud mental, farmacodependencia y violencia; Identificacion y fortalecimiento de trabajo con comunidad local en mitigacion; Fortalecimiento de grupo de autoayuda de consumo de SPA; Desarrollar acciones de atencion psicosocial al 50% de familias desplazadas; Semana de la prevencion del consumo de SPA | Salud mental y lesiones violentas evitables – sustancias psicoactivas | Conformar y consolidar la red social de salud mental, farmacodependencia – violencia: Esta red deberá estar conformada por todos los actores sociales e institucionales que tengan relación con el tema, tales como las diferentes secretarias , el sector educación, las EPS , la personería , la comisaría de familia, policía, organizaciones de base comunitaria, organizaciones no gubernamentales, entre otros. – deberán reunirse como mínimo una vez cada trimestre de los cual siempre dejaran actas y documentos como constancia del trabajo que se realiza; Capacitar al grupo de apoyo en tematicas como trabajos de grupo autoestima, toma de decisiones, resiliencia, solucion de conflictos, proyecto de vida; Entrenamiento para el tamizaje en salud mental, deteccion temprano, canalizacion; Capacitacion a los docentes sobre educacion a los niños, niñas, jovenes y adolecentes mediante grupos focales; Capacitar a las madres comunitarias sobre pautas de crianza. | Implementar un modelo de atención integral psicosocial a la población en riesgo anualmente, durante el cuatrienio | Nº de modelo ejecutado durante el cuatrienio/ Nº de modelo implementado durante el cuatrienio | 100% | 100% |  | COORDINADORA SALUD PUBLICA Y SICOLOGA PROGRAMA SALUD MENTAL |  |  | DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS
|  |  |  | ACCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD Y CALIDAD DE VIDA | Cuatro (4) Talleres con la comunidad sobre la prevención de las enfermedades transmisibles evitables TBC y Lepra y las zoonosis; Identificacion de sintomaticos respiratorios; Busqueda activa de sintomaticos dermicos; 100% de TBC, lepra y rabia humana; 100% de los casos nuevos de tuberculosis, lepra, rabia humana; zoonosis, con estudio de campo realizado oportunamente; Reducir la incidencia de LESHMANIASIS en el area rural del municipio; Implementacion de estrategia Combi | Enfermedades transmisibles y las zoonosis | Búsqueda activa de sintomáticos respiratorios, en sitios vulnerables tales como: cárcel, ancianato, colegios y áreas deprimidas del municipio tanto del área urbana como rural y de acuerdo a la programación anual de TBC presentada ante la DTSC (Desplazamiento, logistica y regrigerios) ; Orientar a la comunidad sobre la prevencion de las enfermedades trasmisibles evitables TBC, lepra y zoonosis; Busqueda activa de sintomaticos dermicos y del sistema nervioso periferico en ancianatos y ccomunidades rurales, batallon del ejercito; Estudio de campo de casos y contactos y seguimiento de los casos nuevos de tuberculosis, lepra y rabia humana; Realizar notificacion de casos nuevos de lepra, rabia humana y zoonosis, de manera oportuna al ente deparatmental; Diseño y despliegue de estrategias para disminuir los casos de leshmaniasis cutaneo y de otro tipo; cuatro (4) campañas de estrategia COMBI | Realizar 4 campañas para la mitigación de vectores y fuentes trasmisibles durante el cuatrienio | Nº de campañas realizadas anualmente/Nº de campañas programadas | 25% | 25% |  | COODINADORA DE SALUD PUBLICA Y PROFESIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA |  |  | DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS Y ESE HOSPITAL SAN SIMON
[5 empty] | Movilizaciones de actividad fisica ; Conformacion de clubes de la salud; Realizar actividad ludica; fortalecimiento del programa de enfermedades cronicas no trasmisibles; Tener una base de datos con la informacion de los clubes de la salud; Implementar el programa de pasea. | Enfermedades crónicas no transmisibles | Fomentar espacios temporales de recreación o de entornos saludables en coordinación con EPS y administradoras de riesgos profesionales, los sectores educativo, de cultura, deporte y otros; incentivando la participación en ciclorutas recreativas, caminata, aerobicos, destinar un día en el mes; Realizar capacitaciones relacionadas con los factores de riesgo de las enfermedades cronicas no trasmisibles y diabetes; Operativizar clubes de la salud en el area urbana; contratar un recreacionista | Sostener en un 100% la operatividad de los clubes de la salud existentes en el municipio | porcentaje de sostenimiento de la operatividad de los clubes durante el cuatrienio/Total de números de clubes existentes | 25% | 25% |  | COORDINADORA DE SALUD PUBLICA Y RECREACIONISTA |  |  | DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS Y ESE HOSPITAL SAN SIMON
|  |  |  | ACCIONES DE PREVENCION DE LOS RIESGOS (BIOLOGICOS, SOCIALES, AMBIENTALES Y SANITARIOS) | Desarrollo de procesos educativos en personas con asistencia alimentaria (6 charlas, por lo menos 20 visitas); Desarrollar en un 100% los procesos para la proteccion de la lactancia materna | Nutrición | Ejecutar la Estrategia educativa comunitaria pasea, programa de promoción de patrones de consumo alimentario adecuados (ejecución modulo: 8 sesiones) 1 grupo; Realizar vigilancia nutricional a los niños detectados atraves del programa de crecimiento y desarrollo; Brindar charlas a madres comunitarias, profesores de preescolar y otros lideres comunitarios; Establecer mecanismos de informacion para promover la lactancia materna esclusiva; Celebracion de la semana de la lactancia materna; Participacion de la mesa SAN | Aumentar de un 95,2% de los nacidos con peso normal al nacer a un 98% en el municipio durante el cuatrienio | Población atendida con peso normal al nacer anualmente/ Total de nacidos en el municipio | 100% | 100% |  | COORDINADORA DE SALUD PUBLICA |  |  | DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS Y ESE HOSPITAL SAN SIMON
|  |  |  | LA SEGURIDAD SANITARIA Y DEL AMBIENTE | Contribuir al mejoramiento de la salud ambiental | Seguridad sanitaria y del ambiente. Financia acciones y proyectos de inversión con la seguridad sanitaria y del ambiente | Realizar actividades de IEC para sensibilizacion a la comunidad (Residuos solidos,alimentos, habitos higienicos etc) ; Realizar campañas de recoleccion de inservibles en la zona urbana y rural del municipio; Campaña dirigida al cumplimiento de la normatividad sanitaria por parte de los establecimientos comerciales (Ley 232/95; Apoyar campañas de esterilizacion canina y felina; apoyo a la campaña antirabica; Promover acciones de control sanitario a los riesgos sanitarios, fitosanitarios y ambientales; Promover en los establecimientos publicos espacios libres de humo; | Realizar 4 campañas anuales dirigidas a desarrollar acciones de prevención de los riesgos biológicos, sociales, ambientales y sanitarios durante el cuatrienio | Nº de campañas anuales realizadas /Nº de campañas anuales programadas | 25% | 25% |  | COORDINADORA DE SALUD PUBLICA , PROFESIONAL DE VIGILANCIA Y TECNICO SANITARIO |  | UMATA | EMAV, DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS
|  |  |  | ACCIONES DE GESTION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO OPERATIVO Y FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE SALUD PUBLICA | Realizar dos (2) reuniones de evaluacion y coordinación intersectorial para el desarrollo del plan de salud pública | Gestión para el desarrollo operativo y funcional de PMSP– planeación, priorización y gestión intersectorial. | Realizar reuniones de evaluacion y coordinación intersectorial para el desarrollo del plan de salud pública | Hacer cumplir las directrices del programa municipal de salud pública con la implementación de un plan local en salud durante el cuatrienio | políticas del PMSP ejecutadas/total de políticas del PMSP programadas | 100% | 100% |  | COORDINADORA DE SALUD PUBLICA |  |  | DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS
[5 empty] | Realizar cuatro (4) Reuniones del CTSSS | Gestión para el desarrollo operativo y funcional de PMSP– monitoreo y evaluación. | Realizar reuniones con el CTSSS para informar y evaluar la ejecución del plan municipal de salud pública | Monitorear y evaluar anualmente el PMSP y generar un informe anualmente durante el cuatrienio | Nº de informe presentado anualmente durante el cuatrienio/Nº de informes programados | 100% | 100%
[5 empty] | Realizar seguimiento al desarrollo del Plan Local de Salud | Gestión para el desarrollo operativo y funcional de PMSP– capacitación y asistencia técnica. | Realizar seguimiento para promover la adecuadda ejecución del plan municipal de salud pública y visita de campo | Programa Municipal de Salud Pública al 100% con actores capacitados anualmente durante el cuatrienio | Personas evaluadas en competencias/Total de Personas del SGSSS en el municipio. | 100% | 100%
[5 empty] | Contratacion de la profesional | Vigilancia en salud pública – contratación de talento humano. | Contratacion del la profesional de vigilancia epidemiologica | Contratar 2 profesionales de apoyo al año (Psicóloga(o) y profesional de vigilancia epidemiológica) en el municipio durante el cuatrienio | Nº de Profesionales contratados anualmente /Nº de profesionales programados anualmente | 28.57% | 28.57%
[5 empty] | Compra de insumos y suministros | Vigilancia en salud pública – infraestructura equipos y dotación. | Utilizar el recurso para la compra de insumos y suministros para la dirección local de salud | Dotar de infraestructura y equipo de P y P para fortalecer el sistema de vigilancia en salud pública en el municipio anualmente durante el cuatrienio | Sistema de salud pública en P y P dotado y fortalecido anualmente/Sistema de salud publica dotada y fortalecida durante el cuatrienio | 100% | 100%
|  | OTROS GASTOS SALUD | PROMOCIÓN SOCIAL | ACCIONES ESPECIFICAS CON POBLACION ESPECIAL | Actualizacion de censos; Realizar dos(2) talleres para sensibilizacion y capacitacion a poblacion vulnerable; Realizar dos (2) activiidades ludicas con poblacion infantil; Realizar dos (2) activiidades ludicas con poblacion adolescente y joven; Realizar actividades con el adulto mayor; Programa de promocion social coordinado con red juntos | Seguimiento y apoyo a las actividades de promoción social | Realizar actualizacion de Censos de poblacion vulnerable a traves de reuniones con lideres comunitarios y verificacion de bases de datos de otros sectores; Realizar actividades ludicas y de esparcimiento con poblacion en situacion de vulnerabilidad; Realizar carrusel de atencion a la poblacion beneficiaria del programa red unidos; Participacion activa del consejo de politica social. | Atender a las poblaciones especiales (desplazados, victimas del conflicto armado discapacitados, adultos mayores, mujeres gestantes, población infantil, adolescente y joven, afrodecendientes y otros) a través de actividades de prevención del riesgo durante el cuatrienio. | Nº de actividades realizadas anualmente/ Nº de actividades programadas para el cuatrienio | 100% | 100% | 7750 | COORDINADORA SALUD PUBLICA |  |  | DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS
|  |  | PREVENCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL DE RIESGOS PROFESIONALES | ACCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE VIDA EN AMBITOS LABORALES; ACCIONES DE INDUCCION A LA DEMANDA A LOS SERVICIOS DE PROMOCION DE LA SALUD, PREVENCION DE LOS RIESGOS EN SALUD Y DE ORIGEN LABORAL EN AMBITOS LABORALES | Realizar dos (2) Capacitaciones a empleadores sobre el uso adecuado de los elementos de prorteccion personal ; Solicitar a las empresas que laboran en la parte rural los soportes de la implementacion del area de salud ocupacional implementados en la empresa; realizar ocho (8) capacitaciones sobre salud laboral a trabajadores informales; Realizar dos (2) capacitaciones a los empleadores sobre discapacidad y su inclusion en el ambito laboral | Fortalecimiento de la promoción de la salud y de la calidad de vida en ámbitos laborales en el municipio de victoria | Seleccionar las empresas de la zona rural ( la Mina de Marmol, Contratista(SARIA S.A), Empresa (ENERGYZANDO) y Consorcio( Explanar), para solicitar la implementacion y soportes del programa de salud ocupacional; Por medio de talleres fomentar las buenas practicas de seguridad, higiene y prevencion de riesgos ocupacionales e industriales en trabajadores informales; Fortalecimientos del comite local de salud ocupacional; Divulgacion de la ley 361 de 1997 relacionada con la integracion laboral de la persona discapacitada | Adelantar acciones de promoción, inspección, vigilancia y control de la salud y calidad de vida en ámbitos laborales durante el cuatrienio | Nº de actividades realizadas en anualmente/ Nº de actividades programadas para el cuatrienio | 100% | 100%
|  |  | EMERGENCIAS Y DESASTRES | GESTION PARA LA IDENTIFICACION Y PRIORIZACION DE LOS RIESGOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES ; ACCIONES DE FORTALECIMIENTOS INSTITUCIONAL PARA LA RESPUESTA TERRITORIAL ANTE LAS SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES | Una (1) reunion para el fortalecimiento del plan local de emergencias; Capacitacion a doce (12) funcionarios de que hagan parte del comité de gestion del riesgo y personal de bomberos; Realizar a diez (10) comunidades rurales sobre prevencion y atencion de desastres; Elaboracion de dosmil (2000) volantes con informacion de prevencion de emergencias y desastres | Fortalecimiento del plan local de emergencias y desastres del municipio de victoria | Reunion de actualizacion del plan local de emergencia; Capacitacion en guias de reanimacion basica a funcionarios del comité de gestion del riesgo y el organismo de socorro del municipio (bomberos); Entrega a la comunidad de material visual educativo; Programa de capacitacion a la comunidad rural | Adelantar acciones de fortalecimiento institucional para dar respuesta a situaciones de emergencias y desastres | Nº de actividades realizadas para el fortalecimiento institucional anualmente/ Número de actividades programadas para el cuatrienio | 100% | 100%
AREA | UMATA
PROGRAMAS PRIORIZADOS |  |  |  |  | PROYECTOS PRIORIZADOS |  |  | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  | RECURSOS | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | OTRA SECRETARIA | GESTION INTERISTITUCIONAL
EJE | SECTOR | PROGRAMA | SUB PROGRAMA | META SUBPROGRAMA | PROYECTOS | ACTIVIDADES O ACCIONES A REALIZAR | META | NOMBRE | LÍNEA DE BASE | 2013 | 2013
3. DESARROLLO SOSTENIBLE PRODUCTIVO | DESARROLLO AGROINDUSTRIAL (Agroindustria, micro y famiempresa) | FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVOS AGRÍCOLAS Y PECUARIAS | FORTALECIMIENTO AGROEMPRESARIAL | 4 CADENAS FORTALECIDAS | Fortalecimiento de cadenas productivos agrícolas y pecuarias | Fortalecimiento cadenas productivas y pecuarias | Sostener 1 programa anual para el fortalecimiento de 3 cadenas productivas agrícolas y 1 pecuaria en el municipio durante el cuatrienio | N° de planes ejecutados para fortalecimiento de cadenas productivas/No. De planes diseñados | 100% | 1 | 136000 | KADYA ANDREA OSPINA GONZALEZ | A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 |  | SECRETARIA DE AGRICULTURA
[5 empty] | Fortalecimiento de la cadenas productivas caucho. | continuacion de vivero municipal | Establecer 30.000 Plántulas de caucho. | Nº de plántulas establecidas durante el cuatrienio/No. De plántulas programadas para el cuatrienio | 100% | 30000 |  | KADYA ANDREA OSPINA GONZALEZ | A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 |  | CORPOCALDAS-ISAGEN-SECRETARIA AGRICULTURA.
[5 empty] | Fortalecimiento de la cadena productiva cacao |  | Establecer 34 Has de cultivo de cacao | Nº de Has establecidas/No. De Has. Programadas | 100% | 0% |  | KADYA ANDREA OSPINA GONZALEZ | A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 |  | IMINISTERIO DE AGRICULTURA-GOBERNACION DE CALDAS-CORPOCALDAS-FUNDACION DARIO MAYA.
[5 empty] | Fortalecimiento de la cadena productiva aguacate | establecimiento de hectareas en aguacate. |  | Nº de Has establecidas / Nº. de Has programadas. | 0% | 50% |  | KADYA ANDREA OSPINA GONZALEZ | A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 |  | SECRETARIA DE AGRICULTURA DE LA GOBERNACION
[5 empty] | Escuelas de capacitación para la asistencia técnica mediante la implementación de parcelas demostrativas en las granjas Liverpool, villa luz Dary y la fe. (incluye inseminación artificial) | Escuelas de capacitación para la asistencia técnica mediante la implementación de parcelas demostrativas en las granjas Liverpool, villa luz Dary y la fe. (incluye inseminación artificial) | 1 parcela demostrativas rural en el municipio | Nº de parcelas demostrativas rurales implementadas en el cuatrienio/Nº parcelas demostrativas programadas | 40% | 33.33% |  | KADYA ANDREA OSPINA GONZALEZ | A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 |  | SENA-ICA-SECRETARIA AGRICULTURA.
|  |  | SEGURIDAD ALIMENTARIA | 200 FAMILIAS CON NUTRICION ADECUADA. | Mercados campesinos para la seguridad alimentaria. | Realizar un mercado campesino | Realizar dos mercados campesinos por año en el municipio durante el cuatrienio. | Nº de Mercados Campesinos realizados en la vigencia / Total de Nº de mercados campesinos programados en la vigencia | 100% | 25% |  | KADYA ANDREA OSPINA GONZALEZ | A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 | TURISMO | FAMILIAS GUARDABOSQUE-SENA
[5 empty] | Celebración del día del campesino | celebraciones por nucleos veredales en el municipio. | Celebrar el día del Campesino anualmente durante el cuatrienio. | Nº de eventos de celebración del día del Campesino durante el cuatrienio/ eventos programados en la vigencia. | 100% | 100% |  | KADYA ANDREA OSPINA GONZALEZ | A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 | SALUD PUBLICA-TURISMO- | CORPOCALDAS
|  |  | GENERACION DE EMPLEO | 8972 JORNALES, 12 EMPLEOS DIRECTOS, 5 EMPLEOS INDIRECTOS. | Implementación de vivero municipal de caucho beneficiando a madres cabeza de familia. Para la generación de empleo | Fortalecimiento vivero municipal en funcinamiento. | Generar 2243 jornales en el programa del vivero en el municipio durante el cuatrienio. | Nº de jornales generados durante el cuatrienio/Nº. jornales programadas en la vigencia. | 100% | 25% |  | KADYA ANDREA OSPINA GONZALEZ | A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 |  | ISAGEN-CORPOCALDAS-SECRETARIA AGRICULTURA
[5 empty] | Conformación del equipo interdisciplinario de apoyo en el desarrollo de las funciones propias de la UMATA (asistencia técnica y capacitación) | contratacion prestacion de servicios personal umata | Conformación de un equipo Interdisciplinario de apoyo continúo en el municipio durante el cuatrienio. | Equipo técnico interdisciplinario conformado durante el cuatrienio | 100% | 100% |  | KADYA ANDREA OSPINA GONZALEZ | A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 | GOBIERNO
[5 empty] | Programa guardianas de la ladera | laderas reforestadas, cunetas despejadas, mujeres laborando. | Generación alternativa de ingresos de 6 mujeres laborando por convenio en el municipio durante el cuatrienio | Nº de mujeres generando ocupación/Total de mujeres beneficiadas en el programa guardianas de la ladera. | 20% | 100% |  | KADYA ANDREA OSPINA GONZALEZ | A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 |  | CORPOCALDAS-ISAGEN-SECRETARIA AGRICULTURA.
[5 empty] | Manejo y sostenimiento de las granjas Liverpool, la fe y villa luz Dary. | planes de fertilizacion- cronograma de podas, desyerbas -MIPE- cosecha y poscosecha. | Garantizar la sostenibilidad y funcionamiento de la granjas al 100% en el municipio durante el cuatrienio. | Granjas agropecuarias municipales funcionando durante el cuatrienio./total de granjas agropecuarias del municipio. | 100% | 100% |  | KADYA ANDREA OSPINA GONZALEZ | A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 |  | SENA-ICA-SECRETARIA AGRICULTURA.
|  |  | FONDO ROTATORIO | 40 fondos saneados y liquidados | sanear del fondo rotatorio de iniciativas rurales | la oficina jurica inicia proceso de consertacion con los productores deudores. | Garantizar sanear del fondo rotatorio de iniciativas rurales en el municipio durante el cuatrienio. | liquidacion del fondo rotatorio para iniciativas rurales. | 20% | 50% |  | KADYA ANDREA OSPINA GONZALEZ | A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 | OFICINA ASESOR JURICO
| PROMOCIÓN DE ASOCIACIONES Y ALIANZAS PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL E INDUSTRIAL | PROMOCIÓN DEL DESARROLLO MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL, AGROINDUSTRIAL Y TURÍSTICO PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO | FORTALECIMIENTO AGROEMPRESARIAL | FORTALECIMIENTO AGROINDUSTRIAL ASOVICA | Diagnostico sector micro empresarial y agroindustrial de victoria | Identificacion de microempresas existentes | Realizar el diagnóstico del sector micro empresarial y agroindustrial del municipio durante la vigencia 2013. | Nº de diagnóstico realizado en la vigencia 2013 | 50% | 1 | 2980 | KADYA ANDREA OSPINA GONZALEZ | A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 | TURISMO | SENA-SECRETARIA AGRICULTURA-DPS-PDP
[5 empty] | Formación técnica y del emprendimiento para los victorianos. Convenio alcaldía – SENA (capacitación, asesorías y asistencia técnica) | capacitacio por medio de entidadaes como sena | Formar técnicamente en áreas de emprendimiento a 50 personas beneficiarios por año de acuerdo al Convenio entre Alcaldía – SENA. | Nº de personas beneficiaras con formación técnica en emprendimiento anualmente | 130% | 50 |  | KADYA ANDREA OSPINA GONZALEZ | A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 | TURISMO | SENA-SECRETARIA AGRICULTURA-DPS-PDP
|  | FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO | FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO | 1 ASOCIACIONES FORTALECIDA | Apoyar y fortalecer a las asociaciones existentes en el muncipio de Victoria | aplicación del DOI DOFA ICO | 5 asociaciones fortalecidas en el municpio de Victoria | No. de asociaciones fortalecidas en el municipio de Victoria/No. de asociaciones existentes en el municpio de Victoria | 100% | 2 |  | KADYA ANDREA OSPINA GONZALEZ | A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 |  | SENA-SECRETARIA AGRICULTURA-DPS-PDP
4. DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE SOSTENIBLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE | CELEBRACION DE DIAS AMBIENTALES | 6 CELEBRACIONES | Fortalecimiento y ejecución de eventos educativos ambientales. | celebracion dia de agua en instituciones rurales y urbana | Realizar 2 eventos educativos ambientales anuales en el municipio durante el cuatrienio. | Nº de eventos realizados anualmente / Total de eventos durante el cuatrienio. | 100% | 25% | 57000 | KADYA ANDREA OSPINA GONZALEZ | A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 | EDUCACION | CORPOCALDAS
[5 empty] | Celebración de 6 eventos ambientales de mayor relevancia anualmente en el municipio durante el cuatrienio. | celebracion del dia del agua, la tierra, medio ambiente, reciclaje, arbol, educacion ambiental. | Celebrar 6 eventos ambientales anualmente en el municipio durante el cuatrienio. | Nª de eventos ambientales anualmente /Total de eventos y celebraciones ambientales. | 100% | 25% |  | KADYA ANDREA OSPINA GONZALEZ | A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 | EDUCACION | CORPOCALDAS
|  | RECUPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS | RECUPERACION Y SOSTENIBILIDAD DE RECURSOS NATURALES | 5 HECTAREAS REFORESTADAS, 2 PREDIOS ADQUIRIDOS, 3 PLANES DE MANEJO AMBIENTAL PARA MICROCUENCAS. | Reforestación protectora | siembra de arboles en la reserva Villa Luz Dary- Doña Juana Alta-microcuenca El Burro- | Realizar 8 programas reforestaciones en las zonas rural y urbana del municipio durante el cuatrienio. | N° programas de reforestación ejecutados/ total de área reforestada | 133% | 25% |  | KADYA ANDREA OSPINA GONZALEZ | A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 | TURISMO | CORPOCALDAS-EJERCITO NACIONAL
[5 empty] | Adquisición de áreas de interés para acueductos municipales | Identifiacr y adquirir predios que presenten conflictos ambientales en nacimientos de microcuencas abstecedoras de acuedctos | Cubrir con el proyecto un 10% de las reservas acuíferas en el cuatrienio. | N° de hectáreas de reserva adquiridas o decretadas de interés público/Total de hectáreas de protección que requieren los sistemas de acueductos rurales y urbanos | 10% | 10% |  | KADYA ANDREA OSPINA GONZALEZ | A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 | TURISMO | CORPOCALDAS
|  | RECUPERACIÓN, FORTALECIMIENTO Y PROTECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL | VIVERO FORESTAL | 1 VIVERO FORESTAL FORTALECIDO | Fortalecimiento del vivero forestal municipal | 4000 plantulas forestales en vivero | Fortalecer el vivero forestal municipal anualmente en zona productiva en el municipio durante el cuatrienio. | Nº vivero fortalecido. | 200% | 1 |  | KADYA ANDREA OSPINA GONZALEZ | A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 |  | CORPOCALDAS
| AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS | RESIDUOS SOLIDOS | OPTIMIZAR EL MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO EN UN 55% | Medio ambiente sano sin basuras y podado | Realizar jornadas de limpieza, poda y mantenimiento de zonas verdes del municpio | Alcanzar el 55% de cobertura en la recolección de basuras durante el cuatrienio y llevar a cabo 1 programa anual de aseo y limpieza para zonas públicas | A diciembre 31 de 2015 la cobertura en el servicio de recolección de basuras sea del 55% | 100% | 20% | 290000 | KADYA ANDREA OSPINA GONZALEZ | A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 | SALUD PUBLICA | EMAV
[6 empty] | Artucular con la empresas de Servicios Públicos y/o organización que hacen presencia en la zona para la recolección de inservibles y limpieza de puntos críticos |  |  | 100% | 20% |  |  | A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
| INTEGRACIÓN REGIONAL | ALIANZAS ESTRATÉGICAS REGIONALES | FORTALECIMIENTO CADENAS PRODUCTIVAS | Fortalecer en un 100% las cadenas productivas en el municpio | Promocionar la Asociatividad con municipios de la región. (Gestión) | tres asociaciones con plan indicativo anual. | Municipios asociado a la Asociación de Municipios de la Región del Magdalena Centro | Nº de Asociación creada y en funcionamiento | 133% | 0 | 4950 | KADYA ANDREA OSPINA GONZALEZ | A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 | TURISMO | GOBERNACION
[5 empty] | Proyecto Integral de Protección, Conservación y Recuperación de Cuencas. (Gestión Municipios Ribereños). | aislamiento de microcuencas avastecedoras acueductos veredales. | Proyecto Elaborado y gestionado durante el cuatrienio | Nº de proyectos elaborado y gestionado | 100% | 1 |  | KADYA ANDREA OSPINA GONZALEZ | A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 |  | GOBERNACION, ISAGEN, CORPOCALDAS
[5 empty] | Integración Cultural y Artística municipios de la región (gestión). | mercados campesinos y rueda de negocios | Proyecto Elaborado y gestionado durante el cuatrienio | Nº de proyectos elaborado y gestionado | 100% | 1 |  | KADYA ANDREA OSPINA GONZALEZ | A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 | CULTURA | GOBERNACION-SENA
[5 empty] | Identificación potencialidades en actividades productivas de la Región y puesta en marcha de los programas y proyectos concertados tendientes a lograr la especialización de cada municipio. (Gestión) | fortalecer los procesos de compra y venta con fondos de comercializacion | Proyecto Elaborado y gestionado durante el cuatrienio | Nº de proyectos elaborado y gestionado | 100% | 1 |  | KADYA ANDREA OSPINA GONZALEZ | A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 | TURISMO | GOBERNACION-SENA
[5 empty] | Mejoramiento de los sistemas de comercialización Regional.(Gestión) | fortalecer los procesos de compra y venta con fondos de comercializacion | Proyecto Elaborado y gestionado durante el cuatrienio | Nº de proyectos elaborado y gestionado | 100% | 1 |  | KADYA ANDREA OSPINA GONZALEZ | A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 | TURISMO | GOBERNACION-SENA
AREA | RECREACION Y DEPORTE
PROGRAMAS PRIORIZADOS |  |  |  |  | PROYECTOS PRIORIZADOS |  |  | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  | RECURSOS | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | OTRA SECRETARIA | GESTION INTERISTITUCIONAL
EJE | SECTOR | PROGRAMA | SUB PROGRAMA | META SUBPROGRAMA | PROYECTOS | ACTIVIDADES O ACCIONES A REALIZAR | META | NOMBRE | LÍNEA DE BASE | 2013 | 2013
1. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE | DEPORTE, RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO DEL TIEMPO LIBRE | RECREACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y DEPORTE | MASIFICACION DE ACTIVIDADES LUDICAS PARA RECREACION Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE | Aumentar en un 70% las actividades lúdicas para la recreación y aprovechamiento del tiempo libre | Creación, orientación y ejecución de planes, programas y eventos municipales deportivos | Diseñar y ejecutar la agenda de eventos deportivos anuales en el municipio durante el cuatrenio. | Diseñar y ejecutar la Agenda de eventos deportivos anuales en el municipio durante el cuatrienio | Nº de Agenda diseñada y ejecutada anualmente |  | 1 | 54000 | COORDINADOR DE DEPORTE Y RECREACION | DICIEMBRE DE 2012
[6 empty] | Capacitar y estimular los lideres comunitarios y deportivos. | [6 empty] | DICIEMBRE DE 2012
[5 empty] | Agenda de eventos deportivos competitivos, recreacionales y de aprovechamiento del tiempo libre | Realizar Torneos Municipales de Futbol: categoria libre, categoria Juvenil, categoria Infantil y Veteranos | Realizar 10 de eventos deportivos competitivos y 10 eventos recreacionales anualmente en el municipio durante el cuatrienio. | Nº de eventos deportivos competitivos, recreacionales y de aprovechamiento del tiempo libre realizados anualmente en el municipio./ total de eventos deportivos y recreacionales en el cuatrienio. |  | 25% |  | COORDINADOR DE DEPORTE Y RECREACION | DICIEMBRE DE 2012
Torneo Municipal de Baloncesto masculino y femenino categoria libre
Torneo Municipal de Microfutbol. Torneo Municipal de Boleibol masculino y femenino y Torneo Municipal de Tejo.
Actividades Recreativas para el dia del Niño, dia de la Mujer, dia del Campesino, vacaciones, dia deportivo y recreativo de las Ferias y Fiestas, festivales deportivos, deporte y recreacion al Parque, campamentismo,
Olimpiadas deportivas, jornadas de Ajedrez, parques y ciclovias
|  |  | MASIFICACION DEL DEPORTE COMO LOGRO PARA EL DESARROLLLO HUMANO Y LA CONVIVENCIA | Fortalecer en un 70% la practica del deporte en el municpio | Fortalecimiento a los clubes deportivos debidamente legalizados en el municipio y eventos institucionalizados | Difundir e implementar el procedimiento para la creacion de Clubes Deportivos y la practica de su respectivo deporte | Fortalecer los Clubes deportivos existentes en el municipio anualmente durante el cuatrienio. | Nº de Clubes fortalecidos / N° de Clubes existentes en el municipio. |  | 100% |  | COORDINADOR DE DEPORTE Y RECREACION | DICIEMBRE DE 2012 |  | SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DEPORTES
Ejecucion de actividades deportivas
[5 empty] | Crear y fortalecer la escuela de formación deportiva municipal | Apoyar los talentos deportivos. Promover las actividaes ludicas, recreativas y deportivas en el municipio. | Escuela de formación deportiva creada y fortalecida en el municipio durante el cuatrienio. | Nº de escuela formación deportiva creada y fortalecida. |  | 1 |  | COORDINADOR DE DEPORTE Y RECREACION | DICIEMBRE DE 2012
[5 empty] | Participación en eventos del sistema nacional de competencias. | Dotar,alimentar y alojar deportistas para la participacion en eventos deportivos | Participación activa de los deportistas del municipio en el Sistema Nacional de Competencias durante el cuatrienio | Nº de participaciones en eventos del SNCDAC anualmente./Nº de eventos realizados. |  | 70% |  | COORDINADOR DE DEPORTE Y RECREACION | DICIEMBRE DE 2012
|  |  | MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA FOMENTAR EL DEPORTE, LA RECREACION Y EL BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE | Adecuar y mantener en un 80% los escenarios deportivos del municpio | Construcción y mantenimiento de parques y escenarios deportivos. | Gestionar la cofinanciacion de recursos para la construccion y adecuacion de Escenarios Deportivos | Construir y mantener parques y escenarios deportivos del municipio. | Nº de construcciones nuevas y mantenimiento realizados durante el cuatrienio. |  | 70% |  | COORDINADOR DE DEPORTE Y RECREACION | DICIEMBRE DE 2012 |  | SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DEPORTES
[5 empty] | Dotación de implementos deportivos a clubes debidamente legalizados e instituciones educativas | Gestionar implementos deportivos, recurso humano idoneo para la puesta en marcha de escuelas deportivas, clubes promotores y deportivos. | Dotar de implementos deportivos a clubes debidamente legalizados y a instituciones educativas durante el cuatrienio. | Nº de clubes e I.E. beneficiadas durante el cuatrienio / Total de clubes e I.E. existentes en el municipio. |  | 70% |  | COORDINADOR DE DEPORTE Y RECREACION | DICIEMBRE DE 2012 |  | LIGA CALDENSE DE FUTBOL
AREA | CULTURA
PROGRAMAS PRIORIZADOS |  |  |  |  | PROYECTOS PRIORIZADOS |  |  | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  | RECURSOS | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | OTRA SECRETARIA | GESTION INTERISTITUCIONAL
EJE | SECTOR | PROGRAMA | SUB PROGRAMA | META SUBPROGRAMA | PROYECTOS | ACTIVIDADES O ACCIONES A REALIZAR | META | NOMBRE | LÍNEA DE BASE | 2013 | 2013
DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE | CULTURA | FORTALECIMIENTO CULTURAL | CREACION, DE LA AGENDA DE EVENTOS CULTURALES. | Diseñar y ejecutar 1 (uno) agenda de eventos artisticos y culturales. | Elaboracion y ejecucion, del proyecto de la agenda de eventos culturales y artísticos municipales. | Elaborar diagnostico y diseñar la agenda municipal de eventos artistico culturales | Diseñar y ejecutar la Agenda de eventos culturales y artísticos anuales en el municipio durante el cuatrienio. | Nº de Agenda diseñada y ejecutada anualmente |  | 1 | 52000 | JAVIER DE LOS RIOS CIFUENTES | 1931-12-01 | Turismo y Deporte | Gobernación de Caldas, Ministerio de Cultura
Conformacion de un grupo de apoyo con conocimientos basicos, para la formulacion del diagnostico y el diseño de la agenda.
visitas con el equipo de trabajo a instituciones educativas urbanas y rurales.
| CULTURA | FORTALECIMIENTO CULTURAL | CONFORMACION DEL COMITÉ DE VIGIAS DEL PATRIMONIO CULTURAL. | Un comité de vigias del patrimonio creado y apoyado durante el cuatrenio | Conformación y apoyo al comité de vigías del patrimonio cultural del municipio durante el cuatrienio. | Convocatoria y conformacion de grupo de vigias del patrimonio cultural | Comité de vigías del patrimonio creado y apoyado durante el cuatrienio | Nº de comité creado y apoyado. |  | 1 | 52000 | JAVIER DE LOS RIOS CIFUENTES | 1931-12-01 | Turismo y Deporte | Gobernacion de Caldas Ministerio de Cultura
Gestionar recursos, dotaciones y materiales, para el buen desarrollo de las actividades relacionadas con el turismo y el patrimonio.
Elaborar diagnostico relacionado con el patrimonio del municipio
Realizar con el grupo de vigias diferentes actividades de sencivilizacion.
AREA | EDUCACION
PROGRAMAS PRIORIZADOS |  |  |  |  | PROYECTOS PRIORIZADOS |  |  | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  | RECURSOS | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | OTRA SECRETARIA | GESTION INTERISTITUCIONAL
EJE | SECTOR | PROGRAMA | SUB PROGRAMA | META SUBPROGRAMA | PROYECTOS | ACTIVIDADES O ACCIONES A REALIZAR | META | NOMBRE | LÍNEA DE BASE | 2013 | 2013
DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE | EDUCACION | CALIDAD EDUCATIVA | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Adecuación física de las tres instituciones educativas del municipio | Construcción, mejoramiento y dotación de restaurantes escolares – diseño, ampliación y mejoramiento general de plantas físicas educativas, | Financiación y ejecución del proyecto de mejoramiento de la escuela La Miel | Cumplir con la construcción, mejoramiento y dotación de restaurantes escolares – diseño, ampliación y mejoramiento general de plantas físicas educativas. | Nº de mejoramientos y dotaciones realizados / Nº Total de establecimientos educativos |  | 28% | 387000 | JAIR GIRALDO | 1931-12-01 | PLANEACION | DEPARTAMENTO, ISAGEN, OTROS.
apoyo en el mejoramiento de planta fisica y restaurante escolar a 7 de las 23 sedes educativas del municipio
|  |  | DOTACION Y MANTENIMEINTO DE MEDIOS PEDAGOGICOS (FISICOS Y ELECTRONICOS) | dotar de medios pedagogicos al 70% de las sedes educativas pertenecientes a las 3 instituciones del Municipio | Dotación de equipos de cómputo. | Financiación y/o cofinanciacion para la dotacion de equipos de computo a 3 de las 23 sedes educativas del municipio. | Dotar de equipos de computo a establecimientos educativos | Nº de establecimientos dotados / Nº. de establecimientos existentes |  | 15% |  | JAIR GIRALDO | 1931-12-01 |  | COMPUTADORES PARA EDUCAR , MINISTERIO DE LAS TIC.
[5 empty] | Suministro de material audiovisual didáctico | dotar de material didactico dos salones de preescolar de algunas de las 3 instituciones educativas oficiales del municipio | Suministrar de material audiovisual didáctico a establecimientos educativos | Nº. de establecimientos dotados / Nº de establecimientos existentes |  | 25% |  | JAIR GIRALDO | 1931-12-01 |  | DEPARTAMENTO
|  |  | MAS BIENESTAR ESTUDIANTIL MENOS DESERCION | Mantener el numero de matriculados estadisticamente estable año a año por todo el cuatrienio. | Beneficiar a la población estudiantil con la dotación de paquete escolares en el municipio durante el cuatrienio | dotar de kids escolares al 100% de los matriculados en las Instituciones Educativas oficiales del Municipio | Atender al 100% anualmente los alumnos de la I.E. Urbanas y Rurales con el paquete escolar durante el cuatrienio | porcentaje de alumnos beneficiaros con el paquete escolar anualmente |  | 100% |  | JAIR GIRALDO | 1931-12-01 |  | ISAGEN
[5 empty] | Subsidio transporte escolar | Contratar el servicio de transporte escolar de manera que se atienda un numero mayor de 330 estudiantes del area rural del Municipio | Sostener la meta de transportar por año 320 niños, niñas y adolescentes a cumplir con sus metas académicas | Nº de estudiantes transportados / Nº Total de estudiantes | 320 | 100% |  | JAIR GIRALDO | 1931-12-01 |  | DEPARTAMENTO
|  |  | EDUCACION PARA LA VIDA Y EL TRABAJO | Despertar el interes por la alfabetizacion a un 50% de la poblacion que se encuentra en este grupo | Desarrollar programas de impacto que promuevan la alfabetización en el municipio durante el cuatrienio | Realizar talleres de alfabetizacion en la zona urbana y rural del municipio | Reducir la tasa de analfabetismo del 14.4% al 12.4% en el municipio durante el cuatrienio | Porcentaje de la Tasa de analfabetismo al final del cuatrienio/Total de la Tasa del analfabetismo DANE 2010 | 14.4% | 30% |  | JAIR GIRALDO | 1931-12-01 | ESTRATEGIA UNIDOS | INSTITUCIONES EDUCATIVAS
|  | ALIMENTACION ESCOLAR | NIÑOS Y JOVENES CON MEJOR NUTRICION | Atender anualmente en los comedores escolares un porcentaje mayor a 90 del total de la poblacion educativa | alimentacion escolar | Contratar el servicio de alimentación escolar a fin de complementar la atención en los comedores para atender el 95% de la población educativa | Un Convenio interinstitucional en el municipio de Victoria por cada año durante el cuatrienio | Nº de alumnos beneficiarios de alimentación escolar anualmente/Total de alumnos matriculados anualmente. |  | 100% | 29500 | JAIR GIRALDO | 1931-12-01 |  | ICBF
|  | PLAN EDUCATIVO MUNICIPAL | EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO | Gestionar para que el 30% de los jovenes rurales que terminan el bachillerato, puedan acceder a programas tecnicos o tecnologicos | Apoyar programas de formación técnica y técnologica de jóvenes rurales | Gestionar e informar oportunamente a la comunidad sobre ofertas presentadas por instituciones que apoyan la educación superior en el municipio | Formar técnica y tecnologicamente en un 40% a jóvenes rurales anualmente en el municipio durante el cuatrenio | Porcentaje de jóvenes rurales beneficiarios anualmente |  | 100% | 46500 | JAIR GIRALDO | 1931-12-01 |  | ICETEX, SENA, OTROS
DESARROLLO PRODUCTIVO SOSTENIBLE | FONDOS DESTINADOS A BECAS, SUBSIDIOS Y CRÉDITOS EDUCATIVOS UNIVERSITARIOS (LEY 1012 DE 2006) | FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR | OFERTA ACADEMICA | Informar sobre las oportunidades académicas que presentan las instituciones y el ICETEX en la región | Apoyar programas de formación técnica y tecnológica de jóvenes rurales y urbanos | Reuniones con egresados y comunidad en general | Formar técnica y tecnológicamente en un 30% a jóvenes rurales y urbanos anualmente en el municipio durante el cuatrienio | porcentaje de jóvenes rurales y urbanos beneficiarios anualmente. |  | 100% | 46000 | JAIR GIRALDO | 1931-12-01
[6 empty] | Carteleras informativas y perifoneos |  |  |  | 100%
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE SOSTENIBLE | EDUCACIÓN AMBIENTAL | PROYECTOS EDUCATIVOS AMBIENTALES | FORTALECIMIENTO DE LOS PRAES | Fortalecer PRAES en las 3 instituciones educativas | Implementación de proyectos ambientales escolares y proyectos educativos comunitarios. | Cooperación con el CIDEAM para le fortalecimiento | Ejecutar los PRAE al 100% de las Instituciones Educativas en el municipio durante el cuatrienio. | Instituciones con PRAE implementados/Nº Total de Instituciones Educativas existentes en el municipio. |  | 25% | 2450 | JAIR GIRALDO | 1931-12-01
AREA | SECRETARIA DE PLANEACION
PROGRAMAS PRIORIZADOS |  |  |  |  | PROYECTOS PRIORIZADOS |  |  | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  | RECURSOS | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | OTRA SECRETARIA | GESTION INTERISTITUCIONAL
EJE | SECTOR | PROGRAMA | SUB PROGRAMA | META SUBPROGRAMA | PROYECTOS | ACTIVIDADES O ACCIONES A REALIZAR | META | NOMBRE | LÍNEA DE BASE | 2013 | 2013
1. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE | VIVIENDA DIGNA Y SALUDABLE (Vivienda y servicios domiciliarios) | VIVIENDA | GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS | Desarrollar y gestionar 4 proyectos de vivienda en el muncipio | Elaboración de proyectos de vivienda de interés social en el municipio | Identificar las familias ha postular | Elaborar un proyecto de 50 Viviendas interés social en el municipio durante el cuatrienio. | Nº de proyectos de Vivienda de interés social elaborados |  | 1 | 37000 | LADY VIVERO PARRA | 1931-12-01 |  | GOBERNACION DE CALDAS, BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Gestionar ante la secretaría de vivienda recursos para la ejecución del proyecto
Presentar ante la gobernación la documentación necesaria de los postulados
Formular proyectos VIS
[5 empty] | Gestión de proyectos de vivienda de interés prioritario en el municipio | Presentar ante la gobernación proyectos de VIS | Elaborar y gestionar proyectos de Vivienda interés prioritario en el municipio durante el cuatrienio. | Nº de proyectos de Vivienda de interés prioritario gestionados. |  | 1
Postular el municpio a proyecto nacional de VIS
|  |  | INFRAESTRUCTURA | Mejorar en un 10 % la vivienda urbana y rural en el municipio de Victoria | Mejoramiento de vivienda urbana y rural municipio de victoria | Identificar las necesidades de vivienda en la comunidad del municipio | Mejorar 150 viviendas del sector urbano y rural | Nº de viviendas mejoradas en el Municipio a diciembre 31 de 2015 |  | 25 |  | LADY VIVERO PARRA | 1931-12-01
Mejorar la calidad de vida de la comunidad mediante adecuación de vivienda
Formular proyectos de mejoramiento de vivienda en la población victoriana
Ejecutar proyectos de mejoramiento de vivienda en la población rural y urbana del municpio
2. DESARROLLO PRODUCTIVO SOSTENIBLE | PROYECTOS INTEGRALES DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | FORMULACIÓN DE PROYECTOS ANTE LA OCAD DE CALDAS | GESTION Y/O SINERGIA INTERISTITUCIONAL | 3 proyectos elaborados y gestionados ante el OCAD | Proyecto elaborado y gestionado durante el cuatrenio | Establecer legalmente el OCAD municipal | Proyecto Elaborado y gestionado durante el cuatrienio | Nº de proyectos elaborados y gestionado |  | 1 | 490 | LADY VIVERO PARRA | DIC-31 | UMATA, EDUCACION | DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION
[6 empty] | Identificar las necesidades mas sentidas de la población |  |  |  |  | 490
[6 empty] | Priorizar el proyecto a gestionar |  |  |  |  | 490
[6 empty] | Elaborar el proyecto en la metodologia de regalias (MGAR) |  |  |  |  | 490
[6 empty] | Presentar el proyecto ante la OCAD |  |  |  |  | 490
[6 empty] | Viabilizar el proyecto ante regalías |  |  |  |  | 490
4. DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE SOSTENIBLE | REDUCCIÓN DE RIESGOS Y PREVENCIÓN DE DESASTRES | PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES | GESTION DEL RIESGO | Optimizar en un 70% la gestión del riesgo | Adecuar las áreas urbanas y rurales en zonas de alto riesgo y reubicación de asentamientos | Identificar las áreas urbanas y rurales en zonas de alto riesgo | 55 viviendas en riesgo mitigable y 36 en riesgo no mitigable reubicadas | No. De viviendas reubicadas/Total de vivienda en riesgo mitigable y no mitigable |  | 25% |  | LADY VIVERO PARRA | 1931-12-01 |  | GOBERNACION DE CALDAS
Identificar las familias que se encuentran viviendo en zonas de riesgo
Incluir las familias que se encuentran en zona de riesgo en proyectos para reubicación
Gestionar recursos para la gestión del riesgo
Elaborar y gestionar proyectos a nivel departamental y nacional para reubicación
[5 empty] | Fortalecimiento de las unidades operativas locales de socorro y atención de desastres y dotar de los equipos necesarios para su óptimo desempeño | Identificar las necesidades mas sentidas del Cuerpo Voluntario de Bomberos | Fortalecer anualmente las unidades operativas locales existentes y dotarlas de los equipos necesarios para su óptimo desempeño durante el cuatrienio. | Nº de Unidades operativas locales fortalecidas y dotadas anualmente/Total de unidades operativas del municipio. |  | 25% |  | LADY VIVERO PARRA | 1931-12-01 |  | CONSEJO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
Gestionar los recursos para la dotación de equipos de la entidad
Incluir dentro del presupuesto los recursos para el funcionamiento del Cuerpo de Bomberos Voluntarios en el municpio
| AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS | OPTIMIZACION DE ACUEDUCTOS | Optimizar los acueductos en un 70% | Construcción de redes, bocatomas, estructuras de regulación, almacenamiento y plantas de tratamiento | Identificar las comunidades con problemas de abastecimiento de agua potable para consumo humano | Alcanzar una cobertura Municipal del 80% | A diciembre 2015 la cobertura Municipal en el servicio de acueducto será del 80% | Cobertura Municipal 76,56% vigencia 2011 | 25% | 290000 | LADY VIVERO PARRA | 1931-12-01 | UMATA | PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS
Realizar un diagnostico ambiental para la conveniencia de la captación del agua
Ampliar el servicio de agua potable
Adelantar procesos de mejoramiento y recuperación de bocatomas, redes de conducción y tanques de almacenamiento
[5 empty] | Optimización de acueductos rurales | Iniciar procesos de legalización con las juntas administradoras de acueductos | Alcanzar una cobertura Municipal del 75,48% | A diciembre 2015 la cobertura rural en el servicio de acueducto será del 75,48% | Cobertura rural 67,08% vigencia 2011 | 25% |  | LADY VIVERO PARRA | 1931-12-01 | UMATA, COORDINADOR DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL | CORPOCALDAS, PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS
Adelantar procesos de conseción de aguas
Realizar estudios diseños de acueductos existen y nuevos
Gestionar recursos a nivel interinstitucional con el fin de realizar la construcción de acueductos
Ampliar la cobertura
[5 empty] | Optimización acueducto urbano | Identificar las necesidades del acueducto urbano | Gestionar aumentar una cobertura urbana del 96,44% | A diciembre 2015 la cobertura Urbana en el servicio de acueducto será del 96,44% | Cobertura urbana 95,59% vigencia 2011 | 25% |  | LADY VIVERO PARRA | 1931-12-01 | UMATA, COORDINADOR DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL | EMPOCALDAS
Gestionar con entidades recursos para el mejormaiento de la red de distribución, almacenamiento y captación
Desarrollar proyectos que conlleven al mejormaiento de la prestación del servicio
|  |  | SANEAMIENTO BASICO | Cobertura en un 50% de saneamiento básico | Saneamiento Básico | Diagnosticar el estado actual del servicio de alcantarillado en el municpio | Alcanzar una cobertura en el municipio del 50% | A diciembre 2015 la cobertura municipal en el servicio de alcantarillado será del 50% | Cobertura Municipal 48,39% vigencia 2011 en el servicio de alcantarillado. | 25% |  | LADY VIVERO PARRA | 1931-12-01 |  | EMPOCALDAS
Desarrolar proyectos para el mejoramiento de la red de alcantarillado en el municpio
Trabajar conjuntamente con la empresa prestadora del servicio de alcantarillado para el buen servico del mismo
[5 empty] | Ambiente sano y saludable sin aguas contaminantes sector rural | Identificar las familias con problemas de pozo séptico | Dotar a 200 viviendas rurales del Municipio dotadas de unidades sanitarias individuales conectadas a pozo séptico. | A diciembre de 2015 estarán instaladas y funcionando 200 letrinas conectadas a pozo séptico |  | 50 |  | LADY VIVERO PARRA | 1931-12-01 |  | GOBERNACION DE CALDAS
Desarrollar proyectos para la construcción de pozos sépticos y baterias sanitarias
|  |  | ALUMBRADO PUBLICO | Mejoramiento del servicio de energía en un 98% | Ampliación de cobertura, mejoramiento y mantenimiento del servicio de energía | Trabajar conjuntamente con la empresa presadora del servicio de energía con el fin de ampliar la cobertura y prestar un buen servicio | Ampliar la cobertura Municipal al 98% | Cobertura del servicio de energía municipal 98% | Cobertura Municipal 95,87% | 25% |  | LADY VIVERO PARRA | 1931-12-01 |  | CHEC
Realizar electrificaión rural a familias que no cuentan con el servicio
| VÍAS Y TRANSPORTE | CONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS Y RURALES | PLAN VIAL MUNICIPAL | 500 km de la red víal municipal en procesos de construccion y mantenimiento vial | Mantenimiento y pavimentación de vías urbanas del municipio durante el cuatrienio. (variante pueblo nuevo, penitas, los mangos) | Identiifacr sectores con la necesidad | Mantener y pavimentar en un 30% de las vías urbanas del municipio durante el cuatrienio. | Porcentaje de vías en mantenimiento y pavimentadas/ Total del 100% de las vías urbanas del municipio. |  | 25% | 1022500 | LADY VIVERO PARRA | 11658 |  | REGALIAS, INVIAS
Presentar proyectos ante la OCAD para la construcción de la variante
Desarrollar proyectos de pavimentación urbana
[5 empty] | Mantenimiento de la red vial terciaria del municipio durante el cuatrienio. (interveredal) | Desarrollar ppyectos para le mejoramiento de la red vía interveral | Mantener 193,41 km de la red vial terciaria en buen estado | Mantenimiento rutinario de Vías ejecutado/Total de vías rurales |  | 25% |  | LADY VIVERO PARRA | 11658 |  | INVIAS
Articular con la grobernación para la ayuda con la maquinaria pesada para arreglar las vías
Socializar con la comunidad el desarrollo de los proyectos viales
[5 empty] | Mantenimiento y/o pavimentación de vías secundarias (intermunicipales) | Desarrollar proyectos y gestionarlos ante IVIAS para la recuperación, mantenimiento y pavimentación de las vías intermunicipales | Mantener y/o pavimentación de 10 km. De vías intermunicipales en convenios con entidades de cofinanciación | Mantenimiento y/o pavimentación de 10 Kms. de Vías secundarias (Intermunicipales) a Diciembre de 2015 |  | 3 |  | LADY VIVERO PARRA | 1931-12-01 |  | INVIAS, BOBERNACIONAL DE CALDAS
Gestionar ante la gobernación y departamento nacional recursos para el mejoramiento de estas vías
[5 empty] | Adquisición kit de maquinaria | Identificar la maquinaria necesaria para el cumplimiento de las actividades diarias de la administración | Adquirir un Kit de maquinaria para el mantenimiento de vías rurales | Adquisición de kit de maquinaria a Junio de 2013 |  | 25% |  | LADY VIVERO PARRA | 1931-12-01 |  | GOBERNACION DE CALDAS
Gestionar proyectos a nivel departamental y nacional para adquisición de maquinaria
Adelantar procesos en la administración para la presentación de proyecto de adquisición de maquinaria al concejo municipal
Ralizar créditos institucionales para la adquisición de maquinaria
| EQUIPAMENTO MUNICIPAL | VICTORIA COMPETITIVA, DINÁMICA Y MODERNA | EQUIPAMIENTO MUNICIPAL | Mantenimiento y reestablecimiento de la Infraestructura municipal en un 100% | Mantenimiento y restablecimiento de la infraestructura pública municipal | Mantener adecuadamente la estructura pública municipal mediante la ejecucuón de proyectos de mejoramiento del mismo | Mantener y sostener 2 establecimientos públicos del equipamiento Municipal. | Número de equipamientos mantenidos y sostenidos en el cuatrienio / número de equipamientos existentes en el municipio. |  | 25% | 19800 | LADY VIVERO PARRA | 1931-12-01 | GOBIERNO
| PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE | ESTABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE SUELOS | MITIGACION DEL RIESGO | Reducir el riesgo en el municpio en un 20% | Construcción de obras civiles | Identificar zonas de riesgo | Reducir deslizamientos en un 20% en zonas donde los taludes naturales han perdido su estabilidad y construcción de obras para dar manejo adecuado a las aguas lluvias en el municipio durante el cuatrienio. | porcentaje de reducción de taludes durante el cuatrienio. |  | 25% | 20000 | LADY VIVERO PARRA | 1931-12-01 | UMATA, GOBIERNO | CONSEJO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, CORPOCALDAS
Gestionar con la entidad competente recursos para la ejecución de obras de mitigación de riesgo
Construcción de talud en área urbana y rural
[5 empty] | Reubicación de habitantes | Identificar habitantes en zonas de riesgo | Control de repoblamiento y ocupación ilegal de zonas inestables con alta probabilidad de remoción. | Nº de zonas inestables controladas |  | 25% |  | LADY VIVERO PARRA | 1931-12-01 |  | GOBERNACION DE CALDAS
Gestionar proyectos para reubicación
AREA | SECRETARIA DE GOBIERNO
PROGRAMAS PRIORIZADOS |  |  |  |  | PROYECTOS PRIORIZADOS |  |  | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  | RECURSOS | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | OTRA SECRETARIA | GESTION INTERINSTITUCIONAL
EJE | SECTOR | PROGRAMA | SUB PROGRAMA | META SUBPROGRAMA | PROYECTOS | ACTIVIDADES O ACCIONES A REALIZAR | META | NOMBRE | LÍNEA DE BASE | 2013 | 2013
DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GOBIERNO EFICIENTE | MODERNIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL | MODERNIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA | Implementacion y armonizacion del Modelo Estandar de Control Interno y el sistema de gestion de calidad | Una armonizacion e Implementacion del Modelo Estandar de Control Interno y el Sistema de Gestion de Calidad | Actualización y ajuste del MECI | Gestionar capacitaciones y asesorías al personal administrativo, actualizar el manual del MECI | Actualizar y ajustar el Modelo Estándar de Control Interno anualmente durante el cuatrienio. | Documento del Modelo Estándar de Control Interno actualizado y ajustado durante el cuatrienio. | Fase de Información y Fase de interaccíon | 30% | 29500 | Secretario de Gobierno |  | Control Interno
[5 empty] | Implementación del modelo de sistema de gestión de calidad basado en procesos (NTCGP 1000-2004) | Gestionar capacitaciones y asesorías al personal administrativo, implementar el sistema de gestión de calidad basada en procesos NTCGP 1000-2004 | Implementar el sistema de gestión de calidad | Modelo de sistema de gestión de calidad basado en procesos (NTCGP 1000-2004) de aplicación continúa durante los cuatro años. |  | 50% |  | Secretario de Gobierno |  | Control Interno
|  |  | Implementacion y restructuracion de procesos para el mejoramiento administrativo | Un (1) modelo implementado y Un (1) manual de funciones restructurado y ajustado a las necesidades del municipio | Implementación y puesta en marcha del modelo de control interno contable (MCICO 2007:1), en la administración municipal | Gestionar capacitaciones y asesorías al personal administrativo, implementar el modelo interno contable MCICO 2007:1 | Implementar y puesto en marcha el modelo de control interno contable durante el cuatrienio. | MCICO 2007:1 de aplicación continúa |  | 40% |  | Secretario de Gobierno |  | Control Interno
[5 empty] | Ajuste de la estructura de la administración municipal a un modelo operacional por procesos. | Gestionar capacitaciones y asesorías al personal administrativo, implementar el modelo operacional por procesos | Alcanzar el mejoramiento, adopción de comportamientos y disciplinas por parte de los servidores públicos de la entidad. | Planta de personal actualizada a diciembre de 2013 |  | 100% |  | Secretario de Gobierno |  | Control Interno | ESAP
|  |  | Implemantación de las siguientes fases de gobierno en línea | Continuar fases estrategia GELT de acuerdo a la política nacional | Cumplimiento de las fases a la estrategia gobierno en línea territorial e implementar las políticas vive digital y caldas virtual | Cumplir con cronograma establecido por la fundación Alberto Merani, operadora del proyecto | Cumplir fases estrategia GELT y articulación de dos políticas tecnológicas durante el cuatrienio | Nº de fases GELT Implementados /Nº de Fases de la estrategia |  | 100% |  | Secretario de Gobierno | Diciembre 31 de 2012 |  | Ministerio de las TICS / FUNDACIÓN ALBERTO MERANI
|  |  | Mejorar el bienestar social de los empleados y estimular el talento humano | Capacitar a los empleados en en temas laborales, de salud ocupacional y de superación personal en los 4 años | Plan integral de capacitación para el desarrollo integral del talento humano de la administración municipal anualmente durante el cuatrienio. | Encuesta a los funcionarios, capacitaciones con personal interno y externo, cursos ESAP, SENA y de entidades particulares | Capacitación continúa para los servidores públicos | Servidores Públicos de la entidad debidamente capacitados/Total de servidores públicos de la administración. |  | 100% |  | Secretario de Gobierno | Diciembre 31 de 2012 |  | ESAP / SENA
[5 empty] | Implementación del plan de salud ocupacional para la planta de personal de la administración municipal. | Cumplir cronograma del COPASO, pausas activas, capacitaciones, promover bienestar social del empleado, | plan de salud ocupacional implementado a diciembre de 2012 | Plan de salud implementado |  | 100% |  | Secretario de Gobierno | Diciembre 31 de 2012 | Salud Pública | ARP POSITIVA
[5 empty] | Continuación de la implementación del sistema de evaluación de desempeño para los funcionarios de carrera y de planta de la administración municipal | Promover la fijación de metas acorde con nuevas herramientas de trabajo, capacitación de funcionarios | Implementar el sistema de evaluación de desempeño para los funcionarios de carrera y de planta de la administración municipal | Sistema implementado anualmente, durante los cuatro años. |  | 100% |  | Secretario de Gobierno | Diciembre 31 de 2012
|  |  | Mejorar la satisfacción del cliente y dotar adecuadamente la oficina del SAC | Reducir en un 60 % las quejas de los usuarios en los 4 años | Operatividad de la oficina de servicio de atención a la comunidad (SAC) en la administración municipio. | Adecuar y dotar la oficina del SAC, gestionar asesorías a la funcionaria a cargo, apoyarla en la gestión a realizar | Implementar las Fases de La Oficina SAC en funcionamiento durante el cuatrienio. | Oficina de Servicio de Atención a la comunidad funcionando a diciembre de 2012. | 643 Solicitudes en 2011 | 100% |  | Secretario de Gobierno | Diciembre 31 de 2012
|  |  | Adquirir equipos e infraestructura necesaria para reemplazar la que está obsoleta | Reemplazar el 100 % de los equipos obsoletos e inservibles y mejorar el cableado de red lógica, eléctrica y telefónica | Dotación de equipos y tecnología para el funcionamiento de las dependencias de la administración municipal | Efectuar diagnóstico de los equipos y redes eléctrica, de datos, telefónica y a los equipos activos de red y reemplazar los obsoletos e inservibles | Dotar de equipos y tecnología a las dependencias de la administración municipal durante los cuatro años de gobierno. | Nº de equipos y paquetes tecnológicos adquiridos /Nº dependencias de la administración municipal |  | 100% |  | Secretario de Gobierno | Diciembre 31 de 2012
| JUSTICIA, CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA | PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA MUNICIPAL | Apoyar logísticamente a la fuerza pública y mejorar las condiciones de las inspecciones operativas de policía | Dotar a las 2 inspecciones de policía de equipos de oficina y fortalecerlas operativamente y apoyar logísticamente la base militar y la estación de policía | Fortalecimiento institucional de la inspección de policía | Dotar de equipo de cómputo la inspección de Isaza, contratar apoyo administrativo a la inspección urbana y proveerla de acceso a internet | Fortalecer institucionalmente la Inspección de policía | Inspección fortalecida institucionalmente a diciembre de 2015 |  | 100% | 134000 | Secretario de Gobierno | Diciembre 31 de 2012
[5 empty] | Apoyo económico y logístico a la fuerza pública y entidades judiciales existentes en el municipio durante el cuatrienio. | Suministro de combustibles, pago de servicios públicos, conectividad a internet, pintura de estación de policía, suministro de banderas | Apoyar económicamente y logísticamente a la fuerza pública y entidades judiciales existentes en el municipio | Fuerza pública y entidades judiciales existentes en el municipio apoyadas económica y logísticamente durante el cuatrienio/ Nº de entidades de la fuerza publica existentes. |  | 100% |  | Secretario de Gobierno | Diciembre 31 de 2012
[5 empty] | Implementación de campañas dirigidas a reducir factores de riesgo en la población municipal. | Apoyar programas de seguridad y convivencia ciudadana efectuadas por la policía, campañas de seguridad vial | Capacitación de un 20% de la población Victoriana en campañas de prevención y reducción de factores de riesgo | porcentaje de población capacitada/ población total del municipio |  | 100% |  | Secretario de Gobierno | Diciembre 31 de 2012 |  | Policía Nacional / Secretaría de Gobierno Departamental
|  |  | Fortalecer la convivencia ciudadana | Disminuir la congestión en los juzgados | Conformación y organización de la casa de justicia en el municipio durante el cuatrienio. | Gestionar recursos para | Conformar y organizar la casa de la Justicia | Casa de la Justicia conformada y organizada a diciembre de 2015 |  | 50% |  | Alcalde Municipal / Secretario de Gobierno
| TRANSPARENCIA Y VISIBILIDAD | GOBIERNO TRANSPARENTE Y VISIBLE | Diseñar mecanismo contra la corrupcion | Elaborar un (1) plan municipal de Lucha contra la corrupcion | Reducir los niveles de corrupción en el municipio durante el cuatrienio | Promover el conocimiento del código de ética, el estatuto anticorrupción, reforzar el trabajo de la oficina de control interno | Reducir en un 50% los niveles de corrupción en el municipio durante el cuatrienio. | tasa de reducción de índice de corrupción en el municipio. |  | 30% | 4900 | Secretario de Gobierno | Diciembre 31 de 2012 | Control Interno
AREA | SECRETARIA DE HACIENDA
PROGRAMAS PRIORIZADOS |  |  |  |  | PROYECTOS PRIORIZADOS |  |  | INDICADOR DE PRODUCTO | [5 empty] | RECURSOS |  |  |  |  | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | OTRA SECRETARIA | GESTION INTERISTITUCIONAL
EJE | SECTOR | PROGRAMA | SUB PROGRAMA | META SUBPROGRAMA | PROYECTOS | ACTIVIDADES O ACCIONES A REALIZAR | META | NOMBRE | LÍNEA DE BASE | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | TOTAL CUATRENIO
Desarrollo Institucional y Gobierno Eficiente | Gobernabilidad | FISCALIZACIÓN Y/O COBRO | Consolidar Informacion Tributaria | Base de datos consolidada | Elaborar Plan de Fiscalización y Cobros en el municipio durante el cuatrienio | Obtencion del Listado de deudores del impuesto predial unificado e Industria y Comercio, completamente consolidado y clasificado la cartera por edades. | Listado de deudores Completamente Consolidado | Nº de Plan de Fiscalización y Cobros elaborado y en ejecución durante el cuatrienio. |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 5280 | 5350 | 5600 | 5770 | 22000 | ARCEDIO ARISTIZABAL ARISTIZABAL | 31 de Diciembre de 2012
[10 empty] | RECURSOS 2013: 5350; RECURSOS 2014: 5600; RECURSOS 2015: 5770 | 22000
[10 empty] | RECURSOS 2013: 5350; RECURSOS 2014: 5600; RECURSOS 2015: 5770 | 22000
[10 empty] | RECURSOS 2013: 5350; RECURSOS 2014: 5600; RECURSOS 2015: 5770 | 22000
[10 empty] | RECURSOS 2013: 5350; RECURSOS 2014: 5600; RECURSOS 2015: 5770 | 22000
|  |  | SANEAMIENTO CONTABLE | Actualizar en un 100% el inventario de los bienes del municpio | Realización del saneamiento contable y físico de inventarios del municipio durante el cuatrienio. |  | Realizar el saneamiento Contable e inventarios
|  |  | ACTUALIZACION DE INFORMACION | Actualizar en un 100% la información de la Secretaria de Hacienda | Actualización catastral urbana y rural |  | Base catastral urbana y rural actualizada
[5 empty] | Actualización del estatuto tributario municipal durante el cuatrienio |  | Actualizar el estatuto tributario municipal
Note on G54: PDM: (corresponde al desarrollo de las actividades en cumplimiento del Plan Ampliado de inmunizaciones PAI)
Note on G55: PDM: (corresponde al desarrollo de las actividades en cumplimiento a la atención integral de enfermedades prevalentes en la infancia AIEPI)
Note on G63: PDM: (consiste en la financiación de acciones de inversión orientado, a la ejecución del plan municipal de seguridad alimentaria)
Note on G65: PDM: (consiste en mejorar la capacidad institucional para la planificación y gestión de las acciones individuales y colectivas en salud pública y los destinados a la concertación interinstitucional e intersectorial de las acciones en salud pública.)
Note on G66: PDM: Consiste en desarrollar acciones de verificación y seguimiento de las acciones formuladas en los planes de salud; así como, las acciones de evaluación del cumplimiento de metas, y verificación de impacto de las acciones desarrolladas
Note on G67: PDM: Consiste en desarrollar el plan de asesoría y asistencia técnica a todos los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud –SGSSS- y al mejoramiento de las competencias del talento humano en áreas de interés en salud pública.
Note on G68: PDM: Consiste en la contratación de talento humano para el desarrollo de funciones de carácter operativo en el área de salud pública, que no sean financiados en el gasto de funcionamiento e incluidos en un proyecto de inversión.
Note on G69: PDM: Recursos destinados, a la infraestructura equipos y dotación para fortalecer el sistema de información, los cuales son necesarios para realizar vigilancia en salud pública.

## Hoja1
|  |  | 150718400 | isagen | 19187424 | SGP | ICLD
2000000 | yamid y marino | 24000000 | 126718400
1300000 | gerardo | 15600000 | 111118400
1700000 | jhon rivas | 20400000 | 90718400
1100000 | alex | 13200000 | 77518400
900000 | sisben | 10800000
900000 | yeimy | 10800000
1600000 | cheche | 19200000
1100000 | rubidio | 13200000
900000 | carolina | 10800000
900000 | martha villa | 10800000
12400000
148800000 |  | 148800000