## SECTOR AGUA POTABLE
Cecilia de la Fuente de Lleras
Subdirección de Mejoramiento Organizacional
ANEXO 3
ALCALDÍA DE VILLAMARÍA
“GOBIERNO CIUDADANO CON EL PODER DE LA GENTE”
SECRETARIA DE PLANEACIÓN
PLAN DE ACCIÓN JUNIO /DICIEMBRE DE 2012
[7 empty] | SECTOR AGUA POTABLE | [11 empty] | 1. Atender a los niños, niñas, adolescentes y familias con servicios de calidad, oportunidad y pertinencia.
PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES | [12 empty] | SEGUIMIENTO | [5 empty] | 2. Monitorear y evaluar la implementación de la Política Nacional de Paz y Convivencia Familiar.
SECTOR | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | Metas |  | Pond. | Actividades |  | Pond. | Fechas Programación |  | Recursos | Responsable | Fecha Ejecución | Avance | Actividades Vencidas | Resultados | Actividad Reformulada | Comentarios a la Ejecución | 3. Contribuir a la garantía del Derecho a la Seguridad Alimentaria y Nutricional de la población colombiana.
|  |  | No. | Descripción |  | No. | Descripción |  | Fecha Inicio | Fecha Final | [8 empty] | 4. Diseñar e implementar herramientas de articulación con las entidades del SNBF para la prevención, protección y restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
|  |  | 1 | Evaluar la situación social del Municipio |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 5. Implementar la Ley de Infancia y Adolescencia.
[6 empty] | 2 | [8 empty] | 0
[6 empty] | 3 | [8 empty] | 0
[6 empty] | 4 | [8 empty] | 0
[6 empty] | 5 | [8 empty] | 0
|  |  | 2 | Hacer seguimiento al Plan de desarrollo municipal |  | 1 | [8 empty] | 0
[6 empty] | 2 | [8 empty] | 0
[6 empty] | 3 | [8 empty] | 0
[6 empty] | 4 | [8 empty] | 0
[6 empty] | 5 | [8 empty] | 0
|  |  | 3 | Articulación de acciones para la ejecución de la política de Seguridad Alimentaria y nutricional |  | 1 | [8 empty] | 0
[6 empty] | 2 | [8 empty] | 0
[6 empty] | 3 | [8 empty] | 0
[6 empty] | 4 | [8 empty] | 0
[6 empty] | 5 | [8 empty] | 0
AGUA POTABLE | VILLAMARÍA LIMPIA Y POTABLE | ASEGURAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE | 1 | Garantizar en un 95% la calidad del agua potable | 25% | 1 | Realizar estudios técnicos permanentes que determinen y garanticn la calidad del agua potable | 50% |  |  | Logísticos - Tecnológicos - Humanos | Secretaria de Planeación - Aquamana
[6 empty] | 2 | Planear y operativizar de forma eficiente la prestación del servicio de aseo | 50% |  |  | Logísticos - Tecnológicos - Humanos | Secretaria de Planeación - Aquamana
[5 empty] | 25% | 3 |  |  |  |  | Logísticos - Tecnológicos - Humanos | Secretaria de Planeación - Aquamana
|  | INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO | 2 | Mejorar en un 20% la infraestructura del Sistema de Acueducto |  | 1 | Ampliar, modernizar y realizar el debido mantenimiento en infraestructura para mejorar el sistema de acueducto del municipio | 100% |  |  | Logísticos - Tecnológicos - Humanos | Secretaria de Planeación - Aquamana
|  | EL MEJORAMIENTO DEL |  |  |  | 5 |  |  |  |  | Logísticos - Tecnológicos - Humanos | Secretaria de Planeación - Aquamana
|  | SISTEMA DE ACUEDUCTO |  |  |  | 6 |  |  |  |  | Logísticos - Tecnológicos - Humanos | Secretaria de Planeación - Aquamana
|  | ASEGURAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO | 3 | Mejorar en un 30% la infraestructura del Sistema de Alcantarillado | 25% | 1 | Ampliar, modernizar y realizar el debido mantenimiento en infraestructura para mejorar el sistema de alcantarillado del municipio | 100% |  |  | Logísticos - Tecnológicos - Humanos | Secretaria de Planeación - Aquamana
|  | FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN EFICIENTE DEL SERVICIO DE ASEO | 4 | Garantizar en un 95% la prestación eficiente del Servicio de Aseo | 25% | 1 | Modernizar la prestación del Servicio de Aseo | 100% |  |  | Logísticos - Tecnológicos - Humanos | Secretaria de Planeación - Aquamana
100%
Note on D12: Registre el número de la meta en orden cronológico
Note on E12: Redacte la meta en términos del resultado que se espera obtener. Clara y concreta.
Note on F11: Registre el valor porcentual correspondiente a la meta de acuerdo al aporte que le hace al plan operativo
Note on G5: En este campo se registra la dependencia o grupo en la Sede Nacional, regional o centro zonal. Recoge las metas que se definan como necesarias para el desarrollo de su gestión, en el marco de su función
Note on G12: Regisre el número de la actividad en orden cronológico
Note on H12: Registre las actividades que por su secuencia permiten lograr la meta planteada
Note on I11: Registre el valor porcentual correspondiente a cada actividad de acuerdo al aporte que le hace a la meta
Note on J12: Registre la fecha en que se inicia la actividad
Note on K12: Registre la fecha de terminación de la actividad
Note on L11: Relacione los recursos adicionales necesarios para el desarrollo de la actividad cuantificados. Ej: Un profesional de medio tiempo a razón de $1,500,000 al mes, si se va a contratar por 6 meses se registra $9,000,000
Note on M11: Registre el nombre del servidor público o contratista responsble de ejecutar la actividad
Note on N11: Registre la fecha cuando se ejecuto la actividad en el 100%
Note on O11: Registre el porcentaje de ejecución de la actividad, que sea sustentado con evidencias verificables.
Note on P11: Reporta automáticamente las actividades que a la fecha de corte están sin ejecutarse al 100% y tienen como fecha final una fecha anterior a esta fecha de corte
Note on Q11: Registre los productos que se van logrando en la ejecución de la actividad
Note on R11: Registre en este campo cuando sea necesario cambiar la actividad programada para lograr la meta propuesta
Note on S11: Registre brevemente los aspectos relevantes en la ejecución de las actividades, en términos de los logros y dificultades

## AMBIENTE
Cecilia de la Fuente de Lleras
Subdirección de Mejoramiento Organizacional
ANEXO 3
ALCALDÍA DE VILLAMARÍA
“GOBIERNO CIUDADANO CON EL PODER DE LA GENTE”
SECRETARIA DE PLANEACIÓN
PLAN DE ACCIÓN JUNIO /DICIEMBRE DE 2012
[7 empty] | SECTOR AMBIENTE | [11 empty] | 1. Atender a los niños, niñas, adolescentes y familias con servicios de calidad, oportunidad y pertinencia.
PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES | [12 empty] | SEGUIMIENTO | [5 empty] | 2. Monitorear y evaluar la implementación de la Política Nacional de Paz y Convivencia Familiar.
SECTOR | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | Metas |  | Pond. | Actividades |  | Pond. | Fechas Programación |  | Recursos | Responsable | Fecha Ejecución | Avance | Actividades Vencidas | Resultados | Actividad Reformulada | Comentarios a la Ejecución | 3. Contribuir a la garantía del Derecho a la Seguridad Alimentaria y Nutricional de la población colombiana.
|  |  | No. | Descripción |  | No. | Descripción |  | Fecha Inicio | Fecha Final | [8 empty] | 4. Diseñar e implementar herramientas de articulación con las entidades del SNBF para la prevención, protección y restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
|  |  | 1 | Evaluar la situación social del Municipio |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 5. Implementar la Ley de Infancia y Adolescencia.
[6 empty] | 2 | [8 empty] | 0
[6 empty] | 3 | [8 empty] | 0
[6 empty] | 4 | [8 empty] | 0
[6 empty] | 5 | [8 empty] | 0
|  |  | 2 | Hacer seguimiento al Plan de desarrollo municipal |  | 1 | [8 empty] | 0
[6 empty] | 2 | [8 empty] | 0
[6 empty] | 3 | [8 empty] | 0
[6 empty] | 4 | [8 empty] | 0
[6 empty] | 5 | [8 empty] | 0
|  |  | 3 | Articulación de acciones para la ejecución de la política de Seguridad Alimentaria y nutricional |  | 1 | [8 empty] | 0
[6 empty] | 2 | [8 empty] | 0
[6 empty] | 3 | [8 empty] | 0
[6 empty] | 4 | [8 empty] | 0
[6 empty] | 5 | [8 empty] | 0
AMBIENTE | GESTION INTEGRAL DE LAS CUENCAS | REFORESTACIÓN, PRODUCCIÓN SOSTENIBLE, CONSERVACIÓN DE LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS | 1 | Reforestación de 3 cuencas hidrográficas para su protección y 23 microcuencas | 20% | 1 | Determinar y priorizar las áres de protección y el tipo de especie para reforestar | 50% |  |  | Logísticos - Tecnológicos - Humanos | Planeación Municipal - Coordinadora de Bosques - Guarda Bosques - Aquamana - Coordinación de medio ambiente Aquamana - Desarrollo Agropecuario - Comunidad Rural
[6 empty] | 2 | Realizar actividad de reforestación de las cuencas hidrograficas | 50% |  |  | Logísticos - Tecnológicos - Humanos | Planeación Municipal - Coordinadora de Bosques - Guarda Bosques - Aquamana - Coordinación de medio ambiente Aquamana - Comunidad Rural
[6 empty] | 3 |  |  |  |  | Logísticos - Tecnológicos - Humanos
|  | INPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE COMPENSACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS AMBIENTALES | 2 | Establecimiento de mecanismos de compensación por servicios tecnicos ambientales | 10% | 1 | Realizar la propuesta para la implementación de mecanismos de compensación por servicios técnicos ambientales | 100% |  |  | Logísticos - Tecnológicos - Humanos | Planeación Municipal - Aquamana - Juridica
|  | EL MEJORAMIENTO DEL |  |  |  | 5 |  |  |  |  | Logísticos - Tecnológicos - Humanos
|  | SISTEMA DE ACUEDUCTO |  |  |  | 6 |  |  |  |  | Logísticos - Tecnológicos - Humanos
| COMUNICACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD | EDUCACIÓN PARA UNA CULTURA DEL RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE | 3 | Establecimiento de 1 programa educativo para la sensibilización y compromiso con el medio ambiente | 20% | 1 | Estructurar un Programa Educativo Ambiental Integral para estabelcer una cultura del medio ambiente | 33% |  |  | Logísticos - Tecnológicos - Humanos | Planeación Municipal - Coordinadora de Bosques - Aquamana - Coordinación de medio ambiente Aquamana - Desarrollo Agropecuario _ Secretaria de Educación
[6 empty] | 2 | Realizar alianzas estrategicas con el sector privado, públio, universidades, que potencie la cultura del respeto por el medio ambiente | 33% |  |  | Logísticos - Tecnológicos - Humanos | Alcalde - Planeación Municipal
[6 empty] | 3 | Integrar al sector educativo para fortalecer una cultura ambiental. | 34% |  |  | Logísticos - Tecnológicos - Humanos | Planeación Municipal - Coordinación de Bosques - Coordinación de medjo Ambiente Aquamana - Secretaria de Educación - Instituciones educativas
| FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ÁREAS PROTEGIDAS Y ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS | COMPRA DE TIERRAS | 4 | Compra de tierras para ampliar las áres de protección de ecosistemas estrategicos | 20% | 1 | Determinar las áreas estrategicas para la protección forestal y ecosistemas estrategicos. | 33% |  |  | Logísticos - Tecnológicos - Humanos | Coordinación de Bosques - Coordinación de medio Ambiente Aquamana
[6 empty] | 2 | Realizar la gestión pertinente para la compra de tierras | 33% |  |  | Logísticos - Tecnológicos - Humanos | Planeación Municipal - Aquamana - Juridica
[6 empty] | 3 | Legalizar la compra de tierras para ampliar las áreas protegidas y los ecosistemas estrategicos | 34% |  |  | Logísticos - Tecnológicos - Humanos | Planeación Municipal - Aquamana - Juridica
|  | MANEJO AMBIENTAL DE RESERVAS FORESTALES Y ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS | 5 | Reservas forestales y ecosistemas estrategicos con manejo ambiental adecuado para su protección | 20% | 1 | Realizar un plan y alianzas estrategicas para el manejo ambiental de reservas forestales y ecosistemas estrategicos | 50% |  |  | Logísticos - Tecnológicos - Humanos | Planeación Municipal - Coordinadora de Bosques - Guarda Bosques - Aquamana - Coordinación de medio ambiente Aquamana
[6 empty] | 2 | Ejecutar el Plan estrategico con la participación de actores comunitarios liderados por la Alcaldia Municipal | 50% |  |  | Logísticos - Tecnológicos - Humanos | Planeación Municipal - Coordinadora de Bosques - Guarda Bosques - Aquamana - Coordinación de medio ambiente Aquamana - Desarrollo Agropecuario - Comunidad Rural
|  | ESTUDIOS TECNICOS AMBIENTALES | 6 | Realización de 1 estudio técnico ambiental | 10% | 1 | Realizar los estudios técnicos ambientales para la ampliación de zonas de protección y recuperación de ecosistemas estrategicos | 100% |  |  | Logísticos - Tecnológicos - Humanos | Planeación Municipal - Coordinadora de Bosques - Guarda Bosques - Aquamana - Coordinación de medio ambiente Aquamana
100%
Note on D12: Registre el número de la meta en orden cronológico
Note on E12: Redacte la meta en términos del resultado que se espera obtener. Clara y concreta.
Note on F11: Registre el valor porcentual correspondiente a la meta de acuerdo al aporte que le hace al plan operativo
Note on G5: En este campo se registra la dependencia o grupo en la Sede Nacional, regional o centro zonal. Recoge las metas que se definan como necesarias para el desarrollo de su gestión, en el marco de su función
Note on G12: Regisre el número de la actividad en orden cronológico
Note on H12: Registre las actividades que por su secuencia permiten lograr la meta planteada
Note on I11: Registre el valor porcentual correspondiente a cada actividad de acuerdo al aporte que le hace a la meta
Note on J12: Registre la fecha en que se inicia la actividad
Note on K12: Registre la fecha de terminación de la actividad
Note on L11: Relacione los recursos adicionales necesarios para el desarrollo de la actividad cuantificados. Ej: Un profesional de medio tiempo a razón de $1,500,000 al mes, si se va a contratar por 6 meses se registra $9,000,000
Note on M11: Registre el nombre del servidor público o contratista responsble de ejecutar la actividad
Note on N11: Registre la fecha cuando se ejecuto la actividad en el 100%
Note on O11: Registre el porcentaje de ejecución de la actividad, que sea sustentado con evidencias verificables.
Note on P11: Reporta automáticamente las actividades que a la fecha de corte están sin ejecutarse al 100% y tienen como fecha final una fecha anterior a esta fecha de corte
Note on Q11: Registre los productos que se van logrando en la ejecución de la actividad
Note on R11: Registre en este campo cuando sea necesario cambiar la actividad programada para lograr la meta propuesta
Note on S11: Registre brevemente los aspectos relevantes en la ejecución de las actividades, en términos de los logros y dificultades

## SECRETARIA DE EDUCACION
Cecilia de la Fuente de Lleras
Subdirección de Mejoramiento Organizacional
ANEXO 3
ALCALDÍA DE VILLAMARÍA
“GOBIERNO CIUDADANO CON EL PODER DE LA GENTE”
SECRETARIA DE EDUCACION
PLAN DE ACCIÓN 2013
PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES | [11 empty] | SEGUIMIENTO
SECTOR | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | Metas |  | Pond. | Actividades |  | Pond. | Fechas Programación |  | Responsable | Fecha Ejecución | Avance | Semaforo | Actividades Vencidas | Resultados | Actividad Reformulada | Comentarios a la Ejecución | Informe de Gestión
|  |  | No. | Descripción |  | No. | Descripción |  | Fecha Inicio | Fecha Final
EDUCACION | EDUCACION CON CALIDAD PARA EL FUTURO | AMPLIACION DE LA COBERTURA | 1 | Incrementar la cobertura educativa para los niños y jóvenes en Instituciones oficiales del Municipio | 5% | 1 | Instalación de la mesa municipal de cobertura ( análisis de indicadores de repitencia, matrícula , deserción y población desescolarizada ) | 15% | 2013-02-20 | 2013-02-20 | Alcaldía Municipal - Secretaría de Educación - Dirección de Núcleo
[6 empty] | 2 | Ejecución de reuniones motivacionales con padres de familia - Divulgación de afiches y propaganda publicitaria del MEN | 15% | 2013-03-01 | 2013-03-15 | Secretaría de Educación Dirección de Núcleo - Rectores Instituciones Educativas Oficiales
[6 empty] | 3 | Reporte a la Secretaría de Educación Departamental del plan municipal de intervención a la cobertura | 15% | 2013-03-22 | 2013-03-22 | Secretaría de Educación Dirección de Núcleo
[6 empty] | 4 | Continuidad de los modelos flexibles y pertinentes como aseguramiento a la matrícula | 15% | 2012-02-23 | 2012-12-02 | Alcaldía Municipal - Secretaría de Educación - Dirección de Núcleo - Alianza Educación rural
[6 empty] | 5 | Encuentros municipales de juventud. | 20% | 2013-03-01 | 2013-11-30 | Unidad de juventud
[6 empty] | 6 | Difusión de la normatividad juvenil existente. | 20% | 2012-02-16 | 2012-02-16 | Unidad de juventud
|  |  | 2 | Dar Continuidad a los programas ofrecidos por la Administración Municipal a los establecimientos educativos | 5% | 1 | Ejecución de acciones para la sostenibilidad de cobertura: transporte escolar, seguridad alimentaria , paquete escolar, uniformes escolares | 100% | 2013-01-10 | 2013-11-30 | Alcaldía Municipal - Secretaría de Educación - ICBF- COLANTA
|  | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES, TIC,S | 3 | Dotar con 100 equipos de computo para ser distribuidos en los diferentes centros educativos del Municipio durante el periodo de Gobierno | 3% | 1 | Compra de equipos y entrega de los mismos a las Instituciones Educativas que lo requieran | 100% | 2013-03-22 | 2013-11-30 | Alcaldía Municipal - Ministerio de las TIC´s
|  | VILLAMARIA UN SOLO COLEGIO | 4 | Implementar una política educativa Municipal a través del proyecto Villamaria un solo colegio en las nueve Instituciones Educativas | 2% | 1 | Realización de convenios Interadministrativos con Instituciones Educativas y otras entidades | 100% | 2013-02-20 | 2013-11-30 | Secretaría de Educación Dirección de Núcleo - Rectores Instituciones Educativas Oficiales- otras Entidades
| TODOS A LA ESCUELA | RESTAURANTE ESCOLAR | 5 | Incrementar la atención a niños y jóvenes con desayunos y almuerzos escolares | 5% | 1 | Elaboración de convenios para la seguridad alimentaria de los estudiantes del Municipio | 100% | 2013-01-28 | 2013-11-30 | Alcaldía Municipal - Secretaría de Educación - ICBF
|  |  | 6 | Realizar anualmente un programa de control nutricional, que permita evidenciar el beneficio del programa de restaurantes escolares | 2% | 1 | Ejecución de jornadas de control en cuanto a talla y peso en cada una de las Instituciones Educativas | 100% | 2013-03-04 | 2013-11-30 | ICBF y Operadores
|  | INCLUSION EDUCATIVA | 7 | Implementar acciones educativas para atender población con necesidades educativas especiales | 3% | 1 | Gestión de convenios con Instituciones Educativas y Universidades | 100% | 2013-02-11 | 2013-11-30 | Alcaldía Municipal - Instituciones Educativas -Universidad de Manizales
|  |  | 8 | Elaborar el estudio de factibilidad para la creación del Programa de Bachillerato Nocturno en la zona rural | 2% | 1 | Desarrollo de campaña motivacional para la zona rural | 100% | 2013-04-01 | 2013-11-30 | Alcaldía Municipal - Secretaría de Educación Municipal - Secretaría de Educación Departamental
|  | TRANSPORTE ESCOLAR | 9 | Beneficiar con transporte escolar anualmente a niños y jóvenes estudiantiles del Municipio que lo requieran | 3% | 1 | Continuidad y aumento de rutas para transporte escolar | 100% | 2013-02-18 | 2013-11-30 | Alcaldía Municipal - Secretaría de Educación - Gobernación de Caldas
|  | DOTACION DE MATERIAL DIDACTICO, EQUIPOS AUDIOVISUALES, UNIFORMES, PAQUETE ESCOLAR, SEGUROS | 10 | Suministrar dotación de material didáctico a una institución educativa del Municipio por año | 3% | 1 | Selección de la Institución beneficiada con la dotación | 100% | 2013-04-01 | 2013-10-31 | Alcaldía Municipal - Secretaría de Educación - Gobernación de Caldas
|  |  | 11 | Realizar la entrega de paquete escolar a la totalidad de la población estudiantil del Municipio en los primeros meses del año | 3% | 1 | Entrega de paquete escolar a la totalidad de la población estudiantil matriculada | 100% | 2013-01-28 | 2013-02-28 | Alcaldía Municipal - Secretaría de Educación - Convenio Colanta
|  |  | 12 | Suministrar uniformes escolares a la población estudiantil menos favorecida del área urbana y rural | 2% | 1 | Selección de la población beneficiada y entrega de uniformes | 100% | 2013-02-16 | 2012-09-04 | Convenio Alcaldía Municipal Colanta - Secretaria de Educación Municipal
|  |  | 13 | Dotar a una institución educativa de equipos audiovisuales anualmente. | 3% | 1 | Selección de la Institución beneficiada con los equipos | 100% | 2012-10-31 | 2012-10-31 | Alcaldía Municipal - Ministerio de las TIC´s
|  |  | 14 | Vincular al seguro estudiantil a la población educativa de los estratos I y II del Sisben | 3% | 1 | Selección y Entrega de seguro estudiantil a la población que carece de todo tipo de seguro | 100% | 2013-02-01 | 2013-03-30 | Alcaldía Municipal - Secretaría de Educación
| OPORTUNIDADES PARA LA EDUCACION SUPERIOR | APOYO TRANSPORTE UNIVERSITARIO | 15 | Beneficiar a 200 estudiantes Universitarios y técnicos con un programa de transporte | 3% | 1 | Selección de población beneficiada y entrega del subsidio de transporte | 100% | 2013-02-25 | 2013-12-06 | Alcaldía Municipal - Secretaría de Educación
| EDUCACION MEDIA CON PERTINENCIA Y CALIDAD | MAS Y MEJORES BACHILLERES | 16 | Capacitar a 100 Jóvenes anualmente de grado 10 y 11 en preparación de pruebas SABER Y SABER PRO | 2% | 1 | Firma de convenios con entidades que tengan experiencia en preparación de pruebas saber para beneficiar a las nueve Instituciones Educativas Oficiales | 100% | 2013-03-04 | 2013-09-30 | Alcaldía Municipal - Entidades Contratadas
|  | JOVENES CON FUTURO | 17 | Apoyar a través de subsidios a los 4 mejores estudiantes egresados del Municipio por año de los niveles 1 y 2 del Sisben, para el acceso a la educación en su ciclo complementario, técnico, tecnológico y superior | 2% | 1 | Selección y entrega de subsidio a los 4 mejores bachilleres del año 2013 | 100% | 2012-11-30 | 2013-12-13 | Alcaldía Municipal - Secretaría de Educación
|  |  | 18 | Fortalecer la educación media técnica implementada en las Instituciones educativas a través del Sena y Universidades. | 3% | 1 | Apoyo a la gestión directiva de las Instituciones Educativas en la integración de la media técnica con el Sena y Universidades - Permitir la realización de pasantías en la Administración Municipal. | 100% | 2013-02-01 | 2013-11-30 | Alcaldía Municipal - Sena - Universidades -Instituciones Educativas
|  |  | 19 | Realizar un programa de conversión de las Instituciones educativas a la modalidad del bilingüismo | 5% | 1 | Apoyo al programa nacional de bilingüismo y convenio con entidades que promueven el aprendizaje de una segunda lengua | 100% | 2013-02-01 | 2013-11-30 | Alcaldía Municipal - Secretaría de Educación Departamental y Municipal - Instituciones Educativas y Entidades Bilingües
|  |  | 20 | Realizar capacitaciones anualmente, mediante convenios con el SENA, en diferentes áreas a estudiantes de bachillerato con el objeto de mejorar la calidad educativa en el municipio y la proyección de mano de obra | 3% | 1 | Apoyo a la realización de talleres de formación en competencia laborales con el Sena | 100% | 2013-02-01 | 2013-11-30 | Alcaldía Municipal - Secretaría de Educación Departamental y Municipal - Instituciones Educativas - Sena
|  |  | 21 | Fortalecer un proyecto de carácter ambiental que desarrollen las diferentes Instituciones. | 3% | 1 | Apoyo y gestión de los proyectos ambientales escolares PRAE de cada una de las Instituciones Educativas del Municipio | 100% | 2012-03-01 | 2012-11-30 | Alcaldía Municipal - Secretaría de Educación Departamental y Municipal - CIDEAC- Instituciones Educativas
|  |  | 22 | Realizar un programa Municipal donde se vincule al sector privado y publico con las practicas educativas de los estudiantes en Educación Técnica | 2% | 1 | Gestión ante las Empresas públicas y privadas para las practicas Empresariales de los estudiantes SENA | 100% | 2012-07-09 | 2012-11-30 | Alcaldía Municipal - Sena - Instituciones Educativas
|  |  | 23 | Apoyar las Instituciones Educativas agropecuarias existentes en el Municipio | 2% | 1 | Gestión para el fortalecimiento de la educación Agropecuaria del Municipio | 100% | 2012-03-01 | 2012-11-30 | Alcaldía Municipal - Secretaría de Educación - Instituciones Educativas
|  | GRUPOS DE APOYO | 24 | Crear un Comité de Apoyo en la prevención del consumo de sustancias psicoactivas | 5% | 1 | Convocatoria y conformación de equipo interdisciplinario | 100% | 2013-03-01 | 2013-12-15 | Alcaldía Municipal - Secretaría de Educación - Instituciones Educativas- Entidades Municipales
|  |  | 25 | Gestionar la contratación de un equipo interdisciplinario de profesionales que brinde apoyo a los diferentes centros educativos del Municipio | 3% | 1 | Conformación de equipo interdisciplinario | 100% | 2013-03-01 | 2013-12-15 | Alcaldía Municipal - Secretaría de Educación - Instituciones Educativas- Entidades Municipales
|  |  | 26 | Crear la Escuela de Padres Municipal | 3% | 1 | Motivación a padres de las Instituciones Educativas y Conformación de la escuela de formación | 100% | 2012-09-01 | 2012-09-30 | Alcaldía Municipal - Secretaría de Educación - Instituciones Educativas
| ESCUELA DEL MAESTRO | REDES ACADEMICAS DE MAESTROS | 27 | Capacitar y actualizar a Directivos y Docentes | 3% | 1 | Implementación de talleres de formación a directivos y docentes | 100% | 2013-03-01 | 2013-11-30 | Alcaldía Municipal - Secretaría de Educación - Instituciones Educativas
|  |  | 28 | Conformar las Redes Académicas de Maestros | 2% | 1 | Convocatoria y conformación de redes por Instituciones y a Nivel municipal | 100% | 2013-03-01 | 2013-11-30 | Alcaldía Municipal - Secretaría de Educación - Dirección de Núcleo
|  | INCENTIVOS | 29 | Otorgar anualmente a los mejores Docentes y Directivos del Municipio incentivos y capacitarlos | 3% | 1 | Selección y entrega de reconocimientos a los mejores docentes y directivos | 100% | 2013-05-14 | 2013-05-17 | Alcaldía Municipal - Secretaría de Educación
| CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA | 30 | Realizar mantenimientos, mejoramientos y reparaciones a la infraestructura de sedes Educativas del Municipio por año | 5% | 1 | Elaboración de diagnóstico de necesidades e inversión de acuerdo a prioridades | 100% | 2013-03-01 | 2013-12-15 | Alcaldía Municipal - Secretaría de Educación
|  | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA | 31 | Construir una sede educativa durante el cuatrenio | 1% | 1 | Análisis de necesidades y construcción de acuerdo a prioridades | 100% |  |  | Alcaldía Municipal - Convenios con entidades publicas y privadas
|  |  | 32 | Construir una cubierta para un establecimiento educativo para garantizar la comodidad y confort de la población Educativa | 3% | 1 | Identificación de necesidades y construcción de cubierta teniendo en cuenta prioridades | 100% | 2013-03-02 | 2013-11-30 | Alcaldía Municipal - Convenio Colanta
| EDUCACION NO FORMAL | FOMENTO DE COMPETENCIAS LABORALES GENERALES Y ESPECIFICAS | 33 | Capacitar a 800 jóvenes, niños y adultos con competencias laborales generales y especificas | 3% | 1 | Promulgación de programas y proyectos en competencias laborales generales y específicas y apertura de matrículas para su desarrollo. | 100% | 2013-02-01 | 2013-11-30 | Alcaldía Municipal - Secretaria de Educación Municipal
100%
Note on D12: Registre el número de la actividad en orden cronológico
Note on E12: Redacte la meta en términos del resultado que se espera obtener. Clara y concreta.
Note on F11: Registre el valor porcentual correspondiente a la meta de acuerdo al aporte que le hace al plan operativo
Note on G5: En este campo se registra la dependencia o grupo en la Sede Nacional, regional o centro zonal. Recoge las metas que se definan como necesarias para el desarrollo de su gestión, en el marco de su función
Note on G12: Registre el número de la actividad en orden cronológico
Note on H12: Registre las actividades que por su secuencia permiten lograr la meta planteada
Note on I11: Registre el valor porcentual correspondiente a cada actividad de acuerdo al aporte que le hace a la meta
Note on J12: Registre la fecha en que se inicia la actividad
Note on K12: Registre la fecha de terminación de la actividad
Note on L11: Registre el nombre del servidor público o contratista responsable de ejecutar la actividad
Note on M11: Registre la fecha cuando se ejecuto la actividad en el 100%
Note on N11: Registre el porcentaje de ejecución de la actividad, que sea sustentado con evidencias verificables.
Note on P11: Reporta automáticamente las actividades que a la fecha de corte están sin ejecutarse al 100% y tienen como fecha final una fecha anterior a esta fecha de corte
Note on Q11: Registre los productos que se van logrando en la ejecución de la actividad
Note on R11: Registre en este campo cuando sea necesario cambiar la actividad programada para lograr la meta propuesta
Note on S11: Registre brevemente los aspectos relevantes en la ejecución de las actividades, en términos de los logros y dificultades