## PLANDPTALAGUAS
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA -PLAN DE ACCIÓN EJECUTADO- JULIO 31 - 2012
FORMATO DAPC No 2
DEPARTAMENTO: |  | CUNDINAMARCA | [5 empty] | HOJA No de 1 de 7
MUNICIPIO Y CÓDIGO DANE |  | Bojacá 25099 | [5 empty] | SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
PLAN DE DESARROLLO |  | “BOJACA 2020 MISION DE TODOS” | [5 empty] | URIEL TINOCO ZAMORA
EJE/AREA/DIMENSIÓN: |  | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANISTICO Y MEDIO AMBIENTE |  |  |  | VINCULACIÓN DEL MUNICIPIO AL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS
SECTOR: |  | SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA: |  | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
SUBPROGRAMA |  | PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS
PROYECTO Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO (MILES DE PESOS) | [8 empty] | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FÍSICA 2012 | AVANCE FISICO 30/JUN/12 | %DE AVANCE FISICO A 31/JUN/12 | % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO ANUAL | ORIGEN RECURSOS EJECUTADOS | [6 empty] | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO 2012
[6 empty] | PROPIOS | SGP | SGP LD | CREDITOS | REGALIAS* | OTROS INGRESOS | RECURSOS DE Cofinanciacion
1 | Estudios, Diseños, Ejecución y Desarrollo del Plan Departamental de Aguas | Mantener la vinculacion en el PDA |  | 50% |  |  | 163909 | [5 empty] | 163909 | 82000 | SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
2 | Formulación, Implantación y Acciones de Fortalecimiento de Esquemas Organizacionales para La Administración y Operación de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo | [9 empty] | 0 |  | 0
| TOTALES |  |  |  |  | 0 | 163909 |  |  |  | 0 |  | 163909 | 82000

## PLANMAESTROACUEDUCTO
FORMATO DAPC No 2
DEPARTAMENTO: |  | CUNDINAMARCA | [5 empty] | HOJA No de 2 de 7
MUNICIPIO Y CÓDIGO DANE |  | Bojacá 25099 | [5 empty] | SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
PLAN DE DESARROLLO |  | “BOJACA 2020 MISION DE TODOS” | [5 empty] | URIEL TINOCO ZAMORA
EJE/AREA/DIMENSIÓN: |  | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANISTICO Y MEDIO AMBIENTE |  |  |  | META DE RESULTADO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO META: INCREMENTAR LA COBERTURA Y CONTINUIDAD EN EL ACUEDUCTO DEL ÁREA URBANA | [8 empty] | META ANUAL META 1: UN (1) MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE POTABILIZACIÓN META 2: UN (1) SUMINISTRO META 3: UN (1) PROGRAMA IMPLEMENTADO META 4: DOS (2) CAPACITACIONES META 5: UN (1) CONVENIO ADELANTADO Y UN (1) SUMINISTR META 6: PAGO DE SUBSIDIOS DURANTE LOS DOCE MESES
SECTOR: |  | SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA: |  | PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO
SUBPROGRAMA |  | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES Y ACUEDUCTO URBANO CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTOS RURALES
PROYECTO Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO (MILES DE PESOS) | [8 empty] | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FÍSICA 2012 | AVANCE FISICO 30/JUN/12 | %DE AVANCE FISICO A 30/JUN/12 | % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO ANUAL | ORIGEN RECURSOS EJECUTADOS | [6 empty] | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO 31-DIC-2011
[6 empty] | PROPIOS | SGP | SGP LD | CREDITOS | REGALIAS* | OTROS INGRESOS | RECURSOS DE Cofinanciacion
1 | Estudios, Diseños, Adecuación, Mantenimiento y Operación de los Pozos Profundos, Plantas de Tratamiento de Agua Potable y su Infraestructura existente | Un Mantenimiento a La infraestructura PTAP Urbana. |  | 67% | [6 empty] | 20000 |  | 20000 |  | SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
|  | Apoyo operativo para la operación de los acueductos urbanos | 2 CONTRATOS DE APOYO OPERATIVO | 87.5% | [6 empty] | 16000 |  | 16000
2 | Estudios diseños, construccion y mantenimiento de redes de acueducto | estudio y diseño para la sectorizacion de las redes de acueducto |  | 0% | [6 empty] | 40000 |  | 40000
3 | Compra de Maquinaria, Equipos, Insumos y Accesorios para los acueductos | Suministro de accesorios para mantenimiento de redes |  | 0% |  |  | 8479,625 |  |  |  | 2254,760 |  | 10734,350
3 | Fomento, Diseño, Ejecución e Implementación del Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua | Compra micromedidores y macromedidores para control de fugas y agua no contabilizada |  | 0% | [6 empty] | 10000 |  | 10000
4 | Capacitación Personal Operativo | Una (1) Capacitación |  | 0% | [6 empty] | 1000 |  | 1000
5 | Potabilización, Análisis y Reportes de Calidad de Agua | Un (1) Convenio Adelantado y 1 suministro de quimicos para potabilizacion de agua |  | 100% | [6 empty] | 40000 |  | 40000 | 13200
6 | Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso - Pago de Subsidios | Pago de Subsidios durantes los doce meses |  | 100% |  |  | 20000 |  |  |  | 127000 |  | 20000 | 20000
| TOTALES |  |  |  |  | 0 | 28479,625 | 0 | 0 | 0 | 254000 | 0 | 147000

## PLANMAESTROACUEDUCTOS RURALES
FORMATO DAPC No 2
DEPARTAMENTO: |  | CUNDINAMARCA | [5 empty] | HOJA No de 3 de 7
MUNICIPIO Y CÓDIGO DANE |  | Bojacá 25099 | [5 empty] | SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
PLAN DE DESARROLLO |  | “BOJACA 2020 MISION DE TODOS” | [5 empty] | URIEL TINOCO ZAMORA
EJE/AREA/DIMENSIÓN: |  | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANISTICO Y MEDIO AMBIENTE |  |  |  | META DE RESULTADO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO META: INCREMENTAR LA COBERTURA Y CONTINUIDAD DE ACUEDUCTO EN ÁREA RURAL | [8 empty] | META ANUAL META 1: UN (1) MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE POTABILIZACIÓN META 2: UN (1) SUMINISTRO META 3: UN (1) PROGRAMA IMPLEMENTADO META 4: DOS (2) CAPACITACIONES META 5: UN (1) CONVENIO ADELANTADO Y UN (1) SUMINISTR META 6: PAGO DE SUBSIDIOS DURANTE LOS DOCE MESES
SECTOR: |  | SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA: |  | PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO
SUBPROGRAMA |  | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES Y ACUEDUCTO URBANO CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTOS RURALES
PROYECTO Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO (MILES DE PESOS) | [8 empty] | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FÍSICA 2012 | AVANCE FISICO 30/JUN/12 | %DE AVANCE FISICO A 30/JUN/12 | % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO ANUAL | ORIGEN RECURSOS EJECUTADOS | [6 empty] | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO 31-DIC-2011
[6 empty] | PROPIOS | SGP | SGP LD | CREDITOS | REGALIAS* | OTROS INGRESOS | RECURSOS DE Cofinanciacion
1 | Estudios, Diseños, Adecuación, Mantenimiento y Operación de los Pozos Profundos, Plantas de Tratamiento de Agua Potable y su Infraestructura existente | Un Mantenimiento a La infraestructura PTAP Rurales. |  | 0% | [6 empty] | 5268,826 |  | 5268,826 |  | SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
2 | Estudios diseños, construccion y mantenimiento de redes de acueducto | estudio y diseño para la sectorizacion de las redes de acueducto rurales |  | 0% | [6 empty] | 4731 |  | 4731
3 | Compra de Maquinaria, Equipos, Insumos y Accesorios para los acueductos | Compra de equipos de reposicion para acueductos de Cubia y Sta Barbara |  | 0% |  |  | 40000 |  |  |  | 40000 |  | 40000
3 | Fomento, Diseño, Ejecución e Implementación del Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua | Compra micromedidores y macromedidores para control de fugas y agua no contabilizada |  | 0% |  |  | 3000 | [5 empty] | 3000
4 | Potabilización, Análisis y Reportes de Calidad de Agua | Un (1) Convenio Adelantado y 1 suministro de quimicos para potabilizacion de agua |  | 0% | [6 empty] | 1000 |  | 1000
5 | Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso - Pago de Subsidios | Pago de Subsidios durantes los doce meses |  | 100% |  |  | 5000 |  |  |  | 3048 |  | 5348
| TOTALES |  |  |  |  | 0 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 48779 | 0 | 49348

## ABASTECIMIENTO Y POTABILIZACION
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA -PLAN DE ACCIÓN - EJECUTADO JULIO 31- 2012
FORMATO DAPC No 2
DEPARTAMENTO: |  | CUNDINAMARCA | [5 empty] | HOJA No de 4 de 7
MUNICIPIO Y CÓDIGO DANE |  | Bojacá 25099 | [5 empty] | SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
PLAN DE DESARROLLO |  | “BOJACA 2020 MISION DE TODOS” | [5 empty] | URIEL TINOCO ZAMORA
EJE/AREA/DIMENSIÓN: |  | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANISTICO Y MEDIO AMBIENTE |  |  |  | META DE RESULTADO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO META: IDENTIFICAR ADQUIRIR PREDIOS CON FUENTES HIDRICAS | [8 empty] | META ANUAL IDENTIFICAR Y ADQUIRIR PREDIOS CON FUENTES HÍDRICAS
SECTOR: |  | SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA: |  | PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO
SUBPROGRAMA |  | ABASTECIMIENTO Y POTABILIZACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO
PROYECTO Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO (MILES DE PESOS) | [8 empty] | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FÍSICA 2012 | AVANCE FISICO 30/JUN/12 | %DE AVANCE FISICO A 30/JUN/12 | % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO ANUAL | ORIGEN RECURSOS EJECUTADOS | [6 empty] | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO 31-DIC-2010
[6 empty] | PROPIOS | SGP | SGP LD | CREDITOS | REGALIAS* | OTROS INGRESOS | RECURSOS DE Cofinanciacion
1 | Estudios diseños para identificacion de fuentes hidricas y compras de predios | gestion para tramites notariales para legalizacion de predios |  | 0 |  |  | 5000 | [5 empty] | 5000 |  | SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS
| TOTALES | [5 empty] | 5000 | [5 empty] | 5000

## PSMV
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA -PLAN DE ACCIÓN - EJECUTADO JULIO 31- 2012
FORMATO DAPC No 2
DEPARTAMENTO: |  | CUNDINAMARCA | [5 empty] | HOJA No de 5 de 7
MUNICIPIO Y CÓDIGO DANE |  | Bojacá 25099 | [5 empty] | SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
PLAN DE DESARROLLO |  | “BOJACA 2020 MISION DE TODOS” | [5 empty] | URIEL TINOCO ZAMORA
EJE/AREA/DIMENSIÓN: |  | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANISTICO Y MEDIO AMBIENTE |  |  |  | META DE RESULTADO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO META: IDENTIFICAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA MEJORAR y HACER MANTENIMIENTOS DEL ALCANTARILLADO RURAL Y URBANO | [8 empty] | META ANUAL IMPLEMENTACION DEL PLAN SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERITIMIENTOS
SECTOR: |  | SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA: |  | PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS
SUBPROGRAMA |  | TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PROYECTO Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO (MILES DE PESOS) | [8 empty] | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FÍSICA 2012 | AVANCE FISICO 30/JUN/12 | %DE AVANCE FISICO A 30/JUN/12 | % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO ANUAL | ORIGEN RECURSOS EJECUTADOS | [6 empty] | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO 31-DIC-2011
[6 empty] | PROPIOS | SGP | SGP LD | CREDITOS | REGALIAS* | OTROS INGRESOS | RECURSOS DE Cofinanciacion
1 | Estudios dieño, c onstruccion, reposicion y mantenimiento de redes de alcantarillado | MECANISMO PARA MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO |  | 0% | [6 empty] | 40000 |  | 40000 |  | SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
2 | COMPRA VACTOR |  |  | 0 | [6 empty] | 300000 |  | 300000
3 | FSRI | SUBSIDIAR A LOS USUARIOS DE ALCANTARILLADO QUE CUMPLAN LAS CONDICIONES |  | 100 |  |  | 14390 | [5 empty] | 14390
4 | DESCONTAMINACIÓN RÍO BOGOTÁ | Una Campaña Ambiental | [8 empty] | 10000 |  | 10000
| TOTALES | [5 empty] | 14390 | 0 | 0 | 0 | 350000 |  | 364390 | 0

## DEGRADACAMBIENTAL
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA -PLAN DE ACCIÓN EJECUTADO- JULIO 31- 2012
FORMATO DAPC No 2
DEPARTAMENTO: |  | CUNDINAMARCA | [5 empty] | HOJA No de 6 de 7
MUNICIPIO Y CÓDIGO DANE |  | Bojacá 25099 | [5 empty] | SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
PLAN DE DESARROLLO |  | “BOJACA 2020 MISION DE TODOS” | [5 empty] | URIEL TINOCO ZAMORA
EJE/AREA/DIMENSIÓN: |  | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANISTICO Y MEDIO AMBIENTE |  |  |  | META DE RESULTADO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO META: SENSIBILIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS | [8 empty] | META ANUAL IMPLEMENTACIÓN PGIRS ETAPAS DE CAPACITACION
SECTOR: |  | SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA: |  | PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
SUBPROGRAMA |  | PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL
PROYECTO Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO (MILES DE PESOS) | [8 empty] | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FÍSICA 2012 | AVANCE FISICO 30/JUN/12 | %DE AVANCE FISICO A 30/JUN/12 | % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO ANUAL | ORIGEN RECURSOS EJECUTADOS | [6 empty] | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO 31-DIC-2011
[6 empty] | PROPIOS | SGP | SGP LD | CREDITOS | REGALIAS* | OTROS INGRESOS | RECURSOS DE Cofinanciacion
1 | RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS | CONVENIO RELLENO SAANITARIO NUEVO MONDOÑEDO DISP. FINAL RESIDUOS SÓLIDOS |  | 0 | [6 empty] | 17000 |  | 17000
|  | CONVENIO DE Asociación PARA APOYO DE LIMPIEZA, BARRIDO DE CALLES Y RECOLECCION R.S. |  | 45.5 | [6 empty] | 36000 |  | 36000
|  | COMBUSTIBLE VEHICULO RECOLECTOR |  | 100% | [6 empty] | 17000 |  | 17000 |  | SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
2 | ADQUISICIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHÍCULO RECOLECTTOR DE BASURAS | Un Mantenimiento |  | 0% | [6 empty] | 30000 |  | 30000
3 | Evaluación de los Estudios y Diseños, Construcción, Dotación y Mantenimiento de la Planta de Aprovechamiento Residuos Sólidos. | REALIZACION DE UN ESTUDIO Y DISEÑO PARA P.A.R.S. |  | 0% | [6 empty] | 5000 |  | 5000
4 | Desarrollo e Implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos | IMPLEMENTACION DE LINEAMIENTO PGIRS |  | 0% | [6 empty] | 7000 |  | 7000
5 | Capacitación Personal Operativo. | UNA CAPACITACION |  | 0% | [6 empty] | 1000 |  | 1000
| FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO - PAGO DE SUBSIDIOS | Pago de Subsidios durantes los doce meses |  | 100% |  |  | 20000 | [5 empty] | 20000
| TOTALES | [5 empty] | 20000 |  |  |  | 113000 |  | 133000

## REDESELCTRICAS
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA -PLAN DE ACCIÓN EJECUTADO JULIO 31- 2012
FORMATO DAPC No 2
DEPARTAMENTO: |  | CUNDINAMARCA | [5 empty] | HOJA No de | 7 de 7
MUNICIPIO Y CÓDIGO DANE |  | Bojacá 25099 | [5 empty] | SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
PLAN DE DESARROLLO |  | “BOJACA 2020 MISION DE TODOS” | [5 empty] | URIEL TINOCO ZAMORA
EJE/AREA/DIMENSIÓN: |  | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANISTICO Y MEDIO AMBIENTE | [12 empty] | META ANUAL MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS
SECTOR: |  | SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA: |  | ELECTRIFICACIÓN URBANA Y RURAL
SUBPROGRAMA |  | AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS
PROYECTO Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO (MILES DE PESOS) | [8 empty] | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FÍSICA 2012 | AVANCE FISICO 30/JUN/12 | %DE AVANCE FISICO A 30/JUN/12 | % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO ANUAL | ORIGEN RECURSOS EJECUTADOS | [6 empty] | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO 31-DIC-2012
[6 empty] | PROPIOS | SGP | SGP LD | CREDITOS | REGALIAS* | OTROS INGRESOS | RECURSOS DE Cofinanciacion
1 | Mantenimiento Redes Eléctricas del Municipio | Un (1) Mantenimiento de redes eléctricas |  | 0 |  |  |  | 15000 |  |  |  |  | 15000
| TOTALES | [6 empty] | 15000 |  |  |  |  | 15000