## JUSTICIA
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2012
FORMATO DAPC No 2
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA | [14 empty] | hoja No 16
MUNICIPIO Y CÓDIGO DANE: EL PEÑÓN 258 | [14 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN:
PLAN DE DESARROLLO: UNIDOS POR EL PEÑON QUE QUEREMOS | [5 empty] | Fecha de elaboración: |  | ENERO DE 2012 | [6 empty] | ARQ. LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN
EJE / ÁREA/ DIMENSIÓN: POLITICO | [5 empty] | META DE RESULTADO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META DE RESULTADO ANUAL:
SECTOR: FORTALECIMIENTO CIUDADANO – SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | [5 empty] | Disminuir la comisión de delitos contra el patrimonio y otros bienes tutelados por el Estado, así como garantizar a todas y todos los peñoneros las condiciones de tranquilidad y seguridad para el ejercicio de sus derechos | [8 empty] | Disminuir la tasa de comisión de delitos en 50%
PROGRAMA :
SUBPROGRAMA:
PROYECTO Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FÍSICA | AVANCE FÍSICO A LA FECHA | % DE AVANCE FÍSICO A LA FECHA | % logro de avance de resultado | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALÍAS | CRÉDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
1 | COSTO DE NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES INSPECCION DE POLICIA | 1 | 0 | 0% | 0% | 23613537 | [6 empty] | 23613537 |  | SECRETARIA DE GOBIERNO
2 | COSTO NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES COMISARIA DE FAMILIA | 1 | 0 | 0% | 0% | 36696163 | [6 empty] | 36696163 |  | SECRETARIA DE GOBIERNO
3 | GASTOS EFECTUADOS CON LOS RECURSOS DEL FONDO TERRITORIAL DE LA SEGURIDAD PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA Y PRESERVACION DEL ORDEN PUBLICO | 100 | 0 | 0% | 0% | 26828090 | [6 empty] | 26828090 |  | SECRETARIA DE GOBIERNO
4 | APOYO Y FORTALECIMIENTO HOGAR DE PASO PARA BRINDAR PROTECCION INTEGRAL A LOS MENORES Y A LA FAMILIA (CREACION DEL HOGAR DE PASO) | 1 | 0 | 0% | 0% | 1000000 | [6 empty] | 1000000 |  | SECRETARIA DE GOBIERNO
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  | 0% | 88137790 | 0 | [5 empty] | 88137790 | 0
Elaboro: |  |  |  | NOTA | Este Plan de Accion sera ajustado una vez se tenga el plan de Desarrollo 2012 - 2015 y el ajuste al presupuesto.
ARQ. LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN
Secretario de Planeacion
Note on B18: gob2003admin:

## FORTALECIMIENTO
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2012
FORMATO DAPC No 2
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA | [14 empty] | hoja No 15
MUNICIPIO Y CÓDIGO DANE: EL PEÑÓN 258 | [14 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN:
PLAN DE DESARROLLO: UNIDOS POR EL PEÑON QUE QUEREMOS | [5 empty] | Fecha de elaboración: |  | ENERO DE 2012 | [6 empty] | ARQ. LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN
EJE / ÁREA/ DIMENSIÓN: POLITICO | [5 empty] | META DE RESULTADO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META DE RESULTADO ANUAL:
SECTOR: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | [5 empty] | Apoyo a la gestión administrativa para el cumplimiento del 100% de las competencias municipales | [8 empty] | Reformar y adoptar el manual de procesos y procedimiento de la Alcaldía Municipal, Realizar 52 jornadas de la estrategia la “ALCALDIA EN EL CAMPO”Implementar en un 100% el MECI Implementar una jornada de rendición de cuentas anual Adoptar el nuevo EOT
PROGRAMA :
SUBPROGRAMA:
PROYECTO Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FÍSICA | AVANCE FÍSICO A LA FECHA | % DE AVANCE FÍSICO A LA FECHA | % logro de avance de resultado | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALÍAS | CRÉDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
1 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO | 100 | 0 | 0% | 0% | 53190076 | [6 empty] | 53190076 |  | DESPACHO ALCALDIA
2 | CAPACITACION. ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA A PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL ORIENTADOS AL DESARROLLO EFICIENTE DE LAS COMPETENCIAS MUNICIPALES (GOBIERNO EN LINEA, MECI, REDICION DE CUENTAS) | 100 | 0 | 0% | 0% | 5000000 | [6 empty] | 5000000 |  | DESPACHO ALCALDIA
3 | ELABORACION DE MODIFICACIONES Y AJUSTES DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICPIO DE EL PEÑON | 1 | 0 | 0% | 0% | 15000000 | [6 empty] | 15000000 |  | SECRETARIA DE PLANEACION
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  | 0% | 73190076 | [6 empty] | 73190076
Elaboro: |  |  |  | NOTA | Este Plan de Accion sera ajustado una vez se tenga el plan de Desarrollo 2012 - 2015 y el ajuste al presupuesto.
ARQ. LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN
Secretario de Planeacion
Note on B18: gob2003admin:

## TURISMO
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2012
FORMATO DAPC No 2
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA | [14 empty] | hoja No 14
MUNICIPIO Y CÓDIGO DANE: EL PEÑÓN 258 | [14 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN:
PLAN DE DESARROLLO: UNIDOS POR EL PEÑON QUE QUEREMOS | [5 empty] | Fecha de elaboración: |  | ENERO DE 2012 | [6 empty] | ARQ. LUIS H. MORENO GOMEZ
EJE / ÁREA/ DIMENSIÓN: DESARROLLO ECONOMICO | [5 empty] | META DE RESULTADO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META DE RESULTADO ANUAL:
SECTOR: TURISTICO | [5 empty] | Desarrollar el turismo como un reglón de la economía productivo, posicionando a El Peñón como un destino turístico de Cundinamarca, vinculando a la comunidad peñonera en la prestación de servicios turísticos | [8 empty] | Aumentar en un 200% el No. De personas vinculadas a la actividad de servicios turísticos
PROGRAMA :
SUBPROGRAMA:
PROYECTO Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FÍSICA | AVANCE FÍSICO A LA FECHA | % DE AVANCE FÍSICO A LA FECHA | % logro de avance de resultado | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALÍAS | CRÉDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
1 | APOYO Y FOMENTO DE LAS DIVERSAS MODALIDADES DE TURISMO EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑON (CAPACITACION, PAQUETE TURISTICO, SENALIZACION) | 100 | 0 | 0% | 0% | 15000000 | [6 empty] | 15000000 |  | SECRETARIA DE PLANEACION - COORDINACION DE CULTURA Y DEPORTE
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  | 0% | 15000000 | 0 | [5 empty] | 15000000 | 0
Elaboro: | [5 empty] | NOTA | Este Plan de Accion sera ajustado una vez se tenga el plan de Desarrollo 2012 - 2015 y el ajuste al presupuesto.
ARQ. LUIS H. MORENO GOMEZ
Secretario de Planeacion
Note on B18: gob2003admin:

## PREVENCION Y ATENCION DE DESAST
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2012
FORMATO DAPC No 2
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA | [14 empty] | hoja No 13
MUNICIPIO Y CÓDIGO DANE: EL PEÑÓN 258 | [14 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN:
PLAN DE DESARROLLO: UNIDOS POR EL PEÑON QUE QUEREMOS | [5 empty] | Fecha de elaboración: |  | ENERO DE 2012 | [6 empty] | ARQ. LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN
EJE / ÁREA/ DIMENSIÓN: AMBIENTAL | [5 empty] | META DE RESULTADO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META DE RESULTADO ANUAL:
SECTOR: GESTION DEL RIESGO | [5 empty] | Garantizar el desarrollo sostenible del medio ambiente, la conservación de los recursos naturales, así como mitigar las amenazas por riesgos de la naturaleza, mediante un manejo integral | [8 empty] | AUMENTAR EN UN 200% LAS REUNIONES DEL CLOPAD Mantener el organismo de socoro de atención y prevención existente (Defensa Civil) Aumentar el numero de voluntarios en todo el municipio
PROGRAMA :
SUBPROGRAMA:
PROYECTO Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FÍSICA | AVANCE FÍSICO A LA FECHA | % DE AVANCE FÍSICO A LA FECHA | % logro de avance de resultado | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALÍAS | CRÉDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
1 | ADECUACION DE AREAS URBANAS Y RURALES EN ZONA DE RIESGO | 1 | 0 | 0% | 0% | 15000000 | [6 empty] | 15000000 |  | CLOPAD
2 | REUBICACION DE ASENTAMIENTOS ESTABLECIDOS EN ZONA DE RIESGO | 1 | 0 | 0% | 0% | 1000000 | [6 empty] | 1000000 |  | CLOPAD
3 | APOYO PARA PREVENCION Y ANTENCION DE DESASTRES DEL MUNICIPIO | 100 | 0 | 0% | 0% | 10000000 | [6 empty] | 10000000 |  | CLOPAD
4 | CONTRATO Y/O CONVENIOS PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE INCENDIOS Y DEMAS CALAMIDADES CONEXAS AL CUERPO DE BOMBEROS | 1 | 0 | 0% | 0% | 11275871 | [6 empty] | 11275871 |  | CLOPAD
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  | 0% | 37275871 | 0 | [5 empty] | 37275871 | 0
Elaboro: | [6 empty] | NOTA | Este Plan de Accion sera ajustado una vez se tenga el plan de Desarrollo 2012 - 2015 y el ajuste al presupuesto.
ARQ. LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN
Secretario de Planeacion
Note on B18: gob2003admin:

## AMBIENTAL
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2012
FORMATO DAPC No 2
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA | [14 empty] | hoja No -12
MUNICIPIO Y CODIGO DANE: EL PEÑON 258 | [14 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN:
PLAN DE DESARROLLO: UNIDOS POR EL PEÑON QUE QUEREMOS | [5 empty] | Fecha de elaboración: |  | ENERO DE 2012 | [6 empty] | ARQ. LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN
EJE / ÁREA/ DIMENSIÓN: AMBIENTAL | [5 empty] | META DE RESULTADO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META DE RESULTADO ANUAL:
SECTOR: RECURSOS NATURALES | [5 empty] | • Proyecto de reforestación de las fuentes hídricas que abastecen los acueductos | [8 empty] | 6 HECTAREAS PARA EL 2012
PROGRAMA:
SUBPROGRAMA:
PROYECTO Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FISICA | AVANCE FÍSICO A LA FECHA | % DE AVANCE FÍSICO A LA FECHA | % logro de avance de resultado | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALÍAS | CRÉDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
1 | MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE CUENCAS Y MICROCUENCAS HIDROGRÁFICAS ( DE HECTAREAS) | 10 | 0 | 0% | 0% | 5000000 | [6 empty] | 5000000 |  | PLANEACION Y UMATA
2 | EDUCACIÓN AMBIENTAL NO FORMAL | 10 | 0 | 0% | 0% | 5000000 | [6 empty] | 5000000 |  | PLANEACION Y UMATA
4 | COFINANCIACIÓN PROYECTOS DE MEJORAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | 100 | 0 | 0% | 0% | 10000000 | [6 empty] | 10000000 |  | PLANEACION Y UMATA
5 | TASA RETRIBUTIVA POR VERTIMIENTOS PUNTUALES FUENTES HÍDRICAS | 100 | 0 | 0% | 0% | 5000000 | [6 empty] | 5000000 |  | PLANEACION Y UMATA
6 | ADQUISICIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS PARA EL ACUEDUCTO MUNICIPAL (Art. 106 Ley 1151/07) | 1 | 0 | 0% | 0% | 19037516 | [6 empty] | 19037516 |  | PLANEACION Y UMATA
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  | 0% | 44037516 | [6 empty] | 44037516
Elaboro: | [5 empty] | NOTA | Este Plan de Accion sera ajustado una vez se tenga el plan de Desarrollo 2012 - 2015 y el ajuste al presupuesto.
ARQ. LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN
Secretario de planeacion
Note on B18: gob2003admin:

## AGRICOLA
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2012
FORMATO DAPC No 2
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA | [14 empty] | hoja No 11
MUNICIPIO Y CÓDIGO DANE: EL PEÑÓN 258 | [14 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN:
PLAN DE DESARROLLO: UNIDOS POR EL PEÑON QUE QUEREMOS | [5 empty] | Fecha de elaboración: |  | ENERO DE 2012 | [6 empty] | ARQ. LUIS H. MORENO GOMEZ
EJE / ÁREA/ DIMENSIÓN: DESARROLLO ECONOMICO | [5 empty] | META DE RESULTADO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META DE RESULTADO ANUAL:
SECTOR: AGRICOLA-PECUARIO – CAMPO EMPRESA DEL FUTURO | [5 empty] | Aumentar en un 10 % Rentabilidad económica por hectárea | [8 empty] | 400 PARA EL 2012
PROGRAMA:
SUBPROGRAMA:
PROYECTO Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FÍSICA | AVANCE FÍSICO A LA FECHA | % DE AVANCE FÍSICO A LA FECHA | % logro de avance de resultado | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALÍAS | CRÉDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
1 | FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA Y APOYO A PROGRAMAS AGROPECUARIOS (# DE SEGUIMIENTOS) | 400 | 0 | 0% | 0% | 50000000 | [6 empty] | 50000000 |  | UMATA
2 | PROTECCION Y DEFENSORIA DE ESPECIES MENORES | 1 | 0 | 0% | 0% | 1000000 | [6 empty] | 1000000 |  | UMATA
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  | 0% | 51000000 | [6 empty] | 51000000
Elaboro:
|  |  | NOTA | Este Plan de Accion sera ajustado una vez se tenga el plan de Desarrollo 2012 - 2015 y el ajuste al presupuesto.
ARQ. LUIS H. MORENO GOMEZ
Secretario de planeacion
Note on B18: gob2003admin:

## VIAS Y TRANSPORTE
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2012
FORMATO DAPC No 2
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA | [14 empty] | hoja No 10
MUNICIPIO Y CODIGO DANE: EL PEÑON 258 | [14 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN:
PLAN DE DESARROLLO: UNIDOS POR EL PEÑON QUE QUEREMOS | [5 empty] | Fecha de elaboración: |  | ENERO DE 2012 | [6 empty] | ARQ. LUIS H. MORENO GOMEZ
EJE / ÁREA/ DIMENSIÓN: DESARROLLO ECONOMICO | [5 empty] | META DE RESULTADO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META DE RESULTADO ANUAL:
SECTOR: INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD | [5 empty] | Garantizar la comunicación vial de las veredas del municipio entre si y con el casco urbano, así como del mismo con la troncal del Rionegro, a fin de asegurar la movilidad de los habitantes, el acceso a servicios sociales y el desarrollo de actividades económicas | [8 empty] | Aumentar en 24 kilómetros de vías rural en buen estado. Aumentar en un 10% las vías urbanas en buen estado.
PROGRAMA:
SUBPROGRAMA:
PROYECTO Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FISICA | AVANCE FÍSICO A LA FECHA | % DE AVANCE FÍSICO A LA FECHA | % logro de avance de resultado | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALÍAS | CRÉDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
1 | CONSTRUCCION DE VIAS RURALES MUNICIPIO DE EL PEÑON | 1 | 0 | 0% | 0% | 5000000 | [6 empty] | 5000000 |  | SECRETARIA DE PLANEACION
2 | MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE EL PEÑON | 1 | 0 | 0% | 0% | 20332727 | 50000000 | [5 empty] | 70332727 |  | SECRETARIA DE PLANEACION
3 | REHABILITACION DE VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE EL PEÑON | 1 | 0 | 0% | 0% | 20000000 | 50000000 | [5 empty] | 70000000 |  | SECRETARIA DE PLANEACION
4 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS URBANAS Y RURALES MUNICIPIO DE EL PEÑON | 100 | 0 | 0% | 0% | 200000000 | 50000000 | [5 empty] | 250000000 |  | SECRETARIA DE PLANEACION
5 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE VIAS URBANAS Y RURALES MUNICIPIO DE EL PEÑON | 100 | 0 | 0% | 0% | 133992284 | [8 empty] | SECRETARIA DE PLANEACION
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  | 0% | 379325011 | 150000000 | [5 empty] | 395332727 | 0 | SECRETARIA DE PLANEACION
|  | NOTA | Este Plan de Accion sera ajustado una vez se tenga el plan de Desarrollo 2012 - 2015 y el ajuste al presupuesto.
Elaboro:
ARQ. LUIS H. MORENO GOMEZ
Secretario de planeacion
Note on B18: gob2003admin:

## EQUIPAMENTO MUNICIPAL
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2012
FORMATO DAPC No 2
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA | [14 empty] | hoja No 09
MUNICIPIO Y CÓDIGO DANE: EL PEÑÓN 258 | [14 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN:
PLAN DE DESARROLLO: UNIDOS POR EL PEÑON QUE QUEREMOS | [5 empty] | Fecha de elaboración: |  | ENERO DE 2012 | [6 empty] | ARQ. LUIS H. MORENO GOMEZ
EJE / ÁREA/ DIMENSIÓN: DESARROLLO ECONOMICO | [5 empty] | META DE RESULTADO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META DE RESULTADO ANUAL:
SECTOR: EQUIPAMIENTO URBANO Y RURAL | [5 empty] | Garantizar que el municipio cuente con infraestructura urbana y rural que le permite prestar servicios de calidad, así como desarrollar sus actividades Institucionales. | [8 empty] | Aumentar en un 7 % la infraestructura destinada para equipamiento urbano y rural. Aumentar en 30% el numero de equipamientos en buen estado- Realizar mantenimiento al 70% de equipamientos Para disminuir el número de equipamientos sin mantenimiento.
PROGRAMA:
SUBPROGRAMA:
PROYECTO Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FÍSICA | AVANCE FÍSICO A LA FECHA | % DE AVANCE FÍSICO A LA FECHA | % logro de avance de resultado | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALÍAS | CRÉDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
1 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (PALACIO MUNICIPAL, CREM, MATADERO, CORRALEJAS Y OTROS) | 3 | 0 | 0% | 0% | 30000000 | [6 empty] | 30000000 |  | SECRETARIA DE PLANEACION
2 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA PLAZA DE MERCADO, PABELLON DE CARNES | 1 | 0 | 0% | 0% | 5000000 | [6 empty] | 5000000 |  | SECRETARIA DE PLANEACION
3 | MEJORAMIENTO AMPLIACION, MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS PARQUES DEL AREA URBANA Y CENTROS POBLADOS | 1 | 0 | 0% | 0% | 2000000 | [6 empty] | 2000000 |  | SECRETARIA DE PLANEACION
4 | MANTENIMIENTO, REPARACION Y ADECUACION DE LA PISCINA MUNICIPAL | 1 | 0 | 0% | 0% | 7000000 | [6 empty] | 7000000 |  | SECRETARIA DE PLANEACION
5 | ADECUACION Y SOSTENIMIENTO DE INSTALACIONES COSO MUNICIPAL | 1 | 0 | 0% | 0% | 2000000 | [6 empty] | 2000000 |  | SECRETARIA DE PLANEACION
6 | ADECUACION INSTALACIONES MORGUE MUNICIPAL Y CEMENTERIO | 1 | 0 | 0% | 0% | 5000000 | [6 empty] | 5000000 |  | SECRETARIA DE PLANEACION
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  | 0% | 51000000 | [6 empty] | 51000000
Elaboro: | [5 empty] | NOTA | Este Plan de Accion sera ajustado una vez se tenga el plan de Desarrollo 2012 - 2015 y el ajuste al presupuesto.
ARQ. LUIS H. MORENO GOMEZ
Secretario de planeacion
Note on B18: gob2003admin:

## AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASI
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2012
FORMATO DAPC No 2
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA | [14 empty] | hoja No 08
MUNICIPIO Y CÓDIGO DANE: EL PEÑÓN 258 | [14 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN:
PLAN DE DESARROLLO: UNIDOS POR EL PEÑON QUE QUEREMOS | [5 empty] | Fecha de elaboración: | ENERO DE 2012 | [7 empty] | ARQ. LUIS H. MORENO GOMEZ
EJE / ÁREA/ DIMENSIÓN: DESARROLLO SOCIAL | [5 empty] | META DE RESULTADO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META DE RESULTADO ANUAL:
SECTOR: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | [5 empty] | Mejorar la calidad del agua apta para el consumo humano, su cobertura y continuidad en la zona rural, a fin de contribuir a la reducción de las necesidades básicas insatisfechas, la morbimortalidad de nuestra población rural y mejorar en general su calidad de vida | [8 empty] | Disminuir el porcentaje de viviendas sin sistema de distribución de aguas al 25%
PROGRAMA:
SUBPROGRAMA:
PROYECTO Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FÍSICA | AVANCE FÍSICO A LA FECHA | % DE AVANCE FÍSICO A LA FECHA | % logro de avance de resultado | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALÍAS | CRÉDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
1 | SUBSIDIOS SERVICIOS PUBLICOS (% DE LA POBLACION) | 100 | 0 | 0% | 0% | 17178809 | [6 empty] | 17178809 |  | OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS
2 | REHABILITACION DE ACUEDUCTOS | 2 | 0 | 0% | 0% | 20000000 | [6 empty] | 20000000 |  | SECRETARIA DE PLANEACION - OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS
3 | SUBSIDIOS - FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO - ALCANTARILLADO | 100 | 0 | 0% | 0% | 15828571
4 | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 1 | 0 | 0% | 0% | 15393252 | [6 empty] | 15393252 |  | SECRETARIA DE PLANEACION - OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS
5 | REHABILITACION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 1 | 0 | 0% | 0% | 1000000 | [6 empty] | 1000000 |  | SECRETARIA DE PLANEACION - OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS
6 | SUBSIDIOS - FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO - ASEO | 100 | 0 | 0% | 0% | 15828571 | [6 empty] | 15828571
7 | MANEJO , APROVECHAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS (CASCO URBANO Y CENTROS POBLADOS) | 100 | 0 | 0% | 0% | 45000000 | [6 empty] | 45000000 |  | SECRETARIA DE PLANEACION - OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS
8 | PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS | 100 | 0 | 0% | 0% | 195343805 | [6 empty] | 195343805 |  | SECRETARIA DE PLANEACION - OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  | 0% | 325573008 | [6 empty] | 309744437
Elaboro: | [6 empty] | NOTA | Este Plan de Accion sera ajustado una vez se tenga el plan de Desarrollo 2012 - 2015 y el ajuste al presupuesto.
ARQ. LUIS H. MORENO GOMEZ
Secretario de planeacion
Note on B18: gob2003admin:

## VIVIENDA
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2012
FORMATO DAPC No 2
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA | [14 empty] | hoja No 07
MUNICIPIO Y CÓDIGO DANE: EL PEÑÓN 258 | [14 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN:
PLAN DE DESARROLLO: UNIDOS POR EL PEÑON QUE QUEREMOS | [5 empty] | Fecha de elaboración: |  | ENERO DE 2012 | [6 empty] | ARQ. LUIS H. MORENO GOMEZ
EJE / ÁREA/ DIMENSIÓN: DESARROLLO SOCIAL | [5 empty] | META DE RESULTADO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META DE RESULTADO ANUAL:
SECTOR: VIVIENDA TECHO DIGNO PARA TODOS | [5 empty] | Mejorar las condiciones de vivienda de los hogares peñoneros garantizando condiciones de bienestar y salubridad, así como seguridad jurídica respecto a su propiedad y tenencia | [8 empty] | Disminuir en un 25% el déficit cualitativo
PROGRAMA :
SUBPROGRAMA :
PROYECTO Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FÍSICA | AVANCE FÍSICO A LA FECHA | % DE AVANCE FÍSICO A LA FECHA | % logro de avance de resultado | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALÍAS | CRÉDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
1 | APOYO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BASICO PARA LA POBLACION CON NBI AREA URBANA Y RURAL (UNIDADES SANITARIAS - MEJORAMIENTO DE COCINAS) | 20 | 0 | 0% | 0% | 80000000 | [6 empty] | 80000000 |  | SECRETARIA DE PLANEACION
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  |  | 80000000 | [6 empty] | 80000000 | 0
[7 empty] | NOTA | Este Plan de Accion sera ajustado una vez se tenga el plan de Desarrollo 2012 - 2015 y el ajuste al presupuesto.
Elaboro:
ARQ. LUIS H. MORENO GOMEZ
Secretario de planeacion
Note on B18: gob2003admin:

## SERVICIOS PUBLICOS
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2012
FORMATO DAPC No 2
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA | [14 empty] | hoja No 06
MUNICIPIO Y CÓDIGO DANE: EL PEÑÓN 258 | [14 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN:
PLAN DE DESARROLLO: UNIDOS POR EL PEÑON QUE QUEREMOS | [5 empty] | Fecha de elaboración: |  | ENERO DE 2012 | [6 empty] | ARQ. LUIS H. MORENO GOMEZ
EJE / ÁREA/ DIMENSIÓN: DESARROLLO ECONOMICO | [5 empty] | META DE RESULTADO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META DE RESULTADO ANUAL:
SECTOR: ELECTRIFICACIÓN | [5 empty] | Garantizar la energía eléctrica en condiciones de calidad y de manera continua a la población rural, atendiendo prioritariamente el suministro de energía eléctrica en las escuelas veredales. | [8 empty] | Aumentar en un 17.1 % de viviendas con conexión de energía eléctrica Satisfacer 386 solicitudes. Aumentar en un 19% de las escuelas ubicadas en el sector rural con energía eléctrica
PROGRAMA:
SUBPROGRAMA :
PROYECTO Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FÍSICA | AVANCE FÍSICO A LA FECHA | % DE AVANCE FÍSICO A LA FECHA | % logro de avance de resultado | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALÍAS | CRÉDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
1 | SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO | 100 | 0 | 0% | 0% | 50000000 | [6 empty] | 50000000 |  | OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS
2 | MANTENIMIENTO DE REDES ALUMBRADDO PUBLICO CASCO URBANO Y RURAL | 100 | 0 | 0% | 0% | 1000000 | [6 empty] | 1000000 |  | SECRETARIA DE PLANEACION - OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  | 0% | 51000000 | [6 empty] | 51000000
[5 empty] | NOTA | Este Plan de Accion sera ajustado una vez se tenga el plan de Desarrollo 2012 - 2015 y el ajuste al presupuesto.
Elaboro:
ARQ. LUIS H. MORENO GOMEZ
Secretario de planeacion
Note on B17: gob2003admin:

## CULTURA
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2012
FORMATO APC No 2
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA | [14 empty] | hoja No 05
MUNICIPIO Y CÓDIGO DANE: EL PEÑÓN 258 | [14 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN:
PLAN DE DESARROLLO: UNIDOS POR EL PEÑON QUE QUEREMOS | [5 empty] | Fecha de elaboración: |  | ENERO DE 2012 | [6 empty] | ARQ. LUIS H. MORENO GOMEZ
EJE / ÁREA/ DIMENSIÓN: DESARROLLO SOCIAL | [5 empty] | META DE RESULTADO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META DE RESULTADO ANUAL:
SECTOR: CULTURAL “ESPACIO DE ENCUENTRO CON NUESTRA IDENTIDAD PEÑONERA” | [5 empty] | Fomentar en un 100% la conservación del patrimonio cultural y las manifestaciones artísticas colectivas, con el fin de promover la integración comunitaria, fomentar la identidad y posicionar el municipio a nivel regional. | [8 empty] | Realizar el mantenimiento al 100% de los inmuebles declarados patrimonio cultural, histórico y arquitectónico. Aumentar en un 100% el número eventos culturales de carácter general Aumentar en un 500% los beneficiarios.
PROGRAMA:
SUBPROGRAMA:
PROYECTO Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FÍSICA | AVANCE FÍSICO A LA FECHA | % DE AVANCE FÍSICO A LA FECHA | % logro de avance de resultado | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALÍAS | CRÉDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
1 | ORGANIZACION, PROMOCION Y FINANCIACION DE EVENTOS CULTURALES DEL MUNICIPIO (FESTIVALES Y SEMANA CULTURAL) | 1200 | 0 | 0% | 0% | 27235870 | 17622217 | [5 empty] | 44858087 | 0 | COORDINACIÓN DE DEPORTES Y CULTURA
2 | ASISTENCIA A MENORES A TRAVES DE LA LUDOTECA | 50 | 0 | 0% | 0% | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | COORDINACIÓN DE DEPORTES Y CULTURA
3 | ESCUELAS DE FORMACION MODALIDAD DANZAS, MUSICA, TEATRO Y ARTISTICAS MUNICIPIO DE EL PEÑON | 3 | 0 | 0% | 0% | 12000000 | [6 empty] | 12000000 |  | COORDINACIÓN DE DEPORTES Y CULTURA
4 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL Y BIENES DECLARADOS DE INTERES CULTURAL MUNICIPAL Y/O NACIONAL | 1 | 0 | 0% | 0% | 1000000 | [6 empty] | 1000000 | 0 | COORDINACIÓN DE DEPORTES Y CULTURA
5 | MANTENIMIENTO Y ADECUACION CASA DE LA CULTURA | 1 | 0 | 0% | 0% | 5000000 | [6 empty] | 5000000 | 0 | COORDINACIÓN DE DEPORTES Y CULTURA
6 | MANTENIMIENTO Y ADECUACION Y AMPLIACION DE LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS DEL CASCO URBANO | 1 | 0 | 0% | 0% | 3000000 | [6 empty] | 3000000 | 0 | COORDINACIÓN DE DEPORTES Y CULTURA
7 | DOTACION MOBILIARIO E IMPLEMENTOS PARA LA CASA DE LA CULTURA | 1 | 0 | 0% | 0% | 500000 | [6 empty] | 500000 | 0 | COORDINACIÓN DE DEPORTES Y CULTURA
8 | FORTALECIMIENTO Y DIFUCCION DE LA MUSICA A TRAVES DE LA BANDA MUNICIPAL | 1 | 1 | 0% | 0% | 10000000 | [6 empty] | 10000000 | 0 | COORDINACIÓN DE DEPORTES Y CULTURA
9 | FORTALECIMIENTO ORGANIZACION Y DOTACION BIBLIOTECA MUNICIPAL | 1 | 1 | 0% | 0% | 5585946 | [6 empty] | 5585946 | 0 | COORDINACIÓN DE DEPORTES Y CULTURA
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  | 0% | 64321816 | 17622217 | [5 empty] | 81944033
Elaboro: |  |  |  |  | NOTA | Este Plan de Accion sera ajustado una vez se tenga el plan de Desarrollo 2012 - 2015 y el ajuste al presupuesto.
ARQ. LUIS H. MORENO GOMEZ
Secretario de planeacion
Note on B18: gob2003admin:

## RECREACION Y DEPORTE
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2012
FORMATO DAPC No 2
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA | [14 empty] | hoja No 04
MUNICIPIO Y CÓDIGO DANE: EL PEÑÓN 258 | [14 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN:
PLAN DE DESARROLLO: UNIDOS POR EL PEÑON QUE QUEREMOS | [5 empty] | Fecha de elaboración: |  | ENERO DE 2012 | [6 empty] | ARQ. LUIS H. MORENO GOMEZ
EJE / ÁREA/ DIMENSIÓN: DESARROLLO SOCIAL | [5 empty] | META DE RESULTADO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META DE RESULTADO ANUAL:
SECTOR: DEPORTIVO . “UNA COMUNIDAD UNIDA Y UNA VIDA SANA POR EL PEÑÒN QUE QUEREMOS” | [5 empty] | Iniciar, fundamentar y formar en especial a los jóvenes en la práctica de una disciplina deportiva, generando opciones de ocupación del tiempo libre y hábitos de vida saludable | [8 empty] | Aumentar en un 100% el numero de proyectos formativos aumentando en un 100% el numero de beneficiarios directos
PROGRAMA:
SUBPROGRAMA:
PROYECTO Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FÍSICA | AVANCE FÍSICO A LA FECHA | % DE AVANCE FÍSICO A LA FECHA | % logro de avance de resultado | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALÍAS | CRÉDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
1 | FOMENTO, DESARROLLO Y PRACTICA DEL DEPORTE, LA RECREACION Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE (JUEGOS DEL MAGISTERIO, JUEGOS DE LA MUJER, JUEGOS ESCOLARES, JUEGOS INTERCOLEGIADOS, JUEGOS CAMPESINOS, EVENTOS DEPORTIVOS MUNICIPALES MULTIPLES DICIPLINAS Y JORNADAS RECREODEPORTIVAS PARA NINOS ADULTOS MAYORES) | 6 | 6 | 0% | 0% | 36266131 | [6 empty] | 36266131 | 0 | COORDINACIÓN DE DEPORTES Y CULTURA
2 | CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS | 2 | 1 | 0% | 0% | 15000000 | [6 empty] | 15000000 | 0 | COORDINACIÓN DE DEPORTES Y CULTURA - SECRETARIA DE PLANEACION
3 | DOTACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS E IMPLEMENTOS PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE | 28 | 0 | 0% | 0% | 5000000 | [6 empty] | 5000000 | 0 | COORDINACIÓN DE DEPORTES Y CULTURA
4 | ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVA (CAPACITACION TECNICA Y DE JUZGAMIENTO) | 3 | 3 | 0% | 0% | 6000000 | [6 empty] | 6000000 | 0 | COORDINACIÓN DE DEPORTES Y CULTURA
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  | 0% | 62266131 | [6 empty] | 62266131 | 0
Elaboro: |  |  |  |  | NOTA | Este Plan de Accion sera ajustado una vez se tenga el plan de Desarrollo 2012 - 2015 y el ajuste al presupuesto.
ARQ. LUIS H. MORENO GOMEZ
Secretario de planeacion
Note on B18: gob2003admin:

## GRUPOS VULNERABLES
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2012
FORMATO DAPC No 2
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA | [14 empty] | hoja No 03
MUNICIPIO Y CÓDIGO DANE: EL PEÑÓN 258 | [14 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN:
PLAN DE DESARROLLO: UNIDOS POR EL PEÑON QUE QUEREMOS | [5 empty] | Fecha de elaboración: |  | ENERO DE 2012 | [6 empty] | ARQ. LUIS H. MORENO GOMEZ
EJE / ÁREA/ DIMENSIÓN: DESARROLLO SOCIAL | [5 empty] | META DE RESULTADO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META DE RESULTADO ANUAL:
SECTOR: BIENESTAR PARA LA POBLACION VULNERABLE "TRABAJO DE CORAZON" | [5 empty] | Garantizar las condiciones de accesibilidad y accequibilidad de la población que por sus condiciones físicas, económicas y sociales requiere por mandato constitucional especial protección de Estado | [8 empty] | Cumplir al 100% el apoyo técnico y financiero requerido para la ejecución del Programa FAMILIAS EN ACCION Ejecutar 4 programas de la RED JUNTOS Constituir el comité gerenteologico Municipal Mantener actualizada al 100% del censo de personas en situación de desplazamiento Apoyo al 100% los programas de bienestar para el adulto mayor
PROGRAMA:
SUBPROGRAMA:
PROYECTO Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FÍSICA | AVANCE FÍSICO A LA FECHA | % DE AVANCE FÍSICO A LA FECHA | % logro de avance de resultado | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALÍAS | CRÉDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
1 | APOYO INTEGRAL A LA POBLACION INFANTIL Y LA FAMILIA | 100 | 0 | 0% | 0% | 2000000 | [6 empty] | 2000000 |  | COMISARIO DE FAMILIA
2 | IMPLANTACION PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION ADULTA MAYOR | 100 | 0 | 0% | 0% | 27624562 | 17624562 | [5 empty] | 45249124 |  | ALCALDIA MUNICIPAL
3 | APOYO Y SEGUIMIENTOS AL PROGRAMA FAMILIAS EN ACCION | 100 | 0 | 0% | 0% | 5000000 | [6 empty] | 5000000 |  | PROGRAMAS SOCIALES
4 | APOYO PARA LAS ACCIONES ATENCION INTEGRAL Y HUMANITARIA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA | 100 | 0 | 0% | 0% | 7000000 | [6 empty] | 7000000 |  | SECRETARIA DE GOBIERNO
5 | ATENCION A LA POBLACION VULNERABLE DISCAPACITADA | 100 | 0 | 0% | 0% | 8000000 | [6 empty] | 8000000 |  | DIRECCION DE SALUD
6 | APOYO PARA LAS ACCIONES ATENCION INTEGRAL Y HUMANITARIA POBLACION REINSERTADA POR LA VIOLENCIA | 100 | 0 | 0% | 0% | 8000000 | [6 empty] | 8000000 |  | SECRETARIA DE GOBIERNO
7 | IMPLEMENTACION DE LA RED DE PROTECCION SOCIAL PARA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA "EXTRATEGIA JUNTOS" | 100 | 0 | 0% | 0% | 10000000 | [6 empty] | 10000000 |  | PROGRAMAS SOCIALES
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  | 0% | 67624562 | 17624562 | [5 empty] | 85249124 | 0
[6 empty] | NOTA | Este Plan de Accion sera ajustado una vez se tenga el plan de Desarrollo 2012 - 2015 y el ajuste al presupuesto.
Elaboro:
ARQ. LUIS H. MORENO GOMEZ
Secretario de Planeacion
Note on B18: gob2003admin:

## EDUCACION
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2012
FORMATO DAPC No 2
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA | [14 empty] | hoja No 02
MUNICIPIO Y CÓDIGO DANE: EL PEÑÓN 258 | [14 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN:
PLAN DE DESARROLLO: UNIDOS POR EL PEÑON QUE QUEREMOS | [5 empty] | Fecha de elaboración: |  | ENERO DE 2012 | [6 empty] | ARQ. LUIS H. MORENO GOMEZ
EJE / ÁREA/ DIMENSIÓN: DESARROLLO SOCIAL | [5 empty] | META DE RESULTADO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META DE RESULTADO ANUAL:
SECTOR: EDUCACIÓN "PILAR DE DESARROLLO DEL EL PEÑON' | [5 empty] | Garantizar a todas y todos los niños en edad escolar el acceso y la permanencia en el sistema educativo, asegurando los medios de transporte y alimentación especialmente para la población rural dispersa e Implementando un modelo administrativo eficiente para generar ingresos a las escuelas de tal forma que garanticen condiciones de bienestar a los estudiantes. | [8 empty] | Mantener la cobertura de transporte escolar al 60% de la población rural que cumpla con los requisitos. Mantener la cobertura de un 60% de restaurante escolar población estudiantil. Implementar proyectos productivos en un 50% de escuelas del municipio Mantenimiento 50% de la sedes educativas
PROGRAMA:
SUBPROGRAMA
PROYECTO Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FÍSICA | AVANCE FÍSICO A LA FECHA | % DE AVANCE FÍSICO A LA FECHA | % logro de avance de resultado | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALÍAS | CRÉDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
1 | ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION COLEGIO MUNICIPIO DE EL PEÑON | 1 | 0 | 0% | 0% | 2000000 | [6 empty] | 2000000 | 0 | ALCALDIA MUNICIPAL (Secretaria de Gobierno)
2 | CONSTRUCCION CENTRO EDUCATIVO TALUATA Y ANTONIO NARIÑO | 2 | 0 | 0% | 0% | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | ALCALDIA MUNICIPAL
3 | MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA URBANA Y RURAL DEL EL MUNICIPIO DE EL PEÑON | 3 | 2 | 0% | 0% | 56348142 | [6 empty] | 56348142 | 0 | ALCALDIA MUNICIPAL
4 | DOTACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, MOBILIARIO, EQUIPOS DIDACTICOS (PUPITRES, TABLEROS) | 1 | 2 | 0% | 0% | 3000000 | [6 empty] | 3000000 | 0 | ALCALDIA MUNICIPAL
5 | DOTACIÓN DE MATERIAL Y MEDIOS PEDAGÓGICOS PARA EL APRENDIZAJE: AUDIOVISUALES, SOFTWARE EDUCATIVO, Y MATERIAL DE LABORATORIO | 1 | 0 | 0% | 0% | 2000000 | [6 empty] | 2000000 | 0 | ALCALDIA MUNICIPAL
5 | PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICOS COLEGIOS Y ESCUELAS URBANOS Y RURALES | 12 | 12 | 0% | 0% | 16000000 | [6 empty] | 16000000 | 0 | ALCALDIA MUNICIPAL
6 | TRANSPORTE ESCOLAR | 100 | 100 | 0% | 0% | 41490336 | [6 empty] | 41490336 | 0 | ALCALDIA MUNICIPAL
7 | ACCESO Y PERMANENCIA EDUCATIVA | 1 | 1 | 0% | 0% | 31889000 | [6 empty] | 31889000 | 0 | ALCALDIA MUNICIPAL
8 | CAPACITACION EDUCATIVA | 1 | 0 | 0% | 0% | 1000000 | [6 empty] | 1000000 | 0 | ALCALDIA MUNICIPAL
9 | ALIMENTACION ESCOLAR | 100 | 100 | 0% | 0% | 14662941 | [6 empty] | 14662941 | 0 | ALCALDIA MUNICIPAL
10 | DOTACION MENAJE E IMPLEMENTOS PARA RESTAURANTES ESCOLARES | 1 | 1 | 0% | 0% | 3665735 | [6 empty] | 3665735 | 0 | ALCALDIA MUNICIPAL
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  | 0% | 172056154 | 0 | [5 empty] | 172056154 | 0
Elaboro:
ARQ. LUIS H. MORENO GOMEZ |  |  | NOTA | Este Plan de Accion sera ajustado una vez se tenga el plan de Desarrollo 2012 - 2015 y el ajuste al presupuesto.
Secretario de Planeacion
Note on B15: gob2003admin:

## SALUD
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2012
FORMATO DAPC No 2
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA | [14 empty] | hoja No 01
MUNICIPIO Y CÓDIGO DANE: EL PEÑÓN 258 | [14 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN:
PLAN DE DESARROLLO: UNIDOS POR EL PEÑON QUE QUEREMOS | [5 empty] | Fecha de elaboración: |  | ENERO DE 2012 | [6 empty] | ARQ. LUIS H. MORENO GOMEZ
EJE / ÁREA/ DIMENSIÓN: DESARROLLO SOCIAL | [5 empty] | META DE RESULTADO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META DE RESULTADO ANUAL:
SECTOR: EDUCACION "PILAR DE DESARROLLO DEL PEÑON" | [5 empty] | Promover el mejoramiento de la salud, disminuir los índices de morbimortalidad que afectan en especial a niñas, niños y madres gestantes mitigar los riegos biológicos, sociales y ambientales y generar estilos de vida saludable Y mantener al 100% la cobertura de afiliación al régimen subsidiado | [8 empty] | 4936 Afiliados al regimen subsidiado
PROGRAMA:
SUBPROGRAMA
PROYECTO Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FÍSICA | AVANCE FÍSICO A LA FECHA | % DE AVANCE FÍSICO A LA FECHA | % logro de avance de resultado | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALÍAS | CRÉDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
1 | CONTRATACIÓN CON LA EPS-S.DE CONVIDA Y CAFÉ SALUD PARA CONTINUIDAD Y AMPLIACION EN EL CUBRIMIENTO EN LA ATENCIÓN EN SALUD A TODA LA POBLACIÓN DE LOS NIVELES 1 Y 2 DEL SISBEN DEL MUNICIPIO | 4936 | 0 | 0% | 0% | 905286169 | [6 empty] | 905286169 |  | DIRECCION LOCAL DE SALUD
2 | REALIZAR LA EJECUCION DEL PIC "PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS" CON ÉNFASIS EN LA PREVENCIÓN CON ENFASIS EN LAS MADRES GESTANTES Y POBLACION INFANTIL | 100 | 0 | 0% | 0% | 38814738 | [6 empty] | 38814738 |  | DIRECCION LOCAL DE SALUD
3 | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE NO AFILIADA CON SUBSIDIOS DE SALUD | 100 | 0 | 0% | 0% | 15624544 | [6 empty] | 15624544 |  | DIRECCION LOCAL DE SALUD
4 | INTERVENTORIA DEL REGIMEN SUBSIDIADO | 100 | 0 | 0% | 0% | 18950186 | [6 empty] | 18950186 |  | DIRECCION LOCAL DE SALUD
5 | APORTE SUPERINTENDENCIA DE SALUD | 100 | 0 | 0% | 0% | 3679591 | [6 empty] | 3679591 |  | TESORERIA MUNICIPAL
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  | 0% | 982355228 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 982355228 | 0
Elaboro: | [6 empty] | NOTA | Este Plan de Accion sera ajustado una vez se tenga el plan de Desarrollo 2012 - 2015 y el ajuste al presupuesto.
ARQ. LUIS H. MORENO GOMEZ
Secretario de Planeacion
Note on B18: gob2003admin: