## PROGRAMA
EVALUACIÒN A LA GESTIÒN MUNICIPAL - COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÒN- 2013
PLAN DE DESARROLLO: "TODOS SOMOS FACATATIVÁ 2012-2013
EJE: TERRITORIO SOSTENIBLE |  |  |  | SECTOR : AGUAS | [5 empty] | RECURSOS FINANCIEROS (MILES DE PESOS ) | [17 empty] | RESPONSABLE
PROGRAMA: AGUA Y SANEAMIENTO BASICO PARA EL SECTOR URBANO |  |  |  | OBJETIVO: OPTIMIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTO CON EL FIN DE MEJORAR LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO |  | META CUATRIENIO | META PERIODO (2013) | META ALCANZADA 1ª INFORME | META ALCANZADA 2ª INFORME | SGP |  | PROPIOS |  | NALS |  | DPTO |  | REGALIAS |  | CREDITO |  | OTROS |  | ESPECIE |  | TOTAL |  | POBLACION BENEFICIADA |  | REGISTRO Y/O EVIDENCIA | COOPERANTE | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
[10 empty] | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | Tipo | No
META DE RESULTADO: Lograr que el 100% de población del sector urbano cuente con el servicio de oportuno, eficiente y de calidad |  |  |  | INDICADOR: % de población del sector urbano con el servicio de oportuno, eficiente y de calidad |  | 2 | 0.5 |  |  | 290000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 2850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 1 | INDICADOR
Servicio de acueducto para el municipio de Facatativá | Contratar y ejecutar la renovación de redes de acueducto de la Carrera 8, entre calles 9 y 11 - 13 y 15 en 3" y 8" respectivamente. |  |  | Aumentar el mejoramiento de redes de Acueducto para alcanzar un total de 117,5 kilómetros | No. De Kilometros mejorados | 10 | 2.7 |  |  | 200000 | [5 empty] | 250000 | [5 empty] | 60000 | [5 empty] | Población urbana del municipio | 112263 | Contratos, bitácora de planta, registro fotográfico, actas, carpetas de nuevos usuarios | Secretaria de Obras Públicas, Oficina Jurídica, Planeación y Despacho Alcalde | EAOC SAS ESP
Gestionar recursos para de renovación de las redes de acueducto de la zona centro, barrio los Molinos y Llanito.
Identificar, elaborar proyectos para las nuevas zonas suceptibles para la renovación de redes
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 2 | INDICADOR
Servicio de acueducto para el municipio de Facatativá | Programa de revisión y reposición de medidores |  |  | Reducir el indicede agua no contabilizada hasta el 33. | % reducido del índice de agua no contabilizada | 2 | 0.5 | [14 empty] | 25000 | [5 empty] | Población urbana del municipio | 112263 | Contratos, bitácora de planta, registro fotográfico, actas, carpetas de nuevos usuarios | Secretaria de Obras Públicas, Oficina Jurídica, Planeación y Despacho Alcalde | EAOC SAS ESP
Identificación y seguimiento a conecciones directas.
Identificación y seguimiento de fugas imperceptibles.
Control de usuarios con cobros por promedios
Identificación y seguimiento a las acometidas temporales y provicionales
Realizar revisión y seguimiento de macromedidores y grandes consumidores
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 3 | INDICADOR
Servicio de acueducto para el municipio de Facatativá | Gestionar convenio con la Universidad de Cundinamarca para adelantar la actualización del catastro de redes. |  |  | Actualizar del 100% del catastro de redes. | % de catastro de redes actualizado | 40 | 20 |  |  | 90000 | [17 empty] | Población urbana del municipio | 112263 | Contratos, bitácora de planta, registro fotográfico, actas, carpetas de nuevos usuarios | Secretaria de Obras Públicas, Oficina Jurídica, Planeación y Despacho Alcalde | EAOC SAS ESP
Definir el alcance del proyecto de la actualización del catastro de las redes de acueducto
Gestionar la realización del Plan Maestro de Acueducto.
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 4 | INDICADOR
Servicio de acueducto para el municipio de Facatativá | Definir el alcance del proyecto de la modelación y sectoriazción de las redes de acueducto |  |  | Modelar y sectorizar las redes de acueducto del municipio. | N° de ciclos del ruteo modelados | 1 | 0.25 | [14 empty] | 50000 | [5 empty] | Población urbana del municipio | 112263 | Contratos, bitácora de planta, registro fotográfico, actas, carpetas de nuevos usuarios | Secretaria de Obras Públicas, Oficina Jurídica, Planeación y Despacho Alcalde | EAOC SAS ESP
Actualización y operación del catastro de valvulas de corte del Sistema de Acueducto
Revisión y Mantenimiento de valvulas del Sistema de Acueducto
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO |  | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 5 | INDICADOR
Servicio de acueducto para el municipio de Facatativá | Terminación proyecto embalse Mancilla |  |  | Ampliardel sistema de almacenamiento de agua cruda para alcanzar 1.150.000 metros cubicos de agua ( Embalses Santa Marta y Mancilla) | N° de metros cúbicos nuevos de almacenamiento | 640000 | 320000 | [8 empty] | 600000 | [11 empty] | Población urbana del municipio | 112263 | Contratos, bitácora de planta, registro fotográfico, actas, carpetas de nuevos usuarios | Secretaria de Obras Públicas, Oficina Jurídica, Planeación y Despacho Alcalde | EAOC SAS ESP
Formular proyecto línea de conducción embalse Mancilla
Atender observación de la Ventanilla Unica para la viavilización del proyecto embalse Santa Marta
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 6 | INDICADOR
Servicio de acueducto para el municipio de Facatativá | Poner en funcionamiento pozos Caratagenita, San Rafael y Deudoro Aponte. |  |  | Aumentar a 360 litros por segundo la disponibilidad de agua subterránea | N° de litros por segundo de agua subterránea disponibles | 135 | 40 | [14 empty] | 25000 | [5 empty] | Población urbana del municipio | 112263 | Contratos, bitácora de planta, registro fotográfico, actas, carpetas de nuevos usuarios | Secretaria de Obras Públicas, Oficina Jurídica, Planeación y Despacho Alcalde | EAOC SAS ESP
Realizar el mantenimiento a los pozos Manablanca, Cartagenita, San Rafael I, San Rafael II, Deudoro Aponte, La Guapucha I y La Guapucha II.
Contratar estudio geoelectrico para perforación de nuevo pozo
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 7 | INDICADOR
Servicio de acueducto para el municipio de Facatativá | Definir el alcance, el presupuesto para los estudios del programa del ahorro y uso eficiente del agua. |  |  | Formular el PUEA (Programa de Uso Eficiente de Ahorro del Agua) - Ley 373 de 2005 | N° de programas formulados | 1 | 1 | [14 empty] | 65000 | [5 empty] | Población urbana del municipio | 112263 | Contratos, bitácora de planta, registro fotográfico, actas, carpetas de nuevos usuarios | Secretaria de Obras Públicas, Oficina Jurídica, Planeación y Despacho Alcalde | EAOC SAS ESP
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 7 | INDICADOR
Servicio de acueducto para el municipio de Facatativá | Ejecutar el programa de Uso y Ahorro Eficiente de Ahorro del Agua, a corde a lo establecido en la formulación |  |  | Implementar el PUEA (Programa de Uso Eficiente de Ahorro del Agua) - Ley 373 de 2005 | N° de programas implementados | 1 | 0.33 | [14 empty] | 40000 | [5 empty] | Población urbana del municipio | 112263 | Contratos, bitácora de planta, registro fotográfico, actas, carpetas de nuevos usuarios | Secretaria de Obras Públicas, Oficina Jurídica, Planeación y Despacho Alcalde | EAOC SAS ESP
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 8 | INDICADOR
Refortación y mantenimiento de areas de reserva hídrica | Propducción de material vegetal de especies nativas en el vivero de la EAOC SAS ESP |  |  | Reforestar los de predios de protección hídrica con 10000 arboles nativos más | N° de arboles plantados | 10000 | 2500 | [14 empty] | 5000 | [5 empty] | Población urbana del municipio | 112263 | Contratos, bitácora de planta, registro fotográfico, actas, carpetas de nuevos usuarios | Secretaria de Obras Públicas, Oficina Jurídica, Planeación y Despacho Alcalde | EAOC SAS ESP
Seguimiento a plantaciones de programas de reforesación
Realizar visitas y generar las actas de cooperación y seguimiento para realizar plantaciones forestales de protección hidrica
Realizar las plantacionesforestales en las areas de interes
Realizar mantenimiento vivero EAOC SAS ESP
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 14 | INDICADOR
Servicio de acueducto para el municipio de Facatativá | Definir alcance y presupuesto de estudios y diseños necesarios en la formulación del plan maestro. |  |  | Formular en un 20% el plan maestro de acueducto | % de formulación del plan maestro de acueducto | 10 | 5 | [14 empty] | 50000 | [5 empty] | Población urbana del municipio | 112263 | Contratos, bitácora de planta, registro fotográfico, actas, carpetas de nuevos usuarios | Secretaria de Obras Públicas, Oficina Jurídica, Planeación y Despacho Alcalde | EAOC SAS ESP
Crear alianzas con entidades externas para la realización de estudios básicos como oferta demanda, crecimientos poblacional, dianostico de infraestructura.
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 14 | INDICADOR
Servicio de acueducto para el municipio de Facatativá | Priorizar y ejecutar las obras plasmadas en le plan maestro de acueducto |  |  | Ejecutar en un 20% el plan maestro de acueducto | % de ejecución del plan maestro de acueducto | 10 | 3.3 | [14 empty] | 70000 | [5 empty] | Población urbana del municipio | 112263 | Contratos, bitácora de planta, registro fotográfico, actas, carpetas de nuevos usuarios | Secretaria de Obras Públicas, Oficina Jurídica, Planeación y Despacho Alcalde | EAOC SAS ESP
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 9 | INDICADOR
Fortalecimiento para la administración y operación de los servicios | Modificar la página web para actualizar la información existente |  |  | Actualizar continuamente la pagina web para brindar servicios adicionales a los usuarios | N° paginas de actualizadas | 4 | 1 | [20 empty] | Población urbana del municipio | 112263 | Contratos, bitácora de planta, registro fotográfico, actas, carpetas de nuevos usuarios | Secretaria de Obras Públicas, Oficina Jurídica, Planeación y Despacho Alcalde | EAOC SAS ESP
Realizar análisis de métricas y realimentación
Mantener el sitio al día o actualizado.
Realizar análisis para modificaciones que debemos introducir a lo largo del tiempo.
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 10 | INDICADOR
Fortalecimiento para la administración y operación de los servicios | Realizar encuesta de satisfacción del cliente para el año 2013 |  |  | Medir la percepción de servicio al cliente con el fin de realizar mejoramiento continuo en el servicio mediante la aplicación de 4 encuestas | N° de encuestas realizadas | 4 | 1 | [14 empty] | 10000 | [5 empty] | Población urbana del municipio | 112263 | Contratos, bitácora de planta, registro fotográfico, actas, carpetas de nuevos usuarios | Secretaria de Obras Públicas, Oficina Jurídica, Planeación y Despacho Alcalde | EAOC SAS ESP
Realizar el análisis al resultado de la encuesta y definir las acciones correspondientes
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 11 | INDICADOR
Fortalecimiento para la administración y operación de los servicios | Realizar informe 1 de gestión a la comunidad |  |  | Dar a conocer la gestión realizada por la empresa con 8 informes presentados a la comunidad | N° de informes de gestión presentados a la comunidad | 8 | 2 | [14 empty] | 5000 | [5 empty] | Población urbana del municipio | 112263 | Contratos, bitácora de planta, registro fotográfico, actas, carpetas de nuevos usuarios | Secretaria de Obras Públicas, Oficina Jurídica, Planeación y Despacho Alcalde | EAOC SAS ESP
Realizar informe 2 de gestión a la comunidad
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 12 | INDICADOR
Servicio de acueducto para el municipio de Facatativá | Realizar convenio interadministrativo de servicios complementarios con la Triple A. |  |  | Realizar una alianza estratégica con la AAA del Barrio Cartagena | N° de Alianzas | 1 | 0.25 | [20 empty] | Usuarios del Servicio Triple A Cartagenita | 1398 | Contratos, bitácora de planta, registro fotográfico, actas, carpetas de nuevos usuarios | Secretaria de Obras Públicas, Oficina Jurídica, Planeación y Despacho Alcalde | EAOC SAS ESP
Suscribir el convenio de alianza estrategica para dar cumplimiento a la Resolución CRA 608 de 2012 por interconeccion de acueducto.
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 13 | INDICADOR
Fortalecimiento para la administración y operación de los servicios | Calibrar equipos de laboratorio |  |  | Mantener las certificaciones (2) de calidad NTC -ISO 9000; y NTC17025 | N° de certificaciones obtenidas | 2 | 2 | [14 empty] | 30000 | [5 empty] | Población urbana del municipio | 112263 | Contratos, bitácora de planta, registro fotográfico, actas, carpetas de nuevos usuarios | Secretaria de Obras Públicas, Oficina Jurídica, Planeación y Despacho Alcalde | EAOC SAS ESP
Realizar la reparación y mantenimiento de equipos de laboratorio
Realizar auditoria interna ISO 9001:2008
Realizar visita seguimiento acreditación laboratorio de medidores
Realizar la renovación poliza de acreditación
Auditoría de renovación ISO 9001:2008
Realizar el diagnostico y presupuesto dellaboratorio de medidores con el fin de cumplir los requisitos de la Norma NTC 17025
Realizar auditoría Interna NTC ISO/IEC 17025:2005
Capacitaciones a funcionarios claves
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 14 | INDICADOR
Servicio de acueducto para el municipio de Facatativá | Definir alcance y presupuesto de estudios y diseños necesarios en la formulación del plan maestro de alcantarillado. |  |  | Formular en un 20% el plan maestro de alcantarillado | % de formulación del plan maestro de alcantarillado | 10 | 5 | [14 empty] | 70000 | [5 empty] | Población urbana del municipio | 112263 | Contratos, bitácora de planta, registro fotográfico, actas, carpetas de nuevos usuarios | Secretaria de Obras Públicas, Oficina Jurídica, Planeación y Despacho Alcalde | EAOC SAS ESP
Crear alianzas con entidades externas para la realización de estudios básicos como oferta demanda, crecimientos poblacional, dianostico de infraestructura.
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 14 | INDICADOR
Servicio de alcantarillado para el Municipio de Facatativá | Priorizar y ejecutar las obras plasmadas en el plan maestro de alcantarillado |  |  | Ejecutar en un 20% el plan maestro de alcantarillado | % de ejecución del plan maestro de alcantarillado | 10 | 2.3 | [14 empty] | 70000 | [5 empty] | Población urbana del municipio | 112263 | Contratos, bitácora de planta, registro fotográfico, actas, carpetas de nuevos usuarios | Secretaria de Obras Públicas, Oficina Jurídica, Planeación y Despacho Alcalde | EAOC SAS ESP
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 15 | INDICADOR
Servicio de alcantarillado para el Municipio de Facatativá | Gestionar convenio con la Universidad de Cundinamarca para adelantar la actualización del catastro de redes de alcantarillado. |  |  | Actualizar el 100% el catastro de redes. | % del catastro de redes de alcantarillado actualizado | 40 | 20 | [14 empty] | 10000 | [5 empty] | Población urbana del municipio | 112263 | Contratos, bitácora de planta, registro fotográfico, actas, carpetas de nuevos usuarios | Secretaria de Obras Públicas, Oficina Jurídica, Planeación y Despacho Alcalde | EAOC SAS ESP
Definir el alcance del proyecto de la actualización del catastro de las redes de alcantarillado.
Gestionar la realización del Plan Maestro de Alcantarillado.
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 16 | INDICADOR
Servicio de alcantarillado para el Municipio de Facatativá | Actualizar el avaluo comercial del predio proyectado para la construcción de la PTAR II con la inmobiliaria de Cundinamarca |  |  | Aumentar la capacidad de tratamiento de aguas residuales de 1 a 2 plantas de tratamiento en funcionamiento. | No. De plantas de tratamiento de aguas residuales en fucnionamiento (PTAR9 | 1 | 0.3 | [8 empty] | 2000000 | [11 empty] | Población urbana del municipio | 112263 | Contratos, bitácora de planta, registro fotográfico, actas, carpetas de nuevos usuarios | Secretaria de Obras Públicas, Oficina Jurídica, Planeación y Despacho Alcalde | EAOC SAS ESP
Gestionar los recursos para la construcción de la PTAR II Caratagenita
Gestionar los recursos para la compra del terreno para la construcción de la PTAR II
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 17 | INDICADOR
Servicio de alcantarillado para el Municipio de Facatativá | Ejecutar la construcción del proyecto colectores fase III |  |  | Avanzar en un 85,7% el cumplimiento del plan de saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV) | % de ejecución del plan de saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV) | 14.3 | 4 | [14 empty] | 20000 | [5 empty] | Población urbana del municipio | 112263 | Contratos, bitácora de planta, registro fotográfico, actas, carpetas de nuevos usuarios | Secretaria de Obras Públicas, Oficina Jurídica, Planeación y Despacho Alcalde | EAOC SAS ESP
Terminación del colector MC 1 L (Interceptor)
Iniciar construcción del proyecto colectores fase II
Seguimiento al cumplimiento del PSMV
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 18 | INDICADOR
Servicio de aseo para el municipio de Facatativá | Solicitar a SERVIGENERALES el Plan de Acción para la implementación de las rutas selectivas. |  |  | Socializar, implentar y sensibilizar a los ciudadanos frente al manejo de residuos sólidos - PGIRS (Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos). Mediante la creación de 5 rutas selectivas | No de rutas selectivas para socializar y sensibilizar el PGIRS (Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos) | 5 | 1 |  |  |  |  | 5000 | [15 empty] | Población urbana del municipio | 112263 | Contratos, bitácora de planta, registro fotográfico, actas, carpetas de nuevos usuarios | Secretaria de Obras Públicas, Oficina Jurídica, Planeación y Despacho Alcalde | EAOC SAS ESP
Implementar la ruta selectiva.
Evaluación y Seguimiento al Plan de Acción

## PROGRAMA (2)
EVALUACIÒN A LA GESTIÒN MUNICIPAL - COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÒN- 2013
PLAN DE DESARROLLO: "TODOS SOMOS FACATATIVÁ 2012-2013
EJE: TERRITORIO SOSTENIBLE |  |  |  | SECTOR : AGUAS | [5 empty] | RECURSOS FINANCIEROS (MILES DE PESOS ) | [17 empty] | RESPONSABLE
PROGRAMA: AGUA Y SANEAMIENTO BASICO PARA EL SECTOR RURAL |  |  |  | OBJETIVO: OPTIMIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTO CON EL FIN DE MEJORAR LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO |  | META CUATRIENIO | META PERIODO (2013) | META ALCANZADA 1ª INFORME | META ALCANZADA 2ª INFORME | SGP |  | PROPIOS |  | NALS |  | DPTO |  | REGALIAS |  | CREDITO |  | OTROS |  | ESPECIE |  | TOTAL |  | POBLACION BENEFICIADA |  | REGISTRO Y/O EVIDENCIA | COOPERANTE | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
[10 empty] | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | Tipo | No
META DE RESULTADO: Lograr que el 80% de población del sector rural cuente con el servicio de oportuno, eficiente y de calidad |  |  |  | INDICADOR: % de población del sector rural con el servicio de oportuno, eficiente y de calidad |  | 10 | 2
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 1 | INDICADOR
Servicio de acueducto para el municipio de Facatativá sector rural | Realizar inventario de redes de acueductos rurales |  |  | Mejorar 11 de redes verdales de Acueducto | Nº de adecuaciones y optimizaciones de los sistemas de aducción, conducción y distribución de los acueductos rurales | 11 | 3 |  |  | 100000 | [17 empty] | Población Rural del municipio | 12515 | Contratos, bitácora de planta, registro fotográfico, actas, carpetas de nuevos usuarios | Secretaria de Obras Públicas, Oficina Jurídica, Planeación y Despacho Alcalde | EAOC SAS ESP
Hacer inventario de válvulas y ventosas
Renovación de redes 1er tramo de acuerdo a diagnostico
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 2 | INDICADOR
Servicio de acueducto para el municipio de Facatativá sector rural | Realizar Plan de Acción para acueductos rurales |  |  | Ampliar y mejorar la calidad y cobertura de agua potable en 11 acueductos rurales | N° de acueductos rurales beneficiados por ampliación de cobertura de acueducto | 14 | 1 |  |  | 100000 | [17 empty] | Población Rural del municipio | 12515 | Contratos, bitácora de planta, registro fotográfico, actas, carpetas de nuevos usuarios | Secretaria de Obras Públicas, Oficina Jurídica, Planeación y Despacho Alcalde | EAOC SAS ESP
Plan de capacitación sobre calidad de agua en el sector rural
Gestionar convenio con alcaldia para compra de químicos para el sector rural.
Gestionar convenio para toma de muestras de análisis microbiologicos y fisicoquimicos en el sector rural
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 3 | INDICADOR
Servicio de acueducto para el municipio de Facatativá sector rural | Generar plan de acción para la optimización de los acueductos rurales |  |  | Optimizar 11 sistemas de tratamiento agua potablen en el sector rural | Nº de sistemas de tratamiento de agua potable mejorados (PTAP) en el sector rural | 11 | 2 |  |  | 100000 | [17 empty] | Población Rural del municipio | 12515 | Contratos, bitácora de planta, registro fotográfico, actas, carpetas de nuevos usuarios | Secretaria de Obras Públicas, Oficina Jurídica, Planeación y Despacho Alcalde | EAOC SAS ESP
Ejecución del convenio 645 /2012 interadministrativo con el fin de construir y mantener los acueductos rurales, sectores: Moravia, Puente Pino, LTribuna, Pueblo Viejo parte alta, Prado, Pueblo Viejo
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 4 | INDICADOR
Servicio de acueducto para el municipio de Facatativá sector rural | Terminación del pozo Tierra Grata, Tierra Morada |  |  | Aumentar la disponibilidad agua en el sector rural con el mantenimiento de 3 pozos | N° de mantenimiento de pozos en el sector rural | 3 | 1 |  |  | 100000 | [17 empty] | Población Rural del municipio | 12515 | Contratos, bitácora de planta, registro fotográfico, actas, carpetas de nuevos usuarios | Secretaria de Obras Públicas, Oficina Jurídica, Planeación y Despacho Alcalde | EAOC SAS ESP
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 5 | INDICADOR
Servicio de acueducto para el municipio de Facatativá sector rural | Suscribir convenios con las asociaciones de usuarios de acueducto y saneamiento basico del sector rural para prestacion de servicios complementarios |  |  | Realizar 11 alianzas estratégica con los acueductos veredales | N° de Alianzas para el mejoramiento de los acueductos rurales | 11 | 3 |  |  | 100000 | [17 empty] | Población Rural del municipio | 12515 | Contratos, bitácora de planta, registro fotográfico, actas, carpetas de nuevos usuarios | Secretaria de Obras Públicas, Oficina Jurídica, Planeación y Despacho Alcalde | EAOC SAS ESP
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 6 | INDICADOR
Servicio de alcantarillado para el Municipio de Facatativá sector rural | Ejecución del convenio interadministrativo 645/2012 con el fin de construir unidades sanitarias en el sector rural |  |  | Mejorar en 11 sectores rurales las unidades sanitarias | Nº de mejoramientos por acueductos rurales de unidades sanitarias realizadas en el sector rural | 11 | 3 | [8 empty] | 210000 | [11 empty] | Población Rural del municipio | 12515 | Contratos, bitácora de planta, registro fotográfico, actas, carpetas de nuevos usuarios | Secretaria de Obras Públicas, Oficina Jurídica, Planeación y Despacho Alcalde | EAOC SAS ESP
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 7 | INDICADOR
Servicio de alcantarillado para el Municipio de Facatativá sector rural | Identificar las actividades del PSMV para formular proyectos |  |  | Mejorar 11 redes veredales de alcantarillado a través del plan de saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV) | Nº de Construcciones, Optimizaciones y Mejoramientos, de alcantarillado en el sector rural | 11 | 2 |  |  | 50000 | [17 empty] | Población Rural del municipio | 12515 | Contratos, bitácora de planta, registro fotográfico, actas, carpetas de nuevos usuarios | Secretaria de Obras Públicas, Oficina Jurídica, Planeación y Despacho Alcalde | EAOC SAS ESP
Seguimiento del PSMV del sector rural del muncipio

## PROGRAMA (3)
EVALUACIÒN A LA GESTIÒN MUNICIPAL - COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÒN- 2013
PLAN DE DESARROLLO: "TODOS SOMOS FACATATIVÁ 2012-2013
EJE: TERRITORIO SOSTENIBLE |  |  |  | SECTOR : AGUAS | [5 empty] | RECURSOS FINANCIEROS (MILES DE PESOS ) | [17 empty] | RESPONSABLE
PROGRAMA: PREPARANDONOS PARA EL FUTURO |  |  |  | OBJETIVO: FACATATIVÁ MENOS VULNERABLE AL CAMBIO CLIMÁTICO |  | META CUATRIENIO | META PERIODO (2013) | META ALCANZADA 1ª INFORME | META ALCANZADA 2ª INFORME | SGP |  | PROPIOS |  | NALS |  | DPTO |  | REGALIAS |  | CREDITO |  | OTROS |  | ESPECIE |  | TOTAL |  | POBLACION BENEFICIADA |  | REGISTRO Y/O EVIDENCIA | COOPERANTE | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
[10 empty] | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | Tipo | No
META DE RESULTADO: Lograr la sensibilización de el 100% de la población de Facatativá |  |  |  | INDICADOR: % de la población de Facatativá sensibilizada |  | 100 | 25
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 1 | INDICADOR
Construcción de obras para la mitigaciòn de cambio climatico | Identificar las obras necesarias para formular proyectos de mitigacion de cambio climatico |  |  | Realizar 4 obras relacionadas con proyectos de irrigación, drenaje, recuperación de tierras, defensa contra las inundaciones y regulación de cauces o corrientes de agua, para el adecuado manejo y aprovechamiento de cuencas hidrográficas, del municipio de Facatativá | Nº de acciones tomadas para reducir la vulnerabilidad del municipio frente al cambio climático | 4 | 1 | [8 empty] | 110000 | [11 empty] | Poblacion del municipio de Facatativá | 124778 | Contratos, bitácora de planta, registro fotográfico, actas, carpetas de nuevos usuarios | Secretaria de Obras Públicas, Oficina Jurídica, Planeación Secretaria de Gobierno y Despacho Alcalde | EAOC SAS ESP
Gestionar con el Concejo Municpal del Gestion del riesgo la priorización de las obras para reducir la vulnerabilidad del cambio climatico