## PLAN DE ACCION SOCIAL 2012 (hidden)
PLAN DE DESARROLLO: "PROSPERIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA" 2012-2015
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÒN - VIGENCIA 2012
EJE: SOCIAL (GACHALA FUTURISTA Y EMPRENDEDORA) | [6 empty] | SECTOR : DESARROLLO SOCIAL | [11 empty] | OBJETIVO DEL EJE / DIMENSIÓN: Forjar y construir mejores capacidades y oportunidades para nuestra gente; acorde al ciclo vital, necesidades y potencialidades con especial énfasis en la infancia y la adolescencia. El eje Social lo constituyen diferentes programas en materia de educación, salud, promoción social, cultura, deportes-recreación y vivienda.
PROGRAMA: EDUCACION CON CALIDAD Y PROSPERIDAD |  |  |  | OBJETIVOS: 1. Aumentar la cobertura bruta en educación básica (preescolar, básica primaria, básica secundaria) durante el cuatrienio y Disminuir la tasa de deserción escolar durante el cuatrienio | [8 empty] | RECURSOS FINANCIEROS (MILES DE PESOS ) | [17 empty] | GERENCIA
Responsable | META DE RESULTADO | [5 empty] | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2012) | META ALCANZADA 1ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2ª SEMESTRE | RECURSO PROPIO |  | SGP ESPECIFICO |  | SGP LIBRE DESTINACION |  | CREDITO |  | REGALIAS |  | NACION |  | DPTO |  | OTROS |  | TOTAL |  | POBLACION BENEFICIADA | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO
[8 empty] | LINEA BASE |  |  |  |  | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado
NOMBRE - Secretario de Desarrollo Social. | LINA MARCELA RODRIGUEZ ROMERO | [5 empty] | Numero de niños y jovenes en condiciones de vulnerabilidad que reciben el servicio. | 550 | 544 | 136 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 1 | INDICADOR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACION DEL SERVICIO DEL TRANSPORTE A LA POBLACION ESCOLARIZADA A TRAVES DE CONVENIOS CON LA SECRETARIA DE EDUCACION DE CUNDINAMARCA. |  | Pago del servicio de transporte a los estudiantes del area urbana y rural del municipio. | Numero | 544 | 544 | 544 niños y niñas que reciben el servicio de transporte en el Municipio de Gachala. | Numero de niños y niñas que reciben el servicio. |  | 544 |  | 544 | 544
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 2 | INDICADOR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. |  | Ingresar niños y jovenes en condiciones de vulnerabilidad al sistema educativo. | Numero | 30 | 30 | 30 | Numero de instituciones mejoradas. |  | 30 |  | 30 | 30
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 3 | INDICADOR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
PRESTACION DE SERVICIO DE RESTAURANTE ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES EN ASOCIO CON EL ICBF. |  | Prestar el servio de restaurante escolar a partir de convenios con las entidades responsables a nivel nacional. | Numero | 1001 | 1001 | 1001 | Numero de niños que reciben el servicio. |  | 1001 |  | 1001 | 1001
Note on B6: JEFE DE LA ENTIDAD
Note on AG6: COLOCAR EL NUMERO Y EL TIPO TENIENDO EN CUANTA LAS SIGUIENTES CONVENCIONES: P.I PRIMERA INFANCIA. I INFANCIA AD ADOLESCENCIA JUV JUVENTUD AD ADULTOS AD-M ADULTOS MAYORES MUJERES / HOMBRE VCA DISCAP AFRO INDIG
Note on AH6: MEDIO DE EVIDENCIA. INFORME, RESGISTRO FOTOGRAFICO, PLANILLA, ETC

## PLAN DE ACCION MINERIA
PLAN DE DESARROLLO: "PROSPERIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA" 2012-2015
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÒN - VIGENCIA 2013
EJE: II ECONÓMICO: GACHALA INVIERTE PARA EL FUTURO | [6 empty] | SECTOR : MINERIA | [11 empty] | OBJETIVO DEL EJE / DIMENSIÓN: Dinamizar el potencial de Desarrollo de Gachalá como polo regional, agro Eco Turístico y de servicios ambientales.
PROGRAMA: EL AGRO MOTOR DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA |  |  |  | OBJETIVOS: CONTROLAR Y PREVENIR LA MINERÍA ILEGAL | [8 empty] | RECURSOS FINANCIEROS (MILES DE PESOS ) | [17 empty] | GERENCIA
Responsable | SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO, COMUNITARIO Y AMBIENTAL | [5 empty] | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2013 | META ALCANZADA 1ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2ª SEMESTRE | RECURSO PROPIO |  | SGP ESPECIFICO |  | SGP LIBRE DESTINACION |  | CREDITO |  | REGALIAS |  | NACION |  | DPTO |  | OTROS |  | TOTAL |  | POBLACION BENEFICIADA | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO
[8 empty] | LINEA BASE |  |  |  |  | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado
NOMBRE - Secretario de Desarrollo Economico. | Andres Felipe Garzon Chavarro | [5 empty] | Numero de empresas o explotaciones minera apoyadas y fortalecidas en procesos de restauracion ambeintal y desarrollo minero. | 20 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AD | INFORME | CORPOGUAVIO, INGEOMINAS | ALCALDIA MUNICIPAL
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 1 | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2013) | META ALCANZADA 1ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2ª SEMESTRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POR UNA MINERÍA RESPONSABLE. |  | Gestionar la Realización de talleres de sensibilización del sector minero. En la prevención, vigilancia y control de riesgos profesionales. | Numero | 0 | 2 | Realizar 2 talleres decontrol y prevencion del riesgo en la mineria. | Numero de talleres realizados | 0 | 10 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 2 | INDICADOR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MINERÍA LEGAL |  | Apoyar los procesos de Legalización y ordenamiento minero a través de la realización de (foros , conferencias y Asesorías) | Numero | 0 | 2 | realizar 2 asesorias y/o conferencias | Numero de asesorias y/o talleres. | 0 | 10 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on B6: JEFE DE LA ENTIDAD
Note on AG6: COLOCAR EL NUMERO Y EL TIPO TENIENDO EN CUANTA LAS SIGUIENTES CONVENCIONES: P.I PRIMERA INFANCIA. I INFANCIA AD ADOLESCENCIA JUV JUVENTUD AD ADULTOS AD-M ADULTOS MAYORES MUJERES / HOMBRE VCA DISCAP AFRO INDIG
Note on AH6: MEDIO DE EVIDENCIA. INFORME, RESGISTRO FOTOGRAFICO, PLANILLA, ETC

## PLAN DE ACCION AMBIENTE
PLAN DE DESARROLLO: "PROSPERIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA" 2012-2015
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÒN - VIGENCIA 2013
EJE: II ECONÓMICO: GACHALA INVIERTE PARA EL FUTURO | [6 empty] | SECTOR : MEDIO AMBIENTE | [11 empty] | OBJETIVO DEL EJE / DIMENSIÓN: Dinamizar el potencial de Desarrollo de Gachalá como polo regional, agro Eco Turístico y de servicios ambientales.
PROGRAMA: EL AGRO MOTOR DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA |  |  |  | OBJETIVOS: GARANTIZAR LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS, LA BIODIVERSIDAD, SUS SERVICIOS ECOSITÉMICOS Y LOS PROCESOS HIDROLÓGICOS DE LOS QUE DEPENDE LA OFERTA DE AGUA. | [8 empty] | RECURSOS FINANCIEROS (MILES DE PESOS ) | [17 empty] | GERENCIA
Responsable | SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO, COMUNITARIO Y AMBIENTAL | [5 empty] | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2013) | META ALCANZADA 1ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2ª SEMESTRE | RECURSO PROPIO |  | SGP ESPECIFICO |  | SGP LIBRE DESTINACION |  | CREDITO |  | REGALIAS |  | NACION |  | DPTO |  | OTROS |  | TOTAL |  | POBLACION BENEFICIADA | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO
[8 empty] | LINEA BASE |  |  |  |  | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado
NOMBRE - Secretario de Desarrollo Economico. | Andres Felipe Garzon Chavarro | [5 empty] | Numero de bienes y servicos ambientales generados | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AD | INFORME | CORPOGUAVIO, INGEOMINAS | ALCALDIA MUNICIPAL
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 1 | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2013) | META ALCANZADA 1ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2ª SEMESTRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mujeres /Hombres | INFORME | CORPOGUAVIO, INGEOMINAS | ALCALDIA MUNICIPAL
MEDIO AMBIENTE |  | Protección, recuperación, concervacion de cosistemas estrategicos para la conservación del recurso hídrico, efectuar convenios con entidades estatales con el propósito de adquirir áreas de interes hidrica y reducir la vulnerabilidad al cambio climático y aprovechar las oportunidades que se deriven del marco internacional. | Numero |  |  | Generar la prestacion de 10 servicios y bienes ambientales | Numero de bienes y servicos ambientales generados | 0 | 10 | 2
Note on B6: JEFE DE LA ENTIDAD
Note on AG6: COLOCAR EL NUMERO Y EL TIPO TENIENDO EN CUANTA LAS SIGUIENTES CONVENCIONES: P.I PRIMERA INFANCIA. I INFANCIA AD ADOLESCENCIA JUV JUVENTUD AD ADULTOS AD-M ADULTOS MAYORES MUJERES / HOMBRE VCA DISCAP AFRO INDIG
Note on AH6: MEDIO DE EVIDENCIA. INFORME, RESGISTRO FOTOGRAFICO, PLANILLA, ETC

## PLAN DE ACCION GANADERIA PISC
PLAN DE DESARROLLO: "PROSPERIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA" 2012-2015
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÒN - VIGENCIA 2013
EJE: II ECONÓMICO: GACHALA INVIERTE PARA EL FUTURO | [6 empty] | SECTOR : Ganadero y Piscícola | [11 empty] | OBJETIVO DEL EJE / DIMENSIÓN: Dinamizar el potencial de Desarrollo de Gachalá como polo regional, agro Eco Turístico y de servicios ambientales.
PROGRAMA: EL AGRO MOTOR DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA |  |  |  | OBJETIVOS: 1) INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DURANTE EL CUATRIENIO. 2) REDUCIR LA POBREZA EN EL CUATRENIO | [8 empty] | RECURSOS FINANCIEROS (MILES DE PESOS ) | [17 empty] | GERENCIA
Responsable | SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO, COMUNITARIO Y AMBIENTAL | [5 empty] | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2013) | META ALCANZADA 1ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2ª SEMESTRE | RECURSO PROPIO |  | SGP ESPECIFICO |  | SGP LIBRE DESTINACION |  | CREDITO |  | REGALIAS |  | NACION |  | DPTO |  | OTROS |  | TOTAL |  | POBLACION BENEFICIADA | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO
[8 empty] | LINEA BASE |  |  |  |  | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado
NOMBRE - Secretario de Desarrollo Economico. | Andres Felipe Garzon Chavarro | [5 empty] | Numeros de sistemas tecnologicos establecidos | 1 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 201980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19020619.42 | 0 | 19222599.42 | 0 | AD | INFORME | CORPOGUAVIO, INGEOMINAS | ALCALDIA MUNICIPAL
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 1 | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2013) | META ALCANZADA 1ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2ª SEMESTRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 201980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19020619.42 | 0 | 19222599.42 | 0 | Mujeres /Hombres | INFORME | CORPOGUAVIO, INGEOMINAS | ALCALDIA MUNICIPAL
GANADERO Y PISCÍCOLA |  | Asistencia tecnica directa rural, Aumentar la productividad con la realización de la Feria Ganadera Comercial y Feria Decembrina, asesoría tecnológica con diferentes entidades (Banco Agrario) y organismos a través del Municipio. | Numero |  |  | Estableser 4 sistemas tecnologicos para mejorar los ingresos economicos de los productores pecuarios | Numeros de sistemas tecnologicos establecidos | 0 | 4 | 1 | [6 empty] | 201980 | [9 empty] | 19020619.42 |  | 19222599.42
Note on B6: JEFE DE LA ENTIDAD
Note on AG6: COLOCAR EL NUMERO Y EL TIPO TENIENDO EN CUANTA LAS SIGUIENTES CONVENCIONES: P.I PRIMERA INFANCIA. I INFANCIA AD ADOLESCENCIA JUV JUVENTUD AD ADULTOS AD-M ADULTOS MAYORES MUJERES / HOMBRE VCA DISCAP AFRO INDIG
Note on AH6: MEDIO DE EVIDENCIA. INFORME, RESGISTRO FOTOGRAFICO, PLANILLA, ETC

## PLAN DE ACCION AGROPECUARIO
PLAN DE DESARROLLO: "PROSPERIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA" 2012-2015
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÒN - VIGENCIA 2013
EJE: II ECONÓMICO: GACHALA INVIERTE PARA EL FUTURO | [6 empty] | SECTOR : Ganadero y Piscícola | [11 empty] | OBJETIVO DEL EJE / DIMENSIÓN: Dinamizar el potencial de Desarrollo de Gachalá como polo regional, agro Eco Turístico y de servicios ambientales.
PROGRAMA: EL AGRO MOTOR DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA |  |  |  | OBJETIVOS: 1) INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DURANTE EL CUATRIENIO. 2) REDUCIR LA POBREZA RURAL DURANTE EL CUATRIENIO | [8 empty] | RECURSOS FINANCIEROS (MILES DE PESOS ) | [17 empty] | GERENCIA
Responsable | SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO, COMUNITARIO Y AMBIENTAL | [5 empty] | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2013) | META ALCANZADA 1ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2ª SEMESTRE | RECURSO PROPIO |  | SGP ESPECIFICO |  | SGP LIBRE DESTINACION |  | CREDITO |  | REGALIAS |  | NACION |  | DPTO |  | OTROS |  | TOTAL |  | POBLACION BENEFICIADA | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO
[8 empty] | LINEA BASE |  |  |  |  | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado
NOMBRE - Secretario de Desarrollo Economico. | Andres Felipe Garzon Chavarro | [5 empty] | Numero de proyectos implementados | 1 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 103200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103200 | 0 | AD | INFORME | CORPOGUAVIO, INGEOMINAS | ALCALDIA MUNICIPAL
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 1 | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2013) | META ALCANZADA 1ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2ª SEMESTRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 103200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103200 | 0 | Mujeres /Hombres | INFORME | CORPOGUAVIO, INGEOMINAS | ALCALDIA MUNICIPAL
AGROPECUARIO |  | establcimiento de 20 hectáreas de café, apoyar los cultivos de frijol, caña, huertas caseras y de mas cultivos promisorios, realizar mejoramientos de las infraestructuras agropecuariarias, apoyar el ecoturismo, la JDA, el Fondo Agropecuario y efectuar convenios plan con entidades publicas y/o privadas. | Numero |  |  | Implementar 4 proyectos agropecuarios productivos | Numero de proyectos implementados | 1 | 4 | 1 | [6 empty] | 103200
Note on B6: JEFE DE LA ENTIDAD
Note on AG6: COLOCAR EL NUMERO Y EL TIPO TENIENDO EN CUANTA LAS SIGUIENTES CONVENCIONES: P.I PRIMERA INFANCIA. I INFANCIA AD ADOLESCENCIA JUV JUVENTUD AD ADULTOS AD-M ADULTOS MAYORES MUJERES / HOMBRE VCA DISCAP AFRO INDIG
Note on AH6: MEDIO DE EVIDENCIA. INFORME, RESGISTRO FOTOGRAFICO, PLANILLA, ETC