## ECOTURISTICO 1
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACION DE LA GESTION MUNICIPAL -COMPONENTE DE EFICACIA-
P L A N D E A C C I O N 2012
PLAN DE DESARROLLO: |  | TODOS UNIDOS POR EL PROGRESO DE GRANADA
DEPARTAMENTO: |  | CUNDINAMARCA | [7 empty] | FECHA DE ENTREGA: |  |  | ENERO 30 DE 2012 |  |  |  |  | FORMATO DAPC No 2
MUNICIPIO: |  | GRANADA | ALCALDE: ANA YOLANDA ARIAS PEREZ | [6 empty] | PRESENTADO POR: |  |  | MILSON JAVIER RODRIGUEZ VALERA |  |  |  |  | HOJA No 1 DE |  | 1
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
EJE |  | UNA GRANADA MAS COMPETITIVA |  |  |  |  | META PDM: (2012) |  | PROMOCION DE 50 ACTIVIDADES ECOTURISTICAS CON ENFASIS EN RECUPERAR SENDEROS HIDRICOS Y CAMINOS REALES | [6 empty] | META (ANUAL) 2012 |  | 5 ACTIVIDADES/AÑO
SECTOR |  | ECO TURISTICO
PROGRAMA |  | GRANADA HACIA UNA NUEVA INDUSTRIA
SUB PROGRAMA: RECUPERANDO LOS SENDEROS ECOLOGICOS
PROYECTO Y SUS ACCIONES | [6 empty] | INVERSION PROGRAMADA Y EJECUTADA | [10 empty] | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
No | NOMBRE DEL PROYECTO |  | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % AVANCE FISICO A LA FECHA | % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSION EN EL PRESENTE AÑO | [7 empty] | TOTAL PROGRAMADO | TOTAL EJECUTADO | % DE EJECUCION
[7 empty] | SGP | RP | FOSYGA | ETESA | REGALIAS | ECOGAS | EMGESA | CONVENIOS
| 5 ACTIVIDADES/AÑO |  | 5 | 0 | 0% | 0% | 2382 | [7 empty] | 2382 | 0 | 0% | SDA | CAMINATAS ECOLOGICAS, DIA DEL AGUA, TIERRA, 1/2 AMBIENTE
| TOTAL PROGRAMA |  | 5 | 0 | 0% | 0% | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!

## CONT Y VIGIL REC NAT
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACION DE LA GESTION MUNICIPAL -COMPONENTE DE EFICACIA-
P L A N D E A C C I O N 2012
PLAN DE DESARROLLO: |  | TODOS UNIDOS POR EL PROGRESO DE GRANADA
DEPARTAMENTO: |  | CUNDINAMARCA | [7 empty] | FECHA DE ENTREGA: |  |  | ENERO 30 DE 2012 |  |  |  |  | FORMATO DAPC No 2
MUNICIPIO: |  | GRANADA | ALCALDE: ANA YOLANDA ARIAS PEREZ | [6 empty] | PRESENTADO POR: |  |  | MILSON JAVIER RODRIGUEZ VALERA |  |  |  |  | HOJA No 1 DE |  | 1
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
EJE |  | CRECIMIENTO, GOBERNABILIDAD MODERNIDAD Y MEDIO AMBIENTE |  |  |  |  | META PDM: (2012) |  | REALIZAR 17 CONTROLES Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS NATURALES | [6 empty] | META (ANUAL) 2012 |  | REALIZAR 3 CONTROLES Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS NATURALES
SECTOR |  | MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA |  | SIN CONFLICTOS ENTRE LA FRONTERAS AMBIENTAL Y LA GRAN FRONTERA AGRICOLA
SUB PROGRAMA: IDENTIFICACION DE LA FRONTERA AMBIENTAL
PROYECTO Y SUS ACCIONES | [6 empty] | INVERSION PROGRAMADA Y EJECUTADA | [10 empty] | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
No | NOMBRE DEL PROYECTO |  | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % AVANCE FISICO A LA FECHA | % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSION EN EL PRESENTE AÑO | [7 empty] | TOTAL PROGRAMADO | TOTAL EJECUTADO | % DE EJECUCION
[7 empty] | SGP | RP | FOSYGA | ETESA | REGALIAS | ECOGAS | EMGESA | CONVENIOS
| REALIZAR 2 CONTROLES Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS NATURALES |  | 2 |  |  |  | 952800 | [7 empty] | 952800 | 0 | 0% | SDA | 4
| TOTAL PROGRAMA |  | 2 | 0 | 0% | 0% | [8 empty] | M, | 0 | #VALUE!

## PROGRAM AMBIENT
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACION DE LA GESTION MUNICIPAL -COMPONENTE DE EFICACIA-
P L A N D E A C C I O N 2012
PLAN DE DESARROLLO: |  | TODOS UNIDOS POR EL PROGRESO DE GRANADA
DEPARTAMENTO: |  | CUNDINAMARCA | [7 empty] | FECHA DE ENTREGA: |  |  | ENERO 30 DE 2012 |  |  |  |  | FORMATO DAPC No 2
MUNICIPIO: |  | GRANADA | ALCALDE: ANA YOLANDA ARIAS PEREZ | [6 empty] | PRESENTADO POR: |  |  | MILSON JAVIER RODRIGUEZ VALERA |  |  |  |  | HOJA No 1 DE |  | 1
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
EJE |  | CRECIMIENTO, GOBERNABILIDAD, MODERNIDAD Y MEDIO AMBIENTE |  |  |  |  | META PDM: (2012) |  | REALIZAR 48 PROGRAMAS AMBIENTALES DE EDUCACION Y PROCEDAS | [6 empty] | META (ANUAL) 2012 |  | REALIZAR 12 PROGRAMAS AMBIENTALES DE EDUCACION Y PROCEDAS
SECTOR |  | MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA |  | SIN CONFLICTOS ENTRE LA FRONTERA AMBIENTAL Y LA GRAN FRONTERA AGRICOLA
SUB PROGRAMA: IDENTIFICACION DE LA FRONTERA AMBIENTAL
AMBIENTE | [6 empty] | INVERSION PROGRAMADA Y EJECUTADA | [10 empty] | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
No | NOMBRE DEL PROYECTO |  | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % AVANCE FISICO A LA FECHA | % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSION EN EL PRESENTE AÑO | [7 empty] | TOTAL PROGRAMADO | TOTAL EJECUTADO | % DE EJECUCION
[7 empty] | SGP | RP | FOSYGA | ETESA | REGALIAS | ECOGAS | EMGESA | CONVENIOS
| REALIZAR 12 PROGRAMAS AMBIENTALES DE EDUCACION Y PROCEDAS |  | 12 | 0 | 0% | 0% | 2382 | [7 empty] | 2382 | 0 | 0% | SDA | CADA ESCUELA TIENE SU PRAE
| TOTAL PROGRAMA |  | 12 | 0 | 0% | 0% | [8 empty] | 2382 | 0 | 0%

## COMPRA PREDIOS
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACION DE LA GESTION MUNICIPAL -COMPONENTE DE EFICACIA-
P L A N D E A C C I O N 2012
PLAN DE DESARROLLO: |  | TODOS UNIDOS POR EL PROGRESO DE GRANADA
DEPARTAMENTO: |  | CUNDINAMARCA | [7 empty] | FECHA DE ENTREGA: |  |  | ENERO 30 DE 2012 |  |  |  |  | FORMATO DAPC No 2
MUNICIPIO: |  | GRANADA | ALCALDE: ANA YOLANDA ARIAS PEREZ | [6 empty] | PRESENTADO POR: |  |  | MILSON JAVIER RODRIGUEZ VALERA |  |  |  |  | HOJA No 1 DE |  | 1
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
EJE |  | CRECIMIENTO, GOBERNABILIDAD, MODERNIDAD Y MEDIO AMBIENTE |  |  |  |  | META PDM: (2012) |  | COMPRA DE 40 HECTAREAS DE PREDIOS | [6 empty] | META (ANUAL) 2012 |  | COMPRA DE 10 HECTAREAS DE PREDIOS
SECTOR |  | MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA |  | SIN CONFLICTO ENTRE LA FRONTERA AMBIENTAL Y LA GRAN FRONTERA AGRICOLA
SUB PROGRAMA: IDENTIFICACION DE LA FRONTERA AMBIENTAL
PROYECTO Y SUS ACCIONES | [6 empty] | INVERSION PROGRAMADA Y EJECUTADA | [10 empty] | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
No | NOMBRE DEL PROYECTO |  | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % AVANCE FISICO A LA FECHA | % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSION EN EL PRESENTE AÑO | [7 empty] | TOTAL PROGRAMADO | TOTAL EJECUTADO | % DE EJECUCION
[7 empty] | SGP | RP | FOSYGA | ETESA | REGALIAS | ECOGAS | EMGESA | CONVENIOS
| COMPRA DE 5 HECTAREAS DE PREDIOS |  | 5 | 0 | 0% | 0% |  | 24872777 | [6 empty] | 24872777 | 0 | 0% | SDA | CONVENIOS VIGENTES CON LA CAR Y GOB. CUND.
| TOTAL PROGRAMA |  | 5 | 0 | 0% | 0% | [8 empty] | 24872777 | 0 | 0%

## INTERV. HECT.
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACION DE LA GESTION MUNICIPAL -COMPONENTE DE EFICACIA-
P L A N D E A C C I O N 2012
PLAN DE DESARROLLO: |  | TODOS UNIDOS POR EL PROGRESO DE GRANADA
DEPARTAMENTO: |  | CUNDINAMARCA | [7 empty] | FECHA DE ENTREGA: |  |  | ENERO 30 DE 2012 |  |  |  |  | FORMATO DAPC No 2
MUNICIPIO: |  | GRANADA | ALCALDE: ANA YOLANDA ARIAS PEREZ | [6 empty] | PRESENTADO POR: |  |  | MILSON JAVIER RODRIGUEZ VALERA |  |  |  |  | HOJA No 1 DE |  | 1
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
EJE |  | CRECIMIENTO, GOBERNABILIDAD, MODERNIDAD Y MEDIO AMBIENTE |  |  |  |  | META PDM: (2012) |  | HECTAREAS INTERVENIDAS EN CONSERVACION Y REFORESTACION DEL ECOSISTEMA | [6 empty] | META (ANUAL) 2012 |  | HECTARES INTERVENIDAS EN CONSERVACION Y REFORESTACION DEL ECOSISTEMA
SECTOR |  | MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA |  | SIN CONFLICTO ENTRE LA FRONTERA AMBIENTAL Y LA GRAN FRONTERA AGRICOLA
SUB-PROGRAM INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL PARA UN PROGRESO
PROYECTO Y SUS ACCIONES | [6 empty] | INVERSION PROGRAMADA Y EJECUTADA | [10 empty] | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
No | NOMBRE DEL PROYECTO |  | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % AVANCE FISICO A LA FECHA | % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSION EN EL PRESENTE AÑO | [7 empty] | TOTAL PROGRAMADO | TOTAL EJECUTADO | % DE EJECUCION
[7 empty] | SGP | RP | FOSYGA | ETESA | REGALIAS | ECOGAS | EMGESA | CONVENIOS
| HECTARES INTERVENIDAS EN CONSERVACION Y REFORESTACION DEL ECOSISTEMA |  | 1 | 0 | 0% | 0% |  | 1191 | [6 empty] | 1191 | 0 | 0% | SDA | CONVENIO CAR
| TOTAL PROGRAMA |  | 1 | 0 | 739% | 739% | [8 empty] | 1191 | 0 | 0%

## PROTEC FAUNA Y FLORA
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACION DE LA GESTION MUNICIPAL -COMPONENTE DE EFICACIA-
P L A N D E A C C I O N 2012
PLAN DE DESARROLLO: |  | TODOS UNIDOS POR EL PROGRESO DE GRANADA
DEPARTAMENTO: |  | CUNDINAMARCA | [7 empty] | FECHA DE ENTREGA: |  |  | ENERO 30 DE 2012 |  |  |  |  | FORMATO DAPC No 2
MUNICIPIO: |  | GRANADA | ALCALDE: ANA YOLANDA ARIAS PEREZ | [6 empty] | PRESENTADO POR: |  |  | MILSON JAVIER RODRIGUEZ VALERA |  |  |  |  | HOJA No 1 DE |  | 1
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
EJE |  | CRECIMIENTO, GOBERNABILIDAD, MODERNIDAD Y MEDIO AMBIENTE |  |  |  |  | META PDM: (2012) |  | REALIZAR 16 OPERATIVOS DE PROTECCION DE LA FAUNA Y FLORA NATIVA | [6 empty] | META (ANUAL) 2012 |  | REALIZAR 4 OPERATIVOS DE PROTECCION DE LA FAUNA Y FLORA NATIVA
SECTOR |  | MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA |  | SIN CONFLICTO ENTRE LA FRONTERA AMBIENTAL Y LA GRAN FRONTERA AGRICOLA
SUB-PROGRAMA: GRANADA AMBIENTAL
PROYECTO Y SUS ACCIONES | [6 empty] | INVERSION PROGRAMADA Y EJECUTADA | [10 empty] | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
No | NOMBRE DEL PROYECTO |  | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % AVANCE FISICO A LA FECHA | % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSION EN EL PRESENTE AÑO | [7 empty] | TOTAL PROGRAMADO | TOTAL EJECUTADO | % DE EJECUCION
[7 empty] | SGP | RP | FOSYGA | ETESA | REGALIAS | ECOGAS | EMGESA | CONVENIOS
| REALIZAR 2 OPERATIVOS DE PROTECCION DE LA FAUNA Y FLORA NATIVA |  | 2 | 0 | 0% | 0% | 794000 | [7 empty] | 794000 | 0 | 0% | SDA | APOYO DE LA POLICIA
| TOTAL PROGRAMA |  | 2 | 0 | 0% | 0% | [8 empty] | 794000 | 0 | 0%

## PGIRS
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACION DE LA GESTION MUNICIPAL -COMPONENTE DE EFICACIA-
P L A N D E A C C I O N 2012
PLAN DE DESARROLLO: |  | TODOS UNIDOS POR EL PROGRESO DE GRANADA
DEPARTAMENTO: |  | CUNDINAMARCA | [7 empty] | FECHA DE ENTREGA: |  |  | ENERO 30 DE 2012 |  |  |  |  | FORMATO DAPC No 2
MUNICIPIO: |  | GRANADA | ALCALDE: ANA YOLANDA ARIAS PEREZ | [6 empty] | PRESENTADO POR: |  |  | MILSON JAVIER RODRIGUEZ VALERA |  |  |  |  | HOJA No 1 DE |  | 1
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
EJE |  | CRECIMIENTO, GOBERNABILIDAD, MODERNIDAD Y MEDIO AMBIENTE |  |  |  |  | META PDM: (2012) |  | IMPLEMENTACION Y SOSTENIMIENTO DEL PGRIS | [6 empty] | META (ANUAL) 2012 |  | IMPLEMENTACION Y SOSTENIMIENTO DEL PGRIS
SECTOR |  | MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA |  | SIN CONFLICTO ENTRE LA FRONTERA AMBIENTAL Y LA GRAN FRONTERA AGRICOLA
SUB-PROGRAMA: GRANADA AMBIENTAL
PROYECTO Y SUS ACCIONES | [6 empty] | INVERSION PROGRAMADA Y EJECUTADA | [10 empty] | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
No | NOMBRE DEL PROYECTO |  | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % AVANCE FISICO A LA FECHA | % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSION EN EL PRESENTE AÑO | [7 empty] | TOTAL PROGRAMADO | TOTAL EJECUTADO | % DE EJECUCION
[7 empty] | SGP | RP | FOSYGA | ETESA | REGALIAS | ECOGAS | EMGESA | CONVENIOS
| IMPLEMENTACION Y SOSTENIMIENTO DEL PGRIS |  | 1 | 0 | 0% | 0% | 1786500 | [7 empty] | 1786500 | 0 | 0% | SERVICIOS PUBLICOS
| TOTAL PROGRAMA |  | 1 | 0 | 0% | 0% | [8 empty] | 1786500 | 0 | 0%

## ECOTURISTICO 2
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACION DE LA GESTION MUNICIPAL -COMPONENTE DE EFICACIA-
P L A N D E A C C I O N 2012
PLAN DE DESARROLLO: |  | TODOS UNIDOS POR EL PROGRESO DE GRANADA
DEPARTAMENTO: |  | CUNDINAMARCA | [7 empty] | FECHA DE ENTREGA: |  |  | ENERO 30 DE 2012 |  |  |  |  | FORMATO DAPC No 2
MUNICIPIO: |  | GRANADA | ALCALDE: ANA YOLANDA ARIAS PEREZ | [6 empty] | PRESENTADO POR: |  |  | MILSON JAVIER RODRIGUEZ VALERA |  |  |  |  | HOJA No 1 DE |  | 1
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
EJE |  | UNA GRANADA MAS COMPETITIVA |  |  |  |  | META PDM: (2012) |  | PROMOCION DE 50 ACTIVIDADES ECOTURISTICAS CON ENFASIS EN RECUPERAR SENDEROS HIDICOS Y CAMINOS REALES | [6 empty] | META (ANUAL) 2012 |  | PROMOCION DE 5 ACTIVIDADES ECOTURISTICAS CON ENFASIS EN RECUPERAR SENDEROS HIDICOS Y CAMINOS REALES
SECTOR |  | ECO TURISTICO
PROGRAMA |  | GRANADA HACIA UNA NUEVA INDUSTRIA
SUB PROGRAMA: RECUERANDO LOS SENDEROS ECOLOGICOS
PROYECTO Y SUS ACCIONES | [6 empty] | INVERSION PROGRAMADA Y EJECUTADA | [10 empty] | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
No | NOMBRE DEL PROYECTO |  | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % AVANCE FISICO A LA FECHA | % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSION EN EL PRESENTE AÑO | [7 empty] | TOTAL PROGRAMADO | TOTAL EJECUTADO | % DE EJECUCION
[7 empty] | SGP | RP | FOSYGA | ETESA | REGALIAS | ECOGAS | EMGESA | CONVENIOS
| PROMOCION DE ACTIVIDADES ECOTURISTICAS CON ENFASIS EN RECUPERAR SENDEROS HIDICOS Y CAMINOS REALES |  | 6 |  |  |  | 500000 | [7 empty] | 500000 | 0 | 0% | SDA | CAMINATAS ECOLOGICAS, DIA DEL AGUA, TIERRA Y 1/2 AMB.
| TOTAL PROGRAMA |  | 6 | 0 | 0% | 120% | [8 empty] | 500000 | 0 | 80%

## ECOTURISTICO 3
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACION DE LA GESTION MUNICIPAL -COMPONENTE DE EFICACIA-
P L A N D E A C C I O N 2012
PLAN DE DESARROLLO: |  | TODOS UNIDOS POR EL PROGRESO DE GRANADA
DEPARTAMENTO: |  | CUNDINAMARCA | [7 empty] | FECHA DE ENTREGA: |  |  | ENERO 30 DE 2012 |  |  |  |  | FORMATO DAPC No 2
MUNICIPIO: |  | GRANADA | ALCALDE: ANA YOLANDA ARIAS PEREZ | [6 empty] | PRESENTADO POR: |  |  | MILSON JAVIER RODRIGUEZ VALERA |  |  |  |  | HOJA No 1 DE |  | 1
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
EJE |  | UNA GRANADA MAS COMPETITIVA |  |  |  |  | META PDM: (2012) |  | IMPLEMENTACION DE 13 ACTIVIDADES DE FAMILIAS GUARDABOSQUES | [6 empty] | META (ANUAL) 2012 |  | IMPLEMENTACION DE 2 ACTIVIDADES DE FAMILIAS GUARDABOSQUES
SECTOR |  | ECO TURISTICO
PROGRAMA |  | GRANADA HACIA UNA NUEVA INDUSTRIA
SUB PROGRAMA: RECUERANDO LOS SENDEROS ECOLOGICOS
PROYECTO Y SUS ACCIONES | [6 empty] | INVERSION PROGRAMADA Y EJECUTADA | [10 empty] | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
No | NOMBRE DEL PROYECTO |  | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % AVANCE FISICO A LA FECHA | % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSION EN EL PRESENTE AÑO | [7 empty] | TOTAL PROGRAMADO | TOTAL EJECUTADO | % DE EJECUCION
[7 empty] | SGP | RP | FOSYGA | ETESA | REGALIAS | ECOGAS | EMGESA | CONVENIOS
| IMPLEMENTACION DE 4 ACTIVIDADES DE FAMILIAS GUARDABOSQUES |  | 2 | 0 | 0% | 0% | 1191000 | [7 empty] | 1191000 | 0 | 0% | SDA
| TOTAL PROGRAMA |  | 2 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | 0 | #DIV/0!