## EMPRENDIMIENTO RSE TURISMO
PLAN DE DESARROLLO: Gobierno Siempre en Marcha Mosquera , Ciudad de Oportunidades" 2012-2015
PLAN DE ACCION SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOSTENIBLE
| DIMENSION/ EJE |  |  |  | SECTOR (LINEA DE ACCION)
| OPORTUNIDAD EN MARCHA |  |  |  | DESARROLLO ECONOMICO
GERENCIA
1 | SUBPROGRAMA | CODIGO DEL PROYECTO | MACROPROYECTOS ESTRATEGICOS | ACTIVIDADES | VALOR ESPERADO ACTIVIDAD (UNIDAD DE MEDIDA) | EJECUCION 1 TRIMESTRE | EJECUCION 2 TRIMESTRE | EJECUCION 3 TRIMESTRE | EJECUCION 4 TRIMESTRE | AVANCE DE LA ACTIVIDAD | META DE PRODUCTO | NOMBRE DEL INDICADOR META DE PRODUCTO | LINEA BASE INDICADOR PRODUCTO DIC. 2011 | VALOR ESPERADO DEL INDICADOR PRODUCTO CUATRIENIO | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2013 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 1ª TRIMESTRE 2013 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 2ª TRIMESTRE 2013 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 3ª TRIMESTRE 2013 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 4ª TRIMESTRE 2013 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 2013 | PROGRAMADO INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (RECURSO PROPIO) | EJECUTADO INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (RECURSO PROPIO) | PROGRAMADO SGP ESPECIFICO | EJECUTADO SGP ESPECIFICO | PROGRAMADO SGP OTROS SECTORES | EJECUTADO SGP OTROS SECTORES | PROGRAMADO CREDITO | EJECUTADO CREDITO | PROGRAMADO REGALIAS | EJECUTADO REGALIAS | PROGRAMADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION NACION | EJECUTADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION NACION | PROGRAMADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION DEPARTAMENTO | EJECUTADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION DEPARTAMENTO | PROGRAMADO OTROS INGRESOS | EJECUTADO OTROS INGRESOS | RECURSOS PROGRAMADOS 2013 (MILES DE PESOS) | RECURSOS EJECUTADOS 2013 (MILES DE PESOS) | POBLACION BENEFICIADA | VERIFICACION | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO | PROGRAMA | META DE RESULTADO | NOMBRE DEL INDICADOR META DE RESULTADO | LINEA BASE DIC. 2011 | VALOR ESPERADO RESULTADO CUATRIENIO | VALOR DEL INDICADOR DE RESULTADO VIGENCIA 2013 | META RESULTADO ALCANZADA 1ª TRIMESTRE 2013 | META RESULTADO ALCANZADA 2ª TRIMESTRE 2013 | META RESULTADO ALCANZADA 3ª TRIMESTRE 2013 | META RESULTADO ALCANZADA 4ª TRIMESTRE 2013 | META RESULTADO ALCANZADA 2013
| Emprendimiento y Fortalecimiento |  | PROMOCIÓN DE ASOCIACIONES Y ALIANZAS PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL E INDUSTRIAL A TRAVÉS DE LA CREACIÓN, FORTALECIMIENTO MICROEMPRESARIAL Y FOMENTO DE ACTIVIDADES QUE BENEFICIEN A LOS SECTORES PRODUCTIVOS Y QUE INCENTIVEN LA INSTALACIÓN DE NUEVA INDUSTRIA EN EL MUNICIPIO, INTEGRANDO PROGRAMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL | CONVEVIO Y/O CONVOCATORIA PARA LA ENTREGA DE APOYOS A PROYECTOS PRODUCTIVOS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Promover la creación de 16 microempresas en el cuatrienio con capital semilla para incentivar la producción y el desarrollo local | Nuevas empresas creadas con capital semilla | 6 microempresas | 22 microempesas(16 nuevas microempresas) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 0 |  |  |  | PEDRO SÁNCHEZ | PROMOVIENDO EL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL | Aumentar en 100% la creación de microempresas y el fortalecimiento empresarial en la población mosqueruna | Microempresas creadas | 6 microempresas | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN DE MICROEMPRESAS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Vincular a 24 Microempresas durante el cuatrienio en una Estrategia de Fortalecimiento con el fin de generar espacios que promuevan el trabajo y el ingreso en el Municipio de Mosquera | Microempresas vinculadas a la estrategia de fortalecimiento | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0
2 | SUBPROGRAMA | CODIGO DEL PROYECTO | MACROPROYECTOS ESTRATEGICOS | ACTIVIDADES | VALOR ESPERADO ACTIVIDAD (UNIDAD DE MEDIDA) | EJECUCION 1 TRIMESTRE | EJECUCION 2 TRIMESTRE | EJECUCION 3 TRIMESTRE | EJECUCION 4 TRIMESTRE | AVANCE DE LA ACTIVIDAD | META DE PRODUCTO | NOMBRE DEL INDICADOR META DE PRODUCTO | LINEA BASE INDICADOR PRODUCTO DIC. 2011 | VALOR ESPERADO DEL INDICADOR PRODUCTO CUATRIENIO | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2013 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 1ª TRIMESTRE 2013 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 2ª TRIMESTRE 2013 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 3ª TRIMESTRE 2013 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 4ª TRIMESTRE 2013 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 2013 | PROGRAMADO INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (RECURSO PROPIO) | EJECUTADO INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (RECURSO PROPIO) | PROGRAMADO SGP ESPECIFICO | EJECUTADO SGP ESPECIFICO | PROGRAMADO SGP OTROS SECTORES | EJECUTADO SGP OTROS SECTORES | PROGRAMADO CREDITO | EJECUTADO CREDITO | PROGRAMADO REGALIAS | EJECUTADO REGALIAS | PROGRAMADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION NACION | EJECUTADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION NACION | PROGRAMADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION DEPARTAMENTO | EJECUTADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION DEPARTAMENTO | PROGRAMADO OTROS INGRESOS | EJECUTADO OTROS INGRESOS | RECURSOS PROGRAMADOS 2013 (MILES DE PESOS) | RECURSOS EJECUTADOS 2013 (MILES DE PESOS) | POBLACION BENEFICIADA | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO | PROGRAMA | META DE RESULTADO | NOMBRE DEL INDICADOR META DE RESULTADO | LINEA BASE DIC. 2011 | VALOR ESPERADO RESULTADO CUATRIENIO | VALOR DEL INDICADOR DE RESULTADO VIGENCIA 2013 | META RESULTADO ALCANZADA 1ª TRIMESTRE 2013 | META RESULTADO ALCANZADA 2ª TRIMESTRE 2013 | META RESULTADO ALCANZADA 3ª TRIMESTRE 2013 | META RESULTADO ALCANZADA 4ª TRIMESTRE 2013 | META RESULTADO ALCANZADA 2013
| Clima de inversión y promoción |  | PROMOCIÓN DE ASOCIACIONES Y ALIANZAS PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL E INDUSTRIAL A TRAVÉS DE LA CREACIÓN, FORTALECIMIENTO MICROEMPRESARIAL Y FOMENTO DE ACTIVIDADES QUE BENEFICIEN A LOS SECTORES PRODUCTIVOS Y QUE INCENTIVEN LA INSTALACIÓN DE NUEVA INDUSTRIA EN EL MUNICIPIO, INTEGRANDO PROGRAMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL | Formular una estrategia para fomentar la instalación y desarrollo de industria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Establecer una estrategia para fomentar la instalación y desarrollo de la industria en Mosquera con el fin de aumentar la competitividad y productividad local | Estrategia para el fomento del establecimiento y desarrollo de la Industrial en el Municipio | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 |  |  |  | PEDRO SÁNCHEZ | PROMOVIENDO EL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL | Generar una (1) Estrategia para promover la inversión en Mosquera | Estrategia de Promoción de Emprendimiento Empresarial | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Actividades de promoción empresarial (conferencia de régimen franco, ley 1429, feria de las colonias, rueda de negocios) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Desarrollar y promover 3 actividades empresariales al año, 12 para el cuatrienio tales como ruedas de negocios, ferias comerciales con el fin de lograr negocios, alianzas estratégica e intercambios comerciales y mejores prácticas empresariales | No. de Actividades Empresariales de promoción de intercambios comerciales y mejores prácticas empresariales | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 0 | [12 empty] | 4
|  |  |  | Modificación del estatuto de rentas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Crear, implementar, actualizar, y realizar seguimiento a 1 política de beneficios tributarios aplicable a las empresas instaladas en el Municipio de Mosquera | Política de beneficios para empresarios | 0 | 1 | META EJECUTADA 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Celebración del día del tendero y comerciante | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Realizar cuatro (4) actividades durante el cuatrienio que estimulen a los pequeños comerciales una actividad anual de estimulo para los pequeños comerciantes | Actividades de Sensibilización y estímulo a los pequeños comerciantes | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 0
3 | SUBPROGRAMA | CODIGO DEL PROYECTO | MACROPROYECTOS ESTRATEGICOS | ACTIVIDADES | VALOR ESPERADO ACTIVIDAD (UNIDAD DE MEDIDA) | EJECUCION 1 TRIMESTRE | EJECUCION 2 TRIMESTRE | EJECUCION 3 TRIMESTRE | EJECUCION 4 TRIMESTRE | AVANCE DE LA ACTIVIDAD | META DE PRODUCTO | NOMBRE DEL INDICADOR META DE PRODUCTO | LINEA BASE INDICADOR PRODUCTO DIC. 2011 | VALOR ESPERADO DEL INDICADOR PRODUCTO CUATRIENIO | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2013 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 1ª TRIMESTRE 2013 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 2ª TRIMESTRE 2013 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 3ª TRIMESTRE 2013 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 4ª TRIMESTRE 2013 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 2013 | PROGRAMADO INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (RECURSO PROPIO) | EJECUTADO INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (RECURSO PROPIO) | PROGRAMADO SGP ESPECIFICO | EJECUTADO SGP ESPECIFICO | PROGRAMADO SGP OTROS SECTORES | EJECUTADO SGP OTROS SECTORES | PROGRAMADO CREDITO | EJECUTADO CREDITO | PROGRAMADO REGALIAS | EJECUTADO REGALIAS | PROGRAMADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION NACION | EJECUTADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION NACION | PROGRAMADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION DEPARTAMENTO | EJECUTADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION DEPARTAMENTO | PROGRAMADO OTROS INGRESOS | EJECUTADO OTROS INGRESOS | RECURSOS PROGRAMADOS 2013 (MILES DE PESOS) | RECURSOS EJECUTADOS 2013 (MILES DE PESOS) | POBLACION BENEFICIADA | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO | PROGRAMA | META DE RESULTADO | NOMBRE DEL INDICADOR META DE RESULTADO | LINEA BASE DIC. 2011 | VALOR ESPERADO RESULTADO CUATRIENIO | VALOR DEL INDICADOR DE RESULTADO VIGENCIA 2013 | META RESULTADO ALCANZADA 1ª TRIMESTRE 2013 | META RESULTADO ALCANZADA 2ª TRIMESTRE 2013 | META RESULTADO ALCANZADA 3ª TRIMESTRE 2013 | META RESULTADO ALCANZADA 4ª TRIMESTRE 2013 | META RESULTADO ALCANZADA 2013
| Turismo |  | PROMOCIÓN DEL DESARROLLO TURÍSTICO CON EL FIN DE GENERAR EL PLAN SECTORIAL DE TURISMO, FACILITANDO LA FORMACION DE CAPITAL HUMANO Y DE UNIDADES DE NEGOCIO. | Crear una unidad de negocio turístico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Lograr la articulación de una unidad de negocio turística y formación de capital humano durante el cuatrienio | Unidad de Negocio Turística | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5250 | 0 |  |  |  | PEDRO SÁNCHEZ | TURISMO | Implementar el 100% de las actividades para el período definidas en el Plan Sectorial de Turismo del municipio | Porcentaje de Implementación de Plan sectorial de turismo | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Diseño de Plan Sectorial de Turismno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Diseñar e implementar un (1) Plan Sectorial de Turismo en el cuatrienio en beneficio de la población Mosqueruna | Diseño e Implementación del Plan sectorial de turismo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5250 | 0
4 | SUBPROGRAMA | CODIGO DEL PROYECTO | MACROPROYECTOS ESTRATEGICOS | ACTIVIDADES | VALOR ESPERADO ACTIVIDAD (UNIDAD DE MEDIDA) | EJECUCION 1 TRIMESTRE | EJECUCION 2 TRIMESTRE | EJECUCION 3 TRIMESTRE | EJECUCION 4 TRIMESTRE | AVANCE DE LA ACTIVIDAD | META DE PRODUCTO | NOMBRE DEL INDICADOR META DE PRODUCTO | LINEA BASE INDICADOR PRODUCTO DIC. 2011 | VALOR ESPERADO DEL INDICADOR PRODUCTO CUATRIENIO | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2013 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 1ª TRIMESTRE 2013 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 2ª TRIMESTRE 2013 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 3ª TRIMESTRE 2013 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 4ª TRIMESTRE 2013 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 2013 | PROGRAMADO INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (RECURSO PROPIO) | EJECUTADO INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (RECURSO PROPIO) | PROGRAMADO SGP ESPECIFICO | EJECUTADO SGP ESPECIFICO | PROGRAMADO SGP OTROS SECTORES | EJECUTADO SGP OTROS SECTORES | PROGRAMADO CREDITO | EJECUTADO CREDITO | PROGRAMADO REGALIAS | EJECUTADO REGALIAS | PROGRAMADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION NACION | EJECUTADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION NACION | PROGRAMADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION DEPARTAMENTO | EJECUTADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION DEPARTAMENTO | PROGRAMADO OTROS INGRESOS | EJECUTADO OTROS INGRESOS | RECURSOS PROGRAMADOS 2013 (MILES DE PESOS) | RECURSOS EJECUTADOS 2013 (MILES DE PESOS) | POBLACION BENEFICIADA | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO | PROGRAMA | META DE RESULTADO | NOMBRE DEL INDICADOR META DE RESULTADO | LINEA BASE DIC. 2011 | VALOR ESPERADO RESULTADO CUATRIENIO | VALOR DEL INDICADOR DE RESULTADO VIGENCIA 2013 | META RESULTADO ALCANZADA 1ª TRIMESTRE 2013 | META RESULTADO ALCANZADA 2ª TRIMESTRE 2013 | META RESULTADO ALCANZADA 3ª TRIMESTRE 2013 | META RESULTADO ALCANZADA 4ª TRIMESTRE 2013 | META RESULTADO ALCANZADA 2013
| Mosquera quiere la Industria y la Industria quiere a Mosquera |  | PROMOCIÓN DE ASOCIACIONES Y ALIANZAS PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL E INDUSTRIAL A TRAVÉS DE LA CREACIÓN, FORTALECIMIENTO MICROEMPRESARIAL Y FOMENTO DE ACTIVIDADES QUE BENEFICIEN A LOS SECTORES PRODUCTIVOS Y QUE INCENTIVEN LA INSTALACIÓN DE NUEVA INDUSTRIA EN EL MUNICIPIO, INTEGRANDO PROGRAMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL | Lograr la vinculación de 10 empresas en programas de responsabilidad social y ejecutar la política de responsabilidad social empresarial del Municipio | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Implementar la política de Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo (Integrando : 1. Cadena de valor, 2. Comunidad, 3. Medio ambiente, 4. Gobierno corporativo, 5. Aspectos laborales y de organización interna durante el cuatrienio | Política de Responsabilidad Social | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 |  |  |  | PEDRO SANCHEZ | RSE Y GOBIERNO CORPORATIVO | Lograr la integración del 10% de los empresarios asentados en el Municipio de Mosquera en el desarrollo e Implementación de la estrategia de RSE y Gobierno Corporativo | Porcentaje de empresarios vinculados en el desarrollo de la Política de RSE y Gobierno Corporativo | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Realizar una actividad de recuperación de ecosistemas estratégicos del municipio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Realizar una actividad anual de recuperación de ecosistemas estratégicos, con participación de la industria del Municipio de Mosquera durante el cuatrienio | Actividad de Recuperación de Ecosistemas Estratégicos | 0 | 4 | 1 |  |  | 1 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Formulación de estrategia de RSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Diseñar, formular e implementar un plan Estratégico de Responsabilidad Social Empresarial articulado con el sector Industrial del Municipio durante el cuatrienio | Plan Estratégico de RSE y Gobierno Corporativo | 0 | 1 | META REALIZADA EN 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on N14: john.caro: LA LINEA BASE SE TOMA COMO UNA REFERENCIA
Note on AN6: john.caro: Colocar el numero y el tipo teniendo en cuenta las siguientes convenciones : P.I : PRIMERA INFANCIA I : INFANCIA AD S: ADOLESCENCIA JUV : JUVENTUD AD :ADULTOS AD M : ADULTOS MAYORES MUJERES/HOMBRES VCA : VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DISCAP : DISCAPACITADOS AFRO : AFRODECENDIENTES IND : INDIGENAS OTROS : C.G : COMUNIDAD EN GENERAL AM : ADMINISTRACION MUNICIPAL
Note on AO6: john.caro: Medio de evidencia, informe, registro fotografico. Planilla , etc
Note on AP6: john.caro: Depencias Implicadas
Note on AQ6: john.caro: Responsables de las metas

## TICS
PLAN DE DESARROLLO: Gobierno Siempre en Marcha , Mosquera Ciudad de Oportunidades" 2012-2015
PLAN DE ACCION SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOSTENIBLE
| DIMENSION/ EJE |  |  |  | SECTOR (LINEA DE ACCION)
| OPORTUNIDAD EN MARCHA |  |  |  | TIC
GERENCIA
1 | SUBPROGRAMA | CODIGO DEL PROYECTO | MACROPROYECTOS ESTRATEGICOS | ACTIVIDADES | VALOR ESPERADO ACTIVIDAD (UNIDAD DE MEDIDA) | EJECUCION 1 TRIMESTRE | EJECUCION 2 TRIMESTRE | EJECUCION 3 TRIMESTRE | EJECUCION 4 TRIMESTRE | AVANCE DE LA ACTIVIDAD | META DE PRODUCTO | NOMBRE DEL INDICADOR META DE PRODUCTO | LINEA BASE INDICADOR PRODUCTO DIC. 2011 | VALOR ESPERADO DEL INDICADOR PRODUCTO CUATRIENIO | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2013 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 1ª TRIMESTRE 2013 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 2ª TRIMESTRE 2013 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 3ª TRIMESTRE 2013 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 4ª TRIMESTRE 2013 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 2013 | PROGRAMADO INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (RECURSO PROPIO) | EJECUTADO INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (RECURSO PROPIO) | PROGRAMADO SGP ESPECIFICO | EJECUTADO SGP ESPECIFICO | PROGRAMADO SGP OTROS SECTORES | EJECUTADO SGP OTROS SECTORES | PROGRAMADO CREDITO | EJECUTADO CREDITO | PROGRAMADO REGALIAS | EJECUTADO REGALIAS | PROGRAMADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION NACION | EJECUTADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION NACION | PROGRAMADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION DEPARTAMENTO | EJECUTADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION DEPARTAMENTO | PROGRAMADO OTROS INGRESOS | EJECUTADO OTROS INGRESOS | RECURSOS PROGRAMADOS 2013 (MILES DE PESOS) | RECURSOS EJECUTADOS 2012 (MILES DE PESOS) | POBLACION BENEFICIADA | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO | PROGRAMA | META DE RESULTADO | NOMBRE DEL INDICADOR META DE RESULTADO | LINEA BASE DIC. 2011 | VALOR ESPERADO RESULTADO CUATRIENIO | VALOR DEL INDICADOR DE RESULTADO VIGENCIA 2013 | META RESULTADO ALCANZADA 1ª TRIMESTRE 2013 | META RESULTADO ALCANZADA 2ª TRIMESTRE 2013 | META RESULTADO ALCANZADA 3ª TRIMESTRE 2013 | META RESULTADO ALCANZADA 4ª TRIMESTRE 2013 | META RESULTADO ALCANZADA 2013
| Ciudadano Digital |  | PROYECTOS INTEGRALES DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN CON EL FIN DE PROMOCIONAR EL USO Y APROPIACION DE TIC´S EN LA COMUNIDAD MOSQUERUNA | Capacitación en competencias digitales a través del punto vive digital | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Capacitar y certificar a 400 personas en el cuatrienio, en competencias digitales (Programa promovido por Min TIC ) generando una cultura de uso y apropiación de internet. | Personas Capacitadas en Ciudadano Digital | 70 | 400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | PEDRO SÁNCHEZ | MOSQUERA INNOVADORA Y DIGITAL | Implementar una (1) Estrategia que permita avanzar en la cultura de la innovación y las tecnologías de la información y las comunicaciones desarrollando una estrategia que le permita al municipio evolucionar | Estrategias para Una Mosquera Innovadora y Digital | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ambiente Tics |  |  | Adecuaciín e instalación de dos espacios para apropiación de TICs (Punto vive digital y Aula virtual) | 0 | META EJECUTADA 2012 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Crear un (1) espacio para la apropiación de las TIC´s mediante un modelo de servicios sostenible que permita integrar a la comunidad en escenarios de capacitación, entrenamiento y otras alternativas de servicios TIC en un mismo lugar durante el cuatrienio | Espacio de Apropiación TIC`s | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 18800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18800 | 0
| Desarrollo de contenidos y aplicaciones |  |  | Ejecución de estrategia que involucre formación en procesos de aplicaciones y contenidos digitales con orientación productiva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Crear una (1) Estrategia que permita apoyar la generación de aplicaciones y contenidos digitales útiles y relevantes al usuario local, que aumenten la demanda de Internet a la población mosqueruna y a la vez generar ingresos. | Estrategia para el Desarrollo de contenidos y aplicaciones | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 0
Note on N8: john.caro: la linea base se toma como referencia

## EMPLEO
PLAN DE DESARROLLO: Gobierno Siempre en Marcha, Mosquera Ciudad de Oportunidades" 2012-2015
PLAN DE ACCION SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOSTENIBLE
| DIMENSION/ EJE |  |  |  | SECTOR (LINEA DE ACCION)
| OPORTUNIDAD EN MARCHA |  |  |  | EMPLEO
GERENCIA
1 | SUBPROGRAMA | CODIGO DEL PROYECTO | MACROPROYECTOS ESTRATEGICOS | ACTIVIDADES | VALOR ESPERADO ACTIVIDAD (UNIDAD DE MEDIDA) | EJECUCION 1 TRIMESTRE | EJECUCION 2 TRIMESTRE | EJECUCION 3 TRIMESTRE | EJECUCION 4 TRIMESTRE | AVANCE DE LA ACTIVIDAD | META DE PRODUCTO | NOMBRE DEL INDICADOR META DE PRODUCTO | LINEA BASE INDICADOR PRODUCTO DIC. 2011 | VALOR ESPERADO DEL INDICADOR PRODUCTO CUATRIENIO | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2013 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 1ª TRIMESTRE 2013 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 2ª TRIMESTRE 2013 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 3ª TRIMESTRE 2013 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 4ª TRIMESTRE 2013 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 2013 | PROGRAMADO INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (RECURSO PROPIO) | EJECUTADO INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (RECURSO PROPIO) | PROGRAMADO SGP ESPECIFICO | EJECUTADO SGP ESPECIFICO | PROGRAMADO SGP OTROS SECTORES | EJECUTADO SGP OTROS SECTORES | PROGRAMADO CREDITO | EJECUTADO CREDITO | PROGRAMADO REGALIAS | EJECUTADO REGALIAS | PROGRAMADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION NACION | EJECUTADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION NACION | PROGRAMADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION DEPARTAMENTO | EJECUTADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION DEPARTAMENTO | PROGRAMADO OTROS INGRESOS | EJECUTADO OTROS INGRESOS | RECURSOS PROGRAMADOS 2013 (MILES DE PESOS) | RECURSOS EJECUTADOS 2012 (MILES DE PESOS) | POBLACION BENEFICIADA | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO | PROGRAMA | META DE RESULTADO | NOMBRE DEL INDICADOR META DE RESULTADO | LINEA BASE DIC. 2011 | VALOR ESPERADO RESULTADO CUATRIENIO | VALOR DEL INDICADOR DE RESULTADO VIGENCIA 2013 | META RESULTADO ALCANZADA 1ª TRIMESTRE 2013 | META RESULTADO ALCANZADA 2ª TRIMESTRE 2013 | META RESULTADO ALCANZADA 3ª TRIMESTRE 2013 | META RESULTADO ALCANZADA 4ª TRIMESTRE 2013 | META RESULTADO ALCANZADA 2013
| Desarrollo de competencias laborales |  | PROMOCIÓN DE CAPACITACIÓN PARA EMPLEO QUE CONTEMPLE ACTIVIDADES QUE PERMITAN DEFINIR LINEAS DE FORMACIÓN A TRAVÉS DE LAS CUALES SE SATISFAGAN LAS NECESIDADES LABORALES ACOMPAÑADOS DE HERRAMIENTAS QUE FACILITEN LA SINERGIA ENTRE LA COMUNIDAD Y EL SECTOR INDUSTRIAL | Elaboración de censo empresarial | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Elaborar un (1) diagnóstico de las necesidades de capacitación laboral de la población mosqueruna, con el fin de definir líneas de formación de las competencias laborales en el primer año | Diagnóstico de Necesidades de Capacitación Laboral | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | PEDRO SÁNCHEZ | EMPLEO CON CALIDAD PARA MOSQUERA | Implementar y ejecutar el plan local de empleo para aumentar en 34% la vinculación laboral de los mosquerunos | Personas vinculadas al Plan Local de Empleo (Personas vinculadas laboralmente) | 2233 personas vinculadas | 3000 personas vinculadas | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Establecer un espacio de desarrollo de formación pertinente a la oferta laboral, en alianza con entidades como el SENA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Establecer una (1) alianza estratégica para la adecuación de espacios de formación pertinente a la oferta laboral durante el cuatrienio | Alianza Estratégica para la adecuación de espacios en formación | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Desarrollo de capacitaciones con escuela de artes y oficios del Municipio y con el SENA | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Fomentar la formación y capacitación en competencias laborales a través de oferta institucional de 240 cursos ofrecidos con entidades públicas y privadas con el fin de preparar capital humano y empresarial competitivo | Cursos de Formación y Capacitación en Competencias | 150 | 240 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 40425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40425 | 0
| Fortalecimiento de la estrategia de vinculación laboral |  |  | Adquisición de herramienta tecnológica (software) para seguimiento y control de vinculación laboral | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Contar con una (1) herramienta tecnológica para la gestión, seguimiento y evaluación de las hojas de vidas recibidas por la dependencia de empleo del municipio de Mosquera implementada durante el cuatrienio | Herramienta Tecnológica para el seguimiento y evaluación de las hojas de vida recibidas por la dependencia de empleo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
|  |  |  | Gestionar la vinculación laboral de habitantes del Municpio | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Vincular laboralmente a 3.000 habitantes del municipio de Mosquera durante el cuatrienio a través del Fortalecimiento de la Unidad de Empleo del Municipio de Mosquera | Personas vinculadas laboralmente | 2233 personas vinculadas en el cuatrienio anterior | 5233(3.000 habitantes del Municipio de Mosquera) | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0
|  |  |  | Realizar convocatorias laborales con el fin de ampliar la oferta laboral | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Realizar 320 Convocatorias laborales durante el cuatrienio con el fin de ampliar la oferta laboral y que la población desempleada se pueda vincular a una fuente de generación de ingresos | Convocatorias laborales realizadas en el Municipio | 81 | 320 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0
|  |  |  | Desarrollo de talleres de protocolo laboral | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Realizar 150 talleres de protocolo laboral y demás temas acordes con la consecución de empleo durante el cuatrienio como estrategia de preparación y alistamiento para obtener empleo | Talleres de Protocolo Laboral y otros temas pertinentes para la preparación y alistamiento para obtener empleo | 10 | 150 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0

## MEDIO AMBIENTE
PLAN DE DESARROLLO: Gobierno Siempre en Marcha , Mosquera Ciudad de Oportunidades" 2012-2015
PLAN DE ACCION SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOSTENIBLE
| DIMENSION/ EJE |  |  |  | SECTOR (LINEA DE ACCION)
| SOSTENIBILIDAD EN MARCHA |  |  |  | FOMENTO Y GESTION AMBIENTAL
GERENCIA
1 | SUBPROGRAMA | CODIGO DEL PROYECTO | MACROPROYECTOS ESTRATEGICOS | ACTIVIDADES | VALOR ESPERADO ACTIVIDAD (UNIDAD DE MEDIDA) | EJECUCION 1 TRIMESTRE | EJECUCION 2 TRIMESTRE | EJECUCION 3 TRIMESTRE | EJECUCION 4 TRIMESTRE | AVANCE DE LA ACTIVIDAD | META DE PRODUCTO | NOMBRE DEL INDICADOR META DE PRODUCTO | LINEA BASE INDICADOR PRODUCTO DIC. 2011 | VALOR ESPERADO DEL INDICADOR PRODUCTO CUATRIENIO | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2013 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 1ª TRIMESTRE 2013 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 2ª TRIMESTRE 2013 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 3ª TRIMESTRE 2013 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 4ª TRIMESTRE 2013 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 2013 | PROGRAMADO INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (RECURSO PROPIO) | EJECUTADO INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (RECURSO PROPIO) | PROGRAMADO SGP ESPECIFICO | EJECUTADO SGP ESPECIFICO | PROGRAMADO SGP OTROS SECTORES | EJECUTADO SGP OTROS SECTORES | PROGRAMADO CREDITO | EJECUTADO CREDITO | PROGRAMADO REGALIAS | EJECUTADO REGALIAS | PROGRAMADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION NACION | EJECUTADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION NACION | PROGRAMADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION DEPARTAMENTO | EJECUTADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION DEPARTAMENTO | PROGRAMADO OTROS INGRESOS | EJECUTADO OTROS INGRESOS | RECURSOS PROGRAMADOS 2013 (MILES DE PESOS) | RECURSOS EJECUTADOS 2013 (MILES DE PESOS) | POBLACION BENEFICIADA | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO | PROGRAMA | META DE RESULTADO | NOMBRE DEL INDICADOR META DE RESULTADO | LINEA BASE DIC. 2011 | VALOR ESPERADO RESULTADO CUATRIENIO | VALOR DEL INDICADOR DE RESULTADO VIGENCIA 2013 | META RESULTADO ALCANZADA 1ª TRIMESTRE 2013 | META RESULTADO ALCANZADA 2ª TRIMESTRE 2013 | META RESULTADO ALCANZADA 3ª TRIMESTRE 2013 | META RESULTADO ALCANZADA 4ª TRIMESTRE 2013 | META RESULTADO ALCANZADA 2013
| Acuerdo Municipal del SIGAM |  | CONTROL A LAS EMISIONES CONTAMINANTES DEL AIRE CON EL FIN EJERCER VIGILANCIA Y CONTROL AL SECTOR INDUSTRIAL Y DE TRANSPORTE VERIFICANDO LEGALIDAD DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL VIGENTE | Formulación de proyecto de acuerdo de adopción del SIGAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Adopción mediante acuerdo municipal del SIGAM | SIGAM con adopción mediante acuerdo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 |  |  |  | MERCY OSPINA | SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL SIGAM | Institucionalizar la Política Ambiental del Municipio de Mosquera buscando crear acciones de largo plazo | Política Ambiental del Municipio de Mosquera Institucionalizada | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SUBPROGRAMA | CODIGO DEL PROYECTO | MACROPROYECTOS ESTRATEGICOS | ACTIVIDADES | VALOR ESPERADO ACTIVIDAD (UNIDAD DE MEDIDA) | EJECUCION 1 TRIMESTRE | EJECUCION 2 TRIMESTRE | EJECUCION 3 TRIMESTRE | EJECUCION 4 TRIMESTRE | AVANCE DE LA ACTIVIDAD | META DE PRODUCTO | NOMBRE DEL INDICADOR META DE PRODUCTO | LINEA BASE INDICADOR PRODUCTO DIC. 2011 | VALOR ESPERADO DEL INDICADOR PRODUCTO CUATRIENIO | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2013 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 1ª TRIMESTRE 2013 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 2ª TRIMESTRE 2013 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 3ª TRIMESTRE 2013 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 4ª TRIMESTRE 2013 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 2013 | PROGRAMADO INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (RECURSO PROPIO) | EJECUTADO INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (RECURSO PROPIO) | PROGRAMADO SGP ESPECIFICO | EJECUTADO SGP ESPECIFICO | PROGRAMADO SGP OTROS SECTORES | EJECUTADO SGP OTROS SECTORES | PROGRAMADO CREDITO | EJECUTADO CREDITO | PROGRAMADO REGALIAS | EJECUTADO REGALIAS | PROGRAMADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION NACION | EJECUTADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION NACION | PROGRAMADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION DEPARTAMENTO | EJECUTADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION DEPARTAMENTO | PROGRAMADO OTROS INGRESOS | EJECUTADO OTROS INGRESOS | RECURSOS PROGRAMADOS 2013 (MILES DE PESOS) | RECURSOS EJECUTADOS 2013 (MILES DE PESOS) | POBLACION BENEFICIADA | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO | PROGRAMA | META DE RESULTADO | NOMBRE DEL INDICADOR META DE RESULTADO | LINEA BASE DIC. 2011 | VALOR ESPERADO RESULTADO CUATRIENIO | VALOR DEL INDICADOR DE RESULTADO VIGENCIA 2013 | META RESULTADO ALCANZADA 1ª TRIMESTRE 2013 | META RESULTADO ALCANZADA 2ª TRIMESTRE 2013 | META RESULTADO ALCANZADA 3ª TRIMESTRE 2013 | META RESULTADO ALCANZADA 4ª TRIMESTRE 2013 | META RESULTADO ALCANZADA 2013
| Vigilancia y control |  | CONTROL A LAS EMISIONES CONTAMINANTES DEL AIRE CON EL FIN EJERCER VIGILANCIA Y CONTROL AL SECTOR INDUSTRIAL Y DE TRANSPORTE VERIFICANDO LEGALIDAD DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL VIGENTE | Visitas de control y vigilancia a empresas del municipio | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Incrementar a 480 el No. de visitas realizadas a las empresas establecidas en el Municipio de Mosquera durante el cuatrienio (2012-2015) | Visitas de Vigilancia y Control Realizada a Empresas | 230 | 480 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50000 | 0 |  |  |  | MERCY OSPINA | DESEMPEÑO AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO DESDE LOS SECTORES PRODUCTIVOS | Disminuir el 20% de las empresas que incumplen con la normatividad ambiental, incluido el sector minero. | Empresas con Incumplimientos Ambientales legales | 43 empresas | 9 empresas (34 EMPRESAS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Visitas de seguimiento a documentos mineros y ambientales. Etapa inicial: Solicitud Título minero y resolución de plan de manejo ambiental | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Verificar la legalidad minera (titulo minero de Ingeominas) y cumplimiento del plan de manejo ambiental de las 11 receberas que operan en el Municipio promoviendo el desarrollo ambiental sostenible así como las compensaciones a que haya lugar. | Verificación de Legalidad Minera y seguimiento al cumplimiento de los PMA (Planes de Manejo Ambiental). | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0
3 | SUBPROGRAMA | CODIGO DEL PROYECTO | MACROPROYECTOS ESTRATEGICOS | ACTIVIDADES | VALOR ESPERADO ACTIVIDAD (UNIDAD DE MEDIDA) | EJECUCION 1 TRIMESTRE | EJECUCION 2 TRIMESTRE | EJECUCION 3 TRIMESTRE | EJECUCION 4 TRIMESTRE | AVANCE DE LA ACTIVIDAD | META DE PRODUCTO | NOMBRE DEL INDICADOR META DE PRODUCTO | LINEA BASE INDICADOR PRODUCTO DIC. 2011 | VALOR ESPERADO DEL INDICADOR PRODUCTO CUATRIENIO | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2013 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 1ª TRIMESTRE 2013 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 2ª TRIMESTRE 2013 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 3ª TRIMESTRE 2013 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 4ª TRIMESTRE 2013 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 2013 | PROGRAMADO INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (RECURSO PROPIO) | EJECUTADO INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (RECURSO PROPIO) | PROGRAMADO SGP ESPECIFICO | EJECUTADO SGP ESPECIFICO | PROGRAMADO SGP OTROS SECTORES | EJECUTADO SGP OTROS SECTORES | PROGRAMADO CREDITO | EJECUTADO CREDITO | PROGRAMADO REGALIAS | EJECUTADO REGALIAS | PROGRAMADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION NACION | EJECUTADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION NACION | PROGRAMADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION DEPARTAMENTO | EJECUTADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION DEPARTAMENTO | PROGRAMADO OTROS INGRESOS | EJECUTADO OTROS INGRESOS | RECURSOS PROGRAMADOS 2013 (MILES DE PESOS) | RECURSOS EJECUTADOS 2013 (MILES DE PESOS) | POBLACION BENEFICIADA | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO | PROGRAMA | META DE RESULTADO | NOMBRE DEL INDICADOR META DE RESULTADO | LINEA BASE DIC. 2011 | VALOR ESPERADO RESULTADO CUATRIENIO | VALOR DEL INDICADOR DE RESULTADO VIGENCIA 2013 | META RESULTADO ALCANZADA 1ª TRIMESTRE 2013 | META RESULTADO ALCANZADA 2ª TRIMESTRE 2013 | META RESULTADO ALCANZADA 3ª TRIMESTRE 2013 | META RESULTADO ALCANZADA 4ª TRIMESTRE 2013 | META RESULTADO ALCANZADA 2013
| Vigilancia y control |  | CONTROL A LAS EMISIONES CONTAMINANTES DEL AIRE CON EL FIN EJERCER VIGILANCIA Y CONTROL AL SECTOR INDUSTRIAL Y DE TRANSPORTE VERIFICANDO LEGALIDAD DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL VIGENTE | Medición de ruido en conjunto con la CAR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Incrementar a doce (12) mediciones de ruido realizadas a las actividades de las empresas establecidas en el municipio durante el cuatrienio | Mediciones de Ruido | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | MERCY OSPINA | DESEMPEÑO AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO DESDE LOS SECTORES PRODUCTIVOS | Aumentar en 50% las jornadas de mediciones de afectación al recurso aire, tomando las medidas y correctivos del caso. | Jornadas de Medición de afectación al Recurso Aire | 16 mediciones | 24 mediciones | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vigilancia y control |  | CONTROL A LAS EMISIONES CONTAMINANTES DEL AIRE CON EL FIN EJERCER VIGILANCIA Y CONTROL AL SECTOR INDUSTRIAL Y DE TRANSPORTE VERIFICANDO LEGALIDAD DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL VIGENTE | Mediciones de gases vehiculares con la CAR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Mantener 12 mediciones de gases vehiculares durante el cuatrienio al parque automotor de la población mosqueruna | Mediciones de Gases Vehiculares | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | SUBPROGRAMA | CODIGO DEL PROYECTO | MACROPROYECTOS ESTRATEGICOS | ACTIVIDADES | VALOR ESPERADO ACTIVIDAD (UNIDAD DE MEDIDA) | EJECUCION 1 TRIMESTRE | EJECUCION 2 TRIMESTRE | EJECUCION 3 TRIMESTRE | EJECUCION 4 TRIMESTRE | AVANCE DE LA ACTIVIDAD | META DE PRODUCTO | NOMBRE DEL INDICADOR META DE PRODUCTO | LINEA BASE INDICADOR PRODUCTO DIC. 2011 | VALOR ESPERADO DEL INDICADOR PRODUCTO CUATRIENIO | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2013 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 1ª TRIMESTRE 2013 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 2ª TRIMESTRE 2013 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 3ª TRIMESTRE 2013 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 4ª TRIMESTRE 2013 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 2013 | PROGRAMADO INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (RECURSO PROPIO) | EJECUTADO INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (RECURSO PROPIO) | PROGRAMADO SGP ESPECIFICO | EJECUTADO SGP ESPECIFICO | PROGRAMADO SGP OTROS SECTORES | EJECUTADO SGP OTROS SECTORES | PROGRAMADO CREDITO | EJECUTADO CREDITO | PROGRAMADO REGALIAS | EJECUTADO REGALIAS | PROGRAMADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION NACION | EJECUTADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION NACION | PROGRAMADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION DEPARTAMENTO | EJECUTADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION DEPARTAMENTO | PROGRAMADO OTROS INGRESOS | EJECUTADO OTROS INGRESOS | RECURSOS PROGRAMADOS 2013 (MILES DE PESOS) | RECURSOS EJECUTADOS 2013 (MILES DE PESOS) | POBLACION BENEFICIADA | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO | PROGRAMA | META DE RESULTADO | NOMBRE DEL INDICADOR META DE RESULTADO | LINEA BASE DIC. 2011 | VALOR ESPERADO RESULTADO CUATRIENIO | VALOR DEL INDICADOR DE RESULTADO VIGENCIA 2013 | META RESULTADO ALCANZADA 1ª TRIMESTRE 2013 | META RESULTADO ALCANZADA 2ª TRIMESTRE 2013 | META RESULTADO ALCANZADA 3ª TRIMESTRE 2013 | META RESULTADO ALCANZADA 4ª TRIMESTRE 2013 | META RESULTADO ALCANZADA 2013
| Producción sostenible ambientalmente |  | CONTROL A LAS EMISIONES CONTAMINANTES DEL AIRE CON EL FIN EJERCER VIGILANCIA Y CONTROL AL SECTOR INDUSTRIAL Y DE TRANSPORTE VERIFICANDO LEGALIDAD DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL VIGENTE | META PARA AÑO 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Establecer 1 estrategia para desarrollar procesos de producción limpia con el fin de que las empresas mejoren sus procesos y disminuyan el impacto ambiental durante el cuatrienio | Estrategia para Desarrollar Procesos de Producción Limpia | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | DESEMPEÑO AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO DESDE LOS SECTORES PRODUCTIVOS | Difundir una estrategia en el sector industrial del municipio, con el fin de mostrar los beneficios de implementar producción limpia | Estrategia de Implementación de Producción Limpia | 0 | 1 estrategia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SUBPROGRAMA | CODIGO DEL PROYECTO | MACROPROYECTOS ESTRATEGICOS | ACTIVIDADES | VALOR ESPERADO ACTIVIDAD (UNIDAD DE MEDIDA) | EJECUCION 1 TRIMESTRE | EJECUCION 2 TRIMESTRE | EJECUCION 3 TRIMESTRE | EJECUCION 4 TRIMESTRE | AVANCE DE LA ACTIVIDAD | META DE PRODUCTO | NOMBRE DEL INDICADOR META DE PRODUCTO | LINEA BASE INDICADOR PRODUCTO DIC. 2011 | VALOR ESPERADO DEL INDICADOR PRODUCTO CUATRIENIO | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2013 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 1ª TRIMESTRE 2013 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 2ª TRIMESTRE 2013 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 3ª TRIMESTRE 2013 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 4ª TRIMESTRE 2013 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 2013 | PROGRAMADO INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (RECURSO PROPIO) | EJECUTADO INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (RECURSO PROPIO) | PROGRAMADO SGP ESPECIFICO | EJECUTADO SGP ESPECIFICO | PROGRAMADO SGP OTROS SECTORES | EJECUTADO SGP OTROS SECTORES | PROGRAMADO CREDITO | EJECUTADO CREDITO | PROGRAMADO REGALIAS | EJECUTADO REGALIAS | PROGRAMADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION NACION | EJECUTADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION NACION | PROGRAMADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION DEPARTAMENTO | EJECUTADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION DEPARTAMENTO | PROGRAMADO OTROS INGRESOS | EJECUTADO OTROS INGRESOS | RECURSOS PROGRAMADOS 2013 (MILES DE PESOS) | RECURSOS EJECUTADOS 2013 (MILES DE PESOS) | POBLACION BENEFICIADA | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO | PROGRAMA | META DE RESULTADO | NOMBRE DEL INDICADOR META DE RESULTADO | LINEA BASE DIC. 2011 | VALOR ESPERADO RESULTADO CUATRIENIO | VALOR DEL INDICADOR DE RESULTADO VIGENCIA 2013 | META RESULTADO ALCANZADA 1ª TRIMESTRE 2013 | META RESULTADO ALCANZADA 2ª TRIMESTRE 2013 | META RESULTADO ALCANZADA 3ª TRIMESTRE 2013 | META RESULTADO ALCANZADA 4ª TRIMESTRE 2013 | META RESULTADO ALCANZADA 2013
| Comité Interinstitucional de Educación Ambiental CIDEA |  | EDUCACIÓN AMBIENTAL NO FORMAL, CON EL FIN DE GENERAR HABITOS AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE DIRIGIDOS A LA COMUNIDAD MOSQUERUNA | Reuniones con comité interinstitucional de educación ambiental | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Realizar 24 reuniones con los integrantes del comité en el cuatrienio dirigida a la población estudiantil de las instituciones educativas del municipio | Reuniones Comité CIDEA | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | MERCY OSPINA | CULTURA AMBIENTAL | Incrementar en 58% la población que se vincule a alguna de las estrategias educativas | población mosqueruna vinculada a una estrategia ambiental educativa | 632personas vinculadas | 1000 personas vinculadas | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Educación ambiental y procesos participativos |  |  | Creación de comités con los líderes ambientales de las juntas de acción comunal | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Crear 32 comités ambientales a través de las juntas de acción comunal e identificar líderes ambientales para desarrollar los proyectos ciudadanos de educación ambiental PROCEDAS en el cuatrienio de gobierno | Comités Ambientales - PROCEDAS | 0 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Proyectos Ambientales Escolares |  |  | Acompañamiento y asesoría en los proyectos ambientales escolares | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Hacer acompañamiento en la elaboración y/o seguimiento a los PRAES de 32 instituciones educativas del municipio durante el cuatrienio | Acompañamiento a elaboración y/o Seguimiento de PRAES | 24 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fortalecimiento de cultura ciudadana ambiental |  |  | Actividades pedagógicas (día del medio ambiente, feria ambiental, presentación teatral sobre gestión del riesgo) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Desarrollar 12 actividades pedagógicas ambientales para el fortalecimiento de la cultura ciudadana (días ambientales, día del agua, día de la tierra, campañas educativas, feria ambiental) | Actividades Pedagógicas Ambientales | 9 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 23100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7350 | 0 | 30450 | 0
| Vivencias en entornos naturales |  |  | Salidas pedagógicas | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Realizar 20 salidas pedagógicas durante el cuatrienio para incentivar la continuidad de los PRAES y PROCEDAS en la población mosqueruna | Actividades Pedagógicas Ambientales para continuidad de PRAES y PROCEDAS | 6 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 0 | 31500 | 0
| Gestión del riesgo |  |  | Estrategia educativa de prevención ambiental | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Implementar una (1) estrategia educativa de prevención ambiental dirigida a la población estudiantil de las Instituciones Oficiales Educativas del Municipio | Estrategia Educativa en Gestión de Riesgo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 1050 | 0
| Manejo de ciclo de materiales (PGIR) y Recurso hídrico |  |  | Entrega de material pedagógico, socialización del comparendo ambiental y taller lúdico de manejo de residuos solidos con niños de 8 a 12 años | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Implementar 4 actividades durante el cuatrienio para manejo de material de reciclaje en el municipio dirigido a la población mosqueruna. | Actividades Manejo de Material Reciclado | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 4200 | 0
| Manejo de ciclo de materiales (PGIR) y Recurso hídrico |  |  | Talleres lúdicos con niños de 8 a 12 años en conjuntos residenciales del municipio | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Realizar 12 actividades de ahorro y uso eficiente del agua en dirigida a la población municipal como estrategia complementaria | Actividades de Ahorro y Uso Eficiente del Agua | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 0 | 1360 | 0
6 | SUBPROGRAMA | CODIGO DEL PROYECTO | MACROPROYECTOS ESTRATEGICOS | ACTIVIDADES | VALOR ESPERADO ACTIVIDAD (UNIDAD DE MEDIDA) | EJECUCION 1 TRIMESTRE | EJECUCION 2 TRIMESTRE | EJECUCION 3 TRIMESTRE | EJECUCION 4 TRIMESTRE | AVANCE DE LA ACTIVIDAD | META DE PRODUCTO | NOMBRE DEL INDICADOR META DE PRODUCTO | LINEA BASE INDICADOR PRODUCTO DIC. 2011 | VALOR ESPERADO DEL INDICADOR PRODUCTO CUATRIENIO | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2013 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 1ª TRIMESTRE 2013 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 2ª TRIMESTRE 2013 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 3ª TRIMESTRE 2013 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 4ª TRIMESTRE 2013 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 2013 | PROGRAMADO INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (RECURSO PROPIO) | EJECUTADO INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (RECURSO PROPIO) | PROGRAMADO SGP ESPECIFICO | EJECUTADO SGP ESPECIFICO | PROGRAMADO SGP OTROS SECTORES | EJECUTADO SGP OTROS SECTORES | PROGRAMADO CREDITO | EJECUTADO CREDITO | PROGRAMADO REGALIAS | EJECUTADO REGALIAS | PROGRAMADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION NACION | EJECUTADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION NACION | PROGRAMADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION DEPARTAMENTO | EJECUTADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION DEPARTAMENTO | PROGRAMADO OTROS INGRESOS | EJECUTADO OTROS INGRESOS | RECURSOS PROGRAMADOS 2013 (MILES DE PESOS) | RECURSOS EJECUTADOS 2013 (MILES DE PESOS) | POBLACION BENEFICIADA | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO | PROGRAMA | META DE RESULTADO | NOMBRE DEL INDICADOR META DE RESULTADO | LINEA BASE DIC. 2011 | VALOR ESPERADO RESULTADO CUATRIENIO | VALOR DEL INDICADOR DE RESULTADO VIGENCIA 2013 | META RESULTADO ALCANZADA 1ª TRIMESTRE 2013 | META RESULTADO ALCANZADA 2ª TRIMESTRE 2013 | META RESULTADO ALCANZADA 3ª TRIMESTRE 2013 | META RESULTADO ALCANZADA 4ª TRIMESTRE 2013 | META RESULTADO ALCANZADA 2013
| Zonas verdes |  | CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE ATRAVES DEL MANTENIMIENTO, ARBORIZACIÓN Y REVEGETALIZACIÓN DE LAS ZONAS VERDES A CARGO DEL MUNICIPIO | Mantenimiento de zonas verdes de espacio público del Municipio | 346511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Podas y Mantenimiento de 346.511 m2 de zonas verdes durante el cuatrienio en el municipio de Mosquera | Metros Cuadrados de Podas y Mantenimiento de Zonas Verdes | 334843 | 346511 | 346511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 270600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270600 |  |  |  | MERCY OSPINA | VERDE URBANO | Mantener el 100% de las zonas verdes del municipio | Porcentaje de zonas verdes mantenidas | 100% del mantenimiento de zonas verdes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Mantenimiento de vallados urbanos del Municipio | 8639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Mantenimiento de 8,639 m de vallados del Municipio durante el cuatrienio | Metros lineales de vallados con mantenimiento | 8639 | 8639 | 8639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 9400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9400
| Arborización urbana |  |  | NO SE REALIZA ACTIVIDAD DE ARBORIZACIÓN URBANO DEBIDO A BOLETÍN No. 878 DE PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN DEL 27 DE AGOSTO DE 2012 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Sembrar 200 nuevos árboles buscando aumentar cobertura vegetal en el Municipio en un 30% durante el cuatrienio | No. de Árboles de la cobertura vegetal | 1191 | 1391 | 1291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 15750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15750
7 | SUBPROGRAMA | CODIGO DEL PROYECTO | MACROPROYECTOS ESTRATEGICOS | ACTIVIDADES | VALOR ESPERADO ACTIVIDAD (UNIDAD DE MEDIDA) | EJECUCION 1 TRIMESTRE | EJECUCION 2 TRIMESTRE | EJECUCION 3 TRIMESTRE | EJECUCION 4 TRIMESTRE | AVANCE DE LA ACTIVIDAD | META DE PRODUCTO | NOMBRE DEL INDICADOR META DE PRODUCTO | LINEA BASE INDICADOR PRODUCTO DIC. 2011 | VALOR ESPERADO DEL INDICADOR PRODUCTO CUATRIENIO | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2013 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 1ª TRIMESTRE 2013 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 2ª TRIMESTRE 2013 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 3ª TRIMESTRE 2013 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 4ª TRIMESTRE 2013 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 2013 | PROGRAMADO INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (RECURSO PROPIO) | EJECUTADO INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (RECURSO PROPIO) | PROGRAMADO SGP ESPECIFICO | EJECUTADO SGP ESPECIFICO | PROGRAMADO SGP OTROS SECTORES | EJECUTADO SGP OTROS SECTORES | PROGRAMADO CREDITO | EJECUTADO CREDITO | PROGRAMADO REGALIAS | EJECUTADO REGALIAS | PROGRAMADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION NACION | EJECUTADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION NACION | PROGRAMADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION DEPARTAMENTO | EJECUTADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION DEPARTAMENTO | PROGRAMADO OTROS INGRESOS | EJECUTADO OTROS INGRESOS | RECURSOS PROGRAMADOS 2013 (MILES DE PESOS) | RECURSOS EJECUTADOS 2013 (MILES DE PESOS) | POBLACION BENEFICIADA | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO | PROGRAMA | META DE RESULTADO | NOMBRE DEL INDICADOR META DE RESULTADO | LINEA BASE DIC. 2011 | VALOR ESPERADO RESULTADO CUATRIENIO | VALOR DEL INDICADOR DE RESULTADO VIGENCIA 2013 | META RESULTADO ALCANZADA 1ª TRIMESTRE 2013 | META RESULTADO ALCANZADA 2ª TRIMESTRE 2013 | META RESULTADO ALCANZADA 3ª TRIMESTRE 2013 | META RESULTADO ALCANZADA 4ª TRIMESTRE 2013 | META RESULTADO ALCANZADA 2013
| Protección Ecosistemas Estratégicos |  | CONSERVACION DE MICROCUENCAS QUE ABASTECEN EL ACUEDUCTO, PROTECCION DE FUENTES Y REFORESTACION DE DICHAS CUENCAS A TRAVÈS DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACION EN LOS ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS EN EL MUNICIPIO | Realización de actividades de recuperación de la ciénada del Gualí y la laguna de la herrera | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 260% | Involucrar 20 industrias aledañas a la Ciénaga del Gualí y La Laguna de la Herrera, con el fin de realizar actividades de recuperación de la ronda | Industrias aledañas a la Ciénaga de Gualí y La Laguna de la Herrera involucradas en actividades de recuperación | 12 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | MERCY OSPINA | ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y BIODIVERSIDAD | Conservar el 50% de los ecosistemas estratégicos propios del municipio | Porcentaje de Ecosistemas Estratégicos del Municipio de Mosquera conservados | 0 % N.D. 4 ecosistemas estratégicos (Gualí, Laguna La Herrera, Meandro del Say, La Tingua) | 50% 2 ecosistemas estratégicos (Gualí, Laguna La Herrera) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Realización de mantenimientos a las reforestaciones del Gualí y la Herrera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Realizar un Plan (1) (9.63 Hectáreas) Mantenimiento de las plantaciones existentes en los humedales El Gualí y La Herrera en el cuatrienio | Plan de Mantenimiento de Plantaciones existentes humedales Gualí y La Herrera en 9,63 Hectareas | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 70000 | 0
|  |  | ADQUISICIÓN DE PREDIOS DE RESERVA HÍDRICA Y ZONAS DE RESERVA NATURAL | META PARA EL AÑO 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Realizar un (1) Estudio para la compra de predios para la protección y conservación de las fuentes hídricas en el cuatrienio | Estudio de Compras de Predios para conservación hídrica | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 377000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 400000 | 0
|  |  | CONSERVACION DE MICROCUENCAS QUE ABASTECEN EL ACUEDUCTO, PROTECCION DE FUENTES Y REFORESTACION DE DICHAS CUENCAS A TRAVÈS DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACION EN LOS ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS EN EL MUNICIPIO | META PARA EL AÑO 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Diseñar (1) una estrategia de trabajo y coordinación con el Distrito de Riego La Ramada y con la Asociación de usuarios Asorramada, en el cuidado y manejo de los canales del distrito de riego. | Estrategia de trabajo y coordinación con el Distrito de Riego La Ramada y con la Asociación de usuarios Asorramada. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CONSERVACION DE MICROCUENCAS QUE ABASTECEN EL ACUEDUCTO, PROTECCION DE FUENTES Y REFORESTACION DE DICHAS CUENCAS A TRAVÈS DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACION EN LOS ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS EN EL MUNICIPIO | META PARA EL AÑO 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Establecer (1) una estrategia para gestionar recursos y/o convenio con entidades gubernamentales y no gubernamentales del orden nacional y/o internacional para la protección y cuidado de la Laguna de la Herrera y/o Ciénaga del Gualí y /o los ecosistemas estratégicos. | Estrategia para gestionar recursos y/o convenios con entidades gubernamentales y no gubernamentales | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Recuperación |  |  | META PARA EL AÑO 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Aumentar 2 hectáreas reforestadas en la Laguna de la Herrera durante el cuatrienio de gobierno | Hectáreas Reforestadas en la Laguna la Herrera | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | META PARA EL AÑO 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Diseñar (1) una estrategia de trabajo articulado con la Corporación autónoma regional CAR y los entes involucrados en el proceso de Adecuación Hidráulica del río Bogotá, en aras de su recuperación y menor afectación negativa sobre nuestro municipio | Estrategia de trabajo con la CAR y los entes involucrados en el proceso de Adecuación Hidráulica del Rio Bogotá | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on P48: Diana.Sanchez: se realizara reforestacion en la laguna de la herrera en 2 hectareas de con el fin de dar cumplimiento a la meta definida
Note on P39: Diana.Sanchez: para el año 2013 se realizará plantacion de 100 arboles, que corresponden a 50 de 2012 que no se plantaron de acuerdo a una directriz de la procuraduria en su boletin 878 de agosto 27 de 2012 por la epoca de sequia y 50 que se tienen definidos en plan de desarrollo para el 2013

## AGROPECUARIO
PLAN DE DESARROLLO: Gobierno Siempre en Marcha , Mosquera Ciudad de Oportunidades" 2012-2015
PLAN DE ACCION SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOSTENIBLE
| DIMENSION/ EJE |  |  |  | SECTOR (LINEA DE ACCION)
| SOSTENIBILIDAD EN MARCHA |  |  |  | DESARROLLO AGROPECUARIO
GERENCIA
1 | SUBPROGRAMA | CODIGO DEL PROYECTO | MACROPROYECTOS ESTRATEGICOS | ACTIVIDADES | VALOR ESPERADO ACTIVIDAD (UNIDAD DE MEDIDA) | EJECUCION 1 TRIMESTRE | EJECUCION 2 TRIMESTRE | EJECUCION 3 TRIMESTRE | EJECUCION 4 TRIMESTRE | AVANCE DE LA ACTIVIDAD | META DE PRODUCTO | NOMBRE DEL INDICADOR META DE PRODUCTO | LINEA BASE INDICADOR PRODUCTO DIC. 2011 | VALOR ESPERADO DEL INDICADOR PRODUCTO CUATRIENIO | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2013 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 1ª TRIMESTRE 2013 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 2ª TRIMESTRE 2013 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 3ª TRIMESTRE 2013 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 4ª TRIMESTRE 2013 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 2013 | PROGRAMADO INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (RECURSO PROPIO) | EJECUTADO INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (RECURSO PROPIO) | PROGRAMADO SGP ESPECIFICO | EJECUTADO SGP ESPECIFICO | PROGRAMADO SGP OTROS SECTORES | EJECUTADO SGP OTROS SECTORES | PROGRAMADO CREDITO | EJECUTADO CREDITO | PROGRAMADO REGALIAS | EJECUTADO REGALIAS | PROGRAMADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION NACION | EJECUTADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION NACION | PROGRAMADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION DEPARTAMENTO | EJECUTADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION DEPARTAMENTO | PROGRAMADO OTROS INGRESOS | EJECUTADO OTROS INGRESOS | RECURSOS PROGRAMADOS 2013 (MILES DE PESOS) | RECURSOS EJECUTADOS 2012 (MILES DE PESOS) | POBLACION BENEFICIADA | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO | PROGRAMA | META DE RESULTADO | NOMBRE DEL INDICADOR META DE RESULTADO | LINEA BASE DIC. 2011 | VALOR ESPERADO RESULTADO CUATRIENIO | VALOR DEL INDICADOR DE RESULTADO VIGENCIA 2013 | META RESULTADO ALCANZADA 1ª TRIMESTRE 2013 | META RESULTADO ALCANZADA 2ª TRIMESTRE 2013 | META RESULTADO ALCANZADA 3ª TRIMESTRE 2013 | META RESULTADO ALCANZADA 4ª TRIMESTRE 2013 | META RESULTADO ALCANZADA 2013
| Asistencia técnica para la producción agrícola |  | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TECNICA DIRECTA RURAL CON EL FIN DE BRINDAR ESPACIOS DE FORMACION, ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS Y PECUARIAS | Visitas de seguimiento a productores agrícolas | 115 |  |  |  |  | 0% | Realizar 1440 (440) visitas de seguimiento a las propuestas, inquietudes y demás planteadas por los productores, así como a los proyectos que desarrolle la secretaría durante el cuatrienio en el Municipio de Mosquera | Visitas de Seguimiento a Productores Agrícolas | 0 | 440 | 115 |  |  |  |  | 0% | 18480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18480 | 0 | C.G. PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS | ACTAS DE VISITAS DE SEGUIMIENTO |  | CARLOS CEPEDA | DESARROLLO AGROPECUARIO | Incrementar en 50% los productores que adoptan tecnologías de buenas prácticas agrícolas y mantener los existentes buscando el mejoramiento de sus capacidades de ingreso. | Productores que adoptan tecnologías de buenas prácticas agrícolas | 15 productores | 23 productores
|  |  | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TECNICA DIRECTA RURAL CON EL FIN DE BRINDAR ESPACIOS DE FORMACION, ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS Y PECUARIAS | Realización de charlas técnicas a productores agrícolas | 4 |  |  |  |  | 0% | Realizar en el cuatrienio 12 Charlas Técnicas dirigidas a los productores agrícolas del municipio mejorando los conocimientos técnicos y promoviendo su aplicación efectiva en el desarrollo rural. | Charlas Técnicas a Productores Agrícolas | 0 | 12 | 4 |  |  |  |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | ACTAS DE REUNIÓN CON LISTADO DE ASISTENCIA Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | CORPOICA - CAMPOLIMPIO
|  |  | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TECNICA DIRECTA RURAL CON EL FIN DE BRINDAR ESPACIOS DE FORMACION, ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS Y PECUARIAS | Realización del día de campo | 1 |  |  |  |  | 0% | Mantener las cuatro (4) celebraciones del día campo en el cuatrienio (una por año) dirigida a la población mosqueruna del sector agrícola como reconocimiento a su labor. | Celebraciones del día de Campo | 4 | 4 | 1 |  |  |  |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | CORPOICA
|  |  | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TECNICA DIRECTA RURAL CON EL FIN DE BRINDAR ESPACIOS DE FORMACION, ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS Y PECUARIAS | Realización de capacitaciones a productores agrícolas | 2 |  |  |  |  | 0% | Incrementar a ocho (8) las capacitaciones a realizar en el cuatrienio a los productores agrícolas del municipio | Capacitaciones a Productores Agrícolas | 0 | 8 | 2 |  |  |  |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | CORPOICA
|  |  | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TECNICA DIRECTA RURAL CON EL FIN DE BRINDAR ESPACIOS DE FORMACION, ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS Y PECUARIAS | Montaje y mantenimiento de parcelas demostrativas | 4 |  |  |  |  | 0% | Aumentar y mantener el montaje de parcelas demostrativas a dieciséis (16) parcelas en el cuatrienio a productores agrícolas del municipio como mecanismo innovador de divulgación y apropiación del conocimiento de producción agrícola. | Parcelas demostrativas | 8 | 16 | 4 |  |  |  |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | LISTADO DE ASISTENCIA Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | CORPOICA
| Labranza mínima y conservación de suelos |  | MONTAJE DOTACION Y MANTENIMIENTO DE GRANJAS EXPERIMENTALES CON EL FIN DE FORTALECER LA ACTIVIDAD AGRICOLA | Alquiler de maquinaria agrícola (Tractor) | 6 |  |  |  |  | 0% | Beneficiar a 24 productores agrícolas del municipio en el cuatrienio con la adquisición de maquinaria agrícola apoyando y tecnificando sus procesos de manejo y conservación del suelo. | Productores Agrícolas beneficiados con la adquisición de maquinaria agrícola | 0 | 24 | 6 |  |  |  |  | 0% | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 |  | EJECUCIÓN CONTRACTUAL CPS No. 138
| Manejo adecuado de empaques de agroquímicos |  | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TECNICA DIRECTA RURAL CON EL FIN DE BRINDAR ESPACIOS DE FORMACION, ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS Y PECUARIAS | META PARA EL AÑO 2013 | 1 |  |  |  |  | 0% | Crear un (1) Protocolo para el manejo adecuado de empaques y envases de productos agroquímicos generados por los productores agrícolas, articulado con el PGIR del Municipio para realizarlo en el cuatrienio e implementarlo con los generadores rurales contribuyendo al desarrollo sostenible y prácticas limpias. | Protocolo de Manejo adecuado de Empaques y Envases de Agroquímicos | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mejoramiento de la calidad del agua |  | MONTAJE DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE GRANJAS EXPERIMENTALES CON EL FIN DE FORTALECER LA ACTIVIDAD AGRICOLA | Montaje de parcela demostrativa en la vereda San José sector Parcelas | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | Realizar el montaje en el cuatrienio de una (1) parcela demostrativa con los parámetros permitidos por las normas optimizando el recurso hídrico dirigida a la sensibilización de los productores agrícolas del municipio | Montaje de Parcela demostrativa con optimización del recurso hídrico | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C.G - PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS | LISTADO DE ASISTENCIA Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | CORPOICA
2 | SUBPROGRAMA | CODIGO DEL PROYECTO | MACROPROYECTOS ESTRATEGICOS | ACTIVIDADES | VALOR ESPERADO ACTIVIDAD (UNIDAD DE MEDIDA) | EJECUCION 1 TRIMESTRE | EJECUCION 2 TRIMESTRE | EJECUCION 3 TRIMESTRE | EJECUCION 4 TRIMESTRE | AVANCE DE LA ACTIVIDAD | META DE PRODUCTO | NOMBRE DEL INDICADOR META DE PRODUCTO | LINEA BASE INDICADOR PRODUCTO DIC. 2011 | VALOR ESPERADO DEL INDICADOR PRODUCTO CUATRIENIO | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2013 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 1ª TRIMESTRE 2013 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 2ª TRIMESTRE 2013 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 3ª TRIMESTRE 2013 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 4ª TRIMESTRE 2013 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 2013 | PROGRAMADO INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (RECURSO PROPIO) | EJECUTADO INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (RECURSO PROPIO) | PROGRAMADO SGP ESPECIFICO | EJECUTADO SGP ESPECIFICO | PROGRAMADO SGP OTROS SECTORES | EJECUTADO SGP OTROS SECTORES | PROGRAMADO CREDITO | EJECUTADO CREDITO | PROGRAMADO REGALIAS | EJECUTADO REGALIAS | PROGRAMADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION NACION | EJECUTADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION NACION | PROGRAMADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION DEPARTAMENTO | EJECUTADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION DEPARTAMENTO | PROGRAMADO OTROS INGRESOS | EJECUTADO OTROS INGRESOS | RECURSOS PROGRAMADOS 2013 (MILES DE PESOS) | RECURSOS EJECUTADOS 2012 (MILES DE PESOS) | POBLACION BENEFICIADA | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO | PROGRAMA | META DE RESULTADO | NOMBRE DEL INDICADOR META DE RESULTADO | LINEA BASE DIC. 2011 | VALOR ESPERADO RESULTADO CUATRIENIO | VALOR DEL INDICADOR DE RESULTADO VIGENCIA 2013 | META RESULTADO ALCANZADA 1ª TRIMESTRE 2013 | META RESULTADO ALCANZADA 2ª TRIMESTRE 2013 | META RESULTADO ALCANZADA 3ª TRIMESTRE 2013 | META RESULTADO ALCANZADA 4ª TRIMESTRE 2013 | META RESULTADO ALCANZADA 2013
| Estrategias de Promoción |  | DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS EN EL MARCO DEL PLAN AGROPECUARIO | META PARA EL 2013 | 1 |  |  |  |  | 0% | Realizar en el cuatrienio un (1) censo agropecuario en el Municipio de Mosquera identificando la población y sus necesidades prioritarias. | Censo Agropecuario | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA |  | CARLOS CEPEDA | DESARROLLO AGROPECUARIO | Incrementar en 50% los productores que mejoran las condiciones sanitarias en todas las especies y mantener los existentes | productores que mejoran las condiciones sanitarias de las especies y mantienen las existentes | 40 productores | 60 productores | 15
|  |  |  | Realización del día del campesino | 1 |  |  |  |  | 0% | Realizar cuatro (4) ferias en el cuatrienio dirigida a la población productores agrícolas como celebración del Día del Campesino y Ferias de servicios financieros y técnicos | Ferias de Servicios Financieros y Técnicos - Día del Campesino | 1 | 4 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | C.G - PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS | EJCUCIÓN CONTRACTUAL CCV 031 - REGISTRO FOTOGRÁFICO Y DE ASISTENCIA
| Asistencia técnica pecuario |  | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TECNICA DIRECTA RURAL CON EL FIN DE BRINDAR ESPACIOS DE FORMACION, ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS Y PECUARIAS | Realización de visitas de seguimiento a productores pecuarios | 400 |  |  |  |  | 0% | Realizar 1440 vistas de seguimiento durante el cuatrienio a los productores pecuarios en el Municipio de Mosquera | Visitas de Seguimiento a Productores Pecuarios | 1000 | 1440 | 400 |  |  |  |  | 0% | 38880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38880 | 0 | C.G - PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES PECUARIOS | ACTAS DE VISITAS DE SEGUIMIENTO E INFORMES DE EJECUCUIÓN CONTRACTUAL
|  |  |  | Charlas técnicas a productores pecuarios | 5 |  |  |  |  | 0% | Realizar en el cuatrienio 20 Charlas Técnicas dirigidas a los productores pecuarios del municipio | Charlas Técnicas a Productores Agrícolas (Pecuarios) | 12 | 20 | 5 |  |  |  |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | REGISTRO DE ASISTENCIA Y FOTOGRÁFICO
|  |  |  | Realización de jornadas de vermifugación y vitaminización | 18 |  |  |  |  | 0% | Realizar 72 Jornadas de Vermifugación y Vitaminización durante el cuatrienio dirigidas a la población mosqueruna del sector pecuario | Jornadas de Vermifugación y Vitaminización | 64 | 72 | 18 |  |  |  |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | ICA - FEDEGAN
|  |  |  | Capacitaciones a productores pecuarios | 3 |  |  |  |  | 0% | Incrementar a ocho (8) las capacitaciones a realizar en el cuatrienio a los productores pecuarios del municipio | Capacitaciones a Productores Pecuarios | 8 | 8 | 3 |  |  |  |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | SUBPROGRAMA | CODIGO DEL PROYECTO | MACROPROYECTOS ESTRATEGICOS | ACTIVIDADES | VALOR ESPERADO ACTIVIDAD (UNIDAD DE MEDIDA) | EJECUCION 1 TRIMESTRE | EJECUCION 2 TRIMESTRE | EJECUCION 3 TRIMESTRE | EJECUCION 4 TRIMESTRE | AVANCE DE LA ACTIVIDAD | META DE PRODUCTO | NOMBRE DEL INDICADOR META DE PRODUCTO | LINEA BASE INDICADOR PRODUCTO DIC. 2011 | VALOR ESPERADO DEL INDICADOR PRODUCTO CUATRIENIO | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2013 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 1ª TRIMESTRE 2013 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 2ª TRIMESTRE 2013 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 3ª TRIMESTRE 2013 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 4ª TRIMESTRE 2013 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 2013 | PROGRAMADO INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (RECURSO PROPIO) | EJECUTADO INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (RECURSO PROPIO) | PROGRAMADO SGP ESPECIFICO | EJECUTADO SGP ESPECIFICO | PROGRAMADO SGP OTROS SECTORES | EJECUTADO SGP OTROS SECTORES | PROGRAMADO CREDITO | EJECUTADO CREDITO | PROGRAMADO REGALIAS | EJECUTADO REGALIAS | PROGRAMADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION NACION | EJECUTADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION NACION | PROGRAMADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION DEPARTAMENTO | EJECUTADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION DEPARTAMENTO | PROGRAMADO OTROS INGRESOS | EJECUTADO OTROS INGRESOS | RECURSOS PROGRAMADOS 2013 (MILES DE PESOS) | RECURSOS EJECUTADOS 2012 (MILES DE PESOS) | POBLACION BENEFICIADA | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO | PROGRAMA | META DE RESULTADO | NOMBRE DEL INDICADOR META DE RESULTADO | LINEA BASE DIC. 2011 | VALOR ESPERADO RESULTADO CUATRIENIO | VALOR DEL INDICADOR DE RESULTADO VIGENCIA 2013 | META RESULTADO ALCANZADA 1ª TRIMESTRE 2013 | META RESULTADO ALCANZADA 2ª TRIMESTRE 2013 | META RESULTADO ALCANZADA 3ª TRIMESTRE 2013 | META RESULTADO ALCANZADA 4ª TRIMESTRE 2013 | META RESULTADO ALCANZADA 2013
| Huerta casera y agricultura urbana |  | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TECNICA DIRECTA RURAL CON EL FIN DE BRINDAR ESPACIOS DE FORMACION, ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS Y PECUARIAS | Realización de visitas de seguimiento a huertas caseras urbanas | 115 |  |  |  |  | 0% | Realizar en el cuatrienio 460 Visitas de Seguimiento a las Huertas Caseras Urbanas del Municipio de Mosquera como estrategia de promoción y seguridad alimentaria. | Visitas de Seguimiento a las Huertas Caseras Urbanas | 0 | 460 | 115 |  |  |  |  | 0% | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | C.G - PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS | ACTAS DE VISITAS DE SEGUIMIENTO |  | CARLOS CEPEDA | SEGURIDAD ALIMENTARIA | Incrementar a 80 los usuarios que implementen cultivos para su autoconsumo | usuarios que implementen cultivos para su autoconsumo | 25 usuarios | 80 usuarios | 20
|  |  |  | Realización de charlas técnicas para montaje y mantenimientode huertas caseras | 5 |  |  |  |  | 0% | Realizar en el cuatrienio 20 Charlas Técnicas dirigidas a la población Mosqueruna para el Montaje y Mantenimiento de Huertas Caseras Urbanas | Charlas Técnicas de Huertas Caseras y Agricultura Urbana | 0 | 20 | 5 |  |  |  |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | C.G. | ACTAS DE REUNIÓN CON LISTADO DE ASISTENCIA Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | SENA
|  |  |  | Realización de capacitaciones en huerta casera | 4 |  |  |  |  | 0% | Incrementar a dieciséis (16) las capacitaciones a realizar en el cuatrienio en el tema de huertas caseras y agricultura urbana a la población mosqueruna | Capacitaciones de Huertas Caseras y Agricultura Urbana | 12 | 16 | 4 |  |  |  |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | C.G.
|  |  | MONTAJE DOTACION Y MANTENIMIENTO DE GRANJAS EXPERIMENTALES CON EL FIN DE FORTALECER LA ACTIVIDAD AGRICOLA | Mantenimiento y montaje de huertas caseras | 20 |  |  |  |  | 0% | Obtener al final del cuatrienio el mantenimiento y/o montaje de ochenta (80) huertas caseras en la población mosqueruna | Huertas Caseras Creadas y/o Mantenidas | 25 | 80 | 20 |  |  |  |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | C.G. | REGISTRO FOTOGRÁFICO - ACTAS DE SEGUIMIENTO | SENA

## COMITE RIESGO
PLAN DE DESARROLLO: Gobierno Siempre en Marcha , Mosquera Ciudad de Oportunidades" 2012-2015
PLAN DE ACCION SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOSTENIBLE
| DIMENSION/ EJE |  |  |  | SECTOR (LINEA DE ACCION)
| SOSTENIBILIDAD EN MARCHA |  |  |  | GESTION DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMATICO
GERENCIA
1 | SUBPROGRAMA | CODIGO DEL PROYECTO | MACROPROYECTOS ESTRATEGICOS | ACTIVIDADES | VALOR ESPERADO ACTIVIDAD (UNIDAD DE MEDIDA) | EJECUCION 3 TRIMESTRE | EJECUCION 4 TRIMESTRE | AVANCE DE LA ACTIVIDAD | META DE PRODUCTO | NOMBRE DEL INDICADOR META DE PRODUCTO | LINEA BASE INDICADOR PRODUCTO DIC. 2011 | VALOR ESPERADO DEL INDICADOR PRODUCTO CUATRIENIO | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2012 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 3ª TRIMESTRE 2012 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 4ª TRIMESTRE 2012 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 2012 | PROGRAMADO INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (RECURSO PROPIO) | EJECUTADO INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (RECURSO PROPIO) | PROGRAMADO SGP ESPECIFICO | EJECUTADO SGP ESPECIFICO | PROGRAMADO SGP OTROS SECTORES | EJECUTADO SGP OTROS SECTORES | PROGRAMADO CREDITO | EJECUTADO CREDITO | PROGRAMADO REGALIAS | EJECUTADO REGALIAS | PROGRAMADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION NACION | EJECUTADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION NACION | PROGRAMADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION DEPARTAMENTO | EJECUTADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION DEPARTAMENTO | PROGRAMADO OTROS INGRESOS | EJECUTADO OTROS INGRESOS | RECURSOS PROGRAMADOS 2012 (MILES DE PESOS) | RECURSOS EJECUTADOS 2012 (MILES DE PESOS) | POBLACION BENEFICIADA | VERIFICACION | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO | PROGRAMA | META DE RESULTADO | NOMBRE DEL INDICADOR META DE RESULTADO | LINEA BASE DIC. 2011 | VALOR ESPERADO RESULTADO CUATRIENIO | VALOR DEL INDICADOR DE RESULTADO VIGENCIA 2012 | META RESULTADO ALCANZADA 4ª TRIMESTRE 2012 | META RESULTADO ALCANZADA 2012
| Fortalecimiento Institucional del CLOPAD |  | ELABORACIÓN, DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA PARA EL MUNICIPIO DE MOSQUERA |  |  |  |  | #DIV/0! | Realizar cuatro revisiones y socializaciones del decreto para Funcionamiento del CLOPAD | Revisión y Socialización Anual del decreto para Funcionamiento del CLOPAD | 1 | 4 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | MOSQUERA PREVENTIVA - GESTIÓN DE RIESGO | Reducir en un 15% el número de personas afectadas por emergencias ó desastres que se presenten en el Municipio de Mosquera | Número de Mosquerunos afectadas por la presencia de emergencias ó desastres naturales | 1671 personas afectadas - Año 2010-2011 (100%) | 1420 (85%)
[8 empty] | #DIV/0! | Formular y mantener actualizado durante el cuatrienio el (1) Instructivo de Funcionamiento del CLOPAD que incluya como mínimo la Asignación de Funciones y Responsabilidades, Actividades y Ruta de Manejo Documental del CLOPAD del Municipio de Mosquera. | Instructivo de Asignación de Funciones y Responsabilidades de los miembros y actividades del CLOPAD formulado y actualizado | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 14000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0
| Plan Local de Emergencias y Contingencias | [6 empty] | #DIV/0! | Implementar y Socializar el Plan Local de Emergencias PLEC (Conocimiento de Riesgo, Intervención, Preparación para la respuesta, ejecución de la respuesta preparación para la recuperación) durante el cuatrienio (2012-2015) a la población mosqueruna (instituciones educativas, sector empresarial, entre otros) incluyendo actividades de simulacros y empleando los diversos medios de comunicación del Municipio de Mosquera | Plan Local de Emergencia PLEC Implementado y Socializado | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 33989 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33989 | 0
| Fortalecimiento de Organismos de Socorro Municipales | [6 empty] | #DIV/0! | Contar con (4) convenios entre el Municipio de Mosquera y Organismos de Socorro (Bomberos Voluntarios, Defensa Civil, Cruz Roja, entre otros) al finalizar el cuatrienio de gobierno | Convenios entre Organismos de Socorro y municipio de Mosquera | 2 | 4 | 2 |  |  |  | 155000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155000 | 0
| Comités Comunitarios de Emergencia | [6 empty] | #DIV/0! | Diseñar e Implementar un (1) Plan de Fortalecimiento, Sensibilización y Capacitación para los Comités Comunitarios de Emergencia del Municipio de Mosquera en el cuatrienio (2012-2015) | Plan de Fortalecimiento, Sensibilización y Capacitación para los Comités Comunitarios de Emergencia | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 15514 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15514 | 0
Note on AJ7: john.caro: Colocar el numero y el tipo teniendo en cuenta las siguientes convenciones : P.I : PRIMERA INFANCIA I : INFANCIA AD S: ADOLESCENCIA JUV : JUVENTUD AD :ADULTOS AD M : ADULTOS MAYORES MUJERES/HOMBRES VCA : VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DISCAP : DISCAPACITADOS AFRO : AFRODECENDIENTES IND : INDIGENAS OTROS : C.G : COMUNIDAD EN GENERAL AM : ADMINISTRACION MUNICIPAL
Note on AK7: john.caro: Medio de evidencia, informe, registro fotografico. Planilla , etc
Note on AL7: john.caro: Depencias Implicadas
Note on AM7: john.caro: Responsables de las metas