## Plan A. Desarrolllo Inst.
PLAN DE DESARROLLO: Gobierno Siempre en Marcha Mosquera Ciudad de Oportunidades" 2012-2015
PLAN DE ACCION SECRETARIA GENERAL
| DIMENSION/ EJE |  |  |  | SECTOR (LINEA DE ACCION)
| INSTITUCION EN MARCHA |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL
GERENCIA
1 | SUBPROGRAMA | CODIGO DEL PROYECTO | MACROPROYECTOS ESTRATEGICOS | ACTIVIDADES | VALOR ESPERADO ACTIVIDAD (UNIDAD DE MEDIDA) | EJECUCION 1 TRIMESTRE | EJECUCION 2 TRIMESTRE | EJECUCION 3 TRIMESTRE | EJECUCION 4 TRIMESTRE | AVANCE DE LA ACTIVIDAD | META DE PRODUCTO | NOMBRE DEL INDICADOR META DE PRODUCTO | LINEA BASE INDICADOR PRODUCTO DIC. 2011 | VALOR ESPERADO DEL INDICADOR PRODUCTO CUATRIENIO | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2013 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 1ª TRIMESTRE 2013 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 2ª TRIMESTRE 2013 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 3ª TRIMESTRE 2013 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 4ª TRIMESTRE 2013 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 2013 | PROGRAMADO INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (RECURSO PROPIO) | EJECUTADO INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (RECURSO PROPIO) | PROGRAMADO SGP ESPECIFICO | EJECUTADO SGP ESPECIFICO | PROGRAMADO SGP OTROS SECTORES | EJECUTADO SGP OTROS SECTORES | PROGRAMADO CREDITO | EJECUTADO CREDITO | PROGRAMADO REGALIAS | EJECUTADO REGALIAS | PROGRAMADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION NACION | EJECUTADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION NACION | PROGRAMADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION DEPARTAMENTO | EJECUTADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION DEPARTAMENTO | PROGRAMADO OTROS INGRESOS | EJECUTADO OTROS INGRESOS | RECURSOS PROGRAMADOS 2012 (MILES DE PESOS) | RECURSOS EJECUTADOS 2012 (MILES DE PESOS) | POBLACION BENEFICIADA | VERIFICACION | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO | PROGRAMA | META DE RESULTADO | NOMBRE DEL INDICADOR META DE RESULTADO | LINEA BASE DIC. 2011 | VALOR ESPERADO RESULTADO CUATRIENIO | VALOR DEL INDICADOR DE RESULTADO VIGENCIA 2013 | META RESULTADO ALCANZADA 1ª TRIMESTRE 2013 | META RESULTADO ALCANZADA 2ª TRIMESTRE 2013 | META RESULTADO ALCANZADA 3ª TRIMESTRE 2013 | META RESULTADO ALCANZADA 4ª TRIMESTRE 2013 | META RESULTADO ALCANZADA 2013
| Recursos Físicos y Tecnológicos (Servicios Administrativos, Bienes Muebles e Inmuebles, Sistemas de Información y Tecnológicos) |  | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PARA EL FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL E INTEGRAL EN MARCHA | REALIZAR EL PLAN DE COMPRAS | 1 | 100% |  |  |  |  | Diseñar e Implementar el 100% del (1) Plan Integral de Funcionamiento Institucional garantizando el suministro, aseguramiento, mantenimiento, remodelación y/o adecuación, arrendamiento y comodato de los bienes, servicios de vigilancia, aseo, cafetería, elementos, suministros, dotación de ley e imagen institucional y demás requerimientos para el buen desempeño de la administración durante el cuatrienio de gobierno (2012-2015). | Plan de Compras y Contratación de la Administración Municipal | 0% | 100% | 100% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AM | plan de compras | SECRETARIA GENERAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | JENNNY PATRICIA ARIAS | FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Garantizar el cumplimiento del 100% de las actividades de Fortalecimiento de Servicios Administrativos con la mejorar la eficiencia en los procesos de apoyo a las secretarias estratégicas y misionales de la Administración. | Porcentaje de Cumplimiento del Fortalecimiento de Servicios Administrativos | 0% N.D. | 100% | 100%
Actualizacion del plan de compras
|  |  |  | Prestación de servicios de vigilancia para la proteccion de los inmuebles del municipio | 100% | 100% | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AM | CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y DE COBRO | SECRETARIA GENERAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | ANA TIBASOSA PINEDA
|  |  |  | Prestacion de los servicios de aseo y cafeteria | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AM | ACTAS DE ENTREGA, REGISTROS FOTOGRAFICOS | SECRETARIA GENERAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | ANA TIBASOSA PINEDA
|  |  |  | Proceso de aseguramiento de los bienes de la administración municipal | 100% | 100% | [5 empty] | Aseguramiento de bienes muebles e inmuebles | 0% | 100% | 100% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AM | CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y DE COBRO | SECRETARIA GENERAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | CLAUDIA GARZON
|  |  |  | Cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de vehiculos y bienes | 1 | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | Cronograma de Mantenimiento de propiedad, planta y equipos | 0% | 100% | 100% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AM | CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO Y CUENTAS DE COBRO | SECRETARIA GENERAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | ANA TIBASOSA PINEDA
|  |  |  | Remodelacion sala de velacion | 100% | 100% | [5 empty] | Remodelación y/o adecuación de las instalaciones locativas institucionales | 0% | 100% | 50% | [5 empty] | 250000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | AM, CG | ACTAS DE ENTREGA, REGISTROS FOTOGRAFICOS | S.GENERAL Y INFRASTRUCTUCTURA | ANA TIBASOSA PINEDA
|  |  |  | Proceso de remodelacion y readecuacion para distintas dependencias de la administración (prensa, juridica, gobierno, infraestructura y social) | 100% | 25% | 50% | 25% | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AM | ACTAS DE ENTREGA, REGISTROS FOTOGRAFICOS | SECRETARIA GENERAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | ANA TIBASOSA PINEDA
|  |  |  | PLAN INTEGRAL DE INFORMACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO | 1 | 25% | 25% | 25% | 25% |  | Implementar durante el cuatrienio un (1) Plan Integral de Información y desarrollo tecnológico que incluya la adquisición, actualización, asignación, reasignación, traslado, mantenimiento de equipos de cómputo, soporte eléctrico e infraestructura de redes durante el cuatrienio para el mejoramiento del desempeño institucional. | Porcentaje de cumplimiento del Plan Integral de Información y Desarrollo Tecnológico | 0% | 100% | 50% | [5 empty] | 105000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 0 | AM | PLAN INTEGRAL DE INFORMACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO | SECRETARIA GENERAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | ANA TIBASOSA PINEDA
|  |  |  | Adquirir elementos informáticos para renovar y actualizar la infraestructura informatica de la Alcaldía con: scanner, licencias e impresoras, entre otros | 100% | 50% | 50% | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AM | ACTAS DE ENTREGA, REGISTROS FOTOGRAFICOS | SECRETARIA GENERAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | ANA TIBASOSA PINEDA
|  |  |  | Revisión de las tablas de retencion documental del almacen | 1 | 25% | 25% | 25% | 25% |  | Garantizar la adecuación, mantenimiento y funcionamiento en el cuatrienio, el (1) Almacén Municipal teniendo en cuenta la infraestructura, logística, control de bienes y suministros. | Almacén Municipal adecuado y funcionando integralmente | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AM | REGISTROS FOTOGRAFICOS | SECRETARÍA GENERAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | JENNNY PATRICIA ARIAS
|  |  |  | Actualizar el listado de bajas como insumo para el martillo a realizar en el 2013 | 100% |  | 50% | 50% | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AM | ACTAS DE ENTREGA, REGISTROS FOTOGRAFICOS | SECRETARÍA GENERAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | JENNNY PATRICIA ARIAS
|  |  |  | Inventarios anuales | 2 | 50% |  |  | 50% |  | Realizar durante el cuatrienio ocho (8) inventarios (2 anual) de bienes e inmuebles pertenecientes a la institución, tomando las acciones requeridas para el adecuado funcionamiento. | Inventarios Anuales de bienes e inmuebles | 4 | 8 | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AM | INFORME DE INVENTARIOS | SECRETARÍA GENERAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | JENNNY PATRICIA ARIAS
|  |  |  | Seguimiento a la ejecucion del plan de mantenimiento | 1 | 25% | 25% | 25% | 25% |  | Implementar un (1) Plan de Adquisición, Suministro y/o Mantenimiento del Parque Automotor Institucional así como suministro de combustibles y/o repuestos y demás actividades para su buen funcionamiento durante el cuatrienio (2012-2015) en beneficio de la población del municipio. | Ejecución del Plan de Adquisición, Suministro y/o Mantenimiento del Parque Automotor | 0% | 100% | 100% | [5 empty] | 140000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 0 | AM | PLAN DE ADQUISICION, SUMINISTRO Y/O MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR INSTITUCIONAL | SECRETARIA GENERAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | JOHAN LARA
|  |  |  | plataforma tecnologica para seguimiento de la calidad de manejo del parque automotor | 1% | 50% | 50% | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AM, CG | CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO Y CUENTAS DE COBRO | SECRETARIA GENERAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | JOHAN LARA
|  |  |  | Cumplimiento del cronograma de manteniminento de vehiculos | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AM, CG | CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO Y CUENTAS DE COBRO | SECRETARIA GENERAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | JOHAN LARA
| Reestructurando nuestro archivo municipal (Manejo Documental) |  | PROCESOS INTEGRALES DE ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL Y REORGANIZACION ADMINISTRATIVA PARA EMPODERAR NUESTRO TALENTO HUMANO, MEJORAR NUESTRA ATENCIÓN AL CIUDADANO BAJO EL MARCO DE CALIDAD INTEGRAL Y FORTALECER NUESTRO ARCHIVO MUNICIPAL | Cumplimiento Plan Estratégico para la adecuación del archivo | 1 | 25% | 25% | 25% | 25% |  | Implementar durante el cuatrienio un (1) Plan Estratégico para la adecuación del 100% del archivo dando cumplimiento a la normatividad vigente y aplicable y las recomendaciones de los entes de control. | Plan Estratégico para la Adecuación del Archivo Municipal | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AM, CG | Plan Estratégico para la adecuación del archivo | SECRETARIA GENERAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | GERMAN MONRROY
|  |  |  | Adecuacion de la bodega para fondos acumulados | 1 | 100% | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AM, CG | REGISTROS FOTOGRAFICOS, COMUNICADOS | SECRETARÍA GENERAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | YEINY AGUIRRE TORRES
|  |  |  | CENTRALIZAR LA RADICACION DE LA CORRESPONDENCIA | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | Implementar un (1) Sistema de Manejo de Correspondencia de la Administración Institucional durante el cuatrienio de gobierno 2012-2015. | Implementación de Sistema de Manejo de Correspondencia de la Administración | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | AM, CG | COMUNIDADOS | SECRETARÍA GENERAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | HUGO GONZALEZ MELO
|  |  |  | ORGANIZAR LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA CON SU VENTANILLA UNICA DE RADICACION | 1 |  | 50% | 50% | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AM, CG | COMUNICADOS Y REGISTRO FOTOGRAFICO | SECRETARÍA GENERAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | YEINY AGUIRRE TORRES
|  |  |  | IMPLEMENTAR UNA HERRAMIENTA PARA MAYOR CONTROL PARA EL MANEJO E CORRESPONDENCIA | 1 |  | 50% | 50% | [12 empty] | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | AM, CG | SOFTWARE IMPLEMENTADO | SECRETARÍA GENERAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | ANA TIBASOSA PINEDA
|  |  |  | CAPACITACION EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO Y ENTES DESCENTRALIZADOS | 100% | [5 empty] | Implementar una plan de re inducción en la aplicación de tablas de retención documental en el primer año a todos el personal de la administración y realizar anualmente durante el cuatrienio dos (2) actividades de seguimiento para garantizar su aplicación. | Plan de Re inducción en Aplicación de Tablas de Retención Documental | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AM | REGISTROS DE CAPACITACIONES | SECRETARÍA GENERAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | ANA LUCIA SEGURA CORTES - ARCHIVO
|  |  |  | SEGUIMIENTO Plan de re inducción en la aplicación de tablas de retención documental | 4 | 25% | 25% | 25% | 25% | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AM | REGISTROS DE CAPACITACIONES | SECRETARÍA GENERAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | ANA LUCIA SEGURA CORTES - ARCHIVO
| Administración Integral del Talento Humano |  |  | ESTUDIO TÉCNICO O JUSTIFICACIÓN TECNICA DEL PROCESO DE MODERNIZACIÓN | 1 |  | 100% |  |  |  | Realizar un (1) diagnóstico, estudios técnicos, implementación y puesta en marcha de la modernización de la estructura organizacional de la Alcaldía Municipal durante el cuatrienio 2012-2015 buscando que se adecúe a las necesidades de la Administración y fortalezca el cumplimiento de las metas institucionales. | Diagnóstico, Estudios Técnicos, Implementación y Puesta en Marcha de Modernización de la Estructura Organizacional de la Administración Municipal | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | 50000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | AM | ACUERDO PARA OBTENER LAS FACULTADES PROTEMPORE PARA LA MODERNIZACION DE LA ALCALDIA | SECRETARÍA GENERAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | YEINY AGUIRRE TORRES | GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
|  |  |  | ACTOS ADMINISTRATIVOS resultado del estudio tecnico de la modernizacion | 100% |  | 100% | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AM | ESTUDIO TÉCNICO O JUSTIFICACIÓN TECNICA DEL PROCESO DE MODERNIZACIÓN | SECRETARÍA GENERAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | YEINY AGUIRRE TORRES
|  |  |  | capacitacion en habilidades gerenciales | 2 | 50% |  |  | 50% |  | Diseñar e Implementar durante el cuatrienio, un (1) Programa de Inducción, Re inducción, Capacitación, Entrenamiento y Medición de Clima Organizacional dirigido a todos los funcionarios de la administración buscando fortalecer sus competencias y desempeño dando cumplimiento a los términos establecidos en la ley. | Programas de Inducción, Re inducción, Capacitación y Entrenamiento para los funcionarios de la Alcaldía | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AM | RESOLUCIÓN DE ADOPCIÓN | SECRETARÍA GENERAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | CLAUDIA GARZON
|  |  |  | MEDICION DEL CLIMA LABORALÇ | 2 |  | 50% |  | 50% | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AM | RESOLUCIONES DE CAPACITACION | SECRETARÍA GENERAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | CLAUDIA GARZON
|  |  |  | IMPLEMENTAR EL PLAN DE REINDUCCIÓN | 1 |  |  | 100% | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AM | FORMATOS DE INDUCCIÓN; ENTREGA DE MANUAL DE INDUCCIÓN | SECRETARÍA GENERAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | CLAUDIA GARZON
|  |  |  | CRONOGRAMA DE REINDUCCION | 1 |  |  | 100% | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AM | REGISTRO DE CAPACITACIONES | SECRETARÍA GENERAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | CLAUDIA GARZON
|  |  |  | CAPACITACION DE DIVULGACION DE DERECHO DISIPLINARIO | 1 |  |  | 100% |  |  | Realizar cuatro (4) actividades de divulgación de la ley 734 de 2002 y las que deroguen o modifiquen durante el cuatrienio dirigida a los funcionarios, contratistas y demás cargos aplicables preferiblemente con acompañamiento de los Entes de Control. | Actividades de Divulgación de la ley 734 de 2002 | 0 | 4 | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AM | LISTADOS DE ASISTENCIA, REGISTRO FOTOGRAFICO | SECRETARÍA GENERAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL Y PERSONERIA MUNICIPAL | CLAUDIA GARZON
|  |  |  | RESOLUCIÓN DE ADOPCION DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS | 1 | 100% |  |  |  |  | Diseñar, Implementar y Ejecutar el (1) Plan de Bienestar Social Laboral e Incentivos durante el cuatrienio en la Administración Municipal dirigido a la planta de personal. | Plan de Bienestar Social Laboral e Incentivos | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AM | DOCUMENTO VIRTUAL DE CRONOGRAMA | SECRETARÍA GENERAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | CLAUDIA GARZON
|  |  |  | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR | 1 | 100% | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AM | INFORMES REALIZADOS | SECRETARÍA GENERAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | CLAUDIA GARZON
|  |  |  | JORNADAS DE BIENESTAR SOCIAL | 6 | 50% | 15% | 15% | 20% |  |  | Jornadas de Bienestar Social y Ferias de Sentido de Pertenencia | 1 - Jornada Bienestar Social | 8- Jornadas de Bienestar Social 4 - Ferias de Sentido de Pertenencia | 4- JORNADAS DE BIENESTAR SOCIAL 2 - FERIAS DE SENTIDO DE PERTENENCIA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AM | REGISTRO FOTOGRAFICO, LISTADOS DE ASISTENCIA | SECRETARÍA GENERAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | CLAUDIA GARZON
|  |  |  | EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES | 1 |  | 100% |  |  |  | Diseñar e Implementar durante el cuatrienio, un (1) Programa Integral de Salud Ocupacional dirigido a todos los funcionarios de la administración con actividades de desarrollo anual buscando para prevenir las enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. | Programa Integral de Salud Ocupacional | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AM | RESOLUCION DE CREACION DEL COMITÉ | SECRETARÍA GENERAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | CLAUDIA GARZON
|  |  |  | capacitacion trabajo en alturas | 1 |  | 100 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AM | RESOLUCION DE ADOPCIÓN | SECRETARÍA GENERAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | CLAUDIA GARZON
|  |  |  | ciclo de capacitaciones a la brigada de emergencia y copaso | 3 |  | 50% | 50% | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AM | REPORTES DE CONDICIONES DE SALUD | SECRETARÍA GENERAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | CLAUDIA GARZON
|  |  |  | Simulacro sede central | 1 |  | 100% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AM | CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO Y CUENTAS DE COBRO | SECRETARÍA GENERAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | CLAUDIA GARZON
|  |  |  | actualizacion de panorama de riesgos | 1 |  | 100% | [13 empty] | 0
|  |  |  | estudio de clima laboral | 1 |  |  | 50% | 50% | [11 empty] | 0
|  |  |  | plan de emergencias para todas las sedes | 1 | 15% | 35% | 25% | 25% | [11 empty] | 0
|  |  |  | capacitacion para conductores | 1 |  | 100% | [13 empty] | 0
|  |  |  | capacitacion en riesgo electrico | 1 |  | 100% | [13 empty] | 0
2 | SUBPROGRAMA | CODIGO DEL PROYECTO | MACROPROYECTOS ESTRATEGICOS | ACTIVIDADES | VALOR ESPERADO ACTIVIDAD (UNIDAD DE MEDIDA) | EJECUCION 1 TRIMESTRE | EJECUCION 2 TRIMESTRE | EJECUCION 3 TRIMESTRE | EJECUCION 4 TRIMESTRE | AVANCE DE LA ACTIVIDAD | META DE PRODUCTO | NOMBRE DEL INDICADOR META DE PRODUCTO | LINEA BASE INDICADOR PRODUCTO DIC. 2011 | VALOR ESPERADO DEL INDICADOR PRODUCTO CUATRIENIO | VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2012 |  |  | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 3ª TRIMESTRE 2012 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 4ª TRIMESTRE 2012 | VALOR EJECUTADO INDICADOR PRODUCTO 2012 | PROGRAMADO INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (RECURSO PROPIO) | EJECUTADO INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (RECURSO PROPIO) | PROGRAMADO SGP ESPECIFICO | EJECUTADO SGP ESPECIFICO | PROGRAMADO SGP OTROS SECTORES | EJECUTADO SGP OTROS SECTORES | PROGRAMADO CREDITO | EJECUTADO CREDITO | PROGRAMADO REGALIAS | EJECUTADO REGALIAS | PROGRAMADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION NACION | EJECUTADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION NACION | PROGRAMADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION DEPARTAMENTO | EJECUTADO APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION DEPARTAMENTO | PROGRAMADO OTROS INGRESOS | EJECUTADO OTROS INGRESOS | RECURSOS PROGRAMADOS 2012 (MILES DE PESOS) | RECURSOS EJECUTADOS 2012 (MILES DE PESOS) | POBLACION BENEFICIADA | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO | PROGRAMA | META DE RESULTADO | NOMBRE DEL INDICADOR META DE RESULTADO | LINEA BASE DIC. 2011 | VALOR ESPERADO RESULTADO CUATRIENIO | VALOR DEL INDICADOR DE RESULTADO VIGENCIA 2012 | META RESULTADO ALCANZADA 1ª TRIMESTRE 2013 | META RESULTADO ALCANZADA 2ª TRIMESTRE 2013 | META RESULTADO ALCANZADA 3ª TRIMESTRE 2013 | META RESULTADO ALCANZADA 4ª TRIMESTRE 2013 | META RESULTADO ALCANZADA 2012
| Certificación de la alcaldía en calidad bajo la norma NTCGP1000-2009 |  | PROCESOS INTEGRALES DE ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL Y REORGANIZACION ADMINISTRATIVA PARA EMPODERAR NUESTRO TALENTO HUMANO, MEJORAR NUESTRA ATENCIÓN AL CIUDADANO BAJO EL MARCO DE CALIDAD INTEGRAL Y FORTALECER NUESTRO ARCHIVO MUNICIPAL | Documentar los procesos de la alcaldía con respecto a la norma NTCGP:1000 2009 | 100% |  | 25% | 50% | 25% |  | Obtener la (1) Certificación del Municipio de su sistema de gestión de calidad bajo la norma NTCGP 1000 en el cuatrienio | Certificación NTGP 1000 del Municipio | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | 50000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | AM | MANUAL DE PROCESOS IMPLEMENTADOS | SECRETARÍA GENERAL, SECRETARIA DE GOBIERNO | LEONARDO PERILLA SERRATO | ADMINISTRACIÓN EN MARCHA | Mejorar en un 20% el puntaje de Índice de Gobierno Abierto a través del fortalecimiento de los servicios de atención al ciudadano y otras estrategias pertinentes para el logro del objetivo | Promedio puntaje de evaluación en la metodología aplicada por la Procuraduría General de la Nación y el BID | 61.8% | 74.16% | 70%
|  |  |  | Implementar los procesos de la alcaldía con respecto a la norma NTCGP:1000 2009 | 50% |  |  | 25% | 25%
|  |  |  | Solicitar el servicio de certificación | 1 |  |  | 100% | 0 | 100% | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AM, CG | CERTIFICIÓN DE PROCESOS | SECRETARÍA GENERAL, SECRETARIA DE GOBIERNO | LEONARDO PERILLA SERRATO
|  |  |  | Publicar en la documentación oficial el sello de certificación | 100% |  |  | 0% | 100% | 100% | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AM, CG | DOCUMENTACIÓN MEMBRETEADA | SECRETARÍA GENERAL, SECRETARIA DE GOBIERNO | LEONARDO PERILLA SERRATO
| La opinión del ciudadano cuenta y se tiene en cuenta |  |  | ENCUESTAS DE SATISFACCION EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | Implementar una (1) estrategias de Manejo de Sistemas de la Información enfocado en el fortalecimiento del proceso de atención al ciudadano en el cuatrienio de gobierno (2012-2015) | Estrategias de Manejo de la Información para Atención al Ciudadano | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AM, CG | SOPORTES DE ENCUESTAS E INFORMES | SECRETARÍA GENERAL, SECRETARIA DE GOBIERNO | KENITH TORRES VALENCIA
|  |  |  | ACTIVIDAD LUDICO-RECREATIVA PARA CLIENTES INTERNOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL USUARIO | 1 |  | 100% |  |  | 0% | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AM | REGISTROS FOTOGRAFICOS Y DE ASISTENCIA | SECRETARÍA GENERAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL Y OFICINA DE CONTROL INTERNO | KENITH TORRES VALENCIA
|  |  |  | Implementacion de la oficina de atencion al ciudadano | 100% | 50% | 50%
|  |  |  | BUZONES COMO MEDIO PARA CANALIZAR PQRS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 50% | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CG | BUZONES IMPLEMENTADADOS E INFORMES | SECRETARÍA GENERAL, SECRETARIA DE GOBIERNO | KENITH TORRES VALENCIA
|  |  |  | Informes de seguimiento a las respuestas a tiempo de las secretarias | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | Dar respuesta al 100% de las inquietudes de los ciudadanos a través de la estrategia TIC, Gobierno en línea y otros durante el cuatrienio | Porcentaje de inquietudes atendidas de los ciudadanos | 57.95% | 100% | 100% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CG | INFORMES DE GESTION | SECRETARÍA GENERAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | KENITH TORRES VALENCIA
|  |  |  | IMPLEMENTANCION DEL MANUAL DE GESTION DOCUMENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO | 1 | 50% | 25% | 15% | 10% | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AM, CG | MANUAL IMPLEMENTADO | SECRETARÍA GENERAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | KENITH TORRES VALENCIA, LEONARDO PERILLA SERRATO
|  |  |  | FASE I DE GOBIERNO EN LINEA | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | Implementar el 100% de la estrategia de gobierno en línea y realizar todas las actividades que se deriven del programa durante el cuatrienio | Estrategias Gobierno en línea implementadas | 0% N.D. | 100% | 100% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AM, CG | INDICE DE GOBIERNO EN LINEA | SECRETARÍA GENERAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | KENITH TORRES VALENCIA, LEONARDO PERILLA SERRATO
|  |  |  | FASE II DE GOBIERNO EN LINEA | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AM, CG | INDICE DE GOBIERNO EN LINEA | SECRETARÍA GENERAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | KENITH TORRES VALENCIA, LEONARDO PERILLA SERRATO
Note on N41: john.caro: la linea base se toma como una referencia
Note on AN8: john.caro: Colocar el numero y el tipo teniendo en cuenta las siguientes convenciones : P.I : PRIMERA INFANCIA I : INFANCIA AD S: ADOLESCENCIA JUV : JUVENTUD AD :ADULTOS AD M : ADULTOS MAYORES MUJERES/HOMBRES VCA : VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DISCAP : DISCAPACITADOS AFRO : AFRODECENDIENTES IND : INDIGENAS OTROS : C.G : COMUNIDAD EN GENERAL AM : ADMINISTRACION MUNICIPAL
Note on AO8: john.caro: Medio de evidencia, informe, registro fotografico. Planilla , etc
Note on AP8: john.caro: Depencias Implicadas
Note on AQ8: john.caro: Responsables de las metas
Note on M15: ana.tibasosa: meta 2013
Note on E29: Yeiny.Aguirre:Meta 2013