## Consejo Desarrollo Rural
MUNICIPIO DE LA CELIA - RISARALDA
"POR UNA CELIA PROSPERA Y PRODUCTIVA"
Plan de Acción-Secretaría de Desarrollo Social
Vigencia 2012
Linea estratégico: La Celia Prospera y Productiva
Sector: Agropecuario
Programa: Apostémosle al campo
Meta de resultado:40% de pequeños y medianos productores utilizando técnicas de producción adecuadas
Subprograma: Fortaleciendo el campo
Meta de producto: Operativizar el Consejo Municipal de Desarrollo Rural
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| FORTALECIENDO EL CAMPO | Operativizar el Consejo Municipal de Desarrollo Rural | Consejo Municipal de desarrollo rural operando | 1 | 1 | 1 | 100% | Programacion de reuniones trimestrales | 4 reuniones anuales | Numero de reuniones realizadas/programadas | 1 | 4 | 3 | 75% | Julio-Diciembre |  |  | 0 | UMATA.
Total proyecto |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
| Firma del coordinador del proyecto | [14 empty] | Vo. Bo. Secretario de despacho

## Asistencia tecnica
MUNICIPIO DE LA CELIA - RISARALDA
"POR UNA CELIA PROSPERA Y PRODUCTIVA"
Plan de Acción-Secretaría de Desarrollo Social
Vigencia 2012
Linea estratégico: La Celia Prospera y Productiva
Sector: Agropecuario
Programa: Apostémosle al campo
Meta de resultado:40% de pequeños y medianos productores utilizando técnicas de producción adecuadas
Subprograma: Fortaleciendo el campo
Meta de producto: Un programa de asistencia técnico permanente
Meta de producto: Brindar capacitación a las 6 asociaciones existentes en el Municipio
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| FORTALECIENDO EL CAMPO | Realizacion de programa de asistencia técnico permanente | Numero de programas de asistencia técnica implementados | 1 | 1 | 1 | 100% | Realizacion de capacitaciones a los productores | 4 capacitaciones | Numero de capacitaciones realizadas/programadas | 4 | 4 | 4 | 100% | Julio-Diciembre |  |  | 0 | UMATA.
|  | Brindar capacitación a las 2 asociaciones existentes en el Municipio | Numero de asociaciones capacitadas | 2 | 2 | 4 | 200% | Programacion y realizacion de las capacitaciones | 2 capacitaciones | Numero de capacitaciones realizadas/programadas | 2 | 4 | 4 | 1 | Julio-Diciembre |  |  | 0 | UMATA.
Total proyecto |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
| Firma del coordinador del proyecto | [14 empty] | Vo. Bo. Secretario de despacho

## Campañas de sanidad
MUNICIPIO DE LA CELIA - RISARALDA
"POR UNA CELIA PROSPERA Y PRODUCTIVA"
Plan de Acción-Secretaría de Desarrollo Social
Vigencia 2012
Linea estratégico: La Celia Prospera y Productiva
Sector: Agropecuario
Programa: Apostémosle al campo
Meta de resultado:40% de pequeños y medianos productores utilizando técnicas de producción adecuadas
Subprograma: Fortaleciendo el campo
Meta de producto: Realizar 1 campaña anual sobre producción limpia y orgánica
Meta de producto: Realizar una campaña anual sobre sanidad animal y vegetal
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| FORTALECIENDO EL CAMPO | Realizar 1 campaña anual sobre producción limpia y orgánica | Numero de campañas sobre producción limpia realizadas | 0 | 1 | 2 | 200% | Programacion y realizacion la campaña | 1 camapaña | Numero de campañas realizadas/programadas | 0 | 1 | 2 | 200% | Julio-Diciembre |  |  | 0 | UMATA.
|  | Realizar 1 campaña anual sobre sanidad animal y vegetal | Numero de campañas de sanidad animal y vegetal realizadas | 0 | 1 | 1 | 100% | Programacion y realizacion la campaña | 1 camapaña | Numero de campañas realizadas/programadas | 0 | 1 | 1 | 100% | Julio-Diciembre |  |  | 0 | UMATA.
Total proyecto |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
| Firma del coordinador del proyecto | [14 empty] | Vo. Bo. Secretario de despacho

## Soberania alimentaria
MUNICIPIO DE LA CELIA - RISARALDA
"POR UNA CELIA PROSPERA Y PRODUCTIVA"
Plan de Acción-Secretaría de Desarrollo Social
Vigencia 2012
Linea estratégico: La Celia Prospera y Productiva
Sector: Agropecuario
Programa: Soberanía alimentaria
Meta de resultado: Implementar en un 5% la seguridad alimentaria de las familias campesinas
Subprograma: Fomento de la producción de alimentos
Meta de producto:Implementar un programa de huertas caseras
Meta de producto: Implementar un mercado campesino en las agroferias.
Meta de producto: Establecer un mecanismo para la comercialización de los productos agrícolas y pecuarios
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| FORTALECIENDO EL CAMPO | Implementar un programa de huertas caseras | Numero de programas de huertas caseras implementados/ Numero de beneficiarios | 0 | 1 | 1 | 100% | Numero de programas de huertas caseras implementados/ Numero de beneficiarios |  | Numero de programas de huertas caseras implementados/ Numero de beneficiarios | 1 | 1 | 1 |  | Julio-Diciembre |  |  | 0 | UMATA.
|  | Implementar un mercado campesino en las agroferias. | Numero de mercados campesinos implementados | 0 | 1 | 2 | 200% | Numero de mercados campesinos implementados |  | Numero de mercados campesinos implementados | 1 | 1 | 2 |  | Julio-Diciembre |  |  | 0 | UMATA.
|  | Establecer un mecanismo para la comercialización de los productos agrícolas y pecuarios | Centro de acopio operando | 1 | 1 | 1 | 100% | Centro de acopio operando |  | Centro de acopio operando | 1 | 1 | 1 |  | Julio-Diciembre |  |  | 0 | UMATA.
Total proyecto |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
| Firma del coordinador del proyecto | [14 empty] | Vo. Bo. Secretario de despacho