## Consejo cultura
MUNICIPIO DE LA CELIA - RISARALDA
"POR UNA CELIA PROSPERA Y PRODUCTIVA"
Plan de Acción-Secretaría de Desarrollo Social
Vigencia 2012
Linea estratégico: La Celia Generando Bienestar
Sector: Cultura
Programa: Todos participando en actividades culturales
Meta de resultado: Incrementar en un 20% la participación de la comunidad en actos culturales
Subprograma: Expresión cultural
Meta de producto: Creación de un consejo de cultura
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| Todos participando en actividades culturales | Creación de un consejo de cultura | Consejo de cultura creado | 0 | 1 | 1 | 100 | Elaboracion del acto administrativo de creacion | Elaborar administrativo | Acto administrativo elaborado | 0 | 1 | 1 | 100 | Julio-Diciembre |  |  | 0 | Contratista de Cultura
[8 empty] | Programacion de reuniones trimestrales | 4 reuniones anuales | Numero de reuniones realizadas/programadas | 0 | 2 | 1 | 50 | Julio-Diciembre |  |  | 0 | Contratista de Cultura
Total proyecto |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
| Firma del coordinador del proyecto | [14 empty] | Vo. Bo. Secretario de despacho

## Festival de teatro
MUNICIPIO DE LA CELIA - RISARALDA
"POR UNA CELIA PROSPERA Y PRODUCTIVA"
Plan de Acción-Secretaría de Desarrollo Social
Vigencia 2012
Linea estratégico: La Celia Generando Bienestar
Sector: Cultura
Programa: Todos participando en actividades culturales
Meta de resultado: Incrementar en un 20% la participación de la comunidad en actos culturales
Subprograma: Expresión cultural
Meta de producto:Realización de un festival de teatro municipal cada año
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| Todos participando en actividades culturales | Realización de un festival de teatro municipal cada año | Numero de festivales de teatro realizados | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | Todos participando en actividades culturales | 0 | 1 | 0 | 0 | Julio-Diciembre |  |  |  | Contratista de Cultura
[15 empty] | Julio-Diciembre |  |  |  | Contratista de Cultura
Total proyecto |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
| Firma del coordinador del proyecto | [14 empty] | Vo. Bo. Secretario de despacho

## Grupos de expresion cultural
MUNICIPIO DE LA CELIA - RISARALDA
"POR UNA CELIA PROSPERA Y PRODUCTIVA"
Plan de Acción-Secretaría de Desarrollo Social
Vigencia 2012
Linea estratégico: La Celia Generando Bienestar
Sector: Cultura
Programa: Todos participando en actividades culturales
Meta de resultado: Incrementar en un 20% la participación de la comunidad en actos culturales
Subprograma: Expresión cultural
Meta de producto:Implementación de un programa que fortalezca los diferentes grupos de expresión cultural (Banda, papayero, grupo de danza y teatro).
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| Todos participando en actividades culturales | Implementación de un programa que fortalezca los diferentes grupos de expresión cultural (Banda, papayero, grupo de danza y teatro). | Numero de festivales de teatro realizados | 0 | 1 | 0 | 0 | [7 empty] | Julio-Diciembre |  |  |  | Contratista de Cultura
[15 empty] | Julio-Diciembre |  |  |  | Contratista de Cultura
Total proyecto |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
no existe monitor de teatro
| Firma del coordinador del proyecto | [14 empty] | Vo. Bo. Secretario de despacho

## Olimpiada cultural
MUNICIPIO DE LA CELIA - RISARALDA
"POR UNA CELIA PROSPERA Y PRODUCTIVA"
Plan de Acción-Secretaría de Desarrollo Social
Vigencia 2012
Linea estratégico: La Celia Generando Bienestar
Sector: Cultura
Programa: Todos participando en actividades culturales
Meta de resultado: Incrementar en un 20% la participación de la comunidad en actos culturales
Subprograma: Expresión cultural
Meta de producto:Realización de una olimpiada cultural al año.
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| Todos participando en actividades culturales | Realización de una olimpiada cultural al año. | Numero de olimpiadas culturales realizadas | 0 | 1 | 1 | 100 | dia del campesino | tarde cultural | Numero de olimpiadas culturales realizadas | 0 | 1 | 1 | 100 | Julio-Diciembre |  |  |  | Contratista de Cultura
[15 empty] | Julio-Diciembre |  |  |  | Contratista de Cultura
Total proyecto |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
| Firma del coordinador del proyecto | [14 empty] | Vo. Bo. Secretario de despacho

## Jornadas culturales
MUNICIPIO DE LA CELIA - RISARALDA
"POR UNA CELIA PROSPERA Y PRODUCTIVA"
Plan de Acción-Secretaría de Desarrollo Social
Vigencia 2012
Linea estratégico: La Celia Generando Bienestar
Sector: Cultura
Programa: Todos participando en actividades culturales
Meta de resultado: Incrementar en un 20% la participación de la comunidad en actos culturales
Subprograma: Expresión cultural
Meta de producto:27 Jornadas culturales en los cuatro años
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| Todos participando en actividades culturales | Realización de jornadas culturales | Numero de olimpiadas culturales realizadas | 0 | 1 | 1 | 100 | dia de la familia celianes | 1 tarde cultural | Numero de olimpiadas culturales realizadas | 0 | 1 | 1 | 100 | Julio-Diciembre |  |  |  | Contratista de Cultura
[15 empty] | Julio-Diciembre |  |  |  | Contratista de Cultura
Total proyecto |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
| Firma del coordinador del proyecto | [14 empty] | Vo. Bo. Secretario de despacho

## Peñas culturales
MUNICIPIO DE LA CELIA - RISARALDA
"POR UNA CELIA PROSPERA Y PRODUCTIVA"
Plan de Acción-Secretaría de Desarrollo Social
Vigencia 2012
Linea estratégico: La Celia Generando Bienestar
Sector: Cultura
Programa: Todos participando en actividades culturales
Meta de resultado: Incrementar en un 20% la participación de la comunidad en actos culturales
Subprograma: Expresión cultural
Meta de producto: Realización de 3 peñas culturales anuales
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| Todos participando en actividades culturales | Realización de Peñas culturales | Numero de peñas culturales realizadas | 2 | 3 | 2 | 66.6667 | luna cultural | 1 | Numero de peñas culturales realizadas | 2 |  |  |  | Julio-Diciembre |  |  | 0 | Contratista de Cultura
[8 empty] | noche adulto mayor | 1 |  | 2 |  |  |  | Julio-Diciembre |  |  | 0 | Contratista de Cultura
Total proyecto |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
| Firma del coordinador del proyecto | [14 empty] | Vo. Bo. Secretario de despacho

## Jornadas lectura
MUNICIPIO DE LA CELIA - RISARALDA
"POR UNA CELIA PROSPERA Y PRODUCTIVA"
Plan de Acción-Secretaría de Desarrollo Social
Vigencia 2012
Linea estratégico: La Celia Generando Bienestar
Sector: Cultura
Programa: Todos participando en actividades culturales
Meta de resultado: Incrementar en un 20% la participación de la comunidad en actos culturales
Subprograma: Capacitación, Cultura y lectura
Meta de producto: Realización de tres jornadas de lectura municipales al año y una jornada de cuento.
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| Todos participando en actividades culturales | Realización de tres jornadas de lectura municipales al año y una jornada de cuento. | Numero de jornadas de lectura realizadas y numero de jornadas de cuento realizadas. | 2 | 3 | 2 | 66.7% | Promocion de lectura y jornada de cuento | 2 | Numero de jornadas de lectura realizadas y numero de jornadas de cuento realizadas. | 2 | 3 | 2 | 66.7% | Julio-Diciembre |  |  |  | Contratista de Cultura
[8 empty] | feria de servicios de lectura, escritura y pintura | 2 |  | 2 | 3 | 2 |  | Julio-Diciembre |  |  |  | Contratista de Cultura
Total proyecto |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
| Firma del coordinador del proyecto | [14 empty] | Vo. Bo. Secretario de despacho