## Vacaciones recreativas
MUNICIPIO DE LA CELIA - RISARALDA
"POR UNA CELIA PROSPERA Y PRODUCTIVA"
Plan de Acción-Secretaría de Desarrollo Social
Vigencia 2012
Linea estratégico: La Celia Generando Bienestar
Sector: Deportes
Programa:Formación deportiva
Meta de resultado:Lograr que el 10% de niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años están matriculados o inscritos en programas de recreación y deporte
Subprograma: Todos haciendo deporte
Meta de producto: Implementación de un programa de vacaciones recreativas dirigido a niños y niñas
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| Formación deportiva | Implementación de un programa de vacaciones recreativas | Programa de vacaciones recreativas implementadas | 0 | 1 | 1 | 100% | Planeacion de la actividad | Realizacion de la actividad | Numero de actividades realizadas | 0 | 1 | 100% | 100% | Junio-julio |  |  |  | Contratistas deportes
Total proyecto |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
| Firma del coordinador del proyecto | [14 empty] | Vo. Bo. Secretario de despacho

## Encuentro de campamentos
MUNICIPIO DE LA CELIA - RISARALDA
"POR UNA CELIA PROSPERA Y PRODUCTIVA"
Plan de Acción-Secretaría de Desarrollo Social
Vigencia 2012
Linea estratégico: La Celia Generando Bienestar
Sector: Deportes
Programa:Formación deportiva
Meta de resultado:Lograr que el 10% de niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años están matriculados o inscritos en programas de recreación y deporte
Subprograma: Todos haciendo deporte
Meta de producto:Realizar un encuentro departamental de campamentos
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| Formación deportiva | Realizar un encuentro departamental de campamentos | Encuentro departamental de campamentos realizado | 0 | 1 | 100% | 100% | coordinacion del evento con la secretaria departamental de deportes | evento coordinado | Numero de eventos realizados | 0 | 1 | 100% | 100% | novimbre-diciembre |  |  | 0 | Contratistas deportes
|  | Nuevo comienzo (encuentro de la tercera edad) | Numero de encuentros realizados | 0 | 1 | 100% | 100% | coordinacion del evento con la secretaria departamental de deportes | evento coordinado | Numero de eventos realizados | 0 | 1 | 100% | 100% | novimbre-diciembre
Total proyecto |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
| Firma del coordinador del proyecto | [14 empty] | Vo. Bo. Secretario de despacho

## Campeonatos
MUNICIPIO DE LA CELIA - RISARALDA
"POR UNA CELIA PROSPERA Y PRODUCTIVA"
Plan de Acción-Secretaría de Desarrollo Social
Vigencia 2012
Linea estratégico: La Celia Generando Bienestar
Sector: Deportes
Programa:Formación deportiva
Meta de resultado:Lograr que el 10% de niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años están matriculados o inscritos en programas de recreación y deporte
Subprograma: Todos haciendo deporte
Meta de producto:Realización de 8 campeonatos anuales en diferentes disciplinas
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| Formación deportiva | Realización de 8 campeonatos anuales en diferentes disciplinas | Numero de campeonatos realizados | 4 | 8 | 6 | 75% | BALONCESTO | Realizacion del campeonato | Numero de campeontaos realizados | 1 | 1 | 100% | 100% | Enero-diciembre |  |  | 36000 | Contratistas deportes
[8 empty] | VOLEYBOLL | Realizacion del campeonato | Numero de campeontaos realizados | 1 | 1 | 100% | 100% | Enero-diciembre |  |  |  | Contratistas deportes
[8 empty] | MICROFUTBOL MPAL | Realizacion del campeonato | Numero de campeontaos realizados | 1 | 1 | 100% | 100% | Enero-diciembre |  |  |  | Contratistas deportes
[8 empty] | MICROFUTBOL VEREDAL | Realizacion del campeonato | Numero de campeontaos realizados | 1 | 1 | 100% | 100% | Enero-diciembre |  |  |  | Contratistas deportes
[8 empty] | FUTBOL VEREDAL | Realizacion del campeonato | Numero de campeontaos realizados | 1 | 1 | 100% | 100% | Enero-diciembre |  |  |  | Contratistas deportes
[8 empty] | COPA NAVIDEÑA | Realizacion del campeonato | Numero de campeontaos realizados | 1 | 1 | 100% | 100% | Enero-diciembre |  |  |  | Contratistas deportes
Total proyecto |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
| Firma del coordinador del proyecto | [14 empty] | Vo. Bo. Secretario de despacho

## Reconocimiento deportistas
MUNICIPIO DE LA CELIA - RISARALDA
"POR UNA CELIA PROSPERA Y PRODUCTIVA"
Plan de Acción-Secretaría de Desarrollo Social
Vigencia 2012
Linea estratégico: La Celia Generando Bienestar
Sector: Deportes
Programa:Formación deportiva
Meta de resultado:Lograr que el 10% de niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años están matriculados o inscritos en programas de recreación y deporte
Subprograma: Todos haciendo deporte
Meta de producto: Realizar un evento anual para destacar los mejores deportistas.
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| Formación deportiva | Realizar un evento anual para destacar los mejores deportistas. | Numero de eventos de reconocimiento a los deportistas realizados | 0 | 1 | 1 | 100% | Entraga de trofeos en cada campeonato | Reconimiento de los deportistas destacados |  | 6 | 6 | 100% | 100% | Febrero-diciembre |  | SGP | 0 | Contratistas deportes
Total proyecto |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
| Firma del coordinador del proyecto | [14 empty] | Vo. Bo. Secretario de despacho

## Plan decenal deportivo
MUNICIPIO DE LA CELIA - RISARALDA
"POR UNA CELIA PROSPERA Y PRODUCTIVA"
Plan de Acción-Secretaría de Desarrollo Social
Vigencia 2012
Linea estratégico: La Celia Generando Bienestar
Sector: Deportes
Programa:Formación deportiva
Meta de resultado:Lograr que el 10% de niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años están matriculados o inscritos en programas de recreación y deporte
Subprograma: Todos haciendo deporte
Meta de producto: Elaborar un plan decenal deportivo.
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| Formación deportiva | Elaborar un plan decenal deportivo. | Plan decenal deportivo elaborado | 0 | 1 | 0 | 0% | [11 empty] | Contratistas deportes
Total proyecto |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
| Firma del coordinador del proyecto | [14 empty] | Vo. Bo. Secretario de despacho

## Juegos comunales
MUNICIPIO DE LA CELIA - RISARALDA
"POR UNA CELIA PROSPERA Y PRODUCTIVA"
Plan de Acción-Secretaría de Desarrollo Social
Vigencia 2012
Linea estratégico: La Celia Generando Bienestar
Sector: Deportes
Programa: El deporte descentralizado
Meta de resultado: Aumentar en un 5 % la participación de la comunidad en programas de recreación y deporte
Subprograma: Deporte incluyente
Meta de producto:Realización de los juegos comunales anuales
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| El deporte descentralizado | Realización de los juegos comunales anuales | Numero de juegos comunales realizados/ Numero de participantes | 0 | 1 | 100% | 100% | Programacion del campeonato | Realizacion del campeonato | Numero de campeontaos realizados | 1 | 1 | 100% | 100% | Enero-diciembre |  |  |  | Contratistas deportes
Total proyecto |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
| Firma del coordinador del proyecto | [14 empty] | Vo. Bo. Secretario de despacho

## Juegos campesinos
MUNICIPIO DE LA CELIA - RISARALDA
"POR UNA CELIA PROSPERA Y PRODUCTIVA"
Plan de Acción-Secretaría de Desarrollo Social
Vigencia 2012
Linea estratégico: La Celia Generando Bienestar
Sector: Deportes
Programa: El deporte descentralizado
Meta de resultado: Aumentar en un 5 % la participación de la comunidad en programas de recreación y deporte
Subprograma: Deporte incluyente
Meta de producto:Realización de los juegos campesinos anuales
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| El deporte descentralizado | Realización de los juegos campesinos anuales | Numero de juegos comunales realizados/ Numero de participantes | 0 | 1 | 100% | 100% | Programacion del campeonato | Realizacion del campeonato | Numero de campeontaos realizados | 1 | 1 | 100% | 100% | Enero-diciembre |  |  | 0 | Contratistas deportes
Total proyecto |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
| Firma del coordinador del proyecto | [14 empty] | Vo. Bo. Secretario de despacho

## Aerobicos
MUNICIPIO DE LA CELIA - RISARALDA
"POR UNA CELIA PROSPERA Y PRODUCTIVA"
Plan de Acción-Secretaría de Desarrollo Social
Vigencia 2012
Linea estratégico: La Celia Generando Bienestar
Sector: Deportes
Programa: El deporte descentralizado
Meta de resultado: Aumentar en un 5 % la participación de la comunidad en programas de recreación y deporte
Subprograma: Deporte incluyente
Meta de producto: Realización de una maratón de aeróbicos semestral
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| El deporte descentralizado | Realización de una maratón de aeróbicos semestral | Numero de maratones de aeróbicos realizadas. | 2 | 2 | 100% | 100% | Porgramacion de la actividad | Realizacion de la maraton de aerobicos | Numero de maratones de aeróbicos realizadas. | 2 | 2 | 100% | 100% | Febrero-diciembre |  |  | 1000 | Contratistas deportes
Total proyecto |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
| Firma del coordinador del proyecto | [14 empty] | Vo. Bo. Secretario de despacho

## Grupos vulnerables
MUNICIPIO DE LA CELIA - RISARALDA
"POR UNA CELIA PROSPERA Y PRODUCTIVA"
Plan de Acción-Secretaría de Desarrollo Social
Vigencia 2012
Linea estratégico: La Celia Generando Bienestar
Sector: Deportes
Programa: El deporte descentralizado
Meta de resultado: Aumentar en un 5 % la participación de la comunidad en programas de recreación y deporte
Subprograma: Deporte incluyente
Meta de productoImplementación de un programa de actividad física y deportiva para personas discapacitadas adultos mayores, victimas, entre otras
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| El deporte descentralizado | Implementación de un programa de actividad física y deportiva para personas discapacitadas adultos mayores, victimas, entre otras | Numero de programas de actividad física y deportiva implementados | 0 | 1 | 1 | 100% | Porgramacion de la actividad | Realizacion de la actividad | Numero de actividades realizadas | ND | 10 | 100% | 100% | Febrero-diciembre |  |  | 0 | Contratistas deportes
Total proyecto |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
| Firma del coordinador del proyecto | [14 empty] | Vo. Bo. Secretario de despacho

## Dotacion
MUNICIPIO DE LA CELIA - RISARALDA
"POR UNA CELIA PROSPERA Y PRODUCTIVA"
Plan de Acción-Secretaría de Desarrollo Social
Vigencia 2012
Linea estratégico: La Celia Generando Bienestar
Sector: Deportes
Programa: El deporte descentralizado
Meta de resultado: Aumentar en un 5 % la participación de la comunidad en programas de recreación y deporte
Subprograma: Deporte incluyente
Meta de producto: Apoyar las 4 disciplinas deportivas con dotación
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  |  | Nombre | Línea Base (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) | Valor alcanzado (31/12/12) | % de Avance (31/12/12) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| El deporte descentralizado | Apoyar las 4 disciplinas deportivas con dotación | Numero de disciplinas dotadas con elementos deportivos | 0 | 1 | 0 | 0% | [10 empty] | 0 | Contratistas deportes
Total proyecto |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
| Firma del coordinador del proyecto | [14 empty] | Vo. Bo. Secretario de despacho