## Amb. Parcelas demostrativas
MUNICIPIO DE LA CELIA - RISARALDA
Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario.
Plan de Acción
Secretaria de desarrollo social y comunitario
Vigencia 2013
Linea estratégico: La Celia Verde
Sector: Ambiental
Programa: DISMINUCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN EN PROCESOS PRODUCTIVOS
Meta de resultadoVINCULAR EL 10% DE PRODUCTORES A PROGRAMAS DE AGRICULTURA DE CONSERVACIÓN O PRÁCTICAS AGROECOLÓGICAS
Subprograma:AGRICULTURA DE CONSERVACIÓN Y PRÁCTICAS AGROECOLÓGICAS
Meta de producto: IMPLEMENTAR 1 ESTRATEGIA DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS PARA FOMENTAR LA AGRICULTURA DE CONSERVACIÓN Y LAS PRÁCTICAS AGROECOLÓGICAS
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Línea Base (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) | Valor alcanzado (31/03/13) | % de Avance (31/12/13) |  |  | Nombre | Línea Base (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) | Valor alcanzado (31/03/13) | % de Avance (31/12/13) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| LA CELIA PROTEGIENDO EL MEDIO AMBIENTE | IMPLEMENTAR 1 ESTRATEGIA DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS PARA FOMENTAR LA AGRICULTURA DE CONSERVACIÓN Y LAS PRÁCTICAS AGROECOLÓGICAS | NÚMERO DE ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS | 0 | 1 |  |  | Fomentar Parcela demostrativa con Maiz, Frijol y Abonos verdes en convenio con la CARDER | Parcela fomentada | Parcela fomentada | 0 | 1 |  |  | enero-junio |  | SGP | 15000 | AMCER, Lina del mar londoño Mustafa.
Total proyecto |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
| Firma del coordinador del proyecto | [14 empty] | Vo. Bo. Secretario de despacho

## Amb. Control de plagas
MUNICIPIO DE LA CELIA - RISARALDA
Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario.
Plan de Acción
Secretaria de desarrollo social y comunitario
Vigencia 2013
Linea estratégico: La Celia Verde
Sector: Ambiental
Programa:ORGANIZACIONES AMBIENTALES Y PRODUCTIVAS
Meta de resultado: VINCULAR EL 10% DE LOS PRODUCTORES A ACTIVIDADES DE AGRICULTURA ORGÁNICA Y CONTROL BIOLÓGICO DE PLAGAS
Subprograma: PRODUCTORES AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE
Meta de producto: EJECUTAR 1 ESTRATEGIA PARA LA PROMOCIÓN DE LA AGRICULTURA ORGÁNICA - EJECUTAR 1 ESTRATEGIA PARA LA PROMOCIÓN DEL CONTROL BIOLÓGICO DE PLAGAS
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Línea Base (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) | Valor alcanzado (31/03/13) | % de Avance (31/12/13) |  |  | Nombre | Línea Base (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) | Valor alcanzado (31/03/13) | % de Avance (31/12/13) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| LA CELIA PROTEGIENDO EL MEDIO AMBIENTE | EJECUTAR 1 ESTRATEGIA PARA LA PROMOCIÓN DE LA AGRICULTURA ORGÁNICA | NÚMERO DE ESTRATEGIAS EJECUTADAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA AGRICULTURA ORGÁNICA | 0 | 1 |  |  | Capacitacion teorico practica en la elaboracion de biofertilizantes Organicos | 3 tres capacitaciones | Numero de capacitaciones dictadas | 0 | 3 |  |  | enero-diciembre |  |  | 0 | AMCER, Lina del mar londoño Mustafa.
|  | EJECUTAR 1 ESTRATEGIA PARA LA PROMOCIÓN DEL CONTROL BIOLÓGICO DE PLAGAS | NÚMERO DE ESTRATEGIAS EJECUTADAS PARA LA PROMOCIÓN DEL CONTROL BIOLÓGICO DE PLAGAS | 0 | 1 |  |  | Capacitacion teorico practica en la elaboracion de biopreparados Organicos | 3 tres capacitaciones | Numero de capacitaciones dictadas | 0 | 3 |  |  | enero-diciembre |  |  | 0
Total proyecto |  | - |  | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
| Firma del coordinador del proyecto | [14 empty] | Vo. Bo. Secretario de despacho

## Amb. Plan Edu.ambiental
MUNICIPIO DE LA CELIA - RISARALDA
Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario.
Plan de Acción
Secretaria de desarrollo social y comunitario
Vigencia 2013
Linea estratégico: La Celia Verde
Sector: Ambiental
Programa:EDUCACIÓN AMBIENTAL
Meta de resultado: INVOLUCRAR AL 60% DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL EN ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
Subprograma: APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
Meta de producto: APOYAR EN UN 100% LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE LA CELIA
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Línea Base (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) | Valor alcanzado (31/03/13) | % de Avance (31/12/13) |  |  | Nombre | Línea Base (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) | Valor alcanzado (31/03/13) | % de Avance (31/12/13) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| LA CELIA PROTEGIENDO EL MEDIO AMBIENTE | APOYAR EN UN 100% LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE LA CELIA | PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL APOYADO | 0% | 20% |  |  | Desarrollar activiades concernientes al plan decenal de educacion ambiental | cumplimiento del 20% d elas actividades | Plan Decenal Ambiental implementado | 0 | 20% |  |  | febero-junio |  |  | 0 | AMCER, Lina del mar londoño Mustafa.
Total proyecto |  | - |  | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
| Firma del coordinador del proyecto | [14 empty] | Vo. Bo. Secretario de despacho

## Amb. Praes
MUNICIPIO DE LA CELIA - RISARALDA
Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario.
Plan de Acción
Secretaria de desarrollo social y comunitario
Vigencia 2013
Linea estratégico: La Celia Verde
Sector: Ambiental
Programa:EDUCACIÓN AMBIENTAL
Meta de resultado: INVOLUCRAR AL 60% DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL EN ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
Subprograma: LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Meta de producto: APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DE 2 PRAES
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Línea Base (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) | Valor alcanzado (31/03/13) | % de Avance (31/12/13) |  |  | Nombre | Línea Base (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) | Valor alcanzado (31/03/13) | % de Avance (31/12/13) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| LA CELIA PROTEGIENDO EL MEDIO AMBIENTE | APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DE 2 PRAES | NÚMERO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS REALIZADAS | 0 | 1 |  |  | Programacion de reuniones trimestrales | 4 reuniones | Numero de reuniones realizadas | 0 | 4 |  |  | febrero-noviembre |  |  | 0 | AMCER, Lina del mar londoño Mustafa.
Total proyecto |  | - |  | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
| Firma del coordinador del proyecto | [14 empty] | Vo. Bo. Secretario de despacho

## Amb. Comeda
MUNICIPIO DE LA CELIA - RISARALDA
"POR UNA CELIA PROSPERA Y PRODUCTIVA"
Plan de Acción-Secretaría de Planeación y Obras Públicas
Vigencia 2012
Linea estratégico: La Celia Verde
Sector: Ambiental
Programa: Educación ambiental
Meta de resultado:Incluir en un 100% las directrices ambientales vigentes al ordenamiento y planificación del territorio municipal
Subprograma: Fortalecimiento del COMEDA
Meta de producto: Apoyar y fortalecer 1 COMEDA
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Línea Base (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) | Valor alcanzado (31/03/13) | % de Avance (31/12/13) |  |  | Nombre | Línea Base (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) | Valor alcanzado (31/03/13) | % de Avance (31/12/13) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| LA CELIA PROTEGIENDO EL MEDIO AMBIENTE | Apoyar y fortalecer 1 COMEDA | Número de COMEDAs apoyados | 0 | 1 |  |  | Programacion de reuniones trimestrales | 4 reuniones anuales | Numero de reuniones realizadas/programadas | 0 | 4 | [5 empty] | 0 | Secretaria de Desarrollo Social y Comunitario
Total proyecto |  | - | - | 0 | 1 | 0 | 0% | - | - | - | 0 | 4 | 0 | 0% | - | - | - |  | -
INCLUIR PLAN DE GESTION DEL RIESGO
| Firma del coordinador del proyecto | [14 empty] | Vo. Bo. Secretario de despacho

## Plan desarrollo agropecuario
MUNICIPIO DE LA CELIA - RISARALDA
Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario.
Plan de Acción
Secretaria de desarrollo social y comunitario
Vigencia 2013
Linea estratégico: LA CELIA PROSPERA Y PRODUCTIVA
Sector: AGROPECUARIO
Programa: APOSTEMOSLE AL CAMPO
Meta de resultado: 40% DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES UTILIZANDO TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN ADECUADAS
Subprograma: FORTALECIENDO EL CAMPO
Meta de producto: FORMULAR UN PLAN DE DESARROLLO AGROPECUARIO INTEGRAL.
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Línea Base (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) | Valor alcanzado (31/03/13) | % de Avance (31/12/13) |  |  | Nombre | Línea Base (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) | Valor alcanzado (31/03/13) | % de Avance (31/12/13) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| FORTALECIENDO EL CAMPO | FORMULAR UN PLAN DE DESARROLLO AGROPECUARIO INTEGRAL. | PLAN DE DESARROLLO AGROPECUARIO FORMULADO Y EN EJECUCIÓN | 0 | 1 |  |  | Un plan de desarrollo Agopecuario Formulado | 1 | Un plan de desarrollo Agopecuario Formulado | 0 | 1 |  |  | Junio |  | SGP | 10000 | AMCER, Lina del mar londoño Mustafa.
Total proyecto |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
| Firma del coordinador del proyecto | [14 empty] | Vo. Bo. Secretario de despacho

## capacitacion
MUNICIPIO DE LA CELIA - RISARALDA
Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario.
Plan de Acción
Secretaria de desarrollo social y comunitario
Vigencia 2013
Linea estratégico: LA CELIA PROSPERA Y PRODUCTIVA
Sector: AGROPECUARIO
Programa: APOSTEMOSLE AL CAMPO
Meta de resultado: 40% DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES UTILIZANDO TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN ADECUADAS
Subprograma: FORTALECIENDO EL CAMPO
Meta de producto: UN PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICO PERMANENTE
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Línea Base (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) | Valor alcanzado (31/03/13) | % de Avance (31/12/13) |  |  | Nombre | Línea Base (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) | Valor alcanzado (31/03/13) | % de Avance (31/12/13) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| FORTALECIENDO EL CAMPO | UN PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICO PERMANENTE | NUMERO DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA TÉCNICA IMPLEMENTADOS | 1 | 1 |  |  | convenio firmado con un centro provincial que garantice la asistencia tecnica personalizada durante 11 meses | Un convenio firmado | Convenio funcionando | 1 | 1 |  |  | febrero-marzo |  |  | 50000 | AMCER, Lina del mar londoño Mustafa.
Total proyecto |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
| Firma del coordinador del proyecto | [14 empty] | Vo. Bo. Secretario de despacho

## Asociaciones
MUNICIPIO DE LA CELIA - RISARALDA
Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario.
Plan de Acción
Secretaria de desarrollo social y comunitario
Vigencia 2013
Linea estratégico: LA CELIA PROSPERA Y PRODUCTIVA
Sector: AGROPECUARIO
Programa: APOSTEMOSLE AL CAMPO
Meta de resultado: 40% DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES UTILIZANDO TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN ADECUADAS
Subprograma: FORTALECIENDO EL CAMPO
Meta de producto: BRINDAR CAPACITACIÓN A LAS 6 ASOCIACIONES EXISTENTES EN EL MUNICIPIO
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Línea Base (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) | Valor alcanzado (31/03/13) | % de Avance (31/12/13) |  |  | Nombre | Línea Base (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) | Valor alcanzado (31/03/13) | % de Avance (31/12/13) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| FORTALECIENDO EL CAMPO | BRINDAR CAPACITACIÓN A LAS 6 ASOCIACIONES EXISTENTES EN EL MUNICIPIO | NUMERO DE ASOCIACIONES CAPACITADAS | 6 | 6 |  |  | Capacitaciones a los grupos Asociaciativos del Municipio | 6 Capacitaciones | Numero de capacitaiones realizadas | 6 | 6 |  |  | febreo-noviembre |  | SGP | 14500 | AMCER, Lina del mar londoño Mustafa.
Total proyecto |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
| Firma del coordinador del proyecto | [14 empty] | Vo. Bo. Secretario de despacho

## Campaña produccion limpia
MUNICIPIO DE LA CELIA - RISARALDA
Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario.
Plan de Acción
Secretaria de desarrollo social y comunitario
Vigencia 2013
Linea estratégico: LA CELIA PROSPERA Y PRODUCTIVA
Sector: AGROPECUARIO
Programa: APOSTEMOSLE AL CAMPO
Meta de resultado: 40% DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES UTILIZANDO TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN ADECUADAS
Subprograma: FORTALECIENDO EL CAMPO
Meta de producto: REALIZAR 1 CAMPAÑA ANUAL SOBRE PRODUCCIÓN LIMPIA Y ORGÁNICA
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Línea Base (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) | Valor alcanzado (31/03/13) | % de Avance (31/12/13) |  |  | Nombre | Línea Base (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) | Valor alcanzado (31/03/13) | % de Avance (31/12/13) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| FORTALECIENDO EL CAMPO | REALIZAR 1 CAMPAÑA ANUAL SOBRE PRODUCCIÓN LIMPIA Y ORGÁNICA | NUMERO DE CAMPAÑAS SOBRE PRODUCCIÓN LIMPIA REALIZADAS | 1 | 1 |  |  | Capacitacion a Asociaciones productivas en BPA | seis capacitaciones | Capacitacion a Asociaciones productivas en BPA | 0 | 6 |  |  | febrero-Noviembre |  | SGP | 7500 | AMCER, Lina del mar londoño Mustafa.
Total proyecto |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
| Firma del coordinador del proyecto | [14 empty] | Vo. Bo. Secretario de despacho

## Recoleccion contaminantes
MUNICIPIO DE LA CELIA - RISARALDA
Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario.
Plan de Acción
Secretaria de desarrollo social y comunitario
Vigencia 2013
Linea estratégico: LA CELIA PROSPERA Y PRODUCTIVA
Sector: AGROPECUARIO
Programa: APOSTEMOSLE AL CAMPO
Meta de resultado: 40% DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES UTILIZANDO TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN ADECUADAS
Subprograma: FORTALECIENDO EL CAMPO
Meta de producto: IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE RECOLECCIÓN DE CONTAMINANTES
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Línea Base (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) | Valor alcanzado (31/03/13) | % de Avance (31/12/13) |  |  | Nombre | Línea Base (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) | Valor alcanzado (31/03/13) | % de Avance (31/12/13) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| FORTALECIENDO EL CAMPO | IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE RECOLECCIÓN DE CONTAMINANTES | NUMERO DE PROGRAMAS DE RECOLECCIÓN DE CONTAMINANTES EJECUTADOS | 0 | 1 |  |  | Realizar campañas de recoleccion de empaques vacios de agroquimicos | 2 campañas | Realizar campañas de recoleccion de empaques vacios de agroquimicos | 0 | 2 |  |  | mayo-septiembre |  | SGP | 5000 | AMCER, Lina del mar londoño Mustafa.
Total proyecto |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
| Firma del coordinador del proyecto | [14 empty] | Vo. Bo. Secretario de despacho

## Campaña sanidad animal
MUNICIPIO DE LA CELIA - RISARALDA
Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario.
Plan de Acción
Secretaria de desarrollo social y comunitario
Vigencia 2013
Linea estratégico: LA CELIA PROSPERA Y PRODUCTIVA
Sector: AGROPECUARIO
Programa: APOSTEMOSLE AL CAMPO
Meta de resultado: 40% DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES UTILIZANDO TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN ADECUADAS
Subprograma: FORTALECIENDO EL CAMPO
Meta de producto: REALIZAR UNA CAMPAÑA ANUAL SOBRE SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Línea Base (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) | Valor alcanzado (31/03/13) | % de Avance (31/12/13) |  |  | Nombre | Línea Base (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) | Valor alcanzado (31/03/13) | % de Avance (31/12/13) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| FORTALECIENDO EL CAMPO | REALIZAR UNA CAMPAÑA ANUAL SOBRE SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL | NUMERO DE CAMPAÑAS DE SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL REALIZADAS | 1 | 1 |  |  | Capacitacion BPA | 2 capacitaciones | Capacitacion BPA | 0 | 2 |  |  | abril-julio |  |  | 0 | AMCER, Lina del mar londoño Mustafa.
Total proyecto |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
| Firma del coordinador del proyecto | [14 empty] | Vo. Bo. Secretario de despacho

## Huertascaseras
MUNICIPIO DE LA CELIA - RISARALDA
Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario.
Plan de Acción
Secretaria de desarrollo social y comunitario
Vigencia 2013
Linea estratégico: LA CELIA PROSPERA Y PRODUCTIVA
Sector: AGROPECUARIO
Programa:SOBERANIA ALIMENTARIA
Meta de resultado: IMPLEMENTAR EN UN 5% LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS CAMPESINAS
Subprograma: FOMENTO DE LA PRODUCION DE ALIMENTOS
Meta de producto: IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE HUERTAS CASERAS
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Línea Base (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) | Valor alcanzado (31/03/13) | % de Avance (31/12/13) |  |  | Nombre | Línea Base (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) | Valor alcanzado (31/03/13) | % de Avance (31/12/13) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| FORTALECIENDO EL CAMPO | RIMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE HUERTAS CASERAS | NUMERO DE PROGRAMAS DE HUERTAS CASERAS IMPLEMENTADOS/ NUMERO DE BENEFICIARIOS | 1 | 1 |  |  | IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE HUERTAS CASERAS | Un programa | IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE HUERTAS CASERAS | 1 | 1 | [5 empty] | 5000 | AMCER, Lina del mar londoño Mustafa.
|  | IMPLEMENTAR UN MERCADO CAMPESINO EN LAS AGROFERIAS. | NUMERO DE MERCADOS CAMPESINOS IMPLEMENTADOS | 0 | 1 |  |  | Fortalecer el mercado campesino en convenio con Agrosolidaria | un convenio | Firtalecer el mercado campesino en convenio con Agrosolidaria | 1 | 1
|  | ESTABLECER UN MECANISMO PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y PECUARIOS | CENTRO DE ACOPIO OPERANDO | 1 | 1 |  |  | Fortalecimiento del Centro de Acopio | 1 | centro de acopio funcionando | 1 | 1
|  | GESTIONAR LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA PLAN SIEMBRA | PROGRAMAS PLAN SIEMBRA GESTIONADO E IMPLEMENTADO | 0 | 1 |  |  | Entrega de semillas pancoger en convenio con CARDER, Gobernacion y Comité de cafeteros | un convenio | Entrega de semillas pancoger en convenio con CARDER, Gobernacion y Comité de cafeteros | 1 | 1
Total proyecto |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
| Firma del coordinador del proyecto | [14 empty] | Vo. Bo. Secretario de despacho