## Mante. escenarios deportivos
MUNICIPIO DE LA CELIA - RISARALDA
"POR UNA CELIA PROSPERA Y PRODUCTIVA"
Plan de Acción-Secretaría de Planeación y Obras Públicas
Vigencia 2013
Linea estratégico: La Celia Prospera y Productiva
Sector: Infraestructura
Programa: Construcción y mantenimiento de infraestructura municipal y comunitaria
Meta de resultado:Mantenimiento y/o mejoramiento del 50% de la infraestructura educativa
Subprograma:ESCENARIOS DEPORTIVOS DE CALIDAD
Meta de producto: REALIZAR MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO A 15 ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS O RURALES
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Línea Base (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) | Valor alcanzado (31/03/13) | % de Avance (31/12/13) |  |  | Nombre | Línea Base (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) | Valor alcanzado (31/03/13) | % de Avance (31/12/13) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| EQUIPAMIENTO MUNICIPAL-INFRAESTRUCTURA | REALIZAR MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO A 15 ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS O RURALES | NÚMERO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MANTENIDOS Y/O MEJORADOS | 2 | 5 |  |  | Realizar mantenimiento a los escenarios deportivos de Vhorritos, La Polonia, San Eugenio y el Coliseo | escenarios deportivos con mantenimiento | Porcentaje de escenarios deportivos mantenidos | 2 | 5 |  |  | enero-diciembre | Recursos propios-SGP |  | 5000, 15000 | Sec. Planeación
Total proyecto |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | -
| Firma del coordinador del proyecto | [14 empty] | Vo. Bo. Secretario de despacho

## manten escuelas
MUNICIPIO DE LA CELIA - RISARALDA
"POR UNA CELIA PROSPERA Y PRODUCTIVA"
Plan de Acción-Secretaría de Planeación y Obras Públicas
Vigencia 2013
Linea estratégico: La Celia Prospera y Productiva
Sector: Infraestructura
Programa: Construcción y mantenimiento de infraestructura municipal y comunitaria
Meta de resultado:Mantenimiento y/o mejoramiento del 50% de la infraestructura educativa
Subprograma:Fortalecimiento de la infraestructura educativa
Meta de producto: Realizar mantenimiento y/o mejoramiento a 15 establecimientos educativos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Línea Base (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) | Valor alcanzado (31/03/13) | % de Avance (31/12/13) |  |  | Nombre | Línea Base (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) | Valor alcanzado (31/03/13) | % de Avance (31/12/13) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| EQUIPAMIENTO MUNICIPAL-INFRAESTRUCTURA | Realizar mantenimiento y/o mejoramiento a 4 establecimientos educativos | Numero de establecimiento educativos con mantenimiento | 11 | 8 |  |  | Programacion de los centros educativos | CENTROS EDUCATIVOS | Número de centros educativos programados/ejecutados | 11 | 8 |  |  | enero-diciembre |  | SGP | 19000 | Sec. Planeación
Total proyecto |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 | - | - | - | 19000 | -
| Firma del coordinador del proyecto | [14 empty] | Vo. Bo. Secretario de despacho

## Casa de la cultura
MUNICIPIO DE LA CELIA - RISARALDA
"POR UNA CELIA PROSPERA Y PRODUCTIVA"
Plan de Acción-Secretaría de Planeación y Obras Públicas
Vigencia 2013
Linea estratégico: La Celia Prospera y Productiva
Sector: Infraestructura
Programa: Construcción y mantenimiento de infraestructura municipal y comunitaria
Meta de resultado: Porcentaje de la población con acceso a infraestructuras culturales de calidad
Subprograma:Mantenimiento y/o mejoramiento de infraestructuras culturales
Meta de producto: Realizar mantenimiento y/o mejoramiento a 2 infraestructuras culturales
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Línea Base (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) | Valor alcanzado (31/03/13) | % de Avance (31/12/13) |  |  | Nombre | Línea Base (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) | Valor alcanzado (31/03/13) | % de Avance (31/12/13) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| EQUIPAMIENTO MUNICIPAL-INFRAESTRUCTURA | Realizar mantenimiento y/o mejoramiento a 1 infraestructuras culturales | Número de escenarios culturales mantenidos y/o mejorados | 0 | 1 |  |  | Mantenimiento a la casa de la cultura ( Electricos-techo-mamposteria) | Un mantenimiento a la casa de la cultura | Mantenimiento realizado | 0 | 1 |  |  | ENERO-FEBRERO |  |  | 0 | Sec. Planeación
Total proyecto |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | - |  | -
| Firma del coordinador del proyecto | [14 empty] | Vo. Bo. Secretario de despacho

## Acueductos rurales
MUNICIPIO DE LA CELIA - RISARALDA
"POR UNA CELIA PROSPERA Y PRODUCTIVA"
Plan de Acción-Secretaría de Planeación y Obras Públicas
Vigencia 2013
Linea estratégico: La Celia Prospera y Productiva
Sector: Infraestructura
Programa: ACUEDUCTOS RURALES
Meta de resultado: AMPLIAR A 40% LA COBERTURA DE ACUEDUCTO EN LA ZONA RURAL
Subprograma: INFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTOS RURALES Y CAPACIDAD ADMINISTRATIVA
Meta de producto: MEJORAR, MANTENER Y/O REPARAR EL 20% DE LOS ACUEDUCTOS RURALES
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Línea Base (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) | Valor alcanzado (31/03/13) | % de Avance (31/12/13) |  |  | Nombre | Línea Base (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) | Valor alcanzado (31/03/13) | % de Avance (31/12/13) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | MEJORAR, MANTENER Y/O REPARAR EL 20% DE LOS ACUEDUCTOS RURALES | PORCENTAJE DE ACUEDUCTOS RURALES MEJORADOS, MANTENIDOS Y/O REPARADOS | 0 | 10% | [9 empty] | FEBRERO-NOVIEMBRE |  | SGP | 30000 | Sec. Planeación
|  | FORTALECER ADMINISTRATIVAMENTE EL 100% DE LOS ACUEDUCTOS RURALES EXISTENTES | PORCENTAJE DE ACUEDUCTOS RURALES FORTALECIDOS | 0 | 33% | [9 empty] | FEBRERO-NOVIEMBRE |  |  |  | Sec. Planeación
Total proyecto |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  | -
| Firma del coordinador del proyecto | [14 empty] | Vo. Bo. Secretario de despacho