## MAURICIO LOPEZ
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE QUIPILE
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA |  | ALCALDIA MUNICIPAL |  |  |  | FORMATO DAPC No 2
MUNICIPIO Y CODIGO DANE: MUNICIPIO DE QUIPILE 596 | [5 empty] | Hoja No. _____ de _____
SECRETARÍA O DEPENDENCIA MUNICIPAL: SECRETARIA DE PLANEACIÓN, OBRAS, SERIVIOS PUBLICOS Y CONTROL INTERNO | [5 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN: ______________________
PLAN DE DESARROLLO: "POR EL CAMBIO QUE QUIPILE NECESITA" | [5 empty] | Fecha de elaboración: ________________________
EJE / AREA/ DIMENSIÓN: REACTIVACION ECONOMICA Y AMBIENTAL |  |  |  |  | META DEL CUATRENIO |  | META ANUALIZADA
SECTOR: ALCANTARILLADOS
PROGRAMA:
PROYECTOS Y SUS ACCIONES | [6 empty] | FUNCIONARIO RESPONSABLE | OBSERVACIONES
(En miles de pesos)
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % DE AVANCE FISICO ALA FECHA PERIODO ENERO 2012 A MARZO 2012 | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
1 | SANEAMIENTO BASICO Y CONTROL DE AGUAS RESIDUALES | Dotar al 9% de las viviendas rurales con Unidades Sanitarias | SE CUENTA CON LA APROBACION DE 35 UNIDADES SANITARIAS POR PARTE DE LA CAR | 40% | 0 | 0 | VICTOR RAUL ROJAS GUTIERREZ | Pendiente para la firma del convenio con la CAR para realizar la ejecucion del proyecto
2 | SANEAMIENTO BASICO Y CONTROL DE AGUAS RESIDUALES | Construir un 10% de alcantarillados rurales | En esperas del resultado del estudio del Plan maestro de alcantarillado | 45% | 70000000 | 20000000 | VICTOR RAUL ROJAS GUTIERREZ
|  | Construir una PTARD en la inspeccion de Santa Martha | Presentacion del proyecto a la CAR y se encuentra viabilizado | 40% | 0 | 25000000 | VICTOR RAUL ROJAS GUTIERREZ | En espera para la firma del convenio con la CAR por un valor de $125.000.000,oo
3 | SANEAMIENTO BASICO Y CONTROL DE AGUAS RESIDUALES | Capacitar y educar al 100% de los dueños de los trapiches y criadores de cerdos sobre manejo aguas residuales o servidas | Se cuenta con el inventario de los diferentes trapiches y criaderos para programar las capacitaciones | 25% | 2000000 | 0 | VICTOR RAUL ROJAS GUTIERREZ
4 | ESUDIOS Y DISEÑOS | Elaboración Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos- PSMV- Plan Departamental de Aguas y/o Plan Maestro de Alcantarillado del área urbana y los centros Poblados de las Inspecciones | se solicitaros los terminos de referencia para la elaboracion del psmv y se esta adelantando el proceso para subsidiar al municipio con los analisis fisico quimicos de las aguas residuales | 40% | 60000000 | 0 | VICTOR RAUL ROJAS GUTIERREZ | Se esta adelantando el proceso para conseguir el subsidio de los analisis fisicoquimicos por parte de la CAR para optimizar los recursos
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  | 132000000 | 45000000
Note on B18: gob2003admin: