## MAURICIO LOPEZ
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE QUIPILE
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA |  | ALCALDIA MUNICIPAL |  |  |  | FORMATO DAPC No 2
MUNICIPIO Y CODIGO DANE: MUNICIPIO DE QUIPILE 596 | [5 empty] | Hoja No. _____ de _____
SECRETARÍA O DEPENDENCIA MUNICIPAL: SECRETARIA DE PLANEACIÓN, OBRAS, SERIVIOS PUBLICOS Y CONTROL INTERNO | [5 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN: ______________________
PLAN DE DESARROLLO: "POR EL CAMBIO QUE QUIPILE NECESITA" | [5 empty] | Fecha de elaboración: ________________________
cion
EJE / AREA/ DIMENSIÓN: DESARROLLO SOCIAL CON EQUIDAD |  |  |  |  | META DEL CUATRENIO |  | META ANUALIZADA
SECTOR: ATENCION Y PREVENCION DE DESASTRES
PROGRAMA:
PROYECTOS Y SUS ACCIONES | [6 empty] | FUNCIONARIO RESPONSABLE | OBSERVACIONES
(En miles de pesos)
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % DE AVANCE FISICO ALA FECHA PERIODO ENERO 2012 A MARZO 2012 | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
1 | CONOCER PARA PREVENIR | Tener diagnóstico con inventario 100% sitios críticos | Plan de contigencia para la ola invernal de abril | 33% | 1000000 | 333333 | VICTOR RAUL ROJAS GUTIERREZ
2 | ATENCIÓN DE DESASTRES | Atender el 20% de desastres que se puedan presentar | Asistensia tecnica prioritaria a danificados | 33% | 3000000 | 1000000 | VICTOR RAUL ROJAS GUTIERREZ
3 | PREVENIR ES CURAR | Capacitar y educar al 50% de la población sobre prevención y atención desastres y buenas prácticas agropecuarias | Realizar dos (2) charlas de prevencion | 20% | 1000000 | 0 | VICTOR RAUL ROJAS GUTIERREZ
4 | PREVENIR ES CURAR | Evaluar alternativa para contar con servicios de un Cuerpo de Bomberos | UNA REUNION CON EL CUERPO DE BOMBEROS DE LA MESA (contratado, con Convenio o Voluntario constituido) | 20% | 2000000 | 0 | VICTOR RAUL ROJAS GUTIERREZ
|  | Compra de elementos para la actuacion frente a una emergencia | Comprar elementos necesarios para la prevencion y atencion de desastres | 20% | 250000 | 50000 | VICTOR RAUL ROJAS GUTIERREZ
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  | 7250000 | 1383333
Note on B18: gob2003admin: