## MAURICIO LOPEZ
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE QUIPILE
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA |  | ALCALDIA MUNICIPAL |  |  |  | FORMATO DAPC No 2
MUNICIPIO Y CODIGO DANE: MUNICIPIO DE QUIPILE 596 | [5 empty] | Hoja No. _____ de _____
SECRETARÍA O DEPENDENCIA MUNICIPAL: SECRETARIA DE PLANEACIÓN, OBRAS, SERIVIOS PUBLICOS Y CONTROL INTERNO | [5 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN: ______________________
PLAN DE DESARROLLO: "POR EL CAMBIO QUE QUIPILE NECESITA" | [5 empty] | Fecha de elaboración: ________________________
EJE / AREA/ DIMENSIÓN: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS Y VIAS PARA EL DESARROLLO |  |  |  |  | META DEL CUATRENIO |  | META ANUALIZADA
SECTOR: EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
PROGRAMA:
PROYECTOS Y SUS ACCIONES | [6 empty] | FUNCIONARIO RESPONSABLE | OBSERVACIONES
(En miles de pesos)
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % DE AVANCE FISICO A LA FECHA | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
1 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | Mantener y mejorar 100% dependencias de la Administración Municipal | Se encuentra en marcha el proyecto de mejoramiento general del palacio municipal y adecuacion de un salon de alcaldes para conferencias y capacitaciones | 30% | 20000000 | 0 | VICTOR RAUL ROJAS GUTIERREZ
| DOTACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | Gestionar la ampliación de la capacidad instalada de maquinaria y equipo en un 125% | Se encuentra en proceso la adquisición de una (1) retroexcavadora y una (1) volqueta | 0% | 0 | 0 | VICTOR RAUL ROJAS GUTIERREZ | ya se cuenta con la volqueta y laretor escavadora
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  | 20000000 | 0
Note on B18: gob2003admin: