## RAUL ROJAS
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE QUIPILE
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA |  | ALCALDIA MUNICIPAL |  |  |  | FORMATO DAPC No 2
MUNICIPIO Y CODIGO DANE: MUNICIPIO DE QUIPILE 596 | [5 empty] | Hoja No. _____ de _____
SECRETARÍA O DEPENDENCIA MUNICIPAL: SECRETARIA DE PLANEACIÓN, OBRAS, SERIVIOS PUBLICOS Y CONTROL INTERNO | [5 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN: ______________________
PLAN DE DESARROLLO: "POR EL CAMBIO QUE QUIPILE NECESITA" | [5 empty] | Fecha de elaboración: ________________________
EJE / AREA/ DIMENSIÓN: DESARROLLO SOCIAL CON EQUIDAD |  |  |  |  | META DEL CUATRENIO |  | META ANUALIZADA
SECTOR: VIVIENDA
PROGRAMA:
PROYECTOS Y SUS ACCIONES | [6 empty] | FUNCIONARIO RESPONSABLE | OBSERVACIONES
(En miles de pesos)
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % DE AVANCE FISICO A LA FECHA | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
1 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | Mejoramiento de un 5% de viviendas con pisos en tierra, hacinamiento, materiales no duraderos | SE ESTA ELABORANDO EL PROYECTO DE PISOS PARA MEJORAR 25 VIVIENDAS | 20% | 0 | 0 | VICTOR RAUL ROJAS GUTIERREZ
2 | VIVIENDA SALUDABLE PARA LA POBLACION URBANA Y RURAL | Mejoramiento de un 8% de las viviendas que se encuentren sin unidad sanitaria adecuada | SE CUENTA CON LA APROBACION DE 35 UNIDADES SANITARIAS POR PARTE DE LA CAR | 0% | 0 | 53000000 | VICTOR RAUL ROJAS GUTIERREZ
|  |  | SE CUENTA CON LA APROBACION DE 26 SUBSIDIOS PARA VIVIENDA SALUDABLE | 0% |  | 27109843 | VICTOR RAUL ROJAS GUTIERREZ
3 | VIVIENDA SEGURA | Gestionar la reubicación de un 4% de las viviendas de mayor riesgo por inundaciones y deslizamientos | SE ADELANTA EL PROYECTO PARA LA REHUBICACION DE 37 FAMILIAS EN SITUACION DE ALTO RIESGO | 39% | 120000000 |  | VICTOR RAUL ROJAS GUTIERREZ
4 | VIVIENDA DIGNA | Gestionar la construcción de al menos un 25% de viviendas nuevas para las familias que no poseen vivienda en el casco urbano y Centros Poblados de las Inspecciones | SE ADELANTA EL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL | 35% | 0 | 0 | VICTOR RAUL ROJAS GUTIERREZ
5 | VIVIENDA DIGNA | Suministrar el 100% de materiales requeridos para los programas de vivienda de Interes Social-VIS | SE CONSTITUYO EL BANCO DE MATERIALES | 20% | 9000000 | 1800000 | VICTOR RAUL ROJAS GUTIERREZ
6 | VIVIENDA SEGURA | Gestionar la Mitigación de los riesgos a un 8% de las viviendas que se encuentren con riesgo moderado | CONTRATACION PARA LA CONSTRUCCION DE 2 MUROS EN GAVION PARA LA MITIGACION DE RIESGO A 4 FAMILIAS EN RIESGO | 0% | 14000000 | 0 | VICTOR RAUL ROJAS GUTIERREZ
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  | 143000000 | 81909843
Note on B18: gob2003admin: