## MAURICIO LOPEZ
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE QUIPILE
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA |  | ALCALDIA MUNICIPAL |  |  |  | FORMATO DAPC No 2
MUNICIPIO Y CODIGO DANE: MUNICIPIO DE QUIPILE 596 | [5 empty] | Hoja No. _____ de _____
SECRETARÍA O DEPENDENCIA MUNICIPAL: SECRETARIA DE PLANEACIÓN, OBRAS, SERIVIOS PUBLICOS Y CONTROL INTERNO | [5 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN: ______________________
PLAN DE DESARROLLO: "POR EL CAMBIO QUE QUIPILE NECESITA" | [5 empty] | Fecha de elaboración: ________________________
EJE / AREA/ DIMENSIÓN: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS Y VIAS PARA EL DESARROLLO |  |  |  |  | META DEL CUATRENIO |  | META ANUALIZADA
SECTOR: VIAS
PROGRAMA:
PROYECTOS Y SUS ACCIONES | [6 empty] | FUNCIONARIO RESPONSABLE | OBSERVACIONES
(En miles de pesos)
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % DE AVANCE FISICO A LA FECHA | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
1 | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION VIAL | Realizar mantenimiento al 70% de las vías rurales para un total de 160 Km | Se cuenta aproximadamente 20 Km con mantenimiento realizado | 30% | 150000000 | 45000000 | VICTOR RAUL ROJAS GUTIERREZ | Se han realizado en diferentes vias del municipio
2 |  | Realizar mejoramiento del 15% de las vías rurales en 4 tramos | se cienta con un mejoramiento de 3 tramos en vias rurales | 25% | 100000000 | 25000000 | VICTOR RAUL ROJAS GUTIERREZ | Se han adelantado obras en Empalme, botica, quipíle-la virgen
3 |  | Rehabilitar el 6% de las vías del Municipio que corresponde al 28Km aproximadamente | se cuenta aproximadamente con 20 Km de mantenimiento realizado | 15% | 50000000 | 7500000 | VICTOR RAUL ROJAS GUTIERREZ | Se han realizado en diferentes vias del municipio
4 |  | Construcción del 6% de obras de arte requeridas, correspondiente a 500 metros linales de placa huella y 6 alcantarillla | se han construido 90 metros lineales de placa huella en tres sectore del municipio y 12 alcantarillas | 0% | 0 | 0 | VICTOR RAUL ROJAS GUTIERREZ | se han adelantado obras en el retiro, la botica y el conde
| MANTENIMIENTO MAQUINARIA | mantenimiento de la maquinaria amarilla para el desarrollo de la rehabilitacion vial | se ha realizado el manteniiento preventivo y correctivo de la maquinaria para el buen desempeño en la rehabilitacion de vias | 30% | 20000000 | 6000000 | VICTOR RAUL ROJAS GUTIERREZ | Se han adelantado obras en el retiro, la botica, quipíle-la virgen, paime, limonal, candelaria, la joya
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  | 320000000 | 83500000
Note on B18: gob2003admin: