## 1, Educacion
REPUBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2012
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA | [12 empty] | FORMATO DAPC No 2
MUNICIPIO Y CÓDIGO DANE: SAN JUAN DE RIOSECO (25662) | [12 empty] | Hoja No. 01 de 27
SECRETARÍA O DEPENDENCIA MUNICIPAL: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL | [12 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN: SONIA MARCELA ACOSTA
PLAN DE DESARROLLO: SAN JUAN | [12 empty] | Fecha de elaboración: 30/01/2012
EJE / ÁREA/ DIMENSIÓN: SAN JUAN DE RIOSECO | [5 empty] | META DEL CUATRIENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META ANUALIZADA
SECTOR: EDUCACIÓN | [5 empty] | Incrementar al 95% la cobertura educativa del Municipio para el año 2011. | [8 empty] | 2128 ESTUDIANTES
PROGRAMA: EDUCACIÓN PARA TODOS
PROYECTOS Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
(En miles de pesos)
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FÍSICA | AVANCE FÍSICO A LA FECHA | % DE AVANCE FÍSICO A LA FECHA | % DE LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO | SGP | PROPIOS | NACIONAL | DEPARTAMENTAL | REGALÍAS | CRÉDITO | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | TOTAL EJECUTADO
1. | MEJORAMIENTO DE PLANTAS FÍSICAS DE SEDES EDUCATIVAS ACTIVAS | 26 | 26 | 100 | 100% | 13984 | 2155.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 16139.895
| Adecuación laboratorio IE.R.D. San Nicolás |  | 1 |  |  | 10984 | [8 empty] | Secretaría de General y de Gobierno, Oficina Asesora de Planeación Municipal, Tesorería General, Alcaldesa Municipal | Reparaciones locativas y pintura general
| Mantenimiento equipos de cómputo sedes educativas |  | 1 |  |  | 3000 | [9 empty] | Mantenimiento general
| ERVICIOS DE LOGISTICA | [5 empty] | 2155.895
2. | CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS AULAS EDUCATIVAS (METROS CUADRADOS) | 200 | 100 | 0.5 | 50% | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 23000 | 54000
| Construcción de un aula para restaurante escolar (m2) | 200 | 100 |  |  | 37000 | [5 empty] | 17000 |  |  | Secretaría de General y de Gobierno, Oficina Asesora de Planeación Municipal, Tesorería General, Alcaldesa Municipal | Convenio Interadministrativo Municipio I.E.D. San Juan de Rioseco
2. | ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE CALIDAD (AUMENTO DE CUPOS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR) | 1725 | 2083 | 120.7536 | 114.1% | 30250.8 | 0 | 0 | 11338.77 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 41589.57 |  | 2083 niños beneficiados
| Suministro de alimentos y víveres para los restaurantes escolares, Mejoramiento y dotación de restaurantes escolares | 36 | 36 | 100 |  | 30250.8 |  |  | 11338.77 | [5 empty] | Secretaría de General y de Gobierno, Oficina de Desarrollo Social, Tesorería General, Alcaldesa Municipal | Suministro de alimentos y vivieres, pago para la preparacion de alimentos
3. | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE (AUMENTO DE CUPOS DE TRANSPORTE ESCOLAR) | 460 | 421 | 91.5217 | 91.52% | 75909.031 | 0 | 0 | 82042.969 | 0 | 0 | 0 | 48672 | 157952
| Pago bonos de rutas escolares del Municipio. | 460 | 421 | 91.5217 |  | 75909.031 |  |  | 82042.969 | [5 empty] | Secretaría de General y de Gobierno, Tesorería General, Alcaldesa Municipal | Pago de rutas escolares del Municipio
4. | RETENCIÓN ESCOLAR, MENOS DESERCIÓN | 152 | 213 | 140.1316 |  | 4500 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4800 |  | Suministro de dotación para alumnos del sector rural
| DOTACIÓN ESCOLAR |  |  |  |  | 4500 | 300 | [7 empty] | Secretaría de General y de Gobierno, Tesorería General, Alcaldesa Municipal
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  |  | 161643.831 | 2455.895 | 0 | 93381.739 | 0 | 0 | 17000 | 172172 | 274481.465
REPUBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2012
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA | [12 empty] | FORMATO DAPC No 2
MUNICIPIO Y CÓDIGO DANE: SAN JUAN DE RIOSECO (25662) | [12 empty] | Hoja No. 02 de 27
SECRETARÍA O DEPENDENCIA MUNICIPAL: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL | [12 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN: SONIA ACOSTA.
PLAN DE DESARROLLO: SAN JUAN | [12 empty] | Fecha de elaboración: 30/01/2012
EJE / ÁREA/ DIMENSIÓN: SAN JUAN DE RIOSECO | [5 empty] | META DEL CUATRIENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META ANUALIZADA
SECTOR: EDUCACIÓN | [5 empty] | 200 egresados de cursos de formación empresarial y de emprendimiento.
PROGRAMA: FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO
PROYECTOS Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
(En miles de pesos)
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FÍSICA | AVANCE FÍSICO A LA FECHA | % DE AVANCE FÍSICO A LA FECHA | % DE LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO | SGP | PROPIOS | NACIONAL | DEPARTAMENTAL | REGALÍAS | CRÉDITO | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | TOTAL EJECUTADO
1. | FORMACIÓN EMPRESARIAL PARA EL EMPRENDIMIENTO (200 EGRESADOS AL AÑO DE CURSOS DE FORMACIÓN DEL SENA Y/U OTRAS INSTITUCIONES) | 200 | 407 | 203.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Convenio Interadministrativo SENA, Convenio Interadministrativo ESAP, Convenio Interadministrativo CERES
| Funcionamiento Sede Territorial de la ESAP | 27 | 407 | [11 empty] | Municipio -SENA | Estudiantes de la ESAP, CERES, SENA
| Funcionamiento CERES | 180
| Funcionamiento SENA | 200
2 | PREINVERSIÓN: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSULTORIAS, ASESORIAS E INTERVENTORIAS | 1 | 50 | 5000 | 100 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | Secretaría de General y de Gobierno, Oficina de Desarrollo Social, Tesorería General, Alcaldesa Municipal
[6 empty] | 10000 | [6 empty] | 10000
3 | CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 1 | 50 | 5000 | 100 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | Secretaría de General y de Gobierno, Oficina de Desarrollo Social, Tesorería General, Alcaldesa Municipal
[6 empty] | 40000 | [6 empty] | 40000
4 | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 4 | 50 | 1250 | 100 | 23024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23024 | 0 | Secretaría de General y de Gobierno, Oficina de Desarrollo Social, Tesorería General, Alcaldesa Municipal
[6 empty] | 23024 | [6 empty] | 23024
5 | DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA: MOBILIARIO, EQUIPOS DIDÁCTICOS, HERRAMIENTAS PARA TALLERES Y AMBIENTES ESPECIALIZADOS PARA LA EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICA | 6 | 50 | 833.3333 | 100 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | Secretaría de General y de Gobierno, Oficina de Desarrollo Social, Tesorería General, Alcaldesa Municipal
[6 empty] | 20000 | [6 empty] | 20000
6 | DOTACIÓN DE MATERIAL Y MEDIOS PEDAGÓGICOS PARA EL APRENDIZAJE: AUDIOVISUALES, SOFTWARE EDUCATIVO, TEXTOS Y MATERIAL DE LABORATORIO | 6 | 50 | 833.3333 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Secretaría de General y de Gobierno, Oficina de Desarrollo Social, Tesorería General, Alcaldesa Municipal
7 | TRANSPORTE ESCOLAR | 10 | 50 | 500 | 107 | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78000 | 0 | Secretaría de General y de Gobierno, Oficina de Desarrollo Social, Tesorería General, Alcaldesa Municipal
[6 empty] | 78000 | [6 empty] | 78000
8 | CAPACITACIÓN DE DOCENTES (ENTIDADES CERTIFICADAS) | 23 | 50 | 217.3913 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Secretaría de General y de Gobierno, Oficina de Desarrollo Social, Tesorería General, Alcaldesa Municipal
9 | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN | 2 | 50 | 2500 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Secretaría de General y de Gobierno, Oficina de Desarrollo Social, Tesorería General, Alcaldesa Municipal
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
10 | PRESTACIÓN DIRECTA DEL SERVICIO | 1 | 50 | 5000 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Secretaría de General y de Gobierno, Oficina de Desarrollo Social, Tesorería General, Alcaldesa Municipal
11 | COMPRA DE ALIMENTOS | 29 | 50 | 172.4138 | 112 | 29994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29994 | 0 | Secretaría de General y de Gobierno, Oficina de Desarrollo Social, Tesorería General, Alcaldesa Municipal
[6 empty] | 29994 | [6 empty] | 29994
12 | MENAJE, DOTACIÓN Y SU REPOSICIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 24 | 50 | 208.3333 | 113 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | Secretaría de General y de Gobierno, Oficina de Desarrollo Social, Tesorería General, Alcaldesa Municipal
[6 empty] | 1000 | [6 empty] | 1000
13 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS | 2 | 50 | 2500 | 114 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | Secretaría de General y de Gobierno, Oficina de Desarrollo Social, Tesorería General, Alcaldesa Municipal
[6 empty] | 1000 | [6 empty] | 1000
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  |  | 203018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203018 | 203018
REPUBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2010
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA | [12 empty] | FORMATO DAPC No 2
MUNICIPIO Y CÓDIGO DANE: SAN JUAN DE RIOSECO (25662) | [12 empty] | Hoja No. 02 de 27
SECRETARÍA O DEPENDENCIA MUNICIPAL: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL | [12 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN: SONIA ACOSTA.
PLAN DE DESARROLLO: SAN JUAN | [12 empty] | Fecha de elaboración: 30/01/2012
EJE / ÁREA/ DIMENSIÓN: SAN JUAN DE RIOSECO CON EQUIDAD SOCIAL | [5 empty] | META DEL CUATRIENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META ANUALIZADA
SECTOR: EDUCACIÓN | [5 empty] | 5 instituciones educativas y 2270 estudiantes beneficiados con programas de calidad educativa y tecnologías de la información y la comunicación.
PROGRAMA: EDUCACIÓN MODERNA Y DE CALIDAD
PROYECTOS Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
(En miles de pesos)
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FÍSICA | AVANCE FÍSICO A LA FECHA | % DE AVANCE FÍSICO A LA FECHA | % DE LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO | SGP | PROPIOS | NACIONAL | DEPARTAMENTAL | REGALÍAS | CRÉDITO | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | TOTAL EJECUTADO
1 | EDUCACIÓN MODERNA Y DE CALIDAD | 36 | 36 | 100 | 100 | 46540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 46540
| Implementación de programas de calidad educativa y tecnologías de la información y la comunicación (TIC's). | 5 | [12 empty] | Secretaría de General y de Gobierno, Tesorería General, Alcaldesa Municipal | 5 instituciones educativas y 2270 niños beneficiados.
Transferencia recursos CONPES
1. I.E.D. Lagunitas.
2. I.E.D. San Juan de Rioseco.
3. I.E.D. Diego Uribe Vargas.
4. I.E.D. Santa Teresa.
5. I.E.D. San Nicolás.
2 | SUMINISTRO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO | 160 | 183 | 114.375 | 114.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Suministro de Com,putadores Programa Computadores para Educar
| Suministro de equipos por parte del Programa Computadores para Educar para las Instituciones Educativas de San Juan de Rioseco: | [13 empty] | Secretaría de General y de Gobierno, Tesorería General, Alcaldesa Municipal | Nuevos equipos de cómputo entregados a las sedes educativas en el AÑO 2010.
0
3 | APOYO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO | 36 | 36 | 100 | 100 | 35152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 35152
| VIGILANCIA | [13 empty] | Secretaría de General y de Gobierno, Tesorería General, Alcaldesa Municipal | Nuevos sedes educativas benefiadas en el AÑO 2010.
ASEO
PAGO ENERGIA ELECTRICA
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  |  | 81692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81692

## 2, Salud
REPUBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2012
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA | [12 empty] | FORMATO DAPC No 2
MUNICIPIO Y CÓDIGO DANE: SAN JUAN DE RIOSECO (25662) | [12 empty] | Hoja No. 02 de 27
SECRETARÍA O DEPENDENCIA MUNICIPAL: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL | [12 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN: SONIA ACOSTA.
#REF! | [12 empty] | Fecha de elaboración: 30/01/2012
EJE / ÁREA/ DIMENSIÓN: SAN JUAN DE RIOSECO CON EQUIDAD SOCIAL | [5 empty] | META DEL CUATRIENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META ANUALIZADA
SECTOR: SALUD | [5 empty] | Ampliar la cobertura en salud en el Municipio al 80% | [8 empty] | 80% REGIMEN SUBSIDIADO
PROGRAMA: SALUD PARA TODOS
PROYECTOS Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
(En miles de pesos)
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FÍSICA | AVANCE FÍSICO A LA FECHA | % DE AVANCE FÍSICO A LA FECHA | % DE LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO | SGP | PROPIOS | NACIONAL | DEPARTAMENTAL | REGALÍAS | CRÉDITO | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | TOTAL EJECUTADO
1. | ATENCIÓN CON CALIDAD Y EFICACIA PARA EL SANJUANERO | 8200 | 7339 | 89.5 | 89.5 | 1226183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313500 | 1539683 | 0
| Ampliar la cobertura en salud en el Municipio al 80% |  |  |  |  | 1226183 | [8 empty] | Secretaría de General y de Gobierno, Oficina de Desarrollo Social, Tesorería General, Alcaldesa Municipal | .
2. | PRIMERO MIS VACUNAS (AMPLIAR LOS NIÑOS CON EL ESQUEMA COMPLETO DE VANUCACIÓN) | 699 | 693 | 99.1416 | 99.14 | 59872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59872 | 0 |  | EJECUCIÓN PIC
| Ejecución Programa Ampliado de Inmunizaciones |  |  |  |  | 59872 | [8 empty] | Secretaría de General y de Gobierno, Oficina de Desarrollo Social, Tesorería General, Alcaldesa Municipal
4. | SALUD AL CAMPO (REALIZACIÓN DE BRIGADAS DE SALUD AL CAMPO) | 50 | 50 | 100 | 100 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 |  | EJECUCIÓN PIC
| REALIZACIÓN DE JORNADAS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA SEGURA (DISMINUCIÓN DE LOS CASOS DE EMBARAZO EN MENORES DE EDAD) |  |  |  |  | 10000 | [8 empty] | Secretaría de General y de Gobierno, Oficina de Desarrollo Social, Tesorería General, Alcaldesa Municipal
| REALIZACIÓN DE JORNADAS DE SALUD MENTAL Y OTRAS ENFERMEDADES |  |  |  |  | 3000
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  |  | 1299055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313500 | 1612555 | 0

## 3, Social
REPUBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2012
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA | [12 empty] | FORMATO DAPC No 2
MUNICIPIO Y CÓDIGO DANE: SAN JUAN DE RIOSECO (25662) | [12 empty] | Hoja No. 02 de 27
SECRETARÍA O DEPENDENCIA MUNICIPAL: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL | [12 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN: SONIA ACOSTA.
#REF! | [12 empty] | Fecha de elaboración: 30/01/2012
EJE / ÁREA/ DIMENSIÓN: SAN JUAN DE RIOSECO CON EQUIDAD SOCIAL | [5 empty] | META DEL CUATRIENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META ANUALIZADA
SECTOR: PROTECCIÓN SOCIAL | [5 empty] | Atención de la población vulnerable de Municipio. | [8 empty] | ATENDER AL 12% DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO,1135 PERSONAS QUE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
PROGRAMA: SAN JUAN CON PROTECCIÓN SOCIAL
PROYECTOS Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
(En miles de pesos)
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FÍSICA | AVANCE FÍSICO A LA FECHA | % DE AVANCE FÍSICO A LA FECHA | % DE LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO | SGP | PROPIOS | NACIONAL | DEPARTAMENTAL | REGALÍAS | CRÉDITO | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | TOTAL EJECUTADO
1. | CENTRO DE VIDA SENSORIAL | 200 | 200 | 100 | 100 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000
1.1 | Atención de personas discapacitadas en el centro de vida sensorial. | 200 | 200 | 100 |  | 12000 | [8 empty] | Secretaría de General y de Gobierno, Oficina de Desarrollo Social, Tesorería General, Alcaldesa Municipal
2. | LA NIÑEZ Y LA MUJER ESTÁ PRIMERO | 2 | 2 | 100 | 100 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14100 | 38000
| LA NIÑEZ |  |  |  |  | 28000 | 0 | [6 empty] | 28000 | Secretaría de General y de Gobierno, Oficina de Desarrollo Social, Tesorería General, Alcaldesa Municipal
Refrigerio escolar
PAIPI
Celebración día de los niños
| LA MUJER |  |  |  |  | 10000 | 0 | [6 empty] | 10000
Celebracion dia de la madre
Celebracion dia de la mujer
Suministro de ayuda alimentaria
Celebracion Familias en Accion
3. | ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR | 550 | 559 | 101.6364 | 100 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0
| Atención de 550 adultos mayores al año | 550 | 550 | 100 |  | 60000 | 0 | [7 empty] | Secretaría de General y de Gobierno, Oficina de Desarrollo Social, Tesorería General, Alcaldesa Municipal
| Construcción Casa del Adulto Mayor | [10 empty] | 0
Ejecución programas ICBF, Minprotección.
Suministro de refrigerios
Suministro de mercados y viveres
Suministro de cofres, gastos funerarios
4. | ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA DEL MUNICIPIO | 50 | 0 | 0 |  | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
| Atención de 50 familias al año situación de desplazamiento a traves de la entrega de mercados | 50 | 0 | 0 |  | 10000 | [8 empty] | Municipio - Minprotección - Acción Social
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  |  | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96100 | 50000

## 4, Deporte
REPUBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2012
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA | [12 empty] | FORMATO DAPC No 2
MUNICIPIO Y CÓDIGO DANE: SAN JUAN DE RIOSECO (25662) | [12 empty] | Hoja No. 06 de 27
SECRETARÍA O DEPENDENCIA MUNICIPAL: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL | [12 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN: SONIA ACOSTA.
PLAN DE DESARROLLO: SAN JUAN | [12 empty] | Fecha de elaboración: 30/01/2012
EJE / ÁREA/ DIMENSIÓN: SAN JUAN DE RIOSECO CON EQUIDAD SOCIAL | [5 empty] | META DEL CUATRIENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META ANUALIZADA
SECTOR: DEPORTE | [5 empty] | BENEFICIAR AL 40% DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO, 3785 HABITANTES CON PROYECTOS DE RECREACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA | [8 empty] | 4000 HABITANTES BENEFICIADOS
PROGRAMA: DEPORTE, RECREACIÓN Y SANO ESPARCIMIENTO PARA TODOS
PROYECTOS Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
(En miles de pesos)
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FÍSICA | AVANCE FÍSICO A LA FECHA | % DE AVANCE FÍSICO A LA FECHA | % DE LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO | SGP | PROPIOS | NACIONAL | DEPARTAMENTAL | REGALÍAS | CRÉDITO | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | TOTAL EJECUTADO
1. | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CAMPOS Y ESCENARIOS DEPORTIVOS | 7 | 7 | 100 | 100 | 8337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16200 | 8337
8337
| Mantenimiento y reparación parques infantiles | 1 | [12 empty] | Oficina de Desarrollo Social, Oficina de Deporte y Cultura, Tesorería General, Alcaldesa Municipal
| Mantenimiento campos deportivos de Cambao | 4
| Mantenimiento Polideportivo | 1
2. | CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESCENARIOS DEPORTIVOS | 1 | 1 | 100 |  | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0
| TERMINACIÓN PARQUE PRINCIPAL |  |  |  |  | 13000 | 0 |  | 0 | [5 empty] | Oficina de Desarrollo Social, Oficina de Deporte y Cultura, Tesorería General, Alcaldesa Municipal
|  | 1 | 1 | 100
3. | CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA | 5 | 5 | 100 | 100 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
[6 empty] | 10000 | 0 |  | 0
| Instructor deportivo baloncesto | 1 | [12 empty] | Oficina de Desarrollo Social, Oficina de Deporte y Cultura, Tesorería General, Alcaldesa Municipal
| Instructor deportivo artes marciales | 1
| Instructor deportivo futsal | 1
| Instructor deportivo futbol | 1
| Instructor porritas | 1
4. | EVENTOS DEPORTIVOS INTERVEREDALES E INTERMUNICIPALES | 5 | 5 | 100 | 100 | 19309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19309 | 19309
[6 empty] | 19309 | 0 |  | 0
| Juegos Campesinos | 1 | [12 empty] | Oficina de Desarrollo Social, Oficina de Deporte y Cultura, Tesorería General, Alcaldesa Municipal
| Juegos Intercolegiados | 1
| Eventos deportivos ferias y fiestas | 2
| Encuentros deportivos Piscina Municipal | 1
| Circo Ejercito nacional | 1
| Celebración día del niño | 1
5. | DOTACIÓN DE ESCENARIOS E IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA | 2 | 2 | 100 | 100 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000
[6 empty] | 10000 | 0 | 0
| Dotacion deportistas juegos campesinos | 1
| Suministro de colchonetas | 1
| Implementación deportiva | 1
| Suministro de colchonetas y balones | 1
6. | DEPORTE AL CAMPO | 33 | 33 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Visitas de Instrucción deportiva en escuelas rurales del municipio. | 33 | [12 empty] | Oficina de Desarrollo Social, Oficina de Deporte y Cultura, Tesorería General, Alcaldesa Municipal
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  |  | 60646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68509 | 37646

## 5, Cultura
REPUBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2012
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA | [12 empty] | FORMATO DAPC No 2
MUNICIPIO Y CÓDIGO DANE: SAN JUAN DE RIOSECO (25662) | [12 empty] | Hoja No. 07 de 27
SECRETARÍA O DEPENDENCIA MUNICIPAL: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL | [12 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN: SONIA ACOSTA.
PLAN DE DESARROLLO: SAN JUAN | [12 empty] | Fecha de elaboración: 30/01/2012
EJE / ÁREA/ DIMENSIÓN: SAN JUAN DE RIOSECO CON EQUIDAD SOCIAL | [5 empty] | META DEL CUATRIENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META ANUALIZADA
SECTOR: CULTURA | [5 empty] | BENEFICIAR AL 40% DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO, 3785 HABITANTES CON PROYECTOS CULTURALES | [8 empty] | 4000 HABITANTES BENEFICIADOS
PROGRAMA: ARTE, MÚSICA Y CULTURA PARA TODOS
PROYECTOS Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
(En miles de pesos)
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FÍSICA | AVANCE FÍSICO A LA FECHA | % DE AVANCE FÍSICO A LA FECHA | % DE LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO | SGP | PROPIOS | NACIONAL | DEPARTAMENTAL | REGALÍAS | CRÉDITO | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | TOTAL EJECUTADO
1. | PATROCINIO Y REALIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES, ARTÍSTICOS, MUSICALES Y TRADICIONALES | 5 | 5 | 100 |  | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 37000 | 0
| PATROCINIO Y REALIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES, ARTÍSTICOS, MUSICALES Y TRADICIONALES |  |  |  |  | 30000 | 0 |  | 0 |  |  | 7000
2. | CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE ESCUELAS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, CULTURAL Y MUSICAL | 6 | 6 | 100 |  | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 0
[6 empty] | 34000 | 0 | [7 empty] | Oficina de Desarrollo Social, Oficina de Deporte y Cultura, Tesorería General, Alcaldesa Municipal
Escuela de Musica (Preorquestal BATURA)
Escuela de danzas
Biblioteca
Instructor banda musical
Ludoteca
Instructor teatro
3. | PROTECCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL MUNICIPIO | 5 | 5 | 100 | 100 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000
[6 empty] | 5000 | 0 | [5 empty] | 5000
| Mantenimiento plaza de toros | [13 empty] | Oficina de Desarrollo Social, Oficina de Deporte y Cultura, Tesorería General, Alcaldesa Municipal
Mantenimiento Casa de la Cultura
Mantenimiento Tarima parque principal
Mantenimiento Biblioteca Municipal
Mantenimiento Ludoteca Municopal
4. | DOTACIÓN DE ESCENARIOS E IMPLEMENTACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL | 2 | 2 | 100 |  | 10143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10143 | 0
| Dotacion banda marcial |  |  |  |  | 5000 | [6 empty] | 10143 |  | Oficina de Desarrollo Social, Oficina de Deporte y Cultura, Tesorería General, Alcaldesa Municipal
5 | MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS | 2 | 2 | 100 |  | 5143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5143 | 0
| Bibliotecas |  |  |  |  | 5143 | [6 empty] | 5143
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  |  | 79143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 86143 | 5000

## 6, Agricultura
REPUBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2012
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA | [12 empty] | FORMATO DAPC No 2
MUNICIPIO Y CÓDIGO DANE: SAN JUAN DE RIOSECO (25662) | [12 empty] | Hoja No. 08 de 27
SECRETARÍA O DEPENDENCIA MUNICIPAL: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL | [12 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN: SONIA ACOSTA.
PLAN DE DESARROLLO: SAN JUAN | [12 empty] | Fecha de elaboración: 30/01/2012
EJE / ÁREA/ DIMENSIÓN: DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO | [5 empty] | META DEL CUATRIENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META ANUALIZADA
SECTOR: AGRÍCOLA | [5 empty] | Cubrimiento del 70% de los productores del Municipio con proyectos de fortalecimiento del campo. | [8 empty] | 1576 FINCAS BENEFICIADAS
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA AGRICULTURA
PROYECTOS Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
(En miles de pesos)
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FÍSICA | AVANCE FÍSICO A LA FECHA | % DE AVANCE FÍSICO A LA FECHA | % DE LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO | SGP | PROPIOS | NACIONAL | DEPARTAMENTAL | REGALÍAS | CRÉDITO | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | TOTAL EJECUTADO
1. | PLAN INTEGRAL DE RENOVACIÓN CAFETERA | 100000 | 107000 | 107 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Renovación de plantaciones de café, asignación subsidios para la adquisición de almácigos. |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | UMATA MUNICIPAL, Tesorería General, Alcaldesa Municipal
2. | PROYECTOS PRODUCTIVOS Y SEGURIDAD ALIMENTARÍA PARA LA POBLACIÓN CAMPESINA | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 | UMATA MUNICIPAL, Tesorería General, Alcaldesa Municipal
0
2.1 | [13 empty] | 0
3. | JARDÍN CLONAL Y REFORESTACIÓN CON CAUCHO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Creación y funcionamiento del jardín clonal de caucho para incentivar su plantación. | 1 | 1 | [10 empty] | 0 | UMATA MUNICIPAL, Tesorería General, Alcaldesa Municipal
4. | ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL PEQUEÑO AGRICULTOR | 1000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Realización de jornadas de asistencia técnica para el pequeño productor. |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | UMATA MUNICIPAL, Tesorería General, Alcaldesa Municipal
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 7, Pecuario
REPUBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2012
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA | [12 empty] | FORMATO DAPC No 2
MUNICIPIO Y CÓDIGO DANE: SAN JUAN DE RIOSECO (25662) | [12 empty] | Hoja No. 09 de 27
SECRETARÍA O DEPENDENCIA MUNICIPAL: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL | [12 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN: SONIA ACOSTA.
PLAN DE DESARROLLO: SAN JUAN | [12 empty] | Fecha de elaboración: 30/01/2012
EJE / ÁREA/ DIMENSIÓN: DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO | [5 empty] | META DEL CUATRIENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META ANUALIZADA
SECTOR: PECUARIO | [5 empty] | Cubrimiento del 85% de los productores pecuarios del Municipio. | [8 empty] | 500 FINCAS GANADERAS BENEFICIADAS
PROGRAMA: MEJORAMIENTO Y CONTROL SANITARIO DE LA GANADERÍA Y OTRAS ESPECIES
PROYECTOS Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
(En miles de pesos)
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FÍSICA | AVANCE FÍSICO A LA FECHA | % DE AVANCE FÍSICO A LA FECHA | % DE LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO | SGP | PROPIOS | NACIONAL | DEPARTAMENTAL | REGALÍAS | CRÉDITO | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | TOTAL EJECUTADO
1. | ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GANADERÍA - ASISTEGAN | 200 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Construcción segunda etapa planta de beneficio animal (cuartos frios) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | UMATA MUNICIPAL, Tesorería General, Alcaldesa Municipal
Funcionamiento ASISTEGAN
Ferias Ganaderas
2. | SANIDAD ANIMAL | 20400 | 20592 | 100.9412 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Suministro de insumos veterinarios - Vacunación de animales. |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | UMATA MUNICIPAL, Tesorería General, Alcaldesa Municipal
3. | ASISTENCIA TÉCNICA DE FINCAS GANADERAS | 500 | 516 | 103.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Visitas de asistencia técnica a fincas ganaderas. |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | UMATA MUNICIPAL, Tesorería General, Alcaldesa Municipal
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 8, Agroturismo
REPUBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2012
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA | [12 empty] | FORMATO DAPC No 2
MUNICIPIO Y CÓDIGO DANE: SAN JUAN DE RIOSECO (25662) | [12 empty] | Hoja No. 10 de 27
SECRETARÍA O DEPENDENCIA MUNICIPAL: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL | [12 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN: SONIA ACOSTA.
PLAN DE DESARROLLO: SAN JUAN | [12 empty] | Fecha de elaboración: 30/01/2012
EJE / ÁREA/ DIMENSIÓN: DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO | [5 empty] | META DEL CUATRIENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META ANUALIZADA
SECTOR: AGROTURISMO | [5 empty] | 12 seleccionadas y beneficiadas con el programa. | [8 empty] | 12 FINCAS BENEFICIADAS
PROGRAMA: FOMENTO DEL AGROTURISMO
PROYECTOS Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
(En miles de pesos)
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FÍSICA | AVANCE FÍSICO A LA FECHA | % DE AVANCE FÍSICO A LA FECHA | % DE LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO | SGP | PROPIOS | NACIONAL | DEPARTAMENTAL | REGALÍAS | CRÉDITO | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | TOTAL EJECUTADO
1. | MONTAJE, DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE GRANJAS EXPERIMENTALES | 3 | 3 | 100 | 100 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | UMATA MUNICIPAL, Tesorería General, Alcaldesa Municipal
| MONTAJE, DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE GRANJAS EXPERIMENTALES | [5 empty] | 8000 | [5 empty] | 8000
2 | APOYO Y FOMENTO AL PROGRAMA , SOCIEDAD PROTECTPRA DE ANIMALES (MEJORAMIENTO Y CONTROL SANITARIO DE GANADERIA Y OTRAS ESPECIES)-PROTECCION Y SANIDAD ANIMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | UMATA MUNICIPAL, Tesorería General, Alcaldesa Municipal
| APOYO Y FOMENTO AL PROGRAMA , SOCIEDAD PROTECTPRA DE ANIMALES (MEJORAMIENTO Y CONTROL SANITARIO DE GANADERIA Y OTRAS ESPECIES)-PROTECCION Y SANIDAD ANIMAL | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7000 | [5 empty] | 7000
3 | PROMOCIÓN DE ALIANZAS, ASOCIACIONES U OTRAS FORMAS ASOCIATIVAS DE PRODUCTORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | UMATA MUNICIPAL, Tesorería General, Alcaldesa Municipal
| PROMOCIÓN DE ALIANZAS, ASOCIACIONES U OTRAS FORMAS ASOCIATIVAS DE PRODUCTORES | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 14000 | [5 empty] | 14000
4 | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | UMATA MUNICIPAL, Tesorería General, Alcaldesa Municipal
| PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7000 | [5 empty] | 7000
5 | PAGO DEL PERSONAL TÉCNICO VINCULADO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18426 | [5 empty] | 18426 | 0 | UMATA MUNICIPAL, Tesorería General, Alcaldesa Municipal
| PAGO DEL PERSONAL TÉCNICO VINCULADO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 18426 | [5 empty] | 18426
6 | CONTRATOS CELEBRADOS CON ENTIDADES PRESTADORAS DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UMATA MUNICIPAL, Tesorería General, Alcaldesa Municipal
| CONTRATOS CELEBRADOS CON ENTIDADES PRESTADORAS DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
7 | DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS EN EL MARCO DEL PLAN AGROPECUARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | UMATA MUNICIPAL, Tesorería General, Alcaldesa Municipal
| DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS EN EL MARCO DEL PLAN AGROPECUARIO | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12000 | [5 empty] | 12000
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  |  | 0 | 66426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66426 | 0
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  |  | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0

## 9, Vivienda
REPUBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2012
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA | [12 empty] | FORMATO DAPC No 2
MUNICIPIO Y CÓDIGO DANE: SAN JUAN DE RIOSECO (25662) | [12 empty] | Hoja No. 11 de 27
SECRETARÍA O DEPENDENCIA MUNICIPAL: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL | [12 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN: SONIA ACOSTA.
PLAN DE DESARROLLO: SAN JUAN | [12 empty] | Fecha de elaboración: 30/01/2012
EJE / ÁREA/ DIMENSIÓN: VIVIENDA DIGNA, SANEAMIENTO BÁSICO Y SERVICIOS PÚBLICOS | [5 empty] | META DEL CUATRIENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META ANUALIZADA
SECTOR: VIVIENDA | [5 empty] | MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FÍSICAS DE 315 VIVIENDAS DEL MUNICIPIO | [8 empty] | 50 FAMILISA BENEFICIADAS
PROGRAMA: FOMENTO AL MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDA PARA LAS FAMILIAS MENOS FAVORECIDAS
PROYECTOS Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
(En miles de pesos)
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FÍSICA | AVANCE FÍSICO A LA FECHA | % DE AVANCE FÍSICO A LA FECHA | % DE LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO | SGP | PROPIOS | NACIONAL | DEPARTAMENTAL | REGALÍAS | CRÉDITO | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | TOTAL EJECUTADO
1. | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DE BANCO DE MATERIALES | 50 | 50 | 100 | 100 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0
1.1 | Mejoramiento de vivienda a través del banco de materiales. | 50 | 50 | 100 |  | 15000 | [8 empty] | Oficina Asesora de Planeación Municipal Tesorería General, Alcaldesa Municipal
2. | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS PARA LAS VIVIENDAS DEL SECTOR RURAL | 50 | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1 | Construcción de unidades sanitarias para el sector rural del Municipio. | 30 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | Oficina Asesora de Planeación Municipal Tesorería General, Alcaldesa Municipal
3. | AGUA AL ALCANCE DEL CONSUMO DOMÉSTICO | 50 | 57 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Suministro de tanques para el almacenamiento de agua para consumo doméstico en el sector rural. |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | Oficina Asesora de Planeación Municipal Tesorería General, Alcaldesa Municipal
4. | ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS PARA EL PROYECTO DE VIS CAMBAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7991 | 0
4.1 | Subsidio para la construcción de viviendas de interés social. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7991 | 0 | Oficina Asesora de Planeación Municipal Tesorería General, Alcaldesa Municipal
5. | ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS PARA PROYECTOS DE VIS | 50 | 50 | 100 | 100 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0
5.1 | Subsidio para la construcción de viviendas de interés social. (urbanizacion Lucrecio cruz Riaño) | 17 | 17 | 100 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4000 | 0 | Oficina Asesora de Planeación Municipal Tesorería General, Alcaldesa Municipal
| Proyecto de vivienda afectados ola invernal | 33 | 33 | 100 | 90 | 0 | 4000 |  |  | 0
6. | ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS DE VIS EN MODALIDAD VIVIENDA SALUDABLE | 54 | 43 | 79.6296 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.1 | Asignación de subsidios de vivienda en la modalidad vivienda saludable. | [12 empty] | 0 | Oficina Asesora de Planeación Municipal Tesorería General, Alcaldesa Municipal
7 | PROYECTOS DE TITULACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE PREDIOS | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14000
6.1 | Proyectos De Titulación Y Legalización De Pred | [5 empty] | 14000 | [6 empty] | 14000 | Oficina Asesora de Planeación Municipal Tesorería General, Alcaldesa Municipal
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  |  | 15000 | 25991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26991 | 14000

## 10, Acueducto
REPUBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2012
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA | [12 empty] | FORMATO DAPC No 2
MUNICIPIO Y CÓDIGO DANE: SAN JUAN DE RIOSECO (25662) | [12 empty] | Hoja No. 12 de 27
SECRETARÍA O DEPENDENCIA MUNICIPAL: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL | [12 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN: SONIA ACOSTA.
PLAN DE DESARROLLO: SAN JUAN | [12 empty] | Fecha de elaboración: 30/01/2012
EJE / ÁREA/ DIMENSIÓN: VIVIENDA DIGNA, SANEAMIENTO BÁSICO Y SERVICIOS PÚBLICOS | [5 empty] | META DEL CUATRIENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META ANUALIZADA
SECTOR: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | [5 empty] | AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO EN UN 10% , DE 5677 A 6623 HABITANTES | [8 empty] | 9721 HABITANTES
PROGRAMA: MEJORAMIENTO COBERTURA Y PRESTACIÓN SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
PROYECTOS Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
(En miles de pesos)
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FÍSICA | AVANCE FÍSICO A LA FECHA | % DE AVANCE FÍSICO A LA FECHA | % DE LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO | SGP | PROPIOS | NACIONAL | DEPARTAMENTAL | REGALÍAS | CRÉDITO | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | TOTAL EJECUTADO
1. | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO | 4 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000
1.1 | Construcción de nuevos sistemas de acueducto para el sector rural.
| Capacitación Acueductos veredales | 0 |  |  |  | 5000 | [8 empty] | Oficina Asesora de Planeación Municipal, Oficina de Servicios Públicos Tesorería General, Alcaldesa Municipal
2. | CONSTRUCCIÓN, FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE | 3 | 2 | 66.6667 | 66.6667 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
| Suministro de insumos planta de tratamiento san juan | [5 empty] | 10000 | [5 empty] | 10000 |  | Oficina Asesora de Planeación Municipal, Oficina de Servicios Públicos Tesorería General, Alcaldesa Municipal
Mantenimiento PTAB Cambao y San Juan
Mantenimiento plantas de tratamiento
3. | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTOS VEREDALES Y MUNICIPALES | 4 | 3 | 75 | 75 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0
| Mantenimiento redes acueducto municipal san juan |  |  |  |  | 50000 | [6 empty] | 50000 |  | Oficina Asesora de Planeación Municipal, Oficina de Servicios Públicos Tesorería General, Alcaldesa Municipal
Mantenimiento redes acueducto linea varsovia
Mantenimiento linea cartagenita
Suministro de materiales
Mantenimiento linea de conduccion acueducto de cambao
4. | VINCULACIÓN DEL MUNICIPIO AL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 122441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122441 | 0
4.1 | Vinculación del Municipio al Plan Departamental de Agua y Saneamiento Básico. |  |  |  |  | 122441 | [6 empty] | 122441 | 0 | Oficina Asesora de Planeación Municipal, Oficina de Servicios Públicos Tesorería General, Alcaldesa Municipal
5 | SUBSIDIOS - FONDO DE SOLIDARIDAD Y PREDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO | 1 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 0
[6 empty] | 27000 | [6 empty] | 27000 | 0 | Oficina Asesora de Planeación Municipal, Oficina de Servicios Públicos Tesorería General, Alcaldesa Municipal
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  |  | 177441 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182441 | 5000

## 11, Alcantarillado
REPUBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2012
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA | [12 empty] | FORMATO DAPC No 2
MUNICIPIO Y CÓDIGO DANE: SAN JUAN DE RIOSECO (25662) | [12 empty] | Hoja No. 13 de 27
SECRETARÍA O DEPENDENCIA MUNICIPAL: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL | [12 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN: SONIA ACOSTA.
PLAN DE DESARROLLO: SAN JUAN | [12 empty] | Fecha de elaboración: 30/01/2012
EJE / ÁREA/ DIMENSIÓN: VIVIENDA DIGNA, SANEAMIENTO BÁSICO Y SERVICIOS PÚBLICOS | [5 empty] | META DEL CUATRIENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META ANUALIZADA
SECTOR: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | [5 empty] | AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE ALCANTARILLADO EN UN 10% DE LA POBLACIÓN, DE 4352 A 5299 HABITANTES | [8 empty] | 4860 HABITANTES
PROGRAMA: PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
PROYECTOS Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
(En miles de pesos)
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FÍSICA | AVANCE FÍSICO A LA FECHA | % DE AVANCE FÍSICO A LA FECHA | % DE LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO | SGP | PROPIOS | NACIONAL | DEPARTAMENTAL | REGALÍAS | CRÉDITO | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | TOTAL EJECUTADO
1. | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 375 | 566 | 150.9333 | 100 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0
| Costruccion 2 fase colector final |  |  |  |  | 20000 | [6 empty] | 20000 | 0 | Oficina Asesora de Planeación Municipal, Oficina de Servicios Públicos Tesorería General, Alcaldesa Municipal
2. | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL | 300 | 128 | 42.67% | 42.67% | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
2.1 | Construcción de nuevas redes de alcantarillado pluvial. |  |  |  |  | 10000 | [7 empty] | 0 | Oficina Asesora de Planeación Municipal, Oficina de Servicios Públicos Tesorería General, Alcaldesa Municipal
3. | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL | 4 | 4 | 100 |  | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
[6 empty] | 10000 | 0 | [5 empty] | 10000 | 0 | Oficina Asesora de Planeación Municipal, Oficina de Servicios Públicos Tesorería General, Alcaldesa Municipal | Rehabilitación y mantenimiento de los 4 sistemas de alcantarillado pluvial y sanitario del municipio en el año 2008.
mantenimiento alcantarillado sanitario san juan
Mantenimiento alcantarillado mixto san nicolas
Mantenimiento alcantarillado pluvial san juan
Mantenimiento alcantarillado mixto cambao
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  |  | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0

## 12, Vertimientos
REPUBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2012
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA | [12 empty] | FORMATO DAPC No 2
MUNICIPIO Y CÓDIGO DANE: SAN JUAN DE RIOSECO (25662) | [12 empty] | Hoja No. 14 de 27
SECRETARÍA O DEPENDENCIA MUNICIPAL: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL | [12 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN: SONIA ACOSTA.
PLAN DE DESARROLLO: SAN JUAN | [12 empty] | Fecha de elaboración: 30/01/2012
EJE / ÁREA/ DIMENSIÓN: VIVIENDA DIGNA, SANEAMIENTO BÁSICO Y SERVICIOS PÚBLICOS | [5 empty] | META DEL CUATRIENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META ANUALIZADA
SECTOR: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | [5 empty] | TRATAMIENTO DEL 29% DE LOS VERTIMIENTOS MUNICIPALES, 118.540 M3 DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS | [8 empty] | 9721 HABITANTES
PROGRAMA: MANEJO DE VERTIMIENTOS MUNICIPALES
PROYECTOS Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
(En miles de pesos)
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FÍSICA | AVANCE FÍSICO A LA FECHA | % DE AVANCE FÍSICO A LA FECHA | % DE LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO | SGP | PROPIOS | NACIONAL | DEPARTAMENTAL | REGALÍAS | CRÉDITO | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | TOTAL EJECUTADO
1. | PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1 | Formular e implementar el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV. | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | Oficina Asesora de Planeación Municipal, Oficina de Servicios Públicos Tesorería General, Alcaldesa Municipal | Formular e implementar el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV.
1.2 | Construcción de PTAR's. | 0 | 0 | #DIV/0! | [9 empty] | 0 | Oficina Asesora de Planeación Municipal, Oficina de Servicios Públicos Tesorería General, Alcaldesa Municipal | Construcción de PTAR's.
| TOTAL PROGRAMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 13, Residuos solidos
REPUBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2012
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA | [12 empty] | FORMATO DAPC No 2
MUNICIPIO Y CÓDIGO DANE: SAN JUAN DE RIOSECO (25662) | [12 empty] | Hoja No. 15 de 27
SECRETARÍA O DEPENDENCIA MUNICIPAL: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL | [12 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN: SONIA ACOSTA.
PLAN DE DESARROLLO: SAN JUAN | [12 empty] | Fecha de elaboración: 30/01/2012
EJE / ÁREA/ DIMENSIÓN: VIVIENDA DIGNA, SANEAMIENTO BÁSICO Y SERVICIOS PÚBLICOS | [5 empty] | META DEL CUATRIENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META ANUALIZADA
SECTOR: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | [5 empty] | TRATAR LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL 53% DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO, 4991 HABITANTES | [8 empty] | 4860 HABITANTES
PROGRAMA: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES
PROYECTOS Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
(En miles de pesos)
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FÍSICA | AVANCE FÍSICO A LA FECHA | % DE AVANCE FÍSICO A LA FECHA | % DE LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO | SGP | PROPIOS | NACIONAL | DEPARTAMENTAL | REGALÍAS | CRÉDITO | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | TOTAL EJECUTADO
1. | PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS PGIRS | 1 | 1 | 100 |  | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0
| Recolección manejo y disposición final de residuos sólidos. |  |  |  |  | 60000 | 0 | [7 empty] | Oficina Asesora de Planeación Municipal, Oficina de Servicios Públicos Tesorería General, Alcaldesa Municipal
Mantenimiento de maquinaria utilizada para el servicio de aseo
Mantenimiento y aseo zonas verdes cambao
Compra vehiculo camion recolector compactador de basuras
Suministro de combustible para el compactador
Servicio de recoleccion de basuras y barrido de calles
2 | PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (PGIRS) | 1 | 1 | 100 |  | 7143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7143 | 0 | Oficina Asesora de Planeación Municipal, Oficina de Servicios Públicos Tesorería General, Alcaldesa Municipal
[6 empty] | 7143 | [6 empty] | 7143
3 | SUBSIDIOS - FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO - ASEO | 1 | 1 | 100 |  | 17220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17220 | 0 | Oficina Asesora de Planeación Municipal, Oficina de Servicios Públicos Tesorería General, Alcaldesa Municipal
[6 empty] | 17220 | [6 empty] | 17220
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  |  | 84363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0

## 14, Electrificación
REPUBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2012
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA | [12 empty] | FORMATO DAPC No 2
MUNICIPIO Y CÓDIGO DANE: SAN JUAN DE RIOSECO (25662) | [12 empty] | Hoja No. 16 de 27
SECRETARÍA O DEPENDENCIA MUNICIPAL: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL | [12 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN: SONIA ACOSTA.
PLAN DE DESARROLLO: SAN JUAN | [12 empty] | Fecha de elaboración: 30/01/2012
EJE / ÁREA/ DIMENSIÓN: VIVIENDA DIGNA, SANEAMIENTO BÁSICO Y SERVICIOS PÚBLICOS | [5 empty] | META DEL CUATRIENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META ANUALIZADA
SECTOR: REDES ELÉCTRICAS | [5 empty] | Ampliar el cubrimiento del servicio de energía eléctrica en los sectores urbano y rural del Municipio. | [8 empty] | 9721 habitantes
PROGRAMA: ENERGÍA ELÉCTRICA PARA TODOS
PROYECTOS Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
(En miles de pesos)
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FÍSICA | AVANCE FÍSICO A LA FECHA | % DE AVANCE FÍSICO A LA FECHA | % DE LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO | SGP | PROPIOS | NACIONAL | DEPARTAMENTAL | REGALÍAS | CRÉDITO | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | TOTAL EJECUTADO
1. | MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO | 3 | 3 | 100 | 100 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000
| Mantenimiento de alumbrado publico |  |  |  |  | 13000 | [8 empty] | Oficina Asesora de Planeación Municipal, Oficina de Servicios Públicos Tesorería General, Alcaldesa Municipal | Mantenimiento de las 3 sistemas de alumbrado público (San Nicolás, Cambao y Cabecera) para el 2008.
Mantenimiento alumbrado publico san juan
2. | MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE ELECTRIFICACIÓN RURAL | 0 | 0 | 100 |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000
2.1 | Ampliación del servicio de energía eléctrica a viviendas del sector rural. | 0 | 0 | 100 |  | 5000 | [8 empty] | Oficina Asesora de Planeación Municipal, Oficina de Servicios Públicos Tesorería General, Alcaldesa Municipal | 34 nuevas viviendas con servicio de energía eléctrica para el 2008.
3 | PAGO DE CONVENIOS O CONTRATOS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO | 0 | 0 | 100 |  | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000
3.1 | PAGO DE CONVENIOS O CONTRATOS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO | 0 | 0 | 100 |  | 140000 | [8 empty] | Oficina Asesora de Planeación Municipal, Oficina de Servicios Públicos Tesorería General, Alcaldesa Municipal
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  |  | 158000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 158000

## 15, Medio Ambiente
REPUBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2012
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA | [12 empty] | FORMATO DAPC No 2
MUNICIPIO Y CÓDIGO DANE: SAN JUAN DE RIOSECO (25662) | [12 empty] | Hoja No. 17 de 27
SECRETARÍA O DEPENDENCIA MUNICIPAL: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL | [12 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN: SONIA ACOSTA.
PLAN DE DESARROLLO: SAN JUAN | [12 empty] | Fecha de elaboración: 30/01/2012
EJE / ÁREA/ DIMENSIÓN: RECURSOS NATURALES Y TERRITORIO | [5 empty] | META DEL CUATRIENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META ANUALIZADA
SECTOR: MEDIO AMBIENTE | [5 empty] | PROTECCIÓN DEL 3,4% DE LAS ZONAS DE IMPORTANCIA HÍDRICA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A 135 HECTÁREAS localizadas en zonas de recarga de acuíferos, nacimiento de fuentes hídricas y ecosistemas estratégicos | [8 empty] | 9721 HABITANTES
PROGRAMA: PROTECCIÓN DE FUENTES HÍDRICAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS VEREDALES Y MUNICIPALES
PROYECTOS Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
(En miles de pesos)
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FÍSICA | AVANCE FÍSICO A LA FECHA | % DE AVANCE FÍSICO A LA FECHA | % DE LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO | SGP | PROPIOS | NACIONAL | DEPARTAMENTAL | REGALÍAS | CRÉDITO | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | TOTAL EJECUTADO
1. | ADQUISICIÓN DE PREDIOS DE IMPORTANCIA HÍDRICA | 15 | 0 | 0 | 0 | 87350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87350 | 0
[6 empty] | 87350 | [8 empty] | Oficina Asesora de Planeación Municipal, Oficina de Servicios Públicos, UMATA, Tesorería General, Alcaldesa Municipal
0
2. | ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES PROTECTORAS | 15 | 17 | 113.3333 | 100 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
2.1 | Reforestación de predios localizadas en ecosistemas estratégicos y de importancia hídrica. | 4 |  |  |  | 5000 | [7 empty] | 0 | Oficina Asesora de Planeación Municipal, Oficina de Servicios Públicos, UMATA, Tesorería General, Alcaldesa Municipal | Reforestación de 20 hectáreas localizadas en ecosistemas estratégicos y de importancia hídrica.
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  |  | 92350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92350 | 0

## 16, SIGAM
REPUBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2012
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA | [12 empty] | FORMATO DAPC No 2
MUNICIPIO Y CÓDIGO DANE: SAN JUAN DE RIOSECO (25662) | [12 empty] | Hoja No. 18 de 27
SECRETARÍA O DEPENDENCIA MUNICIPAL: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL | [12 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN: SONIA ACOSTA.
PLAN DE DESARROLLO: SAN JUAN | [12 empty] | Fecha de elaboración: 30/01/2012
EJE / ÁREA/ DIMENSIÓN: RECURSOS NATURALES Y TERRITORIO | [5 empty] | META DEL CUATRIENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META ANUALIZADA
SECTOR: MEDIO AMBIENTE | [5 empty] | PROTECCIÓN DEL 3,4% DE LAS ZONAS DE IMPORTANCIA HÍDRICA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A 135 HECTÁREAS | [8 empty] | 9721 HABITANTES
PROGRAMA: FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL SIGAM
PROYECTOS Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
(En miles de pesos)
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FÍSICA | AVANCE FÍSICO A LA FECHA | % DE AVANCE FÍSICO A LA FECHA | % DE LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO | SGP | PROPIOS | NACIONAL | DEPARTAMENTAL | REGALÍAS | CRÉDITO | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | TOTAL EJECUTADO
1. | SIGAM | 1 | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Formulación e implementación del Sistema de Gestión Ambiental Municipal. | [13 empty] | Oficina Asesora de Planeación Municipal, Oficina de Servicios Públicos, UMATA, Tesorería General, Alcaldesa Municipal
2. | SISTEMA DE MONITOREO DE LA CALIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL | 1 | 1 | 100 | 100 | 81422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81422
| Implementación de sistemas de monitoreo de la calidad ambiental municipal. |  |  | 100 |  | 81422 | [8 empty] | Oficina Asesora de Planeación Municipal, Oficina de Servicios Públicos, UMATA, Tesorería General, Alcaldesa Municipal
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  |  | 81422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81422

## 17, Educ. Ambiental
REPUBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2012
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA | [12 empty] | FORMATO DAPC No 2
MUNICIPIO Y CÓDIGO DANE: SAN JUAN DE RIOSECO (25662) | [12 empty] | Hoja No. 19 de 27
SECRETARÍA O DEPENDENCIA MUNICIPAL: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL | [12 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN: SONIA ACOSTA.
PLAN DE DESARROLLO: SAN JUAN | [12 empty] | Fecha de elaboración: 30/01/2012
EJE / ÁREA/ DIMENSIÓN: RECURSOS NATURALES Y TERRITORIO | [5 empty] | META DEL CUATRIENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META ANUALIZADA
SECTOR: MEDIO AMBIENTE | [5 empty] | PROTECCIÓN DEL 3,4% DE LAS ZONAS DE IMPORTANCIA HÍDRICA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A 135 HECTÁREAS | [8 empty] | 9721 HABITANTES
PROGRAMA: EDUCACIÓN AMBIENTAL
PROYECTOS Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
(En miles de pesos)
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FÍSICA | AVANCE FÍSICO A LA FECHA | % DE AVANCE FÍSICO A LA FECHA | % DE LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO | SGP | PROPIOS | NACIONAL | DEPARTAMENTAL | REGALÍAS | CRÉDITO | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | TOTAL EJECUTADO
1. | PROCEDAS | 3 | 1 | 33.3333 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Formulación y ejecución de PROCEDAS - Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental. | 1 | [12 empty] | Oficina Asesora de Planeación Municipal, Oficina de Servicios Públicos, UMATA, Tesorería General, Alcaldesa Municipal
2. | CIDEA | 1 | 0 | 0 | 100 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 17000
2.1 | Funcionamiento del Comité interinstitucional de Educación Ambiental CIDEA |  |  |  |  | 17000 | [8 empty] | Oficina Asesora de Planeación Municipal, Oficina de Servicios Públicos, UMATA, Tesorería General, Alcaldesa Municipal
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  |  | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 17000

## 18, Desastres
REPUBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2012
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA | [12 empty] | FORMATO DAPC No 2
MUNICIPIO Y CÓDIGO DANE: SAN JUAN DE RIOSECO (25662) | [12 empty] | Hoja No. 20 de 27
SECRETARÍA O DEPENDENCIA MUNICIPAL: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL | [12 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN: SONIA ACOSTA.
PLAN DE DESARROLLO: SAN JUAN | [12 empty] | Fecha de elaboración: 30/01/2012
EJE / ÁREA/ DIMENSIÓN: RECURSOS NATURALES Y TERRITORIO | [5 empty] | META DEL CUATRIENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META ANUALIZADA
SECTOR: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES | [5 empty] | ATENDER AL 10%, (60 VIVIENDAS) DEL MUNICIPIO LOCALIZADAS EN ZONAS DE ALTO RIESGO | [8 empty] | 9721 HABITANTES
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES NATURALES EN EL MUNICIPIO
PROYECTOS Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
(En miles de pesos)
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FÍSICA | AVANCE FÍSICO A LA FECHA | % DE AVANCE FÍSICO A LA FECHA | % DE LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO | SGP | PROPIOS | NACIONAL | DEPARTAMENTAL | REGALÍAS | CRÉDITO | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | TOTAL EJECUTADO
1. | ADECUACIÓN Y REUBICACIÓN DE VIVIENDAS URBANAS Y RURALES ESTABLECIDAS EN ZONAS DE ALTO RIESGO |  | 1 | 0 |  | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15100 | 14000
| Adecuación y/o reubicación de viviendas y edificaciones urbanas y rurales localizadas en zonas de alto riesgo. |  |  | 0 |  | 14000 | [7 empty] | 14000 | Oficina Asesora de Planeación Municipal, Secretaría General y de Gobierno, CLOPAD, UMATA, Tesorería General, Alcaldesa Municipal
2. | DOTACIÓN DE ORGANISMOS VOLUNTARIOS DE SOCORRO DE SAN JUAN DE RIOSECO | 2 | 2 | 100 | 100 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11900 | 8000
| Realización de jornadas de dotación de organismos y cuerpos de socorro del Municipio. | 2 | 2 | 100 |  | 8000 | [7 empty] | 8000 | Oficina Asesora de Planeación Municipal, Secretaría General y de Gobierno, CLOPAD, UMATA, Tesorería General, Alcaldesa Municipal | Dotación de organismos voluntarios de socorro (Bomberos).
3. | PLAN LOCAL DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS | 1 | 1 | 0 | 100 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000
3.1 | Formulación e implementación del Plan Local de Emergencias y Contingencias. |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | Oficina Asesora de Planeación Municipal, Secretaría General y de Gobierno, CLOPAD, UMATA, Tesorería General, Alcaldesa Municipal | Un Plan Local de Emergencias y Contingencias Formulado y Establecido.
4. | CAPACITACIÓN DE CUERPOS DE SOCORRO | 2 | 2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Capacitación de los cuerpos de socorro del municipio. |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | Oficina Asesora de Planeación Municipal, Secretaría General y de Gobierno, CLOPAD, UMATA, Tesorería General, Alcaldesa Municipal | Capacitación de los cuerpos de socorro del municipio.
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  |  | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 34000

## 19, Plan de movilidad
REPUBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2012
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA | [12 empty] | FORMATO DAPC No 2
MUNICIPIO Y CÓDIGO DANE: SAN JUAN DE RIOSECO (25662) | [12 empty] | Hoja No. 21 de 27
SECRETARÍA O DEPENDENCIA MUNICIPAL: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL | [12 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN: SONIA ACOSTA.
PLAN DE DESARROLLO: SAN JUAN | [12 empty] | Fecha de elaboración: 30/01/2012
EJE / ÁREA/ DIMENSIÓN: INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD | [5 empty] | META DEL CUATRIENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META ANUALIZADA
SECTOR: VÍAS | [5 empty] | MEJORAR LA MOVILIDAD VIAL DE LAS 3 ÁREAS URBANAS DEL MUNICIPIO
PROGRAMA: PLAN DE MOVILIDAD VIAL DE SAN JUAN DE RIOSECO
PROYECTOS Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
(En miles de pesos)
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FÍSICA | AVANCE FÍSICO A LA FECHA | % DE AVANCE FÍSICO A LA FECHA | % DE LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO | SGP | PROPIOS | NACIONAL | DEPARTAMENTAL | REGALÍAS | CRÉDITO | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | TOTAL EJECUTADO
1. | FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD VIAL DE SAN JUAN DE RIOSECO | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Formulación y establecimiento del Plan de Movilidad Vial. | [12 empty] | 0 | Oficina Asesora de Planeación Municipal, Secretaría General y de Gobierno, Tesorería General, Alcaldesa Municipal | Formulación y establecimiento del Plan de Movilidad Vial.
1.2 | Señalización vías urbanas del Municipio. | [12 empty] | 0 | Oficina Asesora de Planeación Municipal, Secretaría General y de Gobierno, Tesorería General, Alcaldesa Municipal | Señalización vías urbanas del Municipio.
1.3 | Señalización vías rurales del Municipio. | [12 empty] | 0 | Oficina Asesora de Planeación Municipal, Secretaría General y de Gobierno, Tesorería General, Alcaldesa Municipal | Señalización vías rurales del Municipio.
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 20, Vías urbanas
REPUBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2012
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA | [12 empty] | FORMATO DAPC No 2
MUNICIPIO Y CÓDIGO DANE: SAN JUAN DE RIOSECO (25662) | [12 empty] | Hoja No. 22 de 27
SECRETARÍA O DEPENDENCIA MUNICIPAL: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL | [12 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN: SONIA ACOSTA.
PLAN DE DESARROLLO: SAN JUAN | [12 empty] | Fecha de elaboración: 30/01/2012
EJE / ÁREA/ DIMENSIÓN: INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD | [5 empty] | META DEL CUATRIENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META ANUALIZADA
SECTOR: VÍAS | [5 empty] | MEJORAR LA MOVILIDAD VIAL DE LAS 3 ÁREAS URBANAS DEL MUNICIPIO | [8 empty] | 4860 HABITANTES
PROGRAMA: PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO
PROYECTOS Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
(En miles de pesos)
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FÍSICA | AVANCE FÍSICO A LA FECHA | % DE AVANCE FÍSICO A LA FECHA | % DE LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO | SGP | PROPIOS | NACIONAL | DEPARTAMENTAL | REGALÍAS | CRÉDITO | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | TOTAL EJECUTADO
1. | MEJORAMIENTO, PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS | 2400 | 2250 | 93.75 |  | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 110000
1.1 | Mejoramiento y pavimentación de la malla vial urbana (M2). |  |  |  |  | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 110000 | Oficina Asesora de Planeación Municipal, Secretaría General y de Gobierno, Tesorería General, Alcaldesa Municipal
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  |  | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000

## 21, Vías rurales
REPUBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2012
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA | [12 empty] | FORMATO DAPC No 2
MUNICIPIO Y CÓDIGO DANE: SAN JUAN DE RIOSECO (25662) | [12 empty] | Hoja No. 23 de 27
SECRETARÍA O DEPENDENCIA MUNICIPAL: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL | [12 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN: SONIA ACOSTA.
PLAN DE DESARROLLO: SAN JUAN | [12 empty] | Fecha de elaboración: 30/01/2012
EJE / ÁREA/ DIMENSIÓN: INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD | [5 empty] | META DEL CUATRIENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META ANUALIZADA
SECTOR: VÍAS | [5 empty] | Mejoramiento y mantenimiento del 70% de las vías rurales del Municipio. | [8 empty] | 9761 HABITANTES
PROGRAMA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO
PROYECTOS Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
(En miles de pesos)
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FÍSICA | AVANCE FÍSICO A LA FECHA | % DE AVANCE FÍSICO A LA FECHA | % DE LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO | SGP | PROPIOS | NACIONAL | DEPARTAMENTAL | REGALÍAS | CRÉDITO | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | TOTAL EJECUTADO
1. | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES | 140 | 140 | 100 | 100 | 114500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114500 | 0
| Mantenimiento de maquinaria | [13 empty] | Oficina Asesora de Planeación Municipal, Secretaría General y de Gobierno, Tesorería General, Alcaldesa Municipal
Contratacion de personal operativo
Suministro de combustible
Mantenimiento de vias
Suministro de materiales para mantenimiento de vias
Alquiler de retroexcavadora
Construccion de cintas (placa huellas)
Roceria
Reparacion box coulvert
| Mantenimiento vias afectadas por desastres naturales | [7 empty] | 16000
2. | APERTURA DE NUEVAS VÍAS RURALES | 10 | 10 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Apertura de nuevas vías rurales (Km.). | [12 empty] | 0 | Oficina Asesora de Planeación Municipal, Secretaría General y de Gobierno, Tesorería General, Alcaldesa Municipal
3. | REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PUENTES | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | Oficina Asesora de Planeación Municipal, Secretaría General y de Gobierno, Tesorería General, Alcaldesa Municipal
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  |  | 114500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114500 | 0

## 22, Seguridad
REPUBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2012
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA | [12 empty] | FORMATO DAPC No 2
MUNICIPIO Y CÓDIGO DANE: SAN JUAN DE RIOSECO (25662) | [12 empty] | Hoja No. 24 de 27
SECRETARÍA O DEPENDENCIA MUNICIPAL: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL | [12 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN: SONIA ACOSTA.
PLAN DE DESARROLLO: SAN JUAN | [12 empty] | Fecha de elaboración: 30/01/2012
EJE / ÁREA/ DIMENSIÓN: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA | [5 empty] | META DEL CUATRIENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META ANUALIZADA
SECTOR: SEGURIDAD | [5 empty] | Mejorar las condiciones de seguridad, bienestar y convivencia en las áreas urbanas y rurales del Municipio. | [8 empty] | 9721 HABITANTES
PROGRAMA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO
PROYECTOS Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
(En miles de pesos)
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FÍSICA | AVANCE FÍSICO A LA FECHA | % DE AVANCE FÍSICO A LA FECHA | % DE LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO | SGP | PROPIOS | NACIONAL | DEPARTAMENTAL | REGALÍAS | CRÉDITO | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | TOTAL EJECUTADO
1. | REALIZACIÓN DE JORNADAS CÍVICO - POLICIALES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA | 10 | 10 | 100 | 100 | 38161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38161 | 0
[6 empty] | 38161 | [8 empty] | Secretaría General y de Gobierno, Tesorería General, Alcaldesa Municipal
Realización de Jornadas cívico policiales de seguridad y convivencia.
2. | FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA | 1 | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000
[7 empty] | 0 | [7 empty] | Secretaría General y de Gobierno, Tesorería General, Alcaldesa Municipal
Mantenimiento de vehiculos policia nacional
Suministro de combustible vehiculos ponal y fuerzas militares
Pago servicios publicos estacion de policia
Arriendo lote ejercito nacional
Arriendo casa policia nacional cambao
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  |  | 38161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 63161 | 0

## 23, Convivencia
REPUBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2012
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA | [12 empty] | FORMATO DAPC No 2
MUNICIPIO Y CÓDIGO DANE: SAN JUAN DE RIOSECO (25662) | [12 empty] | Hoja No. 25 de 27
SECRETARÍA O DEPENDENCIA MUNICIPAL: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL | [12 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN: SONIA ACOSTA.
PLAN DE DESARROLLO: SAN JUAN | [12 empty] | Fecha de elaboración: 30/01/2012
EJE / ÁREA/ DIMENSIÓN: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA | [5 empty] | META DEL CUATRIENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META ANUALIZADA
SECTOR: SEGURIDAD | [5 empty] | Mejorar las condiciones de seguridad, bienestar y convivencia en las áreas urbanas y rurales del Municipio.
PROGRAMA: CONVIVENCIA
PROYECTOS Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
(En miles de pesos)
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FÍSICA | AVANCE FÍSICO A LA FECHA | % DE AVANCE FÍSICO A LA FECHA | % DE LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO | SGP | PROPIOS | NACIONAL | DEPARTAMENTAL | REGALÍAS | CRÉDITO | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | TOTAL EJECUTADO
1. | CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA COMISARÍA DE FAMILIA | 1 | 1 | 100 | 100 | 43628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43628 | 0
1.1 | Creación y funcionamiento de la comisaría de familia. |  |  |  |  | 43628 | [7 empty] | 0 | Secretaría General y de Gobierno, Secretaría de Familia, Tesorería General, Alcaldesa Municipal
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  |  | 43628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43628 | 0

## 24, Gobierno
REPUBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2012
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA | [12 empty] | FORMATO DAPC No 2
MUNICIPIO Y CÓDIGO DANE: SAN JUAN DE RIOSECO (25662) | [12 empty] | Hoja No. 26 de 27
SECRETARÍA O DEPENDENCIA MUNICIPAL: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL | [12 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN: SONIA ACOSTA.
PLAN DE DESARROLLO: SAN JUAN | [12 empty] | Fecha de elaboración: 30/01/2012
EJE / ÁREA/ DIMENSIÓN: GOBIERNO Y EFICIENCIA INSTITUCIONAL | [5 empty] | META DEL CUATRIENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META ANUALIZADA
SECTOR: GOBIERNO | [5 empty] | Mejorar la gestión municipal y adecuar y modernizar la gestión administrativa. | [8 empty] | 9721 HABITANTES
PROGRAMA: GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN Y ADMINISTRATIVA
PROYECTOS Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
(En miles de pesos)
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FÍSICA | AVANCE FÍSICO A LA FECHA | % DE AVANCE FÍSICO A LA FECHA | % DE LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO | SGP | PROPIOS | NACIONAL | DEPARTAMENTAL | REGALÍAS | CRÉDITO | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | TOTAL EJECUTADO
1. | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO | 4 | 3 | 75 | 100 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0
[6 empty] | 4000 | 0 | [7 empty] | Secretaría General y de Gobierno, Tesorería General, Alcaldesa Municipal
2. | MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO | 1 | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0
| Implementación, certificación y funcionamiento del Sistema de Control Interno. |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Secretaría General y de Gobierno, Tesorería General, Alcaldesa Municipal
3. | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Implementación, certificación y funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad. | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | Secretaría General y de Gobierno, Tesorería General, Alcaldesa Municipal
4. | REVISIÓN, AJUSTE Y ADOPCIÓN DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Revisión y ajuste del EOT del Municipio. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Secretaría General y de Gobierno, Tesorería General, Alcaldesa Municipal
5. | PLAN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y FISCAL | 1 | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12900 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | Secretaría General y de Gobierno, Tesorería General, Alcaldesa Municipal | Un Plan de reestructuración administrativo y fiscal.
Transformacion empresarial oficina de servicios publicos
Reorganizacion y restructuracion administrativa
Apoyo para la formulacion de proyectos de inversion
6. | PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES | 35 | 35 | 100 | 100 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 10000
| Apoyo a las organizaciones y/o asociaciones legalmente constituidas del Municipio. |  |  |  |  | 10000 | [7 empty] | 10000 |  | Apoyo a las organizaciones y/o asociaciones legalmente constituidas del Municipio.
7. | CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Apoyo al Consejo Territorial de Planeación. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Secretaría General y de Gobierno, Tesorería General, Alcaldesa Municipal | Apoyo al Consejo Territorial de Planeación.
8. | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES LOCATIVAS DEL MUNICIPIO | 10 | 10 | 100 | 100 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20000
[6 empty] | 20000 | 0
Mantenimiento casa de gobierno
Adecuacion salon comunal cambao
Pintura de dependencias municipales
Reparaciones locativas dependencias municipales
Adecuacion despacho de la alcaldesa
Vigilancia plaza de mercado
Cofinanciacion construccion segunda etapa planta de beneficio animal
Estudios y diseños
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  |  | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35400 | 30000

## 25, San Juan en linea
REPUBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2012
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA | [12 empty] | FORMATO DAPC No 2
MUNICIPIO Y CÓDIGO DANE: SAN JUAN DE RIOSECO (25662) | [12 empty] | Hoja No. 27 de 27
SECRETARÍA O DEPENDENCIA MUNICIPAL: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL | [12 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN: SONIA ACOSTA.
PLAN DE DESARROLLO: SAN JUAN | [12 empty] | Fecha de elaboración: 30/01/2012
EJE / ÁREA/ DIMENSIÓN: GOBIERNO Y EFICIENCIA INSTITUCIONAL | [5 empty] | META DEL CUATRIENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META ANUALIZADA
SECTOR: GOBIERNO | [5 empty] | Modernización y actualización de procesos y procedimientos de la gestión administrativa. | [8 empty] | 9721 HABITANTES
PROGRAMA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO
PROYECTOS Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
(En miles de pesos)
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FÍSICA | AVANCE FÍSICO A LA FECHA | % DE AVANCE FÍSICO A LA FECHA | % DE LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO | SGP | PROPIOS | NACIONAL | DEPARTAMENTAL | REGALÍAS | CRÉDITO | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | TOTAL EJECUTADO
1. | PLATAFORMA TECNOLOGICA | 1 | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0
| servicio de internet | [13 empty] | Secretaría General y de Gobierno, Tesorería General, Alcaldesa Municipal
Implementacion Estrategia Gobierno en Linea
2. | MODERNIZACIÓN INFORMÁTICA | 3 | 3 | 100 | 100 | 0 | 8513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 8513
| Compra y Mantenimiento de equipos de computo | 9 |  | 0 |  | 0 | 8513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8513 | Secretaría General y de Gobierno, Tesorería General, Alcaldesa Municipal
3. | RENDICIÓN DE CUENTAS | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | Secretaría General y de Gobierno, Tesorería General, Alcaldesa Municipal
0
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  |  | 0 | 8513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13200 | 8513