## PRG 1,2,1,1
Logo |  | Municipio de Santa Rosa de cabal
Secretaría de Desarrollo Economico y Competitividad
PLAN DE ACCIÓN
Vigencia 2013
Línea estratégica (o eje estructurante) |  |  | 1,2 DESARROLLO ECONOMICO
Sector: |  |  | 1,2,1 AGROPECUARIO
Programa: |  |  | 1,2,1,1 Fomento del uso eficiente del suelo para mejorar su productividad, sostenibilidad y adaptación al cambio climático
Meta de Resultado: |  |  | Disminución del 5% del conflicto del área de suelo
Subprograma |  |  | 1,2,1,1,1Reconversión de la ganadería
Meta de Producto: |  |  | Reconvertir el 5% del territorio rural en ganadería sostenible
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  | Actividades del Proyecto | Fecha realización actividad | Meta de las actividades | Indicador actividad | [5 empty] | Responsable
|  |  | Nombre | Valor actual (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) |  |  |  | Nombre | Valor actual (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13 | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| Implementacion de sistemas silvopastoriles cuenca campoalegre y otun | incorporar sistemas de produccion sostenibles en 35 hectareas mas en fincas ganaderas de la cuenca campoalegre | hectareas en reconversion | 750 | 1037 | identificacion beneficiario | 2012-04-01 | 40 predios | predios | 25 | 65 | 220301 | regalias sector electrico | 30000 | GILBERTO BEDOYA G
[13 empty] | CARDER | 300000
[6 empty] | coordinacion actividades . CARDER, Fedegan . Min Agricultura , Municipio | 2013-06-01 | convenio y compromiosos firmados | acta | 0 | 1
[6 empty] | establecimiento de parcelas de reconversion | 2013-10-01 | hectareas en reconversion | hectareas | 750 | 1037
Línea estratégica (o eje estructurante) |  |  | 1,2 DESARROLLO ECONOMICO
Sector: |  |  | 1,2,1 AGROPECUARIO
Programa: |  |  | 1,2,1,1 Fomento del uso eficiente del suelo para mejorar su productividad, sostenibilidad y adaptación al cambio climático
Meta de Resultado: |  |  | Disminución del 5% del conflicto del área de suelo
Subprograma |  |  | 1,2,1,1,2 APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE AGRICULTURA DE CONSERVACIÓN Y ÁREAS DE DESARROLLO RURAL
Meta de Producto: |  |  | APLICAR TÉCNICAS DE AGRICULTURA DE CONSERVACIÓN EN EL 10% DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  | Actividades del Proyecto | Fecha realización actividad | Meta de las actividades | Indicador actividad | [5 empty] | Responsable
|  |  | Nombre | Valor actual (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) |  |  |  | Nombre | Valor actual (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13 | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| agricultura de conservacion y seguridad alimentaria | desarrollo de habilidades de conservacion en productores del municipio | predios invulucrados | 0 | 68 | identificacion beneficiarios | 2012-04-01 | 68 predios | predios | 25 | 68 | 220301 | regalias sector electrico | 60000 | secretario de desarrollo economico
[13 empty] | CARDER | 300000 | GILBERTO BEDOYA G
[6 empty] | coordinacion actividades . CARDER, | 2013-06-01 | convenio y compromiosos firmados | acta | 0 | 1
[6 empty] | establecimiento de parcelas de reconversion | 2013-10-01 | hectareas en proceso | hectareas | 0 | 34
[13 empty] | gestion | 60000
FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO | [5 empty] | FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO

## PRG 1,2,1,2
Logo |  | Municipio de Santa Rosa de cabal
Secretaría de Desarrollo Economico y Competitividad
PLAN DE ACCIÓN
Vigencia 2013
Línea estratégica (o eje estructurante) |  |  | 1,2. DESARROLLO ECONOMICO
Sector: |  |  | 1,2.1 AGROPECUARIO
Programa: |  |  | 1,2,1,2 SEGURIDAD ALIMENTARIA.
Meta de Resultado: |  |  | Implementar en 13% la seguridad alimentaria de familias campesinas
Subprograma |  |  | 1.2.1.2.1 PROMOCIÓN DEL USO DE PRÁCTICAS QUE PROPENDAN POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
Meta de Producto: |  |  | FOMENTAR LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO EN 120 FAMILIAS PRIORIZANDO GRUPOS VULNERABLES Y VICTIMAS
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  | Actividades del Proyecto | Fecha realización actividad | Meta de las actividades | Indicador actividad | [5 empty] | Responsable
|  |  | Nombre | Valor actual (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) |  |  |  | Nombre | Valor actual (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| ASISTENCIA TECNICA DIRECTA A PEQUEÑOS PRODUCTORES | FOMENTO DE LA PRODUCCION DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO A GRUPOS VULNERABLES | FAMILIA INVOLUCRADAS | 10 | 45 | convenio interinticional para fomento de produccion de alimentos | 2012-05-01 | convenio legalizado y en ejecucion | convenio formulado y firmado | 0 | 1 | 2201060302 | sgp | 7500 | GILBERTO BEDOYA G
[6 empty] | establecimiento de sementeras | 2012-08-01 |  | sementeras | 0 | 45 | . |  |  | GILBERTO BEDOYA G
7500
FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO | [5 empty] | FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO
Línea estratégica (o eje estructurante) |  |  | 1,2. DESARROLLO ECONOMICO
Sector: |  |  | 1,2.1 AGROPECUARIO
Programa: |  |  | 1,2,1,2 SEGURIDAD ALIMENTARIA.
Meta de Resultado: |  |  | Implementar en 13% la seguridad alimentaria de familias campesinas
Subprograma |  |  | 1.2.1.2.2 COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS
Meta de Producto: |  |  | GESTIONAR 5 ESCENARIOS DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS CON CERTIFICACIÓN ECOLÓGICA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  | Actividades del Proyecto | Fecha realización actividad | Meta de las actividades | Indicador actividad | [5 empty] | Responsable
|  |  | Nombre | Valor actual (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) |  |  |  | Nombre | Valor actual (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| ASISTENCIA TECNICA DIRECTA A PEQUEÑOS PRODUCTORES | gstion de escenarios de comercialiozacion de productos con certificacion ecologica | escenarios gestionados | 0 | 2 | fomento de ventas de producto ecologicos | 2013-06-01 | consolidacion y apoyo a grupos | escenarios | 0 | 2 | 2201060302 | sgp | 4000 | GILBERTO BEDOYA G
[10 empty] | 0 | 45 | . | gestion | 13000 | GILBERTO BEDOYA G
17000
FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO | [5 empty] | FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO

## PRG 1,2,1,3
Logo |  | Municipio de Santa Rosa de cabal
Secretaría de Desarrollo Economico y Competitividad
PLAN DE ACCIÓN
Vigencia 2013
Línea estratégica (o eje estructurante) |  |  | 1,2. DESARROLLO ECONOMICO
Sector: |  |  | 1,2.1 AGROPECUARIO
Programa: |  |  | 1,2,1,3 NODO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN AGROPECUARIA Y AGROINDUSTRIAL CON EL APOYO DE UNISAR, SENA Y DEMÁS ENTIDADES DEL SECTOR.
Meta de Resultado: |  |  | Implementación de un 10% en procesos de investigación de CIT producción agroindustrial
Subprograma |  |  | 1.2.1.3.1 PROCESOS PRODUCTIVOS CON EL NODO DE CTI AGROPECUARIA Y AGROINDUSTRIAL EN ALIANZA CON UNISAR, SENA Y DEMÁS ENTIDADES DEL SECTOR.
Meta de Producto: |  |  | IMPLEMENTAR 3 PROCESOS PRODUCTIVOS CON EL NODO DE CTI AGROPECUARIA Y AGROINDUSTRIAL EN ALIANZA CON UNISAR, SENA Y DEMÁS ENTIDADES DEL SECTOR CON 100 FAMILIAS
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  | Actividades del Proyecto | Fecha realización actividad | Meta de las actividades | Indicador actividad | [5 empty] | Responsable
|  |  | Nombre | Valor actual (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) |  |  |  | Nombre | Valor actual (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| ASISTENCIA TECNICA DIRECTA A PEQUEÑOS PRODUCTORES | CONSOLIDACION ALIANZA PARA LA CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION SENA , UNISARC , MUNICIPIO | CONVENIO FIRMADO | 0 | 1 | ALIANZA PARA LA CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION SENA , UNISARC , MUNICIPIO | 2013-06-01 | convenio legalizado y en ejecucion | convenio formulado y firmado Y en ejecucion | 0 | 1 | 2201060302 | sgp | 20000 | secretario de desarrollo economico
[7 empty] | 41122 |  | sementeras |  |  | . |  |  | GILBERTO BEDOYA G
20000
FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO | [5 empty] | FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO
Línea estratégica (o eje estructurante) |  |  | 1,2. DESARROLLO ECONOMICO
Sector: |  |  | 1,2.1 AGROPECUARIO
Programa: |  |  | 1,2,1,3 NODO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN AGROPECUARIA Y AGROINDUSTRIAL CON EL APOYO DE UNISAR, SENA Y DEMÁS ENTIDADES DEL SECTOR.
Meta de Resultado: |  |  | Implementación de un 10% en procesos de investigación de CIT producción agroindustrial
Subprograma |  |  | 1.2.1.3.2 PROCESOS PRODUCTIVOS CON EL NODO DE CTI AGROPECUARIA Y AGROINDUSTRIAL EN ALIANZA CON UNISAR, SENA Y DEMÁS ENTIDADES DEL SECTOR.
Meta de Producto: |  |  | DESARROLLAR UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEO - REFERENCIADOS DE PRODUCCIÓN PRECIOS Y MERCADOS ACTIVIDADES
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  | Actividades del Proyecto | Fecha realización actividad | Meta de las actividades | Indicador actividad | [5 empty] | Responsable
|  |  | Nombre | Valor actual (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) |  |  |  | Nombre | Valor actual (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| ASISTENCIA TECNICA DIRECTA A PEQUEÑOS PRODUCTORES | consolidacion de sistema de informacion georeferenciado dee productos y mercados | sistema | 0 | 1 | mano de obra calificada y sorfware | 2013-06-01 | contrato de prestacion de servicios y sorfware | sistema instalado y funcionando | 0 | 1 | 2201060302 | sgp | 4500 | secretario de desarrollo economico
[7 empty] | 41122 |  | sementeras |  |  | . | gestion | 20000 | GILBERTO BEDOYA G
4500
FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO | [5 empty] | FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO

## PRG 1,2,1,4
Logo |  | Municipio de Santa Rosa de cabal
Secretaría de Desarrollo Economico y Competitividad
PLAN DE ACCIÓN
Vigencia 2013
Línea estratégica (o eje estructurante) |  |  | 1,2. DESARROLLO ECONOMICO
Sector: |  |  | 1,2.1 AGROPECUARIO
Programa: |  |  | 1,2,1,4Fortalecimiento a la producción y comercialización asociativa de los productos agropecuarios.
Meta de Resultado: |  |  | El 100% de las cadenas productivas consolidadas
Subprograma |  |  | 1,2,1,,4.1 FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ASOCIATIVA DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS.
Meta de Producto: |  |  | CONSOLIDAR 6 CADENAS PRODUCTIVAS EXISTENTES Y CREAR 2 NUEVAS CADENAS
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  | Actividades del Proyecto | Fecha realización actividad | Meta de las actividades | Indicador actividad | [5 empty] | Responsable
|  |  | Nombre | Valor actual (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) |  |  |  | Nombre | Valor actual (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| ASISTENCIA TECNICA DIRECTA A PEQUEÑOS PRODUCTORES | apioyo a canas productivas | cadenas pruductivas | 6 | 7 | Apoyo comercial y logistico a asociaciones e productores en encadenamiento productivo | 2013-04-01 | cadenas apoyadas | cadenas | 6 | 7 | 2201060302 | sgp | 23351 | secretario de desarrollo economico
[12 empty] | gestion |  |  | GILBERTO BEDOYA G
23351
Meta de Producto: |  |  | ADECUAR UN CENTRO DE ACOPIO DE PRODUCTOS PERECEDEROS
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  | Actividades del Proyecto | Fecha realización actividad | Meta de las actividades | Indicador actividad | [5 empty] | Responsable
|  |  | Nombre | Valor actual (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) |  |  |  | Nombre | Valor actual (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| ASISTENCIA TECNICA DIRECTA A PEQUEÑOS PRODUCTORES | adecuacion de centro de acopio | centro de acopio acondicionado | 0 | 1 | proyecto | 2013-03-01 | proyecto formulado | doc | 0 | 1 | 2201060902 | recursos propios | 5000 | secretario de desarrollo economico
GILBERTO BEDOYA G
[6 empty] | gestion de proyecto | 2013-06-01 | convenio | doc | 0 | 1
[6 empty] | ejecucion de obra | 2013-11-01 | obra ejecutada | obra | 0 | 1
5000
Meta de Producto: |  |  | GESTIONAR 2 NUEVAS ALIANZAS PRODUCTIVAS
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  | Actividades del Proyecto | Fecha realización actividad | Meta de las actividades | Indicador actividad | [5 empty] | Responsable
|  |  | Nombre | Valor actual (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) |  |  |  | Nombre | Valor actual (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| ASISTENCIA TECNICA DIRECTA A PEQUEÑOS PRODUCTORES | gestion de alianzas nuevas | alianzas productivas nuevas | 0 | 1 | erjecucion de nueva alianza aprobada con apicacion de recursos min agricultura de fomento para la produccion de platano | 2013-02-01 | alianza de platano | productores beneficiados | 0 | 16 | 2201060301 | sgp | 5000 | secretario de desarrollo economico
GILBERTO BEDOYA G
[6 empty] | gestion de nueva alianzas de ganaderia | 2013-02-01 | gestion de alianza | alinza aprobada | 1 | 2 | 2201060301 | sgp | 10000
15000
Meta de Producto: |  |  | BENEFICIAR 500 FAMILIAS CAFETERAS EN MEJORAMIENTO DE APLICACIÓN PAISAJE CULTURAL CAFETERO
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  | Actividades del Proyecto | Fecha realización actividad | Meta de las actividades | Indicador actividad | [5 empty] | Responsable
|  |  | Nombre | Valor actual (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) |  |  |  | Nombre | Valor actual (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| ASISTENCIA TECNICA DIRECTA A PEQUEÑOS PRODUCTORES | Apoyo a los pequeños poductores cafeteros con la reconversion de la produccion a variedades resistentes a la roya | Beneficiar 200 productores de café con apoyo tecnico y e insentivo ala reconversion a variades resistentes a enfermedades | 32 | 150 | gestion de recursos min agricultura | MARZO/13 | alianza de café | perfil gestionado y aprobado | 0 | 1 | 2201060301 | sgp | 10000 | secretario de desarrollo economico
[12 empty] | gestion |  |  | GILBERTO BEDOYA G
10000

## PRG 1,2.1.5
Logo |  | Municipio de Santa Rosa de cabal
Secretaría de Desarrollo Economico y Competitividad
PLAN DE ACCIÓN
Vigencia 2013
Línea estratégica (o eje estructurante) |  |  | 1,2. DESARROLLO ECONOMICO
Sector: |  |  | 1,2.1 AGROPECUARIO
Programa: |  |  | 12,1,5Asistencia técnica agropecuaria directa al pequeño productor
Meta de Resultado: |  |  | 80% de las familias de pequeños y medianos productores que aplican tecnología apropiada
Subprograma |  |  | 1,2,1,,5.1 Acompañamiento agro empresarial directo la pequeño y mediano productor agropecuario.
Meta de Producto: |  |  | Beneficiar 1.093 familias con el servicio de acompañamiento empresarial
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  | Actividades del Proyecto | Fecha realización actividad | Meta de las actividades | Indicador actividad | [5 empty] | Responsable
|  |  | Nombre | Valor actual (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) |  |  |  | Nombre | Valor actual (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| PRESTACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA AGROEMPRESARIAL DIRECTA A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES | Lograr que 1093 familias productoras agropecuarias del municipio apliquen y mejoren la tecnología apropiada | familias beneficiadas | 1040 | 1053 | contrato de prestacion de sertvicios con EPSAGRO para el suministro de personal tecnico | 2012-03-01 | lograr involucrar a las familias de pequeños productores en la aplicación de tecnologias apropiadas | familias campesinas | 1040 | 1063 | 2201060302 | sgp | 168000 | secretario de desarrollo economico
[8 empty] | convenio legalizado y en ejecucion | convenio en ejecucion | 0 | 1 | 2201060301 | sgp | 5000 | GILBERTO BEDOYA G
168000
Subprograma |  |  | 2,1,,5.2 Campañas de sanidad animal y vegetal
Meta de Producto: |  |  | Realizar 3 campañas permanentes de sanidad animal y una vegetal
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  | Actividades del Proyecto | Fecha realización actividad | Meta de las actividades | Indicador actividad | [5 empty] | Responsable
|  |  | Nombre | Valor actual (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) |  |  |  | Nombre | Valor actual (31/12/12) | Valor esperado (31/12/13) | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
| PRESTACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA AGROEMPRESARIAL DIRECTA A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES | ejecucion de campañas de sanidad animal en coordinacion ICA | campañas ejecutadas | 3 | 3 | actividades del plan dea accion convenio ica municipio | 2012-03-01 | cobertura y registro vacunal | %de cobertura | 98 | 100 | 220603 | convenio ICA | 10000 | secretario de desarrollo economico
[8 empty] | convenio legalizado y en ejecucion | convenio en ejecucion | 0 | 1 | 2201060301 | sgp | 5000 | GILBERTO BEDOYA G
10000
FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO | [5 empty] | FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO