## PLAN DE ACCION HACIENDA
MUNICIPIO DE MONIQUIRA BOYACÁ
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN
1. Nombre de la Entidad: __MUNICIPIO DE MONIQUIRA__Código: __15469 | [10 empty] | 4. Ciudad: |  | MONIQUIRA
2. Nombre del encargado del área: ADRIANA JUDITH GUERRERO ESPITIA | [10 empty] | 5. Fecha de Elaboración: REAJUSTE |  | 2012-07-16 |  |  | DD |  |  | 1 | 1 | MM | 0 | 7 | AA | 2012
3. Periodo Reportado: 2012 | [5 empty] | Vigencia Fiscal: |  | 1 ENERO A 31 DE DIC. DE 2012 |  |  | 6. Hoja N° |  | 1 DE 1 |  | De
4. Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA
|  |  | A |  |  |  | B | C | [7 empty] | D |  |  |  |  | E |  |  | F
PLAN DESARROLLO |  |  |  | PROYECTO |  | VALOR TOTAL VIGENCIA (Miles) | METAS DEL PROYECTO PARA LA VIGENCIA |  | FUNCIONES O COMPETENCIA | TIPO DE GASTO |  | FUENTE DE FINANCIACIÓN | ACTIVIDADES | ÁREA INVOLUCRADA | RESPONSABLE | F. INICIO |  |  | FECHA DE TERMINACION |  |  | FECHA EJECUCION |  |  | INDICADORES DE RENDIMIENTO ESPERADO | INDICADORES DE RENDIMIENTO REAL
CÓDIGO | NOMBRE DEL PROGRAMA | NOMBRE DEL SUBPROGRAMA | META | Nº | NOMBRE |  | Unidad | Cantidad |  | I | F |  |  |  |  | DD | MM | AA | DD | MM | AA | DD | MM | AA
I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | DESARROLLO DE COMPETENCIAS TECNICAS, FINANCIERAS Y DESARROLLO TECNOLOGICO | GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD TECNICA Y FINANCIERA DEL ENTE TERRITORIAL | EFICIENCIA EN POLITICAS DE LIQUIDACION, RECAUDO Y FISCALIZACION DE LAS RENTAS MUNICIPALES | 20121546900024 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 210000 | PORCENTAJE | INCREMETAR EN UN 1,5% EL RECAUDO EFECTIVO DEL AÑO 2011 | PLANIFICAR Y DETERMINAR LAS POLITICAS DE LIQUIDACIÓN Y FISCALIZACIÓN, REALIZAR GESTIÓNES DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTO MUNICIPAL | X |  | RECURSOS PROPIOS, SGP FORZOSA INVERSION YSGP LIBRE DESTINACION | ANALISIS DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES Y FINACIEROS, ESTABLECER NECESIDADES DE SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN, AUDITORIAS FINANCIERAS Y PRESUPUESTALES DE AUTOCONTROL, EVALUACION DE MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS, GESTIÓN PARA EL ACOMPAÑEMIENTO DE ENTIDADES EXTERNAS EN ACCIONES PROPIAS DE HACIENDA. | SECRETARIA DE HACIENDA, SEC. DE GOBIERNO, SEC. DE PLANEACIÓN, SEC. DE OBRAS PUBLICAS, ALMACEN, OFICINA DE CONTRATACIÓN, OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO, | SECRETARIA DE HACIENDA | 2 | 2 | 2012 | 31 | 12 | 2012 | 3 | 12 | 2012 | 1.5%
2 | DESARROLLO DE COMPETENCIAS TECNICAS, FINANCIERAS Y DESARROLLO TECNOLOGICO | GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD TECNICA Y FINANCIERA DEL ENTE TERRITORIAL | FORMULACIODEL PRESUPUESTO MUNICIPAL Y PLAN PLURI ANUAL DE INVERSIONES Y MARCO FICAL DE MEDIANO PLAZO | 2012154690013 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 210000 | NÚMERO | 1 | DIRIGIR LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO Y PLAN ANUAL DE INVERSIÓN | X |  | RECURSOS PROPIOS, SGP FORZOSA INVERSION YSGP LIBRE DESTINACION | FORMULACIÓN DEL MFMP, PLAN FINANCIERO, POAI , ELABORACIÓN PROYECTO PRESUPUESTO | SECRETARIA DE HACIENDA, SECRETARIA DE PLANEACION, CONFIS MUNICIPAL, | SECRETARIA DE HACIENDA | 1 | 10 | 2012 | 31 | 12 | 2012 | 1 | 10 | 2012 | 1
3 | DESARROLLO DE COMPETENCIAS TECNICAS, FINANCIERAS Y DESARROLLO TECNOLOGICO | GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD TECNICA Y FINANCIERA DEL ENTE TERRITORIAL | ESTABLECIMIENTO DE LA JURISDICCION COACTIVA | 2012154690013 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 210000 | NÚMERO | 1 | ESTABLECER Y CONTROLAR COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO | X |  | RECURSOS PROPIOS, SGP FORZOSA INVERSION YSGP LIBRE DESTINACION | ANALISIS DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTES, CENSO DE ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, COBRO PERSUASIVO, IDENTIFICACION Y VALORACION DE PROCESOS COACTIVOS. | HACIENDA, GOBIERNO, CONTRATACION | SECRETARIA DE HACIENDA | 1 | 2 | 2012 | 31 | 12 | 2012 | 1 | 11 | 2012 | 1
4 | DESARROLLO DE COMPETENCIAS TECNICAS, FINANCIERAS Y DESARROLLO TECNOLOGICO | GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD TECNICA Y FINANCIERA DEL ENTE TERRITORIAL | FORMULACIODEL PRESUPUESTO MUNICIPAL Y PLAN PLURI ANUAL DE INVERSIONES Y MARCO FICAL DE MEDIANO PLAZO | 2012154690013 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 210000 | NÚMERO | 1 | DIRIGIR LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO Y PLAN ANUAL DE INVERSIÓN | X |  | RECURSOS PROPIOS, SGP FORZOSA INVERSION YSGP LIBRE DESTINACION | FORMULACIÓN DEL MFMP, PLAN FINANCIERO, POAI , ELABORACIÓN PROYECTO PRESUPUESTO | SECRETARIA DE HACIENDA, SECRETARIA DE PLANEACION, CONFIS MUNICIPAL, | SECRETARIA DE HACIENDA | 1 | 10 | 2012 | 31 | 12 | 2012 | 1 | 10 | 2012 | 1
5 | DESARROLLO DE COMPETENCIAS TECNICAS, FINANCIERAS Y DESARROLLO TECNOLOGICO | GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD TECNICA Y FINANCIERA DEL ENTE TERRITORIAL | ESTABLECIMIENTO DE LA JURISDICCION COACTIVA | 2012154690013 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 210000 | PORCENTAJE | 100% | DIRIGIR Y CONTROLAR LAS APLICACIÓN DE LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES,FISCALES, PRESUPUESTALES Y DE TESORERIA | X |  | RECURSOS PROPIOS, SGP FORZOSA INVERSION YSGP LIBRE DESTINACION | PRESENTACION DE INFORMES CONTALES Y FINANCIEROS, EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LOS DIFERENTES ENTES DE CONTROL Y ORGANISMOS DE NIVEL NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL | SECRETARIA DE HACIENDA, SEC. DE GOBIIERNO, SEC. DE PLANEACION, Y SEC. DE OBRAS PUBLICAS | SECRETARIA DE HACIENDA | 1 | 1 | 2012 | 31 | 12 | 2012 | 31 | 12 | 2012 | 100%
6 | DESARROLLO DE COMPETENCIAS TECNICAS, FINANCIERAS Y DESARROLLO TECNOLOGICO | FORTALECER LAS RENTAS DEL MUNICIPIO | EFICIENCIA EN POLITICAS DE LIQUIDACION, RECUADO Y FISCALIZACION DE LAS RENTAS MUNICIPALES | 2012154690013 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 210000 | NUMERO | 1 | LIDERAR LOS PROCESOS DE RECAUDO Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS | X |  | RECURSOS PROPIOS, SGP FORZOSA INVERSION YSGP LIBRE DESTINACION | ACTUALIZACION DEL ESTATUTO DE RENTAS EN EL MUNICIPIO DE MONIQUIRA | SECRETARIA DE HACIENDA Y DE GOBIERNO | SECRETARIA DE HACIENDA | 2 | 2 | 2012 | 31 | 12 | 2012 | 30 | 11 | 2012 | 1
7 | DESARROLLO DE COMPETENCIAS TECNICAS, FINANCIERAS Y DESARROLLO TECNOLOGICO | FORTALECER LAS RENTAS DEL MUNICIPIO | GESTION EN LA ACTUALIZACION CATASTRAL | 2012154690013 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 210000 | NUMERO DE PROCESOS | 1 | LIDERAR LOS PROCESOS DE RECAUDO Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS | X | X |  | GESTION ANTE DIFERENTES ENTIDADES DE NIVEL DEPARTAMENTAL Y NACIONAL, PARA APOYO NORMATIVO Y ECONOMICO EN EL PROYECTO DE LA ACTUALIZACION CATASTRAL | SECRETARIA DE HACIENDA Y PLANEACION | SECRETARIA DE HACIENDA Y PLANEACION | 1 | 7 | 2012 | 31 | 12 | 2012 | 30 | 7 | 2012
Note on K11: TOMADO DEL MANUAL DE FUNCIONES S.H. DECRETO 029 DE 2009
Note on K12: TOMADO DEL MANUAL DE FUNCIONES S.H. DECRETO 029 DE 2009
Note on K13: TOMADO DEL MANUAL DE FUNCIONES S.H. DECRETO 029 DE 2009
Note on K14: TOMADO DEL MANUAL DE FUNCIONES S.H. DECRETO 029 DE 2009
Note on K15: TOMADO DEL MANUAL DE FUNCIONES S.H. DECRETO 029 DE 2009
Note on K16: TOMADO DEL MANUAL DE FUNCIONES S.H. DECRETO 029 DE 2009
Note on K17: TOMADO DEL MANUAL DE FUNCIONES S.H. DECRETO 029 DE 2009
Note on AA11: META DE RESULTADO (MEDIBLE, PORCENTAJE)
Note on AA13: META DE RESULTADO (MEDIBLE, PORCENTAJE)
Note on AA15: META DE RESULTADO (MEDIBLE, PORCENTAJE)
Note on AA16: META DE RESULTADO (MEDIBLE, PORCENTAJE)
Note on AB11: META DE PRODUCTO (IMPACTO EN LA SOCIEDAD)
Note on AB13: META DE PRODUCTO (IMPACTO EN LA SOCIEDAD)
Note on AB15: META DE PRODUCTO (IMPACTO EN LA SOCIEDAD)
Note on AB16: META DE PRODUCTO (IMPACTO EN LA SOCIEDAD)

## ACTIVIDADES REALIZADAS
NO. ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | FECHA EJECUCION | DESCRIPICION DE LA ACTIVIDAD | ÁREA INVOLUCRADA | RESPONSABLE | FUNCION EN MANUAL
1 | VISITAS A LA PLAZA DE FERIAS Y PLAZA DE MERCADO PARA CONOCER EL PROCESO DE COBRO DE GUIAS DE MOVILIZACION Y DE PUESTOS DE LA PLAZA DE MERCADO | ENERO DE 2012
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44