## PLAN ACCION PLANEACION E INFR
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ARGELIA
NIT.891.500.725 -1
PLAN DE ACCIÓN
ENTIDAD: |  | ALCALDÍA MUNICIPAL DE ARGELIA - CAUCA
REPRESENTANTE LEGAL: |  | ELIO GENTIL ADRADA SAMBONÍ
VIGENCIA PLAN DE ACCIÓN: |  | AÑO 2013
DEPENDENCIA: |  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
[6 empty] | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
NUM | AREAS INVOLUCRADAS | PROYECTOS O PROGRAMAS |  |  | METAS
|  |  | OBJETIVOS | ESTRATEGIAS
1 | Todas las Dependenicas, Integrantes del Consejo Territorial de Planeación y oficina de Control Interno. | SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL "UNIDOS POR UN ARGELIA MEJOR", VIGENCIA 2012-2015. | Orientar el desarrollo municipal teniendo en cuenta las metas establecidas en el Plan de Desarrollo | Realizar la evaluacion semestral del plan de desarrollo a traves de la implementacion de indicadores de gestion y realizar la socialización del avance del mismo a la comunidad, teniendo en cuenta los Planes de acción suscritos por cada una de las secretarias de la vigencia correspondiente. | Informe de avance del Plan de desarrollo del Municipio para la vigencia 2013, por Dependencias. | Humanos, físicos y financieros. | Secretaria de Planeación, Secretarios de Despacho y Control Interno. | 12 meses | Metas Ejecutadas/ Metas Programadas
2 | Todas las Secretarias de Despacho, y asesoría juridica | EJECUCIÓN CONTRATACIÓN ESTATAL | Realizar la contratación de todos los proyectos de inversión incrporados en el presupuesto de la vigencia 2013. | Cumplimiento de los procesos contractuales utilizando los terminos minimos establecidos en la norma, bajo el principio de la celeridad. | Ejecutar el presupuesto municipal en un 90%, de acuerdo a los proyectos incorporados en el. | Humanos, físicos y financieros | Secretaria de Planeación, Secretaria de Gobierno, Asesoria Juridica y Tesoreria | 12 meses | Presupuesto Ejecutado/Presupuesto Asignado
3 | Secretaria de Planeación y Gobierno | EQUIPAMIENTOS Y EDIFICIOS PÚBLICOS MODERNOS Y BIENES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO | Mantener en buen estado los bienes muebles inmuebles de propiedad del municipio, utilizados para la prestación de los servicios a la comunidad. | Realizar actividades de mantenimiento como, adecuacion, reparacion y lucimineto de los bienes de propiedad del municpio | Mantener y Adecuar la casa de la cultura y el centro administrativo municipal. | Humanos, físicos y financieros | Secretaria de Planeación | 2 meses | Numero de edificaciones adecuadas/ Numero de edificaciones programadas para adecuar.
4 | Secretaria de Planeación, Gobierno y Desarrollo Social | CONECTIVIDAD Y TELECOMUNICACIONES | Mejorar las condiciones de vida de los Argelianos a traves de un proyecto de conectividad (internet) | Formular un proyecto de conectividad e implementarlo en la cabecera municipal | Brindar acceso gratuito de manera anual a 400 usuarios en la cabecera municipal. | Humanos, físicos y financieros | Secretaria de Planeación y Secretaria de Gobierno | 12 meses | Numero de personas beneficiarias/Numero de personas priorizadas
5 | Secretaria de Planeación, Gobierno y Asesoria Juridica | CONECTIVIDAD VIAL | Recuperar y mantener las vias pertenecientes al sistema vial municipal en buen estado. | Realizar actividades de Manteniminento y recuperacion del sistema vial municipal. | Mantener y recuperar 60 km de via en buen estado | Humanos, físicos y financieros | Secretaria de Planeación | 12 meses | Numero de vias adecuadas/Numero de vias priorizadas
6 | Secretaria de Planeación | SISTEMA DE MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD VIAL | Mejorar el sistema vial municipal | Elaborar e implementar el plan vial municipal | formular la primera etapa del plan vial municipal | Humanos, físicos y financieros | Secretaria de Planeación | 3 meses | No. De etapas establecidas en el Plan Vial Mpal/No de etapas ejecutadas.
7 | Secretaria de Planeación | ELECTRIFICACIÓN ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO | Identificar las zonas no interconectadas al sistema de electrificación | Elaborar un diagnostico de zonas no interconectadas al sistema de electrificacion. | Obtener el Diagonostico que nos permita identificar la situación real de las zonas no interconectadas | Humanos, físicos y financieros | Secretaria de Planeación | 3 meses | Documento Elaborado
|  |  | Mejorar y mantener el sistema de alumbrado publico del municipio | Realizar el pago por concepto de alumbraso publico a la empresa prestadora del servicio y reparar circuitos en mal estado. | estar a paz y salvo con la Compañía Energetica de Occidente por concepto de alumbrado publico Municipal y llevar a cabo una actividad de reparacion del sistema de alumbrado publico. | Humanos, físicos y financieros | Secretaria de Planeación | 12 meses | Numero de pagos y actividades realizadas/Numero de pagos y actividades programadas
8 | Secretaria de Planeación y Desarrollo Social | VIVIENDA DIGNA | Mejorar las condiciones habitacioneales de la población del Municipio de Argelia | Formular y gestionar proyectos de vivienda, a nivel Departamental y Nacional. | Ejecutar un proyecto de mejoramiento de vivienda, dirigido a 50 hogares de bajos resursos economicos. | Humanos y financieros | Secretaria de Planeación y Desarrollo Social | 10 meses | Numero de personas beneficiadas/Numero de personas priorizadas
9 | Secretaria de Planeación, Gobierno y Desarrollo Social | VIVIENDAS AFECTADAS POR CONFLICTO ARMADO Y FENÓMENOS NATURALES | Reconstruir las viviendas afectadas en el marco del conflicto armado | Censar y diagnosticar las condiciones en que se encuentra las viviendas afectadas y plantear una posible solucion. | Formular y gestionar un plan de reconstrucción de viviendas afectadas en el marco del conflicto armado. | Humanos y financieros | Secretaria de Planeación | 10 meses | Numero de viviendas reconstruidas/Numero de viviendas afectadas
|  |  | Reconstruir las viviendas afectadas por fenomenos naturales |  | Formular y gestionar un proyecto para las viviendas afectadas por fenomenos naturales | Humanos y financieros | Secretaria de Planeación | 6 meses
10 | Secretaria de Planeación | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | Mejorar las condicones en las que se obtiene el agua para consumo humano | Construir, Mejorar y adecuar los sistemas de abastecimiento de agua potable en las diferentes veredas y corregimientos. | Formular 2 proyectos - Construir y adecuar 7 sistemas de abastecimiento de agua potable. | Humanos, físicos y financieros | Secretaria de Planeación | 12 meses | Actividades ejecutadas/Actividades programadas
|  |  | Disminuir la contaminacion ambiental por mal vertimiento de aguas residuales | Construcción, adecuacion y mejoramiento de los sistemas de alclantarillado en las diferentes veredas y corregimientos. | Formular 2 proyectos Construir y/o adecuar 4 sistemas de alcantarillado. | Humanos, físicos y financieros | Secretaria de Planeación | 12 meses
|  |  | Disminuir la contaminacion ambiental por uso inadecuado de los residuos solidos | Recoger los residuos solidos de los corregimientos mas cercanos. | Eliminar dos (2) botaderos a cielo abierto | Humanos, físicos y financieros | Secretaria de Planeación | 12 meses | Acciones realizadas/Acciones programadas
11 | Secretaria de Planeación y Desarrollo Social | ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Ajustar el EOT del muncipio a la normatividad vigente y condiciones actuales | Contratar el ajuste del Esquema de Ordenamiento Territorial. | Esquema de Ordenamiento Territoral Ajustado | Humanos, físicos y financieros | Secretaria de Planeación | 4 meses | Documento ajustado
|  |  | Capacitar a la poblacion Argeliana en el manejo y uso adecuado del EOT | Socializar a la comunidad el conteniodo del EOT y realizar jornadas de capacitacion y sensibilizacion. | Socializar,capacitar y sensibilizar a 100 presidentes de JAC en el tema del EOT | Humanos, físicos y financieros | Secretaria de Planeación | 6 meses | Numero de personas capacitadas/Numero de personas convocadas
12 | Secretaria de Planeación, Gobierno y Desarrollo Social | PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | Disminuir el nivel actual de riesgo en el municipio. | Implementar el Plan de Gestion del Riesgo. | Ejecutar el Plan de Gestión del Riesgo en un 20% de sus actividades. | Humanos, físicos y financieros | Secretaria de Planeación | 12 meses | No.de actividades realizadas/No. De actividades programadas
|  |  | Apoyar a los diferentes grupos voluntarios del municipio para que presten un mejor servicio a la poblacion. | Dotar de elementos basico a la Defensa Civil y Cruz Roja. | Dotar a 2 grupos socorristas del municipio | Humanos y Financieros | Secretaria de Planeación | 1 mes
13 | Secretaría de Planeación. Coordinación Agropecuaria. | TENENCIA DE LA TIERRA 1. TITULACIÓN DE TIERRA DE USO AGROPECUARIO. 2. ADQUISICIÓN DE TIERRAS PRODUCTIVAS DE USO AGROPECUARIO | 1. Garantizar a pequeños productores al disponer de título de propiedad, el acceso al crédito bancario y a programas de Gobierno. 2. Dotar de tierras de alta calidad productiva, a campesinos de la Región. | a) Acceder a programas de gobierno mediante procesos de gestión. b) Lograr altos niveles de organización comunitaria. | Radicar en el Banco de proyectos Nacional dos (2) proyectos. | Humanos, físicos y financieros | Secretaria de Planeación - Coordinador Agropecuario Municipal | 12 meses | Nº de proyectos radicados/No. de proyectos formulados
14 | Secretaría de Planeación. Coordinación Agropecuaria, Tesorería, Desarrollo Social, Despacho del Alcalde. | PROYECCIÓN AGROPECUARIA PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO. 1. SOBERANÍA ALIMENTARIA Y PRODUCCIÓN SOSTENIBLE. 2. FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE CULTIVOS LÍCITOS SEMIPERMANENTES Y DE TARDÍO RENDIMIENTO. | 1.Ser autosuficientes y autodependientes respecto de nuestra alimentación en armonía con el medio ambiente. 2. Propender por una economía cuya base sean cultivos de uso lícito. | a) Mediante la interacción comunitaria . b) Produciendo con Calidad, Continuidad y Cantidad (C+C+C = COMPETITIVIDAD) c) Con procesos de gestión y autogestión a todo nivel. | 1. Elaborar y radicar un (1) proyecto de Soberanía alimentaria, un (1) de ganadería doble propósito a nivel municipal. 2. Hacer seguimiento a los proyectos de caña y café. 3. Elaborar e inscribir en el Banco de Proyectos Nacional, un (1) proyecto de frutas de clima frío y medio para 1000 familias. | Humanos, físicos y financieros | Secretaria de Planeación, Coordinación Agropecuaria. | 12 meses | Nº de proyectos radicados y supervisados/No. De proyectos elaborados
14 | Secretaría de Planeación. Coordinación Agropecuaria, Tesorería, Desarrollo Social, Despacho del Alcalde, Concejo Municipal. | ACOMPAÑAMIENTO AGROINDUSTRIAL, SOCIOEMPRESARIAL Y DE CADENAS PRODUCTIVAS. 1. FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS AGROINDUSTRIALES Y DE MERCADO TECNIA (ENCADENAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL). 2.FORTALECIMIENTO DE LOS GREMIOS PRODUCTORES PARA EL MANEJO DE FONDOS ROTATORIOS Y DE CRÉDITO | 1. Garantizar el mercadeo de los productos agropecuarios de la región a precios justos, posicionándolos en los centros de consumo Regional y Nacional. 2. Capacitar a los gremios productores en el manejo de fondos rotatorios y de crédito. | a) Siendo competitivos en la producción. b) Haciendo estudios de mercado que nos permitan relacionar oferta y demanda c) Capacitación integral d) Creación y legalización de los fondos Rotatorios y de crédito. | 1. Posicionar tres (3) productos (lulo, panela y granadilla) en los mercados terminales. 2. implementar ocho (8) talleres de capacitación sobre manejo de fondos rotatorios. 3. Realizar un (1) estudio de mercado, que nos caracterice los treinta (30) principales productos de la Región. 4. Crear un (1) fondo rotatorio municipal. | Humanos, físicos y financieros | Secretaria de Planeación, Coordinación Agropecuaria, secretaría de Desarrollo Social. | 12 meses | Nº de cadenas productivas consolidadas Fondos rotatorios creados. | 15.2% | 0 | 0
15 | Secretaría de Planeación, Federación de cafeteros | TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y ACOMPAÑAMIENTO AGROPECUARIO 1. FORTALECIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO Y ESTRUCTURACIÓN DE GREMIOS DE PRODUCTORES | Acompañar y asistir técnicamente los procesos productivos buscando fortalecimiento y agremiación del sector productivo | a) Haciendo control a la inversión b) Lograr la agremiación campesina por tipo de cultivo c) Brindando asistencia técnica integral . | 1. Brindar asistencia Técnica a 320 caficultores (café tecnificado). 2.Aumentar en 150 cupos, los productores de café "nesspreso". 3. Tramitar 180 cédulas cafeteras. 4. Tramitar 120 créditos cafeteros. 5. Tramitar 80 créditos para productores de ganado, porcinos, peces, cacao y lulo. | Humanos, físicos y financieros | Secretaria de Planeación - Coordinación Agropecuaria | 12 meses | Nº de familias beneficiadas Nº de créditos aprobados/ créditos tramitados. |  | 4078000 | 4078000
16 | Secretaria de Planeación, Gobierno y Desarrollo Social | MINERÍA ARTESANAL 1. REALIZAR EL INVENTARIO MINERO DEL MUNICIPIO. | Acompañar el proceso de legalización y hacer el inventario de los pequeños mineros (variqueros). | a) Encuestas y entrevistas b)Recopilando y procesando la información. c) Organización y agremiación. | 1. Legalizar la actividad minera. 2. Hacer un Inventario de campesinos dedicados a esta actividad. | Humanos, físicos y financieros | Secretaria de Planeación y Desarrollo Social | 12 meses | Nº de mineros legalizados/ No. De mineros existentes
17 | Secretaria de Planeación, Gobierno y Desarrollo Social | MEDIO AMBIENTE 1. RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE DE MICROCUENCAS PRODUCTORAS DE AGUA 2. DESCONTAMINACIÓN RIO SAN JUAN DEL MICAY. | 1. Propender por la conservación,protección y recuperación de áreas intervenidas y fuentes contaminadas. 2. Disposición final de residuos sólidos y liquidos. | a) Consecución de plantulas. b) Aislamiento de microcuencas c) Reforestación con especies nativas d) Capacitación integral e) Seguimiento y evaluación. | 1. Construcción del Vivero Municipal 2. Hacer el cerramiento y protección de la microcuenca del acueducto Cabecrea Municipal. Implementar ocho (8) talleres de capacitación. 3. Elaborar y radicar un (1) proyectos de reforestación con especies nativas. 4. Hacer seguimiento a los proyectos de Relleno sanitario y descontaminación del Rio San Juan del Micay. | Humanos, físicos y financieros | Secretaria de Planeación, Coordinación Agropecuaria y Desarrollo Social | 12 meses | N° de familias beneficiadas/No. De familias priorizadas
18 | Secretaría de Planeación y desarrollo social | TURISMO ECOLOGICO | Motivar y sensibilizar a la comunidad resaltando la importancia de tal actividad. | a) Procesos de capacitación | 1. Realizar tres (3) talleres de capacitación. | Humanos, físicos y financieros | Coordinación Agropecuaria y Desarrollo Social | 12 meses | Nº de talleres realizados/No. De talleres programados
Dtr. ELIO GENTIL ADRADA SAMBONÍ |  |  |  |  | SENDREY ALEXANDRA HOYOS IMBACHÍ
Alcalde Municipal |  |  |  |  | Secretaria de Planeación e Infraestructura
Note on A15: Numere iniciando desde 1
Note on B15: Hace referencia a las dependencias de la entidad dentro de las cuales se debe lograr los resultados previstos. Puede referirse tambien a un proceso o ciclo (Por Ejemplo: Producción, contratación, dirección, compras, etc.
Note on C15: Son el conjunto de tareas o acciones específicas que se han programado para alcanzar los resultados planteados en los planes de acción u operativos.
Note on F11: Registre la meta a obtener por actividad, cuantificada en unidades de medida.
Note on G11: Descripción de los recursos de talento humano, físicos, tecnológicos y financieros que se programan para cada una de las actividades de los planes de acción u operativos.
Note on H11: Nombre de los funcionarios encargados de desarrollar cada una de las actividades a cumplir en los planes de acción u operativos.
Note on I11: Tiempo en que se programa llevar a cabo los planes de acción u operativos y sus actividades.
Note on J11: Son las unidades de medida gerenciales, mediante las cuales se evaluará el desempeño y rendimiento de la los planes de acción u operativos, actividades, recursos y responsabilidades.