## 2.1.1.1 MANTENIMIENTO VIAS
PLAN DE ACCION MUNICIPIO DE CAJIBIO
PLAN DE ACCION VIGENCIA | 2012 | DEPENDENCIA RESPONSABLE |  | Secretaria de Planeacion e Infraestructura
DIMENSION | 2. Ambiente Construido - Infraestructura | OBJETIVO DIMENSION |  | Ampliar la Cobertura y mejorar la Calidad de los Servicios Públicos Domiciliarios, la infraestructura vial, los equipamentos municipales y rurales y la infraestructura de desarrollo económico
SECTOR | 2.1. SECTOR INFRAESTRUCTURA VIAL | OBJETIVO ESTRATEGICO |  | Ampliar y mejorar el estado de la red vial municipal. Aumentar cobertura y % de vías en buen estado en la zona urbana y rural.
PROGRAMA | Programa 2.1.1. Infraestructura vial y transporte | RESULTADOS ESPERADOS |  | Mejoramiento de vías y/o mantenimiento periódico
SUBPROGRAMA | Subprograma 2.1.1.1. Mejoramiento, rehabilitación, gestión y ejecución de las vías del Municipio
LINEA BASE |  | META |  | 20 km
DATOS GENERALES
NOMBRE DEL PROYECTO | PONDERADOR | META
|  | DESCRIPCION |  | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE SEGUIMIENTO | NUMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO CRP
MANTENIMIENTO DE LA VIA (BACHEO): CRUCERO EL RECUERDO - LOS NARANJOS - SAN GABRIEL - CASAS BAJAS - EL REAL, MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA |  |  |  | 5 | km | N° de km de vías mejorados / N° de km de vías a mejorar | C5-048-2012 C1-060-2012 C6-009-2012 C6-063-2012 C6-064-2012 C6-090-2012 C6-143-2012 C6-028-2012 C17-079-2012 C6-089-2012 C6-109-2012 | 102883889
MEDICION DEL INDICADOR
MEDICION EFICACIA DEL INDICADOR
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
N° de km de vías mejorados | [5 empty] | 2
N° de km de vías a mejorar | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
% DE CUMPLIMIENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40%
MEDICION EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO | [5 empty] | 92595500.1
% EFICACIA PRESUPUESTAL | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90%
GRAFICA DE SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES |  | ACCIONES CORRECTIVAS
FEBRERO
ABRIL
JUNIO
AGOSTO
OCTUBRE
DICIEMBRE
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
MANTENIMIENTO DE LA VIA (BACHEO): CRUCERO EL RECUERDO - LOS NARANJOS - SAN GABRIEL - CASAS BAJAS - EL REAL, MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA C5-048-2012
2.PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRAMO EL CAIRO – CAJIBÍO, EN APOYO, EN COLABORACIÓN CON LA COMUNIDAD Y LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA C1-060-2012
Suministro de combustible con destino mantenimiento de la malla vial del Municipio de Cajibío Cauca C6-009-2012
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON DESTINO AL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO CAUCA C6-063-2012
COMPRAVENTA DE VIVERES CON DESTINO A MINGAS COMUNITARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO CAUCA, LAS QUE SE DESARROLLAN EN LOS SECTORES DE LOS CORREGIMIENTOS DINDE, CAMPOALEGRE, CASAS BAJAS, LA PEDREGOSA Y LAS VEREDAS LOS NARANJOS, EL REAL Y EL CIDRAL C6-064-2012
COMPRAVENTA DE VIVERES CON DESTINO A MINGAS COMUNITARIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO CAUCA, LAS QUE SE DESARROLLAN EN LOS SECTORES DE LA CIMARRONA, CENEGUETA, PRIMAVERA, LOMA LARGA, SAN MIGUEL, LA BUITRERA – DINDE, EL CAIRO Y CACAHUAL C6-090-2012
COMPRAVENTA DE VIVERES CON DESTINO A LAS COMUNIDADES QUE APOYAN CON MINGAS COMUNITARIAS LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PERIODICO DE LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO CAUCA C6-143-2012
COMPRAVENTA DE VIVERES CON DESTINO A MINGAS COMUNITARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO CAUCA C6-028-2012
COOPERACION INSTITUCIONAL Y LA ALIANZA ESTRATEGICA ENTRE EL MUNICIPIO DE CAJIBIO CAUCA Y LA FUNDACION SIGLO XXI, PARA AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EJECUTAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA EL PROYECTO VÍAL FINCA LA ILUSION DE SKCC - ESCUELA PUERTA CHIQUITA C17-079-2012
SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO INCLUYE TRANSPORTE HASTA EL SITIO, PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EL CARMELO – EL CEMENTERIO Y LA MINA CACAHUAL – EL SALERO DEL MUNICIPIO DE CAJIBÍO DEPARTAMENTO DEL CAUCA C6-089-2012
SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO INCLUIDO EL TRANSPORTE PARA LA VIA LA VIUDA-LOMA LARGA-PATEGALLINA-CRUCERO PALACE, SECTOR LOMA LARGA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO CAUCA C6-109-2012
Note on C9: EQUIPO: Se pone de acuerdo al SICEP para el tablero de control, el asesor

## 2.1.1.1 REHABILITACION VIAS
PLAN DE ACCION MUNICIPIO DE CAJIBIO
PLAN DE ACCION VIGENCIA | 2012 | DEPENDENCIA RESPONSABLE |  | Secretaria de Planeacion e Infraestructura
DIMENSION | 2. Ambiente Construido - Infraestructura | OBJETIVO DIMENSION |  | Ampliar la Cobertura y mejorar la Calidad de los Servicios Públicos Domiciliarios, la infraestructura vial, los equipamentos municipales y rurales y la infraestructura de desarrollo económico
SECTOR | 2.1. SECTOR INFRAESTRUCTURA VIAL | OBJETIVO ESTRATEGICO |  | Ampliar y mejorar el estado de la red vial municipal. Aumentar cobertura y % de vías en buen estado en la zona urbana y rural.
PROGRAMA | Programa 2.1.1. Infraestructura vial y transporte | RESULTADOS ESPERADOS |  | Rehabilitación de vías terciarias del Municipio
SUBPROGRAMA | Subprograma 2.1.1.1. Mejoramiento, rehabilitación, gestión y ejecución de las vías del Municipio
LINEA BASE |  | META |  | 32 km
DATOS GENERALES
NOMBRE DEL PROYECTO | PONDERADOR | META
|  | DESCRIPCION |  | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE SEGUIMIENTO | NUMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO CRP
Recuperacion y rehabilitacion de vias en el Municipio de Cajibio para la vigencia 2012 |  | Desarrollo de actividades para la recuperacion y la rehabilitcion de las vias en el Municipio de Cajibio para la vigencia 2012 |  | 8 | km | N° de km de vías rehabilitadas / N° de km de vías a rehabilitar | C3-016-2012 C5-018-2012 C5-044-2012 C17-045-2012 C5-046-2012 C5-107-2012 C5-156-2012 | 30743180
MEDICION DEL INDICADOR
MEDICION EFICACIA DEL INDICADOR
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
N° de km de vías rehabilitadas | [5 empty] | 6
N° de km de vías a rehabilitar | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
% DE CUMPLIMIENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75%
MEDICION EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO | [5 empty] | 27668862
% EFICACIA PRESUPUESTAL | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90%
GRAFICA DE SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES |  | ACCIONES CORRECTIVAS
FEBRERO
ABRIL
JUNIO
AGOSTO
OCTUBRE
|  |  | DICIEMBRE | Estas obras se cumplieron en un 90%, queda pendiente la actividade de recuperacion de la banca de la via altamira |  | Se espera la culminacion de la via altamira en el 2013, y dar cumplimiento al 100% del presupuesto asignado para recuperacion de vias para el 2012
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA NO. C5-OBRA-197 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2011, CUYO OBJETO ES ATENCION DE OBRAS DE EMERGENCIA POR OLA INVERNAL EN CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE. DERIVADO DEL DECRETO NO.056 DE DICIEMBRE 2 DE 2011 POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA URGENCIA MANIFIESTA EN EL MUNICIPIO DE CAJIBÍO C3-016-2012 | x | x | x
CONTINUACION ATENCION OBRAS DE EMERGENCIA POR LA OLA INVERNAL DE LAS DIFERENTES VIAS DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO CAUCA C5-018-2012 | x | x | x
OBRAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA GENERADA POR EL REPRESAMIENTO DE LA QUEBRADA EN LA VEREDA LA VENTA CAJIBÍO, MUNICIPIO DE CAJIBÍO DEPARTAMENTO DEL CAUCA C5-044-2012 |  |  | x | x | x | x
COOPERACION INSTITUCIONAL Y ALIANZA ESTRATEGICA ENTRE EL MUNICIPIO DE CAJIBIO CAUCA Y LA FUNDACION SIGLO XXI, PARA AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EJECUTAR EL PROYECTO: CONTINUACION ATENCION OBRAS DE EMERGENCIA POR OLA INVERNAL EN LAS DIFERENTES CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE CAJIBÍO CAUCA C17-045-2012 |  |  | x | x
CONTINUACION OBRAS DE EMERGENCIA POR LA OLA INVERNAL EN LAS VIAS DINDE – ORTEGA, PEDREGOSA – EL CIDRAL, EL CARMELO – MICHINCHAL, DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA C5-046-2012 |  |  |  |  | x | x
CONFORMACION DE LAS VIAS: CALLE BARRIO EL JARDIN, VÍA VEREDA PORVENIR, VÍA VEREDA EL CEDRO, Y VÍA LA VEREDA CENEGUETA, MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA C5-107-2012 |  |  |  |  | x | x
RECUPERACIÓN DE LA BANCA DE LA VÍA ALTAMIRA, SECTOR ALTAMIRA PARTE BAJA-LA MINA, MUNICIPIO DE CAJIBÍO DEPARTAMENTO DEL CAUCA. SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: RECUPERACIÓN DE LA BANCA Y CORTES EN MATERIAL CONGLOMERADO PARA TERRAZEO C5-156-2012 | [5 empty] | x
Note on C9: EQUIPO: Se pone de acuerdo al SICEP para el tablero de control, el asesor

## 2.2.1.1 COBERTURA ACUEDUCTO URB
PLAN DE ACCION MUNICIPIO DE CAJIBIO
PLAN DE ACCION VIGENCIA | 2012 | DEPENDENCIA RESPONSABLE |  | Secretaria de Planeacion e Infraestructura
DIMENSION | 2. Ambiente Construido - Infraestructura | OBJETIVO DIMENSION |  | Ampliar la Cobertura y mejorar la Calidad de los Servicios Públicos Domiciliarios, la infraestructura vial, los equipamentos municipales y rurales y la infraestructura de desarrollo económico
SECTOR | 2.2. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | OBJETIVO ESTRATEGICO |  | Optimizar la cobertura, continuidad y calidad de los principales servicios públicos domiciliarios para el Municipio de Cajibio.
PROGRAMA | 2.2.1. Cobertura, Continuidad y Calidad del servicio de Acueducto Urbano del Municipio | RESULTADOS ESPERADOS |  | Incrementar la cobertura del servicio de acueducto en el centro urbano del Municipio
SUBPROGRAMA | 2.2.1.1. Incremento de cobertura de acueducto urbano
LINEA BASE | 95% | META |  | 100%
DATOS GENERALES
NOMBRE DEL PROYECTO | PONDERADOR | META
|  | DESCRIPCION |  | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE SEGUIMIENTO | NUMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO CRP
Identificacion y seguimiento a la cobertura de acueducto urbano |  | Identificacion y seguimiento a la cobertura de acueducto urbano |  | 100 | porcentaje | Porcentaje de cobertura alcanzada
MEDICION DEL INDICADOR
MEDICION EFICACIA DEL INDICADOR
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Porcentaje de cobertura alcanzada
Porcentaje de cobertura a alcanzar | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
% DE CUMPLIMIENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
MEDICION EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO
% EFICACIA PRESUPUESTAL | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
GRAFICA DE SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES |  | ACCIONES CORRECTIVAS
FEBRERO
ABRIL
JUNIO
AGOSTO
OCTUBRE
|  |  | DICIEMBRE | No se presenta avance, las obras iniciaron en el mes de diciembre
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Note on C9: EQUIPO: Se pone de acuerdo al SICEP para el tablero de control, el asesor

## 2.2.1.2 CONSTRU, MEJORA ACUEDUC
PLAN DE ACCION MUNICIPIO DE CAJIBIO
PLAN DE ACCION VIGENCIA | 2012 | DEPENDENCIA RESPONSABLE |  | Secretaria de Planeacion e Infraestructura
DIMENSION | 2. Ambiente Construido - Infraestructura | OBJETIVO DIMENSION |  | Ampliar la Cobertura y mejorar la Calidad de los Servicios Públicos Domiciliarios, la infraestructura vial, los equipamentos municipales y rurales y la infraestructura de desarrollo económico
SECTOR | 2.2. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | OBJETIVO ESTRATEGICO |  | Optimizar la cobertura, continuidad y calidad de los principales servicios públicos domiciliarios para el Municipio de Cajibio.
PROGRAMA | 2.2.1. Cobertura, Continuidad y Calidad del servicio de Acueducto Urbano del Municipio | RESULTADOS ESPERADOS |  | Ampliar los acueductos de los centros urbanos del Municipio
SUBPROGRAMA | 2.2.1.2. Construcción, Mejoramiento de Acueducto de centros poblados del Municipio
LINEA BASE | 2 acueductos con los requerimientos técnicos, ambientales y de tratamiento de aguas. | META |  | 4 acueductos en total implementados y fortalecidos
DATOS GENERALES
NOMBRE DEL PROYECTO | PONDERADOR | META
|  | DESCRIPCION |  | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE SEGUIMIENTO | NUMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO CRP
Fortalecimiento de acueductos urbanos en el Municipio de Cajibio |  | Fortalecimiento de acueductos urbanos en el Municipio de Cajibio |  | 1 | acueducto | N° de acueductos implementados y fortalecidos/N° de acueductos a implementar y fortalecer
MEDICION DEL INDICADOR
MEDICION EFICACIA DEL INDICADOR
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
N° de acueductos implementados y fortalecidos
N° de acueductos a implementar y fortalecer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
% DE CUMPLIMIENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
MEDICION EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO
% EFICACIA PRESUPUESTAL | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
GRAFICA DE SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES |  | ACCIONES CORRECTIVAS
FEBRERO
ABRIL
JUNIO
AGOSTO
OCTUBRE
|  |  | DICIEMBRE | No se reporta avances en este periodo
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Note on C9: EQUIPO: Se pone de acuerdo al SICEP para el tablero de control, el asesor

## 2.2.1.3 COBERTURA RURAL
PLAN DE ACCION MUNICIPIO DE CAJIBIO
PLAN DE ACCION VIGENCIA | 2012 | DEPENDENCIA RESPONSABLE |  | Secretaria de Planeacion e Infraestructura
DIMENSION | 2. Ambiente Construido - Infraestructura | OBJETIVO DIMENSION |  | Ampliar la Cobertura y mejorar la Calidad de los Servicios Públicos Domiciliarios, la infraestructura vial, los equipamentos municipales y rurales y la infraestructura de desarrollo económico
SECTOR | 2.2. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | OBJETIVO ESTRATEGICO |  | Optimizar la cobertura, continuidad y calidad de los principales servicios públicos domiciliarios para el Municipio de Cajibio.
PROGRAMA | 2.2.1. Cobertura, Continuidad y Calidad del servicio de Acueducto Urbano del Municipio | RESULTADOS ESPERADOS |  | Incrementar la cobertura del servicio de acueducto en las zonas rurales del Municipio
SUBPROGRAMA | 2.2.2.1. Incremento de cobertura de acueducto rural
LINEA BASE | 29% | META |  | 40%
DATOS GENERALES
NOMBRE DEL PROYECTO | PONDERADOR | META
|  | DESCRIPCION |  | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE SEGUIMIENTO | NUMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO CRP
Identificacion y seguimiento a la cobertura de acueducto urbano |  | Identificacion y seguimiento a la cobertura de acueducto urbano |  | 34 | porcentaje | Porcentaje de cobertura alcanzada
MEDICION DEL INDICADOR
MEDICION EFICACIA DEL INDICADOR
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Porcentaje de cobertura alcanzada
Porcentaje de cobertura a alcanzar | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34
% DE CUMPLIMIENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
MEDICION EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO
% EFICACIA PRESUPUESTAL | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
GRAFICA DE SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES |  | ACCIONES CORRECTIVAS
FEBRERO
ABRIL
JUNIO
AGOSTO
OCTUBRE
|  |  | DICIEMBRE | No se presenta avance, las obras iniciaron en el mes de diciembre
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Note on C9: EQUIPO: Se pone de acuerdo al SICEP para el tablero de control, el asesor

## 2.2.1.3 MEJORA ACUEDU RURAL
PLAN DE ACCION MUNICIPIO DE CAJIBIO
PLAN DE ACCION VIGENCIA | 2012 | DEPENDENCIA RESPONSABLE |  | Secretaria de Planeacion e Infraestructura
DIMENSION | 2. Ambiente Construido - Infraestructura | OBJETIVO DIMENSION |  | Ampliar la Cobertura y mejorar la Calidad de los Servicios Públicos Domiciliarios, la infraestructura vial, los equipamentos municipales y rurales y la infraestructura de desarrollo económico
SECTOR | 2.2. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | OBJETIVO ESTRATEGICO |  | Optimizar la cobertura, continuidad y calidad de los principales servicios públicos domiciliarios para el Municipio de Cajibio.
PROGRAMA | 2.2.1. Cobertura, Continuidad y Calidad del servicio de Acueducto Urbano del Municipio | RESULTADOS ESPERADOS |  | Mejorar los acueductos de la zona rural del Municipio
SUBPROGRAMA | 2.2.2.1. Incremento de cobertura de acueducto rural
LINEA BASE | 25 acueductos que no cumplen con las requerimientos técnicos, ambientales para el tratamiento de aguas | META |  | 8 acueductos mejorados de la zona rural
DATOS GENERALES
NOMBRE DEL PROYECTO | PONDERADOR | META
|  | DESCRIPCION |  | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE SEGUIMIENTO | NUMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO CRP
Establecimiento de estrategias y acciones para la implementacion y fortalecimiento de acueductos rurales del Municipio de Cajibio |  | Establecimiento de estrategias y acciones para la implementacion y fortalecimiento de acueductos rurales del Municipio de Cajibio |  | 2 | acueductos | N° de acueductos implementados y fortalecidos/N° de acueductos a implementar y fortalecer | C17-025-2012 C4-049-2012 C1-068-2012 C1-081-2012 C1-083-2012 C6-101-2012 C17-110-2012 C6-121-2012 C1-152-2012 | 1023246843
MEDICION DEL INDICADOR
MEDICION EFICACIA DEL INDICADOR
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
N° de acueductos implementados y fortalecidos |  |  | 0.2 |  | 0.15 | 0.15
N° de acueductos a implementar y fortalecer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
% DE CUMPLIMIENTO | 0% | 0% | 10% | 10% | 17.5% | 25%
MEDICION EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO |  | 14400000 | 2100000 | 8000000 | 17900000 | 496473421.5
% EFICACIA PRESUPUESTAL | 0% | 1.407% | 1.613% | 2.394% | 4.144% | 52.66%
GRAFICA DE SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES |  | ACCIONES CORRECTIVAS
FEBRERO
ABRIL
|  |  | JUNIO | Se establecio la implementacion de una motobomba para la institucion educativa de casas bajas
|  |  | AGOSTO | Se realizo la respectiva evaluacion y analisis de requerimiento para el mejoramiento de los acueducto regional del rio michicao que cobija a los sectores de Santa Barbara y Casas Bajas
|  |  | OCTUBRE | Se implemento un generador electrico para la rehabilitacion del acueducto de campo alegre
|  |  | DICIEMBRE | Se establecio un sistema de bombeo para la vereda potrerito de la zona centro del Municipio
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
CONVENIO DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL Y ALIANZA ESTRATÉGICA DE APOYO PARA EL CUMPLIMIENTO DE UNA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA QUE SE DELEGA EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA DE CAJIBIO – APCC - E.S.P., RELACIONADA CON LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO:INTERVENTORIA PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACION REALIZADOS EN EL ACUEDUCTO MICHICAO MUNICIPIO DE CAJIBIO CAUCA. C17-025-2012 |  | x
MANTENIMIENTO (REPARACION DE MOTOR) MOTOBOMBA PARA EL SURTIMIENTO DE AGUA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE CASAS BAJAS C4-049-2012 |  |  | x
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA PARA EL MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO REGIONAL RIO MICHICAO, CON EL FIN DE VERIFICAR LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DE LOS SECTORES SANTA BARBARA Y CASAS BAJAS, PARA ANALIZAR LA INCLUSIÓN DE ESTOS SECTORES EN EL MENCIONADO ACUEDUCTO REGIONAL C1-068-2012 |  |  |  | x
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL DE APOYO DE LA DEPENDENCIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA EN LO RELACIONADO CON LOS CONVENIOS Y FUNCIONES PROPIAS EN LOS SECTORES DE AGUA POTABLE Y EDUCACION, ESTABLECIDOS POR EL MUNICIPIO DE CAJIBIO, CAUCA C1-081-2012 |  |  |  |  | x
Prestación de Servicios Profesionales en apoyo a la gestión de la Secretaría de Planeación e Infraestructura, para ello adelantará las siguientes labores especificas: 1. Verificar el cumplimiento de las normas legales en forma integral por parte de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA DE CAJIBIO (APCC), en el desarrollo de sus funciones. C1-083-2012 |  |  |  |  | x
COMPRAVENTA DE UN GENERADOR ELECTRICO PARA EL MEJORAMIENTO Y LA REHABILITACION DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO CAMPOALEGRE DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO CAUCA C6-101-2012 |  |  |  |  | x
CONVENIO DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL Y LA ALIANZA ESTRATÉGICA DE APOYO, CON EL FIN DE QUE LA ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA DE CAJIBIO – APCC E.S.P. E.I.C., REALICE OBRAS ENMARCADAS DENTRO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012 – 2015 “CAJIBIO PROPOSITO DE TODOS” DIMENSION AMBIENTE CONSTRUIDO – INFRAESTRUCTURA. SECTOR 2.2. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, de conformidad con los Estudios previos presentados por la Administración Municipal los cuales para todos los efectos hacen parte integral de este Contrato y conforme a las cantidades y especificaciones que forman parte del presente convenio: C17-110-2012 |  |  |  |  | x
COMPRAVENTA DE UN MOTOR PARA EL MEJORAMIENTO Y LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE BOMBEO DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA POTRERITO DE LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO C6-121-2012 | [5 empty] | x
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA SECRETARIA DE PLANEACION PARA EL SECTOR DE SANEAMIENTO BASICO Y AGUA POTABLE MUNICIPIO DE CAJIBIO, CAUCA C1-152-2012 | [5 empty] | x
Note on C9: EQUIPO: Se pone de acuerdo al SICEP para el tablero de control, el asesor

## 2.2.3.1 COBER ALCANTA URBANO
PLAN DE ACCION MUNICIPIO DE CAJIBIO
PLAN DE ACCION VIGENCIA | 2012 | DEPENDENCIA RESPONSABLE |  | Secretaria de Planeacion e Infraestructura
DIMENSION | 2. Ambiente Construido - Infraestructura | OBJETIVO DIMENSION |  | Ampliar la Cobertura y mejorar la Calidad de los Servicios Públicos Domiciliarios, la infraestructura vial, los equipamentos municipales y rurales y la infraestructura de desarrollo económico
SECTOR | 2.2. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | OBJETIVO ESTRATEGICO |  | Optimizar la cobertura, continuidad y calidad de los principales servicios públicos domiciliarios para el Municipio de Cajibio.
PROGRAMA | 2.2.1. Cobertura, Continuidad y Calidad del servicio de Acueducto Urbano del Municipio | RESULTADOS ESPERADOS |  | Incrementar la cobertura del servicio de alcantarillado en las zonas urbana del Municipio
SUBPROGRAMA | 2.2.3.1. Incremento de cobertura de alcantarillado urbano
LINEA BASE | 95% | META |  | 100%
DATOS GENERALES
NOMBRE DEL PROYECTO | PONDERADOR | META
|  | DESCRIPCION |  | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE SEGUIMIENTO | NUMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO CRP
Identificacion y seguimiento a la cobertura de acueducto urbano |  | Identificacion y seguimiento a la cobertura de acueducto urbano |  | 100 | porcentaje | Porcentaje de cobertura alcanzada
MEDICION DEL INDICADOR
MEDICION EFICACIA DEL INDICADOR
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Porcentaje de cobertura alcanzada
Porcentaje de cobertura a alcanzar | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
% DE CUMPLIMIENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
MEDICION EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO
% EFICACIA PRESUPUESTAL | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
GRAFICA DE SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES |  | ACCIONES CORRECTIVAS
FEBRERO
ABRIL
JUNIO
AGOSTO
OCTUBRE
|  |  | DICIEMBRE | No se presenta avance, las obras iniciaron en el mes de diciembre
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Note on C9: EQUIPO: Se pone de acuerdo al SICEP para el tablero de control, el asesor

## 2.2.3.2 MEJORA ALCANTA URBANO
PLAN DE ACCION MUNICIPIO DE CAJIBIO
PLAN DE ACCION VIGENCIA | 2012 | DEPENDENCIA RESPONSABLE |  | Secretaria de Planeacion e Infraestructura
DIMENSION | 2. Ambiente Construido - Infraestructura | OBJETIVO DIMENSION |  | Ampliar la Cobertura y mejorar la Calidad de los Servicios Públicos Domiciliarios, la infraestructura vial, los equipamentos municipales y rurales y la infraestructura de desarrollo económico
SECTOR | 2.2. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | OBJETIVO ESTRATEGICO |  | Optimizar la cobertura, continuidad y calidad de los principales servicios públicos domiciliarios para el Municipio de Cajibio.
PROGRAMA | 2.2.3. Cobertura, Continuidad y Calidad del servicio de Alcantarillado urbano del Municipio | RESULTADOS ESPERADOS |  | Incrementar la cobertura del servicio de alcantarillado en las zonas urbanas del Municipio
SUBPROGRAMA | 2.2.3.2. Construcción, Mejoramiento de Alcantarillado de la zona rural del Municipio
LINEA BASE | 3 alcantarillados de centro poblados del Municipio | META |  | 3 alcantarillados mejorados y reparados
DATOS GENERALES
NOMBRE DEL PROYECTO | PONDERADOR | META
|  | DESCRIPCION |  | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE SEGUIMIENTO | NUMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO CRP
|  |  |  | 1 | alcantarillado | N° de alcantarillados construidos, mejorados y reparados/N° de alcantarillados construidos, mejorados y reparados
MEDICION DEL INDICADOR
MEDICION EFICACIA DEL INDICADOR
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
N° de alcantarillados construidos, mejorados y reparados
N° de alcantarillados construidos, mejorados y reparados | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
% DE CUMPLIMIENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
MEDICION EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO
% EFICACIA PRESUPUESTAL | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
GRAFICA DE SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES |  | ACCIONES CORRECTIVAS
FEBRERO
ABRIL
JUNIO
AGOSTO
OCTUBRE
|  |  | DICIEMBRE | No se presenta avance
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Note on C9: EQUIPO: Se pone de acuerdo al SICEP para el tablero de control, el asesor

## 2.2.4.1 COBERT ALCANTA RURAL
PLAN DE ACCION MUNICIPIO DE CAJIBIO
PLAN DE ACCION VIGENCIA | 2012 | DEPENDENCIA RESPONSABLE |  | Secretaria de Planeacion e Infraestructura
DIMENSION | 2. Ambiente Construido - Infraestructura | OBJETIVO DIMENSION |  | Ampliar la Cobertura y mejorar la Calidad de los Servicios Públicos Domiciliarios, la infraestructura vial, los equipamentos municipales y rurales y la infraestructura de desarrollo económico
SECTOR | 2.2. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | OBJETIVO ESTRATEGICO |  | Optimizar la cobertura, continuidad y calidad de los principales servicios públicos domiciliarios para el Municipio de Cajibio.
PROGRAMA | 2.2.4. Cobertura, Continuidad y Calidad del servicio de Alcantarillado rural del Municipio | RESULTADOS ESPERADOS |  | Incrementar la cobertura del servicio de alcantarillado en las zonas rurales del Municipio
SUBPROGRAMA | 2.2.4.1. Incremento de cobertura de alcantarillado rural
LINEA BASE | 39% | META |  | 50%
DATOS GENERALES
NOMBRE DEL PROYECTO | PONDERADOR | META
|  | DESCRIPCION |  | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE SEGUIMIENTO | NUMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO CRP
Identificacion y seguimiento a la cobertura de acueducto urbano |  | Identificacion y seguimiento a la cobertura de acueducto urbano |  | 42 | porcentaje | Porcentaje de cobertura alcanzada
MEDICION DEL INDICADOR
MEDICION EFICACIA DEL INDICADOR
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Porcentaje de cobertura alcanzada
Porcentaje de cobertura a alcanzar | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42
% DE CUMPLIMIENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
MEDICION EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO
% EFICACIA PRESUPUESTAL | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
GRAFICA DE SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES |  | ACCIONES CORRECTIVAS
FEBRERO
ABRIL
JUNIO
AGOSTO
OCTUBRE
|  |  | DICIEMBRE | No se presenta avance, para la vigencia 2012
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Note on C9: EQUIPO: Se pone de acuerdo al SICEP para el tablero de control, el asesor

## 2.2.4.2 MEJORA ALCANTA RURAL
PLAN DE ACCION MUNICIPIO DE CAJIBIO
PLAN DE ACCION VIGENCIA | 2012 | DEPENDENCIA RESPONSABLE |  | Secretaria de Planeacion e Infraestructura
DIMENSION | 2. Ambiente Construido - Infraestructura | OBJETIVO DIMENSION |  | Ampliar la Cobertura y mejorar la Calidad de los Servicios Públicos Domiciliarios, la infraestructura vial, los equipamentos municipales y rurales y la infraestructura de desarrollo económico
SECTOR | 2.2. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | OBJETIVO ESTRATEGICO |  | Optimizar la cobertura, continuidad y calidad de los principales servicios públicos domiciliarios para el Municipio de Cajibio.
PROGRAMA | 2.2.4. Cobertura, Continuidad y Calidad del servicio de Alcantarillado rural del Municipio | RESULTADOS ESPERADOS |  | Construir, mejorar y avanzar en el sistema de alcantarillado de la zona rural del Municipio
SUBPROGRAMA | 2.2.4.2. Construcción, Mejoramiento de alcantarillado de la zona rural del Municipio
LINEA BASE |  | META |  | 9 sistemas de alcantarillado construidos, mejorados y reparados. (baterías sanitarias, pozos psépticos)
DATOS GENERALES
NOMBRE DEL PROYECTO | PONDERADOR | META
|  | DESCRIPCION |  | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE SEGUIMIENTO | NUMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO CRP
|  |  |  | 2 | alcantarillado mejorado y reparado | N° de alcantarillados implementados y fortalecidos/N° de alcantarillados a implementar y fortalecer
MEDICION DEL INDICADOR
MEDICION EFICACIA DEL INDICADOR
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
N° de alcantarillados implementados y fortalecidos
N° de alcantarillados a implementar y fortalecer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
% DE CUMPLIMIENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
MEDICION EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO
% EFICACIA PRESUPUESTAL | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
GRAFICA DE SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES |  | ACCIONES CORRECTIVAS
FEBRERO
ABRIL
JUNIO
AGOSTO
OCTUBRE
|  |  | DICIEMBRE | No se presenta avance
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Note on C9: EQUIPO: Se pone de acuerdo al SICEP para el tablero de control, el asesor

## 2.2.6.1 ESTUDIOS Y DISEÑOS
PLAN DE ACCION MUNICIPIO DE CAJIBIO
PLAN DE ACCION VIGENCIA | 2012 | DEPENDENCIA RESPONSABLE |  | Secretaria de Planeacion e Infraestructura
DIMENSION | 2. Ambiente Construido - Infraestructura | OBJETIVO DIMENSION |  | Ampliar la Cobertura y mejorar la Calidad de los Servicios Públicos Domiciliarios, la infraestructura vial, los equipamentos municipales y rurales y la infraestructura de desarrollo económico
SECTOR | 2.2. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | OBJETIVO ESTRATEGICO |  | Optimizar la cobertura, continuidad y calidad de los principales servicios públicos domiciliarios para el Municipio de Cajibio.
PROGRAMA | 2.2.6. Estudios y diseños de agua potable y saneamiento básico | RESULTADOS ESPERADOS |  | Elaboración de estudios y diseños para la implementación, construcción y cofinanciación de obras concernientes a agua potable y saneamiento básico
SUBPROGRAMA | 2.2.6.1. Estudios y diseños
LINEA BASE |  | META |  | 12 estudios y diseños elaborados
DATOS GENERALES
NOMBRE DEL PROYECTO | PONDERADOR | META
|  | DESCRIPCION |  | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE SEGUIMIENTO | NUMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO CRP
ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS PARA EL CENTRO POBLADO DE EL CARMELO, CORREGIMIENTO DE EL CARMELO, MUNICIPIO DE CAJIBÍO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA |  | La elaboracion de estudios y diseños para el desarrollo del plan maestro de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales para el carmelo |  | 3 | estudios y diseños | N° de estudios y diseños elaborados/ N° de estudios y diseños a elaborar. | C17-084-2012 | 50000000
MEDICION DEL INDICADOR
MEDICION EFICACIA DEL INDICADOR
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
N° de estudios y diseños elaborados | [5 empty] | 2
N° de estudios y diseños a elaborar. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
% DE CUMPLIMIENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66.67%
MEDICION EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  |  |  | 25000000 | 25000000
% EFICACIA PRESUPUESTAL | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100%
GRAFICA DE SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES |  | ACCIONES CORRECTIVAS
FEBRERO
ABRIL
JUNIO
AGOSTO
|  |  | OCTUBRE | Se implemento el contrato con la Corporacion un nuevo futuro para el desarrollo de estos estudios y diseños
|  |  | DICIEMBRE | Se espera la entrega de estos estudios y diseños requeridos para su puesta en marcha en las proximas vigencias
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Note on C9: EQUIPO: Se pone de acuerdo al SICEP para el tablero de control, el asesor

## 2.3.1.1 ENERGIA ELECTRICA URBAN
PLAN DE ACCION MUNICIPIO DE CAJIBIO
PLAN DE ACCION VIGENCIA | 2012 | DEPENDENCIA RESPONSABLE |  | Secretaria de Planeacion e Infraestructura
DIMENSION | 2. Ambiente Construido - Infraestructura | OBJETIVO DIMENSION |  | Ampliar la Cobertura y mejorar la Calidad de los Servicios Públicos Domiciliarios, la infraestructura vial, los equipamentos municipales y rurales y la infraestructura de desarrollo económico
SECTOR | 2.3. OTROS SERVICIOS DOMICILIARIOS | OBJETIVO ESTRATEGICO |  | Optimizar la cobertura, continuidad y calidad de otros servicios públicos domiciliarios (energía eléctrica y gas domiciliario) para el Municipio de Cajibio.
PROGRAMA | 2.3.1. Cobertura, Continuidad y Calidad del servicio de energía eléctrica | RESULTADOS ESPERADOS |  | Incrementar la cobertura del servicio de energía eléctrica en el Municipio que actualmente está en el 96% en la zona urbana y 61% en la zona rural
SUBPROGRAMA | 2.3.1.1. Incremento de cobertura de energía eléctrica
LINEA BASE | 62% | META |  | 80% (18% de avance)
DATOS GENERALES
NOMBRE DEL PROYECTO | PONDERADOR | META
|  | DESCRIPCION |  | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE SEGUIMIENTO | NUMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO CRP
Implementacion del alumbrado publico en la cabecera municipal y alumbrado publico especial en la epoca de navidad, para la cabecera urbana del Municipio |  | Establecer la implementacion de lamparas y alumbrado especial en la cabecera urbana del Municipio de Cajibio |  | 4 | porcentaje | Porcentaje de cobertura alcanzada | C5-134-2012 C5-138-2012 | 23800000
MEDICION DEL INDICADOR
MEDICION EFICACIA DEL INDICADOR
VARIABLES | FEBRERO |  | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Porcentaje de cobertura alcanzada | [5 empty] | 2
Porcentaje de cobertura a alcanzar | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
% DE CUMPLIMIENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50%
MEDICION EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO | [5 empty] | 23800000
% EFICACIA PRESUPUESTAL | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
GRAFICA DE SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES |  | ACCIONES CORRECTIVAS
FEBRERO
ABRIL
JUNIO
AGOSTO
OCTUBRE
|  |  | DICIEMBRE | Se presenta un avance del 50% a lo planeado en la adquisicion de 300 lamparas para el alumbrado publico en la cabecera municipal
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
REPOTENCIACION, MANTENIMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO, CAUCA C5-134-2012
DISEÑO, IMPLEMENTACION, ELABORACION E INSTALACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO NAVIDEÑO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CAJIBIO CAUCA C5-138-2012
Note on C9: EQUIPO: Se pone de acuerdo al SICEP para el tablero de control, el asesor

## 2.3.1.2 INFRA ELECTRICA RURAL
PLAN DE ACCION MUNICIPIO DE CAJIBIO
PLAN DE ACCION VIGENCIA | 2012 | DEPENDENCIA RESPONSABLE |  | Secretaria de Planeacion e Infraestructura
DIMENSION | 2. Ambiente Construido - Infraestructura | OBJETIVO DIMENSION |  | Ampliar la Cobertura y mejorar la Calidad de los Servicios Públicos Domiciliarios, la infraestructura vial, los equipamentos municipales y rurales y la infraestructura de desarrollo económico
SECTOR | 2.3. OTROS SERVICIOS DOMICILIARIOS | OBJETIVO ESTRATEGICO |  | Optimizar la cobertura, continuidad y calidad de otros servicios públicos domiciliarios (energía eléctrica y gas domiciliario) para el Municipio de Cajibio.
PROGRAMA | 2.3.1. Cobertura, Continuidad y Calidad del servicio de energía eléctrica | RESULTADOS ESPERADOS |  | Fortalecer y mantener la infraestructura eléctrica en el 80% de los corregimientos del Municipio
SUBPROGRAMA | 2.3.1.2. Construcción y mantenimientos de infraestructura eléctrica en el Municipio
LINEA BASE |  | META |  | 9 corregimientos con infraestructura adecuada de energía eléctrica
DATOS GENERALES
NOMBRE DEL PROYECTO | PONDERADOR | META
|  | DESCRIPCION |  | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE SEGUIMIENTO | NUMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO CRP
REPOTENCIACION, MANTENIMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO, CAJIBIO |  | Establecimiento del mantenimiento del alumbrado publico en los corregimientos del Municipio |  | 2 | corregimientos con infraestructura | N° de corregimientos con infraestructrua eléctrica | C5-135-2012 | 9500000
MEDICION DEL INDICADOR
MEDICION EFICACIA DEL INDICADOR
VARIABLES | FEBRERO |  | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
N° de corregimientos con infraestructrua eléctrica realizada | [5 empty] | 0.5
N° de corregimientos con infraestructrua eléctrica a realizar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
% DE CUMPLIMIENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25%
MEDICION EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO | [5 empty] | 9500000
% EFICACIA PRESUPUESTAL | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
GRAFICA DE SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES |  | ACCIONES CORRECTIVAS
FEBRERO
ABRIL
JUNIO
AGOSTO
OCTUBRE
|  |  | DICIEMBRE | Se ha implementado el 50% del alumbrado publico programado en el Municipio
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Note on C9: EQUIPO: Se pone de acuerdo al SICEP para el tablero de control, el asesor

## 2.4.1.1 EQUIPAMENTO MUNICIPAL
PLAN DE ACCION MUNICIPIO DE CAJIBIO
PLAN DE ACCION VIGENCIA | 2012 | DEPENDENCIA RESPONSABLE |  | Secretaria de Planeacion e Infraestructura
DIMENSION | 2. Ambiente Construido - Infraestructura | OBJETIVO DIMENSION |  | Ampliar la Cobertura y mejorar la Calidad de los Servicios Públicos Domiciliarios, la infraestructura vial, los equipamentos municipales y rurales y la infraestructura de desarrollo económico
SECTOR | 2.4. EQUIPAMENTO MUNICIPAL E INFRAESTRUCTURA ECONOMICA | OBJETIVO ESTRATEGICO |  | Mejorar los indicadores de calidad y eficiencia en la utilización de los recursos físicos y logísticos cumpliendo la normatividad vigente.
PROGRAMA | 2.4.1. Equipamento Municipal | RESULTADOS ESPERADOS |  | Fortalecer y mejorar el porcentaje de bienes municipal con indices de calidad y eficiencia para su uso hacia la comunidad
SUBPROGRAMA | 2.4.1.1. Equipamento Municipal
LINEA BASE | 80% | META |  | 100% (20% de avance en el cuatrenio)
DATOS GENERALES
NOMBRE DEL PROYECTO | PONDERADOR | META
|  | DESCRIPCION |  | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE SEGUIMIENTO | NUMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO CRP
COMPRAVENTA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO, CAUCA |  | Adquisicion de materiales para el mantenimiento y funcionamiento de las dependencias de la alcaldia de Cajibio |  | 5 | porcentaje | Porcentaje de bienes municipales fortalecidos y alcanzados. | C6-047-2012 | 860000
MEDICION DEL INDICADOR
MEDICION EFICACIA DEL INDICADOR
VARIABLES | FEBRERO |  | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Porcentaje de bienes municipales fortalecidos y alcanzados. |  |  | 5
Porcentaje de bienes municipales a fortalecer y a alcanzar | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
% DE CUMPLIMIENTO | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
MEDICION EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  | 860000
% EFICACIA PRESUPUESTAL | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
GRAFICA DE SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES |  | ACCIONES CORRECTIVAS
FEBRERO
ABRIL
|  |  | JUNIO | Se realizo la contratacion para la adquisicion de los materiales requeridos por la administracion
AGOSTO
OCTUBRE
DICIEMBRE
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Note on C9: EQUIPO: Se pone de acuerdo al SICEP para el tablero de control, el asesor

## 3.4.1.2 MEJORAMIENTO VIVIENDA
PLAN DE ACCION MUNICIPIO DE CAJIBIO
PLAN DE ACCION VIGENCIA | 2012 | DEPENDENCIA RESPONSABLE |  | Secretaria de Planeacion e Infraestructura
DIMENSION | 3. Sociocultural | OBJETIVO DIMENSION
SECTOR | 3.4 SECTOR VIVIENDA | OBJETIVO ESTRATEGICO |  | Facilitar el acceso a las poblaciones menos favorecidas a una vivienda digna.
PROGRAMA | 3.4.1. Promoción y Gestión de Vivienda digna para la zona urbana y rural del Cajibio | RESULTADOS ESPERADOS |  | Mejorar en un 10% las viviendas del Municipio
SUBPROGRAMA | 3.4.1.2. Mejoramiento de vivienda digna
LINEA BASE | 80% | META |  | 10% (30 viviendas mejoradas anuales)
DATOS GENERALES
NOMBRE DEL PROYECTO | PONDERADOR | META
|  | DESCRIPCION |  | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE SEGUIMIENTO | NUMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO CRP
Adquisicion de materiales para el mejoramiento de vivienda de la poblacion vulnerable del Municipio de Cajibio |  | Adquisicion de zinc, cemento y herramientas para el mejoramiento de vivienda hacia la poblacion vulnerable del Municipio de Cajibio |  | 30 | viviendas | N° de viviendas mejoradas | C6-096-2012 C6-145-2012 | 93062238
MEDICION DEL INDICADOR
MEDICION EFICACIA DEL INDICADOR
VARIABLES | FEBRERO |  | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
N° de viviendas mejoradas | [5 empty] | 20
N° de viviendas a mejorar | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
% DE CUMPLIMIENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66.67%
MEDICION EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  |  |  | 14220238 | 78842000
% EFICACIA PRESUPUESTAL | 0% | 0% | 0% | 0% | 15.28% | 100%
GRAFICA DE SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES |  | ACCIONES CORRECTIVAS
FEBRERO
ABRIL
JUNIO
AGOSTO
OCTUBRE
|  |  | DICIEMBRE | Se adquirio zinc y cemento para viviendas de acuerdo a la priorizacion para la poblacion en condiciones de extrema pobreza - red unidos
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
COMPRAVENTA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL APOYO AL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL 2011-2012 EN EL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA |  |  |  |  | x
COMPRAVENTA DE TEJAS DE ZINC Y MATERIALES COMPLEMENTARIOS (CEMENTO) PARA VIVIENDAS DE POBLACIÓN EN CONDICIONES DE EXTREMA POBREZA EN EL MUNICIPIO DE CAJIBIO CAUCA | [5 empty] | x
Note on C9: EQUIPO: Se pone de acuerdo al SICEP para el tablero de control, el asesor

## 5.2.2.1 PERSONAL Y CONTRATACION
PLAN DE ACCION MUNICIPIO DE CAJIBIO
PLAN DE ACCION VIGENCIA | 2012 | DEPENDENCIA RESPONSABLE |  | Secretaria de Planeacion e Infraestructura
DIMENSION | 5. Politico-Administrativo | OBJETIVO DIMENSION |  | Articular la eficiencia en el servicio administrativo municipal con las direcciones políticas institucionales del municipio en concordancia con la satisfacción de las necesidades de la comunidad, con gobernanza y un alto grado de gobernabilidad
SECTOR | 5.2 SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | OBJETIVO ESTRATEGICO |  | Ofrecer a la población una atención eficiente y con calidad humana. • Elevar el nivel de crecimiento personal y laboral del talento humano de la Administración Municipal. • Dotar a la administración municipal de los instrumentos físicos y logísticos requeridos para prestar un servicio de calidad a la comunidad. • Consolidar la cultura del autocontrol en la administración municipal. • Generar la gestión de calidad en los procesos de la administración municipal. • Soportar las decisiones y las acciones en un sistema de planeación eficiente y tecnificado. • Garantizar la actualización y modernización de la tecnología informática y de conectividad de la administración municipal. • Desarrollar las actuaciones de la Administración Municipal ajustadas a la normatividad legal vigente. • Desarrollar un proceso de comunicación interno y externo de la Administración transparente, oportuno y eficiente.
PROGRAMA | 5.2.2. Recurso Humano y Contratación | RESULTADOS ESPERADOS |  | Implementación de herramientas para la modernización y organización del personal de la Administración Municipal
SUBPROGRAMA | 5.2.2.1. Recurso Humano y Contratación
LINEA BASE | Estudio de la ESAP | META |  | 100% de avance de implementación de herramientas organizacionales
DATOS GENERALES
NOMBRE DEL PROYECTO | PONDERADOR | META
|  | DESCRIPCION |  | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE SEGUIMIENTO | NUMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO CRP
APOYO EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL A CARGO DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO. 1.- recopilación de información; 2.- trámite de los procesos de selección que se adelante por parte del municipio; 3.- informes a los entes de control y 4.- demás labores necesarias para el cabal cumplimiento de los fines estatales a cargo del Municipio |  | Apoyo a la contratacion y seguimientos de los mismos en el Municipio |  | 25 | porcentaje | Porcentaje de avance de implementación de herramientas organizacionales | C1-058-2012 | 5530000
MEDICION DEL INDICADOR
MEDICION EFICACIA DEL INDICADOR
VARIABLES | FEBRERO |  | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Porcentaje de avance de mejoramiento |  |  |  |  | 2
Porcentaje de avance a mejorar | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
% DE CUMPLIMIENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 8%
MEDICION EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  |  |  | 5530000
% EFICACIA PRESUPUESTAL | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
GRAFICA DE SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES |  | ACCIONES CORRECTIVAS
FEBRERO
ABRIL
JUNIO
AGOSTO
|  |  | OCTUBRE | Se establecio el apoyo a la contratacion sin establecer un ajuste a la estructura organizacional administrativa del Municipio tal como se requiere |  | Se deben establecer estrategias para la implementacion del estudio de la ESAP y no solo apoyos para la contratacion
DICIEMBRE
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Note on C9: EQUIPO: Se pone de acuerdo al SICEP para el tablero de control, el asesor

## 5.2.3.1 RECURSOS FISICOS
PLAN DE ACCION MUNICIPIO DE CAJIBIO
PLAN DE ACCION VIGENCIA | 2012 | DEPENDENCIA RESPONSABLE |  | Secretaria de Planeacion e Infraestructura
DIMENSION | 5. Politico-Administrativo | OBJETIVO DIMENSION |  | Articular la eficiencia en el servicio administrativo municipal con las direcciones políticas institucionales del municipio en concordancia con la satisfacción de las necesidades de la comunidad, con gobernanza y un alto grado de gobernabilidad
SECTOR | 5.2 SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | OBJETIVO ESTRATEGICO |  | Ofrecer a la población una atención eficiente y con calidad humana. • Elevar el nivel de crecimiento personal y laboral del talento humano de la Administración Municipal. • Dotar a la administración municipal de los instrumentos físicos y logísticos requeridos para prestar un servicio de calidad a la comunidad. • Consolidar la cultura del autocontrol en la administración municipal. • Generar la gestión de calidad en los procesos de la administración municipal. • Soportar las decisiones y las acciones en un sistema de planeación eficiente y tecnificado. • Garantizar la actualización y modernización de la tecnología informática y de conectividad de la administración municipal. • Desarrollar las actuaciones de la Administración Municipal ajustadas a la normatividad legal vigente. • Desarrollar un proceso de comunicación interno y externo de la Administración transparente, oportuno y eficiente.
PROGRAMA | 5.2.3. Archivo y Recursos físicos | RESULTADOS ESPERADOS |  | Mejoramiento de los recursos físicos de la Alcaldía a través de un inventario de necesidades para la prestación del servicio a la comunidad
SUBPROGRAMA | 5.2.3.1. Recursos Físicos Municipales
LINEA BASE |  | META |  | 30% de mejoramiento de los recursos físicos a su estado actual
DATOS GENERALES
NOMBRE DEL PROYECTO | PONDERADOR | META
|  | DESCRIPCION |  | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE SEGUIMIENTO | NUMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO CRP
MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA BIBLIOTECA MUNICIPAL Y DEL C.A.M. DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO CAUCA |  | Realizar el mantenimiento de la infraestrucutra de la biblioteca municipal y del CAM |  | 7.5 | porcentaje | Porcentaje de avance de mejoramiento | C5-146-2012 | 8747000
MEDICION DEL INDICADOR
MEDICION EFICACIA DEL INDICADOR
VARIABLES | FEBRERO |  | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Porcentaje de avance de mejoramiento
Porcentaje de avance a mejorar | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5
% DE CUMPLIMIENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
MEDICION EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO | [5 empty] | 4373500
% EFICACIA PRESUPUESTAL | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50%
GRAFICA DE SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES |  | ACCIONES CORRECTIVAS
FEBRERO
ABRIL
JUNIO
AGOSTO
OCTUBRE
|  |  | DICIEMBRE | Se contrato en diciembre, el 14122012, se desarrollara en la vigencia 2013
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Note on C9: EQUIPO: Se pone de acuerdo al SICEP para el tablero de control, el asesor

## 5.2.5.1 SISTEMA DE PLANEACION
PLAN DE ACCION MUNICIPIO DE CAJIBIO
PLAN DE ACCION VIGENCIA | 2012 | DEPENDENCIA RESPONSABLE |  | Secretaria de Planeacion e Infraestructura
DIMENSION | 5.2 SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | OBJETIVO DIMENSION
SECTOR | 5.2 SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | OBJETIVO ESTRATEGICO |  | Ofrecer a la población una atención eficiente y con calidad humana. • Elevar el nivel de crecimiento personal y laboral del talento humano de la Administración Municipal. • Dotar a la administración municipal de los instrumentos físicos y logísticos requeridos para prestar un servicio de calidad a la comunidad. • Consolidar la cultura del autocontrol en la administración municipal. • Generar la gestión de calidad en los procesos de la administración municipal. • Soportar las decisiones y las acciones en un sistema de planeación eficiente y tecnificado. • Garantizar la actualización y modernización de la tecnología informática y de conectividad de la administración municipal. • Desarrollar las actuaciones de la Administración Municipal ajustadas a la normatividad legal vigente. • Desarrollar un proceso de comunicación interno y externo de la Administración transparente, oportuno y eficiente.
PROGRAMA | 5.2.5. Sistema de Planeación Municipal | RESULTADOS ESPERADOS |  | Fortalecer el sistema de planeación municipal de Cajibio en un 60% (control urbanistico, sistema de información DNP, seguimiento plan de desarrollo - plan de acción, gobierno en línea - pagina web)
SUBPROGRAMA | 5.2.5.1. Fortalecimiento del Sistema de Planeación Municipal
LINEA BASE |  | META |  | 60%
DATOS GENERALES
NOMBRE DEL PROYECTO | PONDERADOR | META
|  | DESCRIPCION |  | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE SEGUIMIENTO | NUMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO CRP
Implementacion de instrumentos de planeacion con el fin de fortalecer el sistema de planeacion municipal de Cajibio |  | Desarrollar la implementacion por ley 152 de 1994, la formulacion del plan de desarrollo municipal, la modernizacion de la secretaria de Planeacion Municipal y la implementacion de intrumentos de planeacion estratégica |  | 15 | porcentaje | Porcentaje de avance de fortalecimiento alcanzado | C1-013-2012 C17-091-2012 C1-144-2012 | 105000000
MEDICION DEL INDICADOR
MEDICION EFICACIA DEL INDICADOR
VARIABLES | FEBRERO |  | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Porcentaje de avance de fortalecimiento alcanzado |  |  | 5 |  | 5 | 2
Porcentaje de avance de fortalecimiento a alcanzar | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
% DE CUMPLIMIENTO | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 66.67% | 80%
MEDICION EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  | 30000000 |  | 49000000 | 13000000
% EFICACIA PRESUPUESTAL | 0% | 0% | 28.57% | 28.57% | 75.24% | 87.62%
GRAFICA DE SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES |  | ACCIONES CORRECTIVAS
|  |  | FEBRERO | Formulacion del plan de desarrollo
|  |  | ABRIL | Formulacion del plan de desarrollo - reuniones con la comunidad - aprobacion por parte del consejo territorial de planeacion
|  |  | JUNIO | Se presenta el plan de desarrollo municipal ante el concejo municipal para su aprobacion
AGOSTO
|  |  | OCTUBRE | Se desarrolla la modernizacion de la secretaria de Planeacion e infraestructura del Municipio
|  |  | DICIEMBRE | Se instaura el contrato 144-2012 con el fin de implementar instrumentos de planeacion estrategica en el municipio, realizandose en primer lugar, una reunion con los secretarios de despacho, para la capacitacion en la formulacion de los planes de accion |  | Para la vigencia 2013, se espera la culminacion de la implementacion y puesta en marcha de los instrumentos de planeacion estrategica
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Formulación del plan de desarrollo periodo 2012-2015 del Municipio de Cajibío, Departamento del Cauca C1-013-2012 | x | x | x
AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EJECUTAR EL PROYECTO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE CAJIBIO CAUCA C17-091-2012 |  |  |  |  | x
PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACION Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO CAUCA C1-144-2012 | [5 empty] | x
Note on C9: EQUIPO: Se pone de acuerdo al SICEP para el tablero de control, el asesor