## 3.5.1.1 aseguramiento
PLAN DE ACCION MUNICIPIO DE CAJIBIO
PLAN DE ACCION VIGENCIA | 2012 | DEPENDENCIA RESPONSABLE |  | Secretaria de Salud
DIMENSION | 3. Sociocultural | OBJETIVO DIMENSION |  | Elevar el bienestar y la calidad de vida de los habitantes de Cajibío a través de las políticas públicas de inversión social.
SECTOR | 3.5 Salud | OBJETIVO ESTRATEGICO |  | • Dar cumplimiento al Plan Nacional de Salud Pública en el Municipio de Cajibío • Garantizar la eficiencia en la administración y gestión de salud
PROGRAMA | 3.5.1. Aseguramiento | RESULTADOS ESPERADOS |  | Lograr el aseguramiento universal y financiación de los POS en el Municipio
SUBPROGRAMA | 3.5.1.1. Aseguramiento
LINEA BASE | 95% de la población tiene régimen subsidiado | META |  | 100% de la población con régimen subsidiados
DATOS GENERALES
NOMBRE DEL PROYECTO | PONDERADOR | META
|  | DESCRIPCION |  | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE SEGUIMIENTO | NUMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO CRP
Contratación del Aseguramiento del Municipio de Cajibio |  | Garantizar la continuidad del aseguramiento a regimen subsidiado del 95% de la población y afiliar a las personas que faltan por este beneficio |  | 100% | poblacion priorizada con regimen subsidiado | Porcentaje de avance de aseguramiento | Resolución N° 035 de 2012 | 13846036999
MEDICION DEL INDICADOR
MEDICION EFICACIA DEL INDICADOR
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Porcentaje de avance de aseguramiento | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667
Porcentaje de avance de aseguramiento a alcanzar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
% DE CUMPLIMIENTO | 16.67% | 33.33% | 50% | 66.67% | 83.33% | 100%
MEDICION EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO | 2307672833.1667 | 2307672833.1667 | 2307672833.1667 | 2307672833.1667 | 2307672833.1667 | 2307672833.1667
% EFICACIA PRESUPUESTAL | 16.67% | 33.33% | 50% | 66.67% | 83.33% | 100%
GRAFICA DE SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES |  | ACCIONES CORRECTIVAS
FEBRERO
|  |  | ABRIL | [5 empty] | 2320
JUNIO
AGOSTO
OCTUBRE
|  |  | DICIEMBRE | Se logro cumplir con el 100% de la meta del cuatrenio en esta vigencia, afiliando 2320 personas en el 2012 |  | Mantener la cobertura en el 100% esperando el requerimiento de la comunidad si se encuentran desafiliados, y promocion y difusion por emisora local
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Visitas corregimentales |  |  | x | x | x
Proceso de afiliacion | x | x | x | x | x | x
Promocion y difusion de emisora local | x | x | x | x | x | x
Note on C9: EQUIPO: Se pone de acuerdo al SICEP para el tablero de control, el asesor

## 3.5.1.1 SISBEN
PLAN DE ACCION MUNICIPIO DE CAJIBIO
PLAN DE ACCION VIGENCIA | 2012 | DEPENDENCIA RESPONSABLE |  | Secretaria de Salud
DIMENSION | 3. Sociocultural | OBJETIVO DIMENSION |  | Elevar el bienestar y la calidad de vida de los habitantes de Cajibío a través de las políticas públicas de inversión social.
SECTOR | 3.5 Salud | OBJETIVO ESTRATEGICO |  | • Dar cumplimiento al Plan Nacional de Salud Pública en el Municipio de Cajibío • Garantizar la eficiencia en la administración y gestión de salud
PROGRAMA | 3.5.1. Aseguramiento | RESULTADOS ESPERADOS |  | Realización de depuración de base de datos en aseguramiento
SUBPROGRAMA | 3.5.1.1. Aseguramiento
LINEA BASE | base de datos verificada | META |  | 100% de depuración de base de datos
DATOS GENERALES
NOMBRE DEL PROYECTO | PONDERADOR | META
|  | DESCRIPCION |  | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE SEGUIMIENTO | NUMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO CRP
Actualizacion del SISBEN en el Municipio de Cajibio |  | Actualizar la base de datos tanto de ingresos y novedades que se presentan en el proceso de afiliacion de la poblacion del Municipio |  | 100% | base de datos depurada | Porcentaje de avance de depuración
MEDICION DEL INDICADOR
MEDICION EFICACIA DEL INDICADOR
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Porcentaje de avance de depuración | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667
Porcentaje de avance de depuracion a alcanzar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
% DE CUMPLIMIENTO | 16.67% | 33.33% | 50% | 66.67% | 83.33% | 100%
MEDICION EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% EFICACIA PRESUPUESTAL | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
GRAFICA DE SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES |  | ACCIONES CORRECTIVAS
|  |  | FEBRERO | Dificultades en el cargue de novedades |  | Solicitud de cargue de las novedades via correo electronico al DNP
|  |  | ABRIL | [5 empty] | 2320
JUNIO
AGOSTO
OCTUBRE
|  |  | DICIEMBRE | Proceso de depuracion de base de datos al 100% |  | Mantener el proceso de depuracion de base de datos, atento a las novedades presentadas
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Recibo de resultados de cruce del DNP | X
Verificacion de los datos con la registraduia | x | x | x | x | x | x
Presentacion de novedades en el SISBEN | x | x | x | x | x | x
Note on C9: EQUIPO: Se pone de acuerdo al SICEP para el tablero de control, el asesor

## 3.5.2.1 SERVICIOS RED
PLAN DE ACCION MUNICIPIO DE CAJIBIO
PLAN DE ACCION VIGENCIA | 2012 | DEPENDENCIA RESPONSABLE |  | Secretaria de Salud
DIMENSION | 3. Sociocultural | OBJETIVO DIMENSION |  | Elevar el bienestar y la calidad de vida de los habitantes de Cajibío a través de las políticas públicas de inversión social.
SECTOR | 3.5 Salud | OBJETIVO ESTRATEGICO |  | • Dar cumplimiento al Plan Nacional de Salud Pública en el Municipio de Cajibío • Garantizar la eficiencia en la administración y gestión de salud
PROGRAMA | 3.5.2. Plan Territorial de Salud Pública | RESULTADOS ESPERADOS |  | La red de prestación de servicios integrales funcionando en un 100%
SUBPROGRAMA | 3.5.2.1. Prestación y desarrollo de servicios de salud
LINEA BASE |  | META |  | 100% de la red de servicios operando normalmente
DATOS GENERALES
NOMBRE DEL PROYECTO | PONDERADOR | META
|  | DESCRIPCION |  | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE SEGUIMIENTO | NUMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO CRP
Prestacion de los servicios integrales de salud |  | Establecimiento en un 100% la red de servicios operando |  | 100% | red funcionando | Porcentaje de avance de la red de servicios | Numero de contrato | Suma de los contrato
MEDICION DEL INDICADOR
MEDICION EFICACIA DEL INDICADOR
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Porcentaje de avance de la red de servicios | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667
Porcentaje de avance de la red de servicios a alcanzar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
% DE CUMPLIMIENTO | 16.67% | 33.33% | 50% | 66.67% | 83.33% | 100%
MEDICION EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
% EFICACIA PRESUPUESTAL | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
GRAFICA DE SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES |  | ACCIONES CORRECTIVAS
FEBRERO
ABRIL
JUNIO
AGOSTO
OCTUBRE
|  |  | DICIEMBRE | Se encuentra funcionando en un 100% la red de servicios, aunque no con la calidad que se espera |  | Se desarrollaran las interventorias requeridas para medir el nivel de cumplimiento de la red de servicios
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Contratos con la 3 EPS | x
Vigilancia y control del funcionamiento de la red | x | x | x | x | x | x
Note on C9: EQUIPO: Se pone de acuerdo al SICEP para el tablero de control, el asesor

## 3.5.2.1 INTERVENTORIAS EPS
PLAN DE ACCION MUNICIPIO DE CAJIBIO
PLAN DE ACCION VIGENCIA | 2012 | DEPENDENCIA RESPONSABLE |  | Secretaria de Salud
DIMENSION | 3. Sociocultural | OBJETIVO DIMENSION |  | Elevar el bienestar y la calidad de vida de los habitantes de Cajibío a través de las políticas públicas de inversión social.
SECTOR | 3.5 Salud | OBJETIVO ESTRATEGICO |  | • Dar cumplimiento al Plan Nacional de Salud Pública en el Municipio de Cajibío • Garantizar la eficiencia en la administración y gestión de salud
PROGRAMA | 3.5.2. Plan Territorial de Salud Pública | RESULTADOS ESPERADOS |  | Fortalecer la gestión integral en salud para evaluar y supervisar la implementación y desarrollo del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de la atención en salud – SOGCS de las instituciones prestadoras de servicios de salud de su jurisdicción
SUBPROGRAMA | 3.5.2.1. Prestación y desarrollo de servicios de salud
LINEA BASE |  | META |  | 100% de las EPS evaluadas y supervisadas - 12 informes de interventorías para (3 EPS Y 1 IPS)
DATOS GENERALES
NOMBRE DEL PROYECTO | PONDERADOR | META
|  | DESCRIPCION |  | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE SEGUIMIENTO | NUMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO CRP
Realizacion de interventorias de regimen subsidiado |  | Realizar las interventorias del regimen subsidiado a las EPS e IPS |  | 7 | Numero de interventorias | N° de interventorías realizadas | C3-039 de 2012 (consultoria) | 24998000
MEDICION DEL INDICADOR
MEDICION EFICACIA DEL INDICADOR
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
N° de interventorías realizadas | [5 empty] | 7
N° de interventorías a realizar | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
% DE CUMPLIMIENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
MEDICION EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  |  | 9999200 |  | 14998800
% EFICACIA PRESUPUESTAL | 0% | 0% | 0% | 40% | 40% | 100%
GRAFICA DE SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES |  | ACCIONES CORRECTIVAS
FEBRERO
ABRIL
JUNIO
|  |  | AGOSTO | Presento un primer avance de informe de las interventorias
OCTUBRE
|  |  | DICIEMBRE | Presentacion de avance final de los informes de interventorias, mejorando la prestacion de los servicios fueran oportunos
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Contrato del servicio de consultoria |  |  | x
Entrega del primer avance de interventoria |  |  |  | x
Reuniones de avance de la interventoria |  |  | x | x | x | x
Entrega final del informe de interventoria | [5 empty] | x
Note on C9: EQUIPO: Se pone de acuerdo al SICEP para el tablero de control, el asesor

## 3.5.2.2 SALUD INFANTIL-VACUNA
PLAN DE ACCION MUNICIPIO DE CAJIBIO
PLAN DE ACCION VIGENCIA | 2012 | DEPENDENCIA RESPONSABLE |  | Secretaria de Salud
DIMENSION | 3. Sociocultural | OBJETIVO DIMENSION |  | Elevar el bienestar y la calidad de vida de los habitantes de Cajibío a través de las políticas públicas de inversión social.
SECTOR | 3.5 Salud | OBJETIVO ESTRATEGICO |  | • Dar cumplimiento al Plan Nacional de Salud Pública en el Municipio de Cajibío • Garantizar la eficiencia en la administración y gestión de salud
PROGRAMA | 3.5.2. Plan Territorial de Salud Pública | RESULTADOS ESPERADOS |  | Cobertura de vacunación en un 100% en el Municipio a menores de cinco años Reducir la tasa de mortalidad infantil en menores de 5 años Identificar, canalizar y seguir en coordinación con la Secretaría de Salud Departamental y las EPS a los menores de 2 años con algún grado de desnutrición hasta lograr la recuperación nutricional Fortalecer la estrategia IAMI integral, AIEPI, PAI en el Municipio
SUBPROGRAMA | 3.5.2.2 Salud Infantil
LINEA BASE |  | META |  | 100
DATOS GENERALES
NOMBRE DEL PROYECTO | PONDERADOR | META
|  | DESCRIPCION |  | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE SEGUIMIENTO | NUMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO CRP
Atencion integral de las enfermedades prevalentes de la infancia |  | Lograr la implementacion de estrategias que atiendan de manera integral las enfermedades de los menores del municipio |  | 100 | porcentaje de avance | Porcentaje de avance de la atencion integral de la salud infantil | C17-055 de 2012 | 70000000
MEDICION DEL INDICADOR
MEDICION EFICACIA DEL INDICADOR
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Porcentaje de avance de la atencion integral de la salud infantil | [5 empty] | 79
Porcentaje de avance de la atencion integral de la salud infantil a alcanzar | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
% DE CUMPLIMIENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 79%
MEDICION EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  |  | 28000000 | 27478869
% EFICACIA PRESUPUESTAL | 0% | 0% | 0% | 40% | 79.26% | 79.26%
GRAFICA DE SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES |  | ACCIONES CORRECTIVAS
FEBRERO
ABRIL
JUNIO
AGOSTO
OCTUBRE
|  |  | DICIEMBRE | Se ha ejecutado el 79% del recurso , por lo cual hay un saldo por ejecutar hasta el mes de marzo del 2013, dando cumplimiento con el 79% de las estrategias de salud de los menores de cinco años en el municipio
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
1. Actualización de los actores institucionales y sociales para la conformación y/o operativizacion del comité municipal de salud infantil que (integre todos los proyectos IAMI, AIEPI, PAI, Nutrición). 2. Acto administrativo que describa la actualización de nombres y cargos de los integrantes del comité, con responsabilidad para cada sector. |  |  | X | X | X | X
3. Plan de acción que integre las instituciones municipales. |  |  | X | X | X | X
4. Actas de reuniones de acuerdo a la programación de los COMPOS. |  |  | X | X | X | X
JORNADAS NACIONALES DE VACUNACION |  |  | X | X | X | X
1. Plan de cada una de las 3 jornadas nacionales de vacunación. |  |  | X | X | X | X
2. Elaboración de cronogramas (pre-jornada y JNV). |  |  | X | X | X | X
3. Diseño, reproducción y distribución de material de comunicación para el cambio de comportamiento (CCC) para promoción de la JNV. |  |  | X | X | X | X
4. Sistematización y entrega de informe con análisis cuantitativo y cualitativo. |  |  | X | X | X | X
MONITOREOS RÁPIDOS DE COBERTURA |  |  | X | X | X | X
1. Elaborar cronograma de cada MRC. |  |  | X | X | X | X
2. Diligenciamiento, sistematización y análisis del formato 30-7 (7 sectores-30 casa) por sector. Uno trimestral. |  |  | X | X | X | X
3. Sistematización y entrega de informe con análisis cuantitativo y cualitativo por cada MRC. |  |  | X | X | X | X
CENSO DE CANALIZACIÓN |  |  | X | X | X | X
1. Elaborar cronograma. |  |  | X | X | X | X
2. Actualizar formato censo de canalización que permita la ubicación del personal susceptible a vacunar (niños menores de cinco años y MEF de 10 a 49 años). |  |  | X | X | X | X
3. Actualizar mapeo del municipio. |  |  | X | X | X | X
4. Sistematización y entrega de informe con análisis cuantitativo y cualitativo. |  |  | X | X | X | X
BARRIDOS DE VACUNACIÓN |  |  | X | X | X | X
1. Elaboración cronograma con base en la identificación de áreas geográficas de intervención. |  |  | X | X | X | X
2. Diligenciamiento, consolidación y reporte de registros diarios. |  |  | X | X | X | X
3. Sistematización y entrega de informe con análisis cuantitativo y cualitativo. |  |  | X | X | X | X
BÚSQUEDA ACTIVA COMUNITARIA |  |  | X | X | X | X
1. Elaboración de cronograma. |  |  | X | X | X | X
2. Diligenciamiento, análisis y reporte trimestral de la BAI. |  |  | X | X | X | X
3. Sistematización y entrega de informe con análisis cuantitativo y cualitativo. |  |  | X | X | X | X
BÚSQUEDA ACTIVA INSTITUCIONAL |  |  | X | X | X | X
1. Elaboración de cronograma. |  |  | X | X | X | X
2. Diligenciamiento, análisis y reporte Trimestral del BAI. |  |  | X | X | X | X
3. Sistematización y entrega de informe con análisis cuantitativo y cualitativo. |  |  | X | X | X | X
SUPLEMENTCIÓN CON VITAMINA A " ESTRATEGIA PAI PLUS". |  |  | X | X | X | X
1. Identificar y canalizar la población menor de 5 años (hogares de bienestar y niños con Tamizaje previo) |  |  | X | X | X | X
2. Suministrar vitamina A (Perlas). |  |  | X | X | X | X
1. Evaluación del proceso de la implementación de la estrategia IAMI mediante la aplicación trimestral del instrumento de auto apreciación. |  |  | X | X | X | X
2. Elaborar el plan de mejoramiento de la estrategia IAMI y actualizarlo trimestralmente. |  |  | X | X | X | X
3. Elaboración de un plan de capacitación trimestral con base en los resultados del plan de mejoramiento. |  |  | X | X | X | X
4. Ejecución del plan de capacitación al personal de salud del municipio sobre la estrategia IAMI con base en los resultados del formato de auto apreciación y plan de mejoramiento, que incluya los contenidos para desarrollar los diez pasos de la estrategia. |  |  | X | X | X | X
5. Capacitación sobre consejería en Lactancia materna al personal de salud para fortalecer la práctica de Lactancia materna que incluya extracción, conservación, almacenamiento, transporte y administración de la leche materna. |  |  | X | X | X | X
6. Conformación de un (1) grupo de apoyo institucional de lactancia materna. |  |  | X | X | X | X
7. Elaboración de un plan de acción del grupo de apoyo de lactancia materna. |  |  | X | X | X | X
8. seguimiento Trimestral de las intervenciones y logros por cada uno de los integrantes del grupo. |  |  | X | X | X | X
9. Elaboración de una estrategia de comunicación para el cambio de comportamiento (CCC) para el fortalecimiento de la Lactancia materna. |  |  | X | X | X | X
1. Aplicación de las Historias clínicas de AIEPI a los niños y niñas menores de cinco años que consulten en el servicio de consulta externa en la institución. |  |  | X | X | X | X
2. Sistematización y evaluación de resultados. |  |  | X | X | X | X
1. Levantamiento de la línea de base sobre la aplicación de las 18 prácticas claves al 10% de las Familias de Cada Corregimiento del Municipio. |  |  | X | X | X | X
2. diseño del programa Educativo sobre el manejo de las 18 practicas claves saludables dirigidos a actores sociales priorizando los dos practicas encontradas en la Línea de Base.. |  |  | X | X | X | X
3. Capacitación a los actores sociales en las dos prácticas claves priorizadas en la línea de base. |  |  | X | X | X | X
4. Sistematización y evaluación de resultados de la implementación de la estrategia AIEPI a través de los indicadores de morbimortalidad infantil. |  |  | X | X | X | X
5. Diseño, reproducción y entrega de material educativo sobre las 18 prácticas claves a cada uno de los participantes y la comunidad. |  |  | X | X | X | X
1. Capacitación al personal de salud y personal de la comunidad responsables de las UROCs y UAIRACs. Reproducción y entrega de rotafolio a cada uno de los responsables. |  |  | X | X | X | X
2. Garantizar la entrega continua de Insumos (Sales de rehidratación oral, termómetro, bolsas para la basura, toallas desechables, registros, Botellones de agua). |  |  | X | X | X | X
3. Diligenciar y analizar bimestral los registros correspondientes a la estrategia. |  |  | X | X | X | X
4. Realizar seguimientos bimestrales a cada una de las UROCs y UAIRACs implementadas mediante visita de campo, donde se incluya la revisión de registros de atención, remisiones, educación y seguimiento a los niños. |  |  | X | X | X | X
5. Realizar consolidado de las actividades ejecutadas con análisis cualitativo y cuantitativo. |  |  | X | X | X | X
6. Elaborar una estrategia de comunicación para el cambio de comportamiento (CCC) . |  |  | X | X | X | X
1. Convocatoria de actores institucionales, sectoriales y comunitarios. |  |  | X | X | X | X
2. Elaboración del plan de capacitación. |  |  | X | X | X | X
3. Elaboración del plan operativo de la estrategia AIEPI. |  |  | X | X | X | X
4. Entrega de material educativo a cada uno de los participantes. |  |  | X | X | X | X
Note on C9: EQUIPO: Se pone de acuerdo al SICEP para el tablero de control, el asesor

## 3.5.2.2 SALUD SEXUAL REP
PLAN DE ACCION MUNICIPIO DE CAJIBIO
PLAN DE ACCION VIGENCIA | 2012 | DEPENDENCIA RESPONSABLE |  | Secretaria de Salud
DIMENSION | 3. Sociocultural | OBJETIVO DIMENSION |  | Elevar el bienestar y la calidad de vida de los habitantes de Cajibío a través de las políticas públicas de inversión social.
SECTOR | 3.5 Salud | OBJETIVO ESTRATEGICO |  | • Dar cumplimiento al Plan Nacional de Salud Pública en el Municipio de Cajibío • Garantizar la eficiencia en la administración y gestión de salud
PROGRAMA | 3.5.2. Plan Territorial de Salud Pública | RESULTADOS ESPERADOS |  | Reducir la razón de mortalidad materna por cada 1000 nacidos vivos Seguimientos al Incremento de la atención del parto y promoción de controles prenatales Reducir la tasa de mortalidad por Cáncer de Cuello Uterino en un 10%. Mantener la prevalencia de infección por VIH en población entre 15 y 49 años por debajo de 1.2% Seguimiento a la Implementación de campañas para que las instituciones educativas, EPS, secretarías de salud promuevan uso de métodos modernos de anticoncepción y control al embarazo adolescente
SUBPROGRAMA | 3.5.2.2 Salud Sexual y Reprocutiva
LINEA BASE |  | META |  | 100
DATOS GENERALES
NOMBRE DEL PROYECTO | PONDERADOR | META
|  | DESCRIPCION |  | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE SEGUIMIENTO | NUMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO CRP
fortalecer el modelo de servicios amigables para Jovenes y adolescentes donde se establesca la modalidad del serivicio la atencjon difenciada y que la salud sexual reproductiva sea un derecho acorde a las politicas publica del orden nacional |  | Lograr la implementacion de estrategias que atiendan de manera integral las enfermedades de los menores del municipio |  | 100 | porcentaje de avance | No.- de muertes maternas por cada 1000 nacidos vivos | C17-055 de 2012 | 54000000
MEDICION DEL INDICADOR
MEDICION EFICACIA DEL INDICADOR
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
No.- de muertes maternas por cada 1000 nacidos vivos | [5 empty] | 68
No.- de muertes por cáncer de cuello uterino/No.- total de mujeres*1.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
% DE CUMPLIMIENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 68%
MEDICION EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  |  | 21600000 | 14911891
% EFICACIA PRESUPUESTAL | 0% | 0% | 0% | 40% | 67.61% | 67.61%
GRAFICA DE SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES |  | ACCIONES CORRECTIVAS
FEBRERO
ABRIL
JUNIO
AGOSTO
OCTUBRE
|  |  | DICIEMBRE | Se ha ejecutado el 68% del recurso , por lo cual hay un saldo por ejecutar hasta el mes de marzo del 2013, dando cumplimiento con el 68% de las estrategias de salud con el prosito de disminuir la tasa de mortalidad materna
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
1. Actualización de los actores Institucionales y comunitarios e intersectoriales. 2. Acto Admistrativo que describa la actualización de Nombres y Cargos de los integrantes de la red con responsabilidad para cada sector
3. Elaboración de Plan de acción.
4. Seguimiento y evaluación trimestral a los compromisos adquiridos mediante el plan de acción.
1. Actualizar del directorio y la socialización de la estrategia a las Instituciones con discriminación positiva a gestantes.
2. Aplicación de instrumentos para el censo de gestantes y mapeo de las gestantes.
3. Actualización de la base de datos de las gestantes inscritas en control prenatal, que permita identificación de riesgos, monitoreo a signos de alarma y cumplimiento a las actividades de promoción y prevención.
4. Reporte mensual de adherencia de las gestantes a las actividades médicas, odontológicas, de vacunación y de laboratorio.
5. Reporte mensual de inasistentes.
6. Visita domiciliaria a las inasistentes en los formatos establecidos por la SDSC.
1. Diseño y reproducción de una estrategia de comunicación para el cambio de comportamiento (CCC) dirigida a gestantes y sus familias.
2. Brindar educación las gestantes y su familia, enfocada en los factores de riesgo y signos de alarma de la gestación parto y puerperio.
3. Análisis al instrumento de la evaluación las Gestantes, Plan de mejoramiento y resultados
Capacitaciones y/o actualizaciones:
1. Estrategia de código rojo.
2. Guías de atención para principales causas de complicaciones de las gestantes, CPN.
3. Sentencia C-355 de 2006.
4. Servicios Amigables para jóvenes y adolescentes
5. Morbilidad materna extrema
6. Modelo programático de VIH.
7. Modelo de Atención Integral en Salud para victimas de violencia sexual e intrafamiliar.
8. Guías de atención para VIH población general, VIH gestantes, sífilis congénita y gestacional.
9. Métodos modernos de planificación familiar
10. Prevención de cáncer de cuello uterino, de mama y próstata.
11. Asesoría para la prueba voluntaria para VIH.
1. Caracterización de las parteras (realizar clasificación según experiencia, conocimiento, reconocimiento social, formación occidental o ancestral).
2. Actualizar el censo de parteras.
3. Formular el plan de capacitación integral (CPN, IAMI, AIEPI, maternidad segura).
4. Ejecución de plan de capacitación con elaboración de material didáctico culturalmente ajustado.
5. Diseño de un instrumento de recolección de información que contenga: CPN, atención de partos, morbilidad, mortalidad, información de recién nacido, registro civil, inclusión en el SGSSS, control de C y D y Control de Planificación Familiar.
6. Realizar reuniones bimestrales de intercambio de información
1. Realizar un plan municipal de atención a los grupos de adolescentes en donde se les ofrezca consejería en diferentes temas de SSR: Autoestima, auto cuidado, ejercicio responsable de la sexualidad, derechos y deberes en salud sexual y reproductiva, métodos anticonceptivos modernos y de emergencia.
2. Desarrollo de actividades lúdico-recreativas en las Instituciones Educativas para promocionar el modelo de servicios amigables para jóvenes y adolescentes.
3. Implementación y/o fortalecimiento del modelo de servicios amigables para jóvenes y adolescentes, en donde se establezca la modalidad del servicio, la atención diferenciada y el profesional designado para la consejería en SSR.
4. Sistematización de indicadores de productividad con la matriz del Ministerio de Salud y Protección Social trimestral con base en las atenciones de jóvenes y adolescentes en el modelo SAJ.
5. Seguimiento Bimensual y evaluación a la implementación del modelo.
1. Identificación de la población vulnerable y canalización hacia los servicios de tamizaje, detección y tratamiento de los riesgos y daños en salud sexual y reproductiva, con énfasis en la prueba de ADN para VPH, en coordinación con las Entidades Promotoras de Salud, EPS en al menos el 25% de la población objeto del municipio de acuerdo al Programa para la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino del Cauca. 2. Desarrollar una estrategias de comunicación ( CCC ) para el control del CA de cérvix en el municipio 3. Desarrollar una estrategias de movilización social para la promoción de derechos en el SGSSS en relación con relación a la detección de cáncer de cuello uterino. 4. Gestionar de manera intersectorial la garantía del acceso oportuno a confirmación diagnostica del VPH y tratamiento de lesiones cervicales de alto grado, al 100% de las mujeres con este hallazgo.
1. Campaña de asesoría y prueba voluntaria para VIH en población Objeto, en coordinación con EPS.
2. Diseño y reproducción de estrategias de comunicación para el cambio de comportamiento (CCC) para la promoción de la prueba voluntaria de VIH
3. Seguimiento al modelo de asesoría y consejería para la prueba voluntaria de VIH.
Note on C9: EQUIPO: Se pone de acuerdo al SICEP para el tablero de control, el asesor

## 3.5.2.2 SALUD MENTAL
PLAN DE ACCION MUNICIPIO DE CAJIBIO
PLAN DE ACCION VIGENCIA | 2012 | DEPENDENCIA RESPONSABLE |  | Secretaria de Salud
DIMENSION | 3. Sociocultural | OBJETIVO DIMENSION |  | Elevar el bienestar y la calidad de vida de los habitantes de Cajibío a través de las políticas públicas de inversión social.
SECTOR | 3.5 Salud | OBJETIVO ESTRATEGICO |  | • Dar cumplimiento al Plan Nacional de Salud Pública en el Municipio de Cajibío • Garantizar la eficiencia en la administración y gestión de salud
PROGRAMA | 3.5.2. Plan Territorial de Salud Pública | RESULTADOS ESPERADOS |  | Disminuir los suicidios por enfermedad mental Seguimiento en el fortalecimiento en el desarrollo de actividades para disminuir el consumo de sustancias psicoactivas en el Municipio
SUBPROGRAMA | 3.5.2.2 Salud Mental
LINEA BASE |  | META |  | 100
DATOS GENERALES
NOMBRE DEL PROYECTO | PONDERADOR | META
|  | DESCRIPCION |  | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE SEGUIMIENTO | NUMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO CRP
Implementacion de actividades para la salud mental del Municipio de Cajibio |  | Actividades que permitan disminuir los suicidios por enfermedad mental y el seguimiento para personas piscoactivas del Municipio |  | 100 | porcentaje de avance | Porcentaje de avance de las actividades programadas/Porcentaje de avance total de las actividades programadas | C17-055 de 2012 | 50000000
MEDICION DEL INDICADOR
MEDICION EFICACIA DEL INDICADOR
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Porcentaje de avance de las actividades programadas | [5 empty] | 75
/Porcentaje de avance total de las actividades programadas | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
% DE CUMPLIMIENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75%
MEDICION EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  |  | 20000000 | 17694444
% EFICACIA PRESUPUESTAL | 0% | 0% | 0% | 40% | 75.39% | 75.39%
GRAFICA DE SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES |  | ACCIONES CORRECTIVAS
FEBRERO
|  |  | ABRIL | Asistencia de orientacion escolar con el apoyo de una psicologa
|  |  | JUNIO | Asistencia de orientacion escolar con el apoyo de una psicologa
|  |  | AGOSTO | Plan de salud mental implementado - Asistencia de orientacion escolar con el apoyo de una psicologa
|  |  | OCTUBRE | Plan de accion de salud mental implementados - Asistencia de orientacion escolar con el apoyo de una psicologa
|  |  | DICIEMBRE | Asistencia de orientacion escolar con el apoyo de una psicologa
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
1. Actualizar el plan de salud mental con participación institucional y comunitaria.
2. Plan de salud mental con lineamientos de APS (Reducción del uso de sustancias psicoactivas con la implementación del Sistema de Gestión Estratégica y reducción de la violencia intrafamiliar con lineamientos HAZ PAZ).
1. Actualización de los actores institucionales y sociales.
2. Actualización del comité mediante acto administrativo, con responsabilidades por cada sector.
3. Elaboración de Plan de acción por instituciones.
4. Realizar reuniones para el seguimiento y evaluación a compromisos en articulación con el COMPOS.
1. Actualizar y caracterizar la red socio institucionales y comunitaria. 2. Actualización de la red mediante acto administrativo, con responsabilidades por cada sector.
3. Capacitación a la red en torno a la implementación del componente de SM en APS y sus procesos comunitarios. (primeros auxilios emocionales, canalización y rehabilitación basada en la comunidad, , Intervención en Crisis, Fortalecimiento de residencia, Competencias institucionales y sociales en salud mental, Buen trato, Prevención de trastornos mentales ) y que han aplicado la metodología del sistema de diagnostico estratégico (SIDIES).
4. Definición de un plan de trabajo para la implementación del componente de SM en APS.
5. Seguimiento y evaluación bimestral a los compromisos adquiridos mediante el plan de acción.
6. Sensibilización a la institucionalidad académica en el componente de salud mental en Atención Primaria en Salud.
7. Implementación de las zonas de orientación escolar en las Instituciones educativas que cuenten con Psicólogo.
8. Incorporación del componente de SM en APS en SAAJ, AIEPI, entornos saludables, zonas de orientación escolar (ZOE)
1. Seguimientos de los casos detectados y canalizados.
2. Implementar la estrategia de Rehabilitación basada en la comunidad (RBC).
1. Identificación de trastornos mentales, suicidios e intentos de suicidio, consumo Sustancias Psicoactivas con participación institucional - comunitaria y a través de los RIPS.
2. Caracterización de violencia intrafamiliar, maltrato infantil, abuso sexual, violencia de género en coordinación con: EPS, IPS, Comisaria de familia, Fiscalía, URI, Policía, ICBF, medicina legal, educación, grupos organizados de mujeres, entre otros.
3. continuidad del sistema de vigilancia de violencia intrafamiliar.
4. Actualizar el inventario intersectorial del recurso humano e institucional del municipio, para atender las necesidades en salud mental (Total de profesionales área social, IPS públicas, privadas, sector educación, protección, judicial y otros).
1. Determinar las acciones a ejecutar del programa de SPA en coordinación con entidades institucionales (sector educativo, ICBF, comisaria de familia, policía, fiscalía, URI, medicina legal) y grupos organizados de la comunidad.
2. Elaborar el plan de intervención.
3. Seguimiento bimestral y evaluación al cumplimiento del plan de intervención.
1. Fortalecer los procesos de referencia y contra referencia interinstitucional la comunidad.
2. Detección y canalización de casos vinculando las redes socio institucional y los grupos de rehabilitación basada en la comunidad (RBC).
1. Capacitación y sensibilización del personal asistencial y administrativo en el componente de salud mental de APS.
1. Diseño y reproducción de una estrategia de comunicación para el cambio de comportamiento (CCC) para informar y sensibilizar a la población general en los procesos del componente de salud mental en APS.
2. Entrega del material de CCC.
Note on C9: EQUIPO: Se pone de acuerdo al SICEP para el tablero de control, el asesor

## 3.5.2.2 NUTRICION
PLAN DE ACCION MUNICIPIO DE CAJIBIO
PLAN DE ACCION VIGENCIA | 2012 | DEPENDENCIA RESPONSABLE |  | Secretaria de Salud
DIMENSION | 3. Sociocultural | OBJETIVO DIMENSION |  | Elevar el bienestar y la calidad de vida de los habitantes de Cajibío a través de las políticas públicas de inversión social.
SECTOR | 3.5 Salud | OBJETIVO ESTRATEGICO |  | • Dar cumplimiento al Plan Nacional de Salud Pública en el Municipio de Cajibío • Garantizar la eficiencia en la administración y gestión de salud
PROGRAMA | 3.5.2. Plan Territorial de Salud Pública | RESULTADOS ESPERADOS |  | Disminuir la muerte por desnutrición global en el Municipio
SUBPROGRAMA | 3.5.2.2 NUTRICION
LINEA BASE |  | META |  | 100
DATOS GENERALES
NOMBRE DEL PROYECTO | PONDERADOR | META
|  | DESCRIPCION |  | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE SEGUIMIENTO | NUMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO CRP
Implementacion de actividades para mitigar la desnutricion en el Municipio de Cajibio |  | Implementacion de actividades para combartir y disminuir las muertes por desnutricion |  | 100 | porcentaje de avance | No.- de niños menor de 5 años muertos por desnutrición/No.- de menores de 5 años desnutridos*100 | C17-055 de 2012 | 32147349
MEDICION DEL INDICADOR
MEDICION EFICACIA DEL INDICADOR
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
No.- de niños menor de 5 años muertos por desnutrición | [5 empty] | 100
No.- de menores de 5 años desnutridos*100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
% DE CUMPLIMIENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
MEDICION EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  |  | 12858939.6 | 4752039.4
% EFICACIA PRESUPUESTAL | 0% | 0% | 0% | 40% | 54.78% | 54.78%
GRAFICA DE SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES |  | ACCIONES CORRECTIVAS
FEBRERO
ABRIL
JUNIO
AGOSTO
OCTUBRE
|  |  | DICIEMBRE | No se reporto ninguna muerte por desnutricion en el 2012
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
1. Actualizar el Plan municipal de alimentación y nutrición.
2. Elaborar el plan de acción y cronograma de actividades.
3. Realizar seguimiento bimestral y evaluación de resultados.
1. Reporte mensual de los niños y niñas menores de 2 años, menores de 5 años y de 5 a 10 años.
2. Análisis de los datos.
3. Reporte trimestral de la información nutricional para ser enviado a la SDSC según modelo de informe.
1. Identificación y canalización de las embarazadas malnutridas y con anemia nutricional. Construcción de la base de datos y caracterización de la misma.
2. Análisis comparativo mensual de la Información recolectada.
3. Reporte trimestral de la información para ser enviada a la SDSC según modelo de informe.
1. Seguimiento de los menores de 2 años con algún grado de desnutrición hasta lograr la recuperación nutricional en coordinación interinstitucional con las EPS, Alcaldía, ICBF.
1. Identificar las organizaciones y/o instituciones que adelantan acciones de complementación nutricional en el municipio y caracterizarlas.
2. Identificar y caracterizar la población beneficiaria por cada una de las instituciones u organizaciones del municipio.
3. Elaborar un plan de acción coordinado entre las instituciones u organizaciones para la atención de la población vulnerable.
4. Análisis cualitativo y cuantitativo de la información.
5. Suministro de suplementos nutricionales.
1. Seguimiento de grupos vulnerables de la población no afiliada al SGSSS.
2. Realizar desparasitación y suplementario con micronutrientes según protocolo establecido.
1. Diseño y reproducción de una estrategia de comunicación para el cambio de comportamiento (CCC) para la promoción de estilos de vida saludable patrones alimentarios adecuados y comunitarios, recuperación
y preparación de alimentos sanos tradicionales en la dieta cotidiana para población de Diabéticos e Hipertensos del Municipio.
2. Entrega del material de CCC.
1. Aplicar el instrumento para el seguimiento de la mediana de duración de lactancia materna exclusiva.
2. Consolidación y análisis de la información.
Note on C9: EQUIPO: Se pone de acuerdo al SICEP para el tablero de control, el asesor

## ENFERMEDADES CRONICAS
PLAN DE ACCION MUNICIPIO DE CAJIBIO
PLAN DE ACCION VIGENCIA | 2012 | DEPENDENCIA RESPONSABLE |  | Secretaria de Salud
DIMENSION | 3. Sociocultural | OBJETIVO DIMENSION |  | Elevar el bienestar y la calidad de vida de los habitantes de Cajibío a través de las políticas públicas de inversión social.
SECTOR | 3.5 Salud | OBJETIVO ESTRATEGICO |  | • Dar cumplimiento al Plan Nacional de Salud Pública en el Municipio de Cajibío • Garantizar la eficiencia en la administración y gestión de salud
PROGRAMA | 3.5.2. Plan Territorial de Salud Pública | RESULTADOS ESPERADOS |  | Mantener los casos de mortalidad por malaria y dengue a 0 casos para el 2011 Eliminar la rabia humana transmitida por perro Implementar campañas de vacunación y esterilización canina y felina en el Municipio Implementar campañas de prevención de seguridad sanitaria y ambiental
SUBPROGRAMA | 3.5.2.2 ENFERMEDADES CRONICAS NO TRNSMISIBLES DISCAPCITADOS
LINEA BASE |  | META |  | 0 muertes por malaria, dengue y rabia; campañas de vacunacion y estirilizacion canina
DATOS GENERALES
NOMBRE DEL PROYECTO | PONDERADOR | META
|  | DESCRIPCION |  | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE SEGUIMIENTO | NUMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO CRP
Implementacion de actividades para la mitigacion de enfermedades cronicas no transmisibles |  | Implementacion de actividades para la mitigacion de enfermedades cronicas no transmisibles |  | 100 | porcentaje de avance | porcentaje de avance de las actividades/porcentaje de avance total de las actividades programadas | C17-055 de 2012 | 30364998
MEDICION DEL INDICADOR
MEDICION EFICACIA DEL INDICADOR
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
porcentaje de avance de las actividades
porcentaje de avance total de las actividades programadas | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
% DE CUMPLIMIENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
MEDICION EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  |  |  | 27024848.22
% EFICACIA PRESUPUESTAL | 0% | 0% | 0% | 0% | 89% | 89%
GRAFICA DE SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES |  | ACCIONES CORRECTIVAS
FEBRERO
ABRIL
JUNIO
AGOSTO
OCTUBRE
DICIEMBRE
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
1. Implementar la red de actividad física mediante acto administrativo que involucre las instituciones del municipio (Población de 13 a 64 años).
2. Organizar y ejecutar el plan de acción de la actividad física, que incluya por ejemplo: caminatas ecológicas, baile deportivo, aeróbicos, Adopción del día de la salud en el municipio.
3. Desarrollo de estrategia de Comunicación para el cambio del comportamiento, para la promoción de la actividad física y estilos de vida saludable.
4. Establecer mecanismos de evaluación para identificar el incremento de la práctica de actividad física en la población objeto.
1. Capacitación sobre promoción de la dieta saludable en el municipio.
2. Demostración de la preparación de alimentos tradicionales.
1. Difusión de la dieta DASH y promoción de la dieta saludable a través de los diferentes medios de comunicación.
2. Implementar un programa que fomente el bienestar físico y mental de los pacientes con Hipertensión arterial, diabetes y discapacidad
3. Operativizar los grupos de hipertensos-diabéticos, discapacidad, mediante el desarrollo y cumplimiento del programa de bienestar físico y mental.
1. Capacitación sobre salud auditiva y cognitiva.
2. Identificación, canalización y remisión de las personas con problemas auditivos y cognitivos.
1. Socializar la Resolución 1956 de 2008 y la Ley 1184 de 2010 en el municipio.
2. Capacitación de la estrategia Instituciones libres de Humo en las Instituciones Educativas.
3. Seguimiento a las instituciones capacitadas en años anteriores, a través de una guía de evaluación.
Note on C9: EQUIPO: Se pone de acuerdo al SICEP para el tablero de control, el asesor

## GESTION DESARROLLO
PLAN DE ACCION MUNICIPIO DE CAJIBIO
PLAN DE ACCION VIGENCIA | 2012 | DEPENDENCIA RESPONSABLE |  | Secretaria de Salud
DIMENSION | 3. Sociocultural | OBJETIVO DIMENSION |  | Elevar el bienestar y la calidad de vida de los habitantes de Cajibío a través de las políticas públicas de inversión social.
SECTOR | 3.5 Salud | OBJETIVO ESTRATEGICO |  | • Dar cumplimiento al Plan Nacional de Salud Pública en el Municipio de Cajibío • Garantizar la eficiencia en la administración y gestión de salud
PROGRAMA | 3.5.2. Plan Territorial de Salud Pública | RESULTADOS ESPERADOS |  | Crear en el municipio el comité para el logro de las políticas, objetivos y metas del Plan Municipal de Salud Pública
SUBPROGRAMA | 3.5.2.2 Gestión para el desarrollo operativo y funcional del Plan Territorial de Salud Pública
LINEA BASE |  | META |  | 1 comité
DATOS GENERALES
NOMBRE DEL PROYECTO | PONDERADOR | META
|  | DESCRIPCION |  | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE SEGUIMIENTO | NUMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO CRP
establecimiento del comité para la aprobacion y seguimiento del Plan territorial de Salud Publica |  | Establecimiento del comité para la aprobacion y visto bueno del presupuesto requerido para el Plan territorial de salud pública |  | 1 | comité | N° de comites creados | - | 0
MEDICION DEL INDICADOR
MEDICION EFICACIA DEL INDICADOR
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
N° de comites creados | 1
N° de comites a crear | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
% DE CUMPLIMIENTO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
MEDICION EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  |  | 0 | 0
% EFICACIA PRESUPUESTAL | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
GRAFICA DE SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES |  | ACCIONES CORRECTIVAS
|  |  | FEBRERO | Convocatoria del Comité
|  |  | ABRIL | Reuniones de seguimiento del comité y se realizaron recomendaciones para el mejoramiento de la prestacion del servicio de salud
JUNIO
|  |  | AGOSTO | Reuniones de seguimiento del comité y se realizaron recomendaciones para el mejoramiento de la prestacion del servicio de salud
OCTUBRE
|  |  | DICIEMBRE | Reuniones de seguimiento del comité y se realizaron recomendaciones para el mejoramiento de la prestacion del servicio de salud
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Convoctaria Comité | x
Reuniones del Comité en el seguimiento del Plan territorial de salud pública |  | x |  | x |  | x
Note on C9: EQUIPO: Se pone de acuerdo al SICEP para el tablero de control, el asesor

## PROMOCION SOCIAL
PLAN DE ACCION MUNICIPIO DE CAJIBIO
PLAN DE ACCION VIGENCIA | 2012 | DEPENDENCIA RESPONSABLE |  | Secretaria de Salud
DIMENSION | 3. Sociocultural | OBJETIVO DIMENSION |  | Elevar el bienestar y la calidad de vida de los habitantes de Cajibío a través de las políticas públicas de inversión social.
SECTOR | 3.5 Salud | OBJETIVO ESTRATEGICO |  | • Dar cumplimiento al Plan Nacional de Salud Pública en el Municipio de Cajibío • Garantizar la eficiencia en la administración y gestión de salud
PROGRAMA | 3.5.2. Plan Territorial de Salud Pública | RESULTADOS ESPERADOS |  | Lograr la atención integral de la población vulnerable del municipio de su jurisdicción, especialmente de las 3607 familias de la Red Unidos del Municipio Implementar capacitaciones psicológicas para el desarrollo familiar sano
SUBPROGRAMA | 3.5.2.2 Promocion Social
LINEA BASE |  | META |  | 50%
DATOS GENERALES
NOMBRE DEL PROYECTO | PONDERADOR | META
|  | DESCRIPCION |  | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE SEGUIMIENTO | NUMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO CRP
Realizar actividades de promoción social en el Municipio |  | Realizacion de actividades de promocion para la atencion integral a poblacion vulnerable en el Municipio |  | 100 | porcentaje de avance | Porcentaje de avance de atención integral | - | 0
MEDICION DEL INDICADOR
MEDICION EFICACIA DEL INDICADOR
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Porcentaje de avance de atención integral | [5 empty] | 100
Porcentaje de avance total de atención integral | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
% DE CUMPLIMIENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
MEDICION EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  |  | 0 | 0
% EFICACIA PRESUPUESTAL | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
GRAFICA DE SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES |  | ACCIONES CORRECTIVAS
FEBRERO
ABRIL
JUNIO
AGOSTO
OCTUBRE
|  |  | DICIEMBRE | Y se afiliaron en total con el proceso de promocion social a 1932 y Se quedaron sin afiliacion 1292
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Visitas de campo para promocionar la afiliacion al sistema de seguridad social en salud para accecer a la poblacion en salud | x | x | x | x | x | x
Proceso de tramite de afiliacion | x | x | x | x | x | x
Note on C9: EQUIPO: Se pone de acuerdo al SICEP para el tablero de control, el asesor

## SEGURIDAD LABORAL
PLAN DE ACCION MUNICIPIO DE CAJIBIO
PLAN DE ACCION VIGENCIA | 2012 | DEPENDENCIA RESPONSABLE |  | Secretaria de Salud
DIMENSION | 3. Sociocultural | OBJETIVO DIMENSION |  | Elevar el bienestar y la calidad de vida de los habitantes de Cajibío a través de las políticas públicas de inversión social.
SECTOR | 3.5 Salud | OBJETIVO ESTRATEGICO |  | • Dar cumplimiento al Plan Nacional de Salud Pública en el Municipio de Cajibío • Garantizar la eficiencia en la administración y gestión de salud
PROGRAMA | 3.5.2. Plan Territorial de Salud Pública | RESULTADOS ESPERADOS |  | Reducir la Tasa de Mortalidad por Enfermedad Profesional
SUBPROGRAMA | 3.5.2.2 Seguridad Laboral
LINEA BASE |  | META |  | 100
DATOS GENERALES
NOMBRE DEL PROYECTO | PONDERADOR | META
|  | DESCRIPCION |  | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE SEGUIMIENTO | NUMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO CRP
Implementacion de actividades de seguridad laboral en el Municipio de Cajibio |  | Implementacio de actividades de seguridad laboral en el Municipio, a través del apoyo de la red hospitalaria y la atencion de riesgos profesionales |  | 100 | porcentaje de avance | N° de casos de muerte por enfermedad profesional | - | 0
MEDICION DEL INDICADOR
MEDICION EFICACIA DEL INDICADOR
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
N° de casos de muerte por enfermedad profesional | [5 empty] | 100
N° de casos de muerte por enfermedad profesional programadas | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
% DE CUMPLIMIENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
MEDICION EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  |  | 0 | 0
% EFICACIA PRESUPUESTAL | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
GRAFICA DE SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES |  | ACCIONES CORRECTIVAS
FEBRERO
ABRIL
JUNIO
AGOSTO
OCTUBRE
|  |  | DICIEMBRE | No se presentaron eventos de muerte por eventos profesionales en el Municipio, reportados en la secretaria
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Note on C9: EQUIPO: Se pone de acuerdo al SICEP para el tablero de control, el asesor

## EMERGENCIA Y DESASTRES
PLAN DE ACCION MUNICIPIO DE CAJIBIO
PLAN DE ACCION VIGENCIA | 2012 | DEPENDENCIA RESPONSABLE |  | Secretaria de Salud
DIMENSION | 3. Sociocultural | OBJETIVO DIMENSION |  | Elevar el bienestar y la calidad de vida de los habitantes de Cajibío a través de las políticas públicas de inversión social.
SECTOR | 3.5 Salud | OBJETIVO ESTRATEGICO |  | • Dar cumplimiento al Plan Nacional de Salud Pública en el Municipio de Cajibío • Garantizar la eficiencia en la administración y gestión de salud
PROGRAMA | 3.5.2. Plan Territorial de Salud Pública | RESULTADOS ESPERADOS |  | Disminuir la mortalidad por emergencias y desastres
SUBPROGRAMA | 3.5.2.2 Emergencia y Desastres
LINEA BASE |  | META |  | 100
DATOS GENERALES
NOMBRE DEL PROYECTO | PONDERADOR | META
|  | DESCRIPCION |  | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE SEGUIMIENTO | NUMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO CRP
Apoyo por parte de la Secretaria de Salud y la red hospitalaria ante eventos de desastre natural |  | Planeacion y atencion de emergencias y desastres con el apoyo de la Red Hospitalaria |  | 100 | porcentaje de avance | N° de muertes por emergencias y desastres | - | 0
MEDICION DEL INDICADOR
MEDICION EFICACIA DEL INDICADOR
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
N° de muertes por emergencias y desastres | [5 empty] | 100
N° de muertes por emergencias y desastres programadas a reportar | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
% DE CUMPLIMIENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
MEDICION EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  |  | 0 | 0
% EFICACIA PRESUPUESTAL | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
GRAFICA DE SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES |  | ACCIONES CORRECTIVAS
FEBRERO
ABRIL
JUNIO
AGOSTO
OCTUBRE
DICIEMBRE
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Note on C9: EQUIPO: Se pone de acuerdo al SICEP para el tablero de control, el asesor

## SIVIGILA
PLAN DE ACCION MUNICIPIO DE CAJIBIO
PLAN DE ACCION VIGENCIA | 2012 | DEPENDENCIA RESPONSABLE |  | Secretaria de Salud
DIMENSION | 3. Sociocultural | OBJETIVO DIMENSION |  | Elevar el bienestar y la calidad de vida de los habitantes de Cajibío a través de las políticas públicas de inversión social.
SECTOR | 3.5 Salud | OBJETIVO ESTRATEGICO |  | • Dar cumplimiento al Plan Nacional de Salud Pública en el Municipio de Cajibío • Garantizar la eficiencia en la administración y gestión de salud
PROGRAMA | 3.5.2. Plan Territorial de Salud Pública | RESULTADOS ESPERADOS |  | Mantener y mejorar el sistema de vigilancia epidemiológica
SUBPROGRAMA | 3.5.2.2 Vigilancia epidemiológica SIVIGILA (Sistema de vigilancia epidemiológica)
LINEA BASE |  | META |  | 100
DATOS GENERALES
NOMBRE DEL PROYECTO | PONDERADOR | META
|  | DESCRIPCION |  | VALOR | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE SEGUIMIENTO | NUMERO DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN | VALOR APROPIADO CRP
Realizacion de reportes epidemiologicos de Cajibio vigencia 2012 |  | Reportes de vigilancia epidemiologica en Cajibio vigencia 2012 |  | 100 | porcentaje de avance | Mantener y mejorar el sistema de vigilancia epidemiológica | - | 0
MEDICION DEL INDICADOR
MEDICION EFICACIA DEL INDICADOR
VARIABLES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Mantener y mejorar el sistema de vigilancia epidemiológica | [5 empty] | 100
Mantener y mejorar el sistema de vigilancia epidemiológica | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
% DE CUMPLIMIENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
MEDICION EFICACIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  |  | 0 | 0
% EFICACIA PRESUPUESTAL | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
GRAFICA DE SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES |  | ACCIONES CORRECTIVAS
|  |  | FEBRERO | Reporte continuo semanal para la vigilancia epidemiologica en el Municipio
|  |  | ABRIL | Reporte continuo semanal para la vigilancia epidemiologica en el Municipio
|  |  | JUNIO | Reporte continuo semanal para la vigilancia epidemiologica en el Municipio
|  |  | AGOSTO | Reporte continuo semanal para la vigilancia epidemiologica en el Municipio
|  |  | OCTUBRE | Reporte continuo semanal para la vigilancia epidemiologica en el Municipio
|  |  | DICIEMBRE | Reporte continuo semanal para la vigilancia epidemiologica en el Municipio
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES | FEBRERO | ABRIL | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE | DICIEMBRE
Reportes semanales en vigilancia epidemiologica en Cajibio | x | x | x | x | x | x
Note on C9: EQUIPO: Se pone de acuerdo al SICEP para el tablero de control, el asesor