## PLAN DE ACCION 2013
[6 empty] | FORMATO | [17 empty] | CÓDIGO:
[6 empty] | PLAN DE ACCION CONTROL INTERNO VIGENCIA 2013 | [17 empty] | Fecha:
Versión: Preliminar
Página: de
DEPENDENCIA : Oficina de Control Interno
IDENTIFICACIÓN |  |  |  | FINANCIACIÓN |  |  | LINEA BASE | META DEL PRODUCTO (META DEL PROYECTO) | INDICADOR DE PRODUCTO | VALOR DEL INDICADOR DE PRODUCTO (TRIMESTRE) |  |  |  | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | INDICADOR DE ACTIVIDAD | META DE ACTIVIDAD | FECHA LÍMITE DE CUMPLIMIENTO | RESPONSABLE | COLABORADORES | VALOR DEL INDICADOR DE ACTIVIDAD (TRIMESTRE) |  |  |  | EJECUCIÓN FINANCIERA |  | ESTADO DE ALARMA (CUMPLIMIENTO)
# | SECTOR DE INVERSIÓN | NOMBRE DEL PROYECTO | COSTO DEL PROYECTO | SGP | RECURSOS PROPIOS | OTRAS FUENTES |  |  |  | I | II | III | IV | [6 empty] | I | II | III | IV | PAGADO | POR PAGAR | Optimo o cumplido | Regular | Deficiente
1 |  | ELABORACIÓN Y DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN Y PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA | [5 empty] | Un Plan y Programa de Auditoria | Numero de Planes elaborados |  |  |  |  | Elaborar el Plan de Acción y el Programa de Auditoria de acuerdo con los procesos y procedimientos establecidos en la Entidad. | Plan de Acción y Programa de Auditoria | Un Plan de Acción y Programa de Auditoria elaborado | febrero 28 de 2013 | Jefe de Control Interno
2 |  | EVALUAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA ALCALDÍA DE CORINTO CAUCA | [5 empty] | Dos Boletines relacionados con el Sistema de Control Interno | Nº de Boletines elaborados |  |  |  |  | Dinfundir entre los funcionarios los componentes del Modelo Estándar de Control Interno a traves de boletines. | Boletines elaborados y difundidos relacionados con el Sistema de Control Interno. | Dos Boletines elaborados y difundidos relacionados con el Sistema de Control Interno. | marzo 30 y noviembre 30 de 2013 | Jefe de Control Interno
3 |  | PREPARACIÓN Y ELABORACIÓN DEL INFORME EJECUTIVO ANUAL A LA DAFP | [5 empty] | Un Informe elaborado | No de Informes elaborados en la vigencia |  |  |  |  | Elaboración y presentación del Informe Ejecutivo Anual de Control Interno vigencia 2013. | Informe elaborado y presentado. | Un Informe elaborado y presentado. | febrero 28 de 2013 | Jefe de Control Interno
1
4 |  | ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2013 | [5 empty] | Un Informe elaborado | No de Informes elaborados en la vigencia |  |  |  |  | Elaboración y presentación del Informe de Control Interno Contable vigencia 2013. | Informe elaborado y presentado. | Un Informe elaborado y presentado. | febrero 28 de 2013 | Jefe de Control Interno
5 |  | INFORME DE CONTROL INTERNO PORMENORIZADO (CUATRIMESTRAL) LEY 1474 DE 2011 | [5 empty] | Tres Informes elaborados | No de Informes elaborados en la vigencia |  |  |  |  | Elaboración y publicación del Informe de Control Interno Cuatrimestral en la página web de acuerdo a la Ley 1474 de 2011. | Informe elaborado y publicado. | Tres Informes elaborados y publicados. | Al finalizar cada cuatrimestre. | Jefe de Control Interno
6 |  | ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE DERECHOS DE AUTOR SOFTWARE VIGENCIA 2013 | [5 empty] | Un Informe elaborado | No de Informes elaborados |  |  |  |  | Elaboración de Informe sobre los derechos de autor software vigencia 2013 | Informe elaborado | Un Informe elaborado | marzo 15 de 2013 | Jefe de Control Interno
[6 empty] | FORMATO | [17 empty] | CÓDIGO:
[6 empty] | PLAN DE ACCION CONTROL INTERNO | [17 empty] | Fecha:
Versión: Preliminar
Página: de
DEPENDENCIA : Oficina de Control Interno
IDENTIFICACIÓN |  |  |  | FINANCIACIÓN |  |  | LINEA BASE | META DEL PRODUCTO (META DEL PROYECTO) | INDICADOR DE PRODUCTO | VALOR DEL INDICADOR DE PRODUCTO (TRIMESTRE) |  |  |  | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | INDICADOR DE ACTIVIDAD | META DE ACTIVIDAD | FECHA LÍMITE DE CUMPLIMIENTO | RESPONSABLE | COLABORADORES | VALOR DEL INDICADOR DE ACTIVIDAD (TRIMESTRE) |  |  |  | EJECUCIÓN FINANCIERA |  | ESTADO DE ALARMA (CUMPLIMIENTO)
# | SECTOR DE INVERSIÓN | NOMBRE DEL PROYECTO | COSTO DEL PROYECTO | SGP | RECURSOS PROPIOS | OTRAS FUENTES |  |  |  | I | II | III | IV | [6 empty] | I | II | III | IV | PAGADO | POR PAGAR | Optimo o cumplido | Regular | Deficiente
7 |  | ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LAS PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS | [5 empty] | Dos Informes elaborados | No de Informes elaborados en la vigencia |  |  |  |  | Elaboración y publicación del Informe de Peticiones, Quejas y Reclamos dando cumplimiento al artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 | Informe elaborado y publicado. | Dos Informes elaborados y publicados. | junio 15 y diciembre 14 de 2013 | Jefe de Control Interno
8 |  | ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO VIGENCIA 2013 | [5 empty] | Cuatro Informes elaborados | No de Informes elaborados en la vigencia |  |  |  |  | Elaboración y presentación del Informe de Austeridad del Gasto Público dando cumplimiento al Decreto 0984 del 14 de mayo del 2012. | Informe elaborado y presentado. | Cuatro Informes elaborados | abril, julio, octubre y enero de 2014 | Jefe de Control Interno
9 |  | SEGUIMIENTO A INFORMACIÓN REPORTADA EN EL PORTAL ÚNICO DE CONTRATACIÓN ESTATAL | [5 empty] | Seis Informes elaborados | No de Informes elaborados |  |  |  |  | Elaboración de Informe sobre la contratación publicada en el Portal Único de la Contratación Estatal (www.contratos.gov.co). | Informe elaborado | Seis Informes elaborados | Cada dos meses | Jefe de Control Interno
10 |  | ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2013 | [5 empty] | Un Informe elaborado | No de Informes elaborados en la vigencia |  |  |  |  | Elaboración y presentación del Informe de Control Interno Contable vigencia 2013. | Informe elaborado y presentado. | Un Informe elaborado y presentado. | febrero 28 de 2013 | Jefe de Control Interno
11 |  | EVALUACIÓN Y SEGUIMIIENTO PLANES DE ACCION DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE LA ENTIDAD | [5 empty] | Cuatro Planes de Acción evaluados | No de Planes de Acción evaluados |  |  |  |  | Hacer seguimiento a los Planes de Acción de la Entidad. | Planes de Acción evaluados | Cuatro Planes de Acción evaluados | Cada semestre | Jefe de Control Interno
12 |  | SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL SUSCRITO CON LOS ENTES DE CONTROL | [5 empty] | De acuerdo con los Planes que se suscriban con los entes de control | No de seguimientos a los Planes de Mejoramiento |  |  |  |  | Hacer seguimiento a los Planes de Mejoramiento de la Entidad que suscriba con los entes de control. | Informe elaborado | Seis Informes elaborados | Cada dos meses | Jefe de Control Interno
_________________________________________
BLANCA NIDIA CORREA VASQUEZ
JEFE DE CONTROL INTERNO
Note on E9: Natalia: Solo incluye la informacion de financiación de la vigencia para la cual se está desarrollando el plan de accion
Note on H9: Es la situación actual de la ejecución de un proyecto respecto a la meta que se definió. El punto de partida. Con cuanto inicio
Note on I9: Es el resultado esperado, lo que se espera lograr con la ejecución del proyecto. El cuanto voy a hacer
Note on J9: Es el nombre de la variable que mide el cumplimiento de la meta del proyecto. Esta variable se compara con la meta para medir el estado de cumplimiento
Note on K9: ESCRIBA EL VALOR DE LO EJECUTADO AL FINAL DE CADA TRIMESTRE
Note on P9: Natalia: REVISAR LA META Y REDACTAR INDICADOR QUITANDO EL NÚMERO O PORCENTAJE DEL QUE HABLA LA META
Note on Q9: Natalia: Lo que yo espero lograr cuando ejecute esta actividad
Note on S9: Natalia: EL CARGO RESPONSABLE POR CUMPLIR LA META DE PRODUCTO O DEL PROYECTO
Note on T9: Natalia: LOS CARGOS O PERSONAS QUE COLABORAN AL RESPONSABLE PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROYECTO
Note on Y9: Natalia: NO POR ACTIVIDAD SINO POR PROYECTO
Note on AA9: Natalia: DILIGENCIAR POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
Note on B10: Natalia: el sector de inversion definido por DNP
Note on C10: Natalia: Viene de la matriz estrategica
Note on D10: Natalia: Sumar el valor de los cuatro años del proyecto
Note on AA11: Natalia: SI CUMPLE A LA FECHA Y DOS DIAS MAS
Note on AB11: Natalia: SI SE PASA 10 DÍAS
Note on AC11: Natalia: SI SE PASA MAS DE 10 DÍAS
Note on E34: Natalia: Solo incluye la informacion de financiación de la vigencia para la cual se está desarrollando el plan de accion
Note on H34: Es la situación actual de la ejecución de un proyecto respecto a la meta que se definió. El punto de partida. Con cuanto inicio
Note on I34: Es el resultado esperado, lo que se espera lograr con la ejecución del proyecto. El cuanto voy a hacer
Note on J34: Es el nombre de la variable que mide el cumplimiento de la meta del proyecto. Esta variable se compara con la meta para medir el estado de cumplimiento
Note on K34: ESCRIBA EL VALOR DE LO EJECUTADO AL FINAL DE CADA TRIMESTRE
Note on P34: Natalia: REVISAR LA META Y REDACTAR INDICADOR QUITANDO EL NÚMERO O PORCENTAJE DEL QUE HABLA LA META
Note on Q34: Natalia: Lo que yo espero lograr cuando ejecute esta actividad
Note on S34: Natalia: EL CARGO RESPONSABLE POR CUMPLIR LA META DE PRODUCTO O DEL PROYECTO
Note on T34: Natalia: LOS CARGOS O PERSONAS QUE COLABORAN AL RESPONSABLE PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROYECTO
Note on Y34: Natalia: NO POR ACTIVIDAD SINO POR PROYECTO
Note on AA34: Natalia: DILIGENCIAR POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
Note on B35: Natalia: el sector de inversion definido por DNP
Note on C35: Natalia: Viene de la matriz estrategica
Note on D35: Natalia: Sumar el valor de los cuatro años del proyecto
Note on AA36: Natalia: SI CUMPLE A LA FECHA Y DOS DIAS MAS
Note on AB36: Natalia: SI SE PASA 10 DÍAS
Note on AC36: Natalia: SI SE PASA MAS DE 10 DÍAS
Note on G37: Natalia: AYUDA INTERNACIONAL